## Hoja1
SECRETARIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
VIGENCIA |  | 2016
FECHA DE PUBLICACIÓN |  | 2016-03-31
COMPONENTE: | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción
SEGUIMIENTO 1 OCI
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | 2016-05-16
COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Subcomponente/ Proceso 1 Política de Administración de Riesgos | Elaborar Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Política de Riesgos Aprobada | 100% | Versión 1 de fecha 15/11/2015
| Revisar Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Política de Riesgos Aprobada | 100% | Versión 1 de fecha 10/02/2016
| Aprobar Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Política de Riesgos Aprobada | 100% | Incluida en el procedimiento de administración de riesgos v.6 del 15/11/2015.
Subcomponente/ Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar la presentación del tema de Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de riesgos aprobado | 100% | Aprobado en reunión de fecha del 31/3/2016 de acuerdo con acta de comité de Dirección No.7 de 2016
Realizar la identificación (definición) del riesgo, valoración del riesgo (análisis y evaluación)
Realizar la consolidación del mapa de riesgos de corrupción preliminar de la entidad
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y divulgación | Divulgación a nivel interno y externo del mapa de riesgos de corrupción preliminar | Mapa de riesgos Publicado | 100% | Se publicó el 31/3/2016 en la WEB.
Recepción e incorporación de observaciones al mapa de riesgos de corrupción de la entidad
Publicación del mapa de riesgos de corrupción de la entidad
Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y revisión | Monitorear y revisar periódicamente el mapa de riesgos de corrupción de sus respectivos procesos (controles, mejora la valoración del riesgo, acciones establecidas para reducir o eliminar) | Mapa de riesgos consolidado | 100% | Seguimiento permanente por parte de los responsables de proceso, Versión 4 de fecha 22 de marzo de 2016
Realizar los ajustes en caso de ser necesario en el mapa de riesgos de corrupción consolidado
| Publicación del mapa de riesgos de corrupción de la entidad con los ajustes realizados | Mapa de riesgos publicado | 100% | 31/3/2016 en la web
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento | Realizar el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Seguimiento mapa de riesgos | 100% | Control interno realiza el seguimiento y se publica en la WEB.
| Publicar primer seguimiento | Publicación del seguimiento | 100% | Se publica el 16 de mayo de 2016
| Realizar el segundo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Seguimiento mapa de riesgos | 0% | Programado para los 10 primeros días hábiles del mes de septiembre, con corte al mes de agosto de 2016
| Publicar segundo seguimiento | Publicación del seguimiento | 0%
| Realizar el tercer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Seguimiento mapa de riesgos | 0% | Programado para los 10 primeros días hábiles del mes de Enero de 2017, con corte al mes de diciembre de 2016
| Publicar tercer seguimiento | Publicación del seguimiento | 0%
COMPONENTE: | Racionalización de Trámites
SEGUIMIENTO 1 OCI
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | 2016-05-16
COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Identificación de trámites | En el mes de abril de 2016, se indicó al DAFP, el marco normativo de la competencia y de los trámites a cargo de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, para evaluación y viabilidad de registro en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT. | El DAFP asignó a la Secretaría usuarios en el SUIT para que una vez se cuente con la viabilidad del DAFP se actualice la información de trámites. Para la racionalización de trámites la Subdirección de Regulación y Personas jurídicas propuso realizar asesorías previas a la radicación de solicitudes de usuarios, para disminuir devoluciones. | 75% | Asignar la clave del SUIT a un funcionario de la Secretaria, para retomar ante el DAFP la actualización de trámites.
Priorización de trámites
Racionalización de trámites
Interoperabilidad
COMPONENTE: | Rendición de Cuentas
SEGUIMIENTO 1 OCI
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | 2016-05-16
COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Realizar la caracterización de usuarios de la entidad | Programadas de junio a agosto | 0
| Identificar las necesidades de información de los usuarios | Programado en junio | 0
| Publicar el informe de Gestión Anual 2015 | Se publicó el 31/1/2016 en la WEB de la SCRD | 100
| Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano2016 – PAAC | Se publicó el 31/3/2016 en la WEB de la SCRD | 100
| Publicar el plan de acción del año 2016 | Se publicó el 31/1/2016 en la WEB de la SCRD y se hace seguimiento trimestral | 100
| Publicar los proyectos de inversión – Fichas EBI | Se hace con la armonización presupuestal en el mes de junio | 100
| Publicar la Resolución de apertura programa distrital de estímulos | Se publicó el 16 de febrero de 2016 la apertura de concursos. | 100
| Publicar cartilla de términos y condiciones de concursos | Se publicó el 16 de febrero de 2016 la apertura de conscursos. | 100
| Publicar formularios de inscripción | Se publicó el 16 de febrero de 2016 la apertura de conscursos. | 100
| Divulgar las jornadas informativas de los concursos | Se publicó en el micrositio de acuerdo al cronograma del respectivo concurso | 100
| Divulgar las jornadas de recepción de propuestas: fechas y horarios | Se publicó en el micrositio de acuerdo al cronograma del respectivo concurso | 100
| Realizar la publicación de inscritos | Se publicó en el micrositio de acuerdo al cronograma del respectivo concurso | 100
| Realizar la publicación del listado de postulaciones no habilitadas para evaluación habilitadas para evaluación, y con documentos por subsanar | Se publicó en el micrositio de acuerdo al cronograma del respectivo concurso | 100
| Divulgar el periodo de subsanación y de observaciones al listado de postulaciones habilitadas para evaluación, no habilitadas para evaluación y con documentos por subsanar | Se publicó en el micrositio de acuerdo al cronograma del respectivo concurso | 100
| Publicar el listado definitivo de postulaciones habilitadas y no habilitadas para evaluación | Se publicó en el micrositio de acuerdo al cronograma del respectivo concurso | 100
| Publicar los ganadores: publicación del acta de recomendación del jurado y la resolución por la cual se acoge la misma | Se publicó en el micrositio de acuerdo al cronograma del respectivo concurso | 100
| Divulgar la información del evento de reconocimiento ganadores concursos 2016 | Programado en diciembre de 2016 | 0
| Actualización de información de quienes conforman cada uno de los consejos y mesas del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio:, mediante la aplicación de reglamentos internos | Se hace de manera permanente en el micrositio del SDACP | 100
| Publicación de actas de consejos y mesas 2016 | Se hace de manera permanente en el micrositio del SDACP | 100
| Publicación de memorias proceso de formación en Gestión Memorias formación 2015 Participativa de la Cultura 2015 | Publicado en enero de 2016 | 100
| Actualización y difusión permanente de normas y documentos del proceso, entre ellos, las Cartillas y Protocolos respectivos para orientar el ejercicio del Control Social en el sector. | Permanente en el micrositio del SDACP | 100
| Actualización de Galería Fotográfica y de videos | Permanente en el micrositio del SDACP | 100
| Publicación plan de mejoramiento | Seguimiento anual a través de SIVICOF a la contraloría Distrital | 100
| Publicación seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Se hizo seguimiento a abril y se publicó en mayo en la WEB, segundo y tercer seguimiento en septiembre de 2016 y enero de 2017. | 25
| Publicación informe pormenorizado del estado de control interno | Se realizó con corte a marzo, se programan mas seguimientos en julio y noviembre de 2016. | 25
| Publicación informe sobre las quejas, sugerencias y Reclamos | Se programa seguimiento con corte a junio y diciembre de 2016 | 0
| Mantener actualizados los micrositios de: * Parques de Bogotá * Sistema de Participación en Deporte, Recreación y Actividad Física * Cultura en Bici | Permanente | 100
| Mantener actualizada la página Web de BibloRed, que incluye una opción de preguntas frecuentes y otra de pregúntele al bibliotecario, que permite interactuar con los usuarios | Permanente | 100
| Publicación informe de ejecución presupuestal de gastos e inversiones | Se publicó información la ejecución presupuestal de los meses de enero a abril de 2016 | 100
Publicación informe de ejecución presupuestal de reservas presupuestales
| Publicación estados financieros | Se publicaron con corte a marzo de 2016 | 100
| Mantener actualizados los micrositios de: * Observatorio de Culturas * Sistema de Información Sectorial – SISCRED | Permanente | 100
| Mantener actualizados los trámites relacionados con el reconocimiento de Personería Jurídica y sobre la competencia de Inspección, Vigilancia y Control en los links de la página WEB asignados (http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/personeria-juridica-de-los-organismos-deportivos-yo-recreativos-del-distrito-capital) y otro link sobre la competencia de Inspección, Vigilancia y Control a las ESAL deportivas y/o recreativas ( http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/inspeccion-vigilancia-y-control-esal-deportivas-yo-recreativas) | Permanente | 100
Subcomponente 2Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar las jornadas informativas, en donde se socializan las condiciones de participación de cada concurso, se resuelven las dudas que los interesados puedan tener con respecto a los aspectos de forma como contenido de sus postulaciones | Se realizan de acuerdo al cronograma de las convocatorias | 100
| Realización de las sesiones de los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio | Se realizan de acuerdo con lo programado | 100
| Realización de las mesas culturales | Se realizan de acuerdo con lo programado | 100
| Foro de la Bicicleta | Segundo semestre | 0
| Elección de los consejeros distrital de Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física y Equipamientos Recreativos y Deportivos, con presencia de agentes del sector y comunidad | Segundo semestre | 0
| En cada biblioteca existe un técnico referencista que resuelve las inquietudes de los usuarios de las bibliotecas | Permanente | 100
| Orientación del uso de los servicios de información de las bibliotecas | Permanente | 100
| Asesorías y capacitaciones permanentes en materia de Reconocimiento de Personería Jurídica y demás trámites, así como para resolver dudas e inquietudes en coordinación con el Instituto de Recreación y Deporte | Permanente | 100
| En el ejercicio de la competencia de inspección, vigilancia y control, se realizan visitas administrativas por oficio o queja a las ESAL que están registradas en la Cámara de Comercio, lo cual permite adicionalmente recibir la retroalimentación de los usuarios | Permanente | 100
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Incluir en el PIC de la entidad capacitaciones sobre transparencia, probidad, no tolerancia con la corrupción y rendición de cuentas | Se dejan las Memorias de capacitación y Registros de asistencia de las actividades | 100
| Realizar un concurso de conocimiento de la entidad, entre los servidores públicos y ciudadanos, entregando algunos incentivos para los ganadores | Programado para el segundo semestre | 100
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar el primer seguimiento al componente de rendición de cuentas | Se hace en virtud del seguimiento al plan anticorrucpión | 100
| Realizar el segundo seguimiento al componente de rendición de cuentas | Programado en agosto | 0
| Realizar el tercer seguimiento al componente de rendición de cuentas | Programado en diciembre de 2016 | 0
| Elaborar plan de mejoramiento de acuerdo a los resultados de los seguimientos | Se hacen revisiones periódicas y se presenta al comité de Dirección | 100
COMPONENTE: | Atención al ciudadano
SEGUIMIENTO 1 OCI
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | 2016-05-16
COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Definir la dependencia encargada que lidere la mejora de servicio al ciudadano (proceso de Atención al Ciudadano) | Se designó a la Dirección de Gestión Corporativa | 100
| Incorporar recursos en el presupuesto para la mejora del servicio al ciudadano | Programado para junio de 2016 | 0
| Revisión del procedimiento de Atención al ciudadano para incorporar los mecanismos de comunicación directa con la alta dirección para la toma de decisiones | Programado para junio de 2016 | 0
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Aplicar autodiagnóstico de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para identificar los ajustes razonables requeridos (NTC 6047) | Programado para junio de 2016 | 0
| Asignar los responsables para la gestión de cada uno de los canales de atención de los que dispone la entidad (presencial, virtual -correo electrónico, telefónico, correo físico, formulario electrónico (si existe). | Se designó a la Dirección de Gestión Corporativa y a la Subsecretaría General y de control disciplinario | 100
| Establecer indicadores de medición del desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos | Se establecieron indicadores | 100
| Elaborar e implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la cordialidad y calidad en la atención al ciudadano | Programado para el segundo semestre | 0
Subcomponente 3 Talento Humano | Capacitación en Transparencia | Se cuenta con evidencia de asistencia a diferentes capacitaciones de transparencia programada por diferentes entidades del Distrito, Secretaría General de la Alcaldía, Veeduría entre otras. | 100
| Capacitación de libre sexismo y lenguaje incluyente | Se realizó en abril, se tiene programada otras en junio y septiembre de 2016 | 30
| Cursos de inglés | Está en proceso hasta el mes de octubre de 2016 | En proceso
| Capacitación en servicio al ciudadano | Según programación de las entidades responsables | En proceso
| Taller de lenguaje de señas | Programado en octubre | 0
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (prioridad menores de edad y reconocimiento de derechos fundamentales, periodistas). Procedimiento de derechos de petición revisar | Procedimiento derechos de petición revisado | 100
| Elaborar trimestralmente informes de PQRSD, para identificar oportunidades de mejora | Informes de PQRSD publicados | 100
| Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos. Procedimiento de derechos de petición revisar e incluir lo pertinente. | Procedimiento derechos de petición revisado | 100
| Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos | Procesos y procedimientos documentados | 100
| Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Campañas realizadas | 100
| Elaborar y publicar en los canales de atención la Carta del Trato Digno | Carta del Trato digno elaborada y publicada | 100
| Elaboración de procedimientos para el trámite de peticiones incompletas, peticiones anónimas, peticiones verbales, desistimiento tácito y expreso. (definir formatos a que haya lugar). Procedimiento de derechos de petición revisar | Procedimiento derechos de petición revisado | 100
| Definición de los costos de reproducción en solicitudes de información. Publicar en el Link de TRANSPARENCIA, los costos por fotocopias establecidos por la Secretaría Distrital de Hacienda; para lo cual se debe publicar el siguiente link: http://www.shd.gov.co/shd/derechos-de-fotocopias | Tabla de costos de reproducción de solicitudes de información publicado | 100
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos con respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido | Resultados mediciones | 100
COMPONENTE: | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
SEGUIMIENTO 1 OCI
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | 2016-05-16
COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | Publicar la información mínima obligatoria sobre la estructura | Información mínima obligatoria publicada | 100
| Publicar la información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento | Información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento publicada | 100
| Realizar la divulgación de datos abiertos | Datos abiertos publicados y divulgados permanentemente | 100
| Publicar la información relacionada con contratación pública | Información de contratación publicada de manera permanente | 100
| Publicar y divulgar la información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea | Todos los aspectos del anexo I de la Resolución 3654 de 2015 | 100
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | Responder las solicitudes de acceso a la información siguiendo los lineamientos del cuarto componente | Solicitudes de información con respuesta con estándares de contenidos y oportunidad | 100
Subcomponente 3 Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información | Elaborar y adoptar el registro o inventario de activos de información | Inventario de activos de Información elaborado, adoptado y publicado | 100
| Elaborar y adoptar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación elaborado, adoptado y publicado | 100
| Elaborar y adoptar el Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de Información Clasificada y Reservada elaborado, adoptado y publicado | 100
| Publicar estos tres instrumentos en el Link de la página Web de SCRD transparente | Tres instrumentos publicados | 100
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | Mantenimiento de las adecuaciones realizadas en el año 2015, de acuerdo al diagnóstico de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo a la NTC 6047 (resolución 0311 de 2015 del IDPC) | Se ha ejecutado de acuerdo al plan de mantenimiento. | 100
| Mantenimiento del Contrato de Prestación para la interpretación en lengua de señas colombiana para todos los eventos, jornadas, comunicar agenda cultural, etc. | Contrato vigente | 100
| Implementar la interpretación en lengua de señas en el micrositio de poblaciones | Programado para el segundo semestre | 0
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública | Elaborar informe de solicitudes de acceso a la información que contenga: el No. de solicitudes recibidas; el No. de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución; el tiempo de respuesta a cada solicitud; el No. de solicitudes en las que se negó el acceso a la información | Informe realizado | 100
COMPONENTE: | Iniciativas Adicionales
SEGUIMIENTO 1 OCI
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | 2016-05-16
COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
iniciativas adicionales | Campaña “Valores y Fundamentos de la SCRD”: * Banner en Cultunet * Protectores de Pantalla * Grabaciones de llamadas | Se han realizado diseño de campañas y actividades de publicación de piezas en el Banner de Cultunat. | 100
| Video Institucional: * Valores y fundamentos de la SCRD * Competencias transversales a los Servidores Públicos | Programado para junio de 2016 | 0
| Elaboración de contenido y diseño de tarjetas que contengan los Valores, con el fin de entregar a los Servidores que cumplan con los Valores a través de comportamientos observables. Hará parte del “Kit de Reconocimiento” | Programado para agosto de 2016 | 0
| Información de los “Valores y los Fundamentos de la Secretaría” en las Jornadas de Inducción | Permanente - Cada vez que ingresan nuevos funcionarios a la SCRD | 100
| Preparación para “Gestores de Ética y Cambio” | Se han realizado actividades de socialización al grupo de “Gestores de Ética y Cambio” en temas de ética, en habilidades para el rol y en los impactos que generan los cambios dados en la entidad, de acuerdo con lo programado | 100

## Hoja2
Trámites | ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Reconocimiento de personería jurídica de las entidades sin ánimo de lucro con fines deportivos y recreativos con domicilio en el Distrito Capital pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte. | Atención virtual y presencial previa a la presentación y radicación de documento
Inscripción de dignatarios de las entidades sin ánimo de lucro con fines deportivos y/o recreativos con domicilio en el Distrito Capital pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte. | Atención virtual y presencial previa a la presentación y radicación de documento
Certificado de existencia y representación legal de los organismos deportivos sin ánimo de lucro pertenecientes al Sistema Nacional de Deporte con domicilio en el Distrito Capital. | Atención virtual y presencial previa a la presentación y radicación de documento
Registro y sello de libros de actas y contables de las entidades sin ánimo de lucro con fines deportivos y recreativos con domicilio en el Distrito Capital pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte. | Atención virtual y presencial previa a la presentación y radicación de documento
Inscripción y aprobación de reforma de estatutos de las entidades sin ánimo de lucro con fines deportivos y recreativos con domicilio en el Distrito Capital pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte. | Atención virtual y presencial previa a la presentación y radicación de documento
COMPONENTE: | Racionalización de Trámites
SEGUIMIENTO 1 OCI
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | 2016-05-16
COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Identificación de trámites | En el mes de abril de 2016, se indicó al DAFP, el marco normativo de la competencia y de los trámites a cargo de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, para evaluación y viabilidad de registro en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT. | El DAFP asignó a la Secretaría usuarios en el SUIT para que una vez se cuente con la viabilidad del DAFP se actualice la información de trámites. Para la racionalización de trámites la Subdirección de Regulación y Personas jurídicas propuso realizar asesorías previas a la radicación de solicitudes de usuarios, para disminuir devoluciones. | 75% | Asignar la clave del SUIT a un funcionario de la Secretaria, para retomar ante el DAFP la actualización de trámites. | Decreto 558 de 2006 Por el cual se determina el objeto, la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y se dictan otras disposiciones. DECRETO 402 de 2013 Por el cual se modifica la estructura interna de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y se dictan otras disposiciones. DECRETO 619 DE 2013 Por el cual se modifica una función y se asigna la de inspección, vigilancia y control a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, y se dictan otras disposiciones. DECRETO 59 DE 1991 por el cual se dictan normas sobre trámites y actuaciones relacionados con la personería jurídica de entidades sin ánimo de lucro y con el cumplimiento de las funciones de inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común DECRETO 530 DE 2015 Por el cual se dictan normas sobre registro, trámites y actuaciones relacionados con la personería jurídica y se asignan funciones en cumplimiento del ejercicio de inspección, vigilancia y control sobre entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones. DECRETO 2150 DE 1995 Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública Decreto Nacional 427 de 1996 RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍAS JURÍDICAS. Ley 181 de Enero 18 de 1995 por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte. DECRETO 1228 DE 1995 por el cual se revisa la legislación deportiva vigente y la estructura de los organismos del sector asociado con objeto de adecuarlas al contenido de la Ley 181 de 1995
Priorización de trámites
Racionalización de trámites
Interoperabilidad