## SEGUIMIENTO 31 DICIEMBRE
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATÉGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO DESDE EL 31 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

OBJETIVO:
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 2641 de 2012 y a lo contemplado en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, Control Interno realizará el seguimiento y el control de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la SDCRD, los resultados de esta actividad se publicarán en la página web de la entidad

PROCEDIMIENTO:
1. Desde Control Interno se revisaron las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, a partir de los cuatro componentes que lo integran, esto es, Mapa de Riesgos de Corrupción, Estrategia Antitrámites, Estrategia de Rendición de Cuentas y Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, se identificaron las actividades que la entidad adelantará.
2. Las citadas actividades se relacionaron en el Cuadro No. 3 “Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” mecanismo de seguimiento propuesto en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31
Mapa de riesgos de corrupción	1. Adaptación de la metodología establecida en el la SCRD para la identificación y tratamiento de los riesgos, teniendo en cuenta, que en el aspecto de corrupción tanto los criterios de impacto y probabilidad se evalúan de manera diferente a lo establecido en la metodología del DAFP, así como otros aspectos.	Ver NOTA	1. Se evidencia que el procedimiento “Gestión Integral de Riesgos en la SDCRD”, se armonizó con lo dispuesto en la estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano emitida por la Secretaría de Transparencia. Evidencia: Procedimiento “Gestión Integral de Riesgos en la SDCRD” FECHA: 19/04/2013. CÓDIGO: PR-GCM-05 VERSIÓN: 03.		Actividad cumplida durante el primer semestre de la vigencia	Responsables de Proceso y Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos	N/A
	2. Presentación mapa de riesgos Anticorrupción a los responsables de proceso y sus equipos de trabajo.	Ver NOTA	2. En la jornada de revisión de riesgos de corrupción, liderada por la Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos se presentó la estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, destacando el objetivo general, la normativa, componentes del plan, consolidación, seguimiento y control. / La presentación se encuentra publicada en la intranet en el vínculo “Plan anticorrupción 2013”		Actividad cumplida durante el primer semestre de la vigencia	Responsables de Proceso y Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos	N/A
	3. Realización de reuniones con los líderes de cada unos de los procesos establecidos en la SCRD con el fin de identificar, valorar, evaluar y definir los tratamientos respectivos para evitar su materialización.	Ver NOTA	3. Se llevaron a cabo reuniones con los responsables de proceso y sus equipos de trabajo, se evidencia listado de asistencia a los talleres para construir el mapa de riesgos anticorrupción.		Actividad cumplida durante el primer semestre de la vigencia	Responsables de Proceso y Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos	El ejercicio de identificación de riesgos se realizó en el mes de abril, sin embargo, considerando que esta tarea debe ser permanente, en el plan de acción del SIG se programó para el mes de noviembre la revisión del mapa de riesgos, actividad debió aplazarse para el próximo año, es importante realizar por lo menos dos ejercicios de revisión de riesgos de manera anual.
	4. Consolidación del mapa de riesgos de corrupción de la SCRD.	Ver NOTA	4. El plan anticorrupción de la SDCRD se construyó colectivamente, se consolidó y fue aprobado por el Comité del SIG y Control Interno, tal y como se evidencia en el Acta 2 del 29 de abril de 2013. Se encuentra publicado para su consulta en el portal web www. culturarecreacionydeporte.gov.co y en la Intranet de la SDCRD		Actividad cumplida durante el primer semestre de la vigencia	Responsables de Proceso y Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos	N/A
Estrategia Antitrámites	1. Verificación de los trámites de la entidad que se encuentran registrados en el SUIT. / 2. Identificación de aquellos trámites (si los hay, con los líderes de procesos misionales) que no están incluidos en el SUIT y que hacen parte de los procesos misionales de la entidad. Tener en cuenta las PQR de la entidad, auditorías, encuestas, etc / 3. Definición, una vez identificados los trámites de la entidad, de las actividades necesarias para su racionalización (simplificación, estandarización, eliminación, optimización, automatización), realizando el análisis normativo respectivo, con cada unos de los líderes de los mismos. Tener en cuenta los aspectos de interoperabilidad.	Ver NOTA	Para materializar las actividades citadas anteriormente se formuló un cronograma, en el que se estableció que la identificación de nuevos trámites se ejecutaría en el mes de agosto de 2013 y la priorización en septiembre de 2013 (Ver página 17 del plan), sin embargo, la identificación se reprogramó para el mes de septiembre, tal y como se evidencia en el plan de acción SIG 2013 SCRD Seguimiento 2 Trimestre. / En lo que respecta al Sistema Único de Información de Trámites SUIT, se evidenció que el portal donde se alberga lo concerniente a trámites y servicios se encuentra en construcción, debido a que la información del SUIT 2.0 se está migrando al SUIT versión 3.0. Al respecto, se observa correo electrónico remitido el 20/08/2013 al Departamento Administrativo de la Función Pública mediante el cual remite un formato suscrito por la Secretaria de Despacho y la Directora de Planeación y Procesos Estratégicos en el que la Representante Legal autoriza al Jefe de Planeación, para crear los usuarios que ingresarán y modificarán los trámites de la Institución, en el SUIT.		Al consultar el link de Guía de trámites y servicios, se observan los correspondientes a la SCRD.	Responsables de Proceso Misionales y Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos	N/A
Estrategia de rendición de cuentas	1. Identificación de aquellas actividades que se tienen establecidas en la SCRD, para la rendición de cuentas ante la ciudadanía. / 2. Realización de la caracterización de los ciudadanos (clientes de la entidad) y las necesidades de información de estos. / 3. Identificación de aquellas actividades que serían necesarias para realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía de acuerdo con las necesidades de información de las mismas. / 4. Definición de la estrategia de Rendición de Cuentas y su forma de estandarizarla (procedimiento).	Ver NOTA	Para llevar a cabo estas actividades se definió un cronograma (Ver página 20 del plan) la primera de las actividades tiene que ver con la identificación de la información obligatoria (normatividad) que debe difundir la entidad sobre la gestión y verificar su publicación: / Al respecto, se observa correo electrónico de fecha 03 de julio de 2013 mediante el cual se remite a la Oficina Asesora de Comunicaciones una relación de la documentación obligatoria que debe publicar esta Secretaría en su portal web, información que fue ampliada el 05 de julio de 2013. / 1. Caracterización de usuarios / 2. Elaborar documento de Rendición de Cuentas donde se establezcan los lineamientos para realizar este ejercicio, alimentado con la información de las dos primeras actividades. / 3. Revisar y aprobar documento de Rendición de Cuentas / 4.Divulgar documento rendición de cuentas / 5. Inicio de ejecución del documento de rendición cuentas elaborado / Frente a la ejecución de aquellas se replantearon las fechas, como quiera que previo a la caracterización de usuarios la Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos y los responsables de proceso están revisando las fichas técnicas de bienes y servicios, se evidenció que a la fecha se han revisado 5 de las 10 fichas: Fomento, Participación-Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio, Información, Comunicaciones y Regulación / Por lo anterior, a partir de octubre de 2013 se realizará la caracterización de los usuarios.		Se evidenció que a la fecha se han verificado y actualizado las fichas de: / Fomento, Participación y organización de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio, / Fomento de la Dirección de Culturas Recreativas y Deportivas, / Información (Del observatorio de culturas y de la Subdirección de análisis sectorial, poblacional y local), / Comunicaciones, / Regulación. / Lo anterior se constituye en insumo principal para el levantamiento de la caraterización de los usuarios, actividad reprogramado para la vigencia 2014.	Responsables de Proceso y Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos	N/A
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1. Verificación de la existencia del portafolio de servicios de la SCRD y las estrategias para la divulgación de forma que sea entendible para las ciudadanos.	Ver NOTA	1.La Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos y los responsables de proceso están revisando las fichas técnicas de bienes y servicios, se evidenció que a la fecha se han revisado 5 de las 10 fichas Fomento, Participación-DACP, Información, Comunicaciones y Regulación		se evidenció que a la fecha se han verificado y actualizado las fichas de Fomento, Participación y organización de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio, Fomento de la Dirección de Culturas Recreativas y Deportivas, Información (Del observatorio de culturas y de la Subdirección de análisis sectorial, poblacional y local), Comunicaciones, Regulación.	Responsables de Proceso y Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos	N/A
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	2. Verificación de la existencia de los procedimientos respectivos para la atención de las solicitudes de los ciudadanos. (Atención de quejas, derechos de petición, etc.).		2.Se actualizó el procedimiento de atención y orientación al ciudadano. PR-GSE-07 Versión.03 La imagen del documento que contiene los derechos y deberes de los ciudadanos publicado en el punto de atención al ciudadano fue mejorada en su presentación y se publicó para conocimiento de la comunidad institucional en la Intranet de la entidad.		Se hizo un ajuste al procedimiento de derechos de petición CÓDIGO PR-GSE-06 / VERSIÓN 06 / De fecha 29/11/2013	Responsables de Proceso y Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	3. Definición del mecanismo de medición de la satisfacción de los usuarios con respecto a los trámites y servicios que presta la entidad (procesos misionales).		3.Aún no se ha llevado a cabo, la realización de esta actividad está proyectada para el mes de septiembre de 2013.		Reprogramada para la vigencia 2014	Responsables de Proceso y Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	4. Definición de los mecanismos necesarios para la divulgación de toda la información que debe conocer la ciudadanía con respecto a la entidad: derechos, procedimientos, trámites y servicios, horarios y puntos de atención, etc.		4.Al respecto, se observa correo electrónico de fecha 03 de julio de 2013 mediante el cual se remite a la Oficina Asesora de Comunicaciones una relación de la documentación obligatoria que debe publicar esta Secretaría en su portal web, información que fue ampliada el 05 de julio de 2013.		La pagina WEB de la entidad se rediseño, con el fin de facilitar el acceso a los cuiudadanos, a la información sobre la gestión de la Entidad y de las actividades del Sector.	Responsables de Proceso y Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	5.Definición de los mecanismos para el desarrollo de las competencias y habilidades de los servidores públicos en cuanto al servicio al ciudadano. Incluir temas en el PIC de la entidad.		5.La Veeduría Distrital con el propósito de fortalecer la gestión de las oficinas de atención al ciudadano ha coordinado con la Escuela Superior de Administración Publica, la realización de un proceso de cualificación de 40 horas, relacionado con “La Contribución del Servicio al Ciudadano en la Lucha contra la Corrupción”, taller que inició el pasado 27 de agosto. Por parte de esta Secretaría asisten tres funcionarias de la Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos y la Dirección de Regulación y Control , quienes tienen el compromiso de servir como multiplicadoras de la formación. / Por otra parte, se tiene previsto que la funcionaria encargada del punto de atención al ciudadano asista al Seminario Taller de Cualificación: “La calidad del servicio a través del ser”, organizado por la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano y el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano con el apoyo de la Escuela Superior de Administración Publica, que se llevará a cabo a partir del 9 de septiembre de 2013.		Como estaba previsto la funcionaria encargada dle punto de atención al ciudadano, asistió a las capacitaciones programadas.	Responsables de Proceso y Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	6.Definición de los procedimientos necesarios para lograr un servicio óptimo al ciudadano.		6. De acuerdo con el cronograma planteado esta actividad se realizará durante el mes de septiembre de 2013. Cabe resaltar que para esta estrategia se formuló un cronograma que reposa en la página 25 del plan, cuyas fechas de realización se replantearon para el mes de octubre de 2013.		Se actualizó el procedimiento de ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO PR-GSE-07 Versión 4 del 7 de noviembre de 2013.	Responsables de Proceso y Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos
Otras:	En el programa de auditorías aprobado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión y Control Interno se programó la realización de la auditoría a la atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos y atención a los ciudadanos. Artículo 3 del Decreto 371 de 2010		El 11 de julio de 2013 se remitió a la Secretaria de Despacho (E), el informe definitivo de auditoría realizada a la atención de las peticiones, quejas reclamos y sugerencias de los ciudadanos y atención a los ciudadanos. / A través de este ejercicio de evaluación se verificó el cumplimiento del Artículo 3 del Decreto 371 de 2010 y lo previsto en la Circular Externa 001 de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial, en términos generales se concluyó que esta Secretaría: / 1. Suministra respuestas de fondo, coherentes con el objeto de la petición / 2. Cuenta con un procedimiento para la atención al usuario y el trámite de las peticiones elevadas por los usuarios. / 3. Mediante acto administrativo ratificó a la funcionaria a cargo de la Defensoría de los Ciudadanos.Registra los requerimientos de los usuarios por el Sistema de Quejas y Soluciones . / 4.Cuenta con informes estadísticos mensuales de los requerimientos tramitados por la entidad, los cuales se remiten a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.y a la Veeduría Distrital. / 5. Permite el acceso de los usuarios a la información por diversos medios, entre ellos, a través del punto de atención al ciudadano, ubicado estratégicamente en las instalaciones de la entidad. / Sin embargo, Control Interno ha verificado la formulación de acciones correctivas, preventivas y de mejora a partir de los hallazgos de auditoría presentados.		Se ha realizado el cierre de algunas acciones correctivas planteadas como recomendaciones de la auditoría al proceso de peticiones, quejas y reclamos.	Control Interno	N/A
NOTA: De acuerdo con el plazo previsto en el parágrafo transitorio del artículo 7 - Decreto 2641 de 2012 el plan se publicó el 30 de abril de 2013
Consolidación del documento	Cargo: Profesional Especializado
	Nombre: Ruth Rojas
	Firma

Seguimiento a la estrategia	Asesor de Control Interno
	Nombre: Mauricio Ramos Gordillo
	Firma

## SEGUIMIENTO_ABRIL
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATÉGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015

OBJETIVO:
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 2641 de 2012 y a lo contemplado en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, Control Interno realizará el seguimiento y el control de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la SDCRD, los resultados de esta actividad se publicarán en la página web de la entidad

PROCEDIMIENTO:
1. Desde Control Interno se revisaron las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, a partir de los cuatro componentes que lo integran, esto es, Mapa de Riesgos de Corrupción, Estrategia Antitrámites, Estrategia de Rendición de Cuentas y Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, se identificaron las actividades que la entidad adelantará. / Esta actividad se realizó en conjunto con el Equipo del SIG de la Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos
2. Las citadas actividades se relacionaron en el Cuadro No. 3 “Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” mecanismo de seguimiento propuesto en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades realizadas				Responsable	Anotaciones	Anotaciones
		Abril 30 / 2015	Agosto 31 / 2015	Diciembre 31	Diciembre 31 / 2015
Mapa de riesgos de corrupción	Revisión de los riesgos de corrupción identificados en la entidad	Con ocasión de la actualización del plan anticorrupción 2015, se actualizó el mapa de riesgos de la entidad.				DPPE		No se actualizó el mapa de riesgos de comunicaciones se reprogramó para el mes de mayo de 2015.
	Seguimiento a los controles establecidos para cada uno de los riesgos	Está programada para que se realice en el mes de mayo de 2015.				DPPE		N/p
	Consolidación del mapa de riesgos de corrupción de la SCRD	Esta consolidado con fecha 31/1/2015.				DPPE		N/p
Estrategia Antitrámites	Verificación de los trámites de la entidad que se encuentran registrados en el SUIT- Sistema Único de Información de Trámites	Los trámites que están publicados corresponden con los que se realizan en la SCRD actualmente.				DPPE		N/p
Estrategia de rendición de cuentas	Realización de la caracterización de los usuarios (clientes de la entidad) y las necesidades de información de estos, teniendo en cuenta las Fichas Técnicas de Bienes y Servicios establecidas por los procesos misionales de la entidad	Está programada para que realice en el mes de julio.				DPPE		N/p
	Definición de la estrategia de Rendición de Cuentas y la forma de estandarizarla (documento).	Se definió la estrategia a través del instructivo Audiencia pública de Rendición de cuentas del sector Cultura, Recreación y Deporte CÓDIGO: IT-01-MDE-PLA-01 versión 1 del 27/2/2015, adicionalmente se estableció un formato de seguimiento de actividades para el desarrollo del evento FR-01-IT-01-MDE-PLA-01 versión 1 del 27/2/2015. / La rendición de cuentas se realizó el día 27/3/2015 en la Biblioteca Virgilio Barco, para todo el sector.				DPPE		N/p
	Definición del cronograma de rendición de cuentas, teniendo en cuenta los componentes de información y diálogo.	La SCRD cumple con la publicación de información en la página WEB en un 95%, en virtud de lo establecido en la ley 1712 de 2014 de acceso a la información pública.				DPPE, OAC y responsables de Procesos		N/p
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Elaboración del portafolio de servicios de la SCRD y las estrategias para la divulgación de forma que sea entendible para las ciudadanos, teniendo en cuenta las Fichas Técnicas de Bienes y Servicios establecidas para cada uno de los procesos misionales de la entidad	Está programado para que se realice en el mes de agosto de 2014.				DPPE		N/p
	Realización de las actividades necesarias para dar cumplimiento al Acuerdo 529 de 2013 “Por el cual se toman medidas para la atención digna, cálida y decorosa a ciudadanía en Bogotá Distrital Capital y se prohíbe la ocupación del espacio público con filas de usuarios de servicios privados o públicos y se dictan otras disposiciones”, de acuerdo con los lineamientos impartidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	Los lineamientos para el desarrollo de actividades están a cargo de la Secretaría General, los cuales están en construcción, de tal manera que se pueda contar con Procedimientos transversales para todas la entidades del Distrito. En la entidad se han emprendido acciones de mejora en adecuación física para mejorar el acceso a personas en condición de discapacidad.				DPPE y DGC		N/p
	Definición del mecanismo de medición de la satisfacción de los usuarios con respecto a los trámites y servicios que presta la entidad a través de los procesos misionales;	Se cuenta con encuestas de satisfacción de usuarios para la etapa de inscripción de convocatorias para el proceso de Fomento. Regulación tiene encuesta de percepción en asesorías y capacitaciones de las ESAL. Adicionalmente desde el punto de Atención al ciudadano se aplica la encuesta de satisfacción en la prestación del servicio. Adicionalmente se cuenta con un correo electrónico a través del cual se recibe información y retroalimentación con respecto a los servicios de Fomento en Recreación Deporte y actividad física y en el proceso de Gestión de Información.				Responsables de procesos		N/p
	Definición de los mecanismos necesarios para la divulgación de toda la información que debe conocer la ciudadanía con respecto a la entidad: derechos, procedimientos, trámites y servicios, horarios, puntos de atención, etc;	La información está publicada en la página WEB de la entidad, además en el link de punto de atención al ciudadano. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/programa-de-orientacion-y-servicio-al-ciudadano				DPPE y responsables de Procesos		N/p
	Definición de los mecanismos para el desarrollo de las competencias y habilidades de los servidores públicos en cuanto al servicio al ciudadano. Incluir temas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC de la entidad.	La veeduría Distrital organizó en los meses de febrero y marzo de 2015, capacitaciones para los funcionarios que apoyan la entidad en esta función, a las cuales asistieron los funcionarios asignados al punto de atención. / De acuerdo con el plan de capacitación de la SCRD 2015, se estableció una actualización a los funcionarios en servicio al ciudadano la cual estaba programada para el mes de abril de 2015.				DPPE y DGC		N/p
Consolidación del documento	Cargo: Profesional Especializado					N/p
	Nombre: Ruth Rojas
	Firma

Seguimiento a la estrategia	Asesor de Control Interno
	Nombre: Mauricio Ramos Gordillo
	Firma