## riesgos corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE VIGENCIA 2021
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
Objetivo: |  | Aportar al mejoramiento de las condiciones de la entidad y de los equipos de trabajo para disminuir sus vulnerabilidades a través del fortalecimiento de los controles, evitando la materialización de los riesgos de corrupción.
Nombre de la entidad |  | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Sector Administrativo |  | Cultura, Recreación y Deporte
Municipio |  | Bogotá
Fecha |  | 2021
Subcomponente /Proceso | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Indicador | Recursos | Fecha programada
[7 empty] | INICIO (dd/mm/aa) | FINALIZACIÓN (dd/mm/aa)
Subcomponente/Proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos para la vigencia 2021 | Propuesta de Política de Administración de Riesgos para aprobación. | Oficina Asesora de Planeación – (Mejora Continua) | Una (1) propuesta de la política de administración de riesgos radicada | Gastos de funcionamiento | 2021-01-01 | 2021-06-30
| 1.2 | Aprobar la política de Administración de riesgos por el Comité Institucional de Control Interno | Política de Administración de Riesgos, aprobada. | Oficina Asesora de Planeación – (Mejora Continua) Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Una (1) Política aprobada por el CICCI. | Gastos de funcionamiento | 2021-02-01 | 2021-10-31
| 1.3 | Divulgar la Política de Administración de Riesgos a la comunidad institucional mediante los medios que cuenta la SCRD. | Pieza grafica de divulgación de la Política de Administración de Riesgos | Oficina Asesora de Planeación– (Mejora Continua) Oficina Asesora de Comunicaciones. | Una (1) Pieza grafica de divulgación de la Política de Administración de Riesgos | Gastos de funcionamiento | 2021-05-01 | 2021-12-30
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2021 | Actualización el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2021 | Oficina Asesora de Planeación– (Mejora Continua) con insumos de responsables de proceso y sus equipos de trabajo. | Un (1) mapa de riesgo de Corrupción | Gastos de funcionamiento | 2021-01-01 | 2021-01-31
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar a nivel interno y externo el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para recibir observaciones por parte de partes interesadas. | Evidencia de la publicación en página WEB y cultunet y/o correos electrónicos. | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones. | Dos (2) Publicaciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, a través de la Cultunet, página web SCRD y/o correos de divulgación. | Gastos de Inversión | 2021-01-01 | 2021-01-20
| 3.2 | Publicar mapa de riesgos de corrupción consolidado, en la Cultunet y página web de la SCRD. | Evidencia de la publicación en página WEB y cultunet. | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones. | Una (1) publicación del mapa de riesgos consolidado divulgado en Cultunet y página. | Gastos de funcionamiento | 2021-01-01 | 2021-01-31
| 3.3 | Publicar el PAAC versión final, incluyendo las observaciones de las partes interesadas, en la Cultunet y página web de la SCRD. | Evidencia de la publicación en página WEB y cultunet. | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones. | Una (1) publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano divulgado en Cultunet y página. | Gastos de funcionamiento | 2021-01-01 | 2021-01-31
Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Mantener actualizado y publicar el mapa de riesgo de corrupción en la cultunet y la página web, de acuerdo a las solicitudes de los procesos. | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Oficina Asesora de Planeación (Mejora Continua) | No. de actualizaciones realizadas/No. de actualizaciones solicitadas | Gastos de funcionamiento | 2021-02-01 | 2021-12-20
| 4.2 | Reportar los planes de manejo del mapa de riesgos, desde la primera línea de defensa, como autocontrol. | Reporte actualizado con las evidencias del periodo correspondiente. | Oficina Asesora de Planeación– (Mejora Continua) Responsables de proceso y sus equipos de trabajo. | Un (1) Plan de manejo del mapa de riesgos, con evidencias registradas. | Gastos de funcionamiento e inversión | 2021-01-01 | 2021-04-16
[7 empty] | 2021-05-01 | 2021-08-13
[7 empty] | 2021-09-01 | 2021-12-15
| 4.3 | Elaborar informe de monitoreo de riesgos, desde una de las segundas líneas de defensa. | Informes | Oficina Asesora de Planeación (Mejora Continúa) | Tres (3) informes de monitoreo. | Gastos de funcionamiento | 2021-05-01 | 2021-05-31
[7 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-30
[7 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-31
Subcomponente/ Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento periódico a las acciones del PAAC y al mapa de riesgos de corrupción, desde la tercera línea de defensa. | Seguimiento Publicado en la pagina web de la entidad | Jefe de Oficina de Control Interno. | Tres (3) informes. | Gastos de funcionamiento | 2021-01-01 | 2021-01-18
[7 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-14
[7 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-14

## trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE VIGENCIA 2021
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
Objetivo: |  | Identificar e implementar acciones efectivas que permitan mejorar, simplificar, y facilitar a la ciudadanía la realización de los trámites frente a la entidad
Nombre de la entidad |  | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Sector Administrativo |  | Cultura, Recreación y Deporte
Departamento |  | Cundinamarca
Municipio |  | Bogotá
Fecha |  | 2021
Planeación de la Estrategia de Racionalización
No. | Nombre del trámite, proceso o procedimiento |  | Tipo de racionalización | Acción específica de racionalización | Situación actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al ciudadano o entidad | Recursos | Dependencia responsable | Fecha de realización
[10 empty] | Inicio dd/mm/aaaa | Fin dd/mm/aaaa
1 | Aprobación de las reformas estatutarias de los organismos deportivos y/o recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte |  | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | Aprobación de las reformas estatutarias en 30 días hábiles | Aprobación de las reformas estatutarias en 20 días hábiles | Obtener la aprobación en menor tiempo | Proyecto de inversión 7646 . | Dirección de Personas Jurídicas | 2021-02-01 | 2021-08-31
2 |  |  | Tecnológica | Formulario diligenciados en línea. | Presencial y envió de información por correo electrónico. | Envió de la documentación, a través del formulario publicado en la página web de la SCRD, en formato PDF. | Se evita el desplazamiento de los usuarios hasta la sede para la radicación de la documentación, adicionalmente el formulario sirve como lista de chequeo para aportar los documentos necesarios conforme a la normativa legal vigente para el trámite. | Proyecto de inversión 7646 . | Dirección de Personas Jurídicas | 2021-02-01 | 2021-08-31
3 | Inscripción de dignatarios de los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte |  | Tecnológica | Formulario diligenciados en línea. | Presencial y envió de información por correo electrónico. | Envió de la documentación, a través del formulario publicado en la página web de la SCRD, en formato PDF. | Se evita el desplazamiento de los usuarios hasta la sede para la radicación de la documentación, adicionalmente el formulario sirve como lista de chequeo para aportar los documentos necesarios conforme a la normativa legal vigente para el trámite. | Proyecto de inversión 7646 . | Dirección de Personas Jurídicas | 2021-02-01 | 2021-08-31
4 | Reconocimiento de la personería jurídica de los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte. |  | Tecnológica | Formulario diligenciados en línea. | Presencial y envió de información por correo electrónico. | Envió de la documentación, a través del formulario publicado en la página web de la SCRD, en formato PDF. | Se evita el desplazamiento de los usuarios hasta la sede para la radicación de la documentación, adicionalmente el formulario sirve como lista de chequeo para aportar los documentos necesarios conforme a la normativa legal vigente para el trámite. | Proyecto de inversión 7646 . | Dirección de Personas Jurídicas | 2021-02-01 | 2021-08-31
5 | Certificado de existencia y representación Legal. |  | Tecnológica | Formulario diligenciados en línea. | Presencial y envió de información por correo electrónico. | Envió de la solicitud, a través del formulario publicado en la página web de la SCRD, en formato PDF. | Se evita el desplazamiento de los usuarios hasta la sede para la radicación de la documentación, adicionalmente el formulario sirve como lista de chequeo para aportar los documentos necesarios conforme a la normativa legal vigente para el trámite. | Proyecto de inversión 7646 . | Dirección de Personas Jurídicas | 2021-02-01 | 2021-08-31
6 | Certificado de Inspección, Vigilancia y Control |  | Tecnológica | Formulario diligenciados en línea. | Presencial y envió de información por correo electrónico. | Envió de la solicitud, a través del formulario publicado en la página web de la SCRD, en formato PDF. | Se evita el desplazamiento de los usuarios hasta la sede para la radicación de la documentación, adicionalmente el formulario sirve como lista de chequeo para aportar los documentos necesarios conforme a la normativa legal vigente para el trámite. | Proyecto de inversión 7646 . | Dirección de Personas Jurídicas | 2021-02-01 | 2021-08-31

## rend. cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE VIGENCIA 2021
Componente 3 - Estrategia de Rendición de Cuentas
Objetivo: | Fortalecer el proceso de rendición de cuentas de la entidad, facilitando la expresión del control social y el diálogo con la ciudadanía.
Nombre de la entidad | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Sector Administrativo | Cultura, Recreación y Deporte
Departamento | Cundinamarca
Municipio | Bogotá
Fecha | 2021
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Indicador | Recursos | Fecha Programada
[7 empty] | INICIO (dd/mm/aa) | FINALIZACIÓN (dd/mm/aa)
Subcomponente 1: Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 2021-01-01 | Preparar y publicar en página web de la entidad un boletín que incluya la información de carácter presupuestal sectorial, verificando la calidad de la misma. | Boletín Sectorial de ejecución presupuestal mensual | Oficina Asesora de Planeación (Direccionamiento Estratégico) | Un (1) boletín de ejecución presupuestal por mes, el cual se publica en página web máximo el día 25 del mes siguiente | Humanos, Físicos, Financieros y Tecnológicos | 2021-01-01 | 25-dic-21 (mensual)
| 2021-02-01 | Publicar en página web de la entidad la matriz de la información de avance de los programas y proyectos de inversión a nivel sectorial en el marco del Plan de Desarrollo | Matriz de seguimiento a Metas PD por entidades del Sector CRD consolidada y publicada en página web | Oficina Asesora de Planeación Sujeto a reporte de todas las áreas misionales de la entidad y el Sector | Una (1) Matriz de seguimiento a Metas PDD por trimestre publicada en la página web | Humanos, Físicos, Financieros y Tecnológicos | 2021-01-01 | 2021-02-19
[7 empty] | 2021-04-01 | 2021-05-21
[7 empty] | 2021-07-01 | 2021-08-20
[7 empty] | 2021-10-01 | 2021-11-19
| 2021-03-01 | Publicar en página web el reporte trimestral de los proyectos de inversión de la entidad que dan cumplimiento al Plan de Desarrollo Distrital. | Informes de Gestión Trimestrales de los proyectos de inversión | Oficina Asesora de Planeación (Direccionamiento Estratégico) Sujeto a reporte de todas las áreas misionales de la entidad | Un (1) Informe de gestión por trimestre publicado en página web | Humanos, Físicos, Financieros y Tecnológicos | 2021-01-01 | 2021-01-29
[7 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-30
[7 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-30
[7 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-29
| 2021-04-01 | Publicar información con base en los temas de interés priorizados en cultura ciudadana para 2021 en tres frentes: 1. Confianza, Convivencia y Participación ; 2. Salud, Comportamiento y Cultura y 3. Género y diversidad. Estos ámbitos fueron identificados por parte de la Administración para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía de cara a la Pandemia de la COVID- 19. | Publicación en el micrositio de Cultura Ciudadana de la información de 3 Estrategias realizadas | Subsecretaría Distrital de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento | 3 reportes en el año con información sobre las publicaciones de las Estrategias realizadas | Humanos, Físicos y Financieros | 2021-04-01 | 2021-04-30
[7 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-31
[7 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 2021-05-01 | Realizar la publicación de los resultados de la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Creativa de Bogotá (CSCECB) 2014-2020 | 1 Publicación de resultados en página web. | Subsecretaría de Gobernanza- Dirección de Economía, Estudios y Política | Una (1) publicación de resultados Si (100%) No (0%) | Humanos, Físicos, Financieros y Tecnológicos | 2021-07-01 | 2021-12-15
| 2021-06-01 | Realizar la socialización de los resultados de la CSCECB 2014-2020 | 1 Socialización de los resultados en un evento de carácter presencial o virtual | Subsecretaría de Gobernanza- Dirección de Economía, Estudios y Política. | 1 socialización Si (100%) No (0%) | Humanos, Físicos, Financieros y Tecnológicos | 2021-07-01 | 2021-12-15
| 2021-07-01 | Publicar en página web el informe de Gestión de la SCRD para la Rendición de cuentas 2021 | Informe de Gestión para la rendición de cuentas 2021 publicado en pagina web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación (Direccionamiento Estratégico) | Un (1) Informe de Gestión para la rendición de cuentas 2021 publicado en página web (Si: 100%; No:0) | Humanos, Físicos y Financieros | 2021-10-01 | 2021-12-01
| 2021-08-01 | Brindar asesoría y orientación para procedimientos de la DACP cómo: *Regulación de actividades artísticas en espacio público. *Orientación para nuevas implantaciones de expresiones artísticas de carácter permanente en el espacio publico - VIARTE *Asesorías y/o orientación sobre la protección, intervención y salvaguarda del patrimonio cultural *Asesoría relacionada con Ley del Espectáculo público y proyectos de infraestructura cultural *Asesoría para el registro y posible vinculación como beneficiario de los aportes para los creadores y gestores culturales de Bogotá. | Orientaciones y/o asesorías en los diferentes procedimientos de la DACP | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio | Veinte (20) orientaciones y/o asesorías en los diferentes procedimientos de la DACP en el año 2021 (Si: 100%; No:0) | Humanos, Físicos, Financieros y Tecnológicos | 2021-01-04 | 2021-12-15
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y las Organizaciones | 2021-01-02 | Implementar espacios de diálogo con el desarrollo de instancias de participación activa en el marco de las actividades del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | Actas de las 32 instancias de participación | Dirección de Asuntos Locales y Participación | Instancias de participación activa del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | Humanos, físicos y financieros | 2021-03-01 | 2021-12-15
| 2021-02-02 | Desarrollar espacios de participación para implementación de las políticas públicas poblacionales lideradas por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | Actas de las 12 sesiones de los Consejos Distritales de 4 Grupos Poblacionales, 3 veces al año | Dirección de Asuntos Locales y Participación | Consejos Distritales de Grupos Poblacionales | Humanos, físicos y financieros | 2021-03-01 | 2021-12-15
| 2021-03-02 | Realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas Sectorial 2021 | Audiencia de rendición de cuentas realizada 2021 | Oficina Asesora de Planeación (Direccionamiento Estratégico) y Oficina de Comunicaciones Apoya en la convocatoria Dirección de Asuntos Locales y Participación | Audiencia pública realizada (Si: 100%; No:0) | Humanos, Físicos y Financieros | 2021-11-01 | 2021-12-31
| 2021-04-02 | Realizar socializaciones en los cuales se difundan los programas enmarcados en el proceso de Fomento con el fin de fortalecer la participación ciudadana y facilitar el acceso a la información. | Listado de asistencias y fotografías de las socializaciones ejectuadas. | Dirección de Fomento | 70 socializaciones que difundan los programas enmarcados en el proceso de Fomento | Gastos de funcionamiento | 2021-02-01 | 2021-11-30
| 2021-05-02 | Realizar jornadas informativas: *Para la asignación de recursos LEP *Para las becas de profesionalización *Para vinculación como beneficiario de los aportes para los creadores y gestores culturales de Bogotá. | Actas y/o listas de asistencia de las jornadas informativas realizadas | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio | cinco (05) jornadas informativas en el año 2021 (Si: 100%; No:0) | Humanos, Físicos, Financieros y Tecnológicos | 2021-01-15 | 2021-12-15
| 2021-06-02 | Realizar encuentros ciudadanos (virtuales y/o presenciales) para promover la apropiación, fortalecimiento del tejido social e involucramiento en los proyectos de infraestructura cultural | Actas encuentros ciudadanos | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio | Quince (15) encuentros ciudadanos en el año 2021 (Si: 100%; No:0) | Humanos, Físicos, Financieros y Tecnológicos | 2021-01-15 | 2021-12-15
| 2021-07-02 | Ejecutar la estrategia de divulgación de patrimonio cultural | Actas de los talleres de patrimonio cultural | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio | Seis (06) talleres de patrimonio en el año 2021 (Si: 100%; No:0) | Humanos, Físicos, Financieros y Tecnológicos | 2021-01-15 | 2021-12-15
|  |  | Piezas comunicativas patrimonio cultural | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio | Cinco (05) piezas comunicativas (Si: 100%; No:0) | Humanos, Físicos, Financieros y Tecnológicos | 2021-01-15 | 2021-12-15
| 2021-08-02 | Secretaria Técnica del Consejo de Infraestructura Cultural (Decreto 480 de 2018). | Acta de reunión sesión del consejo | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio | Una (1) reunión por semestre (Si: 100%; No:0) | Humanos, Físicos, Financieros y Tecnológicos | 2021-01-15 | 2021-12-15
Subcomponente 3 Responsabilidad | 2021-01-03 | Publicación en la página web de la entidad del link de la herramienta Colibrí de adminsitración de la Veeduría Distrital | 1 Link publicado | Oficina Asesora de Planeación (Direccionamiento Estratégico) | Un link publicado | Humanos, Físicos y Tecnológicos | 2021-07-01 | 2021-10-31
| 2021-02-03 | Socializaciones sobre fundamentos y herramientas de Rendición de Cuentas | Tres socializaciones sobre fundamentos y herramientas de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación (Direccionamiento Estratégico) | No de socializaciones No. de socializaciones realizadas/No. socializaciones programadas | Humanos, Físicos y Tecnológicos | 2021-07-01 | 2021-11-01
| 2021-03-03 | Divulgación de pieza comunicativa sobre los espacios de Rendición de Cuentas | 1 pieza de comunicaciones divulgada | Oficina Asesora de Planeación (Direccionamiento Estratégico) | No de piezas comunicativas divulgadas | Humanos, Físicos y Financieros | 2021-08-01 | 2021-11-30
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 2021-01-04 | Presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados Generales de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2020 y sus recomendaciones y Presentación de la Estrategia 2021 | Una presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación. (Direccionamiento Estratégico). | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Si:100%; No:0) | Humanos, Físicos y Financieros | 2021-02-01 | 2021-06-30
| 4.2 | Publicación de los resultados obtenidos a partir de la implementación del ejercicio de rendición de cuentas 2021, incluyendo un apartado de sugerencias o retroalimentación para la mejora de RdC 2022 | Publicación en página web de de los resultados obtenidos a partir de la implementación del ejercicio de rendición de cuentas 2021, incluyendo un apartado de sugerencias o retroalimentación para la mejora de RdC 2022 | Oficina Asesora de Planeación (Direccionamiento Estratégico). | Un (1) documento publicado que contiene los resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas (Si: 100%; No:0) | Humanos, Físicos y Financieros | 2021-12-01 | 2021-12-31

## transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE VIGENCIA 2021
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Objetivo: | Fortalecer la transparencia y garantizar el acceso al derecho a la información a la ciudadanía y partes interesadas
Nombre de la entidad | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Sector Administrativo | Cultura, Recreación y Deporte
Departamento | Cundinamarca
Municipio | Bogotá
Fecha | 2021
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Indicador | Recursos | Fecha programada
[7 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Presentar 2 reportes (uno por cada semestre) para cada micrositio que den cuenta de la actualización de contenidos de los micrositios: Cultura Ciudadana; CULTURED; Biblored. | 2 Reportes (uno por cada semestre) por cada micrositio que den cuenta de la actualización de contenidos de los micrositios: Cultura Ciudadana; CULTURED; Biblored. | Subsecretaría Distrital de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento , Oficina Asesora de Planeación y Dirección de lectura y Bibliotecas. | 2 reportes (uno por semestre) que den cuenta de la actualización de contenidos de los micrositios * Cultura Ciudadana; * CULTURED; * Biblored.al 10 día hábil. | "Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su institucionalidad en Bogotá", | 2021-02-01 | 2021-06-30
[7 empty] | 2021-10-01 | 2021-12-15
| 1.2 | Enlazar las publicaciones vigentes que se encuentran en el micrositio de Economía Cultural y Creativa, con el link de transparencia en su componente de "Estudios, investigaciones y otras publicaciones". | Publicaciones vigentes en el micrositio de Economía Cultural y Creativa enlazadas con el link de transparencia en su componente de "Estudios, investigaciones y otras publicaciones". | Subsecretaría de Gobernanza- Dirección de Economía, Estudios y Política | Un enlace creado dentro del link de transparencia en su componente de "Estudios, investigaciones y otras publicaciones". | Humanos, Físicos, Financieros y Tecnológicos | 2021-02-02 | 2021-12-15
| 1.3 | Mantener actualizada la información del micrositio de Gestión Cultural Territorial y Participación, en lo que corresponde al Sistema Distrital de Arte Cultura y Patrimonio | Actas de los Consejos del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, y Listados de representantes publicados | Dirección de Asuntos Locales y Participación | Publicación de actas de los Consejos de Cultura para Asuntos Locales y representantes y | Humanos, físicos y tecnológicos | 2021-04-01 | 2021-12-15
| 1.4 | Revisar el inventario de trámites y otros procesos administrativos de la entidad y hacer actualización si se requieres en el componente 9. Trámites y Servicio del link de transparencia | 1. Acta de revisión de Inventario de Trámites y OPA 2. Matriz de partes interesadas actualizada 2021 3. Evidencia actualización link de transparencia trámites y servicios | Oficina Asesora de Planeación ( Mejora Continua) | 1. Acta de revisión de Inventario de Trámites y OPA 2. Matriz de partes interesadas actualizada 2021 3. Evidencia actualización link de transparencia | Humanos, físicos y tecnológicos | 2021-01-01 | 2021-11-30
| 1.5 | Publicar en la página WEB de la entidad link de transparencia (8. Contratación), de la totalidad de los contratos suscritos durante el mes, y de los contratos de prestación de servicios. | Relación de los contratos suscritos | Dirección de Gestión Corporativa- Grupo Interno de Contratos | Publicación dentro de los primeros 8 días hábiles de cada periodo de la contratación en el link de transparencia / contratación | Humanos, físicos y tecnológicos | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 1.6 | Publicar las propuestas normativas propias del sector y los actos administrativos de carácter general que sean sometidos a revisión de legalidad de la Oficina Asesora de Jurídica en el link de transparencia / otras publicaciones/ agenda normativa, de la página web de la entidad, para recibir aportes, sugerencias y observaciones de parte de la ciudadanía, a demanda | Un banner informativo y la propuesta normativa con la exposición de motivos si a ello hubiera lugar | Oficina Asesora de Jurídica | Propuestas normativas publicadas de acuerdo con la demanda 1/1 | Gastos de Funcionamiento | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 1.7 | Publicar la Resolución de apertura de los programas distrital de estímulos, apoyos concertados y jurados. | Resoluciones de apertura publicadas | Dirección de Fomento | # de Resoluciones de aperturaPublicadas/ # de Convocatorias | Proyecto de inversión | 2021-02-01 | 2021-11-30
| 1.8 | Publicar los diferentes listados que hacen parte del proceso de convocatoria del programa Distrital de estímulos. | Listados de postulaciones habilitadas para evaluación, no habilitadas para evaluación y con documentos por subsanar debidamente publicados. | Dirección de Fomento | Publicación de los listados correspondientes por convocatoria | Proyecto de inversión | 2021-02-01 | 2021-11-30
| 1.9 | Publicar la Resolución de los ganadores del programa Distrital de estímulos. | Resoluciones de ganadores publicadas. | Dirección de Fomento | # de Resoluciones de ganadores Publicadas/ # de Convocatorias | Proyecto de inversión | 2021-02-01 | 2021-12-15
| 1.10 | Divulgar la información del evento de reconocimiento ganadores concursos 2021 del programa Distrital de estímulos. | Evento de reconocimiento debidamente divulgado. | Dirección de Fomento | Un (1) evento de reconocimiento | Proyecto de inversión | 2021-09-01 | 2021-11-30
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Una sensibilización sobre Ley de Transparencia incluye transparencia pasiva y activa y link de transparencia | Una sensibilización realizada | Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación (Direccionamiento Estratégico) | Una sensibilización o capacitación realizada | Gastos de funcionamiento e inversión | 2021-02-01 | 2021-08-31
Subcomponente 3 Elaboración los instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Definición metodología de Activos de Información | Un documento de Metodología de Activos de información | Dirección Corporativa- Grupo de Sistemas - Grupo de Recursos Físicos | Un documento de Metodología de Activos de información realizado | Gastos funcionamiento | 2021-01-15 | 2021-11-30
| 3.2 | Gestionar la Adopción y aprobación de la Metodología | Un documento de aprobación y adopción | Dirección Corporativa- Grupo de Sistemas - Grupo de Recursos Físicos | Un documento de aprobación y adopción | Gastos funcionamiento | 2021-01-15 | 2021-11-30
| 3.3 | Actualizar y socializar el esquema de publicación. | Difusión del esquema de publicación actualizado | Oficina Asesora de Comunicaciones | Un (1) esquema de publicación actualizado, adoptado y difundido | Gastos de funcionamiento e inversión | 2021-01-15 | 2021-11-30
| 3.4 | Actualizar el Programa de Gestión Documental | Programa de Gestión Documental actualizado | Dirección de Grestión Corporativa - Grupo Interno de Recursos Físicos | Un(1) Programa de gestión Documental | Gastos de funcionamiento | 2021-01-15 | 2021-12-31
| 3.5 | Elaborar y aprobar el Plan Institucional de Archivos Pinar (2020) | PINAR aprobado | Dirección de Gestión Corporativa - Grupo Interno de Recursos Físicos | PINAR aprobado | Gastos funcionamiento | 2021-01-15 | 2021-07-31
| 3.6 | Actualizar y publicar las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo Distrital de la vigencia 2008-2013 | Tablas de Retención Documental actualizadas, aprobadas y publicadas | Dirección de Gestión Corporativa - Grupo Interno de Recursos Físicos | Una (1) Tabla de Retención Documental | Gastos de funcionamiento | 2021-01-15 | 2021-08-31
| 3.7 | Adoptar las TRD actualizadas mediante acto administrativo (2020) | Actos administrativos de adopción de las TRD, de la vigencia 2008-2013 | Dirección de Gestión Corporativa - Grupo Interno de Recursos Físicos | 1 resolución de adopción de la TRD convalidadas | Gastos funcionamiento | 2021-01-15 | 2021-08-31
| 3.8 | Aplicar las Tablas de Valoración Documental (2020) | Tablas de Valoración Documental aplicadas. | Dirección de Gestión Corporativa - Grupo Interno de Recursos Físicos | Tablas de Valoración Documental aplicadas | Gastos de Inversión | 2021-01-15 | 2023-12-31
| 3.9 | Aplicar las Tablas de Retención Documental Convalidadas (2020) | Tablas de Retención Documental aplicadas de las vigencias 2006-2007 y 2008 - 2013 | Dirección de Gestión Corporativa - Grupo Interno de Recursos Físicos | Tablas de Retención Documental aplicadas versión 2006-2007 y 2008 - 2013 | Gastos funcionamiento | 2021-01-15 | 2023-12-31
| 3.10 | Actualizar el Registro de Publicaciones | Registro de publicaciones realizado y publicado | Oficina Asesora de Comunicaciones | Un(1) Registro de publicaciones realizado | Gastos de funcionamiento | 2021-01-15 | 2021-12-31
| 3.11 | Actualizar y publicar los Costos de reproducción | Costos de reproducción actualizados y publicados | Dirección de Gestión Corporativa- Grupo Interno de Recursos Físicos | Un(1) Registro de costos de reproducción actualizados | Gastos de funcionamiento | 2021-01-15 | 2021-08-31
| 3.12 | Actualizar y publicar los Cuadros de Clasificación Documental de las TRD vigentes | Cuadros de clasificación actualizados y publicados | Dirección de Gestión Corporativa- Grupo Interno de Recursos Físicos | Un (1) Cuadro consolidado de Clasificación Documental | Gastos de funcionamiento | 2021-01-15 | 2021-08-30
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Apoyar la divulgación de información a grupos étnicos y culturales, y a personas en situación de discapacidad; en formatos alternativos comprensibles | Acompañamiento de intérprete de señas en eventos y producciones audiovisuales, e inclusión de subtítulos en productos audiovisuales | Dirección de Asuntos Locales y Participación | Acompañamiento en la divulgación de información a grupos étnicos y culturales, y a personas en situación de discapacidad, de acuerdo con necesidades del servicio | Proyecto de inversión 7648 Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá | 2021-03-01 | 2021-12-15
| 4.2 | Articulación con los territorios en el acompañamiento de acciones que respondan a las distintas solicitudes de los grupos étnicos, con el fin de divulgar la información pública de diversas actividades | Divulgación de los diferentes espacios y eventos relacionados con los grupos étnicos | Dirección de Asuntos Locales y Participación | Divulgación de piezas comunicativas con información pública de diversas actividades relacionadas con los grupos étnicos, por medio de correos electrónicos, WhatsApp y/o publicaciones web | Proyecto de inversión 7648 Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá | 2021-03-01 | 2021-12-05
| 4.3 | Elaboración de Matriz de verificación para el cumplimiento de los requerimientos Resolución 1519 de 2020 | Matriz elaborada y diligenciada | Oficina Asesora de Comunicaciones | Matriz Resolución 1519 de 2020 elaborada y diligenciada antes y después de implementación | Humanos y económicos. | 2021-02-15 | 2021-03-30
[7 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 4.4 | Implementación de ajustes de requerimientos de accesibilidad resolución 1519 de 2020 y NTC 854 | Cronograma de trabajo y dos informes de avances del proceso y un informe final de entrega | Oficina Asesora de Comunicaciones | Cronograma de trabajo y Resumen trimestral de avances trabajo | Humanos y económicos. | 2021-04-01 | 2021-11-30 | Efectuaría un análisis para armonizar lo dicho en la actividad Vs la meta propuesta
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública | 5.1 | Elaborar mensualmente el informe de PQRS y solicitar a la oficina de comunicaciones la publicación de dos archivos en Excel correspondientes a solicitudes de información y Peticiones, quejas reclamos y sugerencias. | Informes mensuales realizados y publicados | Dirección de Gestión Corporativa- Atención al Ciudadano | 12 Informes realizados y publicados. Cada informe cuenta con dos archivos de Excel El día 18 hábil de cada mes | Gastos funcionamiento | 2021-01-01 | 31-dic-2021 (mensual)
| 5.2 | Realizar 2 informes de seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia - del link de transparencia Decreto 3564 Mintic y Anexo 2 resolución 1519 de 2020 | 2 informes realizados | Oficina Asesora de Planeación | (# de informes realizados / 2 Informes programados) | Gastos de Inversión | 2021-02-01 | 2021-04-15
[7 empty] | 2021-05-01 | 2021-11-15

## ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE VIGENCIA 2021
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Objetivo: | Aumentar la satisfacción de la ciudadanía facilitar el ejercicio de sus derechos a través de la implementación de acciones e iniciativas de mejora de la calidad y el servicio de la entidad.
Nombre de la entidad | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Sector Administrativo | Cultura, Recreación y Deporte
Departamento | Cundinamarca
Municipio | Bogotá
Fecha | 2021
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Indicador | Recursos | Fecha programada
[7 empty] | INICIO (dd/mm/aa) | FINALIZACIÓN (dd/mm/aa)
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Revisar el modelo de servicio al ciudadano de la SCRD y evidenciar las propuestas de ajuste a través de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Propuestas de ajuste del modelo de servicio al ciudadano presentados en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Acta del Comité | Comunicaciones; Subsecretaría de Gobernanza; Dirección de Gestión Corporativa - atención al ciudadano Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Una propuesta de modelo de servicio al ciudadano | Humanos y económicos. | 2021-03-01 | 2021-12-31
| 1.2 | Incorporar nuevos recursos en el presupuesto asignado para la mejora del servicio al ciudadano | Acta donde se evidencie el Presupuesto adicional incorporado por la gestión de recursos | Dirección de Gestión Corporativa | Un acta con la evidencia de recursos asignados para la mejora del servicio al ciudadano | Humanos, tecnológicos y económicos. | 2021-03-01 | 2021-12-31
| 2020-03-01 | Presentar un informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los resultados de las PQRS de la Entidad para la toma de decisiones | Informe presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Acta del Comité | Dirección de Gestión Corporativa - atención al ciudadano | Un informe presentado en Comité de Gestión y Desempeño | Humanos y económicos. | 2021-03-01 | 2021-08-31
| 2020-04-01 | Divulgar a toda la entidad los lineamientos, política y demás directrices vigentes en Atención al ciudadano | Una pieza de comunicaciones publicada en la intranet o en el boletín interno | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | Lineamiento divulgados (Si: 100%/ No : 0) | Gastos de funcionamiento | 2021-03-01 | 2021-07-31
| 2020-05-01 | Actualizar la caracterización de usuarios de la Entidad en 2021 | Documento de caracterización de usuarios actualizado | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | Documento de caracterización de usuarios actualizado (Si: 100%/ No : 0) | Gastos de funcionamiento | 2021-03-01 | 2021-11-30
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2020-01-02 | Revisar la viabilidad de implementar un convenio con el Centro de Relevo para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva a los servicios de la entidad | Documento de análisis " viabilidad de la implementación de un Centro de Relevo" | Dirección de Gestión Corporativa - atención al ciudadano | Documento elaborado con análisis de viabilidad para la implementación de un Centro de Relevo | Humanos y económicos. | 2021-03-01 | 2021-11-30
| 2020-02-02 | Realizar seguimiento a cada uno de los canales de atención formales de los que dispone la entidad (presencial, correo electrónico, telefónico, SDQS, correo físico, chat; formulario electrónico) con el fin tramitar las peticiones en los términos de ley. | Acta de seguimiento a los canales formales de atención e informarlo a la Jefe de Dirección de Gestión Corporativa | Dirección de Gestión Corporativa - atención al ciudadano | 4 actas en el año | Humanos y económicos. | 2021-02-01 | 2021-12-31
| 2020-03-02 | Actualizar el manual de servicio a la ciudadanía de la entidad teniendo en cuenta el Documento Conpes de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Manual de servicio a la ciudadanía actualizado | Dirección de Gestión Corporativa - atención al ciudadano | Manual de servicio a la ciudadanía actualizado (Si: 100%/ No : 0) | Gastos de funcionamiento | 2021-02-01 | 2021-11-30
Subcomponente 3 Talento Humano | 2020-01-03 | Incluir en el plan de capacitación de esta Secretaría, una jornada asociada a la prestación del servicio de los funcionarios encargados del tramite y manejo de PQRS.- Atención al ciudadano | Una (1) capacitación enfocada al servicio.- Atención al ciudadano | Dirección de Gestión Corporativa- Atención al ciudadano y Grupo Interno de Recursos Humanos | Plan Institucional de Capacitación 2021 que incluya una (1) capacitación enfocada al servicio y atención a la ciudadanía y su realización | Gastos de funcionamiento | 2021-01-01 | 2021-08-31
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar el procedimiento de Atención al ciudadano | Procedimiento actualizado | Dirección de Gestión Corporativa - Atención al ciudadano | Un procedimiento actualizado | Humanos y económicos. | 2021-03-01 | 2021-06-30
| 4.2 | Actualizar los trámites y otros procedimientos administrativos (SUIT y Guía de trámites y servicios). | Información actualizada en el SUIT y Guía de trámites(Acta) | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano - ESAL. | Dos (2) revisiones en el año. | Gastos de funcionamiento | 2021-03-01 | 2021-06-30
[7 empty] | 2021-07-01 | 2021-12-31
| 4.3 | Realizar una muestra cada dos meses de 5 derechos de petición y evaluar la calidad de las respuestas que emite la Secretaría, de acuerdo con los seguimientos que realiza la Subsecretaría del servicio a la ciudadanía de la Secretaría General. | Oficio dirigido a las áreas sobre la muestra realizada, verificando la calidad de las respuestas. | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | Seguimiento realizado a 5 respuestas emitidas por las áreas cada dos meses con relación a las PQRS del mes anterior. | Gastos de funcionamiento | 2021-02-01 | 31-dic-2021 (bimensual)
| 4.4 | Realizar un procedimiento de medición y satisfacción ciudadana, formalizarlo en el sistema de gestión de la entidad y socializarlo a toda la entidad | Procedimiento elaborado, formalizado y socializado | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | Un procedimiento elaborado, formalizado y socializado | Gastos de funcionamiento | 2021-02-01 | 2021-11-30
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar informe mensual de PQRS ante la Veeduría Distrital | Informe mensual PQRS diligenciado en aplicativo de la Veeduría | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | Evidencia de reporte mensual cargado en el aplicativo de la Veeduría. .Se realiza el 18 día hábil de cada mes. | Gastos de funcionamiento | 2021-01-01 | 31-dic-2021 (mensual)
| 5.2 | Realizar un informe final de encuestas de calidad y percepción ciudadana respecto a la satisfacción y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido. | Un informe final de encuestas de calidad y percepción ciudadana (Uno en el año) | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | Un informe en el año | Gastos de funcionamiento | 2021-06-01 | 2021-12-31

## Integridad
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE VIGENCIA 2021
Componente 6: Plan gestión de la Integridad (Proceso de Gestión de Talento Humano)
Objetivo: | Promover la apropiación de los valores éticos en los servidores públicos de la SCRD y el fortalecimiento de la cultura de integridad.
Nombre de la entidad | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Sector Administrativo | Cultura, Recreación y Deporte
Departamento | Cundinamarca
Municipio | Bogotá
Fecha | 2021
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Indicador | Recursos | Fecha programada
[7 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
Alistamiento | 2019-01-01 | Publicar en medio interno de la SCRD "Plan de Integridad 2021". | Publicación "Plan de Integridad 2021" | Dirección de Gestión Corporativa- Grupo Interno de Recursos Humanos | Una (1) publicación | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2021-02-01 | 2021-02-26
| 1.2 | Realizar convocatoria y elección de los Gestores de Integridad de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte | Gestores de Integridad seleccionados | Dirección de Gestión Corporativa- Grupo Interno de Recursos Humanos | Un (1) equipo Gestores de Integridad | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2021-02-01 | 2021-03-31
| 1.3 | Publicar en medio interno de la SCRD "Equipo Gestores de Integridad 2021" | Publicación "Equipo Gestores de Integridad 2021" | Dirección de Gestión Corporativa- Grupo Interno de Recursos Humanos | Una (1) publicación | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 1.4 | Realizar reunión con los Gestores de Integridad para dar a conocer el "Plan de Integridad 2021". | Reunión realizada | Dirección de Gestión Corporativa- Grupo Interno de Recursos Humanos | Un (1) acta de reunión | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2021-04-01 | 2021-04-30
Ejecución | 2019-01-02 | Socializar código de integridad a los servidores que ingresan a la entidad | Contenido del código de integridad socializado | Dirección de Gestión Corporativa- Grupo Interno de Recursos Humanos | Un (1) formato control de inducción diligenciado | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 2.2 | Diseñar y publicar pieza comunicacional de los valores del código de integridad en medio interno de la SCRD y/o correo institucional. | Valores Institucionales Promocionados | Dirección Corporativa- Grupo Interno de Recursos Humanos y Oficina Asesora de Comunicaciones | Una (1) Pieza comunicacional publicada | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2021-02-01 | 2021-03-31
| 2.3 | Realizar actividad con el fin de afianzar los valores contenidos en el código de integridad | Actividad realizada | Dirección Corporativa- Grupo Interno de Recursos Humanos Gestores de integridad | Una (1) actividad realizada | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2021-04-01 | 2021-05-30
| 2.4 | Realizar reunión con los Gestores de Integridad para hacer seguimiento al Plan de Integridad 2021 | Reunión realizada | Dirección Corporativa- Grupo Interno de Recursos Humanos | Un (1) acta de reunión | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 2.5 | Capacitar a Gestores de Integridad para consolidar y/o desarrollar competencias blandas para el rol | Capacitación realizada | Dirección Corporativa- Grupo Interno de Recursos Humanos o proveedor externo que brinde capacitación en la temática referida | Una (1) capacitación realizada | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 2.6 | Realizar campaña comunicacional de los valores del código de integridad y publicarla a través demedio interno de la SCRD y/o correo institucional. | Valores Institucionales Promocionados | Dirección Corporativa- Grupo Interno de Recursos Humanos y Oficina Asesora de Comunicaciones | Una (1) Pieza comunicacional publicada | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2021-07-16 | 2021-08-31
| 2.7 | Realizar reunión con los Gestores de Integridad para hacer seguimiento al Plan de Integridad 2021 | Reunión realizada | Dirección Corporativa- Grupo Interno de Recursos Humanos | Un (1) acta de reunión | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2021-08-01 | 2021-09-30
| 2.8 | Diseñar y realizar concurso que permita motivar, vivenciar y resaltar los Valores del Código de Integridad. | Valores Institucionales Promocionados | Dirección Corporativa- Grupo Interno de Recursos Humanos Gestores de Integridad | Un (1) concurso realizado | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2021-08-06 | 2021-10-08
Seguimiento | 3.1 | Medir el conocimiento y apropiación de los valores del Código de Integridad en la entidad | Gestión de integridad de la SCRD evaluada | Dirección Corporativa- Grupo Interno de Recursos Humanos Gestores de Integridad | Una (1) encuesta aplicada | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2021-10-08 | 2021-10-29
| 3.2 | Publicar resultados de la encuesta realizada en medio interno de comunicación de la SCRD | Resultados publicados | Dirección Corporativa- Grupo Interno de Recursos Humanos | Un (1) publicación efectuada | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2021-11-02 | 2021-11-12
| 3.3 | Elaborar informe de ejecución de las actividades previstas en el Plan de Integridad 2021. | Informe de ejecución elaborado | Dirección Corporativa- Grupo Interno de Recursos Humanos | Un (1) informe de ejecución realizado | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2021-11-16 | 2021-11-30

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VERSION | FECHA | CAMBIO
1 | 2021-01-31
2 | 2021-04-12 | Radicado No. 20211700101643, el cual modifica el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción – Subcomponente Proceso 1 Política de Administración de Riesgos. Actividades 1.1, 1.2 y 1.3
3 | 2021-06-01 | Radicado No. 20211610147893, el cual modifica el Componente de Transparencia - Subcomponente 3 Elaboración los instrumentos de gestión de la información. Actividad 3.10
4 | 2021-08-04 | Radicados No. 20211600201883 y No. 20211600217063, los cuales modifican el Componente de Transparencia - Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información. Actividad 3.1 y 3.2. Radicado No. 20211700186383, el cual modifica el Componente de Gestión del Riesgo - Subcomponente Proceso 1 Política de Administración de Riesgos - Actividad 1.1 y 1.3. Subcomponente Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción - Actividad 2.1. Subcomponente Proceso 4 Monitoreo y revisión - Actividad 4.1. Radicado No. 20211700198083, el cual modifica el Componente Rendición de Cuentas - Subcomponente 1 Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible - Actividad 1.2. Componente Rendición de Cuentas - Subcomponente 3 Responsabilidad - Actividades 3.1 y 3.2. Componente Rendición de Cuentas - Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional - Actividades 4.2 y 4.3. Componente Transparencia – Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa - Actividad 1.1. Componente Transparencia – Subcomponente 3 Elaboración los instrumentos de gestión de la información - Actividad 3.3. Componente Transparencia – Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública - Actividad 5.2. Radicado No. 20212200185413, el cual modifica el Componente de Rendición de Cuentas - Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y las Organizaciones - Actividad 2.4. Componente de Transparencia - Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa - Actividad 1.10.
5 | 2021-08-12 | Radicado No. 20211700227373, el cual modifica el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción – Subcomponente Proceso 1 Política de Administración de Riesgos. Actividades 1.2 y 1.3