## riesgos corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE VIGENCIA 2021
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
Objetivo: |  | Aportar al mejoramiento de las condiciones de la entidad y de los equipos de trabajo para disminuir sus vulnerabilidades a través del fortalecimiento de los controles, evitando la materialización de los riesgos de corrupción.
Nombre de la entidad |  | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Sector Administrativo |  | Cultura, Recreación y Deporte
Municipio |  | Bogotá
Fecha |  | 2021
Subcomponente /Proceso | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Indicador | Recursos | Fecha programada
[7 empty] | INICIO (dd/mm/aa) | FINALIZACIÓN (dd/mm/aa)
Subcomponente/Proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos para la vigencia 2021 | Propuesta de Política de Administración de Riesgos para aprobación. | Oficina Asesora de Planeación – (Mejora Continua) | Una (1) propuesta de la política de administración de riesgos radicada | Gastos de funcionamiento | 2021-01-01 | 2021-06-30
| 1.2 | Aprobar la política de Administración de riesgos por el Comité Institucional de Control Interno | Política de Administración de Riesgos, aprobada. | Oficina Asesora de Planeación – (Mejora Continua) Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Una (1) Política aprobada por el CICCI. | Gastos de funcionamiento | 2021-02-01 | 2021-12-05
| 1.3 | Divulgar la Política de Administración de Riesgos a la comunidad institucional mediante los medios que cuenta la SCRD. | Pieza grafica de divulgación de la Política de Administración de Riesgos | Oficina Asesora de Planeación– (Mejora Continua) Oficina Asesora de Comunicaciones. | Una (1) Pieza grafica de divulgación de la Política de Administración de Riesgos | Gastos de funcionamiento | 2021-05-01 | 2021-12-30
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2021 | Actualización el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2021 | Oficina Asesora de Planeación– (Mejora Continua) con insumos de responsables de proceso y sus equipos de trabajo. | Un (1) mapa de riesgo de Corrupción | Gastos de funcionamiento | 2021-01-01 | 2021-01-31
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar a nivel interno y externo el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para recibir observaciones por parte de partes interesadas. | Evidencia de la publicación en página WEB y cultunet y/o correos electrónicos. | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones. | Dos (2) Publicaciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, a través de la Cultunet, página web SCRD y/o correos de divulgación. | Gastos de Inversión | 2021-01-01 | 2021-01-20
| 3.2 | Publicar mapa de riesgos de corrupción consolidado, en la Cultunet y página web de la SCRD. | Evidencia de la publicación en página WEB y cultunet. | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones. | Una (1) publicación del mapa de riesgos consolidado divulgado en Cultunet y página. | Gastos de funcionamiento | 2021-01-01 | 2021-01-31
| 3.3 | Publicar el PAAC versión final, incluyendo las observaciones de las partes interesadas, en la Cultunet y página web de la SCRD. | Evidencia de la publicación en página WEB y cultunet. | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones. | Una (1) publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano divulgado en Cultunet y página. | Gastos de funcionamiento | 2021-01-01 | 2021-01-31
Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Mantener actualizado y publicar el mapa de riesgo de corrupción en la cultunet y la página web, de acuerdo a las solicitudes de los procesos. | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Oficina Asesora de Planeación (Mejora Continua) | No. de actualizaciones realizadas/No. de actualizaciones solicitadas | Gastos de funcionamiento | 2021-02-01 | 2021-12-20
| 4.2 | Reportar los planes de manejo del mapa de riesgos, desde la primera línea de defensa, como autocontrol. | Reporte actualizado con las evidencias del periodo correspondiente. | Oficina Asesora de Planeación– (Mejora Continua) Responsables de proceso y sus equipos de trabajo. | Un (1) Plan de manejo del mapa de riesgos, con evidencias registradas. | Gastos de funcionamiento e inversión | 2021-01-01 | 2021-04-16
[7 empty] | 2021-05-01 | 2021-08-13
[7 empty] | 2021-09-01 | 2021-12-15
| 4.3 | Elaborar informe de monitoreo de riesgos, desde una de las segundas líneas de defensa. | Informes | Oficina Asesora de Planeación (Mejora Continúa) | Tres (3) informes de monitoreo. | Gastos de funcionamiento | 2021-05-01 | 2021-05-31
[7 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-30
[7 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-31
Subcomponente/ Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento periódico a las acciones del PAAC y al mapa de riesgos de corrupción, desde la tercera línea de defensa. | Seguimiento Publicado en la pagina web de la entidad | Jefe de Oficina de Control Interno. | Tres (3) informes. | Gastos de funcionamiento | 2021-01-01 | 2021-01-18
[7 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-14
[7 empty] | 2021-09-01 | 2021-09-14

## trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE VIGENCIA 2021
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
Objetivo: |  | Identificar e implementar acciones efectivas que permitan mejorar, simplificar, y facilitar a la ciudadanía la realización de los trámites frente a la entidad
Nombre de la entidad |  | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Sector Administrativo |  | Cultura, Recreación y Deporte
Departamento |  | Cundinamarca
Municipio |  | Bogotá
Fecha |  | 2021
Planeación de la Estrategia de Racionalización
No. | Nombre del trámite, proceso o procedimiento |  | Tipo de racionalización | Acción específica de racionalización | Situación actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al ciudadano o entidad | Recursos | Dependencia responsable | Fecha de realización
[10 empty] | Inicio dd/mm/aaaa | Fin dd/mm/aaaa
1 | Aprobación de las reformas estatutarias de los organismos deportivos y/o recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte |  | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | Aprobación de las reformas estatutarias en 30 días hábiles | Aprobación de las reformas estatutarias en 20 días hábiles | Obtener la aprobación en menor tiempo | Proyecto de inversión 7646 . | Dirección de Personas Jurídicas | 2021-02-01 | 2021-08-31
2 |  |  | Tecnológica | Formulario diligenciados en línea. | Presencial y envió de información por correo electrónico. | Envió de la documentación, a través del formulario publicado en la página web de la SCRD, en formato PDF. | Se evita el desplazamiento de los usuarios hasta la sede para la radicación de la documentación, adicionalmente el formulario sirve como lista de chequeo para aportar los documentos necesarios conforme a la normativa legal vigente para el trámite. | Proyecto de inversión 7646 . | Dirección de Personas Jurídicas | 2021-02-01 | 2021-08-31
3 | Inscripción de dignatarios de los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte |  | Tecnológica | Formulario diligenciados en línea. | Presencial y envió de información por correo electrónico. | Envió de la documentación, a través del formulario publicado en la página web de la SCRD, en formato PDF. | Se evita el desplazamiento de los usuarios hasta la sede para la radicación de la documentación, adicionalmente el formulario sirve como lista de chequeo para aportar los documentos necesarios conforme a la normativa legal vigente para el trámite. | Proyecto de inversión 7646 . | Dirección de Personas Jurídicas | 2021-02-01 | 2021-08-31
4 | Reconocimiento de la personería jurídica de los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte. |  | Tecnológica | Formulario diligenciados en línea. | Presencial y envió de información por correo electrónico. | Envió de la documentación, a través del formulario publicado en la página web de la SCRD, en formato PDF. | Se evita el desplazamiento de los usuarios hasta la sede para la radicación de la documentación, adicionalmente el formulario sirve como lista de chequeo para aportar los documentos necesarios conforme a la normativa legal vigente para el trámite. | Proyecto de inversión 7646 . | Dirección de Personas Jurídicas | 2021-02-01 | 2021-08-31
5 | Certificado de existencia y representación Legal. |  | Tecnológica | Formulario diligenciados en línea. | Presencial y envió de información por correo electrónico. | Envió de la solicitud, a través del formulario publicado en la página web de la SCRD, en formato PDF. | Se evita el desplazamiento de los usuarios hasta la sede para la radicación de la documentación, adicionalmente el formulario sirve como lista de chequeo para aportar los documentos necesarios conforme a la normativa legal vigente para el trámite. | Proyecto de inversión 7646 . | Dirección de Personas Jurídicas | 2021-02-01 | 2021-10-15
6 | Certificado de Inspección, Vigilancia y Control |  | Tecnológica | Formulario diligenciados en línea. | Presencial y envió de información por correo electrónico. | Envió de la solicitud, a través del formulario publicado en la página web de la SCRD, en formato PDF. | Se evita el desplazamiento de los usuarios hasta la sede para la radicación de la documentación, adicionalmente el formulario sirve como lista de chequeo para aportar los documentos necesarios conforme a la normativa legal vigente para el trámite. | Proyecto de inversión 7646 . | Dirección de Personas Jurídicas | 2021-02-01 | 2021-10-15
7 | Registro y sello de libros de actas |  | Tecnológica | Formulario diligenciados en línea. | El usuario solicita el registro y sello de libros de actas de asamblea y de Comité Ejecutivo de manera presencial aportando los libros físicamente. | 1. La solicitud del registro y sello de libros de actas de asamblea y de Comité Ejecutivo, se envía a través del formulario publicado en la página web de la SCRD. 2. La Dirección de Personas Jurídicas, expedirá 100 folios con elementos de seguridad y confidencialidad | El usuario obtiene el certificado de inspección, vigilancia y control en línea, evitando el desplazamiento hasta la entidad para radicar la solicitud. | Proyecto de inversión 7646 . | Dirección de Personas Jurídica y Oficina de Tecnología de la información | 2021-07-21 | 2021-10-15
8 | Declaratoria, revocatoria o cambio de categoría de un bien de interés cultural del ámbito Distrital |  | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | El trámite de Declaratoria, revocatoria o cambio de categoría de un bien de interés cultural del ámbito Distrital, actualmente se realiza de manera presencial por medio de la radicación de la información en la oficina de correspondencia de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. | El trámite de declaratoria, revocatoria o cambio de categoría de un bien de interés cultural del ámbito Distrital, se realizará a través del envió de la documentación en formulario publicado en la página web de la SCRD, en el siguiente link: https://tramitesbic.scrd.gov.co/ | Se evita el desplazamiento de los usuarios hasta la sede para la radicación de la documentación, permitiendo iniciar el trámite de la declaratoria, revocatorio o cambio de categoría de un bien de interés cultural del ámbito Distrital. Adicionalmente, se continuará prestando el trámite tanto presencial como virtualmente. | Proyecto de inversión 7886 . | Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural | 2021-06-01 | 2021-11-30

## rend. cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE VIGENCIA 2021
Componente 3 - Estrategia de Rendición de Cuentas
Objetivo: | Fortalecer el proceso de rendición de cuentas de la entidad, facilitando la expresión del control social y el diálogo con la ciudadanía.
Nombre de la entidad | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Sector Administrativo | Cultura, Recreación y Deporte
Departamento | Cundinamarca
Municipio | Bogotá
Fecha | 2021
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Indicador | Recursos | Fecha Programada
[7 empty] | INICIO (dd/mm/aa) | FINALIZACIÓN (dd/mm/aa)
Subcomponente 1: Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 2021-01-01 | Preparar y publicar en página web de la entidad un boletín que incluya la información de carácter presupuestal sectorial, verificando la calidad de la misma. | Boletín Sectorial de ejecución presupuestal mensual | Oficina Asesora de Planeación (Direccionamiento Estratégico) | Un (1) boletín de ejecución presupuestal por mes, el cual se publica en página web máximo el día 25 del mes siguiente | Humanos, Físicos, Financieros y Tecnológicos | 2021-01-01 | 25-dic-21 (mensual)
| 2021-02-01 | Publicar en página web de la entidad la matriz de la información de avance de los programas y proyectos de inversión a nivel sectorial en el marco del Plan de Desarrollo | Matriz de seguimiento a Metas PD por entidades del Sector CRD consolidada y publicada en página web | Oficina Asesora de Planeación Sujeto a reporte de todas las áreas misionales de la entidad y el Sector | Una (1) Matriz de seguimiento a Metas PDD por trimestre publicada en la página web | Humanos, Físicos, Financieros y Tecnológicos | 2021-01-01 | 2021-02-19
[7 empty] | 2021-04-01 | 2021-05-21
[7 empty] | 2021-07-01 | 2021-08-20
[7 empty] | 2021-10-01 | 2021-11-19
| 2021-03-01 | Publicar en página web el reporte trimestral de los proyectos de inversión de la entidad que dan cumplimiento al Plan de Desarrollo Distrital. | Informes de Gestión Trimestrales de los proyectos de inversión | Oficina Asesora de Planeación (Direccionamiento Estratégico) Sujeto a reporte de todas las áreas misionales de la entidad | Un (1) Informe de gestión por trimestre publicado en página web | Humanos, Físicos, Financieros y Tecnológicos | 2021-01-01 | 2021-01-29
[7 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-30
[7 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-30
[7 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-29
| 2021-04-01 | Socializar la información con base en los temas de interés priorizados en cultura ciudadana para 2021 en tres frentes: 1. Confianza, Convivencia y Participación; 2. Salud, Comportamiento y Cultura y 3. Género y diversidad. Estos ámbitos fueron identificados por parte de la Administración para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía de cara a la Pandemia de la COVID- 19. | 3 Socializaciones de información de los 3 ámbitos gestionados, en el marco de encuentros o diálogos de saberes. | Subsecretaría Distrital de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento | No. de socializaciones de información de actividades efectuadas en los 3 ámbitos priorizados (Sí 100%, No 0%) | Humanos, Físicos y Financieros | 2021-04-01 | 2021-04-30
[7 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-31
[7 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 2021-05-01 | Realizar la publicación de los resultados de la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Creativa de Bogotá (CSCECB) 2014-2020 | 1 Publicación de resultados en página web. | Subsecretaría de Gobernanza- Dirección de Economía, Estudios y Política | Una (1) publicación de resultados Si (100%) No (0%) | Humanos, Físicos, Financieros y Tecnológicos | 2021-07-01 | 2021-10-15
| 2021-06-01 | Realizar la socialización de los resultados de la CSCECB 2014-2020 | 1 Socialización de los resultados en un evento de carácter presencial o virtual | Subsecretaría de Gobernanza- Dirección de Economía, Estudios y Política. | 1 socialización Si (100%) No (0%) | Humanos, Físicos, Financieros y Tecnológicos | 2021-07-01 | 2021-10-15
| 2021-07-01 | Publicar en página web el informe de Gestión de la SCRD para la Rendición de cuentas 2021 | Informe de Gestión para la rendición de cuentas 2021 publicado en pagina web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación (Direccionamiento Estratégico) | Un (1) Informe de Gestión para la rendición de cuentas 2021 publicado en página web (Si: 100%; No:0) | Humanos, Físicos y Financieros | 2021-10-01 | 2021-12-01
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y las Organizaciones | 2020-01-02 | Implementar espacios de diálogo con el desarrollo de instancias de participación activa en el marco de las actividades del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | Actas de las 32 instancias de participación cargadas en Orfeo y que cumplan con los requisitos formales de contenido, firmas y constancia de asistencia | Dirección de Asuntos Locales y Participación | No. de Actas de las 32 instancias de participación cargadas en Orfeo y que cumplan con los requisitos formales de contenido, firmas y constancia de asistencia | Humanos, físicos y financieros | 2021-03-01 | 2021-12-15
| 2021-02-02 | Desarrollar espacios de participación para implementación de las políticas públicas poblacionales lideradas por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | Actas de las 12 sesiones de los Consejos Distritales de 4 Grupos Poblacionales, 3 veces al año | Dirección de Asuntos Locales y Participación | Consejos Distritales de Grupos Poblacionales | Humanos, físicos y financieros | 2021-03-01 | 2021-12-15
| 2022-03-02 | Realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas Sectorial 2021 | Audiencia de rendición de cuentas realizada 2021 | Oficina Asesora de Planeación (Direccionamiento Estratégico) y Oficina de Comunicaciones Apoya en la convocatoria Dirección de Asuntos Locales y Participación | Audiencia pública realizada (Si: 100%; No:0) | Humanos, Físicos y Financieros | 2021-11-01 | 2021-12-31
| 2023-04-02 | Realizar socializaciones en los cuales se difundan los programas enmarcados en el proceso de Fomento con el fin de fortalecer la participación ciudadana y facilitar el acceso a la información. | Listado de asistencias y fotografías de las socializaciones ejectuadas. | Dirección de Fomento | 70 socializaciones que difundan los programas enmarcados en el proceso de Fomento | Gastos de funcionamiento | 2021-02-01 | 2021-11-30
| 2024-05-02 | Realizar encuentros ciudadanos (virtuales y/o presenciales) para promover la apropiación, fortalecimiento del tejido social e involucramiento en los proyectos de infraestructura cultural | Actas encuentros ciudadanos | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio | Quince (15) encuentros ciudadanos en el año 2021 (Si: 100%; No:0) | Humanos, Físicos, Financieros y Tecnológicos | 2021-01-15 | 2021-12-15
| 2025-06-02 | Realizar mesas de diálogos ciudadanos (virtuales y/o presenciales) con artistas regulados del espacio público. | 8 Actas de mesas de diálogos ciudadanos | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio | No. de actas de mesas de diálogo en el año 2021 (Si: 100%; No:0) | Humanos, Físicos, Financieros y Tecnológicos | 2021-07-01 | 2021-10-30
| 2026-07-02 | Realizar la Secretaria Técnica del Consejo de Infraestructura Cultural, acompañando la deliberación, participación y concertación para la formulación de las políticas, planes y programas para el desarrollo de estrategias de sostenibilidad social, política y económica de Ia infraestructura cultural. (Decreto 480 de 2018). | Dos actas de reunión de sesiones del consejo | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio | No. de actas de reunión de sesiones del Consejo (Si: 100%; No:0) | Humanos, Físicos, Financieros y Tecnológicos | 2021-01-15 | 2021-12-15
Subcomponente 3 Responsabilidad | 2021-01-03 | Realizar el registro y publicación de los compromisos en el aplicativo COLIBRI de la Veeduría Distrital, resultado de los ejercicios de diálogos ciudadanos de los grupos de valor socializados por las dependencias de la entidad a la Oficina Asesora de Planeación. | Realizar el 100% de los registros y publicaciones de los compromisos en el aplicativo COLIBRI, socializados por las dependencias a la Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación (Direccionamiento Estratégico) | 100% de los registros y publicaciones de los compromisos en el aplicativo COLIBRI, socializados por las dependencias a la Oficina Asesora de Planeación (Sí 100%, No 0%) | Humanos, Físicos y Tecnológicos | 2021-07-01 | 2021-12-31
| 2021-02-03 | Socializaciones sobre fundamentos y herramientas de Rendición de Cuentas | Tres socializaciones sobre fundamentos y herramientas de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación (Direccionamiento Estratégico) | No de socializaciones No. de socializaciones realizadas/No. socializaciones programadas | Humanos, Físicos y Tecnológicos | 2021-07-01 | 2021-11-01
| 2021-03-03 | Divulgación de pieza comunicativa sobre los espacios de Rendición de Cuentas | 1 pieza de comunicaciones divulgada | Oficina Asesora de Planeación (Direccionamiento Estratégico) | No de piezas comunicativas divulgadas | Humanos, Físicos y Financieros | 2021-08-01 | 2021-11-30
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 2021-01-04 | Presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados Generales de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2020 y sus recomendaciones y Presentación de la Estrategia 2021 | Una presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación. (Direccionamiento Estratégico). | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Si:100%; No:0) | Humanos, Físicos y Financieros | 2021-02-01 | 2021-06-30
| 4.2 | Publicación de los resultados obtenidos a partir de la implementación del ejercicio de rendición de cuentas 2021, incluyendo un apartado de sugerencias o retroalimentación para la mejora de RdC 2022 | Publicación en página web de de los resultados obtenidos a partir de la implementación del ejercicio de rendición de cuentas 2021, incluyendo un apartado de sugerencias o retroalimentación para la mejora de RdC 2022 | Oficina Asesora de Planeación (Direccionamiento Estratégico). | Un (1) documento publicado que contiene los resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas (Si: 100%; No:0) | Humanos, Físicos y Financieros | 2021-12-01 | 2021-12-31

## transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE VIGENCIA 2021
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Objetivo: | Fortalecer la transparencia y garantizar el acceso al derecho a la información a la ciudadanía y partes interesadas
Nombre de la entidad | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Sector Administrativo | Cultura, Recreación y Deporte
Departamento | Cundinamarca
Municipio | Bogotá
Fecha | 2021
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Indicador | Recursos | Fecha programada
[7 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Presentar 2 reportes (uno por cada semestre) para cada micrositio que den cuenta de la actualización de contenidos de los micrositios: Cultura Ciudadana; CULTURED; Biblored. | 2 Reportes (uno por cada semestre) por cada micrositio que den cuenta de la actualización de contenidos de los micrositios: Cultura Ciudadana; CULTURED; Biblored. | Subsecretaría Distrital de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento , Oficina Asesora de Planeación y Dirección de lectura y Bibliotecas. | 2 reportes (uno por semestre) que den cuenta de la actualización de contenidos de los micrositios * Cultura Ciudadana; * CULTURED; * Biblored.al 10 día hábil. | "Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su institucionalidad en Bogotá", | 2021-02-01 | 2021-06-30
[7 empty] | 2021-10-01 | 2021-12-15
| 1.2 | Realizar publicaciones en el micrositio de la Dirección de Economía, Estudios y Política con el propósito de informar a la ciudadanía sobre la dinámica económica del sector cultural y creativo de Bogotá, las cuales pueden ser consultadas en el link de transparencia en su componente de "Estudios, investigaciones y otras publicaciones" | Realizar 8 publicaciones en el micrositio de la Dirección de Economía, Estudios y Política con el propósito de informar a la ciudadanía sobre la dinámica económica del sector cultural y creativo de Bogotá, las cuales pueden ser consultadas en el link de transparencia en su componente de "Estudios, investigaciones y otras publicaciones" | Subsecretaría de Gobernanza- Dirección de Economía, Estudios y Política | Número de publicaciones realizadas en el micrositio de la Dirección de Economía, Estudios y Política con el propósito de informar a la ciudadanía sobre la dinámica económica del sector cultural y creativo de Bogotá en la vigencia 2021. | Humanos, Físicos, Financieros y Tecnológicos | 2021-02-02 | 2021-07-30
| 1.3 | Mantener actualizada la información del micrositio de Gestión Cultural Territorial y Participación, en lo que corresponde al Sistema Distrital de Arte Cultura y Patrimonio | Actas de los Consejos del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, y Listados de representantes publicados | Dirección de Asuntos Locales y Participación | Publicación de actas de los Consejos de Cultura para Asuntos Locales y representantes y | Humanos, físicos y tecnológicos | 2021-04-01 | 2021-12-15
| 1.4 | Revisar el inventario de trámites y otros procesos administrativos de la entidad y hacer actualización si se requieres en el componente 9. Trámites y Servicio del link de transparencia | 1. Acta de revisión de Inventario de Trámites y OPA 2. Matriz de partes interesadas actualizada 2021 3. Evidencia actualización link de transparencia trámites y servicios | Oficina Asesora de Planeación ( Mejora Continua) | 1. Acta de revisión de Inventario de Trámites y OPA 2. Matriz de partes interesadas actualizada 2021 3. Evidencia actualización link de transparencia | Humanos, físicos y tecnológicos | 2021-01-01 | 2021-11-30
| 1.5 | Publicar en la página WEB de la entidad link de transparencia (8. Contratación), de la totalidad de los contratos suscritos durante el mes, y de los contratos de prestación de servicios. | Relación de los contratos suscritos | Dirección de Gestión Corporativa- Grupo Interno de Contratos | Publicación dentro de los primeros 8 días hábiles de cada periodo de la contratación en el link de transparencia / contratación | Humanos, físicos y tecnológicos | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 1.6 | Publicar las propuestas normativas propias del sector y los actos administrativos de carácter general que sean sometidos a revisión de legalidad de la Oficina Asesora de Jurídica en el link de transparencia / otras publicaciones/ agenda normativa, de la página web de la entidad, para recibir aportes, sugerencias y observaciones de parte de la ciudadanía, a demanda | Un banner informativo y la propuesta normativa con la exposición de motivos si a ello hubiera lugar | Oficina Asesora de Jurídica | Propuestas normativas publicadas de acuerdo con la demanda 1/1 | Gastos de Funcionamiento | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 1.7 | Publicar la Resolución de apertura de los programas distrital de estímulos, apoyos concertados y jurados. | Resoluciones de apertura publicadas | Dirección de Fomento | # de Resoluciones de aperturaPublicadas/ # de Convocatorias | Proyecto de inversión | 2021-02-01 | 2021-11-30
| 1.8 | Publicar los diferentes listados que hacen parte del proceso de convocatoria del programa Distrital de estímulos. | Listados de postulaciones habilitadas para evaluación, no habilitadas para evaluación y con documentos por subsanar debidamente publicados. | Dirección de Fomento | Publicación de los listados correspondientes por convocatoria | Proyecto de inversión | 2021-02-01 | 2021-11-30
| 1.9 | Publicar la Resolución de los ganadores del programa Distrital de estímulos. | Resoluciones de ganadores publicadas. | Dirección de Fomento | # de Resoluciones de ganadores Publicadas/ # de Convocatorias | Proyecto de inversión | 2021-02-01 | 2021-12-15
| 1.10 | Divulgar la información del evento de reconocimiento ganadores concursos 2021 del programa Distrital de estímulos. | Evento de reconocimiento debidamente divulgado. | Dirección de Fomento | Un (1) evento de reconocimiento | Proyecto de inversión | 2021-09-01 | 2021-11-30
| 1.11 | Realizar jornadas informativas: *Para la asignación de recursos LEP *Para las becas de profesionalización *Para vinculación como beneficiario de los aportes para los creadores y gestores culturales de Bogotá. | 5 Actas y/o listas de asistencia de las jornadas informativas realizadas | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio | No. de actas y/o listas de jornadas informativas en el año 2021 (Si: 100%; No:0) (Si: 100%; No:0) | Humanos, Físicos, Financieros y Tecnológicos | 2021-01-15 | 2021-12-15
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Una sensibilización sobre Ley de Transparencia incluye transparencia pasiva y activa y link de transparencia | Una sensibilización realizada | Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación (Direccionamiento Estratégico) | Una sensibilización o capacitación realizada | Gastos de funcionamiento e inversión | 2021-02-01 | 2021-08-31
| 2.2 | Brindar asesoría y orientación para procedimientos de la DACP cómo: *Regulación de actividades artísticas en espacio público. *Orientación para nuevas implantaciones de expresiones artísticas de carácter permanente en el espacio publico - VIARTE *Asesorías y/o orientación sobre la protección, intervención y salvaguarda del patrimonio cultural *Asesoría relacionada con Ley del Espectáculo público y proyectos de infraestructura cultural *Asesoría para el registro y posible vinculación como beneficiario de los aportes para los creadores y gestores culturales de Bogotá. | 20 Orientaciones y/o asesorías en los diferentes procedimientos de la DACP | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio | No. de orientaciones y/o asesorías en los diferentes procedimientos de la DACP en el año 2021 (Si: 100%; No:0) | Humanos, Físicos, Financieros y Tecnológicos | 2021-01-04 | 2021-12-15
Subcomponente 3 Elaboración los instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Definición metodología de Activos de Información | Un documento de Metodología de Activos de información | Dirección Corporativa- Grupo de Sistemas - Grupo de Recursos Físicos | Un documento de Metodología de Activos de información realizado | Gastos funcionamiento | 2021-01-15 | 2021-11-30
| 3.2 | Gestionar la Adopción y aprobación de la Metodología | Un documento de aprobación y adopción | Dirección Corporativa- Grupo de Sistemas - Grupo de Recursos Físicos | Un documento de aprobación y adopción | Gastos funcionamiento | 2021-01-15 | 2021-11-30
| 3.3 | Actualizar y socializar el esquema de publicación. | Difusión del esquema de publicación actualizado | Oficina Asesora de Comunicaciones | Un (1) esquema de publicación actualizado, adoptado y difundido | Gastos de funcionamiento e inversión | 2021-01-15 | 2021-11-30
| 3.4 | Actualizar el Programa de Gestión Documental | Programa de Gestión Documental actualizado | Dirección de Grestión Corporativa - Grupo Interno de Recursos Físicos | Un(1) Programa de gestión Documental | Gastos de funcionamiento | 2021-01-15 | 2021-12-31
| 3.5 | Elaborar y aprobar el Plan Institucional de Archivos Pinar (2020) | PINAR aprobado | Dirección de Gestión Corporativa - Grupo Interno de Recursos Físicos | PINAR aprobado | Gastos funcionamiento | 2021-01-15 | 2021-07-31
| 3.6 | Actualizar y publicar las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo Distrital de la vigencia 2008-2013 | Tablas de Retención Documental actualizadas, aprobadas y publicadas | Dirección de Gestión Corporativa - Grupo Interno de Recursos Físicos | Una (1) Tabla de Retención Documental | Gastos de funcionamiento | 2021-01-15 | 2021-08-31
| 3.7 | Adoptar las TRD actualizadas mediante acto administrativo (2020) | Actos administrativos de adopción de las TRD, de la vigencia 2008-2013 | Dirección de Gestión Corporativa - Grupo Interno de Recursos Físicos | 1 resolución de adopción de la TRD convalidadas | Gastos funcionamiento | 2021-01-15 | 2021-08-31
| 3.8 | Aplicar las Tablas de Valoración Documental (2020) | Tablas de Valoración Documental aplicadas. | Dirección de Gestión Corporativa - Grupo Interno de Recursos Físicos | Tablas de Valoración Documental aplicadas | Gastos de Inversión | 2021-01-15 | 2023-12-31
| 3.9 | Aplicar las Tablas de Retención Documental Convalidadas (2020) | Tablas de Retención Documental aplicadas de las vigencias 2006-2007 y 2008 - 2013 | Dirección de Gestión Corporativa - Grupo Interno de Recursos Físicos | Tablas de Retención Documental aplicadas versión 2006-2007 y 2008 - 2013 | Gastos funcionamiento | 2021-01-15 | 2023-12-31
| 3.10 | Actualizar el Registro de Publicaciones | Registro de publicaciones realizado y publicado | Oficina Asesora de Comunicaciones | Un(1) Registro de publicaciones realizado | Gastos de funcionamiento | 2021-01-15 | 2021-12-31
| 3.11 | Actualizar y publicar los Costos de reproducción | Costos de reproducción actualizados y publicados | Dirección de Gestión Corporativa- Grupo Interno de Recursos Físicos | Un(1) Registro de costos de reproducción actualizados | Gastos de funcionamiento | 2021-01-15 | 2021-08-31
| 3.12 | Actualizar y publicar los Cuadros de Clasificación Documental de las TRD vigentes | Cuadros de clasificación actualizados y publicados | Dirección de Gestión Corporativa- Grupo Interno de Recursos Físicos | Un (1) Cuadro consolidado de Clasificación Documental | Gastos de funcionamiento | 2021-01-15 | 2021-08-30
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Apoyar la divulgación de información a grupos étnicos y culturales, y a personas en situación de discapacidad; en formatos alternativos comprensibles | Acompañamiento de intérprete de señas en eventos y producciones audiovisuales, e inclusión de subtítulos en productos audiovisuales | Dirección de Asuntos Locales y Participación | Acompañamiento en la divulgación de información a grupos étnicos y culturales, y a personas en situación de discapacidad, de acuerdo con necesidades del servicio | Proyecto de inversión 7648 Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá | 2021-03-01 | 2021-12-15
| 4.2 | Articulación con los territorios en el acompañamiento de acciones que respondan a las distintas solicitudes de los grupos étnicos, con el fin de divulgar la información pública de diversas actividades | Divulgación de los diferentes espacios y eventos relacionados con los grupos étnicos | Dirección de Asuntos Locales y Participación | Divulgación de piezas comunicativas con información pública de diversas actividades relacionadas con los grupos étnicos, por medio de correos electrónicos, WhatsApp y/o publicaciones web | Proyecto de inversión 7648 Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá | 2021-03-01 | 2021-12-05
| 4.3 | Elaboración de Matriz de verificación para el cumplimiento de los requerimientos Resolución 1519 de 2020 | Matriz elaborada y diligenciada | Oficina Asesora de Comunicaciones | Matriz Resolución 1519 de 2020 elaborada y diligenciada antes y después de implementación | Humanos y económicos. | 2021-02-15 | 2021-03-30
[7 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 4.4 | Implementación de ajustes de requerimientos de accesibilidad resolución 1519 de 2020 y NTC 854 | Cronograma de trabajo y dos informes de avances del proceso y un informe final de entrega | Oficina Asesora de Comunicaciones | Cronograma de trabajo y Resumen trimestral de avances trabajo | Humanos y económicos. | 2021-04-01 | 2021-11-30 | Efectuaría un análisis para armonizar lo dicho en la actividad Vs la meta propuesta
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública | 5.1 | Elaborar mensualmente el informe de PQRS y solicitar a la oficina de comunicaciones la publicación de dos archivos en Excel correspondientes a solicitudes de información y Peticiones, quejas reclamos y sugerencias. | Informes mensuales realizados y publicados | Dirección de Gestión Corporativa- Atención al Ciudadano | 12 Informes realizados y publicados. Cada informe cuenta con dos archivos de Excel El día 18 hábil de cada mes | Gastos funcionamiento | 2021-01-01 | 31-dic-2021 (mensual)
| 5.2 | Realizar 2 informes de seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia - del link de transparencia Decreto 3564 Mintic y Anexo 2 resolución 1519 de 2020 | 2 informes realizados | Oficina Asesora de Planeación | (# de informes realizados / 2 Informes programados) | Gastos de Inversión | 2021-02-01 | 2021-04-15
[7 empty] | 2021-05-01 | 2021-11-15

## ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE VIGENCIA 2021
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Objetivo: | Aumentar la satisfacción de la ciudadanía facilitar el ejercicio de sus derechos a través de la implementación de acciones e iniciativas de mejora de la calidad y el servicio de la entidad.
Nombre de la entidad | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Sector Administrativo | Cultura, Recreación y Deporte
Departamento | Cundinamarca
Municipio | Bogotá
Fecha | 2021
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Indicador | Recursos | Fecha programada
[7 empty] | INICIO (dd/mm/aa) | FINALIZACIÓN (dd/mm/aa)
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Revisar el modelo de servicio al ciudadano de la SCRD y evidenciar las propuestas de ajuste a través de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Propuestas de ajuste del modelo de servicio al ciudadano presentados en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Acta del Comité | Comunicaciones; Subsecretaría de Gobernanza; Dirección de Gestión Corporativa - atención al ciudadano Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Una propuesta de modelo de servicio al ciudadano | Humanos y económicos. | 2021-03-01 | 2021-12-31
| 1.2 | Incorporar nuevos recursos en el presupuesto asignado para la mejora del servicio al ciudadano | Acta donde se evidencie el Presupuesto adicional incorporado por la gestión de recursos | Dirección de Gestión Corporativa | Un acta con la evidencia de recursos asignados para la mejora del servicio al ciudadano | Humanos, tecnológicos y económicos. | 2021-03-01 | 2021-12-31
| 1.3 | Presentar un informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los resultados de las PQRS de la Entidad para la toma de decisiones | Informe presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Acta del Comité | Dirección de Gestión Corporativa - atención al ciudadano | Un informe presentado en Comité de Gestión y Desempeño | Humanos y económicos. | 2021-03-01 | 2021-08-31
| 1.4 | Divulgar a toda la entidad los lineamientos, política y demás directrices vigentes en Atención al ciudadano | Una pieza de comunicaciones publicada en la intranet o en el boletín interno | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | Lineamiento divulgados (Si: 100%/ No : 0) | Gastos de funcionamiento | 2021-03-01 | 2021-07-31
| 1.5 | Actualizar la caracterización de usuarios de la Entidad en 2021 | Documento de caracterización de usuarios actualizado | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | Documento de caracterización de usuarios actualizado (Si: 100%/ No : 0) | Gastos de funcionamiento | 2021-03-01 | 2021-12-31
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2020-01-02 | Revisar la viabilidad de implementar un convenio con el Centro de Relevo para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva a los servicios de la entidad | Documento de análisis " viabilidad de la implementación de un Centro de Relevo" | Dirección de Gestión Corporativa - atención al ciudadano | Documento elaborado con análisis de viabilidad para la implementación de un Centro de Relevo | Humanos y económicos. | 2021-03-01 | 2021-11-30
| 2020-02-02 | Realizar seguimiento a cada uno de los canales de atención formales de los que dispone la entidad (presencial, correo electrónico, telefónico, SDQS, correo físico, chat; formulario electrónico) con el fin tramitar las peticiones en los términos de ley. | Acta de seguimiento a los canales formales de atención e informarlo a la Jefe de Dirección de Gestión Corporativa | Dirección de Gestión Corporativa - atención al ciudadano | 4 actas en el año | Humanos y económicos. | 2021-02-01 | 2021-12-31
| 2020-03-02 | Actualizar el manual de servicio a la ciudadanía de la entidad teniendo en cuenta el Documento Conpes de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Manual de servicio a la ciudadanía actualizado | Dirección de Gestión Corporativa - atención al ciudadano | Manual de servicio a la ciudadanía actualizado (Si: 100%/ No : 0) | Gastos de funcionamiento | 2021-02-01 | 2021-11-30
Subcomponente 3 Talento Humano | 2020-01-03 | Incluir en el plan de capacitación de esta Secretaría, una jornada asociada a la prestación del servicio de los funcionarios encargados del tramite y manejo de PQRS.- Atención al ciudadano | Una (1) capacitación enfocada al servicio.- Atención al ciudadano | Dirección de Gestión Corporativa- Atención al ciudadano y Grupo Interno de Recursos Humanos | Plan Institucional de Capacitación 2021 que incluya una (1) capacitación enfocada al servicio y atención a la ciudadanía y su realización | Gastos de funcionamiento | 2021-01-01 | 2021-08-31
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar el procedimiento de Atención al ciudadano | Procedimiento actualizado | Dirección de Gestión Corporativa - Atención al ciudadano | Un procedimiento actualizado | Humanos y económicos. | 2021-03-01 | 2021-06-30
| 4.2 | Actualizar los trámites y otros procedimientos administrativos (SUIT y Guía de trámites y servicios). | Información actualizada en el SUIT y Guía de trámites(Acta) | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano - ESAL. | Dos (2) actas de reuniones, en las que se actualice la información y se registre en el SUIT y la Guía de Trámites del D.C. | Gastos de funcionamiento | 2021-03-01 | 2021-06-30
[7 empty] | 2021-07-01 | 2021-12-31
| 4.3 | Realizar una muestra cada dos meses de 5 derechos de petición y evaluar la calidad de las respuestas que emite la Secretaría, de acuerdo con los seguimientos que realiza la Subsecretaría del servicio a la ciudadanía de la Secretaría General. | Oficio dirigido a las áreas sobre la muestra realizada, verificando la calidad de las respuestas. | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | Seguimiento realizado a 5 respuestas emitidas por las áreas cada dos meses con relación a las PQRS del mes anterior. | Gastos de funcionamiento | 2021-02-01 | 31-dic-2021 (bimensual)
| 4.4 | Realizar un procedimiento de medición y satisfacción ciudadana, formalizarlo en el sistema de gestión de la entidad y socializarlo a toda la entidad | Procedimiento elaborado, formalizado y socializado | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | Un procedimiento elaborado, formalizado y socializado | Gastos de funcionamiento | 2021-02-01 | 2021-11-30
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar capturas de pantalla de los informes mensuales de PQRS ante la Veeduría Distrital | 11 capturas de pantalla de los Informes mensuales de PQRS diligenciados en aplicativo de la Red de Quejas de la Veeduría Distrital | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | No. capturas de pantalla de los informes diligenciados en el aplicativo de la Veeduría de pantalla de los informes diligenciados en el aplicativo de la Veeduría | Gastos de funcionamiento | 2021-01-01 | 31-dic-2021 (mensual)
| 5.2 | Realizar un informe final de encuestas de calidad y percepción ciudadana respecto a la satisfacción y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido. | Un informe final de encuestas de calidad y percepción ciudadana (Uno en el año) | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | Un informe en el año | Gastos de funcionamiento | 2021-06-01 | 2021-12-31

## Integridad
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE VIGENCIA 2021
Componente 6: Plan gestión de la Integridad (Proceso de Gestión de Talento Humano)
Objetivo: | Promover la apropiación de los valores éticos en los servidores públicos de la SCRD y el fortalecimiento de la cultura de integridad.
Nombre de la entidad | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Sector Administrativo | Cultura, Recreación y Deporte
Departamento | Cundinamarca
Municipio | Bogotá
Fecha | 2021
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Indicador | Recursos | Fecha programada
[7 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
Alistamiento | 2019-01-01 | Publicar en medio interno de la SCRD "Plan de Integridad 2021". | Publicación "Plan de Integridad 2021" | Dirección de Gestión Corporativa- Grupo Interno de Recursos Humanos | Una (1) publicación | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2021-02-01 | 2021-02-26
| 1.2 | Realizar convocatoria y elección de los Gestores de Integridad de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte | Gestores de Integridad seleccionados | Dirección de Gestión Corporativa- Grupo Interno de Recursos Humanos | Un (1) equipo Gestores de Integridad | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2021-02-01 | 2021-03-31
| 1.3 | Publicar en medio interno de la SCRD "Equipo Gestores de Integridad 2021" | Publicación "Equipo Gestores de Integridad 2021" | Dirección de Gestión Corporativa- Grupo Interno de Recursos Humanos | Una (1) publicación | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2021-04-01 | 2021-04-30
| 1.4 | Realizar reunión con los Gestores de Integridad para dar a conocer el "Plan de Integridad 2021". | Reunión realizada | Dirección de Gestión Corporativa- Grupo Interno de Recursos Humanos | Un (1) acta de reunión | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2021-04-01 | 2021-04-30
Ejecución | 2019-01-02 | Socializar código de integridad a los servidores que ingresan a la entidad | Contenido del código de integridad socializado | Dirección de Gestión Corporativa- Grupo Interno de Recursos Humanos | Un (1) formato control de inducción diligenciado | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 2.2 | Diseñar y publicar pieza comunicacional de los valores del código de integridad en medio interno de la SCRD y/o correo institucional. | Valores Institucionales Promocionados | Dirección Corporativa- Grupo Interno de Recursos Humanos y Oficina Asesora de Comunicaciones | Una (1) Pieza comunicacional publicada | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2021-02-01 | 2021-03-31
| 2.3 | Realizar actividad con el fin de afianzar los valores contenidos en el código de integridad | Actividad realizada | Dirección Corporativa- Grupo Interno de Recursos Humanos Gestores de integridad | Una (1) actividad realizada | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2021-04-01 | 2021-05-30
| 2.4 | Realizar reunión con los Gestores de Integridad para hacer seguimiento al Plan de Integridad 2021 | Reunión realizada | Dirección Corporativa- Grupo Interno de Recursos Humanos | Un (1) acta de reunión | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 2.5 | Capacitar a Gestores de Integridad para consolidar y/o desarrollar competencias blandas para el rol | Capacitación realizada | Dirección Corporativa- Grupo Interno de Recursos Humanos o proveedor externo que brinde capacitación en la temática referida | Una (1) capacitación realizada | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 2.6 | Realizar campaña comunicacional de los valores del código de integridad y publicarla a través demedio interno de la SCRD y/o correo institucional. | Valores Institucionales Promocionados | Dirección Corporativa- Grupo Interno de Recursos Humanos y Oficina Asesora de Comunicaciones | Una (1) Pieza comunicacional publicada | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2021-07-16 | 2021-08-31
| 2.7 | Realizar reunión con los Gestores de Integridad para hacer seguimiento al Plan de Integridad 2021 | Reunión realizada | Dirección Corporativa- Grupo Interno de Recursos Humanos | Un (1) acta de reunión | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2021-08-01 | 2021-09-30
| 2.8 | Diseñar y realizar concurso que permita motivar, vivenciar y resaltar los Valores del Código de Integridad. | Valores Institucionales Promocionados | Dirección Corporativa- Grupo Interno de Recursos Humanos Gestores de Integridad | Un (1) concurso realizado | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2021-08-06 | 2021-10-08
Seguimiento | 3.1 | Medir el conocimiento y apropiación de los valores del Código de Integridad en la entidad | Gestión de integridad de la SCRD evaluada | Dirección Corporativa- Grupo Interno de Recursos Humanos Gestores de Integridad | Una (1) encuesta aplicada | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2021-10-08 | 2021-10-29
| 3.2 | Publicar resultados de la encuesta realizada en medio interno de comunicación de la SCRD | Resultados publicados | Dirección Corporativa- Grupo Interno de Recursos Humanos | Un (1) publicación efectuada | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2021-11-02 | 2021-11-12
| 3.3 | Elaborar informe de ejecución de las actividades previstas en el Plan de Integridad 2021. | Informe de ejecución elaborado | Dirección Corporativa- Grupo Interno de Recursos Humanos | Un (1) informe de ejecución realizado | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2021-11-16 | 2021-11-30

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VERSION | FECHA | CAMBIO
1 | 2021-01-31
2 | 2021-04-12 | Radicado No. 20211700101643, el cual modifica el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción – Subcomponente Proceso 1 Política de Administración de Riesgos. Actividades 1.1, 1.2 y 1.3
3 | 2021-06-01 | Radicado No. 20211610147893, el cual modifica el Componente de Transparencia - Subcomponente 3 Elaboración los instrumentos de gestión de la información. Actividad 3.10
4 | 2021-08-04 | Radicados No. 20211600201883 y No. 20211600217063, los cuales modifican el Componente de Transparencia - Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información. Actividad 3.1 y 3.2. Radicado No. 20211700186383, el cual modifica el Componente de Gestión del Riesgo - Subcomponente Proceso 1 Política de Administración de Riesgos - Actividad 1.1 y 1.3. Subcomponente Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción - Actividad 2.1. Subcomponente Proceso 4 Monitoreo y revisión - Actividad 4.1. Radicado No. 20211700198083, el cual modifica el Componente Rendición de Cuentas - Subcomponente 1 Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible - Actividad 1.2. Componente Rendición de Cuentas - Subcomponente 3 Responsabilidad - Actividades 3.1 y 3.2. Componente Rendición de Cuentas - Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional - Actividades 4.2 y 4.3. Componente Transparencia – Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa - Actividad 1.1. Componente Transparencia – Subcomponente 3 Elaboración los instrumentos de gestión de la información - Actividad 3.3. Componente Transparencia – Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública - Actividad 5.2. Radicado No. 20212200185413, el cual modifica el Componente de Rendición de Cuentas - Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y las Organizaciones - Actividad 2.4. Componente de Transparencia - Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa - Actividad 1.10.
5 | 2021-08-12 | Radicado No. 20211700227373, el cual modifica el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción – Subcomponente Proceso 1 Política de Administración de Riesgos. Actividades 1.2 y 1.3
6 | 2021-08-24 | Radicado No. 20212400239153, el cual modifica el Componente de Transparencia - Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa - Actividad 1.2. Y modifica Componente Rendición de cuentas - Subcomponente 1 - Actividades 1.5 y 1.6. Radicado No. 20212300234263, el cual modifica el Componente de Racionalización de Trámites - Actividades 5 y 6 y crea la 7.
7 | 2021-09-29 | Radicado No. 20213100310023, el cual modifica el Componente de Trámites - Se incluye la actividad 8. Traslada la actividad 1.8 del Componente Rendición de Cuentas al Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información (como actividad 2.1). Traslada la actividad 2.5 del Componente Rendición de Cuentas al Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información (como actividad 1.11). Ajusta la actividad 2.7 y 2.8 del Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuenta. Radicado No. 20212100312903, el cual modifica el Componente de Rendición de Cuentas - Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y las Organizaciones, Actividad 2.1. Radicado No. 20212400320233, el cual modifica el Componente Transparencia y Acceso a la Información, Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa. Actividad 1.2. Radicado No. 20211700324643, el cual modifica el Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Subcomponente Política de Administración de Riesgos. Actividad 1.2 y 1.3. Radicado No. 20217000324683, el cual modifica el Componente de Ciudadano - Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico. Actividad 1.4 y 1.5. Componente de Ciudadano - Subcomponente 4 Normativo y procedimental. Actividad 4.1 y 4.2. Componente de Ciudadano - Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano. Actividad 5.1 Radicado No. 20211700324583, Componente de Rendición de Cuentas - Subcomponente 3 Responsabilidad. Actividad 3.1 Radicado No. 20219000327093, Componente de Rendición de Cuentas - Subcomponente 1 Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible, Actividad 1.4