## Hoja1
MÓDULO DE CONSULTA		Fecha de Generación de Reporte: 2016-10-05 08:29:52
Información Reportada : 119 SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE							Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN							Fecha de Corte : 2016-09-23
Fecha de Recepción : 2016-10-04 16:50:51							Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA		(4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD	(8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	(20) CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	(24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	(28) CAUSA DEL HALLAZGO	(32) CÓDIGO ACCIÓN	(36) DESCRIPCIÓN ACCIÓN	(44) NOMBRE DEL INDICADOR	(48) FORMULA DEL INDICADOR	(60) META	(64) AREA RESPONSABLE	(68) FECHA DE INICIO	(72) FECHA DE TERMINACIÓN	(76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD	(80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR	(84) FECHA DE CORTE
1		119	2016	19	2.1.3.2.1	En documentos previos del convenio se cita seleccionar 30 participantes. La fundación Bibliotec,remite una relación de participantes con 28 funcionarios. En el informe final de la Fundación se precisa que se matricularon 26, estudiantes, de los 30 programados y finalmente solo 12 alcanzaron notas suficientes para superar la capacitación	1	1. Consignar clausulas más restrictivas en convenios de formación, para que el asociado realice acciones de acompañamiento y seguimiento para garantizar la participación y compromiso por parte de los promotores de lectura o particulares de las comunidades que vamos a intervenir, con vocación relacionada a procesos de lectura. 2. Hacer énfasis en el seguimiento a la gestión y documentación de las actividades de supervisión, para garantizar el mayor cubrimiento de las actividades de formación.	Clausula restrictiva en convenio que incluya formación	Clausula mejorada	1	Dirección de Lectura y Bibliotecas	2016-10-01	2016-12-31	Para el año 2016 se suscribe el convenio No. 208 con el Centro Regional del Libro para América Latina y el Caribe CERLALC. El objeto del convenio fue Aunar esfuerzos trécnicos, administrativos y financieros para fortalecer las capacidades y habilidades para la lectura y la escritura de los agentes y/o líderes culturales y/o comunitarios de Bogotá, así como promocionar la lectura en los habitantes de la localidad de Sumapaz. / Desde la conformación del convenio, se adelantaron todas las acciones tendientes a incorporar mejoras en las condiciones, abordando principalmente: / 1) Compromiso específico por parte del asociado para cumplir con objetivos de cantidad y calidad de las acciones de formación 2) Compromisos específicos por parte del asociado sobre seguimiento y sistematización de los objetivos y las metodologías adelantadas para las actividades de formación. / (Verificar en radicado 20161100162973. Clausula quinta; Literal E; Numeral 1 y Numeral 5) / 3) Se crea la figura de comité operativo como ente rector del convenio en la toma de decisiones y como herramienta de seguimiento permanente. (Verificar en radicado 20161100162973. Clausula sexta) / 4) Como medio de documentar el seguimiento realizado, se adelantaron de forma permanente reuniones de comité del convenio donde se discutieron diferentes circunstancias asociadas a la ejecución del mismo y se tomaron decisiones misionales sobre metodologías, cronogramas, etc, (Verificar en radicados: 20168000164013; 20168000205493; 20168000205663; 20168000205763) / 5) Se deja consignado en minuta del convenio, la necesidad de documentar las actividades de supervisión, consolidando un informe final que dé cuenta del cumplimiento de obligaciones y calidad de los bienes y servicios adelantados con ocasión del convenio. (Verificar en radicado 20161100162973. Clausula octava; Numeral 10) (Verificar en radicado 20177100032412)	Abierta	2016-09-23
2		119	2016	19	2.1.3.2.2	La posibilidad de que, a futuro, no se logre la amortización total del anticipo entregado al contratista de obra en cumplimiento de la Cláusula primera y segunda de la modificación No. 1 del contrato 091 de 2015.	2	En el comité técnico operativo del convenio 227 de 2013 en el cual intervienen las 3 entidades ordenadoras del gasto para la construcción del Equipamiento El Ensueño, continuar con el seguimiento respetando el debido proceso con el fin de lograr adelantar las acciones necesarias que permitan la continuación de la amortización del anticipo. Incluyendo la revisión de la afectación del amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo	Comités técnicos operativos	número de actas de comité	3	Dirección de Arte Cultura y Patrimonio	2016-10-01	2016-12-31		Abierta	2016-09-23
3		119	2016	19	2.1.4.2.1	Debilidad en los procesos de planeación y ejecución de los proyectos de inversión al solicitar traslados presupuestales que pueden poner en riesgo el cumplimiento de las metas.	3	Realizar una capacitación a los responsables de proyectos de inversión y apoyos administrativos, por parte de la Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos en la cual se especifique las ocasiones justificadas de traslados y que permitan continuar con el seguimiento y validación de pertinencia y aceptación de traslado sobre las justificaciones remitidas por los proyectos de inversión.	Capacitaciones realizadas para los responsables y/o apoyos administrativos de los proyectos	número de capacitaciones realizadas para los responsables y/o apoyos administrativos de los proyectos de inversión	1	Dirección de Planeación Procesos Estratégicos	2016-10-01	2016-12-31	Se realizó capacitación para resolver dudas y coordinar temas referentes a traslados planes de acción y de proyectos de inversión la entrega de informes de gestión. Soporte del acta de capacitación se encuentra con el radicado 20165200199333 del 2 de diciembre de 2016.	Abierta	2016-09-23
4		119	2016	19	2.1.4.2.2	De acuerdo con el informe final de la Auditoría de Regularidad, período auditado 2015 - PAD 2016, la Contraloría Distrital de Bogotá determinó que se presentó inobservancia del artículo 9° de la Ley 225 de 1995. el artículo 31 de la Ley 344 de 1996, en cada vigencia, el Gobierno Nacional reducirá el presupuesto del año inmediatamente anterior de dicho año, en concordancia con el Decreto 1957 de 2007 y el articulo 78 del Decreto No 111 de 1996	4	Se solicitará concepto a Secretaría Distrital de Hacienda con el fin de aclarar el porcentaje de tope máximo autorizado para constituir las reservas presupuestales de funcionamiento.	Concepto	Solicitud de concepto	1	Dirección de Gestión Corporativa	2016-10-01	2016-12-31	se solicitud el concepto a la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda con radicado 20167200066501. La Directora Distrital de Presupuesto responde mediante radicado 20167100103932 del 24 de octubre de 2016.	Abierta	2016-09-23
5		119	2016	19	2.1.4.2.2	De acuerdo con el informe final de la Auditoría de Regularidad, período auditado 2015 - PAD 2016, la Contraloría Distrital de Bogotá determinó que se presentó inobservancia del artículo 9° de la Ley 225 de 1995. el artículo 31 de la Ley 344 de 1996, en cada vigencia, el Gobierno Nacional reducirá el presupuesto del año inmediatamente anterior de dicho año, en concordancia con el Decreto 1957 de 2007 y el articulo 78 del Decreto No 111 de 1996	5	Al interior de la entidad y para el cierre de la vigencia no se aceptarán de las áreas de apoyo la constitución de reservas presupuestales de funcionamiento que superen el tope autorizado	Cumplimiento en la constitución de reservas presupuestales de funcionamiento (no superiores al 2%)	Reservas presupuestales de funcionamiento 2016 / Total apropiación disponible de funcionamiento 2016	0.02	Dirección de Gestión Corporativa	2016-10-01	2016-12-31	al cierre 2016, las reservas de funcionamiento se constituyeron en la suma $147.655.533,00. Teniendo en cuenta que la apropiación de Gastos de Funcionamiento para el 2016 fue $13.805.003.000,00, el porcentaje de reservas constituidas es del 1,07%. / Por lo cual se da cumplimiento a la acción de mejora reportada a la Contraloría Disitrital, en la que se estableció no superar el 2%.	Abierta	2016-09-23