## Según procedimiento
CRONOGRAMA DE FORMULACION DE POLITICA PUBLICA
Actividades | AÑO 2020 | [11 empty] | AÑO 2021 | [11 empty] | AÑO 2022 40% | [11 empty] | AÑO 2023 | [11 empty] | AÑO 2024
| 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre |  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre |  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre |  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre |  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1. Fase preparatoria
Elaboración de la propuesta para la estructuración de la política
Presentación del documento ante el comité sectorial para su aval.
Remisión por medio de oficio a la Secretaría Distrital de Planeación, el documento de propuesta para la estructuración de la PP para pre-validación.
Publicación del documento de propuesta de Política pública en la página web de la SCRD
Comité de viabilida de la política publica
2. Fase de Agenda pública
Realización de mesa dé trabajo con la Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación de la SDP para socializar la estrategia de participación diseñada para la política pública y contar con sus observaciones y recomendaciones para el inicio de la agenda pública.
Desarrollo estrategia de participación
Sistematización resultados estrategia participación
Envío de documento diagnóstico a la SDP para revisión y dar concepto técnico dirigido al Sector.
3. Fase de formulación
Elaboración del documento de política pública de manera participativa, siguiendo los lineamientos establecidos en la Guía para la Formulación e implementación de políticas públicas del Distrito.
Formulación del plan de acción de la política pública de acuerdo con los parámetros establecidos por la SDP, y en concertación con las entidades corresponsables de la implementación de la política pública.
Presentación del documento de política pública y plan de acción en la Mesa de Políticas del Sector para recomendaciones.
Envío a la Secretaría Técnica CONPES D.C. de los siguientes documentos para aprobación: ● Documento Política ● Resumen ejecutivo ● Plan de acción ● Hoja de vida ● Presentación ● Documento de pre-validación SDP
Ajuste del documento de Política Pública y el Plan de Acción de acuerdo con las observaciones realizadas y remite para iniciar sesión CONPES D.C.
Presentación en sesión formal de Pre-Conpes D.C para someter a consideración la Política y los documentos que la soportan.
Ajuste del documento de Política Pública y el plan de acción con base en comentarios de sesión pre Conpes
Presentación en sesión formal del Conpes D.C para someter a consideración la Política y los documentos que la soportan.
Aprobación del documento de Política Pública con su plan de acción.
Elabora y envía hoja de vida de la política pública, según los parámetros establecidos por la SDP.
Solicitud de la publicación del documento de política pública, el plan de acción y hoja de vida en la página web oficial de la entidad y la Secretaría Distrital de Planeación
4. Fase de Implementación y seguimiento
Realización de la coordinación con la Comisión Intersectorial de acuerdo con la temática abordada para gestionar la implementación del Plan de Acción con presupuesto indicativo y a su vez orienta la implementación de los planes de acción operativos de la política.
Ejecución de las acciones establecidas en el plan de acción.

## Interno
CRONOGRAMA DE FORMULACION DE POLITICA PUBLICA
Actividades | Responsable |  | AÑO 2020 10% | [11 empty] | AÑO 2021 40% | [11 empty] | AÑO 2022 40% | [11 empty] | AÑO 2023 5% | [11 empty] | AÑO 2024 5%
|  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre |  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre |  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre |  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre |  |  | 1 Trimestre |  |  | 2 Trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre
|  | Valor porcentual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1. Fase preparatoria
Elaboración de la propuesta para la estructuración de la política | Equipo base inter institucional e inter-sectorial | 3%
A partir de "propuesta para la estructuración de la política" elaboración de apuestas 2020-2024 - PDLE - "Leer para la Vida" | Equipo base inter institucional e inter-sectorial | 2%
Presentación y aprobación por el Comité Sectorial | SCRD-SED | 2%
Validación y aprobación de primera versión PDLE "Leer para la Vida" ante Secretarías e instancias del SDP y CDLectura y litteratura | SCRD-SED | 1%
Presentación y viabilidad de la propuesta para la construcción de la política por parte del CONPES DC | SCRD-SED | 2%
2. Fase de Diagnóstico
Elaboración de línea base | SCRD-SED-IDARTES | 2%
Identificación problema (hipótesis)
Documento de diagnóstico
Realimentación al documento diagnostico por parte de la Subsecretaria de Planeación Socioeconomica | SPD
3. Fase de Agenda pública-definición del problema y alt. de solución
Definir la estrategia de participación para la fase de agenda pública (PDLE y Política) | Equipo base inter institucional e inter-sectorial - Oficinas de Comunicaciones
Aplicar las metodologias de participación definidas (PDLE y Política) | Equipo base inter institucional e inter-sectorial
Sistematización
Socialización | Equipo base inter institucional e inter-sectorial
Documento final de Diagnóstico y Alternativas de Solución. | Equipo base inter institucional e inter-sectorial
4. Fase de Formulación
Definición de la Estructura de la Política
Elaboración marco conceptual de la política
Definición líneas estratégicas de la política
Apuestas y principios de la política
Actores (beneficiarios, aliados)
Metas e indicadores
5. Fase de Agenda pública-socialización y realimentación PP
Definir la estrategia de participación para la fase de agenda pública (PDLE y Política) | Equipo base inter institucional e inter-sectorial - Oficinas de Comunicaciones
Aplicar las metodologias de participación definidas (PDLE y Política) | Equipo base inter institucional e inter-sectorial
Sistematización
Socialización | Equipo base inter institucional e inter-sectorial
Documento final propuesta pp | Equipo base inter institucional e inter-sectorial
6.Fase de definición y toma de decisiones
Elaboración del plan de acción
Evaluación aciertos y dificultades PDLE - Insumos para documento técnico de soporte y el Plan de acción para aprobación CONPES
Presentación del documento Técnico de Soporte y el Plan de Acción para aprobación ante el CONPES DC
7. Fase de implementación piloto y monitoreo
Elaboración del plan de acción
8.Fase de seguimiento y evaluación
Definición de herramientas de evaluación
Evaluación - Corte 1 - PDLE - Insumos para Plan de acción política
Evaluación aciertos y dificultades PDLE - Insumos para documento técnico de soporte y el Plan de acción para aprobación CONPES