PERIODO: I TRIMESTRE DE 2019

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 987 - Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural

Reporte: ENERO A MARZO ACUMULADO DE 2019

1. Objetivo general del Proyecto

Orientar, coordinar y hacer seguimiento al diseño y la implementación de iniciativas de cultura ciudadana y transformación cultural públicas, privadas y comunitarias mediante la producción de conocimiento y saber social, la implementación de la red de cultura ciudadana y democrática, así como el diseño y la implementación de una política pública de cultura ciudadana. Lo anterior, con el ánimo de contribuir a la construcción sociocultural del territorio, el reconocimiento y respeto a la diferencia y la diversidad cultural, a la convivencia y la cultura política para la paz y a la modificación de comportamientos básicos que atentan contra el accionar colectivo de la ciudad.

2. Logros, apuestas y retos del Proyecto

En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos 2016-2020 se incorpora la Cultura Ciudadana como eje transversal de acción para la mejora y adaptación de políticas.

Logros:

- Para la política pública de cultura ciudadana se obtuvo una participación de más de 14 mil personas para la construcción de la agenda pública, se invitó a la ciudadanía a promover la corresponsabilidad mediante el apoyo a sus iniciativas de cambio cultural. Se elaboró y socializó el documento de diagnóstico para el cierre de la fase de agenda pública, se validó el diagnóstico por parte de la SDP, se realizaron los ejercicios colectivos con actores estratégicos para la concertación y definición de la estructura de la política pública, incluido el plan de acción y los componentes financieros y de gestión interinstitucional.

- La Dirección de Cultura Ciudadana de la SCRD ha orientado y acompañado la formulación y la implementación de 13 proyectos de transformación cultural, en el marco de metas del Plan de Desarrollo que deben incorporar un componente de transformación cultural.

- Se han orientado y acompañado 42 protocolos de investigación, sistematización y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector.

Retos:

- En 2019 se aprobará y adoptará la política.

- En términos de las estrategias de Transformación cultural, el reto es fortalecer las mesas de articulación y las memorias sociales para consolidar las estrategias. Así mismo, consolidar un proceso de financiación a través de los cobros de multas de movilidad y del código de policía.

- Para el proceso de información y gestión del conocimiento, la aplicación de la EBC 2019 es el reto fundamental como instrumento que caracteriza la percepción de los habitantes de Bogotá acerca de los factores culturales que generan convivencia, respeto a la diferencia, apropiación y valoración del espacio público, los bienes públicos y el medio ambiente.

Apuestas

- Ajustes al documento Conpes con base en la validación con entidades distritales y en el ejercicio con organizaciones.

- Surtir el procedimiento de aprobación de la política ante el Conpes Distrital para su respectiva adopción.

- Iniciar Fase de Implementación: con base en lo acordado en el Plan de Acción de la política se recomienda avanzar en aquellos productos que requieren de la expedición de un acto administrativo.

3. Indicadores de producto

| Meta producto PD 373 - Implementar la Red de Cultura Ciudadana y Democrática | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| (S) 267 Número de redes de cultura ciudadana y democrática, implementadas | 2016 | 0.10 | 0.10 |
|  | 2017 | 0.30 | 0.30 |
|  | 2018 | 0.30 | 0.30 |
|  | 2019 | 0.25 | 0.03 |
|  | 2020 | 0.05 |  |

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (S)2 Implementar 1 Red de Cultura Ciudadana y Democrática | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.05 |  |

Retrasos y soluciones del indicador: No se presentan retrasos para el indicador.

Avances y logros del indicador: La Red Distrital de Cultura Ciudadana se entiende como un conjunto de interacciones dinámicas, participativas en donde se promueven iniciativas de cambio cultural en diversos temas.

Como logro se han vinculado 321 organizaciones con información actualizada, el Portafolio Distrital de Estímulos a la Cultura Ciudadana para lo cual se invitó a la ciudadanía a  promover la corresponsabilidad mediante el apoyo a sus iniciativas de cambio cultural en temas como convivencia, prevención a la maternidad y paternidad temprana, buen uso del sistema Transmilenio, Apropiación social de Transmicable, la valoración y cuidado del entorno y de la fauna silvestre, uso y convivencia en parques y espacio público; se realizó la 1ª Semana de la Cultura Ciudadana en el mes de octubre de 2018, como iniciativa del Concejo de Bogotá, la cual se organizó alrededor de tres componentes: Bogotá Conversa, Bogotá Enseña y Bogotá Actúa y conto con 150 actividades en las cuales participaron 380.000 personas y 76 organizaciones sociales y 23 entidades distritales

| Meta producto PD 374 - Formular e implementar una Política Pública de Cultura Ciudadana | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| (S) 268 - Número de políticas públicas de cultura ciudadana formuladas e implementadas | 2016 | 0.20 | 0.20 |
|  | 2017 | 0.30 | 0.30 |
|  | 2018 | 0.25 | 0.25 |
|  | 2019 | 0.20 | 0.03 |
|  | 2020 | 0.05 |  |

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (S)1 Formular e implementar 1 Política Pública de Cultura Ciudadana | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.03 | 0.05 |  |

Retrasos y soluciones del indicador: No se presentan retrasos para el indicador.

Avances y logros del indicador: La política pública de cultura ciudadana buscará favorecer las condiciones para que el componente cultural de la ciudad sea transversal en los distintos instrumentos y acciones de la gestión pública. Los logros a los que se han llegado son:

- Elaboración y socialización del documento de diagnóstico para el cierre de la fase de agenda pública.

- Validación del diagnóstico por parte de la SDP.

- Realización de ejercicios colectivos con actores estratégicos para la concertación y definición de la estructura de la política pública, incluido el plan de acción y los componentes financieros y de gestión interinstitucional.

Esta propuesta se encuentra en construcción y si bien se ha avanzado en la estructuración del plan de acción de la política y del documento Conpes éstos se encuentran en una versión preliminar que requiere discusiones con el equipo de la Secretaría y posteriormente una validación con las entidades distritales corresponsables en la ejecución de la política.

| Meta producto PD 375 - Orientar la formulación y acompañar la implementación de 16 proyectos de transformación cultural del distrito | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| (S) 269 - Número de proyectos de transformación cultural del Distrito orientados y acompañados | 2016 | 1 | 2 |
|  | 2017 | 5 | 5 |
|  | 2018 | 6 | 6 |
|  | 2019 | 2 | 0 |
|  | 2020 | 1 |  |

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (S)3 Orientar y acompañar 16 proyectos de transformación cultural del distrito, en su formulación e implementación. | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 |  |

Retrasos y soluciones del indicador: No se presentan retrasos para el indicador.

Avances y logros del indicador: En el marco Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos” el Sector Cultura orienta, articula y hace seguimiento a las apuestas públicas y a las iniciativas ciudadanas de transformación cultural.

Dando a conocer los logros como acompañamiento a las entidades en la formulación e implementación de proyectos y estrategias de transformación cultural, definir las metodologías y protocolos requeridos para diseñar e implementar estrategias según las características de la transformación cultural que se espera realizar, apoyar el seguimiento y la evaluación de los proyectos acompañados y apoyar en la coordinación sectorial e interinstitucional.

A la fecha se han orientado y acompañado los siguientes proyectos de transformación cultural: 1. Habitar mis historias, 2. Dale Ritmo a Bogotá 3. Parques Para Todos, 4. Lucha Contra el Machismo. 5. Ciudadanía en el Centro. 6. Farra en la Buena. 7. Todos pagamos el Pato 8. Proyecto de Transformación Cultural, Mi Transmi conSentido.  9. Proyecto de Transformación Cultural, Construcción Social de TransMiCable.  10. Iniciativas culturales para la convivencia.  11. Proyecto de Transformación Cultural, Bogotá Espacio Libre de Machismo. (Segunda fase) 12. Proyecto de Transformación Cultural, Habitar Mis Historias. (Segunda fase). 13. Proyecto de Transformación Cultural, Bogotá Vive Natural.

| Meta producto PD 376 - Orientar la formulación y acompañar la implementación de 60 protocolos de investigación, sistematización y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector Cultura, Recreación y Deporte. | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| (S) 270 - Número de protocolos de investigación, sistematización y memoria social orientados y acompañados. | 2016 | 5 | 6 |
|  | 2017 | 16 | 16 |
|  | 2018 | 20 | 20 |
|  | 2019 | 16 | 0 |
|  | 2020 | 2 |  |

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (S)4 Orientar la formulación y acompañar 60 protocolos de investigación, sistematización y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector Cultura, Recreación y Deporte | 5 | 6 | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 0 | 2 |  |

Retrasos y soluciones del indicador: No se presentan retrasos para el indicador.

Avances y logros del indicador: La Dirección de Cultura Ciudadana viene implementando protocolos de investigación, sistematización y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector Cultura, Recreación y Deporte. Logros a los que se han ido trabajando:

- A la fecha se han orientado y acompañado 42 protocolos de investigación, sistematización y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector

- Talleres de memoria social a los ganadores de las becas de Cultura Ciudadana (más de 17)

- Revisión, retroalimentar y aprobación de 176 productos de memoria social de los ganadores de becas del portafolio de estímulos de cultura ciudadana.

- Realización de talleres para la socialización de la metodología de mapa emocional a los ganadores de becas de cultura ciudadana.

- Memoria social de la EBC 2017

- Memoria social de la semana de la cultura ciudadana 2018.

4. Seguimiento por Meta Proyecto de Inversión

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formular e implementar una Política Pública de Cultura Ciudadana. | 0,20 | 0,03 | 15% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avance cuatrienio: La formulación e implementación de una Política Pública de Cultura Ciudadana tiene como propósito asegurar la sostenibilidad, continuidad y estabilidad de las acciones y proyectos públicos, privados y comunitarios de cultura ciudadana en Bogotá D.C., determinando para ello lineamientos, estrategias y procesos, así como la institucionalidad e instancias requeridas y los sistemas de seguimiento y de información pertinentes.

Durante el 2016 la Dirección de Cultura Ciudadana de la SCRD alcanzó el 0,20 de la meta programada en el cuatrienio, mediante la consecución de: a) Balance de las experiencias de cultura ciudadana, impulsadas por la administración distrital en los últimos 20 años. b) Balance de las experiencias significativas de transformación cultural en el país y a nivel internacional a modo de catálogo digital, flexible y con posibilidades de ser alimentado de manera permanente. c) Balance del componente cultural en las políticas públicas distritales formuladas en la última década. d) Documento propuesta de formulación de la política pública de cultura ciudadana, que recoge los insumos de las mesas de expertos para preparar el proceso participativo y la agenda pública.

En 2017 la Dirección de Cultura Ciudadana de la Secretaría alcanzó el 0,30 de la formulación e implementación de la Política Pública de Cultura Ciudadana, que se concretó mediante la puesta en marcha del proceso participativo de consulta, para la formulación de la política pública de cultura ciudadana y en la elaboración y trámite del documento para su adopción por parte de las instancias pertinentes. Este proceso participativo de consulta ciudadana se denominó “Sexto Sentido, el sentido ciudadano” y fue una estrategia que permitió consultar a 13.874 habitantes de la ciudad quienes aportaron 14.080 ideas y compromisos con la cultura ciudadana para Bogotá. Este logro se alcanzó con un ejercicio de consulta implementado como una acción misma de cultura ciudadana, concebida y ejecutada en conjunto con la Facultad de Artes de la Universidad Pedagógica Nacional, mediante contrato interadministrativo No. 117 de 2017.

Con el propósito de democratizar la consulta mediante una metodología participativa, se cumplió con la ejecución de las tres (3) estrategias definidas, a saber: a) consulta en calle, b) consulta en las instancias de participación locales y c) la consulta virtual.

Para la vigencia 2018 se alcanzó el 0,25 de la formulación e implementación de la Política Pública de Cultura Ciudadana a partir de las siguientes acciones: a) Elaboración y socialización del documento de diagnóstico para el cierre de la fase de agenda pública. b) Realización de ejercicios colectivos con actores estratégicos para la concertación y definición de la estructura de la política pública, incluido el plan de acción y los componentes financieros y de gestión interinstitucional.

Para la vigencia 2019, se adelantará el 0,20 de la formulación e implementación de la Política Pública de Cultura Ciudadana, mediante el seguimiento y aprobación del documento de Diagnóstico y Factores Estratégicos por parte de la SDP, la concertación y validación con actores institucionales y sociales del documento de política, el acompañamiento en la fase de adopción de la Política, Socialización y divulgación de la Política y la Implementación de la Política de manera articulada con las entidades corresponsables.

Avance vigencia: durante el primer trimestre de la vigencia y dando alcance a las observaciones remitidas por la Dirección de Política Social de la Secretaría Distrital de Planeación al diagnóstico y factores estratégicos, la Dirección de Cultura Ciudadana de la SCRD ha venido realizando los ajustes sugeridos, aclarando aspectos relevantes de la política pública en el abordaje de los enfoques de derechos, poblacionales y diferenciales. Igualmente, durante este periodo y en el marco de esta revisión, ha socializado el enfoque de esta apuesta estratégica con las direcciones poblacionales de la Secretaría de Planeación.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Si bien te tenía previsto hacer entrega del documento diagnóstico y factores estratégicos durante el mes de marzo de 2019, esta actividad fue reprogramada para el mes de abril, atendiendo las discusiones y ajustes sugeridos por Planeación Distrital en atención, principalmente, al abordaje de los enfoques poblacionales y diferenciales de la política,

4.3 Beneficios de ciudad

La formulación de la Política Pública de Cultura Ciudadana permitirá definir un horizonte de sentido en favor de las transformaciones culturales que requiere la ciudad y articular la acción pública y privada en favor de dichos cambios. La política se constituye en un acuerdo de voluntades entre los diferentes estamentos de la ciudadanía, en cuanto a lo que se entiende y las acciones que implica, fomentarán la importancia de la cultura y la pedagogía ciudadana en la sostenibilidad de la ciudad.

Además, en su proceso de diseño y formulación la política pública de cultura ciudadana buscará favorecer las condiciones para que el componente cultural de la ciudad sea transversal en los distintos instrumentos y acciones de la gestión pública. Dicho acuerdo de voluntades promoverá el diseño e implementación de estrategias de transformación que aborden los problemas culturales de la ciudad en su integridad y en relación con otras dinámicas sociales y políticas. En este contexto, la ciudadanía será entendida como sujeto creador y líder de la transformación cultural en la ciudad y corresponsable de su sostenibilidad.

4.4 Enfoque Poblacional

Durante el periodo NO se presentan acciones ni proyectos con enfoque diferencial y poblacional.

4.5 Enfoque territorial

Durante el periodo NO se presentan acciones ni proyectos con enfoque territorial

| Cód. | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Implementar la Red de Cultura Ciudadana y Democrática | 0,25 | 0,05 | 20% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avances cuatrienio: La Dirección de Cultura Ciudadana de la SCRD ha proyectado la implementación del 100% de la Red Distrital de Cultura Ciudadana y Democrática - RDCCD, entendiéndola como un conjunto de interacciones dinámicas, participativas y articuladas entre organizaciones sociales y comunitarias, la administración pública, el sector privado y la ciudadanía en general y funciona a través de cinco procesos, que implican instalar formas de articulación y acción inter y transectorial: 1. Organización social, 2. Diálogo social y acción colectiva, 3. Fomento a iniciativas ciudadanas, 4. Gestión de conocimiento sobre cultura ciudadana en Bogotá y 5. Divulgación y apropiación social del conocimiento.

Durante el 2016 la Dirección de Cultura Ciudadana de la Secretaría alcanzó el 0,10 de la implementación de la Red de Cultura Ciudadana y Democrática - RDCCD, mediante la consecución de los siguientes productos: a) Un documento de caracterización de actores, agentes e iniciativas a través de su identificación y vinculación a la red, b) Realización de mesas temáticas con representantes de los diversos actores públicos, privados y comunitarios, c) Plan de Acción de la Red que incluya definiciones sobre estructura, estrategias de fomento, acciones e iniciativas a realizar en 2017 y d) Propuesta para la integración de los primeros agentes e iniciativas, como primer avance de la plataforma virtual de la red.

Como logros durante 2017, se adelantó el 0,30 de la implementación de la Red de Cultura Ciudadana y Democrática - RDCCD, mediante un proceso colectivo de análisis y evaluación de la gestión de la Red, cuyo resultado fue una redefinición del alcance de estos procesos y su transversalización en los componentes de la Dirección, con el propósito de hacer más eficaz y eficiente la gestión. Así mismo, se promovió la ampliación de la vinculación de organizaciones ciudadanas a la RDCCD y se diseñó e implementó un proceso de caracterización estratégico para definir los perfiles de las iniciativas ciudadanas que hacen parte de la misma; como resultado de estas acciones, se cuenta con 246 organizaciones vinculadas a la RDCCD y 49 caracterizadas. Así mismo, la Dirección logró consolidar la mesa intersectorial y concertar un plan de acción para el 2017 que incluyó el trabajo colaborativo entre los sectores para la generación de un programa de ciudadanía activa en torno a las prioridades del año 2017, este programa involucró la creación de estímulos a la cultura ciudadana en colaboración con otras entidades. Finalmente, se realizó el lanzamiento de los “Diálogos de Cultura Ciudadana”, el primero sobre la Ruta del Agua – Río Bogotá y el segundo sobre los ganadores del Programa de Estímulos, que permitirán la activación de los nodos de acción ciudadana de la RDCCD y que serán insumo para la implementación de la Política Pública de Cultura Ciudadana.

Para el 2018, se adelantó el 0,30 de la implementación de la Red Distrital de Cultura Ciudadana y Democrática - RDCCD logrando principalmente la inscripción de 77 nuevas organizaciones, contando con un total de 321 organizaciones en la RDCCD. Así mismo, se llevó a cabo la primera semana de la cultura ciudadana 2018 realizada entre el lunes primero y el domingo 7 de octubre que reunió los esfuerzos de entidades públicas y privadas con el fin de contribuir a la institucionalización de la cultura ciudadana en el Distrito, reconocer los avances de política pública de cultura ciudadana, visibilizar los logros de la Red de Cultura Ciudadana y Democrática, generar un diálogo entre la ciudadanía y las entidades del Distrito, promover programas y acciones de cultura ciudadana y socializar con los ciudadanos las normas contempladas en el nuevo Código de Policía. La Semana de la Cultura Ciudadana se organizó alrededor de tres componentes: Bogotá Conversa, Bogotá Enseña y Bogotá Actúa con 150 actividades en las cuales participaron 380.000 personas y 76 organizaciones sociales y 23 entidades distritales. Y finalmente, se fortaleció el Programa Distrital de Estímulos a la Cultura Ciudadana – PDECC a través de las alianzas suscritas con las entidades distritales de Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Integración Social, Transmilenio e Idartes; además se gestionó nuevas posibles alianzas con Secretaría de Movilidad y Secretaría de Hábitat.  El PDECC contó con 17 convocatorias en el cual se presentaron 1.515 iniciativas en cultura ciudadana y transformación cultural y fueron seleccionados 173 ganadores, más 47 jurados de las convocatorias. Estos tuvieron aproximadamente 1.200.000 beneficiarios directos y cerca de 860.000 más sensibilizadas. Los participantes en el PDECC representaron el 85% de los inscritos en el PDE de la SCRD, el 55% de los ganadores y el 79% de los recursos. Así mismo, representaron el 16,7% de los ganadores del sector y el 32,4% de los recursos.

Para el 2019, se adelantará el 0,25 de la implementación de la Red Distrital de Cultura Ciudadana y Democrática - RDCCD a través de: 1. Organización social, 2. Diálogo social y acción colectiva, 3. Fomento y 4. Apropiación social del conocimiento.

Avances vigencia: Para el 2019, se adelantará el 0,25 de la implementación de la Red Distrital de Cultura Ciudadana y Democrática - RDCCD a través de:

- Organización social: se invitó a las organizaciones ganadoras de las convocatorias Habitar Mis Historias y Travesías Ciudadanas, Bogotá Vive Natural del Programa Distrital de Estímulos a la Cultura Ciudadana - PDECC a inscribirse a la red. A la fecha se encuentra inscritas 362 organizaciones.

- Diálogo social y acción colectiva. Se inicia la preparación de la segunda versión de la Semana de la Cultura Ciudadana a través de una retroalimentación de la experiencia de la primera versión, revisando las memorias sociales de los ámbitos, observaciones, recomendaciones de estructura y logística. Se ajusta la memoria social de la semana de la cultura ciudadana del 2018, lo cual continúa aún en proceso. Desde la memoria social, la experiencia y la retroalimentación de la primera versión, se programarán acciones, diálogos y actividades destacadas que continúen con el proceso de visibilización, posicionamiento e institucionalización de la cultura ciudadana en el Distrito que tendrán como fin fomentar comportamientos, actitudes y normas sociales que promuevan el respeto a la diferencia, generen sentido de pertenencia, faciliten la convivencia urbana y conduzcan al respeto de la ciudad como patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos, así como, generar diálogos de saberes entre los actores en torno a la transformación cultural problemáticas de la ciudad y formas de abordarlos desde la cultura ciudadana. Luego de esta revisión, se planteará el cronograma de actividades, diálogos y acciones; así como, espacios de interacción, visibilización e intercambio; se realizará la gestión operativa, virtual y física para su implementación y del mismo modo, las acciones se articularán con las estrategias lideradas por los ámbitos y se convocará a organizaciones ciudadanas, comunidades, actores institucionales y a la ciudadanía en general a participar activamente.

Adicionalmente, se han realizado las mesas de trabajo alrededor de las estrategias en los 4 ámbitos: construcción social del territorio (Transmilenio, Entornos Comunitarios, Carrera 9a, Baños Públicos, Movilidad), Diversidad e Interculturalidad (Habitar Mis Historias, Bogota, Espacio Libre de Machismo), Convivencia y construcción de paz (Parques para Todos, Farra en la Buena) y Ambiente y otras formas de vida (Bogotá Vive Natural).

- Fomento: Se concertaron las convocatorias para el Portafolio Distrital de Estímulos a la Cultura Ciudadana 2019, para ello se gestionó nuevas alianzas con Secretaría de Movilidad y Secretaría de Hábitat, con las cuales se están suscribiendo convenios, así mismo se articuló y acompañó a las entidades en convenios, Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Integración Social, Transmilenio e IDARTES. Se ha definido el proceso administrativo en la gestión del Portafolio y se dieron los lineamientos 2019 a las entidades en convenio que implica el acompañamiento a la implementación de proyectos ganadores, la definición de formatos y proceso de seguimiento, plan de trabajo del acompañamiento de las entidades a los ganadores y jurados, matriz de seguimiento, formato de visita, informe por ganador- documento técnico elaborado por el equipo de la Red-, informe de la convocatoria - elaborado por el ámbito; información suministrada a cada ganador: formatos, memoria social, cronograma de seguimiento conjunto, cronograma del ganador, piezas comunicativas para aprobación.

Se definieron líneas de trabajo, se han creado convocatorias, cartillas, anexos y términos y se ha dado apertura a las siguientes:

| Convocatoria | Entidad en alianza | Apertura | Cierre | No de inscritos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beca Farra en la Buena | Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | 8 de febrero | 5 de marzo | 74 |
| Beca de Creación Habitar Mis Historias | Idartes | 8 de febrero | 29 de marzo | 50 |

Adicionalmente, durante el trimestre se realizó el seguimiento a los 3 ganadores de la convocatoria Habitar Mis Historias fase II que termina el 30 de abril de 2018 y los 10 ganadores de la convocatoria Travesías Ciudadanas, Bogotá Vive Natural que terminó el 30 de marzo de 2018.

- Apropiación social del conocimiento. Para 2019, se fortalecerá el proceso de divulgación de las acciones de los ganadores del Portafolio, socializando los productos de los proyectos ganadores de 2017, 2018 y 2019, en la página web de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, en el Micrositio de la Dirección de Cultura Ciudadana y en la Plataforma virtual de la Dirección (la cual se encuentra en proceso de construcción). Para ello, se inició con las acciones de selección de las memorias sociales de los ganadores de becas y premios 2017 y 2018 en la cual se atendieron asuntos de clasificación de memorias sociales, posibles sitios de divulgación y acciones, y se inició con la construcción de productos audiovisuales representativo de las memorias sociales de la Dirección de Cultura Ciudadana.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto:

No se presentan retrasos en la meta.

4.3 Beneficios de ciudad

Los principales beneficios con la implementación de la Red Distrital de Cultura Ciudadana y Democrática serán:

- La visibilización de actores, propuestas e iniciativas relacionadas con cultura ciudadana y democrática para el cambio cultural.

- El fortalecimiento y puesta en marcha de proyectos que incentiven la cultura ciudadana y democrática en la ciudad desde una perspectiva corresponsable.

- El aumento de la sinergia y cohesión entre los distintos actores y agentes de la cultura ciudadana y democrática en Bogotá.

- La institucionalización, coordinación y gestión de la cultura ciudadana y democrática a través de las mesas intersectoriales y estratégicas, de espacios para el diálogo de saberes entre la administración y la ciudadanía y de los nodos de acción ciudadana.

- La producción, el uso y apropiación de conocimiento sobre cultura ciudadana y cambio cultural

- El apoyo a la formulación de la Política Pública de Cultura Ciudadana, con la participación activa de instituciones y organizaciones ciudadanas en el marco de la RDCCD.

4.4 Enfoque Poblacional

Durante el periodo NO se presentan acciones ni proyectos con enfoque diferencial y poblacional.

4.5 Enfoque territorial

Durante el periodo NO se presentan acciones ni proyectos con enfoque territorial

| Cód. | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Orientar la formulación y acompañar la implementación de 16 proyectos de transformación cultural del distrito | 2 | 0 | 0% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avances cuatrienio: En el marco Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos” el Sector Cultura orientará, articulará y hará seguimiento a las apuestas públicas y a las iniciativas ciudadanas de transformación cultural y propiciará la transformación participativa de todas aquellas representaciones y prácticas culturales, para el goce efectivo de los derechos, el despliegue responsable de las libertades y la convivencia pacífica. Por consiguiente, la Dirección de Cultura Ciudadana de la Secretaría de Cultura, se propone orientar la formulación y acompañar la implementación de 16 proyectos de transformación cultural en el cuatrienio; para ello, se identificaron en el Plan de Desarrollo 50 metas de resultado que deben incorporar un componente de transformación cultural en los proyectos diseñados para su logro.

Al respecto, durante el 2016 la Dirección de Cultura Ciudadana de la SCRD orientó la formulación y acompañó la implementación a dos (2) proyectos de transformación cultural y cultura ciudadana: “Habitar Mis Historias” y “Dale Ritmo a Bogotá” los cuales fueron diseñados e implementados en su totalidad durante el 2016 y durante el 2017 se diseñó la segunda fase para cada uno de ellos.

En el 2017 la Dirección de Cultura Ciudadana de la SCRD orientó, acompañó y realizó seguimiento a cinco (5) proyectos de transformación cultural y cultura ciudadana para lo cual se propuso: a) Orientar y acompañar a las entidades en la formulación e implementación de proyectos y estrategias de transformación cultural; b) Definir las metodologías y protocolos requeridos para diseñar e implementar estrategias según las características de la transformación cultural esperadas; c) Apoyar el seguimiento y la evaluación de los proyectos acompañados y d) Realizar la coordinación sectorial e interinstitucional.

Este acompañamiento se realizó a través de un diálogo de saberes con las entidades responsables de cada tema o meta del PDD, en torno a la identificación y priorización de temas puntuales a intervenir; la identificación de la información existente y las necesidades de información; la construcción de la línea de base; la construcción colectiva de las actividades de intervención y la creación colectiva de los lineamientos de la estrategia de comunicaciones. Así mismo, se realizó el seguimiento a la implementación, el ajuste a las acciones y las mediciones de impacto.

Para el 2018 la Dirección de Cultura Ciudadana de la Secretaría, realizó la orientación de la formulación y acompañó la implementación de los siguientes proyectos de transformación cultural:  1. Proyecto de Transformación Cultural, Mi Transmi conSentido.  2. Proyecto de Transformación Cultural, Construcción Social de TransMiCable.  3. Iniciativas culturales para la convivencia.   4. Proyecto de Transformación Cultural, Bogotá Espacio Libre de Machismo. (Segunda fase) 5. Proyecto de Transformación Cultural, Habitar Mis Historias. (Segunda fase).  6. Proyecto de Transformación Cultural, Bogotá Vive Natural.

Para la vigencia 2019, se adelantará la orientación y acompañamiento para el desarrollo de 2 proyectos de transformación cultural.

Avances vigencia: actualmente se continúa el acompañamiento en la implementación de proyectos iniciados en años anteriores, realizado como gestión institucional.  A continuación, se presentan los avances por ámbito.

1.1. Ámbito de Convivencia, construcción de ciudadanía y cultura de paz:

Continuó los procesos que en materia de transformación cultural que se desarrollaron en el año 2018, en torno a las estrategias Farra en la Buena, Parques para todos, Barras y Entornos seguros - iniciativas culturales para la convivencia.

Estrategia Farra en la Buena: se realizó el diseño de la beca Farra en la Buena versión 2019, se lanzó la beca, se generó la difusión de la estrategia, se seleccionaron los jurados y se comenzó el proceso de evaluación. Adicionalmente se llevaron a cabo reuniones para concretar la estrategia de difusión que permita generar cambios culturales con el fin de enviar información que tenga como objetivo la desnaturalización de comportamientos asociados a la violencia. También se asesoraron las experiencias sociales de Canal Capital. Y finalmente, se terminaron las implementaciones de Farra en la Buena II (2018), se revisaron una parte de los proyectos y memorias sociales de Farra en la Buena II (2018). En total fueron 10 organizaciones culturales, que durante el presenta año terminaron las implementaciones.

Entornos seguros: Beca Iniciativas Culturales para la Convivencia, en su versión 2019 terminó las implementaciones. En total fueron 28 experiencias que están en proceso de finalización y algunas de ellas ya entregaron informes, memorias sociales, cajas de herramientas y diagnósticos. Varios de los productos son de una alta calidad en los contenidos, en las reflexiones y en el material que heredan para que las comunidades puedan reproducir la experiencia implementada por la organización. Además, se empezó a diseñar la beca de graffiti para realizar intervenciones en los barrios, a través de trabajos creativos construidos con la comunidad, en asocio con artistas.

Estrategia de Parques para todos: recibió la Beca iniciativas culturales para la convivencia en el año 2019, bajo el nombre “INICIATIVAS CULTURALES PARA LA CONVIVENCIA 2019: EXPERIENCIAS CULTURALES PARA LA CONVIVENCIA EN PARQUES PARA TODOS”. Durante el primer trimestre del año se diseñó la Beca que tiene 52 parques priorizados y 52 apadrinados para un número total de 52 estímulos y se lanzó la misma. Se realizaron, además, reuniones para hacer un taller con los promotores de los PPP, que tuvo como objetivo la definición de las actividades de los PPP para parques para todos. Además, se realizaron las reuniones preliminares para el diseño de las actividades de PPT por parte de los recreadores del IDRD. Se contribuyó en la difusión de la Beca de Creación Parques para todos y se han entregado 2 versiones de la Programación de Parques para todos, la cual se sube al micrositio de la web, esto ha estado acompañado de reuniones virtuales con las diferentes personas que pertenecen a la mesa y con una reunión presencial para exponer la proyección de PPT para el año 2019. Finalmente, se organizaron dos encuentros entre estudiantes de diferentes colegios públicos, pertenecientes a la SED, en los Parques Santa Elena y Fontanar del Río.

Finalmente, en Barras ya se cuenta con la línea de base realizado por el Observatorio de Cultura Ciudadana y se prepararon las condiciones para generar la aplicación de la encuesta para el programa PAZsiempre.

1.2. Ámbito de Cultura verde y otras formas de vida.

El Ámbito de Cultura Verde, en el marco de la estrategia Bogotá Vive Natural, concluyó exitosamente tres de las acciones que comenzaron a desarrollarse en el 2018, se finalizó la producción del componente pedagógico audiovisual Vecinos Inesperados y del complemento editorial del mismo nombre, así mismo, se finalizó la ejecución de las iniciativas ganadoras de las Becas “Travesías Ciudadanas”, las cuales hicieron parte del Portafolio Distrital de Estímulos del 2018 y finalmente, se gestionó de manera exitosa la participación de la Dirección de Cultura en la carpa Bogotá Vive Natural de la Feria Del Libro 2019.

En lo correspondiente al componente pedagógico audiovisual “Vecinos Inesperados”, el equipo de 235 Digital finalizó la producción del documental, habiendo filmado todas las secuencias acordadas para la realización del documental y en el siguiente trimestre se espera dar inicio al proceso de post-producción. Adicionalmente, se realizó un plan de distribución y exhibición del Documental para asegurar que la ciudadanía pueda disfrutar del producto final.

De igual forma, la editorial La Silueta finalizó y entregó la maqueta de lo que será el libro “Vecinos Inesperados” del cual consta el componente pedagógico editorial, en la maqueta se incluye el diseño de las fotografías y textos, así como las narraciones del autor Andrés Ospina y se realizan algunas correcciones solicitadas por la Dirección de Cultura Ciudadana de la SCRD.

Por otra parte, se finalizó la ejecución de las Becas “Travesías Ciudadanas”, las cuales contaron con 10 agrupaciones ganadoras, quienes llevaron a cabo intervenciones en el Circuito Ambiental de Bogotá, el Sendero de las Mariposas, los ríos Tunjuelo y Fucha y en los humedales Juan Amarillo y Jaboque. Como resultado de la ejecución de las iniciativas se realizaron 93 recorridos por los corredores ecológicos, se creó un módulo interactivo sobre los cuerpos de agua de Bogotá, se realizaron 10 ciclos de talleres, se desarrolló una aplicación de realidad aumentada que brinda información sobre el sendero de las mariposas, se hizo una serie de cortos audiovisuales, una serie de podcasts y una serie web informativas sobre los corredores ambientales. También se realizaron 3 investigaciones académicas y más de 10 muestras artísticas.

Finalmente, se gestionó y creó una propuesta de participación de la estrategia Bogotá Vive Natural en la Carpa de la Alcaldía Mayor en la Feria del Libro 2019; para esta se procuraron y editaron 16 archivos de audio que se reproducirán a través de módulos interactivos en la carpa. Igualmente, se incluyeron 4 piezas audiovisuales (2 referentes al documental Vecinos Inesperados, un video que relata el desarrollo del concurso “Crónicas audiovisuales de la fauna silvestre” y uno enviado por la Secretaría Distrital de Ambiente). También se creó un lenticular para exponer las fotografías ganadoras del concurso “Crónicas Visuales de la Fauna Silvestre”.

1.3. Ámbito Diversidad e Interculturalidad.

Bogotá Espacio Libre de Machismo (Segunda fase): para la vigencia 2019 se programó la elaboración del plan de acción en coordinación con la Mesa distrital de lucha contra el machismo, con la finalidad de implementar la segunda fase de la estrategia. Este plan incluye los siguientes lineamientos por cada componente de la estrategia, a saber:

- Acciones en calle y virtuales.

- Realizar las gestiones necesarias para garantizar los recursos financieros para el desarrollo de las intervenciones en el espacio público, a través de mesas de trabajo de carácter interinstitucional.

- Consolidar la información respecto a los espacios públicos priorizados para el desarrollo de las intervenciones, teniendo en cuenta las localidades priorizadas, festivales distritales y eventos especiales.

- Respecto a las acciones virtuales, se requiere definir la metodología de formación a formadores para la puesta en marcha de la plataforma web de la estrategia.

- Seguimiento a la circulación de las cápsulas de vídeo realizadas por Canal Capital.

- Campaña de comunicaciones

- Se realizará el cronograma de grabación para los comerciales

- Se definirá fecha de lanzamiento acorde a la agenda del Alcalde.

- Ciudadanía activa

- Elaboración de las condiciones específicas de participación en las Becas definidas para la estrategia.

Ahora bien, respecto a los avances durante el primer trimestre del año 2019, se resalta la elaboración y concreción del plan de acción operativo, a través del cual se realizará el seguimiento correspondiente en conjunto con la Mesa; la gestión de recursos para el desarrollo de las intervenciones en el espacio público con la Secretaría Social y la de Seguridad, Convivencia y Justicia; la definición de la estrategia metodológica de formación a formadores para la movilización de la plataforma web y ajustes al diseño y línea gráfica de la misma. Así mismo la grabación de los comerciales de la campaña y el diseño de las condiciones específicas de participación de las Becas: “Iniciativas Culturales Juveniles para Fortalecer la Prevención de la Maternidad y Paternidad Tempranas” e “Iniciativas Culturales de Mujeres Diversas para la Promoción de una Cultura Libre de Sexismos”.

Habitar Mis Historias (Segunda fase): se programa formular el plan de acción con la Mesa de trabajo de la estrategia en el mes de abril.

Como avances de esta estrategia se resaltan:

- Seguimiento y retroalimentación a los proyectos desarrollados por las agrupaciones “Yo solo Pro”, Bogotá a la Calle y En territorio, ganadores de la Beca “Laboratorios Habitar Mis Historias” Fase 2 vigencia 2018.

- Se apoyaron tres (3) jornadas informativas de la Beca de Creación Habitar Mis Historias 2019, ofreciendo información pertinente respecto a la estrategia de cultura ciudadana habitar mis historias.

- Gestión interinstitucional con la Fundación Gilberto Alzáte Avendaño para articular la estrategia al Proyecto Bronx Distrito Creativo.

- Se construyeron lineamientos técnicos para formular becas sobre vejez y envejecimiento.

1.4 Ámbito Construcción Social del Territorio.

TransMilenio y TransMiCable: para esta vigencia, se ha dado continuidad al proceso de evaluación, ajuste y consolidación de las estrategias de transformación cultural para TransMilenio y TransMicable, en el marco de desarrollo del Convenio Interadministrativo 231 de 2017 suscrito entre TransMilenio, IDARTES y la SCRD. Esta labor ha incluido la evaluación de la estrategia de cultura ciudadana Equipo T de TransMilenio y a partir de esta información, se proponen ajustes y profundizaciones para la estrategia 2019.

La propuesta de estrategia de cultura ciudadana 2019 para TransMilenio, se construye sobre lo aprendido en 2018, sobre procesos de corresponsabilidad usuarios-sistema incluyendo dos nuevos conceptos articulados: Empatía (relaciones de cercanía emocional entre usuarios del sistema) y Simpatía (relación de cercanía racional entre los usuarios y el sistema TransMilenio) que en conjunto conforman el Índice de Corresponsabilidad. Este índice es una nueva propuesta, desarrollada en este periodo de reporte, para dar seguimiento y evaluación a la estrategia y sus acciones durante este año.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante 2018 con el Portafolio Distrital de Estímulos a las Cultura Ciudadana para TransMilenio, se ha decidido por parte de SCRD y TransMilenio continuar únicamente con la beca “Corredores artísticos en portales y estaciones del sistema TransMilenio” que tiene como objetivo promover la construcción de comunidad y la cultura ciudadana para la apropiación y valoración del Sistema Transmilenio, a través de la realización de propuestas de artes plásticas y visuales en muros pertenecientes a la infraestructura del sistema y en espacios públicos inmediatos a su área de influencia, con participación de las organizaciones artísticas, sociales y comunitarias de contexto. Esta beca se encuentra en ajuste para su aprobación.

Frente al proyecto de Transformación Cultural Construcción Social de TransMiCable, se da continuidad a la estrategia intersectorial construida en 2018. Asimismo, se mantienen las tres (3) becas del Portafolio Distrital de Estímulos a las Cultura Ciudadana para TransMilenio que se implementaron en 2018, para dar continuidad a la estrategia de transformación cultural. Las becas son: a) Corredor Artístico de TransMiCable, que para este año contará con un banco de muros aprobados construído por TransMilenio y Secretaría del Hábitat para darle mayor impacto al proceso. b) Carnaval de TransMiCable, donde se dará continuidad a los tres carnavales (uno por cada estación del sistema) ya no para celebrar la llegada del sistema, sino para mantener y fortalecer la apropiación y valoración del sistema en su celebración de un año de inauguración. c) Premio Filminuto TransMiCable, donde ya no se buscará una proyección a futuro del posible cambio en la calidad de vida de la comunidad con la llegada del sistema, sino evidencias documentadas de estas transformaciones culturales luego de la experiencia cotidiana del impacto en la vida de las comunidades beneficiarias con este nuevo medio de transporte. Estas becas se encuentran en ajuste para su aprobación.

Bici: por medio de la suscripción, en proceso, de un convenio interadministrativo entre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y la Secretaría Distrital de Movilidad que contribuyan al cumplimiento de las metas de cambio cultural y cultura ciudadana en condiciones de corresponsabilidad y sostenibilidad, para consolidar una cultura de la bicicleta en la ciudad a través del fortalecimiento de iniciativas ciudadanas.

Para esta estrategia se están construyendo dos becas específicas del Portafolio Distrital de Estímulos a las Cultura Ciudadana, enfocadas a: Promover entre las mujeres el uso de transporte no motorizado, especialmente de la bicicleta en Bogotá; Promover la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía; Apropiación de la cicloinfraestructura y resaltar el carácter participativo de la Semana de la Bicicleta en 2019. Estas becas se encuentran en ajuste para su aprobación.

Entornos Comunitarios: desde el año 2018 se han iniciado comunicaciones para adelantar una estrategia de cultura ciudadana para la Secretaría Distrital del Hábitat. Luego de talleres adelantados en 2018, se propone la estrategia Entornos Comunitarios, cuyo objetivo principal es formular e implementar una estrategia de cultura ciudadana que permita la apropiación y la transformación cultural del espacio, a través, por un lado, del paso de un espacio vacío-ajeno que no es de nadie a un entorno de convivencia y acción social y de una población desconocida-anónima y egoísta a una comunidad articulada y empoderada, por el otro. Se han propuesto tres líneas estratégicas, así:

- Primera Línea estratégica: Entorno Inmediato. Se plantea en la relación familia-vecinos (interacción social) y la vivienda (comportamiento espacial). Este entorno busca construir el concepto de hogar más allá del espacio físico de la vivienda, que implique el cuidado, respeto y su valoración. Tendría una relación directa con los programas de mejoramiento de vivienda de la Secretaría del Hábitat.

- Segunda Línea estratégica: Entorno Próximo. Se plantea en la relación comunidad (interacción social) y el barrio (comportamiento espacial). Este entorno busca generar espacios de convivencia, respeto y tolerancia con el fin de construir comunidad a partir del disfrute, valoración y apropiación de los espacios públicos desarrollados por la Secretaría del Hábitat.

- Tercera Línea estratégica: Entorno Expandido. Se plantea en la relación ciudadanos-ciudad (interacción social) y SDH-SCRD (comportamiento espacial). Este entorno propone generar vínculos de confianza y corresponsabilidad ciudadanía-Distrito, enfocados en la promoción de espacios de participación, así como la apropiación ciudadana del quehacer institucional de la Secretaría de Hábitat.

A través del Portafolio Distrital de Estímulos para la Cultura Ciudadana, se busca promover la activación ciudadana y la movilización de actores sociales, mediante el arte y la cultura como dispositivos de apropiación. Asimismo, se podría incluir componentes de trabajo frente al urbanismo táctico propuesto por las mismas comunidades en los territorios priorizados por la estrategia.

Se proponen dos tipos de becas: a) Beca de fomento a las buenas prácticas: se busca identificar y promover buenas prácticas respecto a la apropiación del Hábitat en Bogotá. Las iniciativas ganadoras deben proponer acciones de réplica y de compartir de saberes-aprendizajes que generan redes de inteligencia colectiva que permitan la creación de una imagen de ciudad compartida y en interacción que se construye y relaciona constantemente. Esta beca está asociada directamente a la tercera línea estratégica. b) Beca Entornos Comunitarios: se propone realizar una beca con tres líneas asociadas a la generación de apropiación del espacio mediante iniciativas culturales, artísticas y de pedagogía social.

Las siguientes son las líneas propuestas. Apropiación TransMiCable (asociado al programa Habitarte). Apropiación entorno INMEDIATO: cómo vivo mi hogar (asociado al programa de Mejoramiento de Vivienda). Y apropiación y cuidado del entorno PRÓXIMO (asociado al uso, cuidado y disfrute de equipamientos). Esta beca está asociada directamente a la primera y segunda línea estratégica. Estas becas se encuentran en ajuste para su aprobación.

Apropiación social del Conocimiento: es una línea de trabajo transversal que tiene como objetivo fortalecer el diálogo de saberes entre diferentes grupos sociales, entidades públicas y privadas, académicos y las demás entidades o personas interesadas, con el fin de llevar a cabo acciones que permitan la divulgación, visibilización, apropiación social del conocimiento y uso, de las distintas acciones producidas por la Dirección a través de:

- Acompañamiento en las estrategias de comunicaciones de Parques para Todos y Habitar mis Historias con el desarrollo de una estrategia en redes sociales para la divulgación y visibilización de sus respectivas acciones. A través de twitter, facebook e Instagram, actualizando mensualmente sus contenidos.

- Acompañamiento en la revisión de las piezas gráficas y audiovisuales conjuntamente con el área de comunicaciones de la SCRD en relación a temas de uso de imagen, manejo de los lineamientos institucionales y el uso adecuado de las piezas solicitadas para la socialización de cada una de las iniciativas en el marco de las becas presentadas.

- Se elaboraron notas comunicativas de las diferentes acciones realizadas por la Dirección de Cultura Ciudadana para medios las cuales se encuentran publicadas en Cultunet y el micrositio de la Dirección de Cultura Ciudadana.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto:

No se presentan retrasos en la meta.

4.3 Beneficios de ciudad

Las estrategias y acciones de transformación cultural y cultura ciudadana promueven la apropiación social del territorio, la convivencia pacífica, el respeto a la diferencia y el cumplimiento voluntario de normas de convivencia urbana que redundan en una mejor calidad de vida. Así mismo, la coordinación interinstitucional en torno a las prioridades establecidas para el 2017 ha propuesto nuevas formas de articulación entre entidades que redundan en una mayor eficiencia en la formulación e intervención de proyectos de transformación cultural en el distrito.

Para el ámbito construcción social del territorio implica, adicionalmente, la implementación de estrategias de transformación cultural y relacionamiento social que afectan de manera directa y fundamental la calidad de vida de los ciudadanos, en temas de movilidad, construcción de los espacios públicos para el disfrute de los habitantes y la apertura e integración de la localidad de Ciudad Bolívar con la llegada del sistema TransMiCable, se busca promover un cambio cultural profundo en el relacionamiento entre ciudadanos, sus comportamientos y la ciudad.

Referente al ámbito Convivencia, construcción de ciudadanía y cultura de paz si bien la seguridad ciudadana requiere de acciones que prevengan y atiendan las situaciones de violencia y comisión de delitos, se requieren acciones de cultura ciudadana que de manera complementaria permitan avanzar hacia una ciudad sin riesgos y que contribuyan a prevenir y reducir los hechos violentos y las contravenciones en la ciudad. Las acciones adelantadas a propósito de este ámbito, promueven nuevas sociabilidades, fundadas en representaciones culturales y comportamientos que valoren y protejan la vida propia y ajena, fortaleciendo la confianza en los desconocidos y en las instituciones.

En cuanto al ámbito de Diversidad e Interculturalidad las acciones agenciadas están generando aprendizajes institucionales frente a formas de gestión pública articuladas y coordinadas bajo propósitos comunes que permiten aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, lo cual le da un valor agregado a las estrategias de transformación cultural. Además de lo anterior, se resalta el desarrollo de las estrategias genera aprendizajes respecto a la interacción de la administración con la ciudadanía, la cual debe ser cada vez más colaborativa para la gestión adecuada de la cultura ciudadana.

4.4 Enfoque Poblacional

Durante el periodo NO se presentan acciones ni proyectos con enfoque diferencial y poblacional.

6.5 Enfoque territorial

Durante el periodo NO se presentan acciones ni proyectos con enfoque territoria.

| Cód. | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Orientar la formulación y acompañar la implementación de 60 protocolos de investigación, sistematización y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector Cultura, Recreación y Deporte. | 16 | 0 | 0% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avances cuatrienio: La Dirección de Cultura Ciudadana de la SCRD ha programado la implementación de 60 protocolos de investigación, sistematización y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector Cultura, Recreación y Deporte durante el cuatrienio.

En el 2016, se cumplió con la orientación en la formulación y el acompañamiento en la implementación de seis (6) protocolos de investigación, sistematización y memoria social de proyectos estratégicos; en 2017, con dieciséis (16) protocolos; y en 2018, con veinte (20) protocolos. En el primer trimestre de 2019, se ha programado 16 protocolos.

Avances vigencia: se han presentado los siguientes avances:

- La EBC en materia de diseño de diseño de formulario y muestra para adelantar la versión 2019, tal como está previsto en el Plan de Acción;

- En materia de investigaciones, se ha cumplido con lo propuesto, pues ya se cuenta con 3 Boletines de 4, listos para ser revisados, ajustados y editados con el fin de ser publicados en el micrositio de la Dirección de Cultura Ciudadana;

- En acompañamiento a la Transformación Cultural a otros sectores del gobierno distrital se han realizado actividades en 7 de los 8 sectores cuando sólo estaba previsto acompañar 4. Vale la pena aclarar que el Sector Hábitat es el único que no cuenta con acompañamiento, pues no ha realizado solicitud alguna;

- En materia de acompañamiento a entidades del Sector Cultura, Recreación y Deporte, se han realizado las memorias sociales de las políticas públicas que se han acompañado, así como de la Política Pública de Cultura Ciudadana y se ha adelantado una acción en apoyo a la Feria del Libro, versión 2019.

La siguiente tabla señala el detalle de los procesos de orientación y acompañamiento:

| Componentes | Protocolos de acompañamiento |  |  | Seguimiento / Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Encuesta Bienal de Culturas 2019 | 1 | Diseño, recolección, crítica, sistematización, procesamiento, análisis | Diseño (Formulario y Muestra) | Abierto |
|  |  |  | Aplicación | Abierto |
|  |  |  | Crítica | Abierto |
|  |  |  | Sistematización | Abierto |
|  |  |  | Procesamiento | Abierto |
|  |  |  | Infografía de resultados generales | Abierto |
| Investigaciones | 2 | Cuidado y valoración del ambiente |  | Abierto |
| Acompañamiento Estrategias de Transformación Cultural DCC | 3 | Bogotá Vive Natural 2019 | Encuesta de seguimiento y MS | Abierto |
|  | 4 | Cultura Ciudadana Transmilenio 2019 | Encuesta de seguimiento y MS | Abierto |
|  | 5 | Parques para Todos 2019 | Encuesta de seguimiento y MS | Abierto |
|  | 6 | Habitar Mis Historias 2019 | EBC 2019 y MS | Abierto |
|  | 7 | Bogotá Libre de Machismo 2019 | EBC 2019 y MS | Abierto |
|  | 8 | Convivencia y construcción de paz | Seguimiento y MS | Abierto |
|  | 9 | Hábitat | Seguimiento y MS | Abierto |
|  | 10 | Movilidad | Seguimiento y MS | Abierto |
| Acompañamiento al Sector Cultura, Recreación y Deporte | 11 | Festivales al parque 2019 (IDARTES) | Colombia al Parque | Abierto |
|  |  |  | Rock al Parque | Abierto |
|  |  |  | Cinemateca al parque | Abierto |
|  |  |  | Jazz al Parque | Abierto |
|  |  |  | Hip Hop al Parque | Abierto |
|  |  |  | Salsa al Parque | Abierto |
|  |  |  | Ópera al Parque | Abierto |
|  | 12 | Eventos culturales masivos 2019 (SCRD) | Feria del Libro | Abierto |
|  |  |  | Festival Metropolitano de Comparsas | Abierto |
|  |  |  | Evento Navidad 2019 SCRD | Abierto |
|  |  |  | Marcha LGBT | Abierto |
|  | 13 | Eventos recreativos y deportivos masivos 2019 (IDRD) | Festival de Verano | Abierto |
|  |  |  | Ciclovía Nocturna | Abierto |
|  |  |  | Noche de Velitas | Abierto |
|  |  |  | Novenas Navideñas | Abierto |
|  | 14 | Memorias sociales sectoriales | Políticas públicas sectoriales (3) | Abierto |
|  |  |  | Política Pública de Cultura Ciudadana | Abierto |

El detalle de los avances se describe por componente y es el siguiente:

Línea de acción I: Encuesta Bienal de Culturas (EBC)

- Encuesta Bienal de Culturas 2019

Avances y actividades planeadas para ajuste y diseño del Formulario EBC 2019 y construcción de muestra. Se está trabajando bajo el esquema de aplicar un formulario básico que contenga máximo 70 preguntas y 4 módulos con máximo 20 preguntas cada uno. Cada módulo propuesto se enfocará en los temas que se manejan en los 4 ámbitos de Cultura Ciudadana:

Módulo 1: Construcción Social del Territorio

Módulo 2: Diversidad e Interculturalidad

Módulo 3: Convivencia y Construcción de Paz

Módulo 4: Cultura Verde y otras formas de vida.

Actualmente se tiene una versión inicial del formulario básico, que se probó internamente para medir los tiempos de aplicación y se adelantaron mesas de trabajo para los ámbitos:  Construcción Social del Territorio, Convivencia y Construcción de Paz, Diversidad e Interculturalidad y Cultura Verde y otras formas de vida, para aclarar las condiciones que deben cumplir las preguntas para hacer parte del formulario básico o de cada módulo.

Diseño muestral: se calculó el tamaño de muestra ideal y el mínimo para la aplicación de esta versión de la EBC 2019. Para el formulario Básico, el tamaño de muestra varía entre 16.387 y 17.467 encuestas, para garantizar una confiabilidad del 95% y un error esperado máximo de 2.8%. Para cada ámbito, se deben aplicar entre 4.068 y 4.326 encuestas, para garantizar, al igual que con el básico, una confiabilidad del 95% pero con un error esperado máximo de 3%.

Esta muestra ya se encuentra desagregada por localidades, sexo y grupos de edad en cada caso.

# Línea de acción II: Investigaciones

En relación a los protocolos de convivencia y respeto a la diferencia, uso y disfrute de espacios públicos, género y sexualidad, se espera generar documentos específicos en próximo trimestre.

- Cuidado y valoración del ambiente

En el marco de las investigaciones realizadas por la Subdirección Observatorio de Culturas de la SCRD se inició el acopio de las fuentes de información para la elaboración del boletín en torno a Cultura Verde y otras formas de vida, se espera tener un producto para aprobación al terminar el primer semestre de 2019.

# Línea de acción III: Acompañamiento a estrategias de transformación cultural DCC

- Bogotá Vive Natural 2019

En el marco del desarrollo de la estrategia Cuidado del ambiente y otras formas de vida, Bogotá Vive Natural, se inició el acompañamiento para la medición y conteo del programa “Manejo poblacional de una especie de avifauna invasiva en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá D.C.” dicha medición se realizará en el segundo trimestre de 2019.

Memoria social: se adelanta el acompañamiento del componente de memoria social de la Beca Travesías Ciudadanas: Bogotá Vive Natural 2018. Este proceso, iniciado en 2018 tenía pendiente la revisión de los productos de memoria social de los ganadores. Hasta la fecha se han revisado 8 productos de memoria de 10 (esta cantidad corresponde al número de ganadores de la beca) y de las 8 memorias revisadas se han aprobado 3 productos, quedando pendiente por ajustar y finalizar 7 memorias.

- Cultura Ciudadana Transmilenio 2019

En el marco de la estrategia de Cultura Ciudadana en Transmicable 2019, se elaboró y aprobó el formulario de la encuesta que pretende medir los conocimientos, actitudes, emociones y percepciones de los habitantes de Ciudad Bolívar sobre la ejecución de este medio de transporte en su localidad, dicha medición permitirá la comparación y medición de las transformaciones culturales de los ciudadanos y ciudadanas que usan el sistema con la línea base realizada en el 2018 antes de la operación del sistema.

- Parques para Todos 2019

Se programó un encuentro para hacer un balance de la metodología de mapa emocional dirigido a los recreadores de IDRD, en este encuentro se compartirán las experiencias en torno a la aplicación de la metodología.

Memoria social: se programó un taller de memoria social dirigido a los recreadores de IDRD para compartir la metodología y herramientas para hacer memoria social de las actividades realizadas en el marco de la estrategia distrital Parques para Todos.

- Habitar Mis Historias 2019

Memoria social: se realizó un informe de los 3 productos de memoria social de la beca Habitar Mis Historias 2018–1; este informe dio cuenta de si cumplía o no con los requerimientos de un producto de memoria social.

- Bogotá Libre de Machismo 2019

A la fecha se ha apoyado la estrategia Bogotá libre de Machismo con el suministro de información de resultados de la EBC 2017, así como con el diseño de mensajes de comunicación para la estrategia y el análisis de datos.

- Convivencia y construcción de paz

Desde el mes de febrero se está realizando un acompañamiento a la Alta Consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación, de la Secretaría General, para hacer un ejercicio de medición como insumo para una posterior estrategia de cultura ciudadana. El propósito es brindar el acompañamiento a la implementación de las ferias de emprendimiento "Pazimpre", en dos aspectos: i. realizar la medición de conteo de asistencias a las ferias y ii.  implementación de dos encuestas; la Encuesta 1 para construir una línea de base que permita conocer los conocimientos, actitudes, emociones, prácticas y percepciones de las personas víctimas del conflicto armado que viven en Bogotá y que participan en los procesos de emprendimiento económico (ferias) facilitados por el Distrito. Encuesta 2 para construir una línea de base que permita conocer los conocimientos, actitudes, prácticas y percepciones de la ciudadanía asistente a las ferias, frente a las personas víctimas del conflicto armado que viven en Bogotá.

A la fecha se han diseñado los dos formularios, así como la estrategia para el conteo de asistentes a la feria y en el mes de abril se brindará la capacitación a los encuestadores y se hará la aplicación de la encuesta y posterior análisis de resultados.

Memoria Sociales: Beca Iniciativas culturales para la convivencia 2018-2

Se adelanta el acompañamiento del componente de memoria social de la beca Iniciativas culturales para la convivencia 2018 - 2. Este proceso iniciado en 2018 tenía pendiente la revisión de los productos de memoria social de los ganadores. Hasta la fecha se han revisado 27 productos de memoria de 28 (esta cantidad corresponde al número de ganadores de la beca). De las 27 memorias revisadas se han aprobado 19 productos, quedan pendiente por finalizar 9 memorias.

Beca: Farra en la Buena 2018 – 2. Se adelanta el acompañamiento del componente de memoria social de la beca. Este proceso iniciado en 2018 tenía pendiente la revisión de los productos de memoria social de los ganadores y a la fecha se han revisado 9 productos de memoria de 10 (esta cantidad corresponde al número de ganadores de la beca), de las 10 memorias revisadas se han aprobado 6 productos, quedan pendiente por finalizar 4 memorias.

- Movilidad

En el marco de las estrategias del ámbito Construcción Social del Territorio y teniendo en cuenta la alta accidentalidad en la Kra 9 se inició el acompañamiento al proyecto de intervención “Kra 9a”. En la presente vigencia se iniciará la creación del formulario, levantamiento de información y análisis de la encuesta referente a la apropiación de espacio público por parte del peatón que utiliza esta calle, así como el análisis del uso, apropiación y conexión de esta vía con el comercio del sector.

# Línea de acción IV: Acompañamiento al sector Cultura Recreación y Deporte

- Eventos culturales masivos 2019 (SCRD)

Feria de libro: se envió el formulario del año anterior a la dirección de Bibliotecas para preparar el formulario que se aplicará en la última semana de abril de 2019 que se realiza la feria.

- Memorias sociales sectoriales de las políticas públicas sectoriales y la política públicas de cultura ciudadana

Memorias sociales de las políticas públicas del sector: el proceso de memoria social de las políticas públicas del sector tiene como objetivo dejar un documento de memoria social que compile los siguientes procesos:

- Política Pública Distrital de Economía Cultura y Creativa: Dirección de Asuntos Locales y Participación - SCRD

- Política Pública Distrital de Cultura Ciudadana: Dirección de Cultura Ciudadana - SCRD

- Política Pública en Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Escenarios para Bogotá - DRAEFE: IDRD

- Lineamiento de Fomento: Dirección de Fomento - SCRD

- Lineamiento del Plan Leer es Volar: Dirección de Lectura y Bibliotecas - SCRD

- Planes Estratégicos Sectoriales: Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio - SCRD

En el marco de este proceso se han realizado las siguientes actividades:

- Diseño de una estrategia de seguimiento para llevar a cabo el proceso.

- Diseño de un plan de trabajo.

- Diseño de la matriz para la diligenciar el contenido de la memoria social de cada uno de los procesos.

- Seis (6) presentaciones de la metodología de memoria social de la Dirección de Cultura Ciudadana: I) IDRD; II) Dirección de Fomento); III) Mesa Intersectorial de Fomento; IV) Dirección de Lectura y Bibliotecas; V) Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio; VI) Dirección de Cultura Ciudadana.

- Cuatro (4) talleres de memoria social que tenía como objetivo contribuir de manera colectiva al proceso de memoria social: I) IDRD; II) Dirección de Lectura y Bibliotecas; III) Mesa Intersectorial de Fomento; IV) Dirección de Fomento.

f. Dos (2) reuniones de seguimiento para definir el contenido de la memoria social: I) IDRD; II) Dirección de Asuntos Locales y Participación.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto:

No se presentan retrasos en la meta.

4.3 Beneficios de ciudad

La orientación y acompañamiento a protocolos de investigación, sistematización y memoria social de proyectos estratégicos permite organizar y gestionar el conocimiento asociado a las actividades del sector con especial énfasis en las estrategias de transformación cultural y cultura ciudadana; dado que el Sector Cultura, Recreación y Deporte, a través de la Dirección de Cultura Ciudadana orienta y acompaña a las entidades distritales en el diseño e implementación de estas estrategias,

La producción de metodologías de medición y fuentes de información que genera la Subdirección Observatorio de Culturas tienen un alcance que no es solamente sectorial, sino que involucra el apoyo a la gestión del conocimiento de otros sectores del distrito. En esta medida favorece la consolidación del aprendizaje institucional (permite identificar tanto lecciones aprendidas como debilidades proyectos sectoriales), fortalece la continuidad de la gestión en el sector (facilita el acceso a información en procesos de cambio de administración), favorece la continuidad de los procesos del sector (brinda acceso criterios y razones que sustenta la toma de decisiones) y facilita la socialización de los proyectos adelantados por el sector en la ciudadanía y otras entidades del distrito.

La Encuesta Bienal de Culturas en particular genera conocimiento estratégico del sector a nivel distrital y proporciona información relativa al cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo en tanto es fuente de 19 metas del mismo.

4.4 Enfoque Poblacional

Durante el periodo NO se presentan acciones ni proyectos con enfoque diferencial y poblacional.

4.5 Enfoque territorial

Durante el periodo NO se presentan acciones ni proyectos con enfoque territorial

PERIODO: I TRIMESTRE DE 2019

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 992 - Patrimonio e Infraestructura cultural fortalecida

Reporte: ENERO A MARZO ACUMULADO DE 2019

1. Objetivo general del Proyecto

Coordinar, gestionar y ejecutar la política cultural para el patrimonio y la infraestructura cultural con

énfasis en el análisis, seguimiento y construcción de instrumentos de planeación, normativos y de

política, que incluyan el sector público y privado.

2. Logros, apuestas y retos del Proyecto

Para el cumplimiento de las metas del PDD “Bogotá Mejor para todos” en su pilar “Democracia Urbana” programa “Espacio público derecho de todos”, es fundamental la construcción de infraestructura que permita tener espacios adecuados donde se puedan desarrollar prácticas culturales y deportivas con el fin de mejorar las condiciones de vida y bienestar de los habitantes del Distrito Capital, razón por la cual, desde el Sector Cultura, Recreación y Deporte se contempló la meta del mejoramiento de equipamientos culturales en las diferentes localidades de la ciudad, entendiendo también como mejoramiento de infraestructura uno o la suma de todos los procesos necesarios para la construcción, adecuación o dotación de infraestructura cultural, así como los estudios y diseños requeridos para su implementación; y la meta de Gestionar la construcción de equipamientos culturales.

De acuerdo con lo anterior, la SCRD durante la vigencia del PDD ha adelantado acciones para el mejoramiento de 19 equipamientos culturales en las diferentes líneas de acción y tiene proyectado mejorar 8 en 2019 y 3 en 2020, para un total de 30 equipamientos culturales mejorados durante el PDD, a cargo de la SCRD.

Por otro lado, como parte de la gestión para la construcción de infraestructura se tiene contemplado el nuevo Centro Felicidad Chapinero, y dentro de las gestiones adelantadas desde la SCRD se realizó la adquisición del predio y se tiene contemplada la realización de los diseños arquitectónicos y complementarios además de la adjudicación para la construcción del equipamiento.

3. Indicadores de producto

| Meta producto PD 365 - Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| (S) 162 - Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos gestionados | 2016 | 0 | 0 |
|  | 2017 | 0 | 0 |
|  | 2018 | 0 | 0 |
|  | 2019 | 0.60 | 0.02 |
|  | 2020 | 0.40 | - |

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (S)4 Gestionar la construcción de 1 equipamiento cultural CEFE Chapinero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.02 | 0.4 | - |

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte suscribió contrato de compraventa No. 1320 de 2018 con el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, lo cual permitió la adquisición del predio para la construcción de Centro de Felicidad, CEFE en la localidad de Chapinero. Así mismo se suscribió el contrato de prestación de servicios No. 201 de 2018 con la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Bogotá D.C y Cundinamarca para prestar los servicios como organismo asesor para la realización del concurso mediante el cual se seleccione el consultor del anteproyecto arquitectónico del Centro Deportivo, Recreativo y Cultural para la localidad de Chapinero en la ciudad de Bogotá D.C.

En la vigencia 2018 se publicaron las prebases y bases del concurso el 21 y 29 de noviembre respectivamente. Las inscripciones al concurso se cerraron el 11 de diciembre. Se inscribieron 79 proponentes de los cuales 21 están habilitados y los 58 restantes están por subsanar.

El 21 de enero de 2019 se realizó la entrega de las propuestas y con esto se realizó el cierre del concurso. Se recibieron 43 propuestas, las cuales fueron juzgadas entre el 23 y el 25 de enero de 2019. El 4 de febrero se llevó a cabo la audiencia de comunicación de orden de elegibilidad. El ganador del primer puesto en el “Concurso público de anteproyecto arquitectónico CEFE Chapinero _Centro Felicidad para la localidad de Chapinero en la ciudad de Bogotá D.C” fue el arquitecto Manuel Alejandro Rogelis Teran.

El 8 de marzo se firmó el acta de inicio del contrato de consultoría No. 103 de 2019 con el arquitecto Manuel Alejandro Rogelis Teran. Se aprobó el equipo de trabajo y el cronograma presentado, y se dio inicio a la consultoría atendiendo las recomendaciones del jurado, así mismo se avanza en el desarrollo de los diseños técnicos.

| Meta producto PD 366 - Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| (S) 162 - Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados | 2016 | 13 | 0 |
|  | 2017 | 10 | 11 |
|  | 2018 | 8 | 8 |
|  | 2019 | 8 | 0 |
|  | 2020 | 3 | - |

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (s)1 Gestionar en un 100 % la política cultural relacionada con el patrimonio y la infraestructura cultural, a partir de los instrumentos priorizados. | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 5,1 | 5 | - |
| (S)2 Mejorar 30 Equipamientos Culturales | 13 | 0 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | - |
| (K)3 Pagar 100 % de los compromisos de vigencias anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - |

De acuerdo con las metas del PDD, en lo corrido del cuatrienio se han mejorado 20 escenarios en las diferentes líneas de acción, entendido el “mejoramiento” como uno o la suma de todos los procesos necesarios para la construcción, adecuación o dotación de infraestructura cultural, así como los estudios y diseños requeridos para su implementación y se proyecta mejorar los 11 restantes al terminar el I semestre de 2020.

Equipamientos mejorados

- Santa fe - convocatoria 2016

- Charlot - convocatoria 2016

- La Macarena - convocatoria 2016

- Arlequín - convocatoria 2016

- L Explose - convocatoria 2016

- Libre Centro - convocatoria 2016

- Libre Chapinero - convocatoria 2016

- Teatro experimental de Fontibón - convocatoria 2016

- Teatro Nacional la Castellana - convocatoria 2016

- Teatro Julio Mario Santo Domingo, convenio No. 204 de 2016 con IDARTES.

- Teatro R-101- convocatoria 2017

- Biblioteca Pasquilla – diseños

- Circulo Colombiano de Artistas (CICA) – convocatoria 2017

- Teatro Libre Chapinero - convocatoria 2017

- Corporación Colombiana de Teatro CCT - convocatoria 2017

- Teatro Taller de Colombia - convocatoria 2017

- Teatro Santa Fe - convocatoria 2017

- Diseños Pilona 10 Ciudad Bolívar, en el marco de los equipamientos complementarios del sistema Transmicable.

- Diseños Pilona Mirador Ciudad Bolívar, en el marco de los equipamientos complementarios del sistema Transmicable.

- Fundación Gimnasio Moderno - convocatoria 2018

4. Seguimiento por Meta de Proyecto

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gestionar en un 100% la política cultural relacionada con el patrimonio y la infraestructura cultural, a partir de los instrumentos priorizados | 20% | 5,1% | 26% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances Cuatrienio: a continuación, se relacionan los avances más relevantes del cuatrienio y que aportan al cumplimiento a la gestión de la política cultural relacionada con el patrimonio y la infraestructura cultural de la ciudad:

- APORTE A LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE POLÍTICAS RELACIONADOS CON LOS COMPONENTES DE PATRIMONIO CULTURAL Y ESPACIO PÚBLICO

Como un aporte a la Política de Espacio Público hecha por el DADEP, la Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la SCRD participó en las reuniones en las que se compilaron aportes en una matriz que desarrolla la propuesta de la política, así mismo, ha venido apoyando la organización de los grupos focales a los que se quiere impactar presentando su propuesta y escuchando sugerencias, los dos grupos fueron los artistas en espacio público y la mesa distrital de grafiti.

Por otra parte y en relación con el componente patrimonial, la SCRD ha participado en varias reuniones interinstitucionales para discutir varios aspectos en relación con este tema: Definición del procedimiento para la actualización, modificación y elaboración de las fichas de valoración patrimonial para bienes de interés cultural, procedimiento para la elaboración de Planes Especiales de Manejo y Protección Distrital -PEMPD- y para la revisión del componente de patrimonio cultural construido en el Plan de Ordenamiento Territorial. Todas estas mesas de trabajo se han adelantado coordinadamente con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y la Secretaría Distrital de Planeación.

- PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES – PLAMEC

Durante el cuatrienio se han adelantado las revisiones de documentos técnicos, se acompañó el seguimiento de estrategias, programas y metas establecidos en el Plan Maestro de Equipamientos Culturales -PLAMEC, así como los informes del plan maestro generados para las vigencias 2012 a 2015 y se realizaron ajustes del informe de seguimiento al PLAMEC de las vigencias 2012-2015 para la Dirección de Planes Maestros y Complementarios de la Secretaria de Planeación. Se realizaron y remitieron a la Secretaría Distrital de Planeación los informes anuales correspondientes a las vigencias 2016, 2017 y 2018 El Informe de seguimiento al Plan Maestro de Equipamientos Culturales – PLAMEC - fue remitido a la Secretaría Distrital de con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo Distrital No. 223 de 2006, “Por medio del cual se establece un mecanismo de seguimiento a los Planes Maestros”, dicho informe, da cuenta del recurso, inversiones, impacto social, impacto ambiental, participación y divulgación del plan maestro de Equipamientos Culturales en el territorio Distrital.

Adicionalmente, la SCRD participó de todas las reuniones que fueron convocadas relacionadas con el PLAMEC y realizó un documento y un cuadro que sirven como insumo para determinar la ejecución de las metas del Plan, dentro de las cuales, en una de ellas realizada en la Secretaría Distrital de Planeación, se determinó la necesidad de excluir los Salones Comunales como equipamientos culturales del PLAMEC debido a que la vocación de estos no es cultural.

Así mismo, se brindó acompañamiento a la Secretaría Distrital de Planeación para concertar los lineamientos del componente cultural en la formulación del nuevo Plan de Ordenamiento en la cual se presentaron los avances en la propuesta para la modificación del POT desde el Sector Cultura, Recreación y Deporte.

La Secretaría lideró y presidió la Red de Escenarios Públicos Distritales, como primera estrategia del trabajo en red, que buscaba la sostenibilidad de los escenarios públicos para la cultura de la ciudad. Así mismo, apoyó el trabajo en red de equipamientos como la Red de Bibliotecas Públicas y otros que existan o que se conformen en el marco de las disposiciones del PLAMEC en torno a la Red de Infraestructura Cultural Territorial.

Para los planes y proyectos estratégicos de la Alcaldía Mayor, como el Transmicable, el Metro, los Centros Culturales, Recreativos y Deportivos de Fontanar y El Tunal, la Secretaría estuvo en continuo acompañamiento brindando la asesoría técnica y de articulación.

Se realizaron y remitieron a la Secretaría Distrital de Planeación los informes anuales correspondientes a las vigencias 2016, 2017 y 2018 del Plan maestro de Equipamiento Culturales en el marco del acuerdo 223 de 2006, el cual da cuenta del recurso, inversiones, impacto social, impacto ambiental, participación y divulgación del Plan Maestro de Equipamientos Culturales en el territorio Distrital.

- DECRETO 070 de 2015

El Sistema Distrital de Patrimonio Cultural asignó a la Secretaría unas nuevas funciones, para la inclusión, exclusión, cambio de categoría, enajenación y definición de plusvalía en BIC. Así mismo, se ha definido el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural como instancia asesora para la toma de decisiones. En 2016 se realizaron 8 sesiones, en 2017 se realizaron 6 sesiones y en 2018, 12 sesiones. A partir de las funciones asignadas a esta Secretaría, se han adelantado los siguientes trámites:

| ACTO ADMINISTRATIVO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amparo Provisional | 2 | - | 1 |  |
| Actualización LICBIC | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Cambio de categoría BIC | 7 | 4 | 8 |  |
| Creación de LICBIC | 1 | - | - |  |
| Enajenación | 1 | - | 1 |  |
| Enajenación y exclusión | 1 | - | - |  |
| Exclusión BIC | 14 | 14 | 18 | 2 |
| Inclusión BIC | 6 | 3 | 4 | 1 |
| Auto de Trámite | - | 1 | 2 |  |
| Recurso Reposición | - | 5 | 5 | 3 |
| Adopción Fichas de Valoración Individual | - | - | 1 |  |
| Adopción Procedimiento PEMP | - | - | 1 |  |
| TOTAL | 32 | 30 | 42 | 7 |

Fuente: Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio.

Es de señalar que no todos los actos administrativos han aceptado el trámite adelantado, sino que han acogido la decisión del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. El siguiente cuadro muestra las 29 decisiones favorables adoptadas:

Fuente: Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio

Dentro de las funciones establecidas para la SCRD se encuentra la de “diseñar estrategias de divulgación y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible” y en cumplimiento de ello, se  apoyó y participó de eventos de articulación con el IDPC, para la celebración del mes del Patrimonio Cultural en 2016, 2017 y 2018, adicionalmente, se realizó el diseño e itinerancia de un dispositivo artístico interactivo “Memorias de Ciudad”, el cual tuvo como objetivo recoger información para el Plan Estratégico de Patrimonio y dentro de las cuales se destacan:

- ¡Pégate al Centro!, Carrera de observación Parque de La Independencia-Museo de Bogotá.

- Encuentro “Ciudad de todos, patrimonio para todos: retos y perspectivas en la gestión del patrimonio cultural inmaterial”

- Intervención de arte urbano en la Plaza de Mercado La Concordia

- “Los Sabores del Campo en la Ciudad”

- Maratón infantil de dibujos en el mercado de las pulgas de San Alejo

- El Prado en Bogotá

Adicionalmente, se diseñó una estrategia pedagógica denominada “Todos somos Patrimonio”, que ha permitido acercar el tema del patrimonio cultural a las comunidades, organizaciones sociales y ciudadanía en general mediante piezas comunicativas en página web y redes sociales, diseño de programa “Descubre Bogotá”, con la Revista Arcadia y el diseño de una cartilla que ha sido entregada a la ciudadanía en general, propietarios de BIC y entidades, en relación con la importancia de la protección del patrimonio de la ciudad.

- DECRETO 554 de 2015

En lo corrido del cuatrienio se ha avanzado con la propuesta del Reglamento Interno del Comité Distrital del Espacio Público y adicionalmente la modificación del Decreto 554 de 2015, el cual se encuentra en proceso de firmas para su próxima entrada en vigencia, donde se incluyó el tema de donaciones y traslados, con sus respectivos protocolos. Así mismo, en colaboración con el IDPC y el IDARTES, se han desarrollado varias mesas de trabajo y se ha adelantado la revisión del inventario de esculturas y monumentos (bienes muebles) de la ciudad. Por otra parte, se definió y consolidó el protocolo y procedimiento de la Ventanilla Única de Intervenciones Artísticas en el Espacio Público -VIARTE-, y desde su implementación se han realizado 35 orientaciones; 3 propuestas fueron conceptuadas con el Comité Distrital del Espacio Público: la donación de la obra artística “Trietnia” por parte de la Fundación Enrique Grau Araujo al Distrito Capital, la implantación de “Edificadores de Paz” de la Policía Nacional de Colombia, y la implantación de “Rotary – Un Mundo Mejor” del Club Rotary Internacional. Adicionalmente, en el marco de las funciones de la VIARTE, se asesoró el procedimiento de traslado de dos esculturas del maestro Eduardo Ramírez Villamizar (Nave Espacial y Caracol en Crecimiento), así como el Monumento a los Héroes.

Frente al tema de espacio público se emitió concepto para el Proyecto de Acuerdo 044 de 2017 y se dio respuesta a la solicitud de información sobre el cumplimiento del Acuerdo No. 22 de 1970 “Por el cual se honra la memoria del Sacerdote Camilo Torres”, así mismo, se participó en mesas de trabajo, a través de las cuales se entregó concepto de viabilidad por parte de la administración al Concejo, para la implantación de una escultura en homenaje al Padre Javier de Nicoló.

- DECRETO 2012 DE 2017 SEGURIDAD SOCIAL DE ARTISTAS

“Por el cual se adiciona un Capítulo al Título 13 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto No. 1833 de 2016, a efectos de reglamentar el numeral 4 del artículo 38-1 de la Ley 397 de 1997”. La Resolución No. 3803 de 2017, expedida por el Ministerio de Cultura “Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento de acreditación de la condición de creador y gestor cultural, para efectos de la asignación de los beneficios”. La SCRD bajo los lineamientos del Ministerio de Cultura se dedicó a la etapa de planeación (realizando 12 reuniones), revisando cuidadosamente las normativas en términos legales y financieros para proyectar desde cada área la implementación en Bogotá, así mismo se avanzó en el diseño de la plataforma de registro para los artistas y gestores culturales adultos mayores, se diseñó la campaña de divulgación y se dio comienzo a las activaciones para la socialización de los beneficios para esta población.

- DECRETO NACIONAL 1716 DE 2017 - RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA 2655 DE 2018 FRAGMENTOS

"Por el cual se da continuidad al procedimiento para la ubicación, recolección, verificación, registro, extracción, transporte, destrucción, inhabilitación y disposición final del armamento, municiones y explosivos que se encuentren en los depósitos (caletas) de las extintas FARC-EP, en desarrollo de lo pactado en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera"; y de acuerdo con lo estipulado por el Ministerio de Cultura, "Por la cual se define la administración del Monumento ‘Fragmentos’, con el fin de cumplir lo estipulado en el artículo 22 de la Constitución Política, el cual señala que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, el 24 de noviembre de 2016 el Gobierno Nacional suscribió con el grupo armado FARC-EP el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto”. La SCRD conformó el comité técnico para la implementación del decreto que durante el cuatrienio ha realizado 5 reuniones que resultaron en la realización de una convocatoria pública para comisionar dos obras para instalarlas en el 2019 en el espacio expositivo, así mismo el Comité hizo una etapa de planeación del funcionamiento del mismo a nivel conceptual, técnico y logístico y el 10 de diciembre del 2018 se inauguró el espacio de arte y memoria “Fragmentos”. En el 2019 se eligió a Kristina McLean como directora de la sala.

- DECRETO 160 DE 2015

En lo corrido del cuatrienio, se han llevado a cabo tres versiones de la Fiesta de Bogotá, con el Desfile Metropolitano de Comparsas; la primera se realizó el 21 de agosto de 2016, con 19 comparsas y más de 1.000 personas en escena. El siguiente año se realizó el 6 de agosto de 2017 y que contó con la participación de 1.000 artistas y de 15.626 espectadores. Así mismo, en el 2018 se desarrolló la producción del desfile de Comparsas, con la participación de 19 comparsas, 1.100 artistas y 18.964 espectadores, para la planeación y ejecución de este proceso, en el 2018 se llevaron a cabo 21 reuniones interinstitucionales y con los líderes de las comparsas ganadoras. Es importante denotar que el objetivo de estas actividades va encaminado a que la ciudadanía reconozca y valore las expresiones festivas y el patrimonio cultural inmaterial alrededor de las diferentes identidades culturales que confluyen en Bogotá.

- FORMULACIÓN PLANES ESTRATÉGICOS CULTURALES

Entre 2017 y 2018, se avanzó en el proceso de formulación de cinco Planes Estratégicos Sectoriales, que después de los procesos de dialogo y construcción colectiva se denominan hoy Planes Estratégicos Culturales.  Los Planes Estratégicos Culturales se formulan para orientar y fortalecer las intervenciones públicas en la Infraestructura y el Patrimonio Cultural, el Arte en Espacio Público, la Ciudad Creativa de la Música y la Formación Artística y Cultural.

En 2017 se construyó la propuesta metodológica, se avanzó en la identificación de fuentes de información, en la recolección y organización inicial de información y en 2018, se avanzó en la construcción del diagnóstico situacional de los cinco Planes Estratégicos Culturales, se consolidaron las fichas sectoriales, se proyectaron diccionarios de datos, se avanzó en la arquitectura del sistema de información, se realizaron talleres de diagnóstico y consultas ciudadanas; lo que contribuyó a la definición de la estructura y los contenidos primarios de los PEC. A continuación, se resumen los avances, se ilustra la estructura y los contenidos primarios de los PEC.

Fuente: Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio

- MARCO REGULATORIO PARA LOS ARTISTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO

El Plan Piloto – Fase 1 de artistas en el espacio público finalizó con la implementación del modelo de programación, organización y posterior presentación de la evaluación y recomendaciones sobre su manejo ante la Comisión Intersectorial del Espacio Público - CIEP, la cual solicitó a la SCRD el desarrollo de una nueva propuesta para atender a esta población. La nueva propuesta se entregó al Departamento para la Defensoría del Espacio Público -DADEP- y se establecieron inicialmente 6 zonas priorizadas, en las cuales ubicarán las actividades de acuerdo al nivel de impacto que generan en el espacio público; dicha propuesta fue evaluada y aprobada por los miembros de la CIEP tras dos Unidades Técnicas de Apoyo.

Así mismo, se trabajó en la definición de los protocolos del proceso para la regulación y en la articulación interinstitucional que realizará el IDARTES, mediante la Resolución No 1468 “Por medio de la cual se adopta el protocolo para actividades artísticas en espacio público" del IDARTES y la Resolución No 575 "Por medio de la cual se adopta el protocolo de articulación intersectorial para la regulación de artistas en el espacio público". Igualmente se desarrollaron los planes de manejo de las zonas que se implementaron en la primera etapa de la regulación, los cuales fueron aprobados en la CIEP. Se creó, imprimió y distribuyó el Manual de Actividades Artísticas en el Espacio Público dentro del cual se incluyeron mapas de cada una de las zonas priorizadas y se recogieron los lineamientos de la regulación y con el fin de fortalecer el proceso, se implementó un espacio de atención al ciudadano dirigido a los artistas en el espacio público. Finalmente se adelantó la implementación de la regulación con la apertura de la plataforma de registro y solicitud de permisos del IDARTES: www.paes.gov.co. y se trabaja constantemente en el seguimiento y evaluación del proceso con diversos actores como la Policía Metropolitana de Bogotá.

Por otra parte, se desarrollaron jornadas pedagógicas y de socialización de la regulación con los agentes involucrados en el proceso como los artistas, la Policía Metropolitana de Bogotá - MEBOG, entidades distritales y Alcaldías Locales, de igual forma la SCRD participó activamente en el plan de intervención de la Carrera Séptima, adelantado por la Secretaría Distrital de Gobierno.

- PRÁCTICA RESPONSABLE DE GRAFITI Y ARTE URBANO:

Como parte de la estrategia pedagógica, durante el cuatrienio se han realizado 56 murales en más de 5.100 metros de superficie, intervenciones que permitieron la promoción de la practica responsable en la ciudad, con la participación de los artistas.

El Comité para la Práctica Responsable del Grafiti en sus continuas mesas de trabajo, ha tratado temas como la celebración del “Día del Arte Urbano” el 31 de agosto 2017 y 2018; el lanzamiento de “Beca Ciudad de Bogotá” en sus fases 1 y 2; la modificación de la Resolución 159 de 2016, por medio de la cual se hace la elección del representante de los artistas al Comité y que fue modificada por la Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la SCRD con el apoyo del área jurídica de la entidad, además de la Secretaría de Gobierno, el IDPAC, SDIS, la Policía Metropolitana y los artistas Hugo Bohz y David Suárez, quienes han cumplido el papel de representantes de la Mesa Distrital de Grafiti durante esta administración; el último como representante de la Mesa Local de Chapinero, fue el ganador de la elección 2018 como representante a nivel distrital ante el Comité.

Se desarrollaron jornadas pedagógicas con diferentes actores como la Policía Metropolitana de Bogotá que tenían como objetivo sensibilizar a los agentes en relación al tema del grafiti, donde se realizó una charla y un recorrido in-situ por el barrio Santa fe; otra jornada realizada, fue el encuentro denominado “Más allá de los Muros”, donde se intervino artísticamente los contenedores ubicados en la Plaza de Mercado La Concordia y otro proyecto fue “Habitarte” junto con la Secretaría Distrital del Hábitat.

Por otra parte, el proyecto Distrito Grafiti en sus tres versiones ha reunido a 77 artistas que han intervenido más de 70 muros en la Localidad de Puente Aranda, es importante resaltar que a partir del año 2017 se ha logrado la convocatoria de 38 artistas locales y nacionales, quienes han apoyado la estrategia de arte urbano responsable en la ciudad. Así mismo y en términos de intervenciones artísticas, algunas se realizaron en Instituciones Educativas Distritales de Bogotá en coordinación con la Secretaría Distrital de Educación, al igual que en la tienda Juan Valdez ubicada en la calle 73 con carrera 9, en alianza con Procafecol. Igualmente, la SCRD junto al colectivo urbano Vértigo Grafiti desarrollaron obras digitales y efímeras, aproximadamente en 100mts, sobre la fachada del Museo Nacional de Colombia.

Fuente: Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio

En términos de la estrategia de difusión, se desarrolló un espacio en la página web de la entidad, con un mapa donde la ciudadanía interesada pueda consultar los sitios autorizados para la práctica responsable de grafiti; así mismo se afianzó el mapa georreferenciado de arte urbano responsable a través de la página de CULTURED, en la cual se incluyen las obras artísticas realizadas bajo los parámetros de la norma, los muros disponibles potenciales a ser intervenidos a través de las becas promovidas por el sector y las esculturas y monumentos con valor patrimonial, esto con el fin de que los artistas empiecen a referenciar los lugares permitidos para su práctica y los que no lo son.

El link de consulta es: http://sispru.scrd.gov.co/siscred/siscred/grafiti-en-bogota.

Para la celebración del día del arte urbano 2018 y por iniciativa de la Mesa Distrital de Grafiti, el Comité para la Práctica Responsable, la SCRD gestionó junto al IDPAC la intervención en el muro del Colegio Técnico José Félix Restrepo IED, SEDE A, ubicado en la Carrera 6 # 18B - 04 Sur. La intervención contó con la participación de 3 representantes de 18 mesas de grafiti incluyendo a la Mesa Mujeres.

- RECORRIDOS Y ACTIVIDADES ESPECIALES

Se realizaron recorridos con diversos actores en las muestras de Distrito Grafiti II y las intervenciones hechas a través de la Beca de Arte Urbano Responsable; así mismo se hizo la visita técnica a dos propuestas hechas por Transmilenio para incluir intervenciones de arte urbano en el sistema y se realizó una presentación para el VI Salón Nacional de arte Popular -BAT-. De igual forma, la SCRD apoyó el evento “Walk 21” que se realizó en el mes de octubre de 2018 y que en cabeza del DADEP, trato el tema de las ciudades caminables y el mejoramiento del espacio público como un eje fundamental para generar calidad de vida a los ciudadanos.

En el 2019 la Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la SCRD asistió a 6 “Tomas interinstitucionales”, proceso organizado por la Secretaría Distrital de Gobierno, que tiene por objeto promover la recuperación del espacio público, con el aporte y articulación de las entidades distritales desde lo de su misionalidad.

- CONVENIO 229 de 2014

El cual tiene como objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y la Fundación Escuela Taller de Bogotá, para impulsar estrategias para el desarrollo de expresiones artísticas en el espacio público de la ciudad de Bogotá, D.C.”.

En cumplimiento del objeto del convenio, durante el cuatrienio se han realizado comités técnicos y operativos que permitieron la implantación de la obra artística y la instalación del proyecto eléctrico por parte de CODENSA. El convenio finalizó el 20 de mayo de 2017 y fue liquidado en el año 2018, quedando a cargo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 117 DE 2014

En el proceso de ejecución del Convenio, del que hacen parte la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, IDARTES, IPES, IDPC y el Fondo de Desarrollo Local se ejecutó la primera etapa de obras para la Plaza de Mercado La Concordia y la adecuación para la Galería Santa Fe. A la fecha hay una ejecución del contrato del 100%, incluyendo los recursos adicionados por las partes vinculadas. Así mismo, a finales de 2016, se firmó el Convenio Interadministrativo No. 276 de 2016 para la gestión de la segunda etapa de intervención de este bien de interés cultural.

Fuente: Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio

En la actualidad el Convenio Interadministrativo 117 de 2014, se encuentra en etapa de liquidación. Para esto, ya ha sido entregado el borrador del Acta de Liquidación por parte del IDPC, el Modelo de Administración y Gestión, a cargo de IPES-IDARTES y la documentación relacionada con la contratación de los módulos de venta para el traslado de los comerciantes a cargo del IPES.

- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 276 DE 2016

Este convenio fue suscrito por el IPES, IDARTES, IDPC, el Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria y la Secretaría de Cultura, con el fin de gestionar la segunda etapa de la obra para la Plaza de Mercado La Concordia. En la actualidad hay una gestión del 96% de la obra, la cual se encuentra suspendida, hasta que se adelante la conexión a la red eléctrica principal a cargo de CODENSA, una vez se realice esta conexión se podrá reiniciar la ejecución de obra. En el desarrollo de este convenio, la SCRD hizo entrega del anteproyecto arquitectónico para el espacio público frente a la Galería Santa Fe, que se encuentra en diseño de detalle por parte del Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria, para su ejecución en 2019. Sin embargo, el anteproyecto de intervención ya cuenta con aprobación del IDPC, según la Resolución 870 de 2018.

Adicionalmente y dentro de las gestiones adelantadas producto del Convenio Interadministrativo No. 276 de 2016, el IPES-IDARTES-IDPC, firmaron un convenio para la ejecución de la tercera etapa de obras, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 276 de 2016, para ser contratadas en 2019, específicamente para la entrega del ascensor y de los módulos de venta de la Plaza de Mercado. A la fecha, el IDPC trabaja en los estudios previos para la contratación de la tercera etapa de obra.

Fuente: Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio

- ASISTENCIA A ESPACIOS DE ENCUENTRO, DELIBERACIÓN Y CONCERTACIÓN DESTINADOS AL DESARROLLO CULTURAL DE LA CIUDAD:

Se ha venido realizando la secretaría técnica de la Mesa Cultural de Museos, del Consejo Distrital de Artes y del Consejo Distrital de Casas de la Cultura, también la SCRD participó en las sesiones de la Comisión Intersectorial del Espacio Público - CIEP, Consejo Distrital de Patrimonio Cultural, Consejo Local de Gobierno de San Cristóbal, Consejo Local de Gobierno de Chapinero, Consejos Distritales de Arte, Cultura y Patrimonio y Junta Administradora Local de La Candelaria. De la misma forma se participó de las sesiones de discusión y construcción del Plan Estratégico Sectorial “Bogotá, ciudad creativa de la música”, Consejo Distrital de Arte, Consejo Distrital de Patrimonio Cultural - CDPC y Consejo Distrital de Equipamientos Culturales.

Adicionalmente, la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la SCRD ha participado en los diferentes espacios de articulación en miras a la modificación y fortalecimiento del Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la SCRD y las acciones pertinentes para la conformación de los nuevos Consejos Distritales. Desde el 17 de agosto de 2018 entra en vigencia el Decreto No. 480, por medio del cual se modifica, adiciona y reglamenta el Decreto Distrital 627 de 2009 “Por el cual se reforma el Sistema de Cultura y se establece el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio”.

A partir, del Decreto Distrital 480 de 2018, se llevaron a cabo las jornadas de inscripción de candidatos y votaciones para la conformación de los Consejos Distritales y Locales. Se hizo la correspondiente elección de los consejeros y los citó a la Asamblea Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, donde se les entregan reconocimientos y se presenta el balance de las elecciones realizadas en ese año.

Para el año 2019 la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la SCRD tiene la obligación de ser la secretaria técnica del Consejo Distrital de Infraestructura Cultural, con el fin de afianzar esta función ha participado en los diferentes escenarios liderados por la Dirección de Asuntos Locales de la SCRD para la preparación, reconocimiento y pasos a seguir de las diferentes secretarias técnicas del sistema. A partir, de las instrucciones y acuerdos realizados en las reuniones de secretarías técnicas, la DACP participó en el evento de bienvenida a los consejeros de los diferentes espacios de participación.

- CONTROL URBANO:

Las funciones de control urbano fueron asignadas por la Ley 1801 de 2016 a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y entraron en vigencia el 29 de enero de 2017. Desde ese momento a la fecha, han sido recibidas 457 quejas, de las cuales, 71 han sido archivadas, ya sea porque las Alcaldías Locales ya iniciaron actuaciones administrativas o porque no se encontraron méritos por posibles comportamientos contrarios, se han realizado 263 visitas, 31 acciones de suspensión temporal de obras, se han realizado 117  citaciones de acuerdo con lo indicado en el artículo 37 del CPACA, 8 citaciones de acuerdo con lo indicado en el artículo 47 del CPACA, se han respondido 4 acciones de tutela y se han adelantado 1  denuncias penales.

- DECRETO DISTRITAL 480 de 2018

Surge a partir de la modificación del Decreto 455 del 2009 “Por el cual se reforma el Sistema de Cultura y se establece el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio”, entró en vigencia desde el 17 de agosto de 2018. Donde modifica la estructura de los siguientes espacios y cambia la secretaria técnica a cargo de la DACP y la SACP, específicamente en los siguientes: Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, Consejo Distrital de Arte y Consejo Distrital de Equipamientos Culturales. En el caso del Consejo Distrital de Casas de la Cultura y Mesa de Museos se fusiona con el Consejo Distrital de Equipamientos Culturales.

Avances Vigencia:  a continuación, se relacionan los avances más relevantes en la vigencia 2019:

- APORTE A LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE POLÍTICAS RELACIONADOS CON LOS COMPONENTES DE PATRIMONIO CULTURAL Y ESPACIO PÚBLICO

Tanto para el componente de Patrimonio Cultural como para el tema de espacio público se hizo la revisión del proyecto de acuerdo del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, emitido por la Secretaría Distrital de Planeación sobre el cual se enviaron varias observaciones en relación a los temas, para el de patrimonio adicionalmente se hizo una reunión con la Dirección de patrimonio y Renovación Urbana de la Secretaría Distrital de Planeación.

- PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES – PLAMEC

Se realizó y remitió a la Secretaría Distrital de Planeación el informe anual correspondiente a la 2018 del Plan Maestro de Equipamiento Culturales en el marco del acuerdo 223 de 2006, el cual da cuenta del recurso, inversiones, impacto social, impacto ambiental, participación y divulgación del Plan Maestro de Equipamientos Culturales en el territorio Distrital.

- DECRETO 070 de 2015

En el marco de las funciones asignadas por el Decreto 070 de 2015, durante el primer trimestre de 2019, se han adelantado los siguientes trámites: 1 actualización de LICBIC, 2 trámites de exclusión (1 aprobado), 1 trámite de inclusión (1 aprobado), 3 trámites de recurso de reposición que han mantenido la decisión inicial dada por la SCRD. En este proceso, se han adelantado 2 sesiones del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural, donde se han discutido diversos casos de inclusión, exclusión y cambios de categoría, entre otros.

- DECRETO 554 de 2015

En lo corrido del 2019 se entregó el documento final del proyecto de modificación del Decreto 554 de 2015, el cual se encuentra en proceso de firmas en la Secretaría Jurídica Distrital, con el fin de realizar los protocolos y acciones que se requieren para la implementación del nuevo decreto, se han realizado 2 reuniones sobre el tema de la división del inventario de esculturas y monumentos que se tiene que hacer entre el IDARTES y el IDPC. De igual forma se realizaron 4 reuniones en las que se trataron temas como los de derechos de autor para obras en el espacio público y la implementación del instrumento que actualmente construye el IDPC para el tema de aprovechamiento económico de espacio público relacionado con bienes muebles de carácter patrimonial, que debe ser aprobado por la Comisión Intersectorial del Espacio Público - CIEP.

En relación al funcionamiento de la Ventanilla Única para Intervenciones Artísticas en el Espacio Público – VIARTE, se hizo una mesa de trabajo con el IDPC, para dar respuesta a la subsanación de requerimientos presentada por el interesado, como parte del proceso de aprobación del traslado de la escultura “Nave Espacial”, del maestro Eduardo Ramírez Villamizar, así mismo se realizaron dos orientaciones a interesados que querían conocer el procedimiento para implantar obras de arte de carácter permanente, las reuniones se realizaron con el Colectivo Evoluzoon y con un asesor del Ejército Nacional, entidad que proyecta la implantación de un monumento a los héroes y víctimas del conflicto armado.

Finalmente, se cerró el expediente del caso de la implantación “Rotary – Un Mundo Mejor”, comunicándole al interesado la decisión del Comité de Espacio Público y haciendo la remisión de la información a la Secretaría Distrital de Ambiente, para que tratara la propuesta como publicidad exterior visual, tal como lo determinó el comité.

- DECRETO 2012 DE 2017 SEGURIDAD SOCIAL DE ARTISTAS

Se realizaron 8 reuniones con las oficinas de Comunicaciones, de Planeación y de Sistemas de la entidad, estas reuniones tuvieron como resultado la implementación de la plataforma de registro de artistas y gestores culturales adultos mayores, así como la estrategia de comunicaciones lanzada para la divulgación del proceso. Como apoyo a la gestión se realizó la socialización del proceso ante el Comité Intersectorial del Sector Cultura, Recreación y Deporte, así como la Secretaría de Integración Social para establecer los medios de atención al público y entrega de información por parte de esta entidad.

- DECRETO NACIONAL 1716 DE 2017 - RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA 2655 DE 2018 FRAGMENTOS

El comité conformado por la Cámara y Comercio, el Museo Nacional de Colombia, el IDARTES, el Ministerio de Cultura y la SCRD, se reunió 3 veces en el I trimestre; en estos encuentros se determinó el cambio de contratación de un curador a un director para dirigir el espacio expositivo, la Cámara de Comercio será la encargada de hacer el contrato a la nueva directora Kristina McLean, quien presentó un plan de trabajo para la programación de la sala para el año 2019, la cual fue aprobada por el Comité.

- DECRETO 160 DE 2015

En el I trimestre se realizó el primer comité de la fiesta de Bogotá, dando inició a la revisión del Decreto y el nuevo reglamento interno, de igual forma el IDRD presentó la programación referente a la Fiesta de Bogotá, que se aprobó en dicho encuentro.

- FORMULACIÓN PLANES ESTRATÉGICOS CULTURALES

Durante el I trimestre de 2019 se ajustaron los contenidos de la estructura de los Planes Estratégicos Culturales, se depuraron los diagnósticos y las matrices prospectivas y se produjo el primer documento con los contenidos primarios de los PEC, donde se desarrolla el marco metodológico, se explican los componentes (Enfoque, visión estratégica, ámbitos de gestión, y núcleos de acción) y se proyectan los núcleos de acción con las correspondientes acciones para cada PEC.

En este contexto, se han realizado 10 mesas de trabajo con la Directora de Arte Cultura y Patrimonio y el asesor metodológico de los PEC, se realizaron reuniones con las personas encargadas de apoyar el proceso de formulación e implementación de los PEC en 2019, se han presentado avances en la formulación en dos sesiones de la Mesa de Políticas de la SCRD y se realizó un taller con los equipos de las Subdirecciones de  Infraestructura Cultural y Arte, Cultura y Patrimonio, para socializar avances, presentar el cronograma ajustado a 2019 y acordar trabajo articulado. La etapa final de la formulación de los PEC está proyectada para el mes de mayo de 2019, se incluyen actividades de consulta y discusión como grupos focales y talleres.  A continuación, se incluyen graficas que ilustran los avances en la estructura y la definición de los contenidos de cada Plan.

- MARCO REGULATORIO PARA LOS ARTISTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO

Durante la vigencia del 2019 se implementó la primera fase para la Regulación de Actividades Artísticas en el Espacio Público con la apertura oficial de la plataforma de registro y solicitud de permisos www.paes.gov.co del IDARTES, con lo cual se inicia la implementación de la regulación, otorgando a los artistas los permisos para ejercer su actividad en el espacio público en las zonas priorizadas para tal fin, como apoyo a este proceso se imprimió el Manual para la regulación de las actividades caracterizadas en el espacio público, el cual se distribuyó entre los artistas y otros agentes del sector en las jornadas pedagógicas de apertura de la plataforma. La regulación inició en la Carrera Séptima desde la Calle 11 hasta la Calle 26 y la Plazoleta del Chorro de Quevedo.

Desde la implementación parte de las actividades se han enfocado en socializaciones y atención al público para entrega de información, hasta el momento se han realizado 9 actividades, tanto con los artistas como con la Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG, las alcaldías locales y representantes de las entidades distritales. Igualmente se coordinó el apoyo de la MEBOG para el proceso de verificación de permisos en el espacio público.

- PRÁCTICA RESPONSABLE DE GRAFITI Y ARTE URBANO:

En lo corrido de la vigencia del 2019 se han realizado diversas acciones, que se relacionan a continuación:

Comité para la Práctica Responsable del Grafiti: durante este primer trimestre del 2019, se realizó la primera sesión ordinaria del Comité, en la cual la SCRD presentó la evaluación del año anterior, así como la propuesta de reglamento interno, que fue evaluada por los miembros del comité y ajustada por el IDARTES, quien hace la secretaría técnica; adicionalmente se encuentra en revisión y actualización el Plan de Acción que el Comité gestionará para este año.

Celebración Día del Arte Urbano: como iniciativa de la Mesa Distrital de Grafiti, y como parte de la celebración del día del arte urbano 2018, se realizó una intervención en el muro del Colegio Técnico José Félix Restrepo IED, SEDE A, ubicado en la Carrera 6 # 18B - 04 Sur. La intervención contó con la participación de 3 representantes de 18 mesas de grafiti incluyendo a la Mesa Mujeres; como parte de la estrategia de arte urbano responsable, los artistas desarrollaron un proceso pedagógico con los jóvenes de la institución en cual se socializaron aspectos fundamentales de la práctica en la ciudad. La SCRD promovió el proceso a través del operador logístico Teatro R101 y para llevarlo a cabo se realizaron 2 reuniones, además de dos mesas distritales que con el apoyo del IDPAC, con el objeto de definir la actividad que se desarrolló. Adicionalmente se llevó a cabo una reunión con la Alcaldía Local de Mártires el día 22 de enero de 2019.

Intervención de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR- Salitre: la Corporación Regional Autónoma de Cundinamarca -CAR- expresó su interés para intervenir con grafiti ocho biodigestores que se encuentran en construcción, se realizaron 2 reuniones y una visita de campo junto al IDARTES, para hacer la revisión técnica de las superficies y estudiar la posibilidad de realizar la actividad.

Intervención de las persianas de los locales comerciales sobre la Carrera 7, entre Calle 11 y Avenida Jiménez: en el marco del programa Uno + Uno = Todos, Una + Una = Todas, el IDPAC gestionó y adelantó la intervención de más de 90 persianas de locales comerciales sobre la Carrera 7, entre la Avenida Jiménez y la Calle 11. Para la intervención el IDPAC abrió una convocatoria pública a la cual participaron más de 40 artistas, la SCRD hizo la articulación entre los técnicos del IDPAC y la mesa local de grafiti del centro, quienes participaron de la actividad pintando cuatro superficies.

Apoyo a la creación de becas: la Secretaría Distrital de Hábitat se encuentra definiendo los lineamientos para becas de intervención de grafiti de gran, mediano y pequeño formato en la localidad de Ciudad Bolívar. La SCRD apoya el proceso desde el trabajo con la comunidad y los lineamientos de la estrategia de arte urbano responsable, hasta el momento se realizó una reunión y una visita de campo el 29 del mismo mes, donde se acompañó en el recorrido por 4 de los 8 barrios que se quieren impactar a través de las becas.

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad y Convivencia, solicitó asesoría a través de la Oficina de Asuntos Locales para que la Subdirección entregara los lineamientos de arte urbano responsable, con el fin de promover la iniciativa denominada “Murales para la Convivencia” que tiene como principal objetivo el afianzamiento de procesos comunitarios a través de la pintura de muros es lugares vulnerables de diferentes barrios de la ciudad.

Jornadas de grafiti con líderes de las barras futboleras: con el fin de promover iniciativas pedagógicas en relación al tema de Distrito Grafiti, la SCRD a través del asesor de recreación y deporte adelanta una iniciativa junto al IDPAC, la cual impactará en los líderes de las barras futboleras de la ciudad, quienes desarrollan sus manifestaciones en los muros de la misma. La propuesta es incluir a los participantes en algunos procesos adelantados por la Oficina de Cultura Ciudadana y la Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la entidad. Para el desarrollo de la propuesta se han adelantado dos reuniones entre la SCRD y el IDPAC.

Actualmente la Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la SCRD, trabaja en la creación de la página web Bogotá Distrito Grafiti, este espacio se diseñará con el fin de compilar experiencias de arte urbano responsable en la ciudad, así como en orientar a los interesados sobre los procedimientos y temas de interés para potenciar de manera positiva esta práctica en la ciudad. Hasta el momento se avanzó en la definición de contenidos y la propuesta gráfica de la página.

Adicionalmente se realizaron 2 reuniones con el objetivo de orientar sobre la práctica del arte urbano responsable con el colectivo Nuestro Flow y con el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, en esta última se definió el procedimiento entre las dos entidades, para hacer más efectivo el proceso de aprobación de las propuestas de arte urbano en el espacio público de la ciudad.

- CONVENIO 229 de 2014

El convenio suscrito entre la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte - SCRD, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC y La Fundación Escuela Taller de Bogotá, se liquidó por mutuo acuerdo de las partes el día 27 de febrero de 2019. El acta se radicó y se siguieron los procesos que por ley corresponde para su divulgación.

- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 117 DE 2014

Durante este periodo se realizó el seguimiento a las gestiones adelantadas por las entidades vinculadas en el proceso de liquidación. A la fecha el IDPC y el IPES han trabajado en el borrador del acta de liquidación que fue presentada en uno de los comités operativos, así mismo, el IPES y el IDARTES firmaron el Documento de Gestión y Administración de la Plaza-Galería y el IPES entregó los documentos relacionados con la contratación de los módulos de venta y el traslado de los comerciantes.

- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 276 DE 2016

En la actualidad los contratos de obra e interventoría producto de este convenio, para la segunda etapa de intervención se encuentran suspendidos ya que se requiere la conexión a la red eléctrica principal a cargo de Codensa, es de resaltar que hasta que no se realice esta actividad, no podrá reiniciarse la obra. Adicionalmente, a finales de 2018 se firmó un convenio entre IPES-IDARTES-IDPC, para la tercera etapa de obras. En este momento el IDPC trabaja en los estudios previos para dicha contratación, con los insumos del IPES e IDARTES.

- ASISTENCIA A ESPACIOS DE ENCUENTRO, DELIBERACIÓN Y CONCERTACIÓN DESTINADOS AL DESARROLLO CULTURAL DE LA CIUDAD:

Decreto Distrital 480 de 2018: a partir de la modificación del Decreto 455 del 2009 “Por el cual se reforma el Sistema de Cultura y se establece el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio”, para el año 2019 la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la SCRD tiene la obligación de ser la secretaria técnica del Consejo Distrital de Infraestructura Cultural. Para dar cumplimiento a lo anterior y lograr el desarrollo optimo del SDACP fortalecido, en el trimestre del año la DACP ha participado en los diferentes escenarios liderados por la Dirección de Asuntos Locales para la preparación, reconocimiento y pasos a seguir de las diferentes secretarias técnicas del sistema. A partir, de las instrucciones y acuerdos realizados en las reuniones de secretarias técnicas, la DACP participó en el evento de bienvenida a los consejeros de los diferentes espacios de participación realizado el 7 de marzo de 2019.

Comisión Intersectorial del Espacio Público -CIEP: a lo largo del año se ha realizado una Unidad Técnica de Apoyo – UTA y una sesión de la Comisión Intersectorial del Espacio Público. La UTA fue organizada por el DADEP, con las entidades del sector que tienen injerencia en el tema de aprovechamiento económico del espacio público, participaron la SCRD, el IDPC, el IDARTES y el IDRD, exponiendo los temas que se deberían presentar durante el año.

En la primera sesión de la CIEP, se aprobó la exención de cobro de aprovechamiento económico para los seis festivales al parque – Rock al Parque, Colombia al Parque, Hip-Hop al Parque, Salsa al Parque, Jazz al Parque y Festival Crea-, presentados por el IDARTES, así como la Carrera Atlética Héroes de Paz presentada por el IDRD. Por otro lado, el IDPC socializó el avance de la implementación de la Resolución No 0864 de 2018 “Por la cual se adopta el instrumento Aprovechamiento Económico de Espacios Públicos Relacionados con Bienes Muebles Patrimoniales para el mantenimiento y sostenibilidad del patrimonio cultural y se dictan otras disposiciones”. De igual forma se aprobó el reglamento interno de la Comisión y se presentó por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno el avance de la delimitación de las Zonas de Embellecimiento y Apropiación -ZEA-, por parte del DADEP los avance en la propuesta de los primeros Distritos Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial -DEMOS-, la Secretaría Distrital de Movilidad con la propuesta para el nuevo protocolo de las carreras atléticas y los avances de valet parking.

Consejo Distrital de Patrimonio Cultural- CDPC: en desarrollo de las funciones del Decreto 070 de 2015, la SCRD preside el CDPC a través de la Directora de Arte, Cultura y Patrimonio de la SCRD quien participa de los Consejos Distritales de Patrimonio Cultural. Durante el 2019 se han realizado 2 sesiones del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural.

Consejo Local de San Cristóbal: el Concejo Local de San Cristóbal se reunió tres veces en este trimestre, se revisó la matriz de plan de acción, el plan de comunicaciones y el decreto que establece la nueva manera del funcionamiento de los concejos.

- CONTROL URBANO

Durante el I trimestre se recibieron 34 quejas nuevas, que en la actualidad se encuentran en trámite. En este mismo periodo se han adelantado 25 visitas a distintos inmuebles, algunas sobre quejas recibidas este año y otras relacionadas con quejas que venían anteriormente. Así mismo se han archivado 12 actuaciones, porque no había mérito para continuarse o por ser obras ocurridas con anterioridad al 29 de enero de 2017. Así mismo, se han realizado 7 suspensiones temporales de obra y 1 retiro de sellos, por haber acatado la reglamentación vigente en materia de patrimonio cultural.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos que afecten el cumplimiento de la Meta

4.3 Beneficios de ciudad

La modificación del Plan de Ordenamiento Territorial beneficiará a la ciudad y a sus habitantes permitiéndoles contar con una herramienta de ordenamiento territorial acorde y consecuente con la ciudad actual y sus necesidades.

Decreto 070 de 2015. En cabeza de la Secretaria de Cultura realiza la plena coordinación de las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural, en el caso de los Bienes de Interés Cultural especialmente con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, esto con el fin de dar mayor celeridad y concordancia a los trámites que siguen los procedimientos establecidos para la declaratoria, exclusión y cambio de categoría de los Bienes de Interés Cultural. Es así como las gestiones que se han dado, han permitido tener unas valoraciones más concretas de los bienes de interés cultural evaluados, que facilitan la comprensión y acercamiento a sus valores históricos, estéticos y simbólicos, en el caso de que éstos se mantengan, o evidenciar la pérdida de éstos. De esta manera, se permitirán intervenciones que faciliten la protección del patrimonio cultural construido, la integración con nuevos usos y edificaciones, así como la potencialización de áreas patrimoniales como parte del desarrollo de la ciudad.

Ley 1801 de 2016 -Código Nacional de Policía-. La Ley 1801 de 2016 busca contar con herramientas más expeditas en la protección de los bienes de interés cultural, para que de esta forma se logre hacer un seguimiento detallado de las intervenciones que se realizan en los mismos, así como en los sectores de interés cultural; de tal manera que se prevengan las intervenciones sin los respectivos permisos y se valoren las condiciones que ameritaron su declaratoria.

Fortalecer la gestión de la Política de Espacio Público, articulando las acciones y propuestas a nivel sectorial e interinstitucional, con el fin de que el componente cultural se comprenda como un elemento fundamental en la construcción de ciudad y la apropiación del espacio público a través de las intervenciones artísticas en el mismo.

En cabeza de la Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, se brinda apoyo a los espacios de participación que permiten el fortalecimiento del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.

La implementación de la regulación para las actividades artísticas en el espacio público, permitirá tener un mayor conocimiento y eficiencia en la práctica de estas actividades, así mismo promocionará una circulación eficiente de las mismas en el territorio, lo que generará mayor apropiación, valoración y disfrute del espacio público de la ciudad.

4.4 Enfoque Diferencial y Poblacional

Teniendo en cuenta que se trata de un tema de gestión e implementación de políticas, se debe entender que este tipo de procesos benefician a la población de toda la ciudad.

4.5 Enfoque Territorial

Teniendo en cuenta que se trata de un tema de gestión e implementación de políticas, se debe entender que este tipo de procesos benefician a la población de la ciudad a través de la conservación del patrimonio cultural y la implementación de la infraestructura cultural en todas las localidades de la ciudad.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Mejorar 30 equipamientos culturales | 8 | 2 | 25% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances Cuatrienio: de acuerdo con las metas del PDD “Bogotá Mejor para todos” la SCRD está trabajando por el mejoramiento de 30 equipamientos culturales en la ciudad, entendido el “mejoramiento” como uno o la suma de todos los procesos necesarios para la construcción, adecuación o dotación de infraestructura cultural, así como los estudios y diseños requeridos para su implementación.

De acuerdo con lo anterior, en lo corrido del cuatrienio se han mejorado 20 escenarios en las diferentes líneas de acción así:

- Santa fe - convocatoria 2016

- Charlot - convocatoria 2016

- La Macarena - convocatoria 2016

- Arlequín - convocatoria 2016

- L Explose - convocatoria 2016

- Libre Centro - convocatoria 2016

- Libre Chapinero - convocatoria 2016

- Teatro experimental de Fontibón - convocatoria 2016

- Teatro Nacional la Castellana - convocatoria 2016

- Teatro Julio Mario Santo Domingo, convenio No. 204 de 2016 con IDARTES.

- Teatro R-101- convocatoria 2017

- Biblioteca Pasquilla – diseños

- Circulo Colombiano de Artistas (CICA) – convocatoria 2017

- Teatro Libre Chapinero - convocatoria 2017

- Corporación Colombiana de Teatro CCT - convocatoria 2017

- Teatro Taller de Colombia - convocatoria 2017

- Teatro Santa Fe - convocatoria 2017

- Diseños Pilona 10 Ciudad Bolívar, en el marco de los equipamientos complementarios del sistema Transmicable.

- Diseños Pilona Mirador Ciudad Bolívar, en el marco de los equipamientos complementarios del sistema Transmicable.

- Fundación Gimnasio Moderno – Convocatoria 2018

En el marco de la ley No. 1493 de 2011 de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas, la Secretaría de Cultura ha implementado la Ley Espectáculo Público como una estrategia de gestión del plan maestro de equipamientos culturales – PLAMEC buscando fortalecer y cualificar la infraestructura cultural para las artes escénicas.

Mediante resolución 465 de 2016, se acogieron las recomendaciones del Comité de la Contribución Parafiscal para la selección de los proyectos ganadores, mediante la cual se asignan recursos a 13 organizaciones culturales para la ejecución de 8 proyectos presentados en dos líneas simultáneamente, de mejoramiento y/o Adecuación y de dotación y 5 proyectos en la línea de dotación. Mediante dicha resolución se ordena a la oficina asesora jurídica la suscripción de 9 actas de compromiso ya que 4 organizaciones no cumplieron con los requisitos establecidos en la cartilla de la convocatoria para la suscripción del acta de compromiso.

Mediante Resolución No. 092 del 20 de febrero del 2017 se dio apertura a la “Quinta convocatoria pública de la contribución parafiscal en infraestructura privada o mixta del Distrito Capital 2017” y atendiendo el proceso de evaluación establecido en la cartilla de la convocatoria y las recomendaciones realizadas por el Comité de la Contribución Parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas se seleccionó como único beneficiario el proyecto presentado por el TEATRO R 101 para la línea de dotación con quien se suscribió acta de compromiso 001 de 2017.

Por otro lado, mediante Resolución 332 del 13 de junio del 2017 se dio apertura a “Convocatoria pública de la contribución parafiscal en infraestructura privada o mixta del Distrito Capital segundo semestre de 2017” y atendiendo el proceso de evaluación establecido en la cartilla de la convocatoria y las recomendaciones realizadas por el Comité de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, se seleccionaron como beneficiarios los proyectos de los siguientes escenarios: Sala Seki Sano, Teatro Libre de Chapinero, Teatro Quimera, Teatro Santafé, Teatro Bernardo Romero Lozano y Teatro Taller de Colombia. Adicionalmente se asignaron recursos a Teatro El Ensueño y al Escenario Móvil 2 de Idartes.

Mediante resoluciones No. 268 del 22 de junio del 2018 y No. 480 del 24 de octubre del 2018 se acogió la recomendación del Comité Distrital de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, respecto a la selección de seis de los proyectos beneficiarios de la Convocatoria Pública Recursos de la Contribución Parafiscal en Infraestructura Privada o Mixta del Distrito Capital 2018 y se ordenó la suscripción de las respectivas actas de compromiso, con las siguientes organizaciones: Fundación Teatro Taller de Colombia para la sala Teatro Taller, Fundación Gimnasio Moderno para el Teatro Ernesto Bein, Fundación Teatro Ditirambo sede Galerías, Fundación Cultural Teatro Experimental de Fontibón TEF para el escenario móvil Teatro Experimental de Fontibón y Fundación Sobrevivientes para el escenario Bolón de Verde. Adicionalmente, se asignaron recursos al Auditorio León de Greiff, Teatro El Ensueño fase II, Teatro San Jorge y Sala Multipropósito Cinemateca Distrital.

Mediante Resolución No. 043 del 08 de febrero del 2019 se dio apertura a la "Convocatoria Pública Recursos de la Contribución Parafiscal en Infraestructura Privada o Mixta del Distrito Capital 2019"; de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, con el objeto de otorgar recursos económicos a los proyectos de inversión en construcción, adecuación y mejoramiento, dotación, compra y estudios y diseños de la infraestructura de los escenarios para espectáculos públicos de las artes escénicas de naturaleza privada o mixta, que sean seleccionados como beneficiarios. Se cuenta con la participación de 16 organizaciones culturales a la fecha dicha convocatoria se encuentra en verificación y subsanación de documentos para la posterior evaluación de los proyectos.

ESCENARIOS DE NATURALEZA PRIVADA O MIXTA 2016

TEATRO LIBRE SEDE CHAPINERO – ACTA DE COMPROMISO No. 001 de 2016

Con la Fundación Teatro Libre para el escenario Teatro Libre Sede Chapinero, la cual inicio en septiembre de 2016 en las líneas de mejoramiento y/o adecuación. En octubre 2016 se dio trámite al pago anticipado correspondiente al 40% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades del presupuesto, en diciembre de 2016 se realizó segundo desembolso correspondiente al 30% con un avance de ejecución del 40% y en el mes de abril de 2017 se realizó tercer y último desembolso. La ejecución del acta de compromiso finalizó con un porcentaje de ejecución del 100% en el mes de abril y a la fecha se adelanta la revisión del informe final de ejecución con el fin de liquidar el acta. Con la ejecución de este proyecto la SCRD aportó para el mejoramiento de la infraestructura del Teatro con obras de adecuación y mejoramiento en el área de cafetería, sistema de ventilación de la e instalaciones eléctricas

Fuente: Subdirección de Infraestructura Cultural

TEATRO LA BARANDA - ACTA DE COMPROMISO No. 002 de 2016

Con la Fundación La Baranda para el escenario Teatro La Baranda, para la línea de dotación. La Fundación manifestó la imposibilidad de ejecutar el acta de compromiso dado que, por dificultades financieras, el propietario del inmueble no podía garantizar la vocación del escenario por un periodo de 10 años, por lo que se adelantó el proceso para liquidación anticipada del acta de compromiso, la cual se firmó en noviembre del 2016. El Porcentaje de avance del proyecto correspondió a 0%, dado que el acta de compromiso se liquidó sin haberse ejecutado.

TEATRO CHARLOT - ACTA DE COMPROMISO No. 003 de 2016

Con Insada Limitada para el escenario Teatro Charlot, la cual inició en septiembre del 2016, para la línea dotación. En octubre del 2016 se dio trámite al primer desembolso en calidad de pago anticipado correspondiente al 40% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades del presupuesto. En diciembre del 2016 se realizó el segundo desembolso y se tramitó una prórroga hasta enero del 2017, finalmente se culminó la ejecución del proyecto y se realizó el último desembolso. El porcentaje de avance es del 100%. Con la ejecución de este proyecto la SCRD aportó para la dotación del teatro con elementos de luminotecnia, sonido y sillas para la sala.

Fuente: Subdirección de Infraestructura Cultural – Insada, escenario teatro Charlot

TEF - ACTA DE COMPROMISO No. 004 de 2016

Con la Fundación Cultural Teatro Experimental TEF para el escenario Teatro Experimental de Fontibón, la cual inició en septiembre de 2016, para las líneas de mejoramiento y/o adecuación y dotación. En septiembre se dio trámite al primer desembolso en calidad de pago anticipado correspondiente al 40% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades del presupuesto. La organización solicitó cambio de constructor responsable y durante diciembre de 2016 se realizó el segundo desembolso correspondiente al 30%, en abril de 2017 se realizó tercer y último desembolso. En junio de 2017, la ejecución del acta de compromiso se finalizó con un porcentaje del 100%; se realizó informe final de ejecución por parte de la organización e informe final de supervisión y se adelantó proceso de liquidación. El 16 de febrero de 2018 se suscribió acta de liquidación del acta de compromiso. Con la ejecución de este proyecto la Secretaría de Cultura aportó para la dotación del Teatro con elementos de luminotecnia, sonido y sillas para la sala.

Fuente: Subdirección de Infraestructura Cultural

TEATRO ARLEQUÍN - ACTA DE COMPROMISO No. 005 de 2016

Con la Corporación Casa Ensamble para el escenario Teatro Arlequín, la cual inició en septiembre de 2016, para la línea dotación. Se dio trámite al primer desembolso en calidad de pago anticipado correspondiente al 40% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades del presupuesto, en diciembre de 2016 se realiza el segundo desembolso correspondiente al 30%, en marzo de 2017 se realizó el tercer y último desembolso. La ejecución del acta de compromiso finalizó con un porcentaje de ejecución del 100% en el mes de febrero de 2017; se realizó informe final de ejecución por parte de la organización e informe final de supervisión y se adelanta proceso de liquidación. Con la ejecución de este proyecto la SCRD aportó a la dotación del Teatro con elementos de iluminación y sonido.

Fuente: Subdirección de Infraestructura Cultural – Corporación Casa Ensamble para el escenario Teatro Arlequín

L EXPLOSE - ACTA DE COMPROMISO No. 006 de 2016

Con la Fundación L Explose para el escenario Factoría L Explose, la cual inició en septiembre del 2016, para la línea de dotación. Se dio trámite al primer desembolso en calidad de pago anticipado correspondiente al 40% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades del presupuesto. En diciembre de 2016 se realiza el segundo desembolso correspondiente al 30%; en marzo de 2017 se realizó el tercer y último desembolso. La ejecución del acta de compromiso finalizó con un porcentaje de ejecución del 100% en el mes de febrero de 2017; finalmente, en el mes de agosto se realizó informe final de ejecución por parte de la organización, se elaboró el informe final de supervisión y acta de liquidación del acta de compromiso para el proceso de liquidación. A la fecha el porcentaje de avance es del 100% y el 6 de marzo de 2018 se suscribió acta de liquidación del acta de compromiso. Con la ejecución de este proyecto la Secretaría de Cultura aportó para la dotación del Teatro con elementos de iluminación, sonido y señalización de la sala.

Fuente: Subdirección de Infraestructura Cultural

TEATRO SANTAFÉ - ACTA DE COMPROMISO No. 007 de 2016

Con la Artes y Espectáculos producciones SAS para el escenario Teatro Santafé, la cual inició en septiembre del 2016, para las líneas de mejoramiento y/o adecuación y dotación. Se dio trámite al primer desembolso en calidad de pago anticipado correspondiente al 40% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades del presupuesto; en diciembre se realizó el segundo desembolso correspondiente al 30%; en el mes de marzo de 2017 se realizó el tercer y último desembolso. La ejecución del acta de compromiso finalizó con un porcentaje de ejecución del 100% en el mes de febrero de 2017, se realizó informe final de ejecución y se adelanta proceso de liquidación. Con la ejecución de este proyecto la SCRD aportó para el mejoramiento de la infraestructura del Teatro con obras de adecuación y mejoramiento del escenario en la sala, baterías sanitarias de público y actores, cafetería, así como con dotación de iluminación y sonido.

Fuente: Subdirección de Infraestructura Cultural

TEATRO LA MACARENA - ACTA DE COMPROMISO No. 008 de 2016

Con la Corporación Los Funámbulos para el escenario Teatro la Macarena, inició en septiembre del 2016, para la línea de dotación. Se dio trámite al primer desembolso en calidad de pago anticipado correspondiente al 40% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades del presupuesto; en noviembre del 2016 se realizó el segundo pago y en diciembre del 2016 se realizó el tercer y último desembolso y se tramitó una prórroga hasta enero del 2017. La ejecución del acta de compromiso finalizó con un porcentaje de ejecución del 100% en el mes de enero de 2017, se realizó informe final de ejecución por parte de la organización e informe final de supervisión y se liquidó el acta de compromiso. Con la ejecución de este proyecto la SCRD aportó para la dotación del teatro con silletería y mejoramiento de piso.

Fuente: Subdirección de Infraestructura Cultural

TEATRO LIBRE SEDE CENTRO - ACTA DE COMPROMISO No. 009 de 2016

Con la Fundación Teatro Libre para el escenario Teatro Libre Sede Centro, con la Corporación Los Funámbulos para el escenario Teatro la Macarena, inició en septiembre del 2016, para la línea de dotación. Se dio trámite al primer desembolso en calidad de pago anticipado correspondiente al 40% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades del presupuesto; en noviembre del 2016 se realizó el segundo pago y en diciembre del 2016 se realizó el tercer y último desembolso y se tramitó una prórroga hasta enero del 2017. La ejecución del acta de compromiso finalizó con un porcentaje de ejecución del 100% en el mes de enero de 2017, se realizó informe final de ejecución por parte de la organización e informe final de supervisión y se liquidó el acta de compromiso. Con la ejecución de este proyecto la SCRD aportó para la dotación del teatro con silletería y mejoramiento de piso.

Fuente: Subdirección de Infraestructura Cultural – Teatro Libre sede centro

TEATRO LA CASTELLANA - ACTA DE COMPROMISO No. 010 de 2016

Con la Fundación Teatro Nacional para el escenario Teatro La Castellana, la cual inició en diciembre del 2016, para las líneas de dotación mejoramiento y adecuación. Se realizó un primer desembolso correspondiente al 40% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades del presupuesto, en julio del 2017 se realizó el segundo desembolso y en el mes de agosto de 2017 se realizó tercer y último desembolso. La ejecución del acta de compromiso finalizó en el mes de mayo de 2017, se realizó informe final de ejecución por parte de la organización e informe final de supervisión el día 4 de diciembre de 2017 y se adelanta proceso de liquidación mediante acta de liquidación. Con la ejecución de este proyecto la Secretaría de Cultura aportó para el mejoramiento de la infraestructura del teatro con obras de adecuación y mejoramiento del escenario en la sala, baterías sanitarias de público y actores, cafetería, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.

Fuente: Subdirección de Infraestructura Cultural

ESCENARIO DE NATURALEZA PRIVADA O MIXTA 2017

TEATRO R101 - ACTA DE COMPROMISO No. 001 de 2017

Se suscribió acta de compromiso No. 001 de con el Teatro R101, la cual inició en julio del 2017, para la línea de dotación. Se realizó un primer desembolso correspondiente al 40% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades del presupuesto, en noviembre de 2017 se realizó el segundo desembolso el 30% y en el mes de diciembre de 2017 se realizó tercer y último desembolso del 30%. A la fecha el porcentaje de avance es del 100%.

Fuente: Subdirección de Infraestructura Cultural

ESCENARIOS DE NATURALEZA PRIVADA O MIXTA 2017 (II SEMESTRE)

CICA - ACTA DE COMPROMISO No. 002 de 2017

Se suscribió acta de compromiso con la Organización Circulo Colombiano de Artistas - CICA para el escenario Bernardo Romero Lozano, la cual inició en octubre del 2017, para las líneas de mejoramiento y/o adecuación y dotación. Se realizó un primer desembolso correspondiente al 40% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades del presupuesto; se realizó un segundo desembolso correspondiente al 30% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización inició la ejecución de las obras. En la vigencia 2018 se realizó el tercer y cuarto desembolso con el cual la organización realizó pagos al contratista de obra y al proveedor de dotación para luces y sonido. A la fecha el porcentaje de avance es del 100%. Con la ejecución de este proyecto la SCRD aportó para el mejoramiento y adecuación de la sala de espectadores de la infraestructura del Teatro con obras de adecuación y mejoramiento de pisos, acondicionamientos acústicos, piso del escenario y dotación mejoramiento de la silletería, luces y sonido.

Ejecución Inicial                                                  Ejecución Final

Fuente: Subdirección de Infraestructura Cultural

TEATRO TALLER - ACTA DE COMPROMISO No. 003 de 2017

Se suscribió acta de compromiso con la Fundación Teatro Taller de Colombia para el escenario Teatro Taller, la cual inició en octubre del 2017, para las líneas de construcción, mejoramiento y/o adecuación y dotación. Se realizó un primer desembolso correspondiente al 40% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades del presupuesto. En la vigencia 2018 se realizaron los desembolsos 2, 3 y 4, con lo cual la organización adelantó la ejecución de las obras. A la fecha el porcentaje de avance es del 100%. Con la ejecución de este proyecto la SCRD aportó para el mejoramiento de la infraestructura del Teatro con obras de construcción de la sala del escenario, adecuación y mejoramiento de la batería de baños y dotación de la gradería retráctil lo que permite un aforo de 160 personas.

Ejecución Inicial                                                  Ejecución Final

Fuente: Subdirección de Infraestructura Cultural

SEKI SANO - ACTA DE COMPROMISO No. 004 de 2017

Se suscribió acta de compromiso con la Corporación Colombiana de Teatro para el escenario Seki Sano, la cual inició en octubre del 2017; para la línea dotación, mejoramiento y adecuación. Se realizó un primer desembolso correspondiente al 40% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades del presupuesto. En la vigencia 2018 se realizó un segundo y tercer desembolso con lo cual la organización adelantó la ejecución de las obras. El porcentaje de avance es del 100%. Con la ejecución de este proyecto la SCRD aportó al mejoramiento de la infraestructura del teatro con obras de adecuación y mejoramiento para área administrativa, zona de cafetería, arreglo de fachada, adecuación de la red eléctrica, redes sanitarias reparación de pisos y dotación de equipos de video, iluminación, cámaras de seguridad y el aislamiento acústico de la sala.

Ejecución Inicial                                                  Ejecución Final

Fuente: Subdirección de Infraestructura Cultural

TEATRO LIBRE SALA CHAPINERO - ACTA DE COMPROMISO No. 005 de 2017

Se suscribió acta de compromiso con la Fundación Teatro Libre para el escenario Teatro Libre Sala Chapinero, la cual inició en noviembre del 2017; para la línea de dotación. Se realizó un primer desembolso correspondiente al 40% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades del presupuesto. En la vigencia 2018 se realizó un segundo, tercer y cuarto desembolso con los cuales la organización adelanto el suministro e instalación de los equipos para la sala. A la fecha el porcentaje de avance es del 100%. Con la ejecución de este proyecto la SCRD aportó para el mejoramiento de la infraestructura del Teatro con la dotación de equipos de sonido e iluminación, seguridad y distribución eléctrica.

Ejecución Inicial                                                 Ejecución Final

Fuente: Subdirección de Infraestructura Cultural

TEATRO SANTAFÉ - ACTA DE COMPROMISO No. 006 de 2017

Se suscribió acta de compromiso con la organización Artes y Espectáculos S.A.S para el escenario Teatro Santafé, la cual inició en octubre del 2017; para las líneas de construcción, adecuación, mejoramiento y dotación. Se realizó un primer desembolso correspondiente al 40% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades del presupuesto. En la vigencia 2018 se realizó el segundo, tercer y cuarto desembolso con los cuales la organización adelanto el suministro e instalación de los equipos para la sala. A la fecha el porcentaje de avance es del 100%. Con la ejecución de este proyecto la SCRD aportó para el mejoramiento de la infraestructura del Teatro con las obras de construcción de la estructura y piso del escenario, sistema eléctrico en sala y camerinos, red contra incendios, sistema de detección red sanitaria, adecuación y mejoramiento de los camerinos y dotación de iluminación y video, mobiliario de consolas y sillas para camerino.

Fuente: Subdirección de Infraestructura Cultural

TEATRO QUIMERA - ACTA DE COMPROMISO No. 007 de 2017

Se suscribió acta de compromiso con la Fundación Teatro Quimera para el escenario Teatro Quimera, la cual inició en diciembre del 2017, para la línea de diseños y estudios técnicos. Se realizó un primer desembolso correspondiente al 40% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades de los estudios y diseños. En la vigencia 2018 se realizó un segundo desembolso correspondiente al 30% y un tercer desembolso correspondiente al 20%. La organización realizó la radicación de los diseños arquitectónicos, estructurales y estudio de suelos para la obtención de la licencia de construcción y dio respuesta a las observaciones realizadas por la Curaduría. Durante el primer trimestre se adelantaron 4 comités de seguimiento al proyecto. Durante el primer trimestre del 2019 la organización adelanta los trámites necesarios ante la curaduría urbana con el fin de obtener la licencia de construcción y avanza en la realización de los estudios técnicos y complementarios para la construcción del escenario. A la fecha el porcentaje de avance físico es del 80%.

Fuente: Subdirección de Infraestructura Cultural

ESCENARIOS DE NATURALEZA PRIVADA O MIXTA 2018

FUNDACIÓN GIMNASIO MODERNO - ACTA DE COMPROMISO No. 001 de 2018

Se suscribió acta de compromiso con la Fundación Gimnasio Moderno para el escenario Sala Ernesto Bein, la cual inició el 14 agosto de 2018, para la línea de dotación. En la vigencia 2018 se realizaron los desembolsos 1,2 y 3 y en la vigencia 2019 se realizó el 4 desembolso con lo cual el proveedor de dotación teatral realizó las entregas de equipos correspondiente a un 100% del total de la dotación solicitada en el presupuesto, lo cual se ha evidenciado en comités de seguimiento. El porcentaje de avance físico es del 100%. Con la ejecución de este proyecto la SCRD aportó para el mejoramiento de la infraestructura del Teatro con la dotación de equipos de iluminación, sonido, vestimenta teatral y mecánica teatral.

Fuente: Subdirección de Infraestructura Cultural

TEF - ACTA DE COMPROMISO No. 002 de 2018

Se suscribió acta de compromiso con la Fundación Cultural Teatro Experimental Fontibón TEF para el escenario móvil, la cual inició el 23 de agosto de 2018, para las líneas de compra y dotación. Se realizó un primer desembolso correspondiente al 40% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización adelantó la contratación de la compra y dotación del escenario móvil según las actividades del presupuesto, un segundo desembolso correspondiente al 30% y un tercer desembolso correspondiente al 20% con lo que el proveedor ha realizado la contratación, ejecución y montaje del tráiler y dos entregas de equipos lo cual se ha evidenciado en comités de seguimiento. A la fecha el porcentaje de avance físico es del 80%.

Fuente: Subdirección de Infraestructura Cultural

TEATRO TALLER - ACTA DE COMPROMISO No. 003 de 2018

Se suscribió acta de compromiso con la Fundación Teatro Taller para el escenario Teatro Taller, la cual inició en agosto de 2018, para las líneas de construcción, adecuación y/o mejoramiento y dotación. En la vigencia 2018 se realizaron los desembolsos 1,2 y 3 y en la vigencia 2019 se realizó el 4 desembolso con lo cual el constructor responsable adelanta las labores de adecuación y mejoramiento de la casa principal y en el escenario lo cual se ha evidenciado en los comités de seguimiento. A la fecha el porcentaje de avance físico es del 88%.

TEATRO DITIRAMBO - ACTA DE COMPROMISO No. 004 de 2018

Se suscribió acta de compromiso con la Fundación de Teatro Ditirambo para el escenario Teatro Ditirambo, la cual inició el 30 de agosto de 2018, para las líneas de obras de adecuación funcional o rehabilitación y dotación. En la vigencia 2018 se realizaron los desembolsos 1,2 en la vigencia 2019 se realizó el 3 y 4 desembolso con lo cual el constructor responsable adelanta las adecuaciones y mejoramiento del escenario, junto con la dotación respectiva. Lo cual se ha evidenciado en los 10 comités de seguimiento técnico realizados. A la fecha el porcentaje de avance físico es del 98 %.

FUNDACIÓN SOBREVIVIENTES - ACTA DE COMPROMISO No. 005 de 2018,

Se suscribió acta de compromiso con la Fundación Sobrevivientes para el escenario Bolón de Verde, la cual inició el 22 de octubre de 2018, para las líneas adecuación y/o mejoramiento y dotación. En la vigencia 2018 se realizaron los desembolsos 1,2 en la vigencia 2019 se realizó el 3 y 4 desembolso con lo cual el constructor responsable adelanta las labores de adecuación y mejoramiento del escenario y dotación lo cual se ha evidenciado en los 7 comités de seguimiento técnico realizados. A la fecha el porcentaje de avance físico es del 85%.

ESCENARIOS DE NATURALEZA PÚBLICA

Los escenarios de naturaleza pública en lo corrido del cuatrienio han presentado proyectos para ser beneficiarios de los recursos de la Contribución parafiscal para el mejoramiento de su infraestructura. El equipo técnico de la Subdirección de Infraestructura Cultural con el apoyo de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la SCRD, efectuó revisión técnica a los proyectos dando algunas observaciones para su correspondiente ajuste y posterior viabilidad, a lo cual los escenarios realizaron sus ajustes; posteriormente los proyectos son presentados ante el Comité de la Contribución Parafiscal instancia que recomienda los escenarios beneficiarios y una vez se acogen las recomendaciones se expiden las resoluciones de asignación de recursos, para la posterior suscripción de los convenios con los beneficiarios.

Mediante resolución 479 del 24 de septiembre de 2018 se acoge la recomendación del Comité Distrital de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas para la selección del proyecto "Teatro El Ensueño fase II" presentado por la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, como beneficiario de los recursos de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas, en la vigencia 2018. El día 30 de noviembre de 2018 se suscribió modificación al contrato de obra 2344 de 2017 de tipo adición y prórroga con el fin de culminar la etapa de obra civil del Teatro.

A la fecha, se suscribieron los siguientes convenios y contratos:

CONVENIO No. 210 del 2016 – Teatro Jorge Eliécer Gaitán

Mediante Resolución 583 del 29 de agosto, por la cual se acoge la recomendación del Comité Distrital de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas para la selección de los proyectos de dotación y mejoramiento de equipos para la actualización de la ficha técnica del Teatro Jorge Eliécer Gaitán - presentada por el Instituto Distrital de las Artes- IDARTES. En octubre del 2016 se firmó el convenio para la ejecución del proyecto. Durante los meses de noviembre y diciembre del 2016 el IDARTES realizó los estudios previos para los procesos de dotación y mejoramiento de equipos y se inició la preparación de los prepliegos para los procesos de contratación. Durante el 2017 el IDARTES incorporó los recursos a su presupuesto, realizó los estudios de mercado para la apertura de los procesos de contratación de los elementos de dotación, realizó los procesos de contratación de los elementos objeto del convenio y se inició la ejecución de esta contratación. Durante el 2018 se finalizó la ejecución del convenio. El avance es del 100%. Con la ejecución de este proyecto la SCRD aportó para el mejoramiento de la infraestructura del teatro con la dotación de un proyector y una plataforma elevadora.

CONVENIO No. 211 del 2016 – Escenario móvil 1

Mediante Resolución 584 del 29 de agosto, por la cual se acoge la recomendación del comité Distrital de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas para la selección del proyecto de adecuaciones del escenario móvil dotación con micrófonos y cableado para el Escenario Móvil presentada por el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES. El 7 de octubre del 2016 se firmó el convenio para la ejecución del proyecto y durante los meses de noviembre y diciembre de 2016 el IDARTES realizó los estudios previos para los procesos de dotación y cableado y se inició la preparación de los prepliegos para los procesos de contratación. Durante el 2017 el IDARTES incorporó los recursos a su presupuesto y realizó los estudios de mercado para la apertura de los procesos de contratación de los elementos de dotación; llevó a cabo los procesos de contratación de los elementos objeto del convenio, sin embargo, estos resultaron desiertos.

En el 2018, se finalizó el suministro de microfonería y el IDARTES incorporó los recursos a su presupuesto e inició la preparación de los prepliegos, se publicó aviso de convocatoria pública, estudios previos y proyecto de pliegos en el SECOP II, se dio apertura al proceso de contratación, adjudicó y suscribió el contrato para el mejoramiento de paneles y adecuación del escenario móvil. El escenario móvil fue entregado en diciembre del 2018. El avance es del 100%. Con la ejecución de este proyecto la SCRD aportó para el mejoramiento de la infraestructura del teatro con la dotación de elementos de sonido y el mejoramiento y adecuación total del escenario móvil.

CONVENIO No. 192 del 2016 - Auditorio Gilberto Alzate Avendaño

Mediante resolución 585 de 29 de agosto, por la cual se acoge la recomendación del comité Distrital de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas para la selección del proyecto Auditorio y El Muelle Escenarios de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, presentado por la Fundación Gilberto Álzate Avendaño. En septiembre del 2016 se firmó el convenio, para la ejecución del proyecto y durante los meses de noviembre y diciembre de 2016 se realizaron los estudios previos y prepliegos para adelantar los procesos de contratación de la obra e interventoría de reforzamiento estructural del equipamiento. En el 2017, derivados del Convenio, se firmaron los Contratos 026 de 2017 y 022 de 2017 correspondientes a la obra y a la interventoría, respectivamente. Semanalmente se asistió a los comités de obra y mensualmente se realizaron los comités de seguimiento al Convenio 192 de 2016. Se realizaron todas las gestiones necesarias para firmar la prórroga No. 2. Durante el 2018 se realizaron comités de seguimiento a la obra; se continuaron ejecutando las actividades de obra y se tramitó prórroga del convenio hasta el 11 de mayo de 2018, con el fin de garantizar la ejecución y entrega del proyecto. El avance es del 100%. Con la ejecución de este proyecto la SCRD aportó para la primera fase del reforzamiento estructural del auditorio de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.

CONVENIO No. 204 del 2016 - Julio Mario Santo Domingo

Mediante Resolución 586 del 31 de agosto del 2016, por la cual se acoge la recomendación del Comité Distrital de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas para la selección del proyecto Teatro Mayor y Estudio del Centro Cultural Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo presentado por IDARTES. El 14 de octubre del 2016 se firma el convenio para la ejecución del proyecto y durante noviembre de 2016 se realizaron los estudios previos para los procesos contratación. Al finalizar el año 2016, se contrataron los elementos de dotación y las obras de impermeabilización de la terraza del foyer del Teatro. Durante el 2017 se ejecuta el 100% de las obras y se inició el proceso de liquidación del convenio. Con la ejecución de este proyecto la SCRD aportó para la adecuación, mejoramiento e impermeabilización de terraza de acceso, suministro e instalación de equipos de iluminación y sonido, suministro e instalación de 52 sillas, adecuación y actualización red contra incendios, cámaras de vigilancia y seguridad, señalización del plan de emergencias y dispositivos de rescate para ascensores.

CONVENIO No. 271 del 2016 - Teatro El Parque

Mediante Resolución 822 del 22 de diciembre del 2016, por la cual se acoge la recomendación del Comité Distrital de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas para la selección del proyecto de diseño del reforzamiento estructural del Teatro El Parque presentada por el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES. El 22 de diciembre del 2016 se firmó el convenio. Durante 2017 el IDARTES incorporó los recursos a su presupuesto e inició la preparación de los prepliegos para los procesos de contratación; realizó los estudios previos para la apertura de los procesos de contratación y teniendo en cuenta que se trata de un Bien de Interés Cultural, encontró necesario realizar estudios complementarios a los de reforzamiento estructural, por lo que reestructuró el proyecto y se llevaron a cabo las gestiones para refinanciarlo. Finalmente inició el proceso de contratación de los estudios y diseños y se firmó un convenio entre el IDARTES y el IDPC para acompañar el proceso. En el 2018, el IDARTES incorporó los recursos a su presupuesto y se ejecutaron los estudios y diseños correspondientes para el reforzamiento estructural e intervención integral del escenario. El avance a 31 de marzo de 2019 es del 90%.

CONVENIO No. 238 del 2017 - Escenario móvil 2

Mediante Resolución 560 del 10 de noviembre del 2017 por la cual se acoge la recomendación del Comité Distrital de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas para la selección del proyecto Escenario móvil 2, presentado por el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES. El 10 de noviembre del 2017 se firmó el convenio; se iniciaron los trámites para el traslado de los recursos al Idartes. En 2018, el IDARTES incorporó los recursos a su presupuesto; realizó la preparación de los prepliegos y realizó la publicación del proceso. Durante el I trimestre de 2019 se reincorporaron los recursos al presupuesto del Idartes para adelantar el proceso de contratación para la adquisición del escenario móvil. El avance a la fecha es del 5%

CONVENIO No. 222 del 2018 - Teatro San Jorge

Mediante Resolución 478 del 24 de septiembre del 2018 por la cual se acoge la recomendación del Comité Distrital de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas para la selección del proyecto Estudios y diseños Teatro San Jorge, presentado por el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES. El 12 de octubre del 2018 se firmó el convenio; se iniciaron los trámites para el traslado de los recursos al IDARTES para la incorporación los recursos a su presupuesto; se realizó el proceso de contratación de los estudios y diseños para la intervención integral del Teatro San Jorge. El avance es del 5%.

CONVENIO No. 226 del 2018 - Sala Multipropósito de la Cinemateca Distrital

Mediante Resolución 491 del 28 de septiembre del 2018 por la cual se acoge la recomendación del Comité Distrital de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas para la selección del proyecto de dotación de la sala Multipropósito de la Cinemateca Distrital, presentado por el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES. El 22 de octubre del 2018 se firmó el convenio; Se realizó el traslado de los recursos al IDARTES y durante el primer trimestre de 2019 se realizó la reincorporación de los recursos por parte de IDARTES con el fin de adelantar los procesos de contratación de la dotación de la sala. El avance a la fecha es del 2%.

CONVENIO No. 241 del 2018 – Auditorio León de Greiff

Mediante Resolución 492 del 28 de septiembre del 2018 por la cual se acoge la recomendación del Comité Distrital de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas para la selección del proyecto Mejoramiento de las condiciones de accesibilidad y seguridad del Auditorio León de Greiff, presentado por La Universidad Nacional de Colombia. El 22 de noviembre del 2018 se firmó el convenio; se realizó el traslado de los recursos a la Universidad Nacional de Colombia y durante el primer trimestre de 2019 se iniciaron los trámites para la contratación de las obras para la red contra incendios El avance a la fecha es del 2%.

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO PEDAGÓGICO Y CULTURA EL ENSUEÑO

En 2016 las obras del equipamiento Educativo Pedagógico y Cultural El Ensueño en la Localidad de Ciudad Bolívar sufrieron un bajo porcentaje de avance (33%) debido a los continuos incumplimientos del contratista. Dado lo anterior la administración se vio avocada a aplicar la caducidad al contrato 091 de 2015 mediante resolución N° 310 del 19 de octubre de 2016, “Por medio de la cual la Secretaria de Educación del distrito la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar deciden la actuación administrativa sancionatoria contractual por posible incumplimiento y declaratoria de la caducidad del contrato de obra No. 1831 de 2015 (Numeración SCRD 091 de 2015) y resolución 329 del 21 de octubre de 2016. Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos por los apoderados del Consorcio Buenavista y de la Compañía Mundial de seguros S.A, contra la resolución No. 310 del 19 de octubre de 2016 proferida por la Subsecretaría de Acceso y Permanencia de la SED, la Dirección de Arte Cultura y Patrimonio de la SCRD y el alcalde local de Ciudad Bolívar FDLCB”; la cual en su artículo primero confirma íntegramente la Resolución 310 del 19 de octubre y en su artículo segundo ordena en forma inmediata la toma de posesión de la obra “Equipamiento educativo pedagógico y cultural el Ensueño en la ciudad de Bogotá”.

La actual administración reunió a la Secretaría de Cultura, la SED y el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar con el fin de adelantar una nueva licitación pública y concurso de méritos para la culminación de las obras que beneficiarán a una población de 687.832 habitantes de la localidad a través de la construcción y puesta en funcionamiento de un teatro que tendrá un aforo de 874 sillas y un Colegio que prestará servicio a 1105 alumnos. Por lo anterior la Secretaria de Cultura inició las gestiones necesarias con el fin de garantizar los recursos que permitan entregar a la Ciudad el equipamiento Cultural y en el marco de dicha gestión, la SCRD realizó la presentación del proyecto El ensueño, al Comité Distrital de la Contribución Parafiscal en lo referente a la asignación de los recursos, es de precisar que como parte del procedimiento establecido por la Secretaría para la asignación de los recursos de la contribución parafiscal de las artes escénicas a escenarios de naturaleza pública, el Comité Distrital de la Contribución Parafiscal atendiendo el presupuesto con el que contaba esta Secretaría para la vigencia 2017, definió el porcentaje de asignación de recursos para los escenarios tanto privados y mixtos como púbicos a otorgarse en la vigencia 2017, 55% para privados y 45% para públicos.

De igual forma y conforme a las funciones establecidas en el Decreto Distrital No. 343 de 2013, modificado por el Decreto Distrital No. 423 de 2014, en la misma sesión, el Comité recomendó a la Secretaria de Despacho, la selección del proyecto “Teatro El Ensueño”, para Construcción en la modalidad de Obra Nueva y de esta manera, según el procedimiento establecido para la asignación de los recursos de la LEP de naturaleza pública, se expidió el concepto de viabilidad técnica y el concepto de viabilidad jurídica.

Mediante resolución 173 de 2017 se acoge la recomendación efectuada por el Comité Distrital de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, para la selección del proyecto “Teatro El Ensueño” presentado por la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte como beneficiario de los recursos de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas en la vigencia 2017, en el marco de la Ley No. 1493 de 2011, el Decreto Distrital No. 343 de 2013, modificado por el Decreto Distrital No. 423 de 2014 y el Decreto Nacional No. 1080 de 2015, así:

| PROYECTO BENEFICIARIO RECURSOS LEP 2016 | ORGANIZACIÓN CULTURAL | VALOR OTORGADO | CDP No. |
| --- | --- | --- | --- |
| “Teatro El Ensueño”. | “Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte” | $4.504.028.357 | 113 del 16 de febrero de 2017 |

Dado lo anterior en conjunto con la Secretaria de Educación del Distrito y el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar se adelantaron los estudios previos y las labores precontractuales para adelantar los procesos de contratación que permitan la culminación de las obras del equipamiento Educativo y cultural, por lo cual el día 30 de marzo de 2017 se dio apertura al proceso SED-LP-DCCEE-037-2017 cuyo objeto es “Obras de Terminación de la Construcción del Equipamiento Educativo, Pedagógico y Cultural El Ensueño en la Ciudad de Bogotá”, mediante resolución 188 del 21 de abril de 2017 y fecha de cierre el día 10 de mayo, sin embargo dicha licitación fue declarada desierta mediante resolución 252 del 10 de mayo de 2017 por no haberse presentado proponentes al momento del cierre.

Teniendo en cuenta lo anterior la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Secretaría de Educación y el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar se vieron en la necesidad de adelantar un segundo proceso de licitatorio y el 16 de junio de 2017 se dio apertura al proceso SED-LP-DCCEE-073-2017, para las obras de Terminación de la Construcción del Equipamiento Educativo, Pedagógico y Cultural El Ensueño en la Ciudad de Bogotá, mediante resolución No. 000336 del 15 de junio de 2015, la cual cerro el día 5 de julio de 2017, con (8) propuestas presentadas, las cuales fueron evaluadas en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos, para que finalmente los resultados contenidos en el informe de evaluación fueran puestos a disposición de los proponentes en cumplimiento de lo dispuesto en el pliego de condiciones.

El día 27 de julio de 2017 se dio inicio a la audiencia de adjudicación y no se recibió observación alguna por parte de los asistentes, el comité evaluador de los aspectos técnicos realizo las operaciones aritméticas y sistemáticas para establecer el orden de elegibilidad de los proponentes; se realizó la evaluación conforme con las fórmulas seleccionadas aleatoriamente y de acuerdo con lo establecido en el pliego, el proponente No. 4 OTACC SA. obtuvo el mayor puntaje, correspondiente a 88.58 puntos, a quien el comité asesor y evaluador recomienda a la ordenadora del gasto adjudicar el proceso.

Una vez adjudicado el proceso de licitación, las entidades contratantes dieron inicio al contrato de obra No. 2344 de 2017 el día 17 de octubre de 2017 cuyo objeto es “Obras de terminación de la construcción del equipamiento Educativo, Pedagógico y Cultural el Ensueño en la Ciudad de Bogotá” y con un plazo de ejecución de 15 meses. El día 18 de octubre de 2017 se hace entrega del predio al nuevo contratista de obra.

El contrato contempló una etapa preliminar de diagnóstico durante los dos primeros meses del ejecución la cual identificó el estado de las obras y elementos existentes en sitio, dando las conclusiones y recomendaciones técnicas y constructivas, relacionadas con los elementos construidos y las posibles afectaciones, para el reinicio de la obra tanto del Colegio como del Teatro  presentando cada uno de los análisis estructurales, de patología, geotécnicos, revisión de los planos (arquitectónicos, estructurales, de redes secas y húmedas, planos de detalles, planos de voz y datos), redes eléctricas, redes hidráulicas y sanitarias, con lo que se establecen las acciones y procesos constructivos que se implementaron para la construcción y ejecución del proyecto.

Por otra parte, se dio apertura al proceso SED-CM-DCCEE-036-2017 cuyo objeto es “Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica y Financiera al Contrato de Las Obras de Terminación de La Construcción del Equipamiento Educativo, Pedagógico y Cultural El Ensueño en la Ciudad De Bogotá”, mediante resolución 000190 del 24 de abril, la cual cerro el día 19 de julio de 2017, con (19) propuestas presentadas, las cuales fueron evaluadas en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos y los resultados contenidos en el informe de evaluación fueron puestos a disposición de los proponentes en cumplimiento de lo dispuesto en el pliego de condiciones.

De acuerdo con lo establecido en el cronograma del proceso, el 9 de agosto de 2017 se adelantó la audiencia de apertura de la propuesta económicas del primer elegible y audiencia que decide sobre el proceso.

El concurso de méritos No. SED-CM-DCCEE-036-2017, fue adjudicado mediante resolución 000474 de 2017 al proponente Consorcio Interescolar 2017. De acuerdo con lo anterior se suscribió el contrato No. 2415 de 2017 (numeración SCRD 183 de 2017) y un plazo de ejecución de 16.5 meses cuyo objeto es “Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica y Financiera al Contrato de Las Obras de Terminación de La Construcción del Equipamiento Educativo, Pedagógico y Cultural El Ensueño en la Ciudad De Bogotá”. La interventoría desde el inicio del contrato de obra ha adelantado la supervisión Técnica, Administrativa, Jurídica y Financiera de la ejecución del contrato de obra y ha celebrado comités técnicos y de obra en conjunto con las entidades contratantes con el fin de hacer seguimiento a la ejecución del contrato. En el marco de dicha supervisión se entregan informes semanales y mensuales que dan cuenta del avance de obra y del seguimiento a la ejecución física, administrativa y financiera del proyecto.

Mediante resolución 479 del 24 de septiembre de 2018 se acoge la recomendación del Comité Distrital de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas para la selección del proyecto "Teatro El Ensueño fase II" presentado por la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, como beneficiario de los recursos de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas, en la vigencia 2018.

El día 30 de noviembre se suscribe modificación al contrato de obra 2344 de 2017 de tipo adición y prórroga con el fin de culminar la etapa de obra civil del Teatro.

El porcentaje de avance programado del Contrato de Obra No. 2344 de 2017, es del 93.16% y el porcentaje de avance ponderado del proyecto general es del 93.90%, el cual corresponde al 26.84 del contrato inicial y el 91.48% del contrato actual.

Durante el período el avance financiero alcanza un porcentaje del 91.48%, correspondiente a las actividades realizadas, recibidas y aprobadas para pago por parte de la Interventoría, previa revisión y aprobación de memorias de cálculo, para el Acta Parcial de Obra No. 16.

INTERSECTORIALES DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Con el fin de dar cumplimiento a las metas de plan de desarrollo “Bogotá mejor para todos” en el segundo pilar “Democracia Urbana”, programa Espacio Público, derecho de todos; la Subdirección de Infraestructura Cultural de la SCRD, brinda apoyo técnico en diferentes espacios interinstitucionales con el fin de establecer los lineamientos y estrategias para la intervención y ejecución de proyectos en Equipamientos Culturales.

GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL

PLAN PARCIAL TRIÁNGULO DE FENICIA

El Distrito avanzó en los ajustes al Decreto 420 del 2014, que reglamenta el Plan Parcial Triángulo de Fenicia, el cual se ha determinado como el instrumento idóneo que servirá como soporte jurídico para establecer que el área dotacional prevista en la Unidad No. 4 del Plan Parcial se destinará a la construcción de la sede de la Orquesta Filarmónica. Adicionalmente este acto administrativo incluirá las reglas de intercambio y facilitará la transferencia de los bienes fiscales como aporte para la construcción del proyecto de la Sede de la OFB.

Se adelantó la delimitación de la Unidad de Actuación # 4 como herramienta jurídica para la gestión predial. Así mismo se avanzó en la gestión para el traspaso o venta de los lotes fiscales a nombre del IDU, OFB, DADEP e FDLSF con el fin de aportarlos a la construcción de la sede de la OFB.

Se suscribió convenio interadministrativo entre la Universidad de los Andes, la Empresa de Renovación Urbana y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el cual permitió contar con el predio destinado a equipamiento público dentro del Plan Parcial Triángulo Fenicia en el cual se construirá la sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

En cuanto al proyecto arquitectónico, la OFB estableció un programa de necesidades y áreas mínimas las cuales fueron tenidas en cuenta para realizar un esquema básico de distribución que establece los lineamientos técnicos y arquitectónicos a ser realizados. Con el fin de consolidar los detalles del programa arquitectónico, la Subdirección de Infraestructura de la SCRD, desarrolló un documento con una propuesta de metodología participativa para involucrar a los miembros de la Orquesta en el proyecto.

Por otro lado, frente a la gestión social, se llevó a cabo un censo con el fin de identificar las familias que actualmente están ocupando predios de espacio público, se encontraron 23 familias de las cuales 18 son poseedoras de mejoras y 7 están registradas como víctimas. Se realizó el estudio junto a Hábitat para aplicar el Decreto 227 el cual podría facilitar el reasentamiento de las familias en cuestión, sin embargo, Hábitat manifestó que no contaba con recursos para proporcionar dichos subsidios. A causa de esto, el proyecto Fenicia adelantó un documento propuesta de reubicación de las 23 familias que ocupaban predios de espacio público.

En la vigencia 2018 se adelantó el proyecto de modificación del Decreto Distrital No. 420 de 2014, en sesión del Comité Coordinador el jueves 30 de agosto de 2018 con participación de funcionarios de la Secretaría Distrital de Planeación.

Una vez ejecutadas las diferentes etapas para la modificación del Plan Parcial, se expidió el Decreto 677 de 2018 en el que se aclara en su artículo 3 modificatorio del artículo 47 del Decreto 420 de 2014, entre otros, lo siguiente: “i) Bienes fiscales de propiedad de las entidades del nivel central y descentralizado del Distrito Capital: los inmuebles de este tipo localizados en el área del presente Plan Parcial que sean aportados, serán restituidos en área construida del Equipamiento 1- Sede Orquesta Filarmónica de Bogotá”.

Así mismo, en el artículo 5 del Decreto 677, modificatorio del artículo 53 del Decreto 420 de 2014 se estableció que “las entidades del nivel central y descentralizado del Distrito Capital o de la Nación, propietarias de bienes fiscales localizados en el ámbito de aplicación del presente Plan Parcial, podrán aportar sus inmuebles al esquema fiduciario que se implemente para la ejecución del Plan Parcial y de sus unidades de actuación urbanística, de conformidad con la destinación de las áreas de cesión para equipamiento público y las reglas de restitución de aportes previstas en el artículo 47 y siguientes del decreto en mención.”

Dado que la OFB es la entidad que recibirá el Equipamiento No.1 destinado a la construcción de la nueva sede, se aclara la Orquesta Filarmónica tiene capacidad jurídica para recibir mediante cesión gratuita del DADEP los predios fiscales a cargo de esta última entidad que se encuentran localizados en el área del Plan Parcial Triángulo de Fenicia.

En la actualidad se adelantan las revisiones pertinentes para firmar el contrato entre la Fiducia y la Secretaría de Cultura para aportar realizar los aportes mencionados.

En cuanto a la gestión social, el equipo de Fenicia junto al equipo de la Empresa de Renovación Urbana definió el protocolo de actuación y la programación de actividades.

En otros temas, se realizaron las jornadas de talleres participativos con los miembros de la Orquesta Filarmónica de Bogotá para socializar los avances del proyecto e involucrarnos en la definición del programa.

Se formalizaron los predios fiscales a nombre del DADEP dentro del Plan Parcial Triángulo de Fenicia. Así mismo, se gestiona la exposición de motivos y el Proyecto Decreto adelantado por esta misma entidad para el aporte de los predios fiscales a la OFB. En paralelo, la OFB adelanta la ruta para el aporte de dichos predios al Fideicomiso Triangulo de Fenicia.

Por otra parte, se adelantan las gestiones para vincular a la OFB y al DADEP al Acuerdo de Intenciones, actualmente conformado por la ERU la SCRD y el FIDEICOMISO Triangulo de Fenicia.

En otros temas, el promotor de Progresa Fenicia adelantó la convocatoria para seleccionar el desarrollador del proyecto. Así mismo, se enviaron las invitaciones y próximamente se abrirá la convocatoria para el diseño del equipamiento de la Sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

CENTRO FELICIDAD COMETAS

Se suscribió acta de inicio del convenio interadministrativo de cooperación No. 234 de 2014 el día 26 de enero de 2018 que tiene por objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la planificación, estudios, construcción y operación de un "Parque Metropolitano" y de un "Centro Cultural, Recreativo y Deportivo", en los predios denominados "Arenalito, Gibraltar y Las Lomas", ubicados en la localidad de Suba de propiedad de la EAB-ESP”. En el marco de este convenio la SCRD debe: Entregar a EL IDRD los estudios, diseños, licencias, permisos y demás información y documentación que corresponda y sea requerida para la construcción del "Centro Cultural, Recreativo y Deportivo.

Para dar cumplimiento a los compromisos del convenio interadministrativo 234, mediante el contrato 239 de 2017 suscrito entre la SCRD y FONDECUN se adelantó el proceso de convocatoria pública por sorteo 001 el cual se declaró desierto. Por lo anterior FONDECUN adelantó nuevo proceso de convocatoria pública por sorteo No. 007 de 2018 con el objeto de “Ejecución de estudios y diseños arquitectónicos, de ingeniería y complementarios, del equipamiento cultural ubicado en el parque el indio, de la Localidad de Suba, en la Ciudad de Bogotá”, éste se cerró el día 09 de mayo 2018 con la carta de aceptación de la propuesta de la Unión Temporal Diseños 2018, igualmente se adelantó convocatoria pública por sorteo 009 de 2018 con objeto de contratar la Interventoría Técnica, administrativa y de control presupuestal a la ejecución de estudios y diseños de los equipamientos culturales ubicados en el Parque El Indio de la Localidad de Suba y en las Pilonas 10, 20 y Estación Illimani de la Localidad de Ciudad Bolívar, ubicados en la Ciudad de Bogotá D.C. éste proceso fue adjudicado al Consorcio Interdesarrollo.

Se adelantó el proceso de reparto de curaduría ante Curaduría Urbana N. 3, donde fue asignada para tramite de licencia de construcción la Curaduría Urbana N. 5. Se realizó gestión y tramites para obtención de certificados y documentos de titularidad requeridos para radicación ante curaduría.  Se emitió el acta de observaciones por parte de la Curaduría. A partir de este documento se subsanaron las observaciones realizadas de carácter técnico y jurídico, para esto se realizó coordinación con la consultoría que adelanta estudios y diseños y con las diferentes entidades involucradas en el proceso.

Los estudios y diseños del CEFE Las Cometas a cargo del contratista de Fondecun, UT Diseños 2018, se encuentran a un nivel de Proyecto Fase 3 y cuentan con los avales de interventoría. Esta información fue entregada en el mes de marzo al IDRD, entidad que adelantará el proceso de licitación para la construcción del equipamiento. Igualmente se han sostenido cuatro espacios de participación ciudadana en los sectores cercanos al Parque Metropolitano Las Cometas, en estos espacios se entregó información a la comunidad sobre el avance en el proceso de estudios y diseños del CEFE.

TRANSMICABLE CIUDAD BOLÍVAR

Se firmó el acta de entrega de los predios remanentes de las pilonas 10 y 20 y de la estación de Mirador del Paraíso, por lo cual los predios ya son propiedad de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Paralelamente se desarrollan los insumos técnicos y arquitectónicos con el fin de generar un sistema complementario entre el Centro Cultural Recreativo y Deportivo del Tunal y los equipamientos de la SCRD en Transmicable. Para esto, se tiene en cuenta la ubicación y los usos culturales con mayor demanda para cada uno de los equipamientos a desarrollar. Se define que el programa de las Pilonas será operado por IDARTES bajo el esquema de los CREA. La Pilona 10 ubicada en el barrio Compartir (700mts2) tendrá vocación de circulación y formación avanzada, mientras que la Pilona 20 en Villas el Diamante (950mts2) además de incluir el programa de Arte en la Escuela, ofrecerá programas de formación en danza, música, teatro, artes plásticas, visuales y literarias para toda la familia. En los lotes contiguos a la estación de Mirador del Paraíso, se define que el programa a desarrollar debe servir como un atractivo para la población flotante/turistas que visitan el Transmicable, así como para la comunidad que habita en el barrio y sus alrededores. Para esto se decide hacer dos edificios, el primero con un programa de Museo de la ciudad autoconstruida y una biblioteca (1090 m2) que será operado por el Instituto de Patrimonio cultura- IDPC y Biblored y el segundo un edificio para la atención al visitante (277 m2) operado por el Instituto distrital de turismo- IDT.

En 2018 se trabajó en los insumos técnicos y arquitectónicos de Mirador del Paraíso, pilona 10 y pilona 20 en la Localidad de Ciudad Bolívar. Se avanzó en la materialidad de los edificios, su relación con el contexto urbano, así como en definiciones técnicas y en el desarrollo de la representación gráfica; se hizo entrega de los insumos técnicos y arquitectónicos a la gerencia del proyecto dando inicio de esta manera al avance de la coordinación de los estudios complementarios. Por otra parte, se avanzó en la documentación y planimetría requerida para el trámite de la obtención de la licencia de construcción ante curaduría, quedando radicados en debida forma (proyecto de Mirador del Paraíso en la curaduría 4 -Expediente 18-4-1963- y Pilona 10 en la curaduría -Expediente 18-5-1206-).

Posteriormente se trabajó en la coordinación de los diseños técnicos llegando al nivel de anteproyecto y ajustando la planimetría y documentación necesaria para dar respuesta a las actas de observaciones recibidas por las respectivas curadurías. Quedando radicadas dichas respuestas a las actas, de la siguiente manera. En la curaduría No. 4 la respuesta a las observaciones de Mirador de Paraíso y en la curaduría No. 5 la Pilona, dando así cumplimiento en la línea de diseños al mejoramiento de estos dos (02) equipamientos culturales.

En el último trimestre de 2018, se llevó a cabo la socialización de los proyectos con la comunidad, por medio de talleres de socialización, junto con las demás entidades que intervienen en el desarrollo de los proyectos complementarios al sistema de transporte TransMiCable.

Así mismo, se llevó a cabo la radicación de la Pilona 20 en la curaduría 4 - Expediente 18-4-2180. Posteriormente se trabajó en la coordinación de los diseños técnicos llegando al nivel de anteproyecto y ajustando la planimetría y documentación necesaria para dar respuesta al acta de observaciones recibida de la curaduría 4.

Se llevó a cabo una jornada de socialización y participación con la comunidad, para cada uno de los 3 proyectos. En estas actividades, se presentaron los proyectos a la comunidad, se hicieron actividades de participación y se habló con la comunidad de la manera en que ellos podrían ser partícipes del funcionamiento y desarrollo de los proyectos.

Por otra parte, se han realizado avances en la definición de los insumos técnicos y arquitectónicos para el desarrollo del presupuesto de los 3 proyectos a cargo del consultor.

En la vigencia 2019 se da por terminada y aprobada la consultoría e interventoría de los diseños técnicos complementarios para los proyectos de Transmicable, así mismo se expiden las licencias de construcción ejecutoriadas de los 3 proyectos culturales y se avanza en los trámites de servicios públicos.

Por otra parte, se entrega la documentación de dichos proyectos a Findeter, responsable de la asistencia técnica para la ejecución de los proyectos, con el fin de adelantar los procesos de licitación para construcción.

Así mismo, se adelantan mesas de trabajo con los futuros operadores de los proyectos para identificar los requerimientos para la operación del edificio

FONDECUN - CONVENIO No. 239 DE 2017

Con el objetivo de buscar disminuir el déficit de equipamientos Culturales, Deportivos y Recreativos públicos de la ciudad y la necesidad de priorizar la formulación de siete líneas de trabajo de impacto Distrital, que corresponden en términos generales a la construcción y/o adecuación de equipamientos culturales de diferentes escalas y áreas, se crea el proyecto de “estructuración de la infraestructura cultural, deportiva y recreativa de la ciudad”, cuya finalidad es la generación de equipamientos de acuerdo con lo contemplado en el Plan Maestro de Equipamientos culturales que permitan fortalecer la construcción culturalmente significativa del territorio, aumentar la apropiación cultural, social e institucional de la infraestructura cultural y proveer espacios adecuados para la creación de proyectos colectivos. Dado lo anterior, el día 10 de noviembre de 2017 se firmó el Contrato Interadministrativo 239 de 2017 suscrito con el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECUN, cuyo objeto es la “Gerencia del proyecto de estructuración de la infraestructura cultural, recreativa y deportiva de la ciudad de Bogotá”; este contrato dio inicio el 20 de noviembre de 2017 y su fecha de culminación es 30 de abril de 2019, partiendo de la última prórroga del mismo, que se fundamentó en la necesidad de continuar con la gerencia, para la atención a trámites pendientes de aprobación en las Curadurías urbanas y el concepto de viabilidad del proyecto en las empresas prestadoras de servicios.

En el marco del contrato interadministrativo, se han desarrollo entre otros, los diseños técnicos de los equipamientos culturales a realizar en la localidad de Ciudad Bolívar (Mirador del paraíso, Pilona 10 y Pilona 20), el diseño arquitectónico y técnico de la infraestructura del CEFE Las Cometas y el guion museográfico para el museo que funcionará en una de las infraestructuras a construir en Mirador del Paraíso.

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

En el mes de diciembre de 2017 se reciben las Bibloestaciones de Héroes y Banderas con observaciones y en enero de 2018 el contratista hace la entrega oficial.

En cooperación con el Ministerio de cultura, se realizaron los diseños de la Biblioteca Rural de Pasquilla para realizar el proceso pre contractual y adjudicar la construcción del equipamiento. En el mes de diciembre de 2017, el contratista hizo entrega de la Biblioteca Rural de Pasquilla en el área rural de Ciudad Bolívar, realizando algunas observaciones, las cuales, fueron ajustadas para entrega final en enero de 2018.

En el 2018, se trabajó en el desarrollo de una propuesta de mobiliario complementario a los PPP ya instalados en la ciudad y en la actualización de los Paraderos Para libros, Para Parques, en el cual se propone ampliar la capacidad de almacenamiento y además se genera un lugar dentro del PPP donde contener mobiliario para los talleres y para préstamo a los usuarios. Se socializó la propuesta de modificación de los PPP con Fundalectura y Biblored para que Biblored realice la licitación para su fabricación, así mismo se dio inicio a la instalación de los PPP con el diseño ajustado. A la fecha se han instalado los PPP de Olaya Victoria, de la Plazoleta del Rosario, Porvenir El taller, Santa Ana y Floresta para un total de 5 PPP nuevos.

ESTRUCTURAS MÓVILES

En el marco del convenio No.068 de la SCRD y Secretaría de Hábitat, se ha adelantado acompañamiento técnico con el fin de recibir las tres estructuras móviles que está construyendo la Secretaría de Hábitat y que serán entregadas al Sector Cultura, Recreación y Deporte para la circulación de actividades culturales.

FINDETER - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 249 DE 2018

Con el fin de lograr los objetivos propuestos por la Subdirección de Infraestructura de la SCRD, se requiere avanzar en la construcción de espacios culturales, recreativos y deportivos adecuados para el desarrollo de las localidades que carecen de las mismas; por esta razón, la Subdirección ha venido formulando, diseñando y acompañando la ejecución de diferentes proyectos de infraestructura que mejoren las condiciones de vida y bienestar de los habitantes del Distrito Capital, en especial en las localidades con poblaciones donde se presentan mayores brechas en las actividades culturales, recreativas y deportivas por falta de equipamientos que permitan el desarrollo de las mismas.

Por lo anterior, se dio inicio en 2018 al Contrato Interadministrativo 249 de 2018 suscrito con la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER, cuyo objeto es la “Realizar la Asistencia Técnica para la ejecución de los proyectos de infraestructura definidos por la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte”.

Los proyectos de infraestructura que se desarrollan en el presente contrato en localidad de Ciudad Bolívar son: I) Equipamiento Cultural, Recreativo y Deportivo en Pilona 10, II) Equipamiento Cultural, Recreativo y Deportivo Pilona 20, III) Equipamiento Cultural, Recreativo y Deportivo Estación Mirador del Paraíso del sistema de transporte masivo TransMiCable y IV) El desarrollo de la puesta en operación del Teatro el Ensueño”.

Avances Vigencia: para el 2019 la meta presenta 2 equipamientos lo cual corresponde al 25% de la meta de la vigencia, a continuación, se relacionan los avances más relevantes del 2019:

ESCENARIOS DE NATURALEZA PRIVADA O MIXTA 2018

FUNDACIÓN GIMNASIO MODERNO - ACTA DE COMPROMISO No. 001 de 2018

Durante el I trimestre se adelantaron comités de seguimiento al proyecto y se tramitó el cuarto pago correspondiente al 10%, y con lo cual, la organización finalizó la ejecución del proyecto. El día 13 de marzo la Secretaría de Cultura realizó la verificación del recibo por parte de la Organización de los equipos correspondientes al proyecto aprobado con el acta de compromiso. A 31 de marzo se inició el proceso de liquidación del acta de compromiso.

TEF - ACTA DE COMPROMISO No. 002 de 2018

Durante el I trimestre se adelantaron comités de seguimiento al proyecto. El día 11 de marzo la organización solicitó prórroga a la Secretaría de Cultura con el fin de adelantar los ajustes necesarios al montaje de los gatos hidráulicos del escenario y completar la entrega los equipos de suministro de energía, iluminación, vestimenta teatral, sonido y video. A 31 de marzo se adelantan las gestiones necesarias para la prórroga del acta de compromiso.

TEATRO TALLER - ACTA DE COMPROMISO No. 003 de 2018

Durante el I trimestre se adelantaron 9 comités de seguimiento al proyecto y se tramitó un cuarto pago correspondiente al 10%. Se continúan actividades de acabados finales de obra, aislamiento acústico, montaje de equipos de audio, iluminación artística y vestimenta teatral en el escenario.

TEATRO DITIRAMBO - ACTA DE COMPROMISO No. 004 de 2018

Durante el I trimestre se adelantaron comités de seguimiento al proyecto y se tramitó el tercer y cuarto pago correspondientes al 20 % y 10%. Se continúan actividades de acabados finales de obra, pruebas finales en la red contra incendio, aislamiento acústico, montaje de equipos de audio y video, iluminación artística y vestimenta teatral en el escenario.

FUNDACIÓN SOBREVIVIENTES - ACTA DE COMPROMISO No. 005 de 2018,

Durante el I trimestre se adelantaron 7 comités de seguimiento al proyecto y se tramitó el tercer y cuarto pago correspondientes al 20 % y 10%. Se continúan actividades de acabados finales de obra, aislamiento acústico, montaje de equipos de audio y video, iluminación arquitectónica, iluminación escénica y dotación de instrumentos piano y batería para el escenario.

ESCENARIOS DE NATURALEZA PRIVADA O MIXTA 2019

Durante el I trimestre se contó con la inscripción de 16 participantes mediante el aplicativo web de la convocatoria, los proyectos presentados se encuentran en etapa de verificación documental y subsanación para la posterior evaluación.

ESCENARIOS DE NATURALEZA PÚBLICA

A continuación, se relacionan los principales avances en los escenarios de naturaleza publica en la vigencia:

CONVENIO No. 210 del 2016 – Teatro Jorge Eliécer Gaitán

El avance es del 100%. En el I trimestre del 2019 se inició el proceso de liquidación del convenio.

CONVENIO No. 211 del 2016 – Escenario móvil 1

El avance es del 100%. En el I trimestre del 2019 se inició el proceso de liquidación del convenio.

CONVENIO No. 192 del 2016 – Auditorio Gilberto Alzate Avendaño

El avance es del 100%. En el I trimestre del 2019 se continuó con el proceso de liquidación del convenio.

CONVENIO No. 204 del 2016 - Julio Mario Santo Domingo

El avance es del 100%. En el primer trimestre del 2019 se continuó con el proceso de liquidación del convenio

CONVENIO No. 271 del 2016 - Teatro El Parque

El avance es del 90%. En el I trimestre del 2019 se realizaron las fases II, III y IV del e intervención integral del escenario y reforzamiento estructural para adelantar los tramites necesario de viabilidad ante el IDPC, Ministerio de Cultura para el licenciamiento ante la curaduría urbana.

CONVENIO No. 238 del 2017 - Escenario móvil 2

El avance es del 3%. En el I trimestre del 2019 se reincorporaron los recursos al presupuesto del Idartes para adelantar el proceso de contratación para la adquisición del escenario móvil

CONVENIO No. 222 del 2018 - Teatro San Jorge

El avance es del 5%. En el I trimestre del 2019 se adelanta el proceso de adjudicación para el contrato de interventoría

CONVENIO No. 226 del 2018 - Sala Multipropósito de la Cinemateca Distrital

El avance es del 2%. En el I trimestre del 2019 se reincorporaron los recursos al presupuesto del IDARTES para adelantar el proceso de contratación de la dotación de la sala multipropósito.

CONVENIO No. 241 del 2018 - Auditorio León de Greiff

El avance es del 2%. En el I trimestre del 2019 se iniciaron los trámites para la contratación de las obras para la red contraincendios.

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO PEDAGÓGICO Y CULTURA EL ENSUEÑO

Durante el I trimestre se adelantaron comités de Obra semanales donde se realiza el seguimiento al proyecto y se tramitaron 3 cortes de obra.  El porcentaje de avance programado del Contrato de Obra No. 2344 de 2017, es del 93.16% y el porcentaje de avance ponderado del proyecto general es del 93.90%, el cual corresponde al 26.84 del contrato inicial y el 91.48% del contrato actual. Durante el período el avance financiero alcanza un porcentaje del 91,48% correspondiente a las actividades realizadas, recibidas y aprobadas para pago por parte de la Interventoría, previa revisión y aprobación de memorias de cálculo, para el Acta Parcial de Obra No. 16

INTERSECTORIALES DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL

PLAN PARCIAL TRIÁNGULO DE FENICIA

Durante el I trimestre del 2019 se continúan realizando los comités del Acuerdo Fenicia contando con la participación del DADEP para mantener al tanto a todas las entidades de los avances en la gestión predial. Así mismo, el DADEP realiza la exposición de motivos y el Proyecto Decreto para el aporte de los predios fiscales a la OFB. Dicho documento se encuentra en Secretaria de Gobierno y se espera su pronta expedición.

La OFB adelanta la minuta para aportar el Teatro Cuba al fideicomiso. A su vez, estudia la ruta para realizar el traslado de los predios fiscales aportados por el DADEP al Fideicomiso Triangulo de Fenicia, una vez estos estén a su nombre.

Por otra parte, dada la importancia y relevancia para el desarrollo del proyecto de la Sede OFB, se adelantan las gestiones para vincular a la OFB y al DADEP al Acuerdo de Intenciones, actualmente conformado por la ERU la SCRD y el FIDEICOMISO Triangulo de Fenicia.

En otros temas, el promotor de Progresa Fenicia adelantó la convocatoria para seleccionar el desarrollador del proyecto Plan Parcial Triángulo de Fenicia. Se reciben 3 propuestas de constructoras y se estudia la más favorable para el proyecto. Así miso, el promotor envía las invitaciones y se abre la convocatoria para la propuesta de diseño del equipamiento de la Sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

En cuanto al plan de gestión social, el documento fue consolidado y circulado entre las familias involucradas. Se adelanta el cronograma y plan de acciones para el traslado de los propietarios y ocupantes.

CENTRO FELICIDAD COMETAS

Durante el I trimestre de 2019 se avanzó en la ejecución del contrato No. 221 de 2018 entre FONDECUN y UT Diseños 2018 que tiene por objeto la ejecución de “ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL UBICADO EN EL PARQUE EL INDIO, DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA”. Paralelamente se encuentra en ejecución el contrato No. 222 de 2018 entre FONDECUN y Consorcio Interdesarrollo quienes adelantan la interventoría técnica, administrativa y de control presupuestal a la ejecución de los estudios y diseños del CEFE.

Durante el I trimestre se expidieron los avales de interventoría sobre los componentes de: Topografía, Arquitectura, Bioclimático, Estudio de Suelos, Eléctrico, Hidrosanitario, Ambiental, Presupuesto y Estructural del modulo Cultural 1. De esta manera el componente de diseños se encuentra a nivel de Proyecto, a la espera de los comentarios que se generen desde curaduría y que podrán requerir ajustes puntuales. El proyecto con todos sus componentes y avales fue radicado en el mes de marzo en el Instituto de Recreación y Deporte IDRD, entidad que tendrá a cargo la licitación para la construcción del equipamiento. Durante este trimestre se adelantaron jornadas de participación con la comunidad en el sector de Lindaraja y de Suba Rincón, donde se realizó presentación de los avances en el desarrollo del proyecto y se resolvieron dudas sobre tiempos de ejecución y diseños, así mismo se llevaron a cabo dos jornadas de socializacion de los proyectos del Parque Metropolitano y CEFE Las Cometas.

El Proyecto se encutra en proceso de revisión en la curaduría Urbana No. 5, se han sostenido diferentes mesas de trabajo con los especialistas de la curaduría y de la consultoría que ejecuta estudios y diseños del CEFE con el fin de aclarar inquietudes sobe los componentes jurídico, estructural y arquitectónico, se espera contar con viavilidad del proyecto en el mes de abril.

TRANSMICABLE CIUDAD BOLÍVAR

PILONA 10

Durante el I trimestre del 2019, se dio por terminada y aprobada la consultoría e interventoría de los diseños técnicos complementarios para el proyecto Pilona 10.

Así mismo, el día 13 de marzo, la curaduría 5 expide la licencia de construcción ejecutoriada del proyecto Pilona 10 con Expediente # 18-5-1206 y acto administrativo # 11001-5-19-0201. En la actualidad se avanza en la radicación ante bomberos, las empresas de energía y acueducto para contar con la aprobación e instalación de servicios públicos.

Por otra parte, se entrega la documentación, diseños arquitectónicos, diseños técnicos y presupuesto de dicho proyecto a Findeter con el fin de adelantar los procesos de licitación para construcción. Así mismo se adelantan mesas de trabajo con IDARTES, quien será el operador del equipamiento cultural, con el fin de identificar los requerimientos de dotación necesarios para la puesta en funcionamiento del programa CREA.

PILONA 20

Durante el I trimestre del 2019, se dio por terminada y aprobada la consultoría e interventoría de los diseños técnicos complementarios para el proyecto Pilona 20.

Así mismo, el día 21 de marzo, la curaduría 4 expide la licencia de construcción ejecutoriada del proyecto Pilona 20 con Expediente # 18-4-2180 y acto administrativo # 11001-4-19-0781n la actualidad se avanza en la radicación ante bomberos, las empresas de energía y acueducto para contar con la aprobación e instalación de servicios públicos.

Por otra parte, se entrega la documentación, diseños arquitectónicos, diseños técnicos y presupuesto de dicho proyecto a Findeter con el fin de adelantar los procesos de licitación para construcción. Así mismo se adelantan mesas de trabajo con IDARTES, quien será el operador del equipamiento cultural, con el fin de identificar los requerimientos de dotación necesarios para la puesta en funcionamiento del programa CREA.

PILONA MIRADOR

Durante el I trimestre de 2019, se da por terminada y aprobada la consultoría e interventoría de los diseños técnicos complementarios del proyecto. El 12 de febrero, la curaduría 4 expidió la licencia de construcción ejecutoriada para el proyecto con número de radicación 18-4-1963 con acto administrativo No: 11001-4-19-0226.

En el periodo, se avanza en la radicación ante las empresas de energía y acueducto para contar con la aprobación e instalación de servicios públicos, así como la radicación ante bomberos.

Así mismo se realizó la entrega de la documentación, diseños arquitectónicos, diseños técnicos y presupuesto del proyecto a Findeter con el fin de adelantar los procesos de licitación para construcción.

Se llevan a cabo mesas de trabajo con los futuros operadores de los equipamientos (IDPC, Biblored e IDT) para identificar los requerimientos para la puesta en funcionamiento de los mismos. Así mismo se trabaja en la articulación de quienes están desarrollando el guion museográfico para el Museo de la ciudad auto construida con su futuro operador que será el IDPC.

FONDECUN - CONVENIO No. 239 DE 2017

Durante el I trimestre la consultoría de los equipamientos culturales de Ciudad Bolívar (Mirador, Pilona 10 y Pilona 20), entregó a Fondecún los diseños técnicos definitivos, avalados por la interventoría, insumo necesario para continuar con la construcción de estas infraestructuras. A su vez se otorgaron las licencias de construcción ejecutoriadas para estos equipamientos como se menciona al detalle en el presente informe para cada proyecto y está en proceso el trámite de la aprobación de los proyectos finales en las empresas prestadoras de servicios públicos.

Al igual, para el CEFE Las Cometas, la consultoría entregó los diseños arquitectónicos y técnicos definitivos, avalados por la interventoría, a la fecha está en proceso los avales de algunos edificios en temas estructurales. Con respecto a la licencia de construcción está en el proceso del trámite de la misma ante la Curaduría No. 5.

Con el objeto de obtener un guion o proyección museográfica como insumo para el desarrollo de la museografía del museo de la ciudad autoconstruida que quedará ubicado en una de las infraestructuras de Mirador del Paraíso en Ciudad Bolívar, se realizó una investigación que comprende aspectos como: política nacional e internacional, territorio nacional, demografía e ideas urbanas y arquitectónicas que soporten el contexto histórico que apoya la cartografía urbana producto de la investigación. Los cuatro componentes que se profundizaron en la investigación son: Los pobladores, la casa (arquitectura, hábitat), la tierra (urbanismo, servicios) y el contexto social, cultural y político.

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Se sigue prestando acompañamiento técnico en la ejecución de proyectos de plantas físicas a la Dirección de bibliotecas en convenio con bibliored y se asistiendo a los comités y mesas técnicas.

ESTRUCTURAS MÓVILES

Desde la subdirección de infraestructura de la SCRD se ha brindado apoyo técnico en el proceso de diseño de las estructuras móviles que se ha desarrollado durante el primer trimestre de 2019 recogiendo los aportes de las comunidades y otros actores involucrados. Este proceso permitirá entregar a estos 4 territorios (Usme, Ciudad Bolívar, Usaquén y Santa Fe) y a la ciudad, unos dispositivos de activación cultural de espacio público con un alto grado de apropiación por parte de las comunidades. En resumen, los MUT se encuentran en un 80% de su proceso, en la etapa de anteproyecto.

A nivel específico, se han realizado en promedio 3 actividades de diseño participativo por cada territorio, así como igual número de jornadas de retroalimentación. En cada una de estas se han identificado de 5 a 8 actividades distintas que podrían llevarse en estos mobiliarios, lo que ha tenido injerencia sobre los diseños de cada una de estas. Del mismo modo, han existido mesas de diseño y comités técnicos al interior de las entidades involucradas en el convenio, lo que se ha reflejado en reuniones y asesorías técnicas con más de 6 proveedores distintos para los diversos materiales de estos MUT. Asimismo, se hicieron visitas y reuniones con los distintos actores que tienen funciones sobre los espacios donde irían los MUT en estos territorios, especialmente con el IDRD.

Todo lo anterior permitió realizar los desarrollos técnicos con los siguientes objetivos: 1. La definición de sistemas constructivos, ensamblaje y montaje en campo de los mobiliarios, 2. Definición de especificaciones técnicas para cotización y contratación del MUT, 3. Actualización y ajuste final de diseños según los cálculos de cargas de los módulos y estructuras, 4. Producción de 10 planos generales y de detalle necesarios para la comprensión técnica del proyecto.

FINDETER - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 249 DE 2018

La SCRD entregó a Findeter los diseños arquitectónicos y técnicos finales al igual que los presupuestos de cada uno de los equipamientos culturales a construir en Ciudad Bolívar (Mirador, Pilona 10 y Pilona 20),  esta información fue evaluada por Findeter al igual que la información jurídica de cada uno de los predios; complementando lo anterior realizaron visitas iniciales de  reconocimiento de los lotes y sus infraestructuras vecinas, logrando de esta manera tener  los insumos necesarios para la elaboración de los estudios previos requeridos para las convocatorias de obra e interventoría de estos equipamientos, que se tiene planeado apertura el siguiente trimestre.

A su vez, se entregó la información técnica requerida por esta entidad del Teatro El Ensueño, la cual está en proceso de evaluación, con el fin de hacer lo estudios de mercado y convocatorias requeridas para la puesta en funcionamiento del mismo.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos que afecten el cumplimiento de la Meta

4.3 Beneficios de ciudad

Fortalecer la infraestructura cultural de la ciudad, con el fin de circular las prácticas artísticas y avanzar en el objetivo de que Bogotá tenga escenarios habilitados y aptos para desarrollo de espectáculos con calidad y prácticas culturales, que garanticen, la democratización y acceso de la cultura a todos los ciudadanos y diversas poblaciones, así como su disfrute.

4.4 Enfoque Diferencial y Poblacional

Desde la Subdirección de Infraestructura Cultural de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, se apuesta por generar espacios de participación e inclusión en cada uno de los proyectos de infraestructura cultural, por lo cual, se ha construido una metodología participativa a desarrollar en cada uno de los contextos donde se instauran los equipamientos culturales que se le entregarán a la ciudad.

Las metodologías de cada proyecto apuntan a la generación de identidad, apropiación, construcción de tejido y sostenibilidad social, que se plantean desde las posturas de acción sin daño y con enfoque diferencial para lograr tener un impacto en las comunidades y adaptarse a las dinámicas de cada contexto. Es importante resaltar que los niveles de participación y los objetivos de cada metodología varían según las posibilidades y necesidades en cada uno de los casos.

La mayoría de las sesiones están acompañadas de un conjunto de actividades diversas, para que sean dinámicas y logren mantener la concentración de los y las participantes, las sesiones se componen de dinámicas de construcción de tejido, trabajo en equipo, resolución de problemáticas, ejercicios de reflexión, actividades individuales, grupales y círculos de cierre.

4.5 Enfoque Territorial

Por la naturaleza del proyecto el beneficio aplica para todas las localidades del Distrito Capital, debido a que el Estado debe garantizar la accesibilidad y democratización de la infraestructura, así como de la oferta cultural de la ciudad y propender por mejorar el cubrimiento en la ciudad, es decir, que no aplica un reporte de enfoque territorial específico.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Pagar 100% de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas | 100% | 0% | 0% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta proyecto

De acuerdo con la instrucción dada en octubre 2018 por la Dirección de Programación y seguimiento a la Inversión de la SDP, para el manejo de los pasivos exigibles a través de los proyectos de inversión, se construyó la nueva meta denominada “Pagar 100% de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas”, asociada al proyecto 992 – Patrimonio e Infraestructura Cultural Fortalecida.

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta la constitución de pasivo exigible anunciado en el anteproyecto de presupuesto 2019, se proyectó el pago de recursos fenecidos del Acta de compromiso No. 007 de 2017 a nombre del Teatro Quimera, en el marco de la ejecución de recursos de la convocatoria pública de la Ley del espectáculo público para el mejoramiento de equipamientos culturales en las diferentes líneas de acción.

La constitución del pasivo exigible se fundamentó en que, durante el trámite de expedición de la licencia de construcción, la curaduría solicito ajustes a algunos documentos técnicos, por lo que fue necesario prorrogar el plazo del acta de compromiso y el último pago no se pudo realizar en la vigencia siendo trasladado al 2019. Actualmente el Acta de compromiso fue prorrogada hasta junio 2019.

Durante el I trimestre del 2019 la organización adelanta los trámites necesarios ante la curaduría urbana con el fin de obtener la licencia de construcción y avanza en la realización de los estudios técnicos y complementarios para la construcción del escenario. A la fecha el porcentaje de avance físico es del 80%.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos que afecten el cumplimiento de la Meta

4.3 Beneficios de ciudad

El cumplimiento del pago del pasivo exigible obedece a una obligación de la SCRD en el marco de la ejecución de los recursos de acuerdo con lo establecido en la construcción del proyecto aprobado para la línea de diseños y estudios técnicos.

4.4 Enfoque Diferencial y Poblacional

No aplica

4.5 Enfoque Territorial

No aplica

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Gestionar la construcción del equipamiento cultural CEFE Chapinero | 0.60 | 0 | 0% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta proyecto

CENTRO FELICIDAD CHAPINERO - PREDIO CALLE 82 CON CRA. 11

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte suscribió contrato de compraventa No. 1320 de 2018 con el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, lo cual permitió la adquisición del predio para la construcción de Centro de Felicidad, CEFE en la localidad de Chapinero. Así mismo se suscribió el contrato de prestación de servicios No. 201 de 2018 con la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Bogotá D.C y Cundinamarca para prestar los servicios como organismo asesor para la realización del concurso mediante el cual se seleccione el consultor del anteproyecto arquitectónico del Centro Deportivo, Recreativo y Cultural para la localidad de Chapinero en la ciudad de Bogotá D.C.

En la vigencia 2018 se publicaron las prebases y bases del concurso el 21 y 29 de noviembre respectivamente. Las inscripciones al concurso se cerraron el 11 de diciembre. Se inscribieron 79 proponentes de los cuales 21 están habilitados y los 58 restantes están por subsanar.

El 21 de enero de 2019 se realizó la entrega de las propuestas a la SCA y con esto se hizo el cierre del concurso. Se recibieron 43 propuestas, de las cuales 10 fueron de Bogotá, 10 de Antioquia y 3 del valle. El 23 de enero se dio inicio al proceso de juzgamiento y proclamación del ganador, el cual se llevó a cabo en el Archivo Distrital de Bogotá por parte de los siguientes jurados:

- Arquitecto LEONARDO ÁLVAREZ YEPES SCA Bogotá D.C. y Cundinamarca presidente

- Arquitecto MAURICIO OTERO LAVADO SCA Presidencia Nacional

- Arquitecto GIANCARLO MAZZANTI SIERRA SCA Presidencia Nacional

- Arquitecta MARÍA CLAUDIA LÓPEZ SORZANO Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

- Arquitecto ANDRÉS ORTÍZ GÓMEZ Alcaldía Mayor de Bogotá

Finalmente, el 4 de febrero de 2019 se llevó a cabo la audiencia de lectura del informe de evaluación final del jurado en el archivo Distrital de Bogotá; en este evento se realizó la apertura de la urna y de los sobres de identificación y verificación de inscripción de los ganadores y premiados así:

- Primer puesto: Manuel Alejandro Rogelis Teran.

- Segundo puesto: Arquitectura en estudio

- Tercer puesto: Pacheco estudio de arquitectura SAS

- Primera mención: Santiago Pradilla Hosie

- Segunda mención: David Delgado Arquitectos SAS

- Tercera mención: Toro Posada Arquitectos SAS

El 8 de marzo se firma el acta de inicio del contrato de consultoría No. 103 de 2019 con el arquitecto Manuel Alejandro Rogelis Terán, cumpliendo con el requisito de tener el equipo de trabajo aprobado. A partir de ese momento se da inicio a la consultoría en la cual se atienden las recomendaciones del jurado y se avanza en el desarrollo de los diseños técnicos.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos que afecten el cumplimiento de la Meta

4.3 Beneficios de ciudad

Fortalecer la infraestructura cultural de la ciudad, con el fin de circular las prácticas artísticas y avanzar en el objetivo de que Bogotá tenga escenarios habilitados y aptos para desarrollo de espectáculos con calidad y prácticas culturales, que garanticen, la democratización y acceso de la cultura a todos los ciudadanos y diversas poblaciones, así como su disfrute.

4.4 Enfoque Diferencial y Poblacional

Desde la Subdirección de Infraestructura Cultural de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, se apuesta por generar espacios de participación e inclusión en cada uno de los proyectos de infraestructura cultural, por lo cual, se ha construido una metodología participativa a desarrollar en cada uno de los contextos donde se instauran los equipamientos culturales que se le entregarán a la ciudad.

Las metodologías de cada proyecto apuntan a la generación de identidad, apropiación, construcción de tejido y sostenibilidad social, que se plantean desde las posturas de acción sin daño y con enfoque diferencial para lograr tener un impacto en las comunidades y adaptarse a las dinámicas de cada contexto. Es importante resaltar que los niveles de participación y los objetivos de cada metodología varían según las posibilidades y necesidades en cada uno de los casos.

La mayoría de las sesiones están acompañadas de un conjunto de actividades diversas, para que sean dinámicas y logren mantener la concentración de los y las participantes, las sesiones se componen de dinámicas de construcción de tejido, trabajo en equipo, resolución de problemáticas, ejercicios de reflexión, actividades individuales, grupales y círculos de cierre.

4.5 Enfoque Territorial

No aplica

PERIODO: I TRIMESTRE DE 2019

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 997 - Fortalecimiento de los procesos y de agentes de formación del sector

Reporte: ENERO A MARZO acumulado DE 2019

1. Objetivo general del Proyecto

Fortalecer y articular los procesos de formación del sector mediante la implementación del SIDFAC, la profesionalización y la cualificación de los agentes artísticos, culturales y deportivos.

2. Logros, apuestas y retos del Proyecto

En el marco del proyecto de inversión No. 997 la gestión ha avanzado de manera decisiva a través de la implementación de distintas estrategias con el fin de impactar positivamente en la formación artística y cultural a nivel distrital.

Entre los avances más significativos se destaca el posicionamiento del Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural (SIDFAC) como un modelo de gestión para la orientación, fortalecimiento y sostenibilidad de los procesos de formación artística y cultural en Bogotá. En este escenario se han construido acuerdos y lineamientos sectoriales e intersectoriales para el desarrollo de las capacidades artísticas de los ciudadanos con enfoque diferencial y territorial. Así mismo se ha avanzado en la formulación y ejecución del Plan Estratégico Cultural de Formación Artística y Cultural construido a partir de un diagnóstico situacional y de la caracterización de la formación artística y cultural.

En lo relacionado con la meta de atención a los agentes del sector en procesos de formación y cualificación se destaca la implementación de la Plataforma Virtual de Formación de Gestión Cultural donde los agentes del sector pueden acceder a cursos para mejorar y fortalecer sus capacidades para la gestión de iniciativas y proyectos artísticos y culturales en su comunidad. Adicionalmente, se han atendido 2.959 agentes en las modalidades de capacitación, foros, streaming, socializaciones y talleres.

Aunado a lo anterior, en la meta de profesionalización de los agentes del sector se consolidaron las acciones de la Beca Apoyo a procesos de profesionalización y se continuo la profesionalización de los 14 estudiantes que seguían el proceso de condonación (Universidad Pedagógica Nacional), 15 estudiantes que están en proceso de terminación de materias y graduación (Universidad Distrital – Facultad de Artes ASAB). Los estímulos entregados a través de la beca de apoyo a la profesionalización a estudiantes destacados de últimos semestres de todas las universidades del Distrito matriculados en programas de pregrado en artes, gestión y patrimonio cultural, la logrado un total 69 agentes del sector en procesos de profesionalización.

Entre los retos más importantes a desarrollar durante la vigencia 2019, se encuentra implementar el Plan Estratégico Cultural de Formación Artística y Cultural y el Sistema de Información de Formación Artística, así como desarrollar una metodología de medición de impacto, entre otros.

3. Indicadores de producto

| Meta producto PD 352 - Implementar el Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural (SIDFAC) | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| (S) 101 Número de Sistemas Distritales de Formación Artística y Cultural (SIDFAC), implementados | 2016 | 0.15 | 0.15 |
|  | 2017 | 0.30 | 0.30 |
|  | 2018 | 0.25 | 0.25 |
|  | 2019 | 0.25 | 0.06 |
|  | 2020 | 0.05 |  |

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (S)1 Implementar 1 Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural (SIDFAC) | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.06 | 0.05 |  |

Retrasos y soluciones del indicador: no se presentan retrasos en el indicador.

Avances y logros: el SIDFAC fue creado mediante acuerdo Distrital 594 de 2015 y reglamentado por Decreto 541 de 2015, en consecuencia, las acciones de implementación comenzaron a desarrollarse a partir del 2016 hasta la fecha, entre los avances se destaca la consolidación del modelo de gestión para la orientación, fortalecimiento y sostenibilidad de los procesos de formación artística y cultural en Bogotá. Las estrategias se orientan a partir de ámbitos de gestión intersectorial y las atenciones e intervenciones se ejecutan a partir de núcleos de acción: Atención Integral a la Primera Infancia, Sistema Educativo Distrital, Capital Humano y Social y Formación Informal y Local.

| Meta producto PD 355 - Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte. | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| (S) 104 - Número de formadores atendidos en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte. | 2016 | 400 | 400 |
|  | 2017 | 800 | 1020 |
|  | 2018 | 1200 | 1356 |
|  | 2019 | 1144 | 183 |
|  | 2020 | 80 |  |

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (S)2 Atender 4,000 agentes del sector en procesos de formación y cualificación | 400 | 400 | 800 | 1020 | 1200 | 1356 | 1144 | 183 | 80 |  |

Retrasos y soluciones del indicador: no se presentan retrasos en el indicador.

Avances y logros: en busca de generar capacidades y cualificar agentes del sector asociados a procesos y dinámicas culturales de la ciudad, se implementan acciones de formación en temas asociados a la gestión cultural y en lo corrido del cuatrienio desde la SCRD se han cualificado 2.959 agentes del sector, adicionalmente, dentro de los retos más importantes para la vigencia 2019, se tiene la implementación de la Plataforma Virtual de Formación de Gestión Cultural.

| Meta producto PD 356 - Profesionalización de 45 agentes del sector | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| (K) 105 - Número de agentes del sector profesionalizados | 2016 | 0 | 0 |
|  | 2017 | 45 | 45 |
|  | 2018 | 45 | 69 |
|  | 2019 | 45 | 0 |
|  | 2020 | 45 |  |

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (K)3 Apoyar 45 agentes del sector en procesos profesionalización | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 69 | 45 | 0 | 45 |  |

Retrasos y soluciones del indicador: no se presentan retrasos en el indicador.

Avances y logros: en lo corrido del cuatrienio se han programaron y ejecutado acciones para apoyar a 45 agentes del sector en los diferentes procesos de profesionalización a través de la condonación de los estudiantes que están en proceso de terminación de materias y graduación de la Universidad Distrital – Facultad de Artes ASAB y la Universidad Pedagógica Nacional, adicionalmente, con el objetivo de complementar y potenciar el proceso, se entregaron estímulos a través de la beca de apoyo a la profesionalización a estudiantes destacados de últimos semestres, matriculados en programas de artes, gestión o patrimonio cultural de todas las universidades del Distrito.

4. Seguimiento por Meta Proyecto de Inversión

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar el Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural – SIDFAC | 0,25 | 0,06 | 24% |

4.1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances Cuatrienio: en lo corrido del cuatrienio el avance reportado corresponde al 100% de lo proyectado en cada vigencia, permitiendo un avance en la implementación del SIDFAC así: 0.15 en el 2016, 0.30 en el 2017, 0.25 para el 2018 y en lo corrido de la vigencia actual se tiene un avance del 0.06%, lo anterior, evidencia una ejecución de la meta de acuerdo a lo planeado.

Es importante aclarar, que el SIDFAC fue creado mediante acuerdo Distrital 594 de 2015 y reglamentado por Decreto 541 de 2015, en consecuencia, las acciones de implementación comenzaron a desarrollarse a partir del 2016 hasta la fecha, presentando los siguientes avances:

Jornada Única - JU y Jornada Extendida - JE: en el 2016 la Mesa Intersectorial de JU – JE, la cual es coordinada por la Dirección de Preescolar y Básica de la Secretaría de Educación Distrital, concertó la articulación entre el Sector Cultura y el Sector Educación con el propósito de realizar la planeación e implementación de los pactos de cobertura para el cumplimiento de la meta asociada al programa de Jornada Única y Uso del tiempo escolar.

Durante 2017, se concertó un plan de trabajo integrando los componentes pedagógicos implementados en las entidades adscritas a los lineamientos de la Secretaria de Educación Distrital, así como diferentes acciones para fortalecer la participación del Sector en la Mesa Intersectorial de JU - JE en sus diferentes espacios de trabajo técnico (Mesa operativa, mesa pedagógica y mesa de información); también se realizó el diseño e implementación del plan de mejoramiento a las dinámicas de movilidad e infraestructura, desarrollando el inventario y la georreferenciación de los equipamientos culturales. En términos de tratamiento de la información, se realizó un protocolo de reportes de información de entidades aliadas para Jornada Única y Extendida y se presentaron avances en la depuración, desagregación y divulgación de la información, lo que permitió proyectar análisis más detallados, caracterizaciones y consolidar líneas de base. Al cierre de esta vigencia se realizó un encuentro en el que participaron más de 500 integrantes de los equipos de trabajo de los proyectos de formación artística del sector, incluyendo coordinadores y artistas formadores que presentaron atenciones en cumplimiento de las metas asociadas al programa Jornada Única y Uso del Tiempo Escolar.

En 2018, se avanzó en el ajuste de problemáticas asociadas al modelo de implementación del programa, el cual es responsabilidad de la Secretaría de Educación Distrital y donde las entidades del Sector Cultura, Recreación y Deporte son aliadas. En este contexto desde las entidades se han fortalecido los equipos de coordinación, como en el IDARTES donde se creó la Subdirección de Formación Artística y desde la SCRD donde se ha fortalecido la estrategia de seguimiento y articulación de acciones intersectoriales. Así mismo a partir de la evaluación interna que hizo la Secretaría de Educación Distrital sobre el funcionamiento del modelo del programa Jornada Única y Uso del Tiempo Escolar, se adelantaron una serie de acciones interinstitucionales que incluyeron:

- Ajuste en los horarios de prestación de las atenciones de los centros de interés.

- Construcción del sistema de información de jornada única y extendida.

- Formalización de la relación y de las obligaciones de trabajo conjunto entre las entidades del Sector Cultura, Recreación y Deporte y la Secretaría de Educación Distrital, para el cumplimiento de metas asociadas al programa Jornada Única y Uso del Tiempo Escolar.

- Evaluación del modelo de gestión y de la armonización pedagógica.

- Preparación de estudio de impacto.

- Organización de eventos de circulación conjuntos.

- Plan de trabajo para garantizar la reestructuración del modelo de atenciones en 2019.

- Seguimiento a la implementación del Decreto 567 de 2017 “Por el cual se reglamentan unos programas y estrategias educativas del Distrito Capital y se deroga el Decreto Distrital 546 de 2015”.

En el marco de la mesa distrital de Jornada Única y uso del tiempo escolar se realizó el seguimiento al funcionamiento y a la calidad de los servicios que se prestan en las instituciones educativas y formular e implementar estrategias para el mejoramiento de estos aspectos.

En 2019, se mantiene la articulación entre las instancias del Comité de Centros Locales de Formación Artística y Cultural del SIDFAC y la Mesa Intersectorial de Jornada Única y Extendida, la agenda se concentró en socialización de los avances en la implementación de atenciones 2019, avances en la definición del plan de acción 2019 y proyección de productos y resultados a entregar al cierre de la administración. Así mismo se realizó el seguimiento a la agenda de fortalecimiento y el seguimiento a la implementación del Decreto 567 de 2017 “Por el cual se reglamentan unos programas y estrategias educativas del Distrito Capital y se deroga el Decreto Distrital 546 de 2015”, la SED presentó los resultados del proceso de identificación y evaluación de los colegios para ser avalados por el Comité de Jornada Única.

Ruta de Atención Integral a la Primera Infancia RIAPI: en el año 2016 en la Mesa Técnica Distrital de la RIAPI coordinada por la Secretaría de Integración Social, a nivel intersectorial se logró la articulación de las Secretarías de Salud, Educación, Cultura e ICBF con el propósito de avanzar en la identificación de las acciones y servicios de las entidades dirigidas a la primera infancia y se logró aportar a la construcción de 28 atenciones incluidas en la ruta.

Durante 2017, se realizaron diferentes acciones para el fortalecimiento de la participación del Sector en la mesa ejecutiva de la RIAPI; dentro de los avances intersectoriales desde la SCRD se aportó a la construcción de 28 atenciones incluidas en la ruta, en la definición de los criterios de verificación de las 4 atenciones en las que se incluyen acciones implementadas por las entidades del sector y en la proyección de la ruta de acompañamiento a la implementación del piloto RIAPI en 20 localidades de Bogotá; acompañamiento a la evaluación y balance de la gestión de los COLIAS (Comités Locales de Infancia y Adolescencia) encargados de hacer seguimiento a la RIAPI en cada localidad. En el ámbito sectorial, se formuló y actualizó la matriz de inventario y territorialización de acciones de IDARTES (Nidos) y SCRD (Biblored), se implementó la estrategia de preparación de los equipos de trabajo del sector (enlaces de SCRD, equipo NIDOS IDARTES, equipo Dirección de Lectura y Bibliotecas, Biblored) para la articulación y coordinación de acciones y para fortalecer los procesos de información y gestión del conocimiento se suscribió convenio entre entidades para construir el sistema de información niño a niño para la RIAPI.

En 2018, a nivel intersectorial se fortaleció la participación en la mesa técnica, el comité directivo y el comité táctico; se socializaron sectorialmente los resultados de los planes de gestión para el fortalecimiento de la primera infancia; durante el mes de marzo y abril se trabajó en la preparación y ejecución de las actividades programadas para el mes de la niñez, en las que desde la SCRD se participó en la mesa intersectorial de preparación, en las conferencias y jornadas de trabajo con los expertos internacionales y se financió la transmisión en streaming de la conferencia del Maestro Francesco Tonucci y del Foro Distrital “La nueva Bogotá comprometida con la primera infancia”. Así mismo se ajustaron los metadatos de las atenciones de acuerdo con los criterios de verificación para asegurar la calidad y pertinencia del Sistema de Información Niño a Niño. A nivel sectorial se avanzó en identificación y caracterización de las colecciones y ejemplares de libros y materiales de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas Biblored, que desarrollan contenidos especializados para la primera infancia y se trabajó articuladamente con el programa Nidos de Idartes para fortalecer el impacto del programa y generar sinergias con la Red de Bibliotecas y otros programas de las entidades del sector; de manera complementaria, se trabajó en la construcción de una propuesta que amplié las posibilidades para que todas las entidades del Sector Cultura cuenten con acciones dirigidas a la primera infancia y la implementación de mecanismos que permitan acercar los indicadores de medición de las acciones del sector al sistema de información niño.

En 2019, a nivel intersectorial se ha logrado avanzar en las siguientes acciones: presentación del Informe final de gestión del año 2018, concertación Plan de acción 2019, presentación del balance del estado del Sistema de Información Niño a Niño (SSNN).

Acompañamiento, asesoría y asistencia técnica a la formulación de los proyectos de los Fondos de Desarrollo Local en la línea de inversión “Procesos de formación en áreas artísticas, en cultura y disciplinas deportivas”, en cumplimiento de la Directiva 12 de 2016: en el marco de la Directiva 12 de 2016, se definieron los lineamientos para el seguimiento a la planeación y ejecución de recursos de los Fondos de Desarrollo Local – FDL. En el numeral 2 del lineamiento general se establece que las Secretarías cabeza de sector prestarán asesoría y asistencia técnica para la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión con cargo a los presupuestos de los FDL.

En cumplimiento de la directiva, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte - SCRD ha venido implementando el modelo de acompañamiento con el propósito de garantizar las líneas de inversión, los criterios de elegibilidad y viabilidad y demás aspectos técnicos necesarios para los proyectos de inversión financiados con recursos de los FDL. La Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio - SACP de la SCRD apoyó la revisión y análisis de la información que aporta a la valoración técnica y financiera de los proyectos que se incluyan dentro de las líneas de inversión procesos de formación artística y cultural y eventos artísticos y culturales.

En este ejercicio la SACP de la SCRD, consideró importante realizar un diagnóstico del proceso de acompañamiento realizado durante el año 2017, para lo cual implementó una metodología de trabajo que tuvo tres etapas:

- La primera etapa consistió en la contextualización del Sector a partir de la revisión de documentos marco de políticas públicas a nivel distrital Decreto Ley 1421 de 1993, en el art. 87 Fondos de Desarrollo Local, Directiva 12 de 2016 Lineamientos para el seguimiento a la contratación de los fondos de desarrollo local-FDL, Circular conjunta No. 015 de 2017, Esquema de acompañamiento Directiva 12 de 2016 de la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte – SCRD a los FDL, Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, Plan Estratégico Cultural- PEC, Criterios de elegibilidad y viabilidad para los proyectos de inversión financiados con recursos de los FDL 2017-2020 y Presupuesto cultural de los FDL; del mismo modo se realizó la identificación y revisión de los documentos enviados por las Alcaldías Locales (20 Fichas de Estadística Básica de Inversión Local - EBI, 20 Documentos Técnicos de Soporte - DTS y 58 Anexos Técnicos).

- En la segunda etapa se diseñó la estructura y metodología de análisis para el diligenciamiento y actualización de formatos y matrices que consolidan la información producida en el proceso de acompañamiento técnico.

- En la etapa final se realizó un balance de los resultados, conclusiones y recomendaciones para fortalecer el proceso de acompañamiento.

La información fue depurada y analizada y a partir de esta, se proyectó un documento de caracterización, que fue presentado y discutido en la Mesa de coordinación de la Directiva 12 con que cuenta la SCRD, así mismo para complementar el proceso se diseñó una matriz de seguimiento a la ejecución de proyectos de formación y eventos de naturaleza artística y cultural.

En el 2018, desde el proyecto 997, se lideró el ajuste a los formatos de criterios de elegibilidad y viabilidad de los proyectos locales, así como el ajuste del anexo técnico, trabajando conjuntamente con las Direcciones de Planeación y Asuntos Locales de la SCRD; con lo cual se mejoró el proceso de formulación de los proyectos para las localidades y la revisión de los proyectos para la SCRD. En el segundo semestre de esta vigencia las Alcaldías Locales implementaron los formatos actualizados, se revisaron 65 proyectos con recursos 2018 y se consolidó la información sobre los proyectos ejecutados en 2018 con recursos de la vigencia 2017.

En 2019, se realizó la valoración técnica a los proyectos presentados a la línea de inversión de formación artística y cultural presentados por las Alcaldías Locales: catorce (14) proyectos de las localidades de Chapinero, San Cristóbal, Bosa, Barrios Unidos, Teusaquillo, Rafael Uribe Uribe y Sumapaz.

Líneas estratégicas del SIDFAC: en 2016, en el marco del SIDFAC se avanzó en la articulación sectorial, se revisaron las funciones definidas en el Decreto 541 para concertar el plan de trabajo del año y se consolido el Inventario de Centros de Formación Musical y Artística.

En 2017, se desarrolló una metodología para la construcción del diagnóstico situacional y una actualización de la caracterización de la formación artística y cultural, que alimentará el diagnóstico prospectivo y dejará las bases para la estructura del Sistema de Información de la Formación Artística y Cultural. También se propuso una metodología de trabajo para la formulación del Plan Sectorial de Formación Artística y Cultural, en esta línea se realizaron aportes importantes para el planteamiento del Plan Sectorial de Música, así como un proceso de preparación para determinar los lineamientos por los que se deben regir los proyectos locales de formación artística y cultural de los Fondos de Desarrollo Local. Así mismo se fortaleció la estrategia de comunicación, para visibilizar los impactos de la formación y ampliar la participación de la ciudadanía.

En 2018, la gestión del SIDFAC giro en torno a la construcción de acuerdos y lineamientos sectoriales e intersectoriales, a partir de acciones en los ámbitos de gestión que se articulan e implementan de manera transversal en todos los programas de formación del sector y de las localidades. Para esta vigencia se destaca: 1. Funcionamiento de las instancias de coordinación del SIDFAC (Comité de Centros Locales de Formación Artística y Cultural / Comisión Intersectorial del SIDFAC) 2. Construcción del Sistema de Información de la Formación Artística y Cultural. 3. Formulación del Plan Estratégico Cultural de Formación Artística y Cultural. 4. Construcción de estrategia con la oficina de comunicaciones para apoyar las diversas actividades del SIDFAC en 2018. 5. Revisión y análisis de los modelos de gestión territorial de los programas de formación artística y cultural de las entidades del sector.

En 2019, se realizó la reunión de Comité de Centros Locales de Formación Musical y Artística en la cual se concertó el plan de acción que se concentra en el seguimiento a la ejecución de la agenda de fortalecimiento concertada con la Secretaria de Educación Distrital. Respecto al Plan Estratégico Cultural PEC de Formación Artística Y Cultural se encuentra en su fase final de formulación por lo tanto el informe de gestión se presenta con la estructura y contenidos. El PEC propone los siguientes núcleos de acción:

- Sistema Educativo Distrital: integrar y armonizar las atenciones de formación del sector en el sistema educativo distrital en los niveles educativos de preescolar, básica y media y en el proceso de consolidación de la jornada única.

- Atención Integral a la Primera Infancia: ampliar y fortalecer la oferta de acciones del sector en la ruta integral de atención a la primera infancia RIAPI.

- Formación informal y local: articular y fortalecer los procesos e iniciativas de formación artística y cultural de carácter informal, cualificar y ampliar la oferta de las localidades.

- Capital Humano y Social: fortalecer las cualificaciones, capacidades y competencias de los agentes del sector y de las organizaciones que desarrollan iniciativas de formación artística y cultural.

A partir de los núcleos de acción descritos anteriormente, se organiza la información de avances relacionados a los ámbitos de gestión propuestos que son: sinergias intersectoriales, gestión del conocimiento, gestión territorial, comunicación y regulación.

Avances Vigencia: en lo corrido de la vigencia 2019 se generaron varios avances entendiendo que el objetivo del SIDFAC se centra en la articulación de la oferta y las acciones de formación artística y cultural a cargo de las entidades adscritas del sector, desde donde se vienen adelantando actividades de carácter sectorial e intersectorial a partir de programas y líneas estratégicas.

El informe de gestión trimestral se presenta con la estructura y contenidos del Plan Estratégico de Formación Artística y Cultural, que se encuentra en su fase final de formulación. El Plan Estratégico de Formación Artística y Cultural propone los siguientes núcleos de acción:

- Sistema Sistema Educativo Distrital: integrar y armonizar las atenciones de formación del sector en el sistema educativo distrital en los niveles educativos de preescolar, básica y media y en el proceso de consolidación de la jornada única.

- Atención Integral a la Primera Infancia: ampliar y fortalecer la oferta de acciones del sector en la ruta integral de atención a la primera infancia RIAPI.

- Formación informal y local: articular y fortalecer los procesos e iniciativas de formación artística y cultural de carácter informal, cualificar y ampliar la oferta de las localidades.

- Capital Humano y Social: fortalecer las cualificaciones, capacidades y competencias de los agentes del sector y de las organizaciones que desarrollan iniciativas de formación artística y cultural.

A partir de los núcleos de acción descritos se organiza la información de avances trimestrales del presente informe, en la actividad de implementación del SIDFAC.

Sistema Educativo Distrital: Jornada Única - JU y Jornada Extendida – JE: seguimiento al cumplimiento de la agenda de fortalecimiento al programa de Jornada Única y Uso del Tiempo Escolar; a la planeación e inicio de la ejecución de las acciones para el año 2019:

Trimestre I

- Fortalecimiento de la participación de la SCRD y el sector en la Mesa Intersectorial de JU - JE coordinada por la Secretaría de Educación Distrital -SED y sus espacios de trabajo técnico (Comité de Gestión Territorial, Comité de lineamientos pedagógicos y enfoque estratégico, y Comité de Información y gestión del conocimiento). - Participación en una (1) reunión de la Mesa Pedagógica de Jornada Única y Extendida realizadas en el periodo. - Discusión lineamientos pedagógicos de la Secretaría Distrital de Educación para buscar acciones de articulación y armonización con los enfoques y contenidos de los programas de las entidades del sector. - Seguimiento al cumplimiento de los pactos de cobertura con los colegios y al inicio de atenciones. - Gestión entre Secretarías para superar dificultades del inicio de actividades del año 2019, relacionados con la contratación de artistas formadores y coordinación con Instituciones Educativas para el inicio de actividades que afectan la prestación de atención programadas por las entidades adscritas. - Acompañamiento y seguimiento a los avances del comité de Información y gestión del conocimiento. El comité de información, se encarga de articular acciones para la producción de reportes de avance en el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Distrital, sigue funcionando sin novedad. La SCRD está representada por la Dirección de Planeación y desde el proyecto 997 se hacen cruces y análisis con la información producida por las entidades adscritas y consolidada por la Dirección de Planeación de la SCRD. Con los datos generados en cada corte, se proyectan informes, infografías y piezas comunicativas para medios virtuales y redes sociales. - Análisis de la información generada relacionada con el avance de las metas de los programas de formación artística y cultural de las entidades adscritas – IDARTES, IDRD, OFB y IDPC- con corte a diciembre de 2018. - Realización del Comité Coordinador de Centros Locales de Formación Artística y Cultural, en cumplimiento del Decreto 541 de 2015, en el que la agenda se concentró en socialización de los avances en la implementación de atenciones 2019, avances en la definición del plan de acción 2019 y proyección de productos y resultados a entregar al cierre de la administración. - Se realizó el seguimiento a la agenda de fortalecimiento y el seguimiento a la implementación del Decreto 567 de 2017 “Por el cual se reglamentan unos programas y estrategias educativas del Distrito Capital y se deroga el Decreto Distrital 546 de 2015”, la SED presentó los resultados del proceso de identificación y evaluación de los colegios para ser avalados por el Comité de Jornada Única.

Atención Integral a la Primera Infancia: Ruta de Atención Integral a la Primera Infancia RIAPI: fortalecimiento de la participación de la SCRD y el sector en la mesa técnica distrital de la RIAPI, que es coordinada por la Secretaría Distrital de Integración Social, en la que se participa en las sesiones mensuales. Al respecto se han ejecutado las acciones para el año 2019:

Trimestre I

- Participación en las reuniones de la Mesa Técnica Distrital RIAPI dos (2) sesiones en Secretaría de Integración Social y en el Comité Directivo del Convenio Interadministrativo del SSNN una (1) sesión en Secretaría de Integración Social. - Como avance sectorial se pueden identificar las siguientes acciones: Presentación del Informe final de gestión del año 2018, Concertación Plan de acción 2019, Presentación del balance del estado del SSNN. - Revisión y retroalimentación a los documentos enviados por la SDIS: Identificación de necesidades de cualificación en el marco de la RIA, Revisión de la Nota Técnica. - Actualización, consolidación y análisis de la información producida en la planeación y ejecución de las acciones sectoriales incluidas en la Ruta Integral de Atención a la Primera Infancia RIAPI: avances en la actualización del mapa de acciones del sector cultura con corte a diciembre 2018. - Respuesta oportuna al Proyecto de Acuerdo 065 de 2019 “Por medio del cual se adoptan los lineamientos de Política Pública para el desarrollo integral de la primera infancia, en el marco de la Política de Infancia y Adolescencia en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones”. - Participación en las cuatro (4) mesas de trabajo de ajuste a los metadatos del Sistema Distrital de Seguimiento Niño a Niño, se consensuaron los ajustes de las atenciones 24, 25, 27 y 28. - En el marco de las mesas distritales de educación inicial, se realizaron dos (2) reuniones y en ellas se revisaron los avances al ajuste al lineamiento pedagógico y curricular para la educación inicial y se adelanta el proceso de articulación alrededor de las ruralidades.

Formación informal y local: Acompañamiento, asesoría y asistencia técnica a la formulación de los proyectos de los Fondos de Desarrollo Local en la línea de inversión de formación artística y cultural, en el marco de la Directiva 12 de 2016: Participación en la Mesa de gestión técnica de la SCRD de la Directiva 12, como avances se identifican las siguientes acciones:

Trimestre I

- Participación en la Feria de articulación entre sectores administrativos y los Fondos de Desarrollo Local organizada por Secretaría de Gobierno. - Participación en la reunión con Secretaría de Gobierno para revisar opciones de convenio entre entidades del sector central y las localidades para mejorar la eficiencia y eficacia en la ejecución de proyectos locales de formación artística y cultural. - Organización de reunión para presentar el sistema de formación artística y cultural a funcionarias de la Secretaría de Gobierno y construcción de estrategia para gestionar la participación del Instituto Distrital de las Artes en convenios con las localidades. - Seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión territorial de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, para la ejecución de los Centros Filarmónicos Locales en convenio con las Alcaldías Locales. - Valoración técnica a los proyectos presentados a la línea de inversión de formación artística y cultural presentados por las Alcaldías Locales: catorce (14) proyectos de las localidades de Chapinero, San Cristóbal, Bosa, Barrios Unidos, Teusaquillo, Rafael Uribe Uribe y Sumapaz.

Capital Humano y Social: en este núcleo de acción se da continuidad al proceso de caracterización de la oferta de educación superior, para el trabajo y el desarrollo humano; y al proceso de caracterización de las organizaciones que desarrollan procesos de formación informal en todas las localidades de la ciudad. Dentro de este mismo núcleo se encuentran las acciones de ajuste y fortalecimiento de la plataforma virtual de gestión cultural. Al respecto se han ejecutado las acciones para el año 2019:

Trimestre I

- Definición de las estrategias metodológicas y los instrumentos de recolección y análisis de la información para 2019. - Implementación de acciones de ajuste de forma, y producción de los videos de promoción y tutorial de la plataforma virtual de gestión cultural. - Implementación de acción de seguimiento, consolidación y análisis de información, relacionada con el proceso de apoyo a la profesionalización de agentes del sector.

La implementación de acciones en las líneas estratégicas SIDFAC se proponen los siguientes ámbitos: desde la perspectiva del Plan Estratégico de Formación Artística y Cultural, las líneas estratégicas deben ser reagrupadas, fortalecidas y resignificadas, a partir de los denominados “Ámbitos de Gestión”, que organizan y priorizan acciones que las instituciones deben implementar para transformar y mejorar sus estructuras y mecanismos de gestión conjunta para fortalecer la capacidad instalada, consolidar las intervenciones y generar impacto.

- Sinergias intersectoriales: capacidad de trabajar de manera articulada, conjunta y complementaria, para implementar proyectos y estrategias sectoriales e intersectoriales que den respuesta a las necesidades y oportunidades de la ciudad.

- Gestión del conocimiento: capacidad de identificar, recolectar, organizar y compartir información cuantitativa y cualitativa sobre dinámicas de gestión, contextos y experiencias, para producir análisis, orientar la toma de decisiones y la implementación de acciones.

- Gestión territorial: capacidad de intervención conjunta y aceleración de los procesos culturales locales a partir de la optimización de recursos sectoriales, la cooperación intersectorial, la coordinación con autoridades locales, la participación de agentes culturales, ciudadana y las alianzas con agentes privados.

- Comunicación: capacidad de transmitir, divulgar, compartir e intercambiar los discursos, contenidos e información producida sobre las dinámicas, procesos y resultados de la gestión.

- Regulación: capacidad para construir, valorar, reconocer, cumplir, actualizar y transformar reglas del juego, reglamentaciones y normas que faciliten y fortalezcan el alcance de los procesos culturales.

A partir de los ámbitos de gestión descritos, se organiza la información de avances trimestrales del presente informe, asociados a la actividad de implementación del SIDFAC.

- Sinergias intersectoriales:

- Organización y liderazgo en el desarrollo de procesos de trabajo colaborativo entre las entidades adscritas a la SCRD, para responder a las necesidades de los programas distritales en los cuales el sector aporta como aliado (Jornada Única y Extendida, Ruta de Atención a la Primera Infancia y acompañamiento a la formulación de proyectos locales de formación artística y cultural).

- Organización y realización de las sesiones de los espacios de articulación del SIDFAC (Comité Coordinador de los Centros Locales de Formación Artística y Cultural – Comité intersectorial del SIDFAC)

- Participación en los espacios de articulación intersectorial de los programas Jornada Única y Uso del Tiempo escolar y Ruta de Atención Integral a la Primera Infancia RIAPI.

- Participación en la Mesa de gestión de la Directiva 12 de 2016.

- Formulación de lineamientos sectoriales para fortalecer las alianzas con las Secretarias de Educación e Integración Social en la implementación de la jornada única y extendida y en la Ruta Integral de Atención a la Primera Infancia.

- Formulación del Plan Estratégico Cultural de Formación Artística y Cultural.

- Formulación de lineamientos para orientar la formulación de los proyectos de formación artística y cultural de las localidades.

- Fortalecimiento de la estrategia de cualificación a los agentes del sector y la ciudadanía.

- Reorientación y diseño de lineamientos para fortalecer el proceso de profesionalización de agentes del sector.

Trimestre I

- Instalación y participación en las sesiones de las instancias de coordinación del SIDFAC, Jornada Única y Uso del Tiempo Escolar, Ruta de Atención Integral a la Primera Infancia, Directiva12 de 2016. - Construcción de los planes de acción de cada una de las instancias de coordinación del SIDFAC y de los programas intersectoriales. - Formulación del plan de acción para el fortalecimiento de las atenciones del sector cultura, recreación y deporte en el programa Jornada Única y Uso del Tiempo Escolar. La sinergia intersectorial en el programa Jornada Única y Uso del Tiempo Escolar se concentra en el seguimiento a la ejecución de la agenda de fortalecimiento concertada con la Secretaria de Educación Distrital. - Participación en reuniones de la mesa de la Directiva 12 de 2016, en las que se realizó la identificación de oportunidades de fortalecimiento de las buenas prácticas relacionadas con la articulación de las entidades adscritas -IDARTES y OFB – con los FDL de las Alcaldías Locales. - Avances construcción del Plan Estratégico Cultural PEC de Formación Artística Y Cultural. - Formulación del plan de acción de la RIAPI 2018. En la Ruta Integral de Atención a la Primera Infancia RIAPI, la articulación intersectorial más importantes del trimestre se concentra en el ajuste a los metadatos del Sistema Distrital de Seguimiento Niño a Niño, se consensuaron los ajustes de las atenciones 24, 25, 27 y 28. - Participación en la Mesa de políticas de la SCRD. - Desarrollo de la fase prospectiva del Plan Estratégico Cultural PEC de Formación Artística y Cultural.

- Gestión del conocimiento

- Consolidación, análisis de información y producción de informes, reportes e infografías sobre avances en la ejecución de programas y caracterización de los procesos de formación artística y cultural ejecutados por las entidades del sector.

- Seguimiento a las acciones e iniciativas de investigación y estudios de impacto en procesos de formación artística y cultural ejecutadas por las entidades del sector.

- Proyección del diagnóstico de la oferta de educación superior y para el trabajo y el desarrollo humano, en el marco de la estrategia de fortalecimiento a la formación para el capital humano.

- Consolidación de la fase 3 del diagnóstico que sirve de base para la formulación del Plan Estratégico Cultural de formación artística y cultural.

- Construcción y alimentación del sistema de formación artística y cultural.

Trimestre I

- Consolidación, depuración, análisis y presentación de los datos desagregados relacionados con las acciones implementadas por las entidades adscritas en el programa Jornada Única y Tiempo Escolar, de la vigencia 2018. - Acompañamiento a las acciones de construcción e implementación del Sistema de Información Niño a Niño de la RIAPI. - Acompañamiento y orientación en la construcción del Sistema de Información de la Formación Artística y Cultural. - Actualización de la información para la presentación en la Jornada de Inducción y Reinducción de funcionarios y servidores públicos de la SCRD. - Proyección de cronograma y metodología de trabajo para finalizar el proceso de caracterización de la oferta de educación superior y para el trabajo y desarrollo humano. - Proyección de cronograma y metodología de trabajo para finalizar la caracterización de organizaciones culturales que desarrollan procesos de formación artística y cultural. - Proyección de cronograma y metodología de trabajo para consolidar el estudio de impacto de los programas de formación artística y cultural del sector implementados entre 2013 y 2019.

- Gestión Territorial

- Proyección de la caracterización de los proyectos locales 2018 y de la matriz de acompañamiento a la ejecución en 2019.

- Gestión para mejorar las condiciones de movilidad de los estudiantes de la SED que hacen parte de los programas Crea y Centros Filarmónicos Locales, en el marco del programa Jornada Única y Uso del Tiempo Escolar.

Trimestre I

- Producción de información para el desarrollo de la estrategia “Todo Terreno” de la SCRD. - Mesas de trabajo con Secretaría de Gobierno para la orientación de proyectos de formación en el marco de la Directiva 12. - Mesas de trabajo con delegados de las oficinas de planeación de la Alcaldías Locales para la orientación de proyectos de formación en el marco de la Directiva 12. - Acompañamiento y orientación en la actualización de información del mapa acciones del sector cultura en primera infancia para actualizar la georreferenciación.

- Comunicación

- Implementación de estrategias que visibilicen y difundan las acciones, procesos, avances y resultados de las dinámicas de formación artística y cultural en la ciudad y faciliten las condiciones para ampliar la participación de la ciudadanía en la oferta de formación en la ciudad.

Trimestre I

- Proyección de información para la producción de notas de prensa, comunicados y twiters, en articulación con la oficina de comunicaciones. - Diseño e implementación de la estrategia de comunicación para la promoción de la Plataforma Virtual de Formación en Gestión Cultural. - Presentación proyectada y presentada con éxito en la Jornada de Inducción y Reinducción de la SCRD.

4.2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos en la meta.

4.3. Beneficios de ciudad

El Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural – SIDFAC, es una herramienta para articular y potenciar la gestión sectorial e intersectorial, facilitar el cumplimiento de objetivos y metas, generar condiciones para la continuidad de los programas de formación y aumentar las capacidades para la generación de valor y el retorno social de la inversión, que deben contribuir al desarrollo humano de los niños, niñas y jóvenes del Distrito y sus localidades.

4.4. Enfoque Diferencial y Poblacional

En este momento las acciones de la política de formación del sector tienen como sujeto directo a la primera infancia, niños, niñas y jóvenes, a través de proyectos a cargo del IDARTES, EL IDPC, la OFB, quienes prestan las atenciones.

El rol de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en desarrollo del SIDFAC, se concentra en la articulación sectorial e intersectorial, en la formulación de lineamientos, en el fortalecimiento de los procesos de sistematización de información y comunicación; por lo cual, no aplica el diligenciamiento de este punto.

4.5. Enfoque Territorial

La implementación del SIDFAC requiere la puesta en marcha de una estrategia de articulación de nivel sectorial e intersectorial, por lo cual, las acciones directas de formación artística y cultural en la Secretaría no se reportan con discriminación territorial. Las entidades adscritas son las que prestan las atenciones y cuentan con información territorializada.

El acompañamiento a los proyectos de formación de los fondos de desarrollo local se prestará en las 20 localidades y los lineamientos se contextualizan a cada realidad.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Atender 4.000 agentes del sector en procesos de formación y cualificación. | 1.144 | 183 | 16% |

4.1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances Cuatrienio: en cumplimiento de las metas del PDD en lo corrido del cuatrienio se han ejecutado acciones de formación y cualificación para los agentes del sector así: para el 2016 se atendieron 400 agentes del sector, en el 2017 se contó con 1.020 agentes en procesos de formación y cualificación y para la vigencia de 2018 se atendieron 1.356 agentes. En la actual vigencia se tiene un avance de 183 agentes en las diferentes líneas de formación y cualificación.

En busca de generar capacidades y cualificar agentes del sector asociados a procesos y dinámicas culturales de la ciudad, se implementan acciones de formación en temas asociados a la gestión cultural. Adicionalmente, se avanza en la elaboración del Documento del Sistema de Formación en el cual se establecen los lineamientos generales y se presentan las diferentes alternativas para los agentes del sector. Así mismo, se realizaron reuniones de Articulación con el IDRD para determinar las líneas temáticas de los contenidos desarrollados en los eventos académicos programados.

En 2016, se consideraron como grupos prioritarios los Gestores de Cultura y los Coordinadores territoriales del Programa Tiempo Escolar Compartido - TEC del IDRD; de igual manera se realizó la programación del curso para formadores de Ajedrez en acuerdo con la gerencia de la Red de Bibliotecas de Bogotá. En esa misma línea, se avanzó en el programa académico de la Semana de Bicicleta, en el cual la Secretaría apoyó la actividad mediante la realización de un convenio interadministrativo. Para el 2016 la meta de 400 agentes del sector se cumplió en un 100%,

Para la vigencia 2017, se reformuló la actividad dentro del proyecto, se amplió el alcance y se implementó la estrategia “Temporadas Callejeras”, en torno a la apropiación de las artes y el patrimonio cultural, así como el fortalecimiento al componente pedagógico de la práctica del arte urbano responsable y del control urbano de contravenciones al patrimonio cultural y la cualificación de actividades en las cuales participaron 1.020 agentes del sector.

En 2018 se atendieron 1.356 agentes en procesos de formación y cualificación a partir de las siguientes acciones:

- Taller de creación colectiva e intervención visual en la Biblioteca Sumapaz, en el marco de la práctica responsable de Grafiti.

- “Una Semana por la Niñez” a través del apoyo a los procesos de convocatoria y comunicaciones, se financio la transmisión por streaming de la Conferencia Magistral de Francesco Tonucci, coordinada por el programa Nidos de Idartes.

- Capacitación sobre Control Urbano con Alcaldías Locales.

- Capacitación para los policías de Turismo sobre la estrategia de Arte Urbano Responsable que lidera la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

- Socializaciones procesos control urbano en BIC con la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

- Evento "Calca a la lata" Taller de Sticker y faczines como celebración del día del arte urbano.

- Capacitación Código Nacional de Policía en temas de Control Urbano.

- Colaboratorio de participación juvenil y acción gráfica.

- Conferencia protección del patrimonio a través del Arte Urbano Responsable (Enlaces locales).

- Foro Objetos con-sentidos

- Evento Académico - recorridos.

- Jornada de balance Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural coordinado desde el SIDFAC, evento anual que reúne a los artistas formadores de todas las entidades del sector y cuanta con un componente de capacitación.

- Socialización regulación artistas en espacio público (Músico, bailarines, Grupo dibujantes, escultores, Artes Escénicas).

- Así mismo se realizaron otras gestiones como: “Foro La Nueva Bogotá comprometida con la primera infancia” a través del apoyo a los procesos de gestión de conocimiento, convocatoria y comunicaciones, se financio la transmisión por streaming del conversatorio entre Secretarías de Cultura, Educación, Salud, Integración Social e ICBF. La Plataforma virtual de gestión del desarrollo cultural, que busca poner a disposición una oferta permanente de cursos que fortalezcan las capacidades en agentes del sector y amplíen el conocimiento acerca de las dinámicas culturales por parte de la ciudadanía, que luego de implementar un proceso de construcción que incluyó la revisión de contenidos de procesos de formación financiados por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en los últimos doce (12) años, la depuración y selección para alimentar la estructura de cursos virtuales, el diseño de los cursos virtuales, el diseño visual de los objetos virtuales de aprendizaje (OVAS), la reestructuración de la página web de formación de la SCRD.

En 2019, se atendieron 183 agentes en procesos de formación y cualificación para el uso del manual para la regulación de actividades artísticas en la Carrera séptima.

Avances Vigencia: en lo corrido de la vigencia se han atendido 183 agentes en procesos de formación y cualificación así:

Primer Trimestre

- Actividades pedagógicas para la capacitación de artistas en espacio público y agentes institucionales relacionados):

  - Capacitación en gestiones virtuales (PAES.gov.co) y uso del manual para la regulación de actividades artísticas en la Carrera séptima. 138 artistas participantes.

  - Jornada de socialización y capacitación en el uso del manual para la regulación de actividades artísticas en la Carrera séptima con la Fuerza Disponible de la Carrera Séptima, Compañía Caldas. 45 participantes.

- Plataforma virtual de formación en gestión cultural:

  - Articulación con el equipo de trabajo del proyecto Comunidades para la Paz, quienes cuentan con oferta de cursos virtuales.

  - Desarrollo de pruebas para pilotear los cursos.

  - Consolidación y ajustes a los cinco (5) cursos y a la propuesta gráfica.

  - 200 horas de formación disponibles.

  - Programación y organización del evento de lanzamiento de la plataforma para el mes de abril.

- Realización de reuniones para la organización del Salón Nacional de Artistas en alianza con el Ministerio de Cultura.

4.2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos en el trimestre.

4.3. Beneficios de ciudad

Apoyar el Sector Cultural como medio de transformación a través de la promoción, circulación y divulgación de las artes, el patrimonio cultural y las prácticas deportivas en la ciudad. Es fundamental fortalecer las capacidades de los agentes del sector para que se conviertan en mediadores y líderes multiplicadores y aumenten las posibilidades para el desarrollo de iniciativas culturales sostenibles que en últimas terminan beneficiando a las comunidades de toda la ciudad. Los medios virtuales y las tecnologías de la información permiten ampliar las coberturas y facilitar el acceso de los agentes culturales y la ciudadanía.

4.4. Enfoque Diferencial y Poblacional

El desarrollo de esta actividad de formación artística para el sector atiende a todas las disciplinas y poblaciones, por lo cual, no se reporta.

4.5. Enfoque Territorial

Las puestas en marcha de las estrategias de cualificación de agentes del sector no se ejecutan con enfoque territorial sino disciplinar, por tal razón, no aplica el reporte.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Apoyar 45 agentes del sector en procesos profesionalización | 45 | 0 | 0% |

4.1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances Cuatrienio: esta meta inició su ejecución en la vigencia de 2017 en la cual tuvo un 100% de avance en la vigencia y del 153% en la vigencia 2018. Para el 2019 se programa una meta de 45 agentes.

La estrategia de formación a formadores del Sector Cultura (Reconocimiento de saberes) contemplada en el Plan de Desarrollo, se ejecuta a través de 3 convenios interadministrativos suscritos entre la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, por un lado y por el otro el ICETEX, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Distrital – Facultad de Artes ASAB; a través de los cuales se ejecutan los recursos y se garantizan las condiciones para la permanencia de los beneficiarios.

- Con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX el convenio No. 0198 (numeración SDCRD), No. 2013-0236 (numeración ICETEX) del 15 de agosto de 2013, cuyo objeto es “La constitución y regulación de un Fondo en administración de los recursos entregados por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá D.C” al ICETEX para la profesionalización de agentes Artísticos y Deportivos del Distrito denominado “Fondo de profesionalización Arte y Deporte en Bogotá Humana”. A la fecha, el convenio se encuentra vigente, aunque el plazo inicial ya se cumplió, la ejecución de los recursos no se ha finalizado.

- Con la Universidad Pedagógica Nacional se suscribió el Convenio No. 310 de 2013, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para el seguimiento y apoyo para profesionalizar agentes artísticos y deportivos residentes en el Distrito Capital provenientes de los proyectos de formación de la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, en alguno de los tres programas académicos que ofrece la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica Nacional, en el marco del Proyecto Colombia Creativa”.

- En el año 2015, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte suscribió con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas el convenio No. 109 de 2015 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y administrativos entre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para realizar procesos de reconocimiento, validación de saberes y formación en los programas académicos de la Facultad de Artes -ASAB- de la Universidad a los agentes artísticos provenientes de los proyectos de formación Jornada Escolar 40 horas y Libertades y Derechos Culturales y Deportivos para la Primera Infancia y la Familia, residentes en el Distrito Capital”. Luego de un proceso de convocatoria y admisiones en los términos que la Universidad fijó para ello, iniciaron su proceso 15 estudiantes que se matricularon en los programas regulares superando las pruebas en cada una de sus modalidades.

En el 2017, se continuó con el seguimiento al desarrollo del convenio suscrito con el ICETEX y se suscribió el Convenio No. 99 de 2017 con la Universidad Pedagógica, para garantizar la terminación de los artistas que se benefician del proyecto. De igual manera, durante esta vigencia se adelantó un diagnóstico del modelo de profesionalización implementado en el Plan de Desarrollo Distrital 2012 – 2016, lo que generó la necesidad de reorientar y ajustar las actividades del proyecto. A partir de las acciones implementadas se logró garantizar la continuidad en el apoyo a la profesionalización de los agentes del sector que cursan las licenciaturas en Educación Artística de la Universidad Pedagógica Nacional y de los que siguen los programas de música y artes escénicas de la Universidad Distrital; de igual manera se adelantaron gestiones para lograr la condonación de los estudiantes que ya cumplieron los requisitos.

Para el 2018, se continuo la profesionalización de los 14 estudiantes que seguían el proceso de condonación (Universidad Pedagógica Nacional) y de acuerdo con el informe de situación académica, se tuvo un avance de 6 estudiantes condonados mediante Resolución No. 397 de 2018, 3 estudiantes en proceso de condonación y 5 estudiantes iniciaron el proceso de cobro jurídico por parte del ICETEX. De los 15 estudiantes que estaban en proceso de terminación de materias y graduación (Universidad Distrital – Facultad de Artes ASAB) en los programas de Música y Artes Escénicas, todos los estudiantes están al día con su proceso académico y presentaron sus proyectos de acompañamiento pedagógico, los cuales se encuentran en desarrollo. Así mismo para complementar y potenciar el proceso en 2018, se entregaron 40 estímulos a través de la beca de apoyo a la profesionalización a estudiantes destacados de últimos semestres de todas las universidades del Distrito, que estén matriculados en programas de pregrado en artes, gestión y patrimonio cultural y que tengan previsto su grado entre el segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 2020, así las cosas, para la vigencia en el I semestre se realizó el proceso de convocatoria y selección de los ganadores de 17 estímulos y durante el II semestre de 2018 se realizó el proceso de convocatoria y selección de los ganadores de 23 estímulos más, logrando para la vigencia 2018 un total 69 agentes del sector en procesos de profesionalización superando la meta en un 153%.

En el 2019, se avanzó en el seguimiento a los 23 estudiantes ganadores del II semestre de 2018 y en la proyección de la resolución para la renovación de la Beca Profesionalización para 2019.

Avances Vigencia:

Primer Trimestre

- Con relación a los estudiantes vinculados a través de los convenios con Icetex y las Universidades Distrital y Pedagógica se presentaron los siguientes avances: Identificación de los cinco (5) estudiantes que no logran cumplir las condiciones para la condonación del crédito otorgado por el ICETEX e inicio del trámite administrativo para la notificación. Con relación a los estudiantes de la Universidad Distrital, se hace seguimiento al cumplimiento de requisitos para iniciar el trámite de condonación.

- Convocatoria Beca de apoyo a la profesionalización - segundo corte 2018 (II Semestre): Se revisaron los expedientes de los estudiantes ganadores del estímulo y en los casos requeridos, se completó la documentación digital y física de acuerdo al procedimiento.

- Consolidar la información básica de los estudiantes ganadores en la base de datos de la Beca Profesionalización II.

- Seguimiento a los 23 estudiantes ganadores y sus propuestas, con énfasis en 7 propuestas de gestión cultural y proyectos de grado con puntaje inferior a 7.0 atendiendo las recomendaciones de los jurados.

- Revisión y análisis de los Informes Parciales de Ejecución de las 7 propuestas con puntaje inferior a 7.0 y participación en la reunión de socialización de los Informes Parciales.

- Avances en la revisión y análisis de 23 Informes Finales de Ejecución, recibos de pago de I semestre 2019 y certificados de afiliación a EPS, de conformidad con las condiciones específicas de participación, para poder realizar el pago del segundo y último desembolso equivalente al 30% restante.

- Participación en las mesas de trabajo de articulación con el equipo de la Dirección de Fomento para realizar la planeación de la renovación de la Beca de Apoyo a Profesionalización 2019.

- Avances en la proyección de la resolución para la renovación de la Beca Profesionalización para 2019, de acuerdo a los derechos de los ganadores establecidos en las Condiciones Específicas.

4.2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos en el trimestre.

4.3. Beneficios de ciudad

Es fundamental brindar oportunidades para obtener un reconocimiento que certifique los saberes y cualificaciones de agentes del sector en diversos oficios, a través de un programa de reconocimiento y cualificación que incluya educación superior en niveles técnicos, tecnológicos y programas de pregrado que respondan a las necesidades del sector y al marco de cualificaciones del Distrito.

De igual manera es necesario fortalecer la relación entre la producción académica y las necesidades e iniciativas públicas, así como la interacción con estudiantes, profesionales y universidades.

4.4. Enfoque Diferencial y Poblacional

Este componente va dirigido a artistas y agentes culturales de todas las poblaciones, géneros, sectores sociales y grupos étnicos, adicionalmente, es importante resaltar que las acciones directas de profesionalización de los agentes, son ejecutadas hasta el momento, por la universidad Pedagógica Nacional y la facultad de artes ASAB de la universidad Distrital y no por la SCRD, por lo cual, no aplica el reporte de enfoque diferencial y poblacional.

4.5. Enfoque Territorial

La puesta en marcha para la profesionalización de agentes del sector no se ejecuta con enfoque territorial sino disciplinar, por tal razón, no aplica el reporte.

PERIODO: I TRIMESTRE DE 2019

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1007 - Información y ciudadanía digital pública para todos

Reporte: ENERO A MARZO acumulado DE 2019

1. Objetivo general del Proyecto

Consolidar la cultura digital en el sector, a partir del diseño e implementación de un programa de estandarización de los datos, estadísticas y sistemas de información administrativa y misional de la entidad que permita la interoperabilidad de sus plataformas y bases de datos en el ámbito sectorial y distrital.

2. Logros, apuestas y retos del Proyecto

El proyecto ha logrado una ejecución del 100% respecto a lo programado, en razón a esto se avanzó en el cumplimiento de la entidad con el marco de arquitectura TI del estado colombiano, igualmente, se avanzó en el proceso de transición de protocolo IPV4 a IPV6. Como retos se tiene continuar avanzando en el cumplimiento del marco de arquitectura TI del estado colombiano en el cierre del cuatrienio.

En la implementación del subsistema de gestión de seguridad de la información, se aprobó el plan de trabajo en el Comité de Sistemas y Seguridad de la Información y en cuanto al Manual del SGSI, se elaboraron documentos de declaración de aplicabilidad, alcance del subsistema de gestión de seguridad de la información, objetivos del subsistema, matriz de roles y responsabilidades.

Respecto al sistema de información sectorial, las entidades del sector aunaron esfuerzos para dar vida al denominado anteriormente SISCRED, que fue objeto de un rediseño completo (arquitectura, interface, etc.). Como resultado, ha surgido un nuevo y moderno sistema de información llamado CULTURED, que facilita el acceso de la ciudadanía en general a la información de indicadores, información georeferenciada y análisis sectoriales de cultura, recreación y deporte, de una forma dinámica y amigable. El reto que propone este nuevo sistema es la consolidación y posicionamiento del mismo, como eje central del almacenamiento, consulta y divulgación de la información sectorial.

En cuanto al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información a la Alta Consejería Distrital de TIC, se elaboraron y entregaron los documentos correspondientes a gestión de capacidad de la infraestructura tecnológica y gestión de la configuración.

3. Indicadores de producto

| Meta producto PD 380 - Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| (K) 452 - Porcentaje de acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial | 2016 | 0 | 0 |
|  | 2017 | 100 | 100 |
|  | 2018 | 100 | 100 |
|  | 2019 | 100 | 15 |
|  | 2020 | 100 |  |

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (K)2 Realizar 100 porciento de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial. | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 100 |  |
| (K)3 Implementar 100 porciento de las acciones programadas, en el marco del programa distrital sobre estándares de información, bases de datos y sistemas únicos de información misional. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 19.79 | 100 |  |
| (K)4 Ejecutar 100 porciento de las acciones establecidas para la implementación del plan de seguridad de la información en la entidad. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 100 |  |

Retrasos y soluciones del indicador: en lo que lleva de avance los indicadores no han presentado retrasos.

Avances y logros del indicador: las tecnologías de información y comunicaciones se han alineado a los objetivos y metas institucionales de tal manera que, ha permitido que los usuarios de los servicios accedan a mejores y mayores tecnologías de la información y seguridad de la información.

4. Seguimiento por Meta Proyecto de Inversión

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información – TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial. | 100% | 15% | 15% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avance cuatrienio: en el cuatrienio esta meta acumuló una ejecución del 100%, al respecto se avanzó en el cumplimiento de la entidad con el marco de arquitectura TI del estado colombiano, igualmente, se avanzó en el 100% del proceso de transición de protocolo IPV4 a IPV6.

Durante este periodo y alineados con la meta del Plan de Desarrollo Distrital “Porcentaje del Marco de Gestión de TI Arquitectura empresarial implementado en las entidades distritales”, la Dirección de Gestión Corporativa y el Grupo Interno de Sistemas en articulación con las áreas misionales y de apoyo de la entidad ha avanzado en el cumplimiento del Marco de Arquitectura TI del Estado Colombiano, definido por MINTIC como habilitador de la Política de Gobierno Digital.

Se avanzó en los dominios de: Estrategia de TI, Gobierno de TI, Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos, Uso y Apropiación y cada uno de sus ámbitos y lineamientos.

Con base en lo anterior se generó la primera versión del Plan Estratégico de TIC (PETI 2016-2019) y sus actualizaciones para el año 2017 y año 2018, se avanzó en la primera fase de Arquitectura Empresarial, se realizó la implementación de los Proyectos TIC definidos en la hoja de ruta de arquitectura empresarial al cierre de la vigencia 2018, se priorizaron los proyectos para la vigencia 2019, se realizó el autodiagnóstico del cumplimiento de la SCRD con los lineamientos del marco de arquitectura TI del estado colombiano, se realizó el autodiagnóstico del cumplimiento de la SCRD con la Política de Gobierno Digital, según los instrumentos definidos por Función Pública en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y el Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión – FURAG con corte a diciembre de 2018, se realizó la reorganización de los procedimientos del proceso de Gestión de TIC iniciado la formalización al interior de la entidad según el sistema de gestión de calidad, se formuló el procedimiento de Arquitectura TI y se generó la guía para la definición, diseño y entrega de soluciones TIC.

Avance vigencia: a cierre de marzo de 2019 esta meta ha avanzado en un 15% de acuerdo  lo programado y se han desarrollado las siguientes actividades: se ha avanzado en la vigencia en la priorización de los nuevos proyectos de la hoja de ruta de arquitectura empresarial relacionados con “Sistema para registro de artistas adultos mayores candidatos a obtener beneficios económicos periódicos en seguridad social para artistas” y “Sistema para la gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo”, así mismo, se presentó el plan de trabajo para la vigencia, se actualizó el nivel de cumplimiento de la Entidad con los dominios de arquitectura TI del estado colombiano, ámbitos de Planeación de la Estrategia de TI, Cumplimiento de la implementación de la Estrategia de TI, Arquitectura Empresarial, Documentación de los Servicios de TI, Esquema de gobierno de TI, Gestión de proyectos, Gobierno de Información, Calidad, uso y aprovechamientos de la información, Planeación y gestión de los Sistemas de Información, Estrategia de uso y apropiación de TI y se actualizó, en conjunto con las áreas responsables de la entidad, el nivel de cumplimiento de la Entidad con la Política de Gobierno Digital según el instrumento de FURAG con corte a diciembre de 2018.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Al cierre del primer trimestre de la vigencia 2019 la meta no presenta retrasos.

4.3 Beneficios de ciudad

Las tecnologías de información y comunicaciones se alinearán a los objetivos y metas institucionales de tal manera que, los usuarios de los servicios puedan acceder a mejores y mayores tecnologías de la información.

4.4 Enfoque Poblacional

La implementación de la meta no cuenta con distinciones diferenciales y poblacionales.

4.5 Enfoque territorial

La implementación de la meta no cuenta con enfoque territorial.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Implementar 100 porciento de las acciones programadas, en el marco del programa distrital sobre estándares de información, bases de datos y sistemas únicos de información misional. | 100 | 19.79% | 19.79% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avance cuatrienio: durante el 2016, 2017 y 2018 la meta se ejecutó en un 100% y 2019 avanza según lo planeado. En cumplimiento de la meta se estructuró el plan de trabajo para el desarrollo y administración de la información sectorial, con el fin de perfilar y atender los requerimientos que demanda el cumplimiento de los estándares de información, bases de datos y sistemas únicos de información misional. Como balance general del proyecto, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, logró en cada uno de los temas a cargo:

- Desarrollo, articulación y administración de los sistemas misionales de Información transaccional para el SISCRED y su posterior transición a CULTURED.

- Estructuración, administración y actualización de los datos y bases de datos que alimentan el Sistema de Información Cultured e incorporación de estándares nacionales y distritales en la gestión de la información misional.

- Realización de acciones en el marco de los estándares distritales, para la administración de la información que se consolida y publica en el Sistema de Información Sectorial.

- Generación de los Informes, reportes y análisis estratégicos sectoriales requeridos.

- Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Proyectos el cual sirve para la sistematización de los procesos de las diferentes oficinas o direcciones de planeación de las entidades del sector y de la misma Secretaría.

- Aporte al diseño e implementación del Sistema Distrital de Seguimiento Niño a Niño de la Ruta Integral de Atenciones – RIA a la primera infancia.

- Elaboración y consolidación de las cifras de Jornada Única y Tiempo Escolar Complementario se desarrolló un sistema para la validación y consolidación de las atenciones realizadas por el sector.

- Gestión del Plan de Información según cronogramas e instrumentos establecidos por la SDP.

- En cuanto a informes, reportes y análisis estratégicos sectoriales requeridos, se cuenta con la estandarización y elaboración de bases de datos de: i) indicadores de ciudad 2015 - 2018, ii) estandarización de metadatos de indicadores, iii) base estímulos año 2016, dado que la información que se encuentra en el aplicativo de este programa no está completa - ni en la asignación de los estímulos ni en la caracterización de los mismos-. Esta elaboración se hace necesaria para los posteriores análisis sectoriales, en este sentido se cuenta con la elaboración del documento de análisis del comportamiento de los resultados de los indicadores de ciudad y cuya fuente es la Encuesta de Consumo Cultural. Además, se compilaron los indicadores requeridos para el foro de ciudades “World Cities Culture, Forum - 2018”, que tendrá lugar en la ciudad de San Francisco, el segundo semestre del año en curso.

- Proceso de optimización de la ficha local y en el marco de la estrategia de acercamiento a las localidades del sector Cultura, Recreación y Deporte denominada: “Cultura Todo Terreno”.

Avance vigencia: durante la presente vigencia 2019 se avanza según lo planeado, así:

- Se elabora y entrega el capítulo de “Cultura - Indicadores de Ciudad” a la Secretaría de Planeación, para el informe de gestión de la ciudad 2018.

- Se entrega actualizada, depurada y ajustada la matriz de indicadores de ciudad que contiene las series completas por indicador.

- Se realiza la entrega y publicación en la Cultured de las 20 fichas locales actualizadas al IV trimestre del año 2018.

- Se entregan y publican las 20 presentaciones de territorialización de la inversión actualizadas al IV trimestre del año 2018.

- Se entregan las 20 presentaciones de territorialización de la programación de la inversión con la información del año 2019.

- Se entregan los comentarios al Plan de Acción de la Política Pública Distrital de Economía Cultural y Creativa, en especial indicadores de resultado e indicadores de producto.

- Se entrega y publica la matriz del Plan Estratégico Sectorial, junto con un documento que describe los avances de los diferentes indicadores con corte a diciembre de 2018.

- Resultado de las mesas de trabajo con las entidades se plantean las metas de producto del sector con los Objetivos de Desarrollo Sostenible asociados.

- Se realizo la puesta en producción del nuevo Sistema de Información Sectorial CULTURED.

- Se depuraron, clasificaron y migraron los contenidos pertinentes, de SISCRED a CULTURED.

- Se ha organizado y asistido a las diferentes mesas de trabajo de información del programa de Jornada Única y Tiempo Escolar Complementario, dando como resultado el cronograma de trabajo del año en curso.

- Se ha publicado en CULTURED el nuevo contenido:

- La Ejecución Recursos Fondos de Desarrollo Local Febrero del 2019

- Plan Estratégico Sectorial – PES

- Matriz de seguimiento a la gestión proyectos BMPT SECTOR septiembre 2018

- Matriz de seguimiento a la gestión proyectos BMPT SECTOR diciembre 2018

- Inversión Sector 2008 – 2019 Definitivas Pesos corrientes

- Ejecución Presupuestal a enero 31 de 2019

- Ejecución Presupuestal a febrero 28 de 2019

- Ejecución Recursos Fondos de Desarrollo Local enero 2019

- Ejecución Presupuestal a diciembre 31 de 2018

- Formato Cualitativo Jornada Única y Jornada Complementaria 2018

- Matriz para avances IV Trimestre 2018

- Formato cualitativo primera infancia 2018

- Vejez y envejecimiento – 2017

- Adultez – 2017

- Victimas – 2017

- Plan integral de acciones afirmativas – grupos étnicos – 2017

- Mujer plan de igual de oportunidades y equidad de género – 2017

- Juventud – 2017

- Infancia y adolescencia – 2017

- Habitante de calle – 2017

- Familia - 2017

- Discapacidad – 2017

- Apoyo en la revisión y carga de contenido de mapas al sitio CULTURED. Se cambian logos de los mapas web de SISCRED por el nuevo. Se generan nuevas salidas gráficas es formato PDF y se cargan a la página. Se crean miniaturas y se cargan en cada uno de los registros de la página de Mapas.

- Actualización de los datos del tema de Lecturas. Se actualiza la información de los PPP y de Bibloestaciones a corte diciembre de 2018. Se reemplazan las capas geográficas en la cuenta del ArcGis Online.

- Por solicitud de la Subdirección de arte, cultura y patrimonio, se actualiza la capa geográfica de muros disponibles con la información suministrada por IDARTES.

- Se realiza el diligenciamiento de formulario enviado por IDECA para ser utilizado como insumo para recolectar, identificar, articular y viabilizar necesidades, iniciativas o proyectos a ser tenidos en cuenta en la elaboración de la propuesta del Plan Anual de Trabajo 2019.

- Por requerimiento de la Dirección de Asuntos Locales y Participación, se crean mapas en torno a las actividades del proyecto de inversión “Comunidades Culturales para la Paz”. Se genera mapa web con los siguientes datos: Becarios Ciudadanías en Movimiento, Iniciativas Barrios Creativos, Iniciativas Habitando, se publica en CULTURED.

- También se realiza Story Map con la información de los recorridos de las localidades de San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar, se publica en CULTURED.

- En CULTURED se suben las Bases de Datos en formato Excel, en los sitios respectivos de los temas de CREA y Centros Orquestales.

- Se georreferencian las capas de información de Ley del Espectáculo Público (LEP) de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Se crea capa geográfica con los datos consolidados por Localidad. Se actualiza el Tablero de Control de recursos LEP. Se publica en CULTURED.

- Por solicitud de la Subdirección de arte, cultura y patrimonio, se renueva la información de Teatros. Se actualiza la capa geográfica con la información suministrada por esta área. En total quedan 111 elementos.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No aplica ya que se avanza según lo programado.

4.3 Beneficios de ciudad

Se incorporan los estándares de información a los sistemas únicos de información misional, lo que permite a la ciudad avanzar en la consolidación de sistemas que facilitan el acceso y disponibilidad de la información actualizada del sector, proponiendo nuevas miradas desde la ciudad y las localidades, frente a los análisis de los datos del sector.

4.4 Enfoque Poblacional

La implementación de la meta no cuenta con distinciones diferenciales y poblacionales.

4.5 Enfoque territorial

La implementación de la meta no cuenta con enfoque territorial.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Ejecutar el 100% de las acciones establecidas para la implementación del plan de seguridad de la información en la entidad. | 100% | 5% | 5% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avance cuatrienio: en lo corrido del cuatrienio la meta se ejecutado en un 100% y ha desarrollado su plan de trabajo establecido en las correspondientes vigencias, ejecutando actividades de análisis del estado de implementación de seguridad de la información en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y realizando el 100% del diagnóstico para la implementación del Sistema de Seguridad de la Información.

Implementación del subsistema de gestión de seguridad de la información: se aprobó plan de trabajo en el Comité de Sistemas y Seguridad de la Información.

Manual del SGSI: se elaboraron documentos de declaración de aplicabilidad, alcance del subsistema de gestión de seguridad de la información, objetivos del subsistema, matriz de roles y responsabilidades, los cuales se incorporaron dentro del documento de Manual del SGSI, el cual se presentó al comité de Sistemas y Seguridad de la Información para su conocimiento y aprobación en sesión, finalmente se elaboró el Manual del SGSI y el documento de roles y responsabilidades.

Revisión del cumplimento de la instalación de la herramienta OCS Inventory en las máquinas PC de la Secretaría donde se emitieron observaciones y se revisaron los procedimientos elaborados en el año 2017 para ser presentados en el Comité de Seguridad de la Información.

Se hizo el ajuste del plan de control operacional aprobado por la Alta Dirección para la implementación de los controles de Seguridad de la Información y se elaboró el informe en donde se muestran los controles de seguridad de la información y de seguridad informática implementados en la Secretaría.

Se envió el avance de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información a la Alta Consejería Distrital de TIC; se elaboraron y entregaron los documentos correspondientes a gestión de capacidad de la infraestructura tecnológica y gestión de la configuración; se realizó la actividad de análisis GAP de la norma ISO 27001 e ISO 27002 cuyos resultados fueron entregados al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; se realizó la identificación de los activos de información del proceso de CONVOCATORIAS y CULTURED y se identificaron los activos de información de los procesos misionales de la SCRD.

Se realizó la identificación de riesgos de seguridad de la información de los 16 procesos definidos en la SCRD y se elaboraron los mapas de riesgo de las 16 áreas de la entidad. Así mismo se elaboraron y actualizaron los procedimientos de: infraestructura tecnológica, seguridad digital, seguridad informática, gestión de incidentes de seguridad de la información.

Elaboración de los mapas de riesgo y el plan de tratamiento de riesgos para las 16 áreas de la Entidad.

Avance vigencia: en la vigencia, se avanzó un 5% de acuerdo con lo programado, realizando las siguientes actividades: se envió el avance de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información a la Alta Consejería Distrital de TIC; se elaboraron y entregaron los documentos correspondientes a gestión de capacidad de la infraestructura tecnológica y gestión de la configuración.

  - Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Esta meta a la fecha no presenta atraso en su cronograma.

  - Beneficios de ciudad

La implementación del subsistema de gestión de seguridad de la información - SGSI, permite tomar acciones, medidas y controles preventivos que permitan asegurar la continuidad de los servicios de TIC y por tanto disponer de las herramientas necesarias para que la Secretaría cumpla con su misión y preste adecuadamente sus servicios a la ciudadanía.

4.5 Enfoque Poblacional

La implementación de la meta no cuenta con distinciones diferenciales y poblacionales.

4.6 Enfoque territorial

La implementación de la meta no cuenta con enfoque territorial.

PERIODO: I TRIMESTRE DE 2019

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1008 – Fomento y gestión para el desarrollo cultural

Reporte: ENERO A MARZO ACUMULADO DE 2019.

1. Objetivo general

Ampliar las oportunidades y desarrollar las capacidades de los agentes del sector mediante la oferta de estímulos y cooperación para el desarrollo de iniciativas culturales de personas, colectivos, comunidades y organizaciones, así como la formulación y el seguimiento de políticas culturales.

2. Logros, apuestas y retos

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, ha avanzado en el análisis de las políticas existentes y la formulación de nuevas con el propósito de contar con información objetiva y concreta que facilite la toma de decisiones, fortalezca las capacidades de los ciudadanos y su participación en procesos y espacios culturales y artísticos de la ciudad. Es así como se consolidó el documento de estructuración de la Política Pública de Economía Cultural y Creativa, se realizó la Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá -CCB, el levantamiento de información y publicación de resultados de los segmentos de educación cultural, creación publicitaria, patrimonio material y patrimonio inmaterial, la matriz de trabajo del campo cultural y la actualización de los segmentos de música, artes escénicas, audiovisual y libros y publicaciones, así como la finalización de la investigación del gasto e inversión en cultura para todos los segmentos del campo cultural.

El Ministerio de Cultura a través de la Resolución No. 0781 de 2018 reconoció el carácter artístico y cultural de las Convocatorias del Portafolio Distrital de Estímulos 2018, del sector cultura de la ciudad de Bogotá, D.C.

Se puso en marcha el módulo de evaluación en línea de la plataforma de convocatorias. Se consolidó la primera versión de las convocatorias de estímulos que se ofertaron en asocio con el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar.

Los principales retos son:

Sistema Distrital de Estímulos y Apoyos Concertados: Desarrollar el módulo de seguimiento de la plataforma de convocatorias del sector cultura y actualizar los lineamientos del proceso de fomento, consolidar el procedimiento de seguimiento que permita dar cuenta en términos cuantitativos y cualitativos del impacto alcanzado con la entrega de los estímulos y los apoyos concertados y estructurar el programa de fortalecimiento organizacional.

Política Pública de Economía Cultural y Creativa: adopción e implementación de la política, seguimiento y evaluación de las acciones formuladas a partir del análisis y procesamiento de información del sector cultural y creativo y la construcción de indicadores asociados.

Fortalecimiento del clúster: estructuración de un modelo de gobernanza para los distritos creativos en Bogotá que comprenda a los agentes estratégicos del ecosistema de emprendimiento de la ciudad.

Cuenta Satélite de Cultura de Bogotá: publicación de la nueva medición de la Cuenta Satélite de Cultura.

4. Indicadores de producto

| 347 - Aumentar a 3.143 el número de estímulos otorgados a agentes del sector | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| (S) 120 - Número estímulos otorgados a agentes del sector | 2016 | 54 | 57 |
|  | 2017 | 60 | 60 |
|  | 2018 | 116 | 118 |
|  | 2019 | 42 | 0 |
|  | 2020 | 1 |  |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |
| (S) 1 - Otorgar 276 estímulos a agentes del sector cultura, recreación y deporte. | 54 | 57 | 60 | 60 | 116 | 118 | 42 | 0 | 1 |  |  |
| (S) 2 - Implementar el 100% de las acciones de formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de los subcampos del arte, la cultura y el patrimonio priorizados. | 20 | 20 | 30 | 30 | 25 | 25 | 15 | 3.75 | 10 |  |  |

Retrasos y soluciones del indicador: No se han presentado retrasos que afecten el cumplimiento del indicador.

Avances y logros del indicador:  Han sido adjudicadas la totalidad de las convocatorias abiertas y se ha realizado el acompañamiento y reconocimiento a los ganadores del Programa Distrital de Estímulos.

Se desarrollo el convenio con el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar con resultados positivos, ya que, por primera vez, un Fondo de Desarrollo Local se interesó en ofertar convocatorias a través del Programa Distrital de Estímulos (PDE) a las agrupaciones que trabajan en pro de la cultura y el arte en su localidad. En ese sentido, esta alianza permitió a los agentes artísticos y culturales de Ciudad Bolívar, acceder a los recursos de manera directa a través del PDE, arrojando resultados muy positivos, tanto en términos de acogida y receptividad, como de impacto, cobertura local, fortalecimiento a agrupaciones artístico-culturales y recuperación de la confianza institucional.

| 351 - Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| (S) 121 - Número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados | 2016 | 16 | 34 |
|  | 2017 | 25 | 25 |
|  | 2018 | 21 | 21 |
|  | 2019 | 19 | 16 |
|  | 2020 | 9 |  |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (S) 3 - Apoyar 108 proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas | 16 | 34 | 25 | 25 | 21 | 21 | 19 | 16 | 9 |  |

Retrasos y soluciones del indicador: No se han presentado retrasos que afecten el cumplimiento del indicador.

Avances y logros del indicador: A través del Programa Distrital de Apoyos Concertados, las organizaciones seleccionadas han beneficiado a poblaciones de diferentes localidades mediante las actividades culturales, recreativas y deportivas que desarrollan.

Para la celebración de la navidad durante los tres años del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” se han realizado espectáculos sin precedentes en la Plaza de Bolívar. En 2016 fue el espectáculo multimedia más grande de Europa “Las luces de Lyon”, en 2017 se presentó ‘Travesía’, una proyección en gran formato o mapping que hizo un recorrido por la biodiversidad de la flora y fauna colombianas.

Para la navidad de 2018 conmemorar los 480 años de la fundación de Bogotá y el Bicentenario de la Independencia de Colombia, la Alcaldía Mayor presentó el espectáculo único “MÁS CERCA DE LAS ESTRELLAS”, una puesta en escena de gran formato que fomenta las expresiones artísticas y la apropiación del patrimonio inmaterial, que integra a artistas nacionales e internacionales e involucra componentes relacionados con mapping, iluminación y pirotecnia, así como una escenografía impactante que reunió a acróbatas y bailarines, música, talento humano técnico y de producción, diseño escenográﬁco y de vestuario entre otros elementos, para convertir nuevamente a la Plaza de Bolívar en el gran escenario gratuito de la Capital de la República.

| 359 - Formular e implementar la política pública de emprendimiento y fomento a las industrias culturales y creativas | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| (C) 116 - Número de políticas públicas de emprendimiento e industrias culturales y creativas formuladas | 2016 | 0.10 | 0.10 |
|  | 2017 | 0.40 | 0.40 |
|  | 2018 | 0.60 | 0.60 |
|  | 2019 | 0.90 | 0.65 |
|  | 2020 | 1 |  |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (C) 4 - Formular e implementar 1 política cultural de emprendimiento de industrias culturales y creativas | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.90 | 0.65 | 1 |  |

Retrasos y soluciones del indicador: No se han presentado retrasos que afecten el cumplimiento del indicador.

Avances y logros del indicador: Consolidación del documento Propuesta de Estructuración de la Política Pública de Economía Cultural y Creativa y construcción del documento de Diagnóstico de la Política Pública en el cual se sistematizaron las relatorías de todos los encuentros y espacios generados con la ciudadanía, se plantearon los principales hallazgos y resultados de la implementación de dichos espacios con el sector (artistas, emprendedores y empresarios).

| 360 - Fortalecer 4 iniciativas de clúster y valor compartido | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| (K) 117 - Número de iniciativas de clúster fortalecidas | 2016 | 0 | 0 |
|  | 2017 | 1 | 1 |
|  | 2018 | 1 | 1 |
|  | 2019 | 1 | 0.25 |
|  | 2020 | 1 |  |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (K) 5 - Fortalecer 1 clúster de las industrias culturales y creativas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 1 |  |

Retrasos y soluciones del indicador: No se han presentado retrasos que afecten el cumplimiento de la meta.

Avances y logros del indicador: Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá -CCB, donde se analizan los segmentos de música, artes escénicas, audiovisual, libros y publicaciones, y artes visuales; de igual forma, se realizó el mapeo de caracterización de las Industrias Culturales y Creativas liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico - SDDE, en el que los segmentos de creación-derechos de autor, diseño, publicidad, juegos y juguetería, y educación cultural son el objeto de estudio.

| 361 - Crear el capítulo Bogotá en la cuenta satélite de cultura | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| (C) 118 - Número de capítulos de la cuenta satélite en cultura, creados | 2016 | 0.10 | 0.10 |
|  | 2017 | 0.40 | 0.40 |
|  | 2018 | 0.60 | 0.60 |
|  | 2019 | 0.90 | 0.65 |
|  | 2020 | 1 |  |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (C) 6 - Crear y coordinar 1 Capítulo Bogotá en la Cuenta Satélite Nacional de Cultura | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.90 | 0.65 | 1 |  |

Retrasos y soluciones del indicador: No se han presentado retrasos que afecten el cumplimiento de la meta.

Avances y logros del indicador: Levantamiento de información y publicación de resultados de los segmentos de educación cultural, creación publicitaria, patrimonio material y patrimonio inmaterial, y la matriz de trabajo del campo cultural y la actualización de los segmentos de música, artes escénicas, audiovisual y libros y publicaciones. Finalización de la investigación del gasto e inversión en cultura para todos los segmentos del campo cultural.

4.1 Seguimiento por Meta Proyecto de Inversión

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Otorgar 276 estímulos a agentes del sector cultura, recreación y deporte | 42 | 0 | 0% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avance cuatrienio: La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, dentro de la puesta en marcha de su quehacer misional se propone una serie de componentes encaminados a ampliar las oportunidades y a fortalecer las capacidades de los ciudadanos en condiciones de igualdad; en este sentido es necesario analizar las políticas existentes y hacer el correspondiente seguimiento para con este ejercicio contar con información objetiva y concreta sobre el mismo, que facilite la toma de decisiones. Para esto se debe avanzar en la consolidación de un portafolio sectorial con criterios unificados y, por último, revisar y ajustar los procedimientos existentes correspondientes.

El Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020 dentro del Programa Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte, busca ampliar las oportunidades y desarrollar capacidades de los ciudadanos y agentes del sector con perspectiva diferencial y territorial y para eso cuenta con la estrategia del Programa de Estímulos que busca promover las iniciativas culturales, recreativas y deportivas.

Como resultado de este proceso para el año 2016, se programó una meta de 54 estímulos de los cuales se entregaron 57, ejecutando la meta en 105%, otorgándolos de la siguiente manera: "Beca Comunidades Creativas en Territorios Prioritarios" un total de treinta y dos (32) estímulos mediante resolución 434 y 469, por la "Beca Bogotá Siente la Fiesta del programa distrital de estímulos” un total de diecinueve (19) estímulos mediante resolución 444, 468 y 485 y seis (6) jurados evaluadores de la convocatoria de “Apoyos Concertados a Procesos” a realizarse en Casas de la Cultura. Con dicha designación se cumplió con la meta establecida para el año 2016.

Para el año 2017, se programaron y ejecutaron 60 estímulos incluyendo los jurados, los cuales se entregaron de la siguiente manera: Beca Volvamos al parque, con un total de diez (10) estímulos otorgados, mediante la resolución 305 con aclaración en resolución 333. Beca Corredores Culturales, con un total de ocho (8) estímulos, mediante la resolución 321. Beca Comunidades Creativas, con un total de cinco (5) estímulos, mediante resolución 306 con aclaración en resolución 350. Beca Bogotá Siente la Fiesta, con un total de veinte (20) estímulos, mediante la resolución 334. Premio vida y obra, un (1) estímulo, mediante la resolución 402, para un total de 44 estímulos a través de becas.

Se seleccionaron los jurados para: Beca Volvamos al Parque y Beca Comunidades Creativas, mediante resolución 217, con 3 jurados evaluadores para cada una; Beca Corredores Culturales, mediante la resolución 210, con 3 jurados evaluadores; Beca Bogotá Siente la Fiesta, mediante la resolución 218, con 3 jurados evaluadores; Premio y Vida, mediante resolución 351, con 3 jurados evaluadores y Premio Julio Gonzáles Gómez, mediante resolución 399 y aclaración 451, con 1 jurado evaluador; para un total de 16 jurados.

Se concretaron alianzas con 4 secretarías así: Secretaría General, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.

A través de estas alianzas se ofertaron 8 convocatorias, así: Beca Iniciativas Culturales Juveniles Para Fortalecer la Prevención de la Maternidad y la Paternidad Tempranas Beca Farra en la Buena, Beca Iniciativas Culturales Para la Convivencia, Beca: Prácticas Artísticas y Culturales Para la Paz y la Reconciliación, Beca de Creación: Arte Y Cultura En La Transformación De Imaginarios, Beca De Creación: Construcción de Memorias Transformadoras Frente al Conflicto Armado, Premio: Experiencias Educativas en Memoria Para Una Cultura de Paz y Reconciliación, Beca Arte y Cultura Como Proceso de Sanación y Reparación de la Dignidad de Comunidades Afectadas por el Conflicto Armado.

Y se firmó un contrato con el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar para la realización de convocatorias de estímulos y de apoyos concertados durante el año 2018.

Para el 2018 se realizó el diseño y publicación del portafolio del Programa Distrital de Estímulos 2018, se llevó a cabo el lanzamiento en el Planetario Distrital el portafolio, este portafolio integra toda la oferta de becas, premios, pasantías y residencias de las entidades que conforman el sector cultura de la administración distrital.

Se realizaron 20 socializaciones de las convocatorias en cada una de las localidades de la ciudad con un total de 822 asistentes.

El Ministerio de Cultura a través de la Resolución No. 0781 de 2018 reconoció el carácter artístico y cultural de las Convocatorias del Portafolio Distrital de Estímulos 2018, del sector cultura de la ciudad de Bogotá, D.C.

Se puso en marcha el módulo de evaluación en línea de la plataforma de convocatorias. Se consolidó la primera versión de las convocatorias de estímulos que se ofertaron en asocio con el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar.

Se ofertaron 228 convocatorias a nivel sectorial y 48 de ellas pertenecen a la SCRD. Se alcanzó el 100,86% de la meta programada para la vigencia 2018 con la entrega de 118 estímulos a agentes del sector Cultura, Recreación y Deporte: Estimulo Una Vida Dedicada al Arte de la Interpretación,  Beca Bogotá Siente la Fiesta,   Beca De Investigación de las Prácticas Culturales de los Sectores Sociales LGBTI, Beca Fortalecimiento de los Procesos Culturales y Patrimoniales de las Comunidades Campesinas y Rurales, Beca de Investigación Sobre Prácticas Culturales de Personas Mayores,  Beca Ciudadanías Juveniles Locales, Beca Bogotá Siente la Fiesta, Beca Corredores Culturales y Recreativos, Beca Ciudadanías en Movimiento: Arte y Cultura Construyendo Comunidad y Paz, Beca Corredores Culturales y Recreativos, Beca Para la Realización de Eventos Artísticos y Culturales, Beca Para la Realización de Eventos Artísticos y Culturales Con Énfasis En Zonas Rurales, Beca Volvamos al Parque, Beca Para la Realización de Eventos Artísticos y Culturales, Beca Para la Realización de Eventos Artísticos y Culturales con Énfasis en Zonas Rurales, "Premio Julio González Gómez",  Beca Para la Realización de Eventos Artísticos y Culturales de Fin de Año,  Jurados que tendrán a cargo la evaluación de las propuestas "PREMIO: Fortalecimiento de los derechos culturales de las personas con discapacidad" y "PREMIO: Fortalecimiento de los derechos culturales de las personas con discapacidad - Cuidadores y Cuidadoras", Jurado "PREMIO: VIDA Y OBRA", PREMIO: VIDA Y OBRA.

Se adjudicaron la totalidad de las convocatorias abiertas y se realizó la ceremonia de reconocimiento a los ganadores del Programa Distrital de Estímulos.

Se consolidó la versión preliminar de las condiciones generales de participación y de banco de jurados del Programa Distrital de Estímulos. Se consolidó la primera oferta de convocatorias 2019.

Avance vigencia: El día 7 de febrero se dio apertura al portafolio 2019 del Programa Distrital de Estímulos de la SCRD en las que pueden participar tanto personas naturales como jurídicas y agrupaciones.

A la fecha se han cerrado las siguientes convocatorias:

| CONVOCATORIA | INSCRITOS |
| --- | --- |
| BECA BOGOTÁ SIENTE LA FIESTA | 42 |
| BECA CIUDADANÍAS EN MOVIMIENTO: ARTE Y CULTURA CONSTRUYENDO COMUNIDAD | 96 |
| BECA CIUDADANÍAS JUVENILES LOCALES | 96 |
| BECA FARRA EN LA BUENA 2019 | 74 |
| TOTAL | 308 |

Se han seleccionado los jurados de las siguientes convocatorias:

Beca Bogotá Siente la Fiesta

Beca Farra en la Buena 2019

Hasta el 30 de marzo de 2019 se han realizado 23 jornadas de socialización.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se han presentado retrasos que afecten el cumplimiento de la meta.

4.3 Beneficios de ciudad

La implementación de convocatorias públicas en la ciudad posibilita la realización de ejercicios democráticos y transparentes en la asignación de recursos.

Los ciudadanos y ciudadanas pueden acceder en igualdad de condiciones a la oferta realizada por la administración distrital.

4.4 Enfoque Poblacional

La implementación de convocatorias públicas en la ciudad posibilita la realización de ejercicios democráticos y transparentes en la asignación de recursos.

Los ciudadanos y ciudadanas pueden acceder en igualdad de condiciones a la oferta realizada por la administración distrital.

4.5 Enfoque territorial

Los programas están dirigidos a la ciudadanía en general.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Implementar el 100% de las acciones de formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de los subcampos del arte, la cultura y el patrimonio priorizados. | 15% | 3.75% | 25% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avance cuatrienio: La formulación e implementación de las políticas culturales en Bogotá representan uno de los aspectos que se destacan del proceso por la diversidad de las metodologías. El rango es amplio: desde lo cuantitativo (encuestas) hasta lo cualitativo, desde lo lúdico y etnográfico hasta la recuperación de datos a través de indicadores. Una de las características más interesantes es la aproximación a los ciudadanos y ciudadanas a partir de intervenciones lúdicas y simbólicas en que se busca captar el sentido de la ciudad que sueñan, de esta manera se va más allá de la información y la opinión, para tratar de llegar a interpretaciones muy personales y a posturas grupales que son más que confirmaciones estadísticas.

Durante el año 2016 se adelantó la revisión al Manual de Lineamientos correspondiente al Proceso de Fomento, a los procedimientos tanto del Programa Distrital de Estímulos – PDE- como del Programa de Apoyos Concertados y los respectivos formatos asociados a los mismos. Igualmente se estableció un cronograma de trabajo para la convenir los ajustes correspondientes y la emisión de conceptos para diversos proyectos en el marco del seguimiento, acompañamiento y articulación sectorial al IDPC, IDARTES, FUGA, OFB, CANAL CAPITAL.

Para el 2017 se implementó una estrategia de comunicaciones para apoyar el proceso de socialización de las convocatorias del PDE. Se elaboró una nueva versión del procedimiento de jurados y una nueva versión del procedimiento de Apoyos Concertados y se actualizó en el SIG de la SCRD; así mismo se elaboró una Matriz de Análisis Sectorial sobre el Manual de Lineamientos del Proceso de Fomento.

Se logró avanzar en la revisión del Manual de Lineamientos del Proceso de Fomento y elaboración del cronograma de trabajo. Además, se revisó el procedimiento correspondiente al Programa Distrital de Estímulos (PDE) junto con sus formatos, para proceder a integrarlo en el SIG de la entidad, así mismo se construyó una nueva versión del procedimiento de Alianzas Estratégicas y se realizaron ajustes a la plataforma de convocatorias del PDE y se implementó una estrategia de comunicaciones para apoyar el proceso de socialización de las convocatorias del PDE.

Se elaboró una nueva versión del procedimiento de jurados y una nueva versión del procedimiento de Apoyos Concertados que fue actualizada en el SIG de la SCRD y se elaboró una Matriz de Análisis Sectorial sobre el Manual de Lineamientos del Proceso de Fomento que a la fecha está en revisión de la mesa sectorial de fomento.

Finalmente se adelantó la encuesta de satisfacción a participantes, la cual se envió a los participantes inscritos, con el fin de medir la satisfacción en el proceso de convocatoria del PDE y se creó en la plataforma SISCRED un informe que permite consolidar todas las respuestas generadas a través de la aplicación de la encuesta.

Durante el 2017 la Subsecretaría de Gobernanza lideró la mesa de políticas, integrada por representantes de todas las Direcciones y se avanzó en la identificación de una ruta metodológica.

En Cultura Ciudadana durante la vigencia 2017 se culminó el ejercicio de definición de ejes temáticos y metodología participativa para poner en marcha el proceso de formulación de la política pública de cultura ciudadana, diseño que se llevó a cabo con el acompañamiento de la Universidad Pedagógica Nacional. La propuesta metodológica se construyó con base en los diálogos sostenidos con diferentes actores sociales, institucionales y académicos, así como a través de la indagación de avances conceptuales, apuestas institucionales y de política pública en la ciudad.

El reto se centró en definir una metodología para una política pública cuya temática no le compete a un sector en particular sino que tiene una vocación de ciudad, lo que implicó definir un esquema innovador para su formulación; con este espíritu, se desarrolló un proceso participativo de consulta ciudadana, el cual se denominó Sexto Sentido, el sentido ciudadano y fue una estrategia que permitió consultar a 13.874 habitantes de la ciudad quienes aportaron 14.080 ideas y compromisos con la cultura ciudadana para Bogotá.

Con el propósito de democratizar la consulta mediante una metodología participativa, se cumplió con la ejecución de las tres (3) estrategias definidas, a saber: a) consulta en calle, b) consulta en las instancias de participación locales y c) la consulta virtual.

En el cuadro de articulación se hace un cruce de opciones y posibilidades en este momento del proceso, es decir, en el acceso y construcción de la información que puede ser de provecho para todas las Direcciones de la Secretaría. Una vez finalizada esta etapa sería necesario hacer una recuperación de las metodologías utilizadas y una evaluación de sus aciertos y dificultades y de esta manera quedará un aprendizaje para posteriores ejercicios.

La agenda 2038 es uno de los resultados fundamentales del proceso y el estado de cosas, recibirá el aporte de todas las Direcciones y además la agenda propondrá grandes tendencias de la cultura hacia el futuro en la ciudad.

Cultura, territorio y POT: Desde varias Direcciones se trabajó en la vinculación de la cultura al Plan de Ordenamiento Territorio (POT), por lo tanto, un asunto fundamental es pensar como la condición cultural del territorio permea, atraviesa y afecta metodológicamente la formulación, implementación y el seguimiento del POT. Un trabajo importante es el que adelanta la Dirección de Asuntos Locales y Participación que ha interactuado con Planeación y los técnicos del POT alrededor de temas como los polígonos o distritos culturales, la economía de la noche, la mitigación y las afectaciones y la idea de los centros comerciales y culturales a cielo abierto en los que tiene una experiencia interesante la ciudad de Buenos Aires. Estas actividades tratan del desplazamiento conceptual clave por el cual se pasa del suelo al territorio social y culturalmente construido, el territorio habitado y como escribió Milton Santos, el espacio que está compuesto de fijos y de flujos, así como del acceso a los bienes y servicios es también una construcción cultural.

Hay entonces algunos momentos claves de esta tarea:

Primero es la conceptualización, referido al componente cultural en el territorio.

El segundo es la expansión del concepto de cultura a través de metodologías que estimulen la relación entre la cultura y otras áreas de la vida de la ciudad, como por ejemplo la dimensión cultural de la movilidad.

El tercer momento es el de la concreción que aterriza todo lo anterior en un plano de sostenibilidad, entendido como un proceso cultural.

Arte, cultura y patrimonio: en cuanto a una primera revisión de la metodología de formación e infraestructura, se cuenta con avances en la recolección de información, particularmente a través de los instrumentos que permiten sistematizar información secundaria o ya existente. Los cuadros de organización de la información se desarrollan progresivamente.

La matriz de información para cada uno de los diagnósticos de las políticas sectoriales está compuesta por objetivos, preguntas, indicadores e instrumentos.

En formación se tienen preguntas como cuántos formadores tiene el sector, cuáles y cuántos colegios tienen Plan Educativo Institucional (PEI) artístico, cuál es el perfil de los profesores, cuántos metros cuadrados se tienen para la formación artística por entidades públicas, privadas o mixtas, etc.

En infraestructura se tienen preguntas referidas a la cantidad de equipamiento, sus metros cuadrados, las sillas disponibles y ofertadas, la población que asiste a los equipamientos culturales públicos.

Los datos y sobre todo la definición de sus preguntas de partida e indicadores proporcionarán mapas muy valiosos para la comprensión de la cultura en la ciudad y sobre todo para la planeación de la gestión pública del sector que busca impactar el ejercicio.

Los mapas serán más amplios que la información que se utilizará en la determinación de los planes sectoriales.

La Mesa de Políticas es un esfuerzo intra e inter institucional de las organizaciones del sector, liderada por la Sub Secretaría de Gobernanza de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Tiene como uno de sus objetivos la identificación de espacios conjuntos de actuación que posibiliten la articulación de los diferentes gestores de políticas, planes sectoriales y lineamientos orientados a fortalecer los agentes culturales y creativos de la ciudad.

Las áreas de la Secretaría, asesores e instituciones adscritas pertenecientes a esta organización son:

Subsecretaría de Gobernanza (SCRD), Cultura Ciudadana (SCRD), Asuntos Locales y Participación (SCRD), Planeación (SCRD), Fomento (SCRD), Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física y equipamientos Recreativos y Deportivos (SCRD), Lectura y Bibliotecas (SCRD), Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB),

Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) y Canal Capital (CC).

Los diferentes ejercicios de planeación estratégica que se acompañaron fueron:

ABC 2038: Agenda Bogotá Creativa 2038

Política de Cultura Ciudadana

Política Pública Distrital de Economía Cultural y Creativa

Política DRAEFE

Planes Sectoriales:

- Plan de Lectura y Escritura Lees es Volar

- Plan de Formación

- Plan de Arte en Espacio Público

- Plan Bogotá Ciudad Creativa de la Música

- Plan de Infraestructura

- Plan de Patrimonio Cultural

- Lineamientos de Fomento

Se construyó el plan de acción de la mesa de políticas y se identificaron los principales retos:

- ABC 2038:

- Formular el acuerdo programático ABC 2038 de manera participativa con el sector, actores sociales y culturales.

- Actualizar los diagnósticos o estados del arte.

- Política Cultura Ciudadana:

- Formulación y trámite de adopción (radicación ante CONPES D.C)

- Formulación de Índice de Cultura Ciudadana con base en la Encuesta Bienal de Culturas.

- Política de Emprendimiento e Industrias Culturales y Creativas:

- Sistematizar la información de diagnóstico recopilada en agenda pública con los agentes del sector en el 2017.

- Articular la política al diseño del nuevo POT, Plan de Innovación e Industrias Creativas y Fondo Distrital de Innovación de la Secretaría de Desarrollo Económico, Política de Turismo Cultural.

- Acompañar al Concejo de Bogotá en la realización de conceptos técnicos asociados a proyectos de acuerdo sobre Economía y Cultura.

- Formular y tramitar la política ante CONPES D.C.

- Política DRAEFE:

- Expedir el nuevo decreto con la actualización de la Política DRAEFE (229 de 2015) y expedir uno nuevo para su implementación (596 de 2015).

- Derogar Decreto 597 de 2015 a partir de los lineamientos de instancias.

- Socializar e implementar el sistema DRAEFE.

- Planes sectoriales:

Plan de Leer y Escritura Leer es Volar:

- Mesas de trabajo con el Consejo Distrital de Cultura para Infancia, Cultura Digital, Ruralidad e Inclusión.

- Desarrollo del plan estratégico de Biblored sobre fortalecimiento institucional, integración del sistema, fortalecimiento de programas y sistematización de experiencias.

- Programa de estímulos, formación y articulación.

- Análisis y estudio de la Encuesta Nacional de Lectura, y escritura digital en jóvenes.

- Planes de Formación, Arte en Espacio Público, Ciudad Creativa de la Música, Infraestructura y Patrimonio:

Diagnóstico (enero/mayo):

- Líneas base consolidadas y actualizadas.

- Experiencias nacionales a internacionales analizadas.

- Diagnóstico consolidado.

- Grupos focales con expertos y académicos.

Formulación (junio/septiembre):

- Talleres prospectivos y mesas de trabajo

- Foro distrital

- Presentación de planes sectoriales

- Grupos focales

- Planes sectoriales consolidados

Socialización e implementación:

- Presentación de planes ante comité sectorial.

- Lineamientos de Fomento:

- Actualización del marco normativo.

- Revisión y actualización de antecedentes del proceso.

- Actualización de fundamentos conceptuales del proceso.

- Diseño de referentes para el seguimiento y la evaluación del proceso.

- Actualización del documento.

- Revisión y aprobación de lineamientos ante comité sectorial.

Es importante resaltar que los avances en el diseño del plan de acción 2018 y los esfuerzos articuladores desarrollados por la Mesa de Políticas fueron presentados ante el Consejo Distrital de Arte Cultura y Patrimonio el 6 de marzo en las instalaciones de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

Se continuó con el trabajo articulado entre las diferentes instituciones adscritas y las direcciones de la Secretaría que participan en la formulación de políticas, planes sectoriales y lineamientos de fomento con el objetivo de mejorar el bienestar social de los ciudadanos. Cuatro reuniones se llevaron a cabo.

Se continuó con el acompañamiento intra e interinstitucional de las políticas públicas y los planes estratégicos sectoriales en la construcción del proceso de diagnóstico, la formulación, construcción de plan de acción y aprobación de las distintas políticas y planes en curso.

Se presentaron los avances de la Política Pública de Cultura Ciudadana, resaltando que el componente de cultura ciudadana debe ser considerado en todas las entidades formuladoras de política, incluso en los planes de acción. Se estableció que la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte dará los lineamientos metodológicos y conceptuales.

Se presentó el diseño y cronograma de los Planes Estratégicos Sectoriales, detallando todas sus etapas y fuentes, informando que el documento de diagnóstico sigue en proceso de elaboración. Se presentaron los avances de la política de deporte, resaltando que ya se radicó el texto de modificación. El grupo de Economía Cultura y Creativa presentó los componentes del diagnóstico de la Política Pública de Economía Cultural y Creativa, resaltando que el documento de diagnóstico ya se encuentra listo para entregar a la Secretaría Distrital de Planeación.

Avances vigencia: En el primer trimestre de 2019, se continuó con el seguimiento de la formulación, implementación y evaluación de los distintitos instrumentos, de acuerdo a sus desarrollos particulares.

En la primera sesión del año se hizo la instalación de la mesa destacando los puntos importantes de discusión y la prioridad que debe darse en la articulación de las direcciones y las entidades para la consecución de la Agenda Bogotá Cultural 2038.

Se expusieron los avances de la Política Pública Distrital de Economía Cultural y Creativa, destacando las fechas de entrega, el plan de trabajo para inicio de año y los avances que ya se están realizando de la ejecución del Plan de Acción. La dirección de Cultura Ciudadana destacó la importancia de poder caracterizar a las Áreas de Desarrollo Naranja e identificarlos como espacios líderes de transformación cultural, para ello se sugirió articular trabajo para construir una línea base de información. La dirección de Arte, Cultura y Patrimonio, destacó la importancia de articular los Planes Estratégicos Culturales, principalmente para determinar el papel de la infraestructura y le patrimonio en las Áreas de Desarrollo Naranja.

Así mismo se presentaron los avances de la Política Pública de Cultura Ciudadana, exponiendo de forma general las observaciones que se realizaron al documento de diagnóstico en temas de estilo, contenidos y enfoques. Se proyectó tener el documento ajustado en el mes de marzo y radicar el documento CONPES y el Plan de Acción en el mes de abril.

Se presentaron los avances de los Planes Estratégicos Culturales, destacando el proceso de revisión e información (fichas sectoriales, formularios de información, diccionario de datos), la elaboración de diagnósticos situacionales, matrices prospectivas y un sistema de información, para posteriormente construir una estructura definida, una aproximación conceptual, definir ámbitos de gestión y priorizar núcleos de acción. Se tiene previsto construir plan de acción en el mes de mayo.

Se está trabajando en una publicación de análisis de los instrumentos de política distrital en materia de cultura, desde 2004 hasta la fecha. Para su desarrollo, se requiere que todas las direcciones y entidades envíen la documentación con la que cuentan, para que sea analizada por Germán Rey.

La Dirección de Cultura Ciudadana de la SCRD presentó la estructura que tendrá la Agenda Bogotá Cultural 2038: diagnóstico, marco conceptual, principios, compromisos o líneas estratégicas y un anexo estratégico. El primer gran componente será la compilación de la normatividad de los instrumentos de política; el segundo será la memoria social del proceso, donde se dé cuenta del curso que se ha tomado a través de la voz de los distintos actores. Se construirá una metodología para levantar la información.

Así mismo, se conformará un comité editorial para las publicaciones de la mesa de políticas, donde se consultará con el área de comunicaciones para los procedimientos de publicación, la estrategia de comunicación y la conformación del comité.

Se actualizaron los cronogramas de todos los instrumentos para poder realizar un control al proceso de cada uno.

En la segunda sesión, la Subsecretaria de Gobernanza hace la instalación de la mesa destacando la importancia de contribuir al trabajo de análisis de German Rey a los instrumentos de política en materia cultural, desde el año 2004 hasta la fecha. Se presentó una relación de los textos que ya le fueron remitidos gracias a la compilación de las direcciones y entidades adscritas, y se hace un llamado a quienes hacen faltan con el objetivo de enriquecer el proceso. Se presentaron los cronogramas actualizados de los instrumentos de política, destacando los nuevos tiempos de los Planes Estratégicos Culturales y de la Política Pública Distrital de Economía Cultural y Creativa.

El director de Cultura Ciudadana destacó la importancia de que en la Agenda Bogotá Cultural 2038 se pueda evidenciar la sostenibilidad de los instrumentos de política, en el sentido de que estos hacen parte de una infraestructura social y cultural de la ciudad, y destacando que es un proceso de concertación entre el Estado y la sociedad civil. El documento tendrá un carácter pedagógico, de tal forma que sea de fácil comprensión y lectura. El ejercicio de construcción requiere de una metodología en la que se construirá un cuestionario que contendrá las preguntas que se desean hacer a la ciudadanía. La dirección de Cultura Ciudadana enviará la metodología para construir las preguntas, compilará y presentará una propuesta.

La Política Pública Distrital de Cultura Ciudadana ya cuenta con un Plan de Acción formulado y concertado a través de la mesa intersectorial, por lo que pasarán a la fase de concertar metas. La Dirección de Cultura Ciudadana tuvo interlocución con el equipo técnico de la Secretaría Distrital de Planeación para resolver las dudas sobre las observaciones al documento de diagnóstico. Al respecto, se concretaron acuerdos y se realizaron los ajustes necesarios.

Así mismo, los Planes Estratégicos Culturales que están siendo formulados por la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio, ya suplieron la etapa de diagnóstico y entrarán a fase de aprobación por parte del Comité Sectorial y a construcción del plan de acción.

Se manifestó la necesidad de realizar una reunión para analizar y proponer una arquitectura de todos los instrumentos de política, de tal forma que se denote y destace el carácter e influencia de cada uno de ellos en la ciudad.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No presentaron retrasos para el cumplimiento de la meta.

4.3 Beneficios de ciudad

Las actividades adelantadas en el proceso de implementación de las acciones de formulación, seguimiento y evaluación de la política pública de fomento, generan una revisión permanente de los procedimientos que se desarrollan a través de los programas de convocatorias públicas, permitiendo de esta forma que dichos escenarios se mantengan actualizados con los requerimientos presentados por la ciudadanía y hacen más accesibles los esquemas de participación en las mismas.

La revisión y actualización de las políticas culturales de la ciudad permitirá contar con una carta de navegación que guiará las acciones tanto de la administración como de los agentes que integran el sector.

4.4 Enfoque Poblacional

No aplica.

4.5 Enfoque territorial

No aplica.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Apoyar 108 proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas | 19 | 16 | 84.21% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avances cuatrienio: El Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020 dentro del Programa Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte, establece como una de sus estrategias, diseñar e implementar el Programa Distrital de Apoyos Concertados que ofrece mediante una bolsa concursable, asistencia técnica y recursos financieros en contrapartida, a los proyectos que impulsen organizaciones del sector en la perspectiva de hacerlos sostenibles social y económicamente. Además, busca promover y apoyar, aquellos procesos que han tenido antecedentes en los territorios, como una forma de valorar tanto la trayectoria y disciplina de las organizaciones culturales locales, así como reconocer las posibilidades que se van consolidando en las localidades en torno a propuestas que articulan las Políticas Culturales con las diferentes Políticas Sociales.

En el 2016 se entregaron apoyos a 34 proyectos de organizaciones de las siguientes organizaciones:

- Fundación INDIEBO

- Festival GOSPEL

- Universidad Pedagógica

- Casas de la Cultura (18): (17 contratos de apoyo y un (1) convenio)

- Fiesta De Bogotá - R101

- REDLAD - Womex

- Música Sacra

- Mercado de industrias culturales - MICSUR

- Batuta

- Bogotá International -BIFF

- Rogelio Salmona

- Artería

- Fundación Flora Ars +natura

- Compartamos Con Colombia

- Llorona

- Teatro R101 para la creación del Distrito Grafiti

- Fiesta de luces de Lyon

Dentro de las acciones realizadas durante el 2017 se programaron y apoyaron 25 proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas a través de 16 contratos de apoyos concertados y 9 convenios de asociación.

Los contratos de apoyo concertados realizados fueron: Contrato de apoyo 115 de 2017 suscrito con la Corporación Escuela de Formación Artística y Cultural Redanza, contrato de apoyo 107 de 2017 suscrito con la Corporación Cultural Tercer el Contrato de apoyo 126 de 2017 suscrito con la Asociación Para el Desarrollo Social Cultural Recreativo y Comunitario – AMAYTA, el Contrato de apoyo 129 de 2017 suscrito con la Fundación Parcela Cultural Campesina. el Contrato de apoyo 131 de 2017 suscrito con Corporación Cultural Kontrabía, el Contrato de apoyo 132 de 2017 suscrito con Corporación Afrocolombiana Lazos de Progreso – COALAPRO, el Contrato de apoyo 133 de 2017 suscrito con Fundación Pastoral Manos Unidas El Contrato de apoyo 134 de 2017: suscrito con Fundación Cultural teatro experimental Fontibón – TEF, El Contrato de apoyo 140 de 2017 suscrito con Asociación Fraternidad Internacional de Jóvenes de Colombia – IYF Colombia, el Contrato de apoyo 141 de 2017 suscrito con Asociación Juvenil de Arte Social Vídeos y Rollos, el Contrato de apoyo 158 de 2017 suscrito con Corporación Comunitaria Cuyeca A Obsun, el Contrato de apoyo 160 de 2017 suscrito con Asociación de Amigos de las Bibliotecas, BIBLOAMIGOS, el Contrato de apoyo 182 de 2017 suscrito con Corporación Casa de la Cultura Juvenil el Rincón Casa de la Cultura, el contrato de apoyo 184 de 2017 suscrito con Corporación Cultural Razón y Realidad - Corpocurare,  el Contrato de apoyo 190 de 2017 suscrito con Corporación Casa de la Cultura Ciudad Hunza, y el Contrato de Apoyo No. 217 de 2017 suscrito con la Corporación de Teatro Producciones El Mimo.

Los convenios que se realizaron: Convenio 76 de 2017 suscrito entre la SCRD, el IDARTES y la Fundación Mapa Teatro para desarrollar el proyecto Experimenta Sur VI y Mnemofilia y Lotofagia, la VI versión de EXPERIMENTA/Sur (Mnemofilia y Lotofagia), Convenio 108 de 2017: suscrito con la Fundación Arteria para realizar el proyecto de la II Feria Distrital del Millón, Convenio 109 de 2017: suscrito con el Teatro R101 para realizar la segunda edición de Distrito Grafiti Bogotá, Convenio 110 de 2017: suscrito con la Fundación Indiebo para desarrollar el Festival de Cine Independiente de Bogotá Indiebo 2017. Convenio 113 de 2017: suscrito con la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano con el proyecto Bogotá Internacional Film Festival Biff, Convenio 162 de 2017 suscrito con la Corporación Cultural Inter-Colombia para desarrollar el proyecto VI Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá y el Convenio 112 de 2017 en el cual se aúnan esfuerzos entre la Secretaría, la Fuga, el IDARTES y la Fundación Amigos del Teatro Mayor para estructurar y desarrollar el proyecto de Travesía.

Además, se llevó a cabo el Contrato interadministrativo 210 de 2017 suscrito entre la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte y Canal capital cuyo objeto fue Difundir a través de publicidad ATL Y BTL los eventos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte relacionados con el proceso de fomento, la infraestructura cultural y patrimonial y la red de bibliotecas. Adhesión al convenio de asociación 593 de 2017 suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Asociación Nacional de Música Sinfónica cuyo objeto es: Aunar recursos administrativos, técnicos y financieros, para llevar a cabo la ejecución del proyecto: Puesta en escena de conciertos de órgano en la Catedral Primada de Colombia. Contrato interadministrativo No. 48 de 2017, con la Universidad Nacional de Colombia para realizar la evolución administrativa y técnica de los proyectos participantes en el programa distrital de apoyos concertados 2017, en el cual se realizó la verificación de 292 propuestas, de las cuales 69 propuestas fueron las habilitadas y 13 fueron financiados directamente con recursos de la SCRD y 1 financiada con recursos del IDARTES y la SCRD. Y el contrato interadministrativo No. 105 de 2017 con la Universidad Pedagógica Nacional, para realizar la interventoría técnica y administrativa de los proyectos ganadores en el Programa Distrital de Apoyos Concertados 2017 y entregaron un documento académico con el aporte al conocimiento de dicho programa.

Se cumplió el 100% de la meta programada para la vigencia 2018 con la entrega de apoyos a 21 proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas estos fueron los contratos de apoyo realizados: Contrato de Apoyo 141 Corporación Para La Investigación Socio Ambiental Caminos del Agua, Contrato de Apoyo 144 Asociación Cristiana de Jóvenes de Bogotá y Cundinamarca, Contrato de Apoyo 143 Corporación Casa de la Cultura Ciudad Hunza, Contrato de Apoyo 148 Corporación Afrocolombiana Lazos de Progreso, Contrato de Apoyo 146 Asociación Cultural Candela Teatro, Contrato de Apoyo 145 Fundación Para la Cultura y El Desarrollo Humano El Clan Destino, Contrato de Apoyo 149 Fundación El Cielo En La Tierra, Contrato De Apoyo 142 Corporación Redes 365, Contrato de Apoyo 147 Fundación Sin Límites Enlaces Para Crecer y Servir, Contrato de Apoyo 154 Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, Contrato de Apoyo 155 Corporación Cultural Intercolombia, Contrato de Apoyo 205 Fundación Artística Afrocolombiana Yambambó, Contrato de Apoyo 192 Fundación Serendipia, Contrato de Apoyo 198 Fundación Pastoral Social Manos Unidas, Contrato de Apoyo 191 Asociación Para el Desarrollo Social Cultural Recreodeportivo y Comunitario – Amayta, Contrato de Apoyo 196 Corporación Cultural Tercer Acto, Contrato de Apoyo 199 Fundación Parcela Cultural Campesina, Contrato de Apoyo 197 Fundación La Maldita Vanidad Teatro, Contrato de Apoyo 195 Corporación Changua Teatro, Contrato de Apoyo 193 Fundación Cultural El Contrabajo, Convenio de Asociación 169 Fundación Amigos del Teatro Mayor

Se diseñó la primera versión de la convocatoria del PDAC a ser publicada en asocio con el FDL de Ciudad Bolívar. Se publicaron los resultados de la convocatoria en mención resultando ganadora la Fundación Cultural El Contrabajo.

Se cerraron las convocatorias del PDAC 2019. Durante el mes de diciembre se realizó el proceso de evaluación de los proyectos participantes.

Por otra parte se La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, en uso de sus facultades legales y en especial las establecidas en el Decreto 092 de 2017, publicó el 31 de mayo de 2018 en la plataforma SECOP II, el proceso competitivo N° SCRD-RECO--003--2018, el cual tiene por objeto: Aunar recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros para llevar a cabo la estructuración y ejecución del proyecto Navidad 2018 en el Distrito Capital, en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, los cuales fueron publicados en la plataforma Transaccional SECOP II -https://colombiacompra.gov.co/secop-II.

Dentro del proceso de selección se recibieron observaciones a la invitación, a las cuales se les dio respuesta dentro del término establecido en el cronograma del proceso y se publicaron en el SECOP II. Dentro del cronograma establecido en el mencionado proceso, se determinó como fecha límite para presentar propuestas el día 18 de junio de 2018 a las 10:00 a.m., recibiéndose una (1) propuesta por parte de FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR. El proceso fue realizado dentro del plazo previsto en el cronograma y publicada en el SECOP II, para que los interesados, durante el traslado del informe presentaran observaciones al mismo, al término de traslado no se recibieron observaciones o subsanaciones, razón por la cual la verificación y evaluación de la propuesta presentada se mantuvo. Así las cosas, la SCRD declaró desierto referido proceso competitivo a través de la Resolución N° 275 del 25 de junio de 2018. En consecuencia, de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a la estructuración del proyecto de Navidad 2018, la Secretaría procedió a reabrir el proceso competitivo.

Por otra parte, dando alcance al objeto del convenio N°169 de 2018 se realizó una adhesión del Instituto Distrital de las Artes. Se seleccionó la compañía internacional italiana Studio Festi, con más de 30 años de experiencia y amplia trayectoria en la producción de artes escénicas y eventos teatrales al aire libre.

El espectáculo realizado “MÁS CERCA DE LAS ESTRELLAS”, contó con la participación de 647.236 asistentes durante las diferentes funciones realizadas del  16 al 23 de diciembre de 2018.

Se realizó una convocatoria de los artistas locales, publicada en la página de la SCRD, la cual cumplió con el proceso público, participativo y democrático que obtuvo los siguientes resultados, publicados a su vez en las páginas oficiales del espectáculo: la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y La Ventana, con los cuales se les notificó su aceptación para casting y se seleccionó, con la definición de Studio Festi del elenco del espectáculo.

Avances vigencia: Durante el primer trimestre del año se han firmado los siguientes 16 contratos de apoyo, resultados de las convocatorias del Programa Distrital de Apoyos Concertados:

- Contrato de Apoyo 115 Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano Proyecto Bogotá International Film Festival - Biff

- Contrato de Apoyo 113 Fundación Indiebo Proyecto Festival de Cine Independiente de Bogotá - Indiebo 2019

- Contrato de Apoyo 114 Fotomuseo Museo Nacional de la Fotografía de Colombia Proyecto Fotográfica Bogotá 2019 - VIII Encuentro Internacional de Fotografía

- Contrato de Apoyo 123 Fundación Parcela Cultural Campesina Proyecto Saberes y Tradiciones Para la Preservación del Páramo

- Contrato de Apoyo 126 Fundación Escuela Cultural Común & Arte - Fucca Proyecto Carnaval de Patio Bonito

- Contrato de Apoyo 122 Corporación Cultural Kontrabía Proyecto Arte Y Cultura Para Todos “Concha Acústica de San Agustín: Un Teatro Al Aire Libre En El Sur Oriente de Bogotá́”

- Contrato de Apoyo 127 Corporación Cultural Kontrabía Proyecto Escuela de Formación Artística, Cultural y Patrimonial “Un Pasaporte Para Vivir y Revivir Nuestra Identidad Local”

- Contrato de Apoyo 125 Fundación El Cielo en la Tierra Proyecto Capacitación Artística y Cultural - ¿Cuál Es Tu Video?

- Contrato de Apoyo 121 Fundación Cultural El Contrabajo Proyecto XIII Festival de Las Artes Convidarte Localidad de Tunjuelito

- Contrato de Apoyo 124 Fundación Pastoral Social Manos Unidas Proyecto El Ar-Te Transforma

- Contrato de Apoyo 130 Fundación Espacios de Vida Proyecto Escuela de Formación Artística Talentos

- Contrato de Apoyo 131 Corporación Festival de Cine E Infancia y Adolescencia Proyecto X Festival de Cine: Infancia y Adolescencia - 2019

- Contrato de Apoyo 139 Asociación Juvenil de Arte Social Vídeos y Rollos Proyecto Bosa Intercultural, Joven Y Diversa

- Contrato de Apoyo 143 Asociación Para El desarrollo Social Cultural Recreodeportivo Y Comunitario - Amayta Proyecto Momentos Literarios

- Contrato de Apoyo 145 Fundación Cultural Y Artística Antífona Proyecto Cultura Festiva

- Contrato de Apoyo 144 Corporación Cultural Museo del Vidrio de Bogotá Proyecto Gestión del Pci. Oficios En Vidrio

Se suscribió el contrato interadministrativo con la Universidad Pedagógica para adelantar la interventoría técnica, administrativa y financiera de los proyectos antes señalados.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se han presentado retrasos en el cumplimiento de la meta

4.3 Beneficios de ciudad

La puesta en marcha del Programa Distrital de Apoyos Concertados trae como beneficio la posibilidad de acceder a los recursos en igualdad de condiciones.

4.4 Enfoque Poblacional

Los programas están dirigidos a la ciudadanía en general.

4.5 Enfoque territorial

Las organizaciones que reciben apoyo a través del Programa Distrital de Apoyos Concertados, benefician a población de diferentes localidades mediante las actividades culturales, recreativas y deportivas que desarrollan.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Formular e implementar una (1) política cultural de emprendimiento de industrias culturales y creativas | 0,9 | 0.65 | 72.22% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avances cuatrienio: Uno de los principales propósitos del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos en materia cultural, es la formulación y puesta en marcha de una política para el emprendimiento y las industrias culturales y creativas para el sector, que impulse su dimensión económica y productiva, en el marco del reconocimiento, respeto y promoción de los derechos y las libertades culturales de los distintos territorios de Bogotá, en pro de la generación de condiciones de sostenibilidad y desarrollo de la cultura. Esta política abonará el terreno para visibilizar el impacto y retos de las industrias culturales y creativas de la ciudad en el marco de lo que el Banco Interamericano de Desarrollo ha denominado la Economía Naranja o economía creativa. Así mismo, permitirá contar con una ruta para orientar las acciones que permitan caracterizar, hacer seguimiento, investigar y generar información precisa sobre las prácticas, agentes, áreas artísticas y aportes a la economía y al desarrollo de este importante sector para la ciudad. De la misma manera, la política permitirá contar con un marco de referencia para el fortalecimiento de las organizaciones culturales y la creación de líneas de financiación.

Como avances del 2016, se programó el 0,1 de la formulación de la política cultural de emprendimiento e industrias culturales y creativas, lo cual se ejecutó en un 100%, mediante la realización del proceso precontractual y contractual de los profesionales que apoyan el cumplimiento de la meta. Adicionalmente, con el objetivo de construir los marcos teórico y metodológico de la política, se realizó la revisión y análisis bibliográfico correspondiente a políticas públicas de esta naturaleza en otras ciudades del mundo y los antecedentes para Colombia y Bogotá, además, se abordaron documentos sobre estudios y diagnósticos sectoriales de las Industrias Culturales y Creativas a nivel local y nacional, en busca de una línea de base.

Así mismo, se construyó la propuesta general de los momentos y fases para el proceso de formulación e implementación de la Política Pública con sus respectivas actividades y roles, se recopilaron y organizaron las fuentes de información secundaria relevante revisada y se llevó a cabo un análisis más profundo que permitió la categorización de dichos documentos, dejando como productos: una matriz de codificación sistematizada; un glosario de términos clave asociados a políticas públicas, acción pública, emprendimiento, industrias culturales y creativas, entre otros; y un repositorio de leyes, acuerdos, decretos, resoluciones y documentos, relacionados con el sector del emprendimiento y las industrias culturales y creativa.

Con base en dicha revisión se identificaron temáticas estratégicas para abordar la construcción del diagnóstico, que consistiría en el levantamiento de información primaria y que se llevaría a cabo mediante trabajo de campo en la siguiente fase. Para esto último se elaboró un banco de instrumentos de levantamiento de información, correspondientes a cuatro tipos de eventos que se llevarían a cabo: talleres, entrevistas, grupos focales y paneles. Por otra parte, se realizó un análisis de agentes (personas e instituciones) clave para el sector, que dejó como producto una matriz de agentes, y se diseñó la estrategia para involucrarlos a través de los eventos anteriormente diseñados. En el proceso se recopiló también la información referente al proyecto Economía Naranja.

Para el 2017 se proyectó el 0,4 de la formulación e implementación de la Política Pública de Emprendimiento e Industrias Culturales y Creativas, lo cual se ejecutó en un 100%. En esta fase, denominada de Diagnóstico de la Política Pública –según la Guía de Formulación de Políticas Públicas de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP)- se llevó a cabo el trabajo de agenda pública, cuyo objetivo fue el de levantar información primaria sectorial, teniendo como puntos estratégicos los determinados en la fase de revisión bibliográfica.

Adicional a los instrumentos de levantamiento previamente diseñados, esta fase requirió de la planeación y ejecución de los eventos, en los cuales se realizó trabajo con músicos de espacio público, agentes de la música sinfónica, teatros y recintos, estudios de grabación audiovisual, artesanos, actores, artistas de hip hop, actores, artistas plásticos, cineastas, entre otros; y mesas de trabajo poblacionales como, personas en condición de discapacidad, afros, indígenas y pueblo Rom.

Tales puntos se enmarcaron en las siguientes preguntas, aplicadas en los cuatro tipos de eventos, con algunas variaciones:

¿Cuáles son las principales Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que tiene el Emprendimiento Cultural y Creativo?

¿Qué se necesita desde los sectores público y privado para dinamizar el emprendimiento y las industrias culturales y creativas?

¿Cómo se debe estimular el acceso del sector cultural y creativo a: fuentes de financiación, formación pertinente y procesos de circulación?

¿Cómo se debe estimular el acceso y el consumo de bienes y servicios culturales y creativos?

La convocatoria para los eventos llevados a cabo se hizo abierta a la ciudadanía y se realizó, por tres vías, la primera, mediante la divulgación del cronograma de eventos y piezas comunicativas a través de los canales de la SCRD, la segunda, empleando la matriz de agentes construida en la fase anterior, y por último, usando una base de datos construida con el apoyo de los 20 enlaces territoriales (uno por localidad) con que cuenta la institución y en la cual se tuvieron en cuenta los agentes estratégicos según sus antecedentes en el sector.

Al finalizar el año, se completaron en total 20 talleres territoriales, 40 encuentros sectoriales y poblacionales, 13 socializaciones en Juntas Administradoras Locales y 90 entrevistas. Completando, en suma, la consulta directa a 900 agentes del ecosistema, entre creadores, organizaciones culturales, instituciones educativas, empresarios, entidades públicas y privadas, todo bajo los enfoques territorial, poblacional y sectorial transversales a la ciudad.

Con la información recolectada se inició un proceso de sistematización y codificación, para posteriormente (2018), llevar a cabo el análisis y producción del diagnóstico del sector, constituyendo este la base para formular las líneas estratégicas de la política pública.

En materia de transferencia de conocimiento en la formulación de la política pública, se adelantaron convenios de asesoría técnica con la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín y con la Organización Conexiones Creativas, y se iniciaron asesorías con el consultor Germán Rey en materia de políticas culturales.

En cuanto a la promoción de esta Política Pública, se ha tenido una activa participación en escenarios estratégicos para la ciudad, tales como, la Estrategia de Especialización Inteligente, los Proyectos de Acuerdo en el Concejo asociados al Emprendimiento y las Industrias Culturales y Creativas, la formulación del nuevo POT y la ideación del Distrito Creativo que se construirá en el antiguo Bronx, entre otros, en los cuales se ha sido interlocutor con las demás entidades de la Alcaldía Mayor, el Ministerio de Cultura, organismos de cooperación, el sector privado, entre otros.

Por otra parte, se realizaron actividades encaminadas a fortalecer el proceso de formulación e implementación de la política cultural de emprendimiento de industrias culturales y creativas, a saber:

Se revisaron propuestas para la puesta en marcha del trabajo articulado con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Se construyó un documento que hace referencia a la Economía de la Música en Bogotá para preparar la participación de la Secretaria de Despacho en el Music Cities Summit de Toronto.

Se adelantaron labores de articulación institucional, tanto dentro de la Secretaría, como es el caso de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio, como fuera de ella, con instituciones como Planeación Distrital, el IDT y la Cámara de Comercio de Bogotá.

Se inició la construcción de la propuesta de Cultura para entregar al POT.

Se respondieron llamados de la ciudadanía para tratar el tema de economía naranja

Se llevaron a cabo reuniones de planeación de proyectos dentro de la política pública con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el IDARTES, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Secretaría Distrital de Planeación, entre otras instituciones.

Cumpliendo con las fases establecidas en la “Guía para la formulación e implementación de políticas públicas del Distrito”, se consolidó el documento Propuesta de Estructuración de la Política Pública de Economía Cultural y Creativa y debidamente radicado en la Secretaría Distrital de Planeación (SDP). Este documento fue avalado por el Comité de Viabilidad de Políticas Públicas de la SDP, luego de haber surtido la revisión por parte de la Secretaría Técnica del Consejo de Política Económica y Social del Distrito Capital CONPES D.C. y contar con el concepto técnico favorable emitido por la Subsecretaría de Planeación Socioeconómica (SPS).

Continuando con el procedimiento, se construyó el documento de Diagnóstico de la Política Pública en el cual se sistematizaron las relatorías de todos los encuentros y espacios generados con la ciudadanía, se plantearon los principales hallazgos y resultados de la implementación de dichos espacios con el sector (artistas, emprendedores y empresarios) y se expusieron las evidencias en materia de lo que es pertinente para el diseño de la Política Pública desde la mirada de agentes estratégicos para el sector. Este documento surtió el trámite correspondiente ante la Secretaría Distrital de Planeación y la SCRD recibió concepto técnico favorable para continuar con la fase de formulación de la Política.

A partir de la aprobación del documento de Diagnóstico de la Política y continuando con la fase de formulación, se elaboró el documento CONPES que contiene el marco conceptual y normativo de la Política; el resumen diagnóstico donde se expone la problemática central y el análisis causal, así como los puntos críticos identificados y los factores estratégicos que responden a esos puntos críticos; los objetivos generales y específicos con las acciones a desarrollar; los actores responsables; y la financiación requerida resultado de la estimación de los costos de implementación.

Con el documento CONPES se construyó el Plan De Acción de la Política, donde se relacionan los objetivos específicos; resultados y productos esperados; indicadores y su fórmula de cálculo; tiempos de ejecución; cumplimiento de metas; y responsables de la ejecución. Para la construcción del Plan de Acción se realizó un taller con los potenciales actores corresponsables de su implementación con el objetivo de establecer compromisos frente a la ejecución del Plan. La metodología del taller consistió en la creación de mesas de trabajo en las que, a partir de los resultados esperados, se formularon las siguientes preguntas:

¿Qué entidades públicas o privadas considera pueden ser responsables o corresponsables de los productos y resultados establecidos?

¿Qué otras estrategias y acciones pueden contribuir al desarrollo de este factor estratégico?

¿Qué políticas, programas, proyectos o líneas de inversión considera se articulan con el desarrollo de este factor estratégico?

¿Cuáles variables se deben considerar para evidenciar el impacto en cada uno de los resultados esperados?

El documento CONPES y el Plan de Acción, fueron debidamente avalados por el comité sectorial de desarrollo administrativo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y radicados en la Secretaría Técnica del CONPES D.C. Producto de esta fase, en el marco del evento de Ciudades Nocturnas que tenía como objetivo discutir retos en torno a la vida urbana nocturna y crear una plataforma a propósito de este tema en América Latina y el Caribe, el Alcalde Enrique Peñalosa, presentó la Política Pública Distrital de Economía Cultural y Creativa.

Actualmente, la Política se encuentra en fase de PreCONPES D.C en donde se discutirán aspectos técnicos, metodológicos y operativos de lo propuesto en estos documentos. Los ajustes sugeridos al documento en la fase de PreCONPES D.C serán incluidos en la medida en que estén dentro del alcance de la Política. Una vez ajustado el documento, la Subsecretaría de Planeación Socioeconómica dará la revisión final sobre el documento ajustado y la Secretaría Técnica citará a sesión CONPES D.C para someter a su consideración la aprobación del documento de política.

Espacios de articulación y socialización:

Se prepararon documentos técnicos asociados a la Economía Cultural y Creativa, para participar en espacios de socialización como, el Fórum de Cultura y Desarrollo Colombia-México-Corea, el encuentro Arte para la transformación social, la Cátedra Itinerante de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), el Festival Naranja, el Consejo Local de Universidades de Chapinero, el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de San Cristóbal, Cancillería, British Council, entre otros. Al mismo tiempo se consolidaron insumos técnicos para responder preposiciones del Consejo de Bogotá y Conceptos Técnicos asociados al sector.

Paralelamente se están construyendo estrategias transversales para el desarrollo del emprendimiento cultural y las industrias culturales y creativas de la ciudad a través de la construcción de redes con socios tanto públicos como privados y de carácter mixto. Algunos  aliados  en este dimensión son: el  IDPC, el IDT, la SDP, el DADEP, la SDHT y las instituciones adscritas a la SCRD; como socios del ámbito privado se cuenta con las Universidades Konrad Lorenz, EAN, Javeriana, Universidad del Bosque y Universidad de los Andes, y otras entidades como, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, empresas constructoras, la Cámara de Comercio de Bogotá, el Bogotá Design Festival, Conexiones Creativas, Smart Films, agremiaciones culturales, grupos de empresarios asociados al turismo y fondos de inversión, entre otros.

Asimismo, se ha trabajado en la estructuración de buenas prácticas para el funcionamiento del Bronx Distrito Creativo, partiendo de las experiencias aprendidas de la visita de representantes de LX Factory en Lisboa y Peckham Levels en Londres.

Finalmente, la propuesta del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), contó con la participación de la SCRD, donde se tuvieron en cuenta las necesidades de los establecimientos que ofrecen bienes y servicios culturales y creativos, buscando generar en los Distritos Creativos (Áreas de Desarrollo Naranja) condiciones claras para promover su funcionamiento mediante la flexibilización del uso del suelo, Administración Delegada del Espacio Público y su aprovechamiento económico, para garantizar la renovación urbana de varias áreas de la ciudad, velando por su correcta adecuación y mantenimiento, así como para mejorar la seguridad y la circulación de ciudadanos, alrededor de actividades relacionadas con la cultura y la creatividad.

Avances vigencia: Durante el primer trimestre se retomó el trabajo de formulación del documento CONPES y el Plan de Acción, a partir de las observaciones realizadas por el equipo técnico de la Secretaría Distrital de Planeación. Con base a estas, se estableció un cronograma de trabajo que permitió comprender el carácter y trasfondo de cada de una de las observaciones y fue posible configurar un tratamiento adecuado para cada una de ellas.

Bajo este trabajo de revisión y ajuste, se concretaron nuevos indicadores de resultado y de producto con las diferentes entidades vinculadas al plan de acción, como Secretaría de Gobierno, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el Instituto Distrital de las Artes. De igual forma, se hizo un tratamiento específico para cada uno de los ajustes requeridos en el documento CONPES.

Paralelo al ejercicio de construcción del documento y del Plan de Acción, se realizó articulación con entidades e instituciones que contribuyen al trabajo formulado dentro de la Política Pública. Por un lado, se inició todo el proceso de trabajo con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público para explorar los mecanismos de administración delegada del espacio público necesarios para el desarrollo de los Distritos Creativos. De igual forma, en materia de formación, se formuló y construyó un programa de fortalecimiento en competencias empresariales para empresas del sector cultural y creativo, ejecutado por el Instituto Distrital de Turismo. En materia de mecanismos de financiación, en conjunto con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, se realizó el lanzamiento del programa Aldea Naranja, como parte del FITIC; así mismo, se está realizando acompañamiento a la misma entidad en la elaboración de un convenio con Bancoldex, para crear una línea de crédito especial para emprendedores y empresas del sector cultural y creativo de la ciudad; en materia de estrategias de ampliación de mercado, se está contribuyendo a la creación de un HUB de transferencia de contenidos con la Pontificia Universidad Javeriana y Connect Bogotá.

La socialización de la política pública, en el trimestre, se realizó el marco del lanzamiento del programa Aldea Naranja, ante cientos de emprendedores del sector. Así mismo, se socializaron los ejes estratégicos con la Comisión Fílmica de Bogotá, la coordinación de la estrategia de Economía Naranja de Bancoldex, la Fundación Asia-Iberoamérica, Connect Bogotá, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y el British Council.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentaron retrasos para el cumplimiento de la meta.

4.3 Beneficios de ciudad

Consolidar espacios de concertación con entidades del sector cultural.

4.4 Enfoque Poblacional

No aplica.

4.5 Enfoque territorial

No aplica.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Fortalecer 1 clúster de las industrias culturales y creativas culturales y creativas | 1 | 0.25 | 25% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avances cuatrienio: La relación entre cultura y economía es creciente y de mayor presencia en la orientación de políticas públicas para el fortalecimiento del sector cultural. Las redes colaborativas y su intercambio de conocimientos y prácticas en relación con la cultura, fueron priorizadas en el Plan de Desarrollo con el fin de aprovechar las potencialidades de sus comunidades y sus entornos, para el posicionamiento y crecimiento de las industrias culturales y creativas de la ciudad.

Durante la vigencia 2017 se avanzó con el del fortalecimiento de 1 clúster de las industrias creativas y culturales, para esto se suscribió el Convenio 106 de 2017 entre la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Cámara de Comercio de Bogotá y Proimágenes, cuyo objeto fue “Aunar recursos económicos, técnicos y administrativos con el propósito de promover el desarrollo de las industrias creativas en Bogotá D.C.”, para dotar los sectores vinculados al clúster de industrias creativas, de instrumentos de estímulo y facilitación en forma similar a la cobertura que hoy tiene el cine en el país.

Resultado de este trabajo se empezó la construcción de un diagnóstico con las principales necesidades de los distintos sectores del Clúster de Industrias Creativas y de Contenidos (CIC), así como de la relación con las diversas normativas y estímulos que les impactan, con los insumos obtenidos se construyó un detallado informe con el diagnóstico que resultó, con algunas de las herramientas que se pueden generar a partir del mismo, con iniciativas que abordaron aspectos surgidos o analizados en las mesas de trabajo de los sectores de animación, videojuegos, postproducción, publicidad digital, publicidad y medios de comunicación. Así mismo se determinó que con los elementos que podrían requerir un nivel de atención mediante leyes de mayor complejidad de trámite y gestión, se reservan a específicas propuestas de financiación futura. En conclusión, las propuestas se enfocaron en los siguientes elementos:

- Ley Naranja

- Modificación del decreto 1080 de 2015

- Convocatorias del FDC

- Exención de IVA a licencias de software

- Exigencia de acreditaciones parafiscales

- Fontic

En el 2018, se participó en diferentes investigaciones que ofrecen información que permite caracterizar las industrias culturales y creativas de Bogotá, en conjunto con entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Del trabajo conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá se realizó un libro de publicación impresa para socializar con los agentes del sector. Por otra parte, se realizó una investigación sobre modelos de gobernanza y operación de distritos creativos en la ciudad, en la que se avanzó con un documento que presenta los antecedentes, surgimiento, conceptualización, categorías de elementos transversales y figuras para obtener administración delegada del espacio público y aprovechamiento económico del espacio público, así como buenas prácticas de otras experiencias estudiadas.

Se trabajó en la encuesta de caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá -CCB, donde se analizan los segmentos de música, artes escénicas, audiovisual, libros y publicaciones, y artes visuales; de igual forma, se realizó el mapeo de caracterización de las Industrias Culturales y Creativas liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico - SDDE, en el que los segmentos de creación-derechos de autor, diseño, publicidad, juegos y juguetería, y educación cultural son el objeto de estudio. Adicionalmente, se participó (asesoría, línea técnica) en el estudio de Economía de la Noche que desarrolla la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico – SDDE.

Se socializaron los resultados de la Caracterización de Industrias Culturales y Creativas, proyecto conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá, ejecutado con recursos de UNESCO, y se definió fortalecer los clúster de las industrias culturales y creativas a través de una investigación y propuesta de modelos de gobernanza y operación de distritos creativos a implementarse en Bogotá.

Se elaboró el contenido para la publicación de un libro con los resultados de la caracterización de las industrias culturales y creativas, en conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y se definieron los términos para la publicación con información del Mapeo de Industrias Culturales y Creativas (a cargo de la SDDE) y la Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas (a cargo de la SCRD y CCB).

Se avanzó en la construcción de contenidos para la publicación de un libro con los resultados de la caracterización de las industrias culturales y creativas, en conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB). A su vez, se trabajó de la mano de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) para la elaboración conjunta de una publicación con información del Mapeo de Industrias Culturales y Creativas para los sectores de diseño, publicidad, derechos de autor, educación cultural y juegos y juguetería (a cargo de la SDDE) y la Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas para los sectores audiovisual, libros, artes escénicas, música, artes visuales y la empresas sin ánimo de lucro (a cargo de la SCRD y CCB).

Se socializó la caracterización de las industrias culturales y creativas en el marco del evento de lanzamiento del informe mundial de la UNESCO, de la convención 2005. Para el desarrollo de tema se requiere de la investigación y propuesta de modelos de gobernanza y operación de distritos creativos a implementarse en Bogotá.

Se revisó literatura para conocer los antecedentes históricos sobre el surgimiento de los Distritos Creativos, y para la elaboración de un marco conceptual que recoge los conceptos clave para el desarrollo de los modelos de gobernanza, además de una matriz de categorías que permite identificar y comparar elementos transversales entre los Distritos Creativos de Bogotá, como lo es la administración delegada del espacio público y el aprovechamiento económico del espacio público dentro de las áreas determinadas, que se deben tener en cuenta durante la fase de implementación de los modelos y operación de los distritos. Así mismo, se ha realizado el levantamiento de información sobre distritos creativos a nivel nacional, regional y global, que ha permitido la identificación de buenas prácticas en los casos de estudio de modelos de gobernanza y operación aplicados para el análisis de los distritos creativos en Bogotá.

A partir de esta investigación, se ha elaborado el documento que recoge los elementos teóricos, normativos y de gestión para el diseño de los modelos de gobernanza en los distritos, además del proceso de solicitud de creación de los Distritos Especiales de mejoramiento y organización DEMOS, dirigidos hacia la consolidación de los Distritos Creativos en Bogotá y el diseño de la agenda pública, como un ejercicio de Diseño estratégico para consolidar los Distritos Creativos.

Avances vigencia: Se ha elaborado un documento sobre lineamientos para la construcción de los modelos de gobernanza, y el Aprovechamiento Económico del Espacio Público (AEDEP) y de la Administración Delegada del Espacio Público (ADEP), a través de los DEMOS, en los Distritos Creativos. Adicionalmente se realizó el diseño de una agenda pública de articulación interinstitucional que es un instrumento para la construcción de los modelos de gobernanza de los Distritos Creativos de Bogotá, a partir del acercamiento con los grupos de interés en cada uno de los Distritos Creativos que incluye la PPDECC en espacios de articulación que permitan desarrollar un trabajo conjunto de en términos de los ejes fundamentales para su consolidación.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentaron atrasos en el cumplimiento de la meta.

4.3 Beneficios de ciudad

La gestión de conocimiento permite comprender los fenómenos y manifestaciones culturales que se llevan a cabo en el territorio. A través de diferentes estudios, como los que se realizan en el marco de esta meta del Plan Distrital de Desarrollo, se construyen insumos prácticos para analizar las cadenas productivas del campo artístico y caracterizar las organizaciones y agentes que participan Rey, G. (2009) en el desarrollo de actividades afines, visibilizando comportamientos de los bienes y servicios asociados, lo que convierte estos ejercicios de investigación en herramientas clave para la toma de decisiones de inversión pública y privada.

4.4 Enfoque Poblacional

No aplica.

4.5 Enfoque territorial

No aplica.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Crear y coordinar el (1) Capítulo Bogotá en la Cuenta Satélite Nacional de Cultura | 0,90 | 0.65 | 72.22 % |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avances cuatrienio: Quizás una de las principales falencias en la formulación de políticas públicas para las industrias culturales y creativas de Bogotá, es la ausencia de información y conocimiento de la valoración económica de sus productos y servicios y de las actividades que los generan, así como del contexto social y económico en el que se encuentran inmersas.

Es así como el CONPES 3659, Política Nacional para la Promoción de las Industrias Culturales en Colombia del año 2010, estableció como estrategia de solución al insuficiente desarrollo de las industrias culturales en las regiones y a la carencia de información sobre el tema, el fortalecimiento de la Cuenta Satélite de Cultura en el marco del convenio celebrado entre el DANE y el Ministerio de Cultura. El objetivo general de la cuenta es realizar una delimitación funcional del campo cultural, con base en una metodología que abarque la totalidad de sus expresiones y que permita una valoración económica de sus productos y de las actividades que los generan, así como del contexto social y económico en los que se presentan, como los patrimonios material, natural e inmaterial y la educación cultural, constituyéndose en un instrumento para la toma de decisiones públicas y privadas. Esto se constituye en una prioridad para la ciudad en el marco del nuevo Plan de Desarrollo, por tal razón y en trabajo conjunto con estas instituciones del Estado colombiano, se crea el capítulo Bogotá dentro de la Cuenta Satélite de Cultura de Colombia, que permitirá avanzar en la caracterización y conocimiento de los empresarios de la cultura en Bogotá y de esta manera tomar decisiones acertadas en beneficio del desarrollo económico y cultural de la ciudad y sus ciudadanos.

Para el 2016 se programó y ejecutó el 0,1 de la creación y coordinación del Capítulo Bogotá, ejecutando la meta al 100%, mediante la revisión de la hoja de ruta con el fin de establecer las acciones que se desarrollarían durante el año que permitieran generar una estrategia para el levantamiento de información económica oportuna para la construcción de los cuadros de salida de la investigación.

Para el 2017, se programó y ejecutó el 0,4 de la creación y coordinación del Capítulo Bogotá, ejecutando la meta al 100% para la vigencia, con la suscripción del convenio interadministrativo con el DANE, para aunar esfuerzos técnicos, humanos y logísticos, para la definición, construcción de la metodología y consolidación de resultados de la Cuenta Satélite de Cultura-Capítulo Bogotá y se dio inicio a la revisión de información, definición de parámetros, depuración de datos y cálculo de las cuentas de producción de los diferentes segmentos del campo cultural, con el equipo del DANE. Se construyó un preliminar Cuadro del Gasto y se avanzó en la consecución de información que dará a conocer cifras del gasto directo e indirecto en productos característicos de la cultura por parte de los diferentes sectores institucionales (entidades distritales y las 20 alcaldías locales). Se publicaron las primeras cifras oficiales de la CSCB correspondiente a los segmentos de música, artes escénicas, audiovisual y libros y publicaciones, y la oferta laboral del campo cultural de la ciudad.

Para el 2018 se realizó el levantamiento de información y publicación de resultados de los segmentos de educación cultural, creación publicitaria, patrimonio material y patrimonio inmaterial, y la matriz de trabajo del campo cultural y la actualización de los segmentos de música, artes escénicas, audiovisual y libros y publicaciones. Se elaboró una publicación impresa para la socialización de los resultados de la CSCB.  A su vez, se participó en la mesa de expertos de la Unesco para la definición de indicadores de cultura en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los que se avanzó con la información de los siguientes objetivos de alto nivel: i) crecimiento económico y empleo generado por la cultura, ii) desarrollo de habilidades, valores y diversidad cultural, iii) salvaguarda del patrimonio cultural y natural, iv) inclusión social, equidad de género, gobernanza y participación ciudadana relacionada con la cultura, y vi) desarrollo territorial, infraestructura y espacio público enriquecido por cultura.

Asimismo, durante la vigencia 2018 se programó la medición de los segmentos de educación cultural, patrimonio material, patrimonio inmaterial, y creación publicitaria; y la investigación para conocer el impacto del gasto e inversión en cultura en otros sectores económicos; para estas dos actividades, se realizó la identificación de fuentes de información y definición de metodología. Se participó en la mesa de expertos para la definición de indicadores de incidencia de la cultura en los objetivos de desarrollo sostenible, por invitación de UNESCO. De igual forma, Bogotá será una de las ciudades donde se realizará la prueba piloto de estos indicadores. Por otra parte, se describió la demanda y la oferta de información de la CSCB, para la construcción del Plan Estadístico Distrital.

Se avanzó en diferentes aspectos relacionados a la Cuenta Satélite de Cultura de Bogotá-CSCB y otras investigaciones afines a las industrias culturales y creativas, a través de reuniones con los equipos de Cuenta Satélite de Cultura nacional y Cuenta Satélite TIC nacional, para la definición conceptos y armonización de las mediciones y objetivos de medición. Se participó en las mesas de expertos llevadas a cabo en París, para la definición de indicadores de la cultura en los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS y como ciudad piloto de esta medición, por invitación de UNESCO. Se participó en la organización y se ejecutó la Cátedra itinerante y abierta de gestión cultural y educativa Arte y economía en clave de ciudad: experiencias de la gestión cultural, en conjunto con las coordinadoras territoriales de la UPN y la SCRD.

Se consolidaron los directorios e información cuantitativa para el cálculo de los indicadores comprendidos en la Cuenta Satélite de Cultura de Bogotá, en el análisis del gasto e inversión en cultura y en el compromiso con UNESCO, respecto a los ODS. Se apoyaron diferentes procesos de la Dirección de Arte Cultura y Patrimonio, usando como información complementaria, la de CSCB publicada en el 2017. De igual manera, se participó en la redacción de los capítulos de análisis cuantitativo y análisis de actores en el proceso de formulación de la Política Pública Distrital de la Economía Cultural y Creativa.

Con el equipo técnico del DANE se realizó la revisión técnica y rigurosa del proceso de cálculo de cada variable de la Cuenta Satélite de Cultura de Bogotá, como son la producción, consumo intermedio y valor agregado, dentro de las cuentas de producción y la remuneración a trabajadores, impuestos y excedente bruto de explotación, dentro de las cuentas de generación del ingreso; los puestos de trabajo, por categoría ocupacional y por sexo, y las horas efectivas trabajadas en la matriz de trabajo. Adicionalmente, se realizó la medición de patrimonio material e inmaterial, a través del gasto público del Sector Administrativo de Cultura.

Se trabajó en el documento y presentación entregable para el evento de socialización de resultados de la CSCB, de la actualización a 2017p de la medición de los segmentos de música, artes escénicas, audiovisual, y libros y publicaciones, y se presentó la medición en la serie 2010 – 2017p, de los segmentos de educación cultural, creación publicitaria, patrimonio material y patrimonio inmaterial. Adicionalmente, se realizó la organización y ejecución del evento mencionado, en el teatro R101, el día 27 de septiembre, en el marco de este evento, se llevó a cabo un conversatorio que contó con la participación de Ximena Tapias presidente de la Unión Colombia de Empresas Publicitarias, Gustavo Palacio director ejecutivo de Asociación para la Protección de los Derechos Intelectuales sobre Fonogramas y Videogramas, Ricardo Valencia subdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística y María Claudia López, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

Se elaboró la publicación de un documento descriptivo y de análisis estadístico a los resultados de la CSCB, de la cual se realizó impresión para su divulgación tanto física como digital. A su vez, se socializaron los resultados en diferentes espacios, entre los que se encuentran Diálogos de Diseño en la Universidad El Bosque, espacios propuestos por la Cámara de Comercio de Bogotá con diferentes gremios de la Mesa de Diseño, reuniones con los funcionarios de la gerencia de música del IDARTES, el evento de lanzamiento de los resultados del observatorio de la música de Bogotá, la Cancillería de Colombia, la coordinación operativa de Conecta 2018, el Instituto Sueco de Cultura y el Encuentro de Capitales Culturales del Mundo, llevado a cabo en La Paz, Bolivia. Así mismo, se presentó la metodología de la CSCB ante el equipo del SIDFAC con el fin de generar articulación entre la información que producen estos dos proyectos.

Se finalizó la investigación del gasto e inversión en cultura para todos los segmentos del campo cultural, que permite conocer la inversión pública realizada desde el sector administrativo de cultura, el tipo de gasto, los beneficiarios y las fuentes de financiación de estos recursos. Por otra parte, se realizó una reunión con Lutz Leichsenring, fundador de la iniciativa Creative Footprint que mide los espacios de música en vivo en las ciudades, con el objetivo de revisar la posibilidad de implementarla en Bogotá.  Así mismo, se participó en el proyecto de un sistema de información de diseño, liderado por quienes conforman la mesa de diseño, entre los que se encuentran la Cámara de Comercio de Bogotá y la Red Académica de Diseño, con el fin de generar información sectorial, articulación interinstitucional y trabajar de forma conjunta para la medición a realizar en la CSCB, programada para la vigencia 2019.

Finalmente, se avanzó en la consecución de información y cálculo de los indicadores de cultura en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, según la invitación de la Unesco. Se ha trabajado la información y algunos indicadores de los siguientes objetivos de alto nivel: i) crecimiento económico y empleo generado por la cultura, ii) desarrollo de habilidades, valores y diversidad cultural, iii) salvaguarda del patrimonio cultural y natural, iv) inclusión social, equidad de género, gobernanza y participación ciudadana relacionada con la cultura, y vi) desarrollo territorial, infraestructura y espacio público enriquecido por cultura.

Para el año 2019, el propósito de la CSCB es presentar resultados de los doce segmentos del campo cultura, al actualizar los ocho ya medidos e incluir la medición de cuatro nuevos segmentos, a saber: música, artes escénicas, audiovisual, libros y publicaciones, creación publicitaria, educación cultural, patrimonio material, patrimonio inmaterial, artes visuales, diseño, juegos y juguetes y creación- derechos de autor. En este sentido, se realizó la adaptación metodológica y definición del marco teórico, y se han avanzado acciones para el levantamiento de información y realización de cálculos preliminares para la construcción de los indicadores definitivos.

Avance vigencia: Durante el primer trimestre del año 2019, se han venido desarrollando diferentes actividades dentro de la Cuenta Satélite de Cultura de Bogotá. Como actividad principal se realizó la definición del marco teórico y adaptación metodológica para la medición de los nuevos cuatro segmentos. Este ejercicio sumado a la adaptación metodológica y marco teórico desarrollado para la medición de los segmentos anteriores, serán publicados en un manual de procedimientos, hasta el momento de la publicación de los resultados de la CSCB programada para el mes de septiembre, debido a la reserva que maneja el DANE de la información de sus operaciones estadísticas.

Adicionalmente, se iniciaron actividades de recolección de información de fuentes secundarias para el cálculo de indicadores y salidas; para esto, se han llevado a cabo sesiones de trabajo con el equipo técnico del DANE y las fuentes de información, se han realizado los primeros cálculos para obtener la estructura de la información requerida para la medición de los doce segmentos del campo cultural.

A su vez, el equipo de la CSCB, como ejercicio complementario y con el objetivo de apoyar investigaciones que contextualicen las cifras que se producen, ha venido trabajando junto al IDARTES en la formulación del proyecto para la realización del Censo de Música en Vivo de Bogotá, en el desarrollo de este, se han realizado reuniones en las que se definieron los objetivos, formularios, metodología de aplicación y criterios de análisis de resultados.

Por otra parte, el programa de Buenas Prácticas de la Secretaría General ha seleccionado a la Cuenta Satélite de Cultura como una buena práctica para que, a través de Bogotá Enseña, se realice transferencia de conocimiento a otras ciudades que deseen implementar la medición. Para llevar a cabo este proyecto, en el primer trimestre se realizó la ficha técnica que contiene información básica para presentar la CSCB en otras ciudades, y se realizó el taller de sistematización con agentes claves en el proceso.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentaron retrasos en la ejecución de la meta.

4.3 Beneficios de ciudad

Sistema de información que realiza la medición económica del campo cultural, permite

visibilizar el comportamiento de la economía cultural en el Distrito Capital.

4.4 Enfoque Poblacional

No aplica.

4.5 Enfoque territorial

No aplica

PERIODO: I TRIMESTRE DE 2019

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1009 - Transparencia y gestión pública para todos

Reporte: ENERO A MARZO acumulado de 2019

1. Objetivo general del Proyecto

Promover el buen gobierno con criterios de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia, para optimizar la gestión pública y la atención al ciudadano.

2. Logros, apuestas y retos del Proyecto

La SCRD, desde el año 2018 inició el proceso de compatibilización del SIG – SGC, con el MIPG mediante diferentes estrategias como: sensibilizaciones, certificación en la norme ISO 9001 versión 2015, entre otras. Para la vigencia 2019, el principal reto es culminar los autodiagnósticos de las diferentes políticas de operación del MIPG, elaborar los planes de mejoramiento basados en los autogiagnósticos, e iniciar el desarrollo de los mismos para contar con un avance tangible, en la implementación del MIPG. Así mismo como logros principales se encuentra el desarrollo y puesta en marcha del Aplicativo de Seguimiento a Proyectos, sin embargo, el reto por alcanzar es lograr la apropiación e implementación por parte de las áreas de la entidad del sistema de seguimiento a Proyectos como herramienta útil y eficiente de gestión.

Por otra parte, se encuentra la ejecución de las acciones programadas para la actualización y mantenimiento del Subsistema de Gestión Documental de la entidad y desarrollar las actividades de comunicación, promoción y difusión de la Secretaría, en consonancia con la estrategia de comunicación sectorial, con énfasis en los ámbitos digital y audiovisual.

Así mismo la SCRD adelanta las gestiones correspondientes para la tramitación de las solicitudes de las ESAL domiciliadas en el Distrito Capital de competencia de la SCRD, a través del registro, trámites y actuaciones relacionadas con la personería jurídica y la función de inspección, vigilancia y control, para su fortalecimiento y formalización.

3. Indicadores de producto

| Meta producto PD 71 - Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno DistritaL | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| (C) 391 - % de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital | 2016 | 20 | 20 |
|  | 2017 | 40 | 38.83 |
|  | 2018 | 60 | 60 |
|  | 2019 | FINALIZADO | FINALIZADO |
|  | 2020 | FINALIZADO | FINALIZADO |

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (C)1 Implementar 90 por ciento de las acciones programadas para actualizar y mantener el SIG de la entidad, relativas al Sistema de Gestión de Calidad y a los procesos de Planeación y de coordinación institucional y sectorial. | 20 | 20 | 40 | 38.83 | 60 | 60 | F | F | F | F |
| (S)2 Ejecutar 60 por ciento de las acciones requeridas para actualizar y mantener el Subsistema de Gestión Documental de la entidad. | 5 | 5 | 10 | 25 | 25 | 15 | F | F | F | F |
| (K)3 Desarrollar 100 por ciento de las actividades de comunicación, promoción y difusión de la Secretaría, en consonancia con la estrategia de comunicación sectorial, con énfasis en los ámbitos digital y audiovisual. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | F | F | F | F |
| (K)4 Gestionar 100 por ciento de las solicitudes de las ESAL domiciliadas en el Distrito Capital de competencia de la SCRD, a través del registro, trámites y actuaciones relacionados con la personería jurídica y la función de inspección, vigilancia y control, para su fortalecimiento y formalización. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | F | F | F | F |

F - Finalizado debido a que se expidió el Decreto 591 de 2018, "Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Nacional y se dictan otras disposiciones" y ordenó en su artículo 14, la derogatoria de los Decretos Distritales 176 de 2010, 652 de 2011 y de los artículos 2°, 3°, 6°, 9° del Decreto Distrital 651 de 2011. Así mismo según Resolución No. 107 del 13 de marzo de 2019 de la SCRD "Por medio de la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte".

| Meta producto PD 544 - Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| (K) 557 - Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales | 2016 | 0 | 0 |
|  | 2017 | 0 | 0 |
|  | 2018 | 0 | 0 |
|  | 2019 | 100 | 65.88 |
|  | 2020 | 100 |  |

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (C)1 Implementar 90 por ciento de las acciones programadas para actualizar y mantener el SIG de la entidad, relativas al Sistema de Gestión de Calidad y a los procesos de Planeación y de coordinación institucional y sectorial. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 65.88 | 90 |  |
| (S)2 Ejecutar 60 por ciento de las acciones requeridas para actualizar y mantener el Subsistema de Gestión Documental de la entidad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.6 | 5 |  |
| (K)3 Desarrollar 100 por ciento de las actividades de comunicación, promoción y difusión de la Secretaría, en consonancia con la estrategia de comunicación sectorial, con énfasis en los ámbitos digital y audiovisual. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18 | 100 |  |
| (K)4 Gestionar 100 por ciento de las solicitudes de las ESAL domiciliadas en el Distrito Capital de competencia de la SCRD, a través del registro, trámites y actuaciones relacionados con la personería jurídica y la función de inspección, vigilancia y control, para su fortalecimiento y formalización. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 24 | 100 |  |

Retrasos y soluciones del indicador: no se presentan retrasos en el periodo del presente reporte.

Avances y logros del indicador: se logró la aprobación de la Política de Administración de Riesgos por el Comité de Control Interno, se elaboró el plan de adecuación y sostenimiento del MIPG y se articuló información del mismo con el plan de acción integrado del Decreto 612 del 2018 y se realizó la última versión del Acto Administrativo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y monitoreo del PAAC.

Cada una de las áreas de la entidad ha logrado el cumplimiento de las actividades programadas en las metas, permitiendo así hasta en cierre del primer trimestre de 2019 el cumplimiento del 100% de los indicadores definidos.

Igualmente, se refleja en la organización de la documentación física que soporta las decisiones y lineamientos de la entidad, para que los ciudadanos puedan acceder de manera oportuna a su consulta cuando lo requieran, la ciudanía pudo estar informada de toda la oferta cultural, deportiva y recreativa debido a la gestión articulada con las oficinas de comunicaciones de las entidades adscritas y Alcaldía Mayor y las actividades desarrolladas durante la presente vigencia redundan en el Fortalecimiento y Formalización de ESAL con fines culturales, recreativos y/o deportivos domiciliadas en las diferentes localidades de Bogotá, D.C.

4. Seguimiento por Meta Proyecto de Inversión

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar el 90% de las acciones programadas para actualizar y mantener el SIG de la entidad, relativas al Sistema de Gestión de Calidad y a los procesos de Planeación y de coordinación institucional y sectorial. | 85% | 65.88% | 77.51% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avance cuatrienio: en el 2016 la programación de la meta tuvo un cumplimiento del 100%, para 2017 del 97% toda vez que la visita de certificación de la SCRD en la norma ISO 9001:2015, se efectuó en la vigencia 2018 y no el 2017 como se tenía prevista inicialmente, para el 2018 la meta logró un avance del 100% y para el 2019 la meta avanza según lo planeado en la vigencia.

En consonancia directa con el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejora Para Todos”, esta meta busca gestionar el plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG de la entidad, igualmente busca la transparencia y acercamiento a la ciudadanía mediante la ejecución de acciones dirigidas a la programación y seguimiento de la entidad, así como la articulación de las entidades del Sector, Cultura, Recreación y Deporte. Dentro de las acciones desarrolladas para el cumplimiento de la meta, se consideran dos ámbitos a saber:

1. Avance en la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad – SGC

Para el 2016 las principales actividades fueron:

- Reuniones de seguimiento y verificación de los procesos en aras de ajustar los documentos del Sistema Integrado de Gestión - SIG, de tal manera que estén acordes a las políticas planteadas por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, con lo cual se actualizó el Diagnóstico del sistema de gestión de calidad, revisando el Listado Maestro de Documentos, Administración de Indicadores, herramientas de administración de la mejora y Normograma y se logró cerrar la gran mayoría de las acciones correctivas, preventivas y de mejora de años anteriores; al igual que la reformulación de la plataforma estratégica.

- Socializaciones e inducciones en el Sistema de Gestión de Calidad - SGC a los nuevos funcionarios y contratistas; incluyendo  entre otros, (Aspectos generales del SIG; Plataforma Estratégica; adopción del sistema; mapas de proceso; documentos del SIG y actividades a cargo; Acciones Correctivas, preventivas y de mejora; indicadores y matriz de riesgos; Subsistema de Gestión ambiental y sistema de salud y seguridad en el trabajo; Ley de Transparencia; Preparación para la auditoría Interna y externa; Producto No conforme; Acciones correctivas) y capacitación al personal de la entidad en la norma técnica, versión 2015, la cual entra en vigencia a partir del año 2017 y se dió inicio a las capacitaciones a los profesionales inscritos para recibir la actualización de las normas de auditor integral.

- Visitas de seguimiento a la certificación de calidad 2016

Para el 2017, las principales actividades fueron:

- La entidad realizó un ejercicio de revisión y ajuste de la plataforma estratégica, teniendo en cuenta la entrada en vigencia del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” y se expidió la Resolución 339 de 2017, con la Misión, la Visión (proyectada a 2023),los nuevos Objetivos Estratégicos(9 en total), en las perspectivas de Usuarios, Procesos, Aprendizaje y Recursos.  En razón a la expedición del Decreto 1499 de 2017, no se realizó en esta vigencia la auditoría externa para la certificación en la norma ISO 9001:2015, la cual se programó para el 2018.

- Se estructuró el nuevo mapa de procesos, producto del rediseño institucional, al igual que la actualización del acto administrativo que define la estructura, el funcionamiento, roles y competencias del Sistema Integrado de Gestión en la Secretaría, mediante la expedición de la Resolución 432 de 2017.

- Se efectuaron sesiones de trabajo que facilitan la administración y sostenimiento del Sistema involucrando los siete subsistemas existentes en la entidad; al igual que el diseño de nuevas herramientas que permiten el reporte de la información necesaria mantener actualizada la información de los procesos, tales como: la administración de riesgos (de gestión, de corrupción y de contratación), acciones correctivas y preventivas, reporte y administración de indicadores y reporte de producto no conforme.

- La reorganización del equipo operativo ha permitido adelantar los ajustes requeridos en el Sistema, mediante jornadas de trabajo con las áreas, visitas a las dependencias, orientaciones personalizadas y socializaciones desarrolladas bajo diferentes modalidades, organizadas por tipos de procesos y la consecuente actualización, codificación y estandarización de los documentos que hacen parte del Sistema.

- En el período final de la vigencia 2018, las líneas de acción más importantes trabajadas en el equipo SIG-MIPG fueron las relacionadas con: a) Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2019 (socialización 06 de noviembre a los líderes operativos); b) mesa de trabajo con la Secretaria General para fortalecer y abordar herramientas para la formulación del PAAC 2019; c) Ajuste borrador acto administrativo para la creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño; d) Ajuste y actualización de los documentos relacionados con la Política de Administración de Riegos; e) Revisión y modificación de mapa de riesgos de la entidad; f) Se elaboró el  Manual de Administración de Riesgos y se asistió a mesa trabajo con la Secretaría General del plan de trabajo MIPG, para su implementación en el 2019.

En el 2018, las líneas de acción más importantes trabajadas en el equipo SIG-MIPG fueron las relacionadas con:

- Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2019 (socialización 06 de noviembre a los líderes operativos)

- Mesa de trabajo con la Secretaria General el 28 de noviembre para fortalecer y abordar herramientas para la formulación del PAAC 2019

- Ajuste del borrador de acto administrativo para la creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

- Ajuste y actualización de los documentos relacionados con la Política de Administración de Riegos

- Revisión y modificación de mapa de riesgos de la entidad.

- En diciembre se elaboró el Manual de Administración de Riesgos y se asistió a mesa trabajo con la Secretaría General del plan de trabajo MIPG, para su implementación en el 2019.

Para el 2019, se logró la aprobación de la Política de Administración de Riesgos por el Comité de Control Interno, el plan de adecuación y sostenimiento del MIPG que se articuló con el plan de acción integrado del Decreto 612 del 2018, se realizó la última versión del Acto Administrativo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y monitoreo del PAAC y se socializaron las políticas basadas en la Guía de armonización del SIG- MIPG elaborado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor.

2. Programación y seguimiento a la Inversión

En 2016 la Dirección de Planeación de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, inició el proceso de establecer las metas de producto y resultado del nuevo Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”, concertando la participación de las entidades del sector para dar cumplimiento con los retos establecidos. Inicialmente este proceso comenzó con la articulación y su forma de dar cumplimiento desde los proyectos de inversión de cada una de las entidades, es así como se construyeron las apuestas del sector para con el nuevo plan tener en cuenta los enfoques poblacionales y territoriales.

Desde el 2016 al 2019 se han venido realizando reuniones y seguimientos periódicos del cumplimiento de estos compromisos para garantizar su consecución. En cuanto a la programación y seguimiento a la inversión, se ejecutaron acciones dirigidas a articular a las dependencias de la SCRD, así como a las entidades del Sector Cultura, Recreación y Deporte; dentro de estas acciones realizadas para la programación y seguimiento a la inversión, se encuentran: actualización y consolidación del plan de acción de los proyectos de inversión de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte incluyendo los traslados presupuestales originados; se actualizó y consolidó se realizó la actualización y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones; consolidación y análisis del seguimiento a la ejecución presupuestal de cierre y avances de vigencia, se emitieron conceptos a las Juntas Directivas de las entidades adscritas y vinculada del Sector; se realizó el seguimiento, análisis y actualización del Informe de la Fuente de Financiación Específica de la Ley de Espectáculo Público (LEP), de la estampilla procultura y del impuesto nacional al consumo de la telefonía móvil.

Así mismo se coordinó y asesoró técnicamente a las áreas responsables de proyecto de inversión para el reporte de la gestión y cierre de vigencias, lo cual fue insumo para la realización del cargue en el sistema de información SEGPLAN y se actualizaron y publicaron los documentos de formulación de los proyectos de inversión de la Secretaría. Y se realizó el seguimiento a la ejecución de las metas del plan de desarrollo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y del Sector.

Además, se coordinó y preparó información para la consolidación y elaboración de los Informes a cargo de la Dirección en los cuales se incluyó los cierres de vigencia y se preparó el Informe de Rendición de Cuentas del Sector;

En cuanto a la Directiva 12 de 2016, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte - SCRD ha realizado un proceso continuo de asistencia técnica durante el cual se realizan observaciones y ajustes que permiten cumplir con los lineamientos establecidos en el Procedimiento Concepto Técnico a proyectos de los Fondos de Desarrollo Local y Criterios de Elegibilidad y Viabilidad del Sector Cultura, Recreación y Deporte para los proyectos de inversión financiados con recursos de los FDL 2017-2020. Durante lo transcurrido del periodo de gobierno “Bogotá Mejor para Todos”, se han tramitado 142 conceptos de proyectos locales, de los cuales durante la vigencia 2017 se viabilizaron con concepto favorable 66 por un valor de $18.749.072.845, en el 2018 se viabilizaron con concepto favorable 65 por un valor de $19.343.331.455 y con corte a marzo de 2019 se han emitido 11 conceptos previos favorables por un valor de $3.478.247.487.

Avance vigencia:

1. Avance en la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad – SGC

- El 10 de enero del 2019, se aprobó la Política de Administración de Riesgos por el Comité de Control Interno.

- En febrero se elaboró el plan de adecuación y sostenimiento del MIPG, se articuló información del mismo con el plan de acción integrado del Decreto 612 del 2018, última versión del Acto Administrativo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y monitoreo del PAAC.

- En Comité primario de la Dirección de Planeación del 19 de febrero, se socializaron las 6 políticas que lidera la Dirección, basado en la Guía de armonización del SIG- MIPG elaborado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. Esta jornada se repitió el 25 de febrero del 2019, con los líderes operativos de los 16 procesos de la entidad.

- El 11 de marzo se realizó la segunda socialización de 7 políticas del modelo MIPG, con la participación como expositores de los líderes operativos que hacen

- Se llevaron a cabo cuatro jornadas de preparación para las auditorías internas de calidad, dirigido a: líderes operativos, servidores de la Dirección de Planeación, Dirección de Cultura Ciudadana, Oficina Asesora de Jurídica, Subdirección de Infraestructura.

- El 13 de marzo se expidió la Resolución No. 107 de 2019, mediante la cual se creó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional.

- Se elaboraron los mensajes para divulgación de Tips de preparación para las auditorías internas, cuatro en total, donde se recordaron los aspectos más importantes a tener en cuenta para atender correctamente el ejercicio de auditoría.

- Otras actividades de mantenimiento del sistema de Gestión: a) Actualización permanente de procedimientos de acuerdo con las solicitudes recibidas de los diferentes procesos; b) Seguimiento de ACPM; c) Se envía por correo electrónico seguimiento de las acciones abiertas en la herramienta de la mejora a los responsables de procesos, a los líderes operativos con copia la Oficina de Control Interno, para su conocimiento; d) Seguimiento permanente de indicadores de Gestión; e) Mesa de trabajo para la formulación de procedimientos de la Dirección de Lectura y Bibliotecas; f) Actualización de la herramienta para manejo de  indicadores octubre a diciembre de 2018 y enero a marzo de 2019; g) Reporte de solicitud de actualización de Normograma para los líderes de procesos, de los cuales respondieron dos procesos; h) Programación de actividades del PAAC 2019, con el fin de efectuar monitoreo de los seis componentes del plan, a través del aplicativo ORFEO.

2. Programación y seguimiento a la Inversión

Modificaciones Presupuestales:

- Se realizó la gestión de traslados presupuestales entre componentes y conceptos de gasto de los proyectos de inversión de la entidad, de acuerdo con las necesidades los mismos.

- Análisis, consolidación y actualización Plan de Acción de la Secretaría, por rubro presupuestal, versión a 31 de marzo 2019.

- Actualización y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones con corte a diciembre de 2018.

Programación y Seguimiento a la gestión de los proyectos de Inversión Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte:

- Coordinación y asesoría técnica a las áreas responsables de proyecto de inversión en los componentes de inversión, gestión, territorilización y poblaciones para el reporte de los informes de gestión y seguimiento de avance mensual con corte 31 de marzo de 2019.

- Se consolidó la matriz de programación y seguimiento a la ejecución física de las metas de la Secretaría por proyecto de inversión.

- Revisión, análisis, actualización y publicación de los Documentos de Formulación de los Proyectos de Inversión, de acuerdo a solicitudes presentadas por los responsables del proyecto de inversión.

- Actualización y publicación de Fichas EBI-D de los proyectos de inversión, de acuerdo a las modificaciones en los documentos de formulación.

- Reuniones para observaciones y programación del aplicativo de Programación y Seguimiento de Planeación y cargue de programación y seguimiento 2016, 2017, 2018 y programación 2019.

Programación y Seguimiento a la Ejecución Presupuestal y Física de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y del Sector:

- Informe de la utilización de los recursos del INC telefonía móvil de la vigencia 2018.

- Inscripción del proyecto de Discapacidad de la SCRD financiado con recursos del INC telefonía móvil.

- Conciliación con la Tesorería Distrital de los saldos de las cuentas donde se administran recursos de destinación específica.

- Elaboración mensual de boletines de seguimiento a la ejecución presupuestal de la SCRD y de las entidades del Sector.

- Avances indicadores PMR al 28 de febrero de 2019.

- Se realizaron revisiones de las metas de producto y se solicitó a la SDP el incremento de 2 de ellas.

- Elaboración y publicación del Plan de Acción unificado de la SCRD 2019, en cumplimiento del Decreto 612 de 2018.

- Se reportaron las inversiones en poblaciones del sector con corte al 31 de diciembre de 2018, dando cumplimiento a los tiempos establecidos por la normativa vigente y las solicitudes realizadas por las diferentes entidades encargadas de las poblaciones.

- Se reportaron sectorialmente las siguientes poblaciones: Infancia y adolescencia; Vejez y envejecimiento; Habitante de calle; Discapacidad; Plan de acciones afirmativas de grupos étnicos; Mujer.

- Se entregó información del Plan de Acción para la formulación de Política Pública de Juventud.

- Se realizó seguimiento de la territorialización 2018 del Sector con corte a diciembre de 2018 y reprogramación 2019, según el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos.

- Incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las metas de Proto y Resultado del Sector.

- Participación en las sesiones de la Comisión Intersectorial de Gestión Local de la Secretaría de Gobierno para temas relacionados con la Directiva 012 de 2016.

- Elaboración de 11 conceptos previos y favorables a los proyectos locales de 6 Fondos de Desarrollo Local.

- Realización de 3 mesas de trabajo con los profesionales de los Fondos de Desarrollo Local y enlaces locales para revisión y ajuste de los proyectos locales.

- Reporte mensual en el tablero de control de la SDP para seguimiento a los conceptos de los Fondos de Desarrollo Local.

- Participación y asesoría a los FDL en la Feria de asistencia técnica y articulación entre sectores administrativos y Fondos de Desarrollo Local.

- Apoyo y recopilación de información para establecer con la Dirección de Gestión Local de la Secretaría de Gobierno y el equipo de la SCRD sobre procesos de demanda agregada de los FDL.

- Mesa técnica con la OFB para articulación y lineamientos sobre los conceptos técnicos de los Centros Filarmónicos de la línea de inversión procesos de formación artísticos y culturales.

- La Dirección de Planeación lideró y coordinó mediante el desarrollo de varias actividades, la realización de la Audiencia/Diálogo Ciudadano de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018 del Sector Cultura, Recreación y Deporte, la cual tuvo lugar en el auditorio principal de la Biblioteca Pública Virgilio Barco, el 06 de marzo de 2019 y con la participación de todas las entidades adscritas y vincula al sector. Al respecto se destaca la gran participación de la ciudadanía a través de la encuesta virtual en la que 282 ciudadanos contestaron la encuesta, 167 personas realizaron preguntas, 147 personas presenciaron la audiencia de rendición de cuentas, 41 ciudadanos participaron en las mesas de diálogo ciudadano, la transmisión vía streaming tuvo un alcance 11.786 ciudadanos y la interacción con grupos de interés en medios tecnológicos fue de 670 personas.

- En el marco de Decreto 612 de 2018, la Dirección de Planeación adelanto las acciones de coordinación y articulación con las dependencias de la entidad, con las que se construyó, formuló, consolidó, presentó y publicó el Plan de Acción Integral 2019 de la SDCRD, el cual se encuentra en la página web de la entidad. El mencionado plan tendrá seguimiento de manera trimestral durante la vigencia 2019 y en el mes de abril de 2019 inicia el primer seguimiento.

- En el marco de la Guía adoptada por la SDP para la Formulación de las políticas públicas de la administración Distrital, la Dirección de Planeación de la SDCRD viene prestando apoyo técnico a las diferentes áreas y entidades en la revisión, recomendaciones y observaciones en cuanto a la construcción de los Planes de Acción de la Política, cuando así lo requieran. La Dirección de Asuntos Locales y Participación (DALP) de la SDCRD, viene adelantado la formulación de la Política Pública de Economía Cultural y Creativa, en este contexto, la Dirección de Planeación asistió técnicamente a la DALP emitiendo algunas recomendaciones y observaciones en cuanto a aspectos relacionados con características a los resultados, productos, indicadores, fuentes de financiación y otros aspectos del Plan de Acción de la Política. Observaciones y recomendaciones que se ajustan a las dadas por la SDP como requisito para ser presentado ante el CONPES D.C.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se reporta.

4.3 Beneficios de ciudad

En el marco del Decreto 1499 del 2017, donde se  estableció la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-, como mecanismo de fortalecimiento institucional y que busca entre otros aspectos la generación de satisfacción, confianza, pero ante todo valor de lo público, en los distintos grupos de interés, para que  mediante la apropiación de las políticas y las dimensiones de este modelo  se pueda generar un desarrollo sostenible en la entidad y trascienda en la línea de tiempo  para de esta manera gestionar y brindar un mejor servicio a nuestros ciudadanos.

Así mismo con los procesos de programación y seguimiento a la inversión se propende por una información clara y oportuna a la ciudadanía frente a los recursos invertidos y los logros alcanzados respecto a las propuestas del plan de desarrollo.

4.4 Enfoque Poblacional

No se reporta.

4.5 Enfoque territorial

No se reporta.

| Cód. | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ejecutar el 60% de las acciones requeridas para actualizar y mantener el Subsistema de Gestión Documental de la entidad. | 15% | 3.6% | 24% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avance cuatrienio: esta meta se programó para avanzar en un 60% en el cuatrienio, al cierre del 2018 logró un 40% acorde con lo programado, lo cual representa una ejecución del 100% de avance en cada vigencia, según las acciones establecidas para la misma.

Par alcanzar este avance, se han realizado las siguientes actividades: organización del 100% de expedientes documentales físicos de la vigencia 2016 para las 24 dependencias de la SCRD, se llevó a cabo el tratamiento de desinfección del acervo documental de archivo de la entidad que presentaba biodeterioro, se realizaron las acciones correspondientes a la elaboración y convalidación las TRD de la SCRD, para lo cual se contó con concepto técnico favorable el 18 de mayo de 2018.

Así mismo, se realizó la transferencia documental primaria de algunos contratos y convenios de las vigencias 2012, 2013 y 2014, se realizó la transferencia documental de 123 carpetas de contratos o convenios de las vigencias 2012 a 2014 y se actualizaron los expedientes físicos del 100% de personas jurídicas sin ánimo de lucro con fines culturales recibidas por la SCRD.

Por otra parte, se crearon los expedientes físicos generados virtualmente por las áreas y se llevó acabo el levantamiento de inventarios del acervo documental que conforma el Fondo Documental Acumulado del antiguo IDCT.

Avance vigencia: para la presente vigencia se realiza el proceso de actualización de las tablas de retención documental, la cual se desarrolla por cada uno de los periodos de restructuración que ha tenido la SCRD, así mismo se elabora y/o actualizan los instrumentos archivísticos establecidos por el ente rector Dirección Archivo de Bogotá

Se trabajó de manera articulada con la Dirección Archivo de Bogotá el diagnóstico de documentos electrónicos, el cual corresponde a los objetivos en el PDD 2016-2020, en el eje transversal 2 “Desarrollo económico basado en el conocimiento”, los programas “Bogotá una Ciudad Inteligente” y “Bogotá una ciudad Digital” y en el Eje Transversal 4 "Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia", los programas "Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía" y "Gobierno y ciudadanía digital", los cuales buscan que la ciudad avance en la transformación digital en los ámbitos institucional y de ciudad, lo anterior permite identificar las estrategias a desarrollar para la administración de los documentos electrónicos.

Frente a los lineamientos y metas establecidas en el PDD, se desarrolló la mesa técnica de trabajo con la dirección Archivo de Bogotá “Aplicación del Modelo de Madurez del SIC” respondiendo a la Estrategia IGA+10 plan Choque 2, del cual se establecen las actividades para desarrollar el denominado “Sistema Integrado de Conservación de la entidad”.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Frente a la oportunidad de actualización de los expedientes físicos en la bodega, se presentaron retrasos por parte del contratista debido a los trámites administrativos que se deben realizar para llevar acabo las adiciones contractuales, para este primer trimestre ya se firmó la respectiva adición y se encuentra en proceso de iniciación de las actividades técnicas de ordenación de la información.

4.3 Beneficios de ciudad

Organizar la documentación física que soporta las decisiones y lineamientos de la entidad, para que los ciudadanos puedan acceder de manera oportuna a su consulta cuando lo requieran.

4.4 Enfoque Poblacional

La implementación de la meta no cuenta con distinciones diferenciales y poblacionales.

4.5 Enfoque territorial

La implementación de la meta no cuenta con enfoque territorial.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Desarrollar el 100% de las actividades de comunicación, promoción y difusión de la Secretaría, en consonancia con la estrategia de comunicación sectorial, con énfasis en los ámbitos digital y audiovisual. | 100% | 18% | 18% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avance cuatrienio: durante lo transcurrido del cuatrienio se ha realizado mensualmente el Comité Intersectorial de Comunicaciones del Sector Cultura, Recreación y Deporte, la formalización de la página web y la transmisión semanal de la Agenda de Eventos y el Boletín de Noticias. La creación del programa radial Viernes Cultural y la creación del programa de televisión Leer es Volar TV. La consolidación grupal de seguimiento al registro del monitoreo de medios y la campaña de socialización de Plan de Desarrollo Distrital "3 Pilares" (socialización de Cultunet, como principal medio de comunicación interna SCRD), se ha fortalecido la estrategia de conocimiento y uso de las redes sociales de la SCRD por parte de los funcionarios y se hizo la estrategia para identificar la efectividad de los medios propios de la SCRD, para así validar su efectividad.

Por otra parte, se han desarrollado estrategias de comunicación en el Festival del Libro del Parque de la 93, el Programa Distrital de Estímulos, Distrito Grafiti, Recorridos por las localidades, entre otros de interés para la SCRD.

Avance vigencia: en cumplimiento de la meta se tienen cuatro líneas estratégicas para el desarrollo de las actividades así:

- Articulación Intersectorial: para el primer trimestre del 2019 la Oficina Asesora de Comunicaciones dio continuidad a la estrategia de articulación de las oficinas del Sector Cultura citando mensualmente al Comité Intersectorial de Comunicaciones, al cual asistieron los Jefes de Prensa de las entidades adscritas del sector Cultura, Recreación y Deporte (Idartes, OFB, FUGA, IDRD, IDPC) además de Canal Capital, Teatro Julio Mario Santo Domingo y Biblored. Al igual que en los años anteriores, el objetivo del comité es crear una sinergia con las entidades que componen el sector, conociendo la agenda cultural, recreativa y deportiva y los eventos más relevantes del mes, para definir el apoyo que cada entidad requiere y así maximizar la divulgación y generar un impacto mayor en la comunicación al público. De igual manera, se desde la Oficina Asesora de Comunicaciones – OAC, se coordinó la consolidación de la información para dar respuesta (como cabeza de sector) a los derechos de petición recibidos y en los cuales Alcaldía Mayor solicitó la información siguiendo los formatos establecidos. Se dio la pauta a las entidades adscritas para la presentación de las informaciones de la rendición de cuentas del sector y se consolidó la información de los logros de cada entidad para las rendiciones de cuentas de la Alcaldía Mayor.

- Generación y producción de contenidos: durante el primer trimestre de 2019 se comenzó un trabajo integrado con los responsables del portal de la Alcaldía, así como con los encargados de la nueva aplicación, "Conéctese con Bogotá", con el fin de generar contenidos, desde la Secretaría de Cultura, para ambos espacios. Esto ha permitido que las actividades que se realizan en el sector tengan una mayor difusión y la comunidad tenga más canales para enterarse de lo que hace la administración en relación con Cultura, Recreación y Deporte. Adicionalmente, se institucionalizó un nuevo correo masivo, adicional a los dos que ya se han venido enviando semanalmente, con el fin de destacar las actividades relacionadas con la denominación de Bogotá como Ciudad Creativa de la Música. Ahora, cada semana se envía un boletín con esta información.

- Articulación institucional y relaciones con medios: las diferentes acciones implementadas, se trabajaron según las solicitudes remitidas por las diferentes áreas de la SCRD a partir del brief de comunicaciones. Este trabajo incluye acciones de comunicación externa que va desde la redacción y edición de comunicados de prensa, hasta su posterior gestión de publicación en medios como radio, televisión, prensa escrita e internet. Estos contenidos también fueron actualizados en los diferentes micrositios de la página web de la SCRD según sus secciones. Otra acción que se realizó fue el envío masivo de boletines externos y agenda semanal. Los temas que se ofrecieron a los diferentes medios de comunicación fueron: Lanzamiento del Programa Distrital de Estímulos, la entrega de nuevas bibloestaciones, cultura ciudadana, diseño del Centro Felicidad Chapinero, Feria del Saberes del Chocó y el documental Vecinos Inesperados y se realizó el seguimiento a las notas publicadas en medios de comunicación, en el registro de monitoreo: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QKqG9ZvdlGIB5RSiiXit70yyT7dWZXK6toxzxOZywh0/edit#gid=0

- Diseño e implementación de estrategia de comunicación interna de la entidad: se está ejecutando la estrategia de comunicaciones internas que tiene como objetivo apropiar al funcionario de los diferentes canales de comunicación, a través de campañas que tienen como protagonista al funcionario, de esta forma se logra pertinencia con la información.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

En lo transcurrido de la vigencia el proyecto no ha tenido retrasos.

4.3 Beneficios de ciudad

La ciudanía puede estar informada de toda la oferta cultural, deportiva y recreativa debido a la gestión articulada con las oficinas de comunicaciones de las entidades adscritas y Alcaldía Mayor e igualmente puede conocer la gestión realizada por el sector, gracias a la completa información brindada en las rendiciones de cuentas.

Comunicar las acciones y/o actividades de la SCRD en medios de comunicación, permite proyectar, promover y divulgar las diferentes funciones de la SCRD, así como lograr la participación e interacción de la ciudadanía y así dar a conocer la entidad a los demás. La ampliación de canales para dar a conocer la información, permite que cada vez más ciudadanos se enteren de las diferentes acciones que realiza la administración distrital en lo relacionado con Cultura, Recreación y Deporte.

4.4 Enfoque Poblacional

La implementación de la meta no cuenta con distinciones diferenciales y poblacionales.

4.5 Enfoque territorial

La implementación de la meta no cuenta con enfoque territorial.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Gestionar el 100% de las solicitudes de las ESAL domiciliadas en el Distrito Capital de competencia de la SCRD, a través del registro, trámites y actuaciones relacionados con la personería jurídica y la función de inspección, vigilancia y control, para su fortalecimiento y formalización. | 100% | 25% | 25% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avance cuatrienio: de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Distrital 037 de 2017, en concordancia con el Decreto Distrital 619 de 2013 y 530 de 2015, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, a través de la Dirección de Personas Jurídicas, tiene a su cargo el reconocimiento de la personería jurídica y trámites derivados de la misma, de los organismos deportivos y/o recreativos con domicilio en Bogotá D.C., vinculados al Sistema Nacional del Deporte.

De otra parte, y con fundamento en la normativa citada, ejerce la función de inspección, vigilancia y control a las entidades sin ánimo de lucro con fines culturales, deportivos o recreativos con domicilio en Bogotá D.C., no vinculadas al Sistema Nacional del Deporte y registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá.

A la fecha, se evidencia que entre los trámites de mayor frecuencia en la Dirección de Personas Jurídicas, se encuentran la actualización del Registro Público que lleva la SCRD a través de la inscripción de los miembros de los órganos de administración, de control y de disciplina de los organismos deportivos y/o recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte, así como, la expedición de certificados de Existencia y Representación Legal, documento que da cuenta de la vigencia de la personería jurídica y de quienes ostentan la representación legal de las ESAL y los dignatarios inscritos.

En lo que respecta a las actividades de Inspección, Vigilancia y Control a las ESAL con fines culturales, recreativos o deportivos registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá se adelantó el seguimiento al cumplimiento de la obligación legal relativa a la presentación de información y documentación jurídica, financiera y contable correspondiente a la vigencia 2018 y se efectuaron los respectivos requerimientos y observaciones con miras a que las entidades se fortalezcan administrativa y jurídicamente redundando ello en el desarrollo de su objeto social y en beneficio de la comunidad del distrito capital.

Por otra parte, se registraron en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT los siguientes trámites: Reconocimiento de la personería jurídica de los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte; Aprobación de las reformas estatutarias de los organismos deportivos y/o recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte; Inscripción de dignatarios de los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte y Registro y sello de libros de actas de Asambleas, de igual forma se registraron 2 OPAS (Otros Procedimientos Administrativos) a saber: Certificación de existencia y representación legal ESAL para los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte  y Certificado inspección, vigilancia y control para las ESAL con fines Culturales, Recreativos y/o Deportivos de competencia de la Dirección de Personas Jurídicas. Dichos trámites fueron aprobados por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Por otro lado y como un valor agregado la Dirección de Personas Jurídicas de la SCRD en coordinación con el IDRD se realizaron jornadas de capacitación y orientación dirigidas a la ciudadanía (organismos deportivos y entidades sin ánimo de lucro de su competencia), con el fin de retroalimentar y el fortalecer los aspectos formales y jurídicos relacionados con la personería jurídica y los trámites derivados de la misma, de los organismos deportivos y/o recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte, respecto de los cuales la SCRD tiene la competencia de registro.

Adicionalmente, durante el año 2018 se adoptó un plan de visitas administrativas a las ESAL de competencia de la SCRD, con el objeto de generar planes de mejoramiento en aquellas entidades que posterior a la visita administrativa presentaron hallazgos, los cuales fueron suscritos por los representantes legales, a efectos de adoptar las acciones que les permitan superarlos y que se adelanten actividades de auto control que eviten que se vuelvan a presentar.

Así mismo, la Dirección de Personas Jurídicas brindó orientación permanente de manera telefónica y presencial a los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte, de igual forma a las ESAL sujetas de inspección, vigilancia y control de competencia de esta Dirección.

Avance vigencia: en el 2019 se realizan acciones mediante tres líneas estratégicas:

1. Gestiones relacionadas con el otorgamiento de personería jurídica y tramites derivados de ella.

En lo que respecta a la información del primer trimestre de 2019 y en concordancia con la meta de gestionar el 100% de las solicitudes de las ESAL domiciliadas en el Distrito Capital de competencia de la SCRD, a través del registro, trámites y actuaciones relacionados con la personería jurídica, para su fortalecimiento y formalización, se han realizado las siguientes gestiones y actuaciones administrativas:

| TRÁMITE | cantidad |
| --- | --- |
| Resoluciones de aprobación e inscripción de reformas estatutarias | 1 |
| Autos de inscripción de dignatarios | 29 |
| Registro y sello de libros de actas de Asamblea y de Comité Ejecutivo | 1 |
| Certificados de Existencia y Representación Legal | 72 |

Igualmente, y en desarrollo de la actividad registral, que involucra la revisión y documentación jurídica prevista en la normatividad vigente, se efectuaron requerimientos por parte de la Dirección de Personas Jurídicas con el fin de continuar el trámite de las solicitudes por parte de las ESAL vinculadas al Sistema Nacional del Deporte, a saber:

| REQUERIMIENTO | cantidad |
| --- | --- |
| Reconocimiento de Personería Jurídica | 7 |
| Aprobación e inscripción de reformas estatutarias | 2 |
| Inscripción de dignatarios | 14 |

Por otro lado y como un valor agregado la Dirección de Personas Jurídicas en coordinación con el IDRD realizó una (01) jornada de capacitación y orientación dirigida a la ciudadanía (organismos deportivos y entidades sin ánimo de lucro de su competencia), con el fin de retroalimentar y el fortalecer los aspectos formales y jurídicos relacionados con la personería jurídica y los trámites derivados de la misma, de los organismos deportivos y/o recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte, respecto de los cuales la SCRD tiene la competencia de registro.

| TEMA CAPACITACIÓN | cantidad asistentes |
| --- | --- |
| Tramites derivados del reconocimiento Personería Jurídica | 135 |

2. Gestiones relacionadas con la función de INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.

Respecto a las actividades relativas a la inspección, vigilancia y control de las ESAL con fines culturales, recreativos o deportivos se han realizado las siguientes gestiones:

| TRÁMITE | cantidad |
| --- | --- |
| Certificado de inspección, vigilancia y control | 67 |
| Autos de visitas administrativas | 2 |
| Informes de visitas administrativas | 1 |
| Visitas administrativas | 2 |

De igual forma, se han generado requerimientos con el fin de subsanar las observaciones y/o inconsistencias evidenciadas en la revisión de la documentación a las ESAL con fines culturales, recreativos o deportivos, a saber:

| REQUERIMIENTO | cantidad |
| --- | --- |
| Información jurídica, financiera y contable | 74 |

De igual manera, la Dirección de Personas Jurídicas brindó orientación a los dignatarios, de clubes, ligas, corporaciones y/o asociaciones, fundaciones y demás personas interesadas en los trámites de registro y reconocimiento de personería jurídica y los relacionados con las obligaciones jurídicas, financieras y contables, con una cobertura de:

| TIPO DE ATENCIÓN | cantidad |
| --- | --- |
| Asesorías Personalizadas | 73 |
| Atención Telefónica | 89 |
| Correo institucional (tramitespersoneriajuridica@scrd.gov.co) | 129 |

3. Otras actuaciones y gestiones:

- Se elaboraron los Autos No. 1 del 6 de febrero de 2019 y No.2 del 6 de marzo de 2019, en virtud de los cuales se ordenó la práctica de visita administrativa a las entidades sin ánimo de lucro denominadas FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR y FUNDACIÓN INDIEBO.

- Se publicó en la página web de la Secretaría, el banner donde se le señala a los organismos deportivos vinculados al Sistema Nacional del Deporte, la entrada en vigencia de la Resolución 1541 del 16 de julio de 2018, mediante la cual el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - Coldeportes - adoptó el Plan Nacional de Capacitación en Administración Deportiva.

- De igual forma se publicó, la Circular No.008 del 11 de marzo de 2019, en la cual se dictan Orientaciones de carácter informativo y reporte de la correspondiente información financiera y contable a las entidades distritales que ejercen la función de inspección, vigilancia y control de entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en Bogotá, D.C.

- Se actualizó la lista de chequeo de verificación de documentos para las Entidades Sin Ánimo de Lucro, conforme a los lineamientos de la Circular 008 del 11 de marzo de 2019, expedida por la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

- Se tabularon las encuestas de satisfacción de usuarios y las planillas de control de atención telefónica, y se incluyeron en el respectivo expediente.

- Se asistió y participó en la primera reunión ordinaria del Comité de inspección, vigilancia y control de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se entregó la propuesta del indicador de eficacia en el desarrollo de la Competencia de la SCRD.

- Se socializó con la Fundación Amigos del Teatro Mayor, el informe jurídico y contable resultado de la visita administrativa practicada a dicha entidad dejando las recomendaciones pertinentes.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentaron retrasos, teniendo en cuenta que las actividades programadas en el Plan de Acción para en el primer trimestre de 2019 se han ejecutado progresivamente cumpliendo con las metas acordadas para la presente vigencia.

4.3 Beneficios de ciudad

Las actividades desarrolladas durante la presente vigencia redundan en el Fortalecimiento y Formalización de ESAL con fines culturales, recreativos y/o deportivos domiciliadas en las diferentes localidades de Bogotá, D.C., a través de  las gestiones adelantadas por la Dirección de  Personas Jurídicas – SCRD que permite, a la comunidad, una mayor participación en actividades culturales, recreativas y deportivas en el ejercicio de sus derechos constitucionales a través de los organismos fortalecidos.

4.4 Enfoque Poblacional

Teniendo en cuenta que los recursos asignados al proyecto 1009 - Transparencia y gestión pública para todos y  la Meta “Gestionar el 100% de las solicitudes de las ESAL domiciliadas en el Distrito Capital de competencia de la SCRD”, a través del registro, trámites y actuaciones relacionados con la personería jurídica y la función de inspección, vigilancia y control no están dirigidos a una población diferencial según los criterios establecidos en los Lineamientos para el Enfoque Poblacional Diferencial de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, no procede el diligenciamiento del presente numeral.

4.5 Enfoque territorial

En la Dirección de personas Jurídicas, no se realizan actividades realizadas en los territorios para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión, por tal razón no se desarrolla el punto.

PERIODO: I TRIMESTRE DE 2019

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento.

Reporte: ENERO A MARZO ACUMULADO DE 2019

1. Objetivo general

Garantizar las condiciones para la inclusión de los ciudadanos en la cultura escrita mediante programas de fomento y formación enfocados a los distintos grupos de población, acceso a los libros y otras fuentes de conocimiento y cultura; adecuación y disposición de entornos tecnológicos y de espacios físicos próximos y amables para uso de los habitantes de la ciudad. Se busca con ello enriquecer la vida de las personas y las comunidades, promover la participación y el intercambio cultural y de saberes, favorecer la apropiación social del conocimiento y ofrecer oportunidades de formación y crecimiento a lo largo de la vida.

2. Logros, apuestas y retos

Formación a 253.182 personas en procesos de lectura, escritura y uso de bibliotecas, espacios para el fomento de la lectura y escritura en operación con condiciones de inclusión:

23 bibliotecas públicas en funcionamiento, 81 Paraderos Para libros Para Parques – PPP, 10 Bibloestaciones en TransMIlenio, 12 Puestos de lectura en plazas de mercado, 42 espacios con programas de lectura para la primera infancia y sus familias y/o cuidadores, adquisición en lo trascurrido del cuatrienio de más de 65.000 nuevos materiales de lectura.

Se adelantaron numerosas intervenciones en la infraestructura física de las bibliotecas.

La incorporación a la Red de bibliotecas de espacios no convencionales de lectura como las Bibloestaciones de TransMIlenio y los Paraderos Paralibros Paraparques, permite que éstos sean considerados dentro de los planes de mantenimiento, sostenimiento y mejora de la infraestructura bibliotecaria de la ciudad, además que optimiza la utilización de los recursos en la operación de las actividades ofrecidas al público.

Los principales retos son: Para el 2019, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, a través de la Dirección de Lectura y Bibliotecas, espera consolidar los avances del Plan “Leer es Volar”  en sus tres líneas estratégicas: a) Garantizar y estimular las capacidades y el gusto por la lectura y la escritura(…), b) Fortalecer, modernizar y articular el sistema de bibliotecas públicas, escolares y comunitarias en la Bogotá urbana y rural, y c) Generar investigación, conocimiento e intercambio de saberes en torno a las prácticas de la lectura y la escritura en Bogotá.

3. Indicadores de producto

| 339 - Aumentar en un 25% el número de libro disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura. | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| (S) 108 - Número de nuevos libros disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura. | 2016 | 19.000 | 20.778 |
|  | 2017 | 23.000 | 24.001 |
|  | 2018 | 23.000 | 23.116 |
|  | 2019 | 23.000 | 2.413 |
|  | 2020 | 2.406 |  |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (S) 1 - Dotar con 92.300 nuevos libros las bibliotecas públicas – Biblored y otros espacios públicos de lectura. | 19.000 | 20.778 | 23.000 | 24.001 | 23.000 | 23.006 | 23.000 | 2.413 | 2.406 |  |

Retrasos y soluciones del indicador: No se han presentado retrasos que afecten el cumplimiento del indicador.

Avances y logros del indicador:  Adquisición en lo transcurrido del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos de 67.895 materiales de lectura disponibles dentro de la Red de Bibliotecas. Procesamiento físico y alistamiento técnico de más de 12.700 materiales, que fueron puestos al servicio del público en cada una de las Bibliotecas.

Realización del I Seminario de Lectura y Escritura de BibloRed: La cultura escrita como derecho y el rol de la biblioteca pública, al que asistieron 503 personas.

| 340 - Incrementar en un 15% el número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la escritura | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| (C) 109 - Número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la escritura | 2016 | 3.000 | 812 |
|  | 2017 | 182.668 | 182.668 |
|  | 2018 | 246.780 | 253.382 |
|  | 2019 | 249.248 | 33.219 |
|  | 2020 | 251.740 |  |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (C) 2 - Alcanzar 251,740 personas formadas en programas de lectura, escritura y uso de las bibliotecas públicas | 3.000 | 812 | 182.668 | 182.668 | 246.780 | 253.382 | 249.248 | 33.219 | 251.740 |  |
| (S) 3 - Promover 9 Espacios de valoración social del libro, la lectura y la escritura | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |
| (S) 4 - Realizar 1 investigación sobre la lectura y la escritura en Bogotá para generar conocimiento | 0 | 0 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 0.1 | 0 | 0 |  |
| (K) 5 - Fortalecer y sostener la red de 23 bibliotecas públicas de Biblored | 19 | 19 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |  |

Retrasos y soluciones del indicador: No se han presentado retrasos que afecten el cumplimiento del indicador.

Avances y logros del indicador: 253.382 participantes durante lo transcurrido del plan de desarrollo en procesos de formación en Lectura, escritura y oralidad - Ciencia, arte y cultura - Espacios creativos.

Promoción y realización de eventos de gran impacto como el Festival del Libro del Parque de la 93, XXXI Feria Internacional del Libro de Bogotá y Septiembre Literario. Con estos espacios se benefició la industria del libro, los autores que obtienen mayor visibilidad, los ciudadanos que cuentan con mayores espacios para el encuentro con los libros y la conversación cultural con los grandes autores y temas del mundo contemporáneo.

Realización de la encuesta nacional de lectura ENLEC, es la primera encuesta especializada y diseñada para medir hábitos de lectura, escritura, asistencia a bibliotecas y actividades con niños y niñas menores de 5 años. Tiene representatividad para el total nacional, las cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso y cada una de las 32 ciudades capitales. Se adelantó el levantamiento de la información y diseño del mapa de distribución geográfica de los espacios donde funcionan actividades de Lectura y Bibliotecas, desde la Línea de Participación ciudadana y Desarrollo territorial de BibloRed.

https://www.biblored.gov.co/sites/default/files/MapaBogota.pdf

23 bibliotecas en operación de la Rede de Bibliotecas Públicas, las cuales se encuentran distribuidas en dieciséis (16) localidades. Dotación, preparación y apertura de una nueva biblioteca rural, ubicada en la Localidad de Ciudad Bolívar, en el sector de Pasquilla.

| 341 - Aumentar a 95 los paraderos para Libros para Parques | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| (C) 110 - Número de Paraderos Para libros Para Parques - PPP | 2016 | 61 | 61 |
|  | 2017 | 71 | 71 |
|  | 2018 | 81 | 81 |
|  | 2019 | 91 | 79 |
|  | 2020 | 95 |  |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (C) 6 - Aumentar a 95 los PPP Paraderos Para libros Para Parques - PPP | 61 | 61 | 71 | 71 | 81 | 81 | 81 | 79 | 95 |  |

Retrasos y soluciones del indicador: No se han presentado retrasos que afecten el cumplimiento del indicador.

Avances y logros del indicador: Los PPP son un espacio para el diálogo y el encuentro con los libros ubicados en parques de todas las localidades donde se realizan actividades de promoción de lectura. En estos espacios se pueden realizar lecturas en familia, disfrutar recomendaciones literarias y afiliarte a BibloRed. Cada PPP tiene una colección de más de 300 libros de diferentes géneros para niños, jóvenes y adultos.

Se encuentran en funcionamiento 81 Paraderos Para libros Para Parques, de los cuales se realizaron las gestiones para adquirir, instalar, adecuar y poner en funcionamiento durante la presente administración un total 30 nuevos, (diez por cada vigencia del actual plan de desarrollo), además de los 51 que funcionaban con normalidad. Así mismo se desarrollaron piezas gráficas para comunicar en redes sociales los lanzamientos y generar expectativa ante la comunidad.

En el mes de mayo de 2018 los PPP ingresaron a la estructura de Biblored, lo que permitirá realizar acciones integrales en el territorio, fortalecer los procesos de formación de los promotores de lectura bajo los lineamientos definidos por Biblored, y organizar la atención en distintos espacios de la ciudad, garantizando el logro de los objetivos del plan y el fortalecimiento descentralizado de los programas de lectura y escritura. Esto permitirá, además, desarrollar un sistema unificado de información frente a los afiliados, estadísticas, catálogos, herramientas de seguimiento, entre otros.

| 342 - Aumentar a 12 las Bibloestaciones en TransMIlenio | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| (C) 111 - Número de Bibloestaciones en TransMIlenio | 2016 | 6 | 6 |
|  | 2017 | 8 | 8 |
|  | 2018 | 10 | 10 |
|  | 2019 | 12 | 10 |
|  | 2020 | 12 |  |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (C) 7 - Aumentar a 12 las Bibloestaciones en TransMIlenio | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 |  |

Retrasos y soluciones del indicador: No se han presentado retrasos que afecten el cumplimiento del indicador.

Avances y logros del indicador: Las Bibloestaciones son pequeñas bibliotecas públicas en TransMIlenio en donde se prestan servicios como: Orientación sobre lecturas, afiliación gratuita de los usuarios y préstamo de libros. Cada Bibloestación, es atendida por jóvenes promotores de lectura que se encargan de carnetizar a los usuarios y adelantar el préstamo gratuito de los libros.

Se realizaron las acciones de articulación necesarias con TransMIlenio para la operación de 10 Bibloestaciones. Los promotores de las Bibloestaciones desarrollaron 1 actividad semanal de promoción de lectura en los buses articulados y en las plataformas de TransMIlenio, buscando promocionar las Bibloestaciones y motivando a los ciudadanos a participar de actividades de lectura en diferentes escenarios. Por lo anterior, se ha impactado un mayor número de participantes con las actividades de promoción de lectura.

| 343 - Poner en funcionamiento 9 puestos de lectura en plazas de mercado | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| (C) 112 - Número de puestos de lectura en plazas de mercado en funcionamiento | 2016 | 0 | 0 |
|  | 2017 | 4 | 7 |
|  | 2018 | 12 | 12 |
|  | 2019 | 12 | 12 |
|  | 2020 | 12 |  |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (C) 8 - Poner en funcionamiento 12 puestos de lectura en plazas de mercado | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |

Retrasos y soluciones del indicador: No se han presentado retrasos que afecten el cumplimiento del indicador.

Avances y logros del indicador: Los puestos de lectura en plazas de mercado son espacios culturales donde se fortalecen los hábitos de lectura y se puede hacer uso de los 5.200 títulos que incluyen literatura infantil, juvenil, novelas y ficción entre otros.

Se han comprado colecciones para los puestos de lectura de 12 plazas de mercado y se realizan actividades con el propósito de generar hábitos de lectura en los niños hijos de los comerciantes y residentes de la localidad.

| 344 - Fortalecer 50 centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de Familias en Acción, con programas de lectura | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| (C) 113 - Número de centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de familias en acción, con programas de lectura | 2016 | 0 | 0 |
|  | 2017 | 40 | 40 |
|  | 2018 | 40 | 42 |
|  | 2019 | 47 | 42 |
|  | 2020 | 50 |  |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (C) 9 - Fortalecer 50 Centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de familias en acción, con programas de lectura | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 42 | 47 | 42 | 50 |  |

Retrasos y soluciones del indicador: Durante el primer semestre de 2018 no fue posible avanzar con el desarrollo de actividades de promoción de lectura en estos espacios, por cuestiones externas a la SCRD. Por lo anterior, en el mes de julio se realizó la articulación entre BibloRed y la SDIS para definir los espacios en los que se desarrollarían actividades de promoción de lectura, entre ellos los jardines infantiles. Durante el periodo de este reporte, se hizo la gestión necesaria para definir el cronograma de atención en los 40 espacios a los cuales se les entregó colección bibliográfica en el 2017.

Avances y logros del indicador: Promoción de lectura y escritura en 42 espacios que atienden a la primera infancia, sus familias y cuidadores. En promedio, más de 2.500 niños y niñas y sus familias se benefician al mes de las actividades de promoción de lectura en estos espacios.

Asimismo, se abrieron las salas intergeneracionales, las cuales desarrollaron actividades de promoción de lectura y escritura con público familiar; en promedio. Estas salas fueron atendidas por promotores de lectura, contratados en el marco del Convenio entre la SDIS y Fundalectura; la SCRD tuvo a su cargo el apoyo en procesos de formación a los promotores de lectura en el marco del Plan Distrital Leer es volar.

| 345 - Apoyar 50 bibliotecas comunitarias | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| (S) 114 - Número de bibliotecas comunitarias apoyadas | 2016 | 0 | 0 |
|  | 2017 | 15 | 15 |
|  | 2018 | 21 | 21 |
|  | 2019 | 12 | 0 |
|  | 2020 | 2 | 0 |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (S) 10 - Apoyar 50 Bibliotecas Comunitarias | 0 | 0 | 15 | 15 | 21 | 21 | 12 | 0 | 2 |  |
| (S) 11 - Apoyar 30 Proyectos de promoción de lectura y escritura | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 |  |

Retrasos y soluciones del indicador: No se han presentado retrasos que afecten el cumplimiento del indicador.

Avances y logros del indicador: 36 bibliotecas comunitarias han sido apoyadas para dotación, conformación de redes comunitarias locales e interlocales, fortalecimiento de servicios y programas y pasantías a bibliotecarios comunitarios con REBIPOA.

Realización del Segundo Encuentro Distrital de Bibliotecas comunitarias permitiendo posicionar los proyectos en la ciudad y visualizar los resultados de las becas entregadas.

Se han apoyado 30 proyectos de fomento a la lectura y escritura, se realizaron visitas de seguimiento en los lugares de ejecución de los proyectos apoyados, Fruto de estas visitas se completó una guía de observación, se realizaron algunas entrevistas a participantes y gestores de los proyectos.

Creación y socialización de un sitio web para intercambio de experiencias de los ganadores.

| 346 - Consolidar una biblioteca digital de Bogotá | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| (C) 115 - Número de bibliotecas digitales de Bogotá consolidadas | 2016 | 0.10 | 0.10 |
|  | 2017 | 0.40 | 0.40 |
|  | 2018 | 0.80 | 0.80 |
|  | 2019 | 0.90 | 0.82 |
|  | 2020 | 1 |  |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (C) 12 - Consolidar 1 Biblioteca digital de Bogotá | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.82 | 1 |  |

Retrasos y soluciones del indicador: No se han presentado retrasos que afecten el cumplimiento del indicador.

Avances y logros del indicador: Se realizó un proceso de investigación y consultoría enfocado a la conceptualización y definición de la Biblioteca Digital de Bogotá. El proceso contó con múltiples instancias de participación, que incluyeron mesas de trabajo con actores del gobierno y de la sociedad civil, encuestas virtuales, un taller intersectorial y una hackatón con desarrolladores, artistas plásticos y visuales, diseñadores, entusiastas de la tecnología, periodistas, gestores culturales y melómanos, profesionales y estudiantes.

Fortalecimiento del sitio de recursos digitales de BibloRed a través de la implementación del sistema de analítica, el cual ha permitido efectuar una medición y seguimiento al número de consultas que se registran en recursos digitales externos suscritos por BibloRed. Consolidación conceptual y metodológica para el desarrollo de proyectos de creación de contenidos digitales.

Diseño e implementación tecnológica del Repositorio Digital de BibloRed, el cual involucra la definición de la infraestructura requerida, sus políticas y colecciones, así como la carga y gestión de 100 objetos digitales, producidos por la red y sus usuarios.

La biblioteca digital se puede consultar ene l siguiente link: https://www.biblored.gov.co/biblioteca-digital

4. Seguimiento por Meta Proyecto de Inversión

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dotar con 92.300 nuevos libros las bibliotecas públicas – Biblored y otros espacios públicos de lectura. | 23.000 | 2.413 | 10.49 % |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avances cuatrienio: Entre 2016 y 2018 se adquirieron, a través de compra directa, más de 65.000 materiales de lectura que se pusieron al servicio del público en Biblored y otros espacios no convencionales, logrando de esta manera avanzar en 92% de la meta total establecida para el cuatrienio. El recurso de inversión asociado a esta meta incluye el procesamiento técnico y organización tanto de los libros adquiridos por compra, como de los que se reciben por donaciones, reposición de libros y/o canje con otras redes de bibliotecas.

Se logró la adquisición de colecciones para 3 nuevas bibliotecas, 24 nuevos espacios no convencionales de lectura (Bibloestaciones y PPP) y 11 maletas viajeras. De igual forma, se adelantaron grandes esfuerzos en la depuración, renovación y actualización de las colecciones, con el objetivo de contar con mayor disponibilidad de títulos renovados por pérdida o deterioro para los usuarios.

El proceso de desarrollo de las colecciones destinadas a BibloRed y otros espacios no convencionales involucró, además de los libros asociados a la meta, otro tipo de materiales como discos compactos, libros digitales y materiales didácticos, lúdicos o infantiles; así mismo se realizaron actividades de adquisición, suscripción y renovación de publicaciones seriadas, bases de datos electrónicas, materiales electrónicos, etc. Se contemplan también procesos de alistamiento, procesamiento técnico, procesamiento físico, transporte y dispositivos de seguridad para cuidado de los libros, que permiten garantizar la permanencia de estos materiales al servicio del público.

Avances vigencia 2019: A la fecha se han adquirido más de 2.400 ejemplares, avanzando en la meta para el año en un 10.5%. Se inicia proceso para la depuración de colecciones, a fin de retirar del servicio todos los materiales que presenten un estado de deterioro avanzado o que se encuentren desactualizados.

Durante el segundo trimestre, se espera completar el proceso de selección de materiales para adquisición en cumplimiento de la meta.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se han presentado retrasos para la ejecución de la meta.

4.3 Beneficios de ciudad

Una oferta de libros que responda a las necesidades e intereses de las comunidades que atiende Biblored permite que las personas puedan encontrar en las bibliotecas materiales que realmente aporten al disfrute de la lectura como práctica cultural y como opción para la inversión del tiempo libre, la educación y la formación a lo largo de la vida.

Las colecciones se fortalecen aplicando principios de calidad, pertinencia, diversidad y democratización del conocimiento; por este motivo, los materiales y textos obtenidos son variados, con diferentes temáticas y se ajustan a las dinámicas propias de cada una de las bibliotecas donde prestan el servicio.

Hoy en día, los afiliados a la Red Distrital de Bibliotecas pueden contar también con el amplio acervo bibliográfico de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. Esto, gracias a que se ha establecido una alianza que permite solicitar en préstamo los materiales de la colección disponibles en la sede de Bogotá.

4.4 Enfoque Poblacional

La política de colecciones define las siguientes categorías, con las que se garantiza una oferta adecuada para los diferentes sectores de la población:

- Dotación de Bebetecas y ludotecas para 0 – 5 Años Primera Infancia (Materiales didácticos y lúdicos, audiocuentos, libro álbum, etc.)

- Dotación de salas infantiles y juveniles con materiales dirigidos a la infancia 6 – 13 años

- Materiales adquiridos para las salas Distrito Gráfico y salas generales 14 – 17 Adolescencia y juventud.

- Materiales físicos y digitales que respondan a las necesidades de información y conocimiento de todo tipo de público adulto.

- Materiales y equipos especializados en lectura para poblaciones invidentes o con baja visión.

De igual forma, el fortalecimiento de colecciones se adelanta a través de la suscripción a materiales seriados de prensa nacional y revistas especializadas que tratan temas poblacionales, económicos, sociales, entre otros.

4.5 Enfoque territorial

A la fecha no se cuenta con información de distribución territorial

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Alcanzar 251.740 personas formadas en programas de lectura, escritura y uso de las bibliotecas públicas | 249.248 | 33.219 | 13.33% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avances cuatrienio: Las acciones de formación incluyen los procesos de formación a mediadores (maestros, bibliotecarios y promotores) y la formación a ciudadanos de todas las edades que se llevan a cabo en BibloRed y otros espacios de la ciudad. A partir de 2016, se crearon en las bibliotecas las salas de Distrito Gráfico, un nuevo espacio para jóvenes con literatura gráfica, cómics y sagas. Para 2017, se fortalecieron los programas de Biblored al alcance de niños, jóvenes y adultos, con los cuales se logró beneficiar 183.480 personas, en 2018, se logró beneficiar a 253.382 personas. La meta se apoya en los resultados obtenidos en tres líneas de acción:

- Lectura, escritura y oralidad

- Ciencia, arte y cultura

- Espacios creativos

La formación a públicos incluye además procesos de alfabetización de distintos tipos, entre ellos alfabetización básica, alfabetización digital, alfabetización informacional y alfabetización diferencial, esta última dirigida a personas con distintas discapacidades.

Dentro de las actividades de formación, también se destacaron los siguientes eventos de ciudad, que tuvieron componentes de formación:

“Bogotá en 100 palabras”: contó con talleres de escritura en los que participaron más de 250 personas. Este concurso de relato breve convocó a 9.141 participantes en su primera versión. Se recibieron relatos de las 20 localidades de Bogotá. Del total de textos recibidos, cerca de 2 fueron de jóvenes entre los 19 y los 24 años, 1.800 de niños entre los 12 y 18 años, 3776 fueron escritos por personas entre los 25 a 54 años y 1.200 a escritores mayores de 50 años. Las localidades de Suba, Engativá, Kennedy y Usaquén fueron las más activas con un total de 4.500 relatos.

Seminario Internacional de Escritura: participación de 200 mediadores.

Lectores ciudadanos: 25 mediadores para la formación en más de 200 espacios de la ciudad tales como: plazas de mercado, bibliotecas comunitarias, centros infantiles, entre otros.

Se realizó el I Seminario de Lectura y Escritura de BibloRed: La cultura escrita como derecho y el rol de la biblioteca pública, al que asistieron 503 personas.

Como ente coordinador de los programas de formación dirigidos a los bibliotecarios de BibloRed y otros agentes de lectura y escritura, la Dirección de Lectura y Bibliotecas lideró las actividades técnicas y logísticas para iniciar el proyecto Escuela de mediadores Biblored. Una iniciativa que permitirá fomentar la permanente actualización y formación del talento humano que interviene en las bibliotecas y en los programas de lectura, escritura y cultura digital, mediante procesos de formación, sistematización, investigación e intercambio de experiencias.

A través de esta escuela se adelantaron en 2018 más de 88 sesiones, completando así más de 1.000 asistencias por parte del grupo de promotores de lectura, auxiliares de servicio y lectores ciudadanos vinculados con la Red de Bibliotecas estos eventos permitieron la Confluencia de saberes e intereses para dar solución a desafíos y retos desde las comunidades, que encuentran en la Biblioteca Pública un centro de recursos que sirve a necesidades de conocimiento propias de su cotidianidad. Al mismo tiempo se impulsa el Desarrollo de competencias y capacidades para la innovación, la formulación y la gestión de proyectos en la comunidad bibliotecaria.

Avances vigencia: La línea de formación enfocada a públicos, se estructura a partir de las posibilidades de formación que brinda la biblioteca pública y de las necesidades e intereses identificados en las comunidades y contemplan actividades en todos los grupos etarios y poblacionales. Para este año, aparte de las líneas misionales principales trabajadas en Biblored, se suma ahora los resultados obtenidos dentro de la Escuela de formación, que beneficia principalmente a los promotores de lectura, bibliotecarios, lectores ciudadanos y auxiliares de servicio tanto de bibliotecas, como de espacios no convencionales.

La formación a públicos se estructura en el siguiente esquema:

| LÍNEA MISIONAL | PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN – LOGROS |
| --- | --- | --- |
| LECTURA, ESCRITURA, ORALIDAD (LEO) | - Lecturas compartidas -Semillas para la lectura -Talleres de escritura, extensión. | Esta es la línea de trabajo que aporta la mayor cantidad de asistentes a procesos de formación de públicos, con acciones particulares en diferentes sectores poblacionales, etéreos y sociales. Cada una de las bibliotecas cuenta con la posibilidad de armar una parrilla básica de programación que combina la realización de diferentes actividades, con un promedio de 700 sesiones y cerca de 12.700 beneficiarios mensuales. |
| CIENCIA ARTE Y CULTURA | Circulación de prácticas artísticas; Conocimiento entre todos y Bibloarte (actividades de formación) | Con esta línea se busca principalmente: Posicionar las bibliotecas de la Red Distrital de Bibliotecas como escenarios para la circulación y apropiación de las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, en articulación con las colecciones, servicios y demás programas, así como con otros escenarios de circulación de las artes y la cultura en la ciudad. Acercar a las comunidades el saber científico, artístico y cultural que circula en la academia y otras instituciones que producen conocimiento - museos, institutos, centros de investigación Generar espacios de participación, reflexión y discusión alrededor de temas de interés público y comunitario, aportando así a la construcción de nuevas ciudadanías. Cuenta con un promedio mensual de 11.285 personas que se benefician de más de 460 sesiones. |
| ESPACIOS CREATIVOS | Laboratorios de co-Creación Proyectos interdisciplinares | Se fortalece la consolidación de la línea durante 2018, a través del programa laboratorios de co-creación, el cual busca incentivar procesos de experimentación, creación y resolución de problemas en distintas áreas artísticas, culturales y científicas. Los laboratorios, consisten en experiencias de conocimiento que motivan a las personas a desarrollar procesos creativos, a compartir conocimientos y en algunas ocasiones a desarrollar acciones que transforman contextos y situaciones sociales específicas. Ofrecen una experiencia de aprendizaje centrada en la creatividad, en el aprender haciendo y en el compartir conocimiento. Involucran distintos conocimientos y habilidades y, por lo tanto, requiere la vinculación de equipos interdisciplinares que favorecen el posicionamiento de la biblioteca como generador de transformación cultural en los territorios. |
| PROGRAMACIÓN ESPECIAL EN TEMPORADA DE VACACIONES | BIBLOVA CACIONES | Franja transversal, dirigida principalmente a población infantil y juvenil, con actividades permanentes durante 2 periodos en el año. |

Para dimensionar adecuadamente los avances del periodo, se detallan previamente algunos aspectos de la línea Lectura, escritura y oralidad LEO:

Lecturas compartidas: Subprogramas: Club del adulto mayor, Café literario, Hora del cuento y Club de No Ficción.

Semillas para la lectura: Subprogramas: Leo con mi bebe, Leer en familia, Voces en el parque, Club de lectura infantil, Hora del cuento y Taller de escritura infantil.

Talleres de escritura: Taller de escritura jóvenes y adultos y Taller de narrativas gráficas.

Programas de extensión: Lecturas vitales, Lectura sin barreras

Desde el inicio del año se adelantó en las tres líneas de formación y contenidos como estrategia de planeación, una malla de programación de seis meses (enero-. junio) con el fin de garantizar una efectiva organización de temas y garantizar así una oportuna comunicación y sistematización de productos.

Durante más de quince años de existencia de BibloRed, la promoción de lectura y escritura ha pasado por diferentes etapas de construcción. Este proceso ha permitido un crecimiento y desarrollo permanente de la Red, evidenciando que la formación en lectura y escritura, así como de la biblioteca pública en sí misma, no son procesos acabados, sino que por el contrario se reconstruyen y transforman de acuerdo a sus contextos sociales, políticos y económicos. Bajo este marco, hoy la atención se concentra en el por qué y el para qué, tanto de la promoción de la lectura y la escritura en BibloRed, como de cada una de sus acciones. La respuesta a estas preguntas ha transformado profundamente la acción de la promoción de la lectura y la escritura, en la medida en que se encuentran vinculadas a procesos de:

- Reconocimiento de los contextos locales de cada biblioteca.

- Planeación, seguimiento y evaluación.

- Gestión por proyectos en lugar de un conjunto de acciones aisladas.

- Reflexión y discusión permanentes.

- Investigación para orientar y mejorar la práctica

El principal recurso con que cuenta el área son los veintiocho profesionales que se desempeñan como promotores de lectura en las bibliotecas mayores, locales y de barrio cada uno de los cuales realiza funciones diferentes, dependiendo del espacio y la franja a su cargo. En las bibliotecas mayores se cuenta con promotores para cada franja, que vinculan sus procesos específicamente a la promoción de la lectura y la escritura a través de la integración de diferentes textos y lenguajes; en las locales y de barrio un promotor maneja todas las franjas en procesos sociales y de interacción con la comunidad cercana a la biblioteca. En promedio cada promotor maneja semanalmente seis a ocho programas en diferentes encuentros con niños y niñas, familias, jóvenes, adultos y personas mayores.

Estos programas de lectura escrituran y oralidad están divididos así:

Lecturas compartidas: Este programa está dirigido a jóvenes, adultos y personas mayores destinado al diálogo y reflexión sobre diferentes textos. Se trabaja con textos y puede recurrir a materiales audiovisuales. El programa es un encuentro entre personas con diversos perfiles que buscan ampliar su universo lector a través de la lectura y la conversación.

Estos clubes son denominados subprogramas de proceso, es decir las personas que asisten a ellos son continuos y la idea es generar algún tipo producto. En estos primeros meses los subprogramas han funcionado bien en el sentido de grupos estables, cabe anotar que el club de no ficción es un programa relativamente nuevo en las bibliotecas, está en un periodo de piloto y desde el área se vienen realizando un seguimiento a contenidos y tipos de públicos. En la biblioteca el Tintal su público lo conforman mujeres, amas de casa, en la biblioteca Gabo su público son jóvenes, estudiantes y en la Virgilio Barco son jóvenes y adultos. El promedio de estos grupos es entre ocho a diez personas por sesión.

Ejecución (sesiones) Enero-febrero: Ejecución acumulada proceso Lecturas compartidas se han realizado 253 sesiones para un total de 3312 usuarios atendidos

Semillas para la lectura: Este programa comprende actividades para el público infantil y sus familias y está orientado a desarrollar el gusto por la lectura y la sensibilidad literaria desde la primera infancia. Sus actividades buscan involucrar y ofrecer herramientas a padres y cuidadores y con el fin de promover la lectura en el hogar y otros espacios en los que se desarrolla la vida de los niños.

El balance ha sido muy positivo en estos primeros meses, leo con mi bebe y hora del cuento infantil, se han consolidado en todas las bibliotecas, es de aclarar que estos dos subprogramas se ejecutan en todas las bibliotecas de la Red, de ahí su gran impacto llegando al punto de ser una carta de presentación en promoción de lectura en infancia y primera infancia. Leo con mi bebe desde hace un año se consolidó como un programa de primera infancia el promedio de asistencia es muy bueno sobre todo en bibliotecas como la Julio Mario Santo domingo donde el promedio es de 20 asistentes por sesión.

Los talleres de escritura infantil en la última semana de febrero empezaron a funcionar con una muy buena participación, este era un programa que históricamente sus cifras eran muy bajas sin embargo desde el semestre anterior en las bibliotecas la asistencia a los talleres de escritura su incremento en asistencia en considerable debido a una nutrida programación y excelentes contenidos y la calidad de talleristas y promotores que están a cargo de este subprograma

Ejecución (sesiones) Enero-febrero: Ejecución acumulada proceso Semillas para la lectura se han realizado 540 sesiones para un total de 7655 usuarios atendidos

Talleres de escritura: Es un programa que promueve la escritura en sus diferentes dimensiones, es decir, como medio de expresión de la subjetividad a través de textos de ficción, o en el desarrollo de textos no ficción como la crónica, el ensayo, los textos argumentativos, entre otras. En estos talleres desarrollados como ciclos se proporciona a los asistentes bases teóricas, conceptos metodológicos y herramientas prácticas de escritura para la elaboración de distintos tipos de textos. Deben enfocarse a los distintos tipos de público de las bibliotecas.

Como parte de este programa, se desarrollan talleres de narrativas gráficas, asociadas a las salas de Distrito Gráfico, que buscan brindar herramientas específicas de contenido narrativo para el lenguaje y la expresión gráfica, desarrollando productos visuales y escriturales que se comuniquen entre sí.

Los talleres de escritura están diseñados en 16 sesiones por semestre por tal motivo están programados para dar inicio en la última semana de febrero y finalizan en el mes de junio, es de resaltar la buena asistencia, se realizaron 13 sesiones en la última semana de febrero en 13 bibliotecas y un total de 329 personas atendidas. Este subprograma a medida que pasa el tiempo se consolida en las bibliotecas, para este año se aumentó el número de bibliotecas ingresando así bibliotecas de barrio (Perdomo y Puente Aranda) a la red de escritura en bibliotecas. El subprograma narrativas gráficas empezará en el mes de marzo.

Ejecución (sesiones) Enero-febrero: Ejecución acumulada proceso talleres de escritura se han realizado 13 sesiones para un total de 239 usuarios atendidos

La línea Ciencia Arte y Cultura, por su parte cuenta con los siguientes programas y subprogramas:

| Programa | Subprograma | Descripción |
| --- | --- | --- |
| BibloArte | Talleres de apreciación artística | Estos talleres buscan acercar a los usuarios, desde la creación y/o la apreciación, a las diferentes prácticas artísticas como medios de expresión, lectura, escritura y resignificación del mundo. |
|  | Sesiones lúdicas | Las sesiones lúdicas tienen como objetivo invitar a los bebés y niños a explorar, investigar y disfrutar el mundo a través de las herramientas creativas y pedagógicas que ofrece el juego. Son a su vez, una manera para propiciar un acercamiento temprano a las diferentes manifestaciones artísticas. |
|  | Cine-foros | El cine-foro es un espacio para explorar el lenguaje audiovisual y sus posibilidades de expresión y creación. |
| Prácticas Artísticas | Artistas en Red | El programa Artistas en Red busca que las públicas se posicionen como escenarios para la circulación de diferentes manifestaciones artísticas. Con ello, posibilita que las comunidades amplíen sus horizontes e intereses estéticos. |
|  | Exposiciones | A través de este programa las comunidades pueden tener acceso a las artes plásticas en sus diversas manifestaciones. |
| Conocimiento entre Todos | Conocimiento entre Todos | Democratizar el acceso al saber y al conocimiento que se produce en la academia, museos, centros de investigación, institutos de arte, entre otros a través de conversatorios, conferencias y ciclos de charlas. |
|  | Charlas Ciudadanas | Contribuir a la formación política y ciudadana de las comunidades del área de influencia de las bibliotecas. Se trata de promover la reflexión, el sentido crítico, el diálogo y el debate, aportando, además, con este ejercicio, a construir maneras alternativas de solución de conflictos |

Durante las primeras semanas de enero, los promotores y ludotecarios se dedicaron a la planeación. De esta forma, diseñaron sesiones para cubrir prácticamente la primera mitad del año. Las actividades en las bibliotecas comenzaron a ejecutarse desde la tercera semana de enero. Los promotores comenzaron a realizar talleres de apreciación artística y los ludotecarios, sesiones lúdicas.

Las cifras reportadas por el operador durante los meses de enero y febrero para esta línea, son:

| Programa | Subprograma | Avance en meta enero - febrero |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sesiones | Asistentes |
| BibloArte | Talleres de apreciación artística | 151 | 2656 |
|  | Sesiones lúdicas | 263 | 4636 |
|  | Cine-foros | 78 | 1516 |
| Conocimiento entre Todos | Conocimiento entre Todos | 38 | 531 |
|  | Charlas Ciudadanas | 28 | 672 |

La línea de formación que trabaja los espacios creativos, se encuentra aún detallando la programación a realizar, para el periodo, solamente se reporta una sesión con 15 asistentes dentro de los semilleros de investigación.

Adicionalmente, se cuenta con participantes en actividades para la apropiación de las bibliotecas por parte de los usuarios:

| Programa | Subprograma | Avance en meta enero - febrero |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sesiones | Asistentes |
| Prácticas Artísticas | Artistas en Red | 37 | 3382 |
|  | Exposiciones | 7 | 14941 |

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se han presentado retrasos para la ejecución de la meta.

4.3 Beneficios de ciudad

Toda la oferta de formación realizada en Biblored está orientada a alcanzar los siguientes objetivos:

- Ampliar las oportunidades y capacidades para el acceso libre a la información y el conocimiento local y universal.

- Garantizar y estimular las capacidades y el gusto por la lectura, la escritura y la oralidad desde la primera infancia.

- Aumentar el disfrute y apropiación de las artes, las ciencias y las diversas manifestaciones de la cultura.

- Promover las capacidades para la creación, la investigación, el aprendizaje colaborativo y la formación de un espíritu crítico.

A través de los Espacios Creativos también se cuenta con laboratorios en los que ciudadanos de todas las edades y localidades de la ciudad puedan desarrollar su interés por la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación, con el fin de aprender y producir conocimiento orientado a mejorar su calidad de vida y la de sus comunidades, mediante el trabajo compartido, la exploración conjunta y el diálogo de saberes.

4.4 Enfoque Poblacional

Las acciones están dirigidas hacia todo tipo de público, pero se da prioridad a la atención y vinculación de los siguientes grupos poblacionales:

- Niñas y niños de cero a cinco años y sus familias.

- Niñas, niños y jóvenes de seis a diecisiete años.

- Población rural.

- Población marginada de la cultura escrita y en situación de vulnerabilidad.

4.5 Enfoque territorial

A la fecha no se cuenta con información de distribución territorial

| Cód. | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Promover 9 espacios de valoración social del libro, la lectura y la escritura. | 2 | 1 | 50% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avances cuatrienio:  Durante el 2016 se realizaron 2 Ferias de Librerías durante el mes de octubre, la primera en el Parque de la 93 en la Localidad de Chapinero, y la segunda en la Biblioteca Gabriel García Márquez en la Localidad de Tunjuelito.

El espacio por excelencia para promover la valoración social del libro, la lectura y la escritura, es la Feria del Libro. En 2017 y 2018 se desarrolló esta importante feria, logrando cifras históricas de asistentes a todos los eventos, además de contar con una amplia y variada programación descentralizada en las bibliotecas, colegios y librerías de la ciudad. Para 2018 se contó dentro de la Feria con la Carpa Leer es Volar, donde se diseñaron 13 experiencias que buscaban dar a conocer los logros y apuestas de la Alcaldía, en general, y del Plan Distrital de Lectura y Escritura, Leer es Volar, en particular. Asistieron 138.249 personas. Se ha impactado más de 1.300.000 personas que asistieron a estas versiones de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Niños, jóvenes y adultos tuvieron la oportunidad de asistir a más de 3000 actividades realizadas en el marco de la programación académica y cultural.

Durante 2017 y 2018 se ha logrado apoyar el Festival del Libro del Parque de la 93 y la Red Capital de Bibliotecas, se unió a la celebración de Septiembre Literario. De esta forma, los autores, nacionales e internacionales, invitados a los diferentes eventos - las Líneas de su Mano del Gimnasio Moderno, Visiones de México en Colombia del Fondo de Cultura Económica, el Festival de la Palabra del Instituto Caro y Cuervo, entre otros. Adicionalmente se adelantó el concurso Bogotá en 100 palabras, donde se cuenta con las siguientes cifras:

Número de relatos recibidos: 9.395

Categoría infantil: 1572 (cabe resaltar que en 2017: 972)

Categoría juvenil: 2458 (en 2017: 1414)

Categoría adulta: 5365 (en 2017: 6755)

Además del concurso, se realizaron 35 talleres de relato breve en bibliotecas públicas y otros escenarios de la ciudad, coordinados desde la Dirección de lectura y con acompañamiento a los talleristas.

Avances vigencia: En el mes de febrero de 2019 se llevó a cabo el Festival de Librerías del Parque de la 93, con una variada programación de artistas, presentaciones y firmas de libros y un corredor de librerías con promociones para los visitantes.  Las gestiones para la realización de la Feria internacional del Libro de Bogotá se encuentran avanzando, se contará con un pabellón Homenaje a Colombia, con ocasión de la celebración del bicentenario de la independencia.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se han presentado retrasos para la ejecución de la meta.

4.3 Beneficios de ciudad

Con estos espacios se beneficia la industria del libro, los autores que obtienen mayor visibilidad, los ciudadanos que cuentan con mayores espacios para el encuentro con los libros y la conversación cultural con los grandes autores y temas del mundo contemporáneo.

La estrategia de ferias abiertas permite el encuentro de los ciudadanos con los libros en los espacios de la vida cotidiana. La comunicación masiva con la que cuentan estos eventos también contribuye a posicionar en la agenda pública las discusiones en torno a los libros y el valor de la lectura.

Los talleres de escritura, asociados al concurso, permite que los ciudadanos perciban la necesidad de desarrollar sus capacidades de escritura y con la oferta, se con esto se incentiva el uso de la biblioteca como espacio de profesionalización de la práctica artística.

4.4 Enfoque Poblacional

Son eventos de asistencia masiva dirigidos a todo tipo de públicos.

4.5 Enfoque territorial

Por tratarse de eventos masivos y de impacto distrital, no es posible contar con información detallada a nivel territorial.

| Cód. | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Realizar 1 investigación sobre la lectura y la escritura en Bogotá para generar conocimiento. | 0,10 | 0 | 0 % |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avances cuatrienio: Partiendo de la necesidad de contar con un panorama de la lectura y la escritura en Bogotá, la Dirección de Lectura y Bibliotecas ha establecido varios componentes para consolidar una investigación que dé cuenta de este panorama, los componentes son:

1. Encuesta Nacional de lectura y escritura

2. Caracterización de las bibliotecas comunitarias

3. Mapa de la lectura en Bogotá

4. Lectura digital

5. Impacto de las acciones de lectura y escritura en Bibliotecas y en espacios no convencionales.

Durante los años 2017 y 2018 se avanzó en los tres primeros logrando el 90% de la meta así:

Componente 1. Encuesta Nacional de lectura y escritura: durante el 2017 se ejecutó parcialmente el convenio interadministrativo para la aplicación de la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura, en el cual participan los Ministerios de Cultura y TIC´s, el DANE y 5 entidades de cultura de las principales ciudades del país.

La encuesta nacional de lectura ENLEC es la primera encuesta especializada y diseñada para medir hábitos de lectura, escritura, asistencia a bibliotecas y actividades con niños y niñas menores de 5 años. Tiene representatividad para el total nacional, las cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso y cada una de las 32 ciudades capitales.

La recolección de la ENLEC se realizó durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2017 y fue aplicada a 108.383 personas de 33.995 hogares. Las principales variables de la encuesta son:

- Lectura impresa y digital, cantidad de libros leídos, gusto por la lectura.

- Materiales que se escriben, soporte en el que se escribe, gusto por la escritura.

- Asistencia a bibliotecas y lectura personas de menores de 5 años, entre otras.

Durante el 2018, se adelantó el seguimiento a la construcción de los cuadros de salida y entrega de los informes finales por parte del departamento nacional de estadística. Se verificó la concordancia de dichos insumos con los referentes conceptuales de interés para la Dirección de Lectura. Una vez realizada la validación de pertinencia de los resultados de la encuesta se inició la contratación de personal para adelantar el análisis específico de los resultados obtenidos para la ciudad de Bogotá. El documento resultante de este análisis será utilizado como base para verificar el avance en la implementación del Plan de Lectura Leer es volar.

Componente 2. Caracterización de las bibliotecas comunitarias: durante el 2017 se adelantó una investigación orientada a aportar recomendaciones para un modelo de gestión sostenible para las bibliotecas comunitarias. En este marco se logró establecer contacto con un total de 69 bibliotecas de las 164 que se encuentran en la base de datos en línea de BibloRed; se realizaron 36 visitas y 4 grupos focales.

Ese año también se adelantó lo concerniente al levantamiento de la información y diseño del mapa de distribución geográfica de los espacios donde funcionan actividades de Lectura y Bibliotecas, desde la Línea de Participación ciudadana y Desarrollo territorial de BibloRed. Se puede consultar este mapa en el siguiente enlace:

https://www.biblored.gov.co/sites/default/files/MapaBogota.pdf

Se adelantó la distribución de esta herramienta en las diferentes entidades y espacios donde se tiene presencia en la ciudad. El esquema gráfico de este mapa permite identificar visualmente la distribución zonal de los espacios en el territorio, con el fin de avanzar en decisiones estratégicas que permitan la descentralización y desconcentración de la oferta. Este a su vez es un insumo básico que permitirá avanzar en la construcción del mapa de la Lectura en Bogotá.

Avances de la Vigencia: Durante el periodo del reporte, se adelanta la recolección de insumos para poder estructurar la contratación de quien adelantará un documento de análisis sobre los resultados del capítulo Bogotá de la Encuesta Nacional de Lectura ENLEC 2017. Ya se cuenta con resultados oficiales por parte del DANE y se espera avanzar en la construcción del documento en los meses siguientes.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se han presentado retrasos para la ejecución de la meta.

4.3 Beneficios de ciudad

La información generada a partir de estos productos dentro de la meta de investigación entrega elementos relevantes para la toma de decisiones estratégicas de cara a aspectos como: Infraestructura, Colecciones, Programas de lectura, Oferta literaria, etc. y estos, a su vez, permitirán sentar las bases para la formulación de planes, proyectos y programas, pero sobre todo, la evaluación y generación de una política pública de bibliotecas, lectura y literatura, que permita mejorar el impacto de las acciones adelantadas.

4.4 Enfoque Poblacional

No aplica.

4.5 Enfoque territorial

No aplica.

| Cód. | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Fortalecer y sostener la red de 23 bibliotecas públicas de Biblored | 23 | 23 | 100% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avance cuatrienio: durante el cuatrienio se ha logrado el cumplimiento del 100% en las vigencias 2016, 2017 y 2018 del fortalecimiento de la red de bibliotecas públicas, gracias a la firma de contratos de concesión que garantizaron la operación y fortalecimiento de la estructura básica de funcionamiento de las bibliotecas, lo que incluyó tanto el recurso humano, como el desarrollo de la infraestructura física y tecnológica y otros gastos relacionados con la operación y atención de un servicio público.

A principios de este cuatrienio la red contaba con 19 bibliotecas públicas y durante el transcurso del 2017 entraron a formar parte de ella 3 nuevas bibliotecas: Sumapaz (abierta al público en septiembre de 2017), Marichuela y El Parque, en convenio con La SED y con IDARTES. Por ese motivo, la meta se incrementó a 22 bibliotecas. Gracias al trabajo coordinado con el Ministerio de Cultura, para 2018 se logró gestionar la dotación, preparación y apertura de una nueva biblioteca rural, ubicada en la Localidad de Ciudad Bolívar, en el sector de Pasquilla. Con esto, nuevamente se gestiona el aumento de la meta a 23 bibliotecas en funcionamiento.

Los recursos de inversión asociados a esta meta se ejecutan a través del contrato de concesión para la operación de las bibliotecas. Adicionalmente, la red contó con otros recursos para las actividades de formación, el desarrollo de la biblioteca digital y la compra de colecciones, que provinieron de otras metas de este proyecto de inversión, lo cual permitió la operación y administración de la Red de Bibliotecas de la ciudad, así como el fortalecimiento y sostenimiento de estos espacios de manera constante.

Durante el cuatrienio se han celebrado los siguientes contratos de concesión:

| Nombre | Vigencia | Contratista | Origen de los recursos |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrato 075 de 2016 | Mayo 2016 - mayo 2017 | Fundalectura | Mayo a diciembre 2016 recursos asociados al Plan Bogotá Humana Enero a mayo 2017 recursos asociados al plan Bogotá mejor para todos |
| Contrato 095 de 2017 | Junio 2017 – junio 2018 | Fundación Internacional de Pedagogía conceptual Alberto Merani | Recursos Bogotá Mejor para todos |
| Contrato 159 de 2018 | Junio de 2018 - diciembre 2019 | Fundación para el Fomento a la lectura FUNDALECTURA | Recursos Bogotá mejor para todos. |

Las bibliotecas que participan en la ejecución de la meta son todas las pertenecientes a la Red Distrital de Bibliotecas Públicas -Biblored-, organizada por nodos, así:

| NODO MANUEL ZAPATA OLIVELLA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Biblioteca Pública El Tintal Manuel Zapata Olivella | Kennedy |
| 2 | Biblioteca Pública Bosa | Bosa |
| 3 | Biblioteca Pública Venecia Pablo de Tarso | San Cristóbal |
| 4 | Biblioteca Pública Lago Timiza | Kennedy |
| NODO CARLOS E. RESTREPO |  |  |
| 5 | Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo | Antonio Nariño |
| 6 | Biblioteca Pública La Peña | Santafé |
| 7 | Biblioteca Pública La Victoria | San Cristóbal |
| 8 | Biblioteca Pública Rafael Uribe Uribe | Rafael Uribe |
| 9 | Biblioteca Pública Puente Aranda Néstor Forero Alcalá | Puente Aranda |
| NODO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ |  |  |
| 10 | Biblioteca Pública Gabriel García Márquez (Parque el Tunal) | Tunjuelito |
| 11 | Biblioteca Pública Perdomo Soledad Lamprea | Ciudad Bolívar |
| 12 | Biblioteca Pública Arborizadora Alta | Ciudad Bolívar |
| 13 | Biblioteca Público Escolar de Sumapaz | Sumapaz |
| 14 | Biblioteca pública - Rural Pasquilla | Ciudad Bolívar |
| 15 | Biblioteca Público escolar La Marichuela | Usme |
| NODO JULIO MARIO SANTODOMINGO |  |  |
| 16 | Centro Cultural y Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo | Suba |
| 17 | Biblioteca Pública de Suba Francisco José de Caldas | Suba |
| 18 | Biblioteca Pública Usaquén – Servitá | Usaquén |
| NODO VIRGILIO BARCO |  |  |
| 19 | Biblioteca Pública Virgilio Barco | Teusaquillo |
| 20 | Biblioteca Pública del Deporte | Teusaquillo |
| 21 | Biblioteca Pública La Giralda | Fontibón |
| 22 | Biblioteca Pública Las Ferias | Engativá |
| 23 | Biblioteca El Parque | Santafé |

Se logró ajustar y poner en funcionamiento el sistema de información de la Red de Bibliotecas (SINBAD), con el fin de tener información en tiempo real acerca de las actividades realizadas, los indicadores de proceso y de producto según las necesidades de la Dirección de Lectura.

La concesión 095 de 2017 adelantó el proceso empalme y entrega al nuevo concesionario para la operación de las bibliotecas. Dentro de los logros de esta concesión pueden contarse:

Se creó un documento juicioso que recoge recomendaciones, no solo para el uso adecuado de la marca de la Red, sino que incluye las recomendaciones para el diseño de piezas, contenidos audiovisuales, fotográficos, además del direccionamiento para Biblioteca Digital, señalética, portal web y algunas propuestas para la integración de los espacios no convencionales.

Se avanzó en la Alianza entre Biblored y la Biblioteca Luis Ángel Arango, con el fin de ampliar el catálogo disponible para los usuarios de la Red.

Se creó el Centro Aprende como un nuevo espacio piloto en la biblioteca Tintal, que organiza los procesos de alfabetizaciones dirigidos al público.

Se avanzó considerablemente en la renovación de los equipos tecnológicos y se lograron mejoras en el servicio de internet y por tanto en la navegación en las bibliotecas.

Aspectos técnicos y de infraestructura: como parte del fortalecimiento de la Red de Bibliotecas se avanza en el desarrollo del plan de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura bibliotecaria, que incluyó además del mantenimiento preventivo y correctivo de todas las bibliotecas, intervenciones de gran formato en las bibliotecas mayores y la construcción y adecuación de nuevos espacios.

Se adelantó la incorporación a la Red de bibliotecas de espacios no convencionales de lectura como las Bibloestaciones de TransMilenio y los Paraderos Paralibros Paraparques, lo que permite que éstos sean considerados dentro de los planes de mantenimiento, sostenimiento y mejora de la infraestructura bibliotecaria de la ciudad, además que optimiza la utilización de los recursos en la operación de las actividades ofrecidas al público.

Adicionalmente se han adelantado las gestiones pertinentes para poder fortalecer y especializar el acompañamiento y las actividades de supervisión por parte de la DLB al contrato para la operación de Biblored. Se adelantó el proceso de selección de un contratista con el fin de adelantar la interventoría al contrato de operación de las Bibliotecas. Dentro del mismo, se contempla un seguimiento de carácter administrativo y uno misional.

Otro logro importante en la gestión de la Dirección de lectura y Bibliotecas para 2018, fue el fortalecimiento de los aspectos comunicativos relacionados con la Red de Bibliotecas hacia su interior y hacia la ciudad, (su sentido, sus objetivos, su razón de ser) se fortalecieron cada una de las plataformas con las que cuenta y se vincularon al objetivo de fortalecer la relación entre los ciudadanos y los espacios de lectura. Se especializaron las actividades en los siguientes indicadores: Actualización portal web; Estrategia de comunicación local; Gestión de redes; Producción audiovisual, entre otros.

Se avanzó en temas como la señalética, lo que permite unificar marca y divulgar la imagen BibloRed. La gestión en prensa permitió disminución de costos y al mismo tiempo, aumento de impacto en medios comunicativos de la SCRD y de otras entidades del sector.

Avances vigencia: Gracias a la gestión de vigencias futuras para el contrato de concesión en ejecución, se logra un importante avance en la optimización de recursos, además de generar un mejor ambiente laboral entre los colaboradores de la Red de bibliotecas. Se logra generar instrumentos de planeación a mediano y largo plazo y se pueden estabilizar los horarios y la prestación del servicio en todos los espacios no convencionales que forman parte de la Red. Los programas de fortalecimiento y mantenimiento se llevan a cabo, según cronogramas estructurados el año anterior.

Se avanza en la incorporación de una Biblioteca móvil que pueda atender esas zonas que no se alcanzan a cubrir con las bibliotecas, a la vez que permita la presencia de la BibloRed en diferentes eventos y espacios de la ciudad.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se han presentado retrasos para la ejecución de la meta.

4.3 Beneficios de ciudad

La ciudad cuenta con una infraestructura bibliotecaria fortalecida, con operación permanente y una variada programación orientada al desarrollo del capital humano y al acceso democrático a la información y al conocimiento como garantía de los derechos culturales.

La ciudad cuenta, además con las primeras bibliotecas en zonas rurales, lo que ha permitido avanzar en el cierre de la brecha de acceso a la cultura escrita, la información y el intercambio cultural entre la población que habita estas zonas y la que se encuentra en la zona urbana.

El servicio de Biblored ha garantizado la posibilidad de acceso permanente a la información y el conocimiento y a una programación diversa ofrecida a todo tipo de públicos, que permite ampliar las oportunidades de todos los ciudadanos en su desarrollo personal y social a partir de la lectura y la escritura, el intercambio cultural y la apropiación del conocimiento.

La red de bibliotecas cuenta con un espacio web amigable y con información actualizada que permite su posicionamiento en los usuarios y el mejoramiento de su condición de red ante la ciudadanía.

4.4 Enfoque Poblacional

Los espacios y recursos de Biblored están definidos por grupos poblacionales. Se cuenta con salas especializadas para niños y jóvenes y con colecciones adecuadas para las distintas edades. En relación con la programación, ya se presentó en la meta de formación la orientación poblacional de las actividades.

4.5 Enfoque territorial

Las bibliotecas públicas con que cuenta Biblored se encuentran distribuidas en dieciséis (16) localidades así:

| LOCALIDAD | No. Bibliotecas en la Red |
| --- | --- |
| USAQUÉN | 1 |
| CHAPINERO | 0 |
| SANTA FE | 2 |
| SAN CRISTÓBAL | 1 |
| USME | 1 |
| TUNJUELITO | 2 |
| BOSA | 1 |
| KENNEDY | 2 |
| FONTIBÓN | 1 |
| ENGATIVÁ | 1 |
| SUBA | 2 |
| BARRIOS UNIDOS | 0 |
| TEUSAQUILLO | 2 |
| MÁRTIRES | 0 |
| ANTONIO NARIÑO | 1 |
| PUENTE ARANDA | 1 |
| CANDELARIA | 0 |
| RAFAEL URIBE | 1 |
| CIUDAD BOLÍVAR | 3 |
| SUMAPAZ | 1 |
| DISTRITAL | 0 |

Las localidades restantes, son cubiertas a través de las actividades de extensión bibliotecaria o a través del trabajo articulado con bibliotecas comunitarias o espacios no convencionales de lectura.

| Cód. | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Aumentar a 95 los Paraderos Paralibros Paraparques – PPP | 91 | 79 | 86.81 % |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avances cuatrienio: Los PPP son un espacio para el diálogo y el encuentro con los libros ubicados en parques de todas las localidades donde se realizan actividades de promoción de lectura. En estos espacios se pueden realizar lecturas en familia, disfrutar recomendaciones literarias y afiliarte a BibloRed. Cada PPP tiene una colección de más de 300 libros de diferentes géneros para niños, jóvenes y adultos.

Durante 2016 la meta de los 61 PPP se cumplió al 100% mediante las gestiones adelantadas para adquirir, instalar, adecuar y poner en funcionamiento un total de diez (10) nuevos Paraderos Paralibros Paraparques (PPP), además de los 51 que funcionaban con normalidad. Por indicaciones recibidas de parte del Instituto de Patrimonio Cultural, el PPP que se encontraba instalado en el Centro Histórico de la Candelaria, en la Plazoleta del Chorro de Quevedo, tuvo que ser trasladado y ahora se encuentra en el Centro de Desarrollo Local de Lourdes; dado que este se encuentra por fuera del límite de localidad, el PPP se suma a la Localidad de Santa Fé.

A diciembre de 2017, se encontraban en funcionamiento 71 PPP, de los cuales 10 fueron inaugurados e iniciaron servicio en julio de ese año, con lanzamientos que contaron con intervenciones musicales y teatrales. Así mismo se desarrollaron piezas gráficas para comunicar en redes sociales los lanzamientos y generar expectativa ante la comunidad. Además, se instalaron en los muebles textos literarios adhesivos alusivos a la obra de Juan Rulfo, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y María de Jorge Isaacs, efemérides celebradas ese año.

Para 2018 se logró abrir 10 nuevos PPP durante el 2018 contando con 81 Paraderos Para libros Para Parques en operación en la ciudad. En el mes de mayo de 2018 los PPP ingresaron a la estructura de Biblored, lo que ha permitido realizar acciones integrales en el territorio, fortalecer los procesos de formación de los promotores de lectura bajo los lineamientos definidos por Biblored, y organizar la atención en distintos espacios de la ciudad, garantizando el logro de los objetivos del plan y el fortalecimiento descentralizado de los programas de lectura y escritura.

Es importante resaltar durante este periodo la creación de franjas establecidas de servicio, que permitirán dar mayor claridad a la ciudadanía frente al horario de apertura de los PPP. Los siguientes son los horarios de apertura definidos:

Miércoles a viernes: 9:00am a 12:00m o 2:00pm a 5:00pm

Sábados y domingos: 9:00am a 2:00pm o 12:00pm a 5:00pm

Para definir el horario de servicio para cada PPP, se solicitó a los promotores de lectura realizar un análisis del contexto del parque con el fin de identificar la franja más adecuada para la apertura del PPP cada uno de los días. Los fines de semana se garantiza la apertura del PPP al menos 5 horas cada día debido a que es el día con mayor afluencia de público en los parques.

Así mismo, durante el cuarto trimestre del 2018, inició la actualización de la señalética de todos los PPP, con el fin de garantizar que tuvieran la imagen institucional de BibloRed.

Avances vigencia: Durante el primer trimestre de 2019 se han mantenido en operación los 81 PPP de la ciudad; 10 de ellos inaugurados en el mes de diciembre de 2018.

Durante este periodo se inició el trabajo articulado con el IDRD para la selección de los parques donde se instalarán los 10 nuevos PPP previstos dentro de las metas del actual Plan de Desarrollo. A la fecha han sido visitados parques en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Puente Aranda y Chapinero. Adicionalmente, se realizó la visita a la localidad de Sumapaz con el fin de analizar la instalación de PPP en esta localidad que actualmente no cuenta con PPP vinculados al programa de la SCRD.  En el segundo trimestre de 2019 se contará con la lista final de espacios seleccionados.

Libros prestados en el parque y a domicilio:

| Colección | Total a febrero 28 de 2019 |
| --- | --- |
| Infantil | 57.450 |
| Juvenil | 5.031 |
| Adultos | 7.536 |
| TOTAL | 70.017 |

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Se presentaron algunas novedades en el servicio a las comunidades durante el periodo según la siguiente información:

PPP Salitre el Greco: Se encuentra cerrado desde el 30 de enero, ya que a la promotora la estaba acosando uno de los usuarios, siendo agresivo hacia la integridad física de la promotora, es por esta razón que se tomó la decisión de cambiarla de espacios y nos encontramos a la espera de gestionar el remplazo para ese P.

PPP Nuevo Muzú: Se encuentra cerrado desde el 20 de diciembre, se están realizando adecuaciones por parte del IDRD y por esta razón no se ha podido prestar servicio en el PPP, la administración nos indica que la segunda semana de marzo realizaran la apertura.

PPP San Cristóbal: Este PPP estuvo cerrado desde el 29 de diciembre por adecuación de parque y lo trasladaron a otro lugar del parque, dándose reapertura en el servicio el día 30 de enero.

4.3 Beneficios de ciudad

Los Paraderos Paralibros Paraparques - PPP constituyen una poderosa herramienta de territorialización de la oferta de libros en la ciudad. Contar con PPP, permite que el público tenga acceso a una oferta de material de lectura seleccionada y de calidad, y pueda disfrutar de los espacios recreativos desde una perspectiva cultural, con la posibilidad de acceder a las diferentes actividades de promoción de lectura que se programan mes a mes.

Fuente: Tomada de www.fundalectura.org

Fuente: Tomada de www.fundalectura.org

Fuente: Tomada de www.biblored.gov.co/ppp

4.4 Enfoque Poblacional

Las siguientes son las estadísticas correspondientes al programa PPP:

| Lectores por edad | Total, a febrero 28 de 2019 |
| --- | --- |
| Primera Infancia e infancia | 24.259 |
| Jóvenes | 3.360 |
| Adultos | 10.070 |
| TOTALES | 37.689 |

4.5 Enfoque territorial

Distribución territorial de los otros PPP:

| No. | PARADERO | LOCALIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Villa Mayor | ANTONIO NARIÑO |
| 2 | Fragua | ANTONIO NARIÑO |
| 3 | Gimnasio de Norte | BARRIOS UNIDOS |
| 4 | Parque Los Alcázares | BARRIOS UNIDOS |
| 5 | Los Novios | BARRIOS UNIDOS |
| 6 | Pavco | BOSA |
| 7 | Clarelandia | BOSA |
| 8 | Naranjos | BOSA |
| 9 | Palestina | BOSA |
| 10 | Parque de los Hippies | CHAPINERO |
| 11 | Parque El Virrey Norte | CHAPINERO |
| 12 | Arborizadora Alta | CIUDAD BOLIVAR |
| 13 | Estancia | CIUDAD BOLIVAR |
| 14 | Illimaní | CIUDAD BOLIVAR |
| 15 | Candelaria La Nueva | CIUDAD BOLIVAR |
| 16 | Meissen | CIUDAD BOLIVAR |
| 17 | San Andrés | ENGATIVÁ |
| 18 | La Serena | ENGATIVÁ |
| 19 | Boyacá Real | ENGATIVÁ |
| 20 | Humedal Santa María del Lago | ENGATIVÁ |
| 21 | Parque Villa Luz | ENGATIVÁ |
| 22 | Parque Fundacional de Engativá Pueblo | ENGATIVÁ |
| 23 | La Florida | ENGATIVÁ |
| 24 | Carmen de la Laguna | FONTIBON |
| 25 | Atahualpa | FONTIBON |
| 26 | Sauzalito | FONTIBON |
| 27 | Urbanización Carimagua-Parque Lucerna | KENNEDY |
| 28 | Amistad | KENNEDY |
| 29 | Castilla | KENNEDY |
| 30 | Cayetano Cañizares | KENNEDY |
| 31 | Patio Bonito | KENNEDY |
| 32 | Timiza | KENNEDY |
| 33 | El Renacimiento | MARTIRES |
| 34 | Eduardo santos | MARTIRES |
| 35 | Ricaurte | MARTIRES |
| 36 | Ciudad Montes | PUENTE ARANDA |
| 37 | Jazmín | PUENTE ARANDA |
| 38 | Pijaos | RAFAEL URIBE URIBE |
| 39 | Bosque de San Carlos | RAFAEL URIBE URIBE |
| 40 | Molinos II | RAFAEL URIBE URIBE |
| 41 | Quiroga | RAFAEL URIBE URIBE |
| 42 | San Cristóbal | SAN CRISTÓBAL |
| 43 | Entrenubes | SAN CRISTÓBAL |
| 44 | Gaitán Cortés | SAN CRISTÓBAL |
| 45 | Velódromo 1 de Mayo | SAN CRISTÓBAL |
| 46 | Villa de Los Alpes | SAN CRISTÓBAL |
| 47 | Cruces | SANTA FE |
| 48 | Parque La Independencia | SANTA FE |
| 49 | Belén – Centro Lourdes | SANTA FÉ |
| 50 | Fontanar del Río | SUBA |
| 51 | Gaitana | SUBA |
| 52 | Tibabuyes | SUBA |
| 53 | Parque Mirador los Nevados | SUBA |
| 54 | Parque Urbanizacion Atabanza | SUBA |
| 55 | Centro Nariño | TEUSAQUILLO |
| 56 | Paulo VI | TEUSAQUILLO |
| 57 | Acevedo Tejada | TEUSAQUILLO |
| 58 | Salitre Greco | TEUSAQUILLO |
| 59 | Nicolás de Federmán | TEUSAQUILLO |
| 60 | Simón Bolívar | TEUSAQUILLO |
| 61 | El Tunal | TUNJUELITO |
| 62 | Nuevo Muzú | TUNJUELITO |
| 63 | Alta Blanca | USAQUEN |
| 64 | El Country | USAQUEN |
| 65 | Nueva Autopista | USAQUEN |
| 66 | San Cayetano | USME |
| 67 | Villa Alemana | USME |
| 68 | La Andrea | USME |
| 69 | Valles de Cafam | USME |
| 70 | Virrey | USME |
| 71 | La Aurora | USME |
| 72 | Floresta II | Suba |
| 73 | Parque El Carmelo | Engativá |
| 74 | Parque El Porvenir | Bosa |
| 75 | Parque Zona Franca | Fontibón |
| 76 | Parque La Victoria | San Cristóbal |
| 77 | Parque Santa Ana | Usaquén |
| 78 | Parque Simón Bolívar Sector Unidad Deportiva el Salitre | Engativá |
| 79 | Plazoleta Universidad El Rosario | La Candelaria |
| 80 | Parque Estadio Olaya Herrera | Rafael Uribe Uribe |
| 81 | Parque El Taller - El Ensueño | Ciudad Bolívar |

| Cód. | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia |  | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Aumentar a 12 las Bibloestaciones en TransMIlenio | 12 |  | 10 | 83,33% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avances cuatrienio: Las Bibloestaciones son pequeñas bibliotecas públicas en TransMIlenio en donde se prestan servicios como: Orientación sobre lecturas, afiliación gratuita de los usuarios y préstamo de libros. Cada Bibloestación, es atendida por jóvenes promotores de lectura que se encargan de carnetizar a los usuarios y adelantar el préstamo gratuito de los libros.

En 2016 se logró la operación de 6 Bibloestaciones en el distrito, que funcionan dentro del sistema TransMilenio en los Portales de Suba, Américas, Sur y Usme y en las Estaciones de intercambio Jiménez y Ricaurte. Durante el 2017 se logró adelantar el trabajo de mantenimiento y operación de seis Bibloestaciones. Adicionalmente, se pusieron en funcionamiento 2 nuevas Bibloestaciones en Portal Eldorado y Estación San Diego logrando la meta para el año de tener funcionando 8 Bibloestaciones. Dichas Bibloestaciones funcionan de lunes a viernes de 3:00 p.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Desde mayo de 2018 las Bibloestaciones junto con los PPP, pasaron a formar parte de la estructura de Biblored. Esto ha permitido realizar acciones integrales en el territorio, fortalecer los procesos de formación de los promotores de lectura bajo los lineamientos definidos por Biblored, y organizar la atención en distintos espacios de la ciudad, garantizando el logro de los objetivos del plan y el fortalecimiento descentralizado de los programas de lectura y escritura. Además, se inició el proceso para desarrollar un sistema unificado de información frente a los afiliados, estadísticas, catálogos, herramientas de seguimiento, entre otros. Lo anterior busca fortalecer la apropiación de los espacios por parte de la ciudadanía. En este proceso se resalta la continuidad del servicio, sin que hubieran existido periodos de cierre particulares

Durante 2018 se realizaron las acciones de articulación necesarias con TransMIlenio para la puesta en funcionamiento en el mes de octubre de las dos nuevas Bibloestaciones ubicadas en las estaciones de Héroes y Banderas. Con estos espacios se logra el 100% de la meta establecida para la vigencia llegando a 10 Bibloestaciones en funcionamiento.

Avances de la vigencia: Durante el primer trimestre de 2019 se han mantenido en operación las 10 Bibloestaciones de la ciudad. En el mes de marzo inició el proceso de ingreso de las colecciones de las Bibloestaciones a los catálogos de BibloRed por lo que se han generado algunos cierres parciales de los espacios. Lo anterior permitirá prestar un mejor servicio a los usuarios del sistema que acceden a las Bibloestaciones. Durante este periodo han continuado las actividades de lectura en las plataformas y los buses articulados.

Durante este periodo se inició el trabajo articulado con TransMIlenio para la selección de las estaciones donde se instalarán las 2 nuevas Bibloestaciones previstas dentro de las metas del actual Plan de Desarrollo.  Inicialmente se han propuestos los siguientes espacios que están pendientes de aprobación final: Estación General Santander y Estación TransMicable (Portal Tunal). En el segundo trimestre de 2019 se contará con la lista final de espacios seleccionados.

Dentro de las estadísticas de préstamo se resalta que a partir del 2019 se incluyen las estadísticas asociadas al préstamo o consulta de libros en el espacio.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Se presentan algunas novedades en el servicio, especialmente en la Bibloestación Usme que se encuentra cerrada desde el 29 de enero, por trabajos que están realizando en TransMIlenio. Deshabilitaron el acceso a la Bibloestación, hasta el momento no tenemos información alguna de cuando tiempo se demore este arreglo.

4.3 Beneficios de ciudad

Los puntos de lectura en estaciones de intercambio y portales hacen más amables estos espacios y permiten que los ciudadanos se apropien de los mismos, convirtiéndolos en puntos de encuentro, oportunidades de conocimiento y una democratización del acceso a materiales de lectura de alta calidad.

Las Bibloestaciones promueven el acceso al libro en los distintos espacios en los que se desarrolla la vida ciudadana. Crea espacios que rompen barreras físicas y simbólicas para acercarse al libro y la lectura permitiendo que todas las personas tengan las mismas posibilidades de acceder al conocimiento, la creación, la participación y el diálogo.

Además, la opción de obtener materiales y llevarlos a casa (gracias al proceso de préstamo y carnetización) facilita el acceso a los libros y su integración al ciclo de la vida cotidiana.

4.4 Enfoque Poblacional

Las siguientes son las estadísticas correspondientes al programa Bibloestaciones para el periodo reportado:

| Lectores por edad | Total a febrero 28 de 2019 |
| --- | --- |
| Primera Infancia e infancia | 436 |
| Jóvenes | 1.145 |
| Adultos | 2.619 |
| TOTALES | 4.200 |

Libros prestados en el parque y a domicilio

| Colección | Total a febrero 28 de 2019 |
| --- | --- |
| Infantil | 1.278 |
| Juvenil | 425 |
| Adultos | 1.374 |
| TOTAL | 3.077 |

4.5 Enfoque territorial

Las Bibloestaciones están ubicadas en los siguientes portales y estaciones de TransMIlenio:

|  | BIBLOESTACIÓN | UBICACIÓN | LOCALIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PORTAL SUR | Avenida calle 57 Sur, con carrera 73. A la entrada del portal después del torniquete. | BOSA |
| 2 | PORTAL 20 DE JULIO | Carrera 5A con Calle 31 Sur. En el segundo piso al terminar la rampa. | SAN CRISTÓBAL |
| 3 | PORTAL USME | Avenida Carrera 14 Calle 65 Sur: En el túnel a la subida de la escalera de salida del portal. | USME |
| 4 | PORTAL AMÉRICAS | Avenida carrera 86 con avenida calle 43 sur. A la entrada del portal pasando el torniquete al lado de los cajeros. | KENNEDY |
| 5 | ESTACIÓN BANDERAS | Avenida de las Américas con Cra 78A | KENNEDY |
| 6 | PORTAL SUBA | Avenida calle 145 con avenida carrera 104. A la entrada del portal antes del torniquete. | SUBA |
| 7 | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO RICAURTE | Avenida calle 13 entre carreras 27 y 29: Hacía la mitad del túnel debajo de la escalera. | MÁRTIRES |
| 8 | PORTAL DORADO | Av. 26 con Av. ciudad de Cali | FONTIBÓN |
| 9 | ESTACIÓN SAN DIEGO | Estación Museo Nacional Cra 10 Calle 27 subterráneo | SANTA FE |
| 10 | ESTACIÓN HÉROES | Autopista Norte con Calle 80 | CHAPINERO |

| Cód. | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Poner en funcionamiento 12 puestos de lectura en plazas de mercado | 12 | 12 | 100% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avances del cuatrienio: Los puestos de lectura en plazas de mercado son espacios culturales donde se fortalecen los hábitos de lectura y se puede hacer uso de los 5.200 títulos que incluyen literatura infantil, juvenil, novelas y ficción entre otros.

En 2016 se realizó la compra de colecciones para las para 3 Plazas de Mercado, con una colección básica de 180 ejemplares para cada una. Se adelanta la entrega de los materiales y se inicia la programación de actividades para uso de las colecciones. En el primer semestre del 2017 se realizó la entrega de estas colecciones bibliográficas a los puntos de lectura de Kennedy, la Perseverancia, 20 de Julio y Restrepo, en el marco del Convenio suscrito entre la SCRD y el IPES.

En 2017, se desarrollaron actividades de promoción de lectura en 7 plazas de mercado, superando así la meta de 4 puntos de lectura establecida para este año. Las siguientes son las plazas en las que se desarrollaron actividades de promoción de lectura durante el 2017: Kennedy, La Perseverancia, 20 de Julio y Restrepo y durante el último trimestre en las Plazas de Fontibón, Trinidad Galán y Samper Mendoza. Estas actividades se realizaron los sábados de 9 a 11 mañana y en la plaza Samper Mendoza los viernes de 7 a 9 de la mañana.  Durante la vigencia 2018 se inauguraron 5 nuevos puntos de lectura en las plazas de mercado Quirigua, 12 de Octubre, Santander, Ferias y Cruces. De esta manera se completaron 12 puntos en total, los cuales tienen como propósito generar hábitos de lectura en los niños hijos de los comerciantes y residentes de la localidad.

Avances de la vigencia: Durante el primer trimestre del 2019 se han desarrollado actividades de promoción de lectura constantes en los 12 puntos de lectura ubicados en plazas de mercado. Cada plaza es atendida por los promotores de lectura dos veces a la semana en un horario definido conjuntamente con los administradores de las plazas de mercado.

Actualmente se están desarrollando actividades en las siguientes plazas:

| # | Localidad | Nombre de la plaza | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Engativá | Quirigua | Calle 90 # 91 - 52 |
| 2 | Barrios unidos | 12 de octubre | Calle 72 # 51 – 62 |
| 3 | Engativá | Las ferias | Calle 74B No 69Q- 35 |
| 4 | Santafé | Cruces | Calle 1 F No. 4 60 |
| 5 | Antonio Nariño | Santander | Calle 26 SUR # 30 - 51 |
| 6 | Santafé | Perseverancia | Carrera 5ª #30-30 |
| 7 | Kennedy | Kennedy | Calle 42 No 78M-50 Sur |
| 8 | San Cristóbal | 20 de Julio | Carrera 6 # 24-60 Sur |
| 9 | Fontibón | Fontibón | Calle 19 No 103 - 26/10 |
| 10 | Antonio Nariño | Restrepo | Carrera 19 No 18 – 51 SUR |
| 11 | Puente Aranda | Trinidad Galán | Carrera 60 # 5 - 00 |
| 12 | Los Mártires | Samper Mendoza | Carrera 25 # 22A - 73 |

Se busca fomentar la apropiación del espacio por parte de los niños y niñas que asisten a las actividades. La atención se lleva a cabo a través de un promotor de lectura, perteneciente a la Biblioteca del área de influencia, que dedica un porcentaje de sus horas a atender el punto de lectura en la plaza y que se reporta como una actividad de extensión bibliotecaria. Las actividades de promoción de lectura iniciaron en el mes de febrero. En total se han desarrollado 36 sesiones con 414 usuarios participantes en las actividades.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se han presentado retrasos para la ejecución de la meta.

4.3 Beneficios de ciudad

La oferta de libros y actividades de lectura en espacios que convencionalmente no están destinados a este tipo de cultura beneficia principalmente a las personas que, por sus horarios de labores en la plaza, no pueden hacer uso de la oferta existente en las bibliotecas. Esto también impacta una buena cantidad de población infantil y juvenil que asiste a los puntos de mercado una vez terminadas sus actividades académicas y que fácilmente pueden acceder a materiales de lectura y esparcimiento. Por otra parte, el público en general que asiste a la plaza por temas comerciales, se beneficia de las actividades programadas que adelantan los promotores de lectura.

4.4 Enfoque Poblacional

En las plazas de mercado se ha trabajado principalmente con los niños y niñas hijos de los comerciantes, y en algunas plazas como Las ferias se ha iniciado el trabajo de promoción de lectura directamente con los comerciantes.

En promedio, más de 320 personas se benefician al mes de las actividades de promoción de lectura en los puntos de lectura en Plazas de mercado.

4.5 Enfoque territorial

| # | Localidad | Nombre de la plaza | Dirección | Barrio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Engativá | Quirigua | Calle 90 # 91 - 52 | Quirigua |
| 2 | Barrios unidos | 12 de octubre | Calle 72 # 51 – 62 | San Fernando |
| 3 | Engativá | Las ferias | Calle 74B No 69Q- 35 | Las ferias |
| 4 | Santafé | Cruces | Calle 1 F No. 4 60 | Cruces |
| 5 | Antonio Nariño | Santander | Calle 26 SUR # 30 - 51 | Santander |
| 6 | Santafé | Perseverancia | Carrera 5ª #30-30 | Perseverancia |
| 7 | Kennedy | Kennedy | Calle 42 No 78M-50 Sur | Kennedy |
| 8 | San Cristóbal | 20 de Julio | Carrera 6 # 24-60 Sur | 20 de Julio |
| 9 | Fontibón | Fontibón | Calle 19 No 103 - 26/10 | Fontibón |
| 10 | Antonio Nariño | Restrepo | Carrera 19 No 18 – 51 SUR | Restrepo |
| 11 | Puente Aranda | Trinidad Galán | Carrera 60 # 5 - 00 | Trinidad Galán |
| 12 | Los Mártires | Samper Mendoza | Carrera 25 # 22A - 73 | Samper Mendoza |

| Cód. | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Fortalecer 50 Centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de familias en acción con programas de lectura. | 47 | 42 | 89,36% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avances del cuatrienio: En 2017 inició la ejecución de actividades en cumplimiento de esta meta, la cual al cierre de la vigencia reporta un cumplimiento del 100% con la entrega a partir del mes de agosto de las colecciones a los jardines infantiles, fortaleciendo de esta manera los procesos de promoción de lectura con la primera infancia.

Asimismo, se abrieron las salas intergeneracionales, las cuales desarrollaron actividades de promoción de lectura y escritura con público familiar; en promedio, cada sala atendió entre 80 y 150 personas al mes, siendo la sala de Kennedy fue la que mayor público recibió, con un promedio de 150 a 200 personas mensuales. Estas salas fueron atendidas por promotores de lectura, contratados en el marco del Convenio entre la SDIS y Fundalectura; la SCRD tuvo a su cargo el apoyo en procesos de formación a los promotores de lectura en el marco del Plan Distrital Leer es volar.

Para la entrega de colecciones a jardines infantiles y las salas intergeneracionales, se realizó el evento de lanzamiento y entrega de las colecciones de manera conjunta entre la SDIS, la SCRD y Fundalectura en el Centro de Desarrollo Comunitario Bellavista en la localidad de Kennedy.

Al cierre de la vigencia, la distribución de las colecciones y salas de lectura, se presentó en los siguientes espacios de las siguientes localidades:

| No. | SALA | NOMBRE | LOCALIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | J.INFANTIL | La Casona | Ciudad Bolívar |
| 2 | J.INFANTIL | Aliso del Mochuelo | Ciudad Bolívar |
| 3 | J.INFANTIL | Acacia Sur | Ciudad Bolívar |
| 4 | J.INFANTIL | Candelaria | Ciudad Bolívar |
| 5 | J.INFANTIL | Minuto de María | Ciudad Bolívar |
| 6 | S.INTERGENERACIÓN | CDC El Mochuelo | Ciudad Bolívar |
| 7 | J.INFANTIL | Calixto Torres | Puente Aranda |
| 8 | J.INFANTIL | Bochica | Puente Aranda |
| 9 | J.INFANTIL | Trinidad Galán | Puente Aranda |
| 10 | J.INFANTIL | Camelia | Puente Aranda |
| 11 | J.INFANTIL | Alcalá Muzu | Puente Aranda |
| 12 | J.INFANTIL | Ciudad de Bogotá | Kennedy |
| 13 | J.INFANTIL | Argelia | Kennedy |
| 14 | J.INFANTIL | Risitas Infantiles | Kennedy |
| 15 | J.INFANTIL | Patio Bonito Satélite | Kennedy |
| 16 | S.INTERGENERACIÓN | CDC Bellavista | Kennedy |
| 17 | J.INFANTIL | La Esperanza | Usme |
| 18 | J.INFANTIL | Monteblanco | Usme |
| 19 | J.INFANTIL | Pebbles y Bamban | Usme |
| 20 | J.INFANTIL | Tejares | Usme |
| 21 | S.INTERGENERACIÓN | Subdirección Local de Usme Chuinza | Usme |
| 22 | J.INFANTIL¦ | José Martí | San Cristóbal |
| 23 | J.INFANTIL | San Martin de Loba | San Cristóbal |
| 24 | J.INFANTIL | San Cristóbal | San Cristóbal |
| 25 | S.INTERGENERACIÓN | CDC La victoria | San Cristóbal |
| 26 | J.INFANTIL | Verbenal | Usaquén |
| 27 | J.INFANTIL | Buenavista | Usaquén |
| 28 | S.INTERGENERACIÓN | CDC Servitá | Usaquén |
| 29 | J.INFANTIL | Olarte | Bosa |
| 30 | J.INFANTIL | Libertad | Bosa |
| 31 | J.INFANTIL | Aures | Suba |
| 32 | J.INFANTIL | La Manuelita | Suba |
| 33 | J.INFANTIL | El Triunfo | Santa Fe |
| 34 | J.INFANTIL | Atanasio Girardot | Santa Fe |
| 35 | J.INFANTIL | María Goretti | Barrios Unidos |
| 36 | J.INFANTIL | Santa Sofía | Barrios Unidos |
| 37 | J.INFANTIL | Tunjuelito | Tunjuelito |
| 38 | J.INFANTIL | Juan XXIII | Chapinero |
| 39 | J.INFANTIL | Jorge Bejarano | Mártires |
| 40 | J.INFANTIL | Rafael Pombo | Fontibón |

En el segundo semestre, la SDIS determinó que realizaría el traslado de las colecciones y mobiliario de las 5 salas intergeneracionales a otros espacios que fueran más pertinentes para el desarrollo de actividades de promoción de lectura. Por lo anterior no fue posible realizar acciones en estos espacios. Por su parte, de los 35 jardines infantiles dotados con colecciones en el 2017, se trabajó en 28 por cuestiones como cierres, mantenimiento, entre otros.

No obstante, se realizó la gestión con la SDIS, el ICBF y otras entidades que atienden específicamente a la primera infancia y sus familias, para realizar las actividades de promoción de lectura y escritura en 40 espacios, y cumplir de esta manera con el 100% de la meta para la vigencia actual.

De esta manera, durante el 2018 se atendieron un total de 42 espacios con énfasis en la primera infancia distribuidos así:

|  | Localidad | Entidad responsable | Nombre del espacio | Beneficiado en 2017 con colecciones (Si/No) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BARRIOS UNIDOS | Secretaría de Integración Social | María Goretti | Si |
| 2 | BARRIOS UNIDOS | Secretaría de Integración Social | Santa Sofía | Si |
| 3 | BOSA | Secretaría de Integración Social | Libertad | Si |
| 4 | BOSA | Secretaría de Integración Social | Olarte | Si |
| 5 | CIUDAD BOLÍVAR | Secretaría de Integración Social | La casona | Si |
| 6 | CIUDAD BOLÍVAR | Secretaría de Integración Social | Candelaria | Si |
| 7 | CIUDAD BOLÍVAR | Secretaría de Integración Social | Minuto de maría | Si |
| 8 | FONTIBÓN | Secretaría de Integración Social | Rafael Pombo | Si |
| 9 | KENNEDY | Secretaría de Integración Social | Patio Bonito Satélite | Si |
| 10 | KENNEDY | Secretaría de Integración Social | Ciudad de Bogotá | Si |
| 11 | KENNEDY | Secretaría de Integración Social | Argelia | Si |
| 12 | PUENTE ARANDA | Secretaría de Integración Social | Bochica | Si |
| 13 | PUENTE ARANDA | Secretaría de Integración Social | Alcalá Muzu | Si |
| 14 | PUENTE ARANDA | Secretaría de Integración Social | Calixto | Si |
| 15 | PUENTE ARANDA | Secretaría de Integración Social | Trinidad Galan | Si |
| 16 | SAN CRISTÓBAL | Secretaría de Integración Social | San Martín de Loba | Si |
| 17 | SAN CRISTÓBAL | Secretaría de Integración Social | José Martí | Si |
| 18 | SAN CRISTÓBAL | Secretaría de Integración Social | San Cristóbal | Si |
| 19 | SANTA FE | Secretaría de Integración Social | El Triunfo | Si |
| 20 | SUBA | Secretaría de Integración Social | La Manuelita | Si |
| 21 | SUBA | Secretaría de Integración Social | Aures | Si |
| 22 | TUNJUELITO | Secretaría de Integración Social | Tunjuelito | Si |
| 23 | USAQUÉN | Secretaría de Integración Social | Buenavista | Si |
| 24 | USAQUÉN | Secretaría de Integración Social | Verbenal | Si |
| 25 | USME | Secretaría de Integración Social | La Esperanza | Si |
| 26 | USME | Secretaría de Integración Social | Pebles y Bam Bam | Si |
| 27 | USME | Secretaría de Integración Social | Gran Yomasa | Si |
| 28 | CIUDAD BOLÍVAR | Secretaría de Integración Social | Acacia Sur | Si |
| 29 | BOSA | Secretaría de Integración Social | UBA RHUA | No |
| 30 | ENGATIVÁ | Secretaría de Integración Social | WAWAKUNAPAK YACHAHUNA- | No |
| 31 | KENNEDY | Secretaría de Integración Social | Nietos Del Trueno | No |
| 32 | RAFAEL URIBE URIBE | ICBF RED Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar HCB DE Molinos / Asociación ACHOBIS | Manitas Traviesas, El Castillo de los Pibes, Divino Niño, Ardillas Alegres, Mi Bello Cali, El Chavo, Los Dulces Corderitos, Mis Primeros Años, Mi Casita Infantil, Ositos Inquietos, Los Cerritos, Mis Pequeños Gigantes, Los Grillitos. | No |
| 33 | FONTIBÓN | ICBF RED Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar HCB DE Fontibón | Bugs Bunny, Mi Segundo Hogar, Mis Angelitos, Mi Primer Escalón. Mis Pequeños Pingüinos, Patito Feo, Los Yoyitos, Casita Alegre, Mis Pequeñas Travesuras, Mi Piolín Alegre, Mi Pequeñín, Los Teletubis, Casita De Chocolate. | No |
| 34 | CIUDAD BOLÍVAR | ICBF CDI Familias Encantadas (Centro de Desarrollo Infantil) Centros de atención de primera infancia, lactantes y gestantes | Manitas Bellas | No |
| 35 | CIUDAD BOLÍVAR | ICBF CDI Familias Encantadas (Centro de Desarrollo Infantil) Centros de atención de primera infancia, lactantes y gestantes | Semillas de amor | No |
| 36 | BOSA | Biblioteca Comunitaria | QUINUA | No |
| 37 | CIUDAD BOLIVAR | Biblioteca Comunitaria | Bonavista 2 | No |
| 38 | KENNEDY | Biblioteca Comunitaria | Casa Rosada Patio Bonito | No |
| 39 | KENNEDY | Biblioteca Comunitaria | Fundación Amigos de Jesús y María | No |
| 40 | SUBA | Biblioteca Comunitaria | Comuneros Norte | No |
| 41 | SUBA | Biblioteca Comunitaria | Biblioteca Comunitaria Julio Cortázar | No |
| 42 | ENGATIVÁ | Secretaría de Integración Social | Campamento Humanitario para Migrantes Venezolanos | No |

Avances de la vigencia: Durante el primer trimestre del 2019 se han desarrollado acciones de articulación con la Secretaría de Integración Social para definir lo espacios y condiciones que se requieren para el desarrollo de acciones de promoción de lectura en los jardines infantiles a cargo de la SDIS y en las Casas de pensamiento intercultural; espacios atendidos en el año 2018 con actividades de extensión a cargo del programa BibloRed.

Teniendo en cuenta que desde la SDIS han solicitado una revisión previa de las acciones a desarrollar con la primera infancia por parte de otras entidades no se ha podido inicial el trabajo formal en los espacios de la SDIS durante el periodo del presente reporte.

Se espera iniciar la atención a los espacios de primera infancia a cargo de la SDIS durante el segundo trimestre del 2019. Así mismo, durante el primer trimestre se han desarrollado acciones de gestión en otros espacios de atención a la primera infancia en la Bogotá rural, en espacios del ICBF y en fundaciones privadas para la atención a esta población.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos en el cumplimiento de la meta.

4.3 Beneficios de ciudad

Este proceso permite desarrollar actividades cualificadas de promoción de lectura con los niños y niñas y sus familias en jardines infantiles de la ciudad.

4.4 Enfoque Poblacional

Son espacios con enfoque poblacional explícito; se prioriza con estas acciones a la población infantil.

En promedio, más de 2.500 niños y niñas y sus familias se benefician al mes de las actividades de promoción de lectura en estos espacios.

4.5 Enfoque territorial

Los siguientes son los 42 espacios con enfoque en primera infancia en los que se desarrollaron actividades de promoción de lectura:

| LOCALIDAD | Entidad responsable | Nombre del espacio |
| --- | --- | --- |
| BARRIOS UNIDOS | Secretaría de Integración Social | María Goretti |
| BARRIOS UNIDOS | Secretaría de Integración Social | Santa Sofía |
| BOSA | Secretaría de Integración Social | Libertad |
| BOSA | Secretaría de Integración Social | Olarte |
| CIUDAD BOLÍVAR | Secretaría de Integración Social | La casona |
| CIUDAD BOLÍVAR | Secretaría de Integración Social | Candelaria |
| CIUDAD BOLÍVAR | Secretaría de Integración Social | Minuto de maría |
| FONTIBÓN | Secretaría de Integración Social | Rafael Pombo |
| KENNEDY | Secretaría de Integración Social | Patio Bonito Satélite |
| KENNEDY | Secretaría de Integración Social | Ciudad de Bogotá |
| KENNEDY | Secretaría de Integración Social | Argelia |
| PUENTE ARANDA | Secretaría de Integración Social | Bochica |
| PUENTE ARANDA | Secretaría de Integración Social | Alcalá Muzu |
| PUENTE ARANDA | Secretaría de Integración Social | Calixto |
| PUENTE ARANDA | Secretaría de Integración Social | Trinidad Galan |
| SAN CRISTÓBAL | Secretaría de Integración Social | San Martín de Loba |
| SAN CRISTÓBAL | Secretaría de Integración Social | José Martí |
| SAN CRISTÓBAL | Secretaría de Integración Social | San Cristóbal |
| SANTA FE | Secretaría de Integración Social | El Triunfo |
| SUBA | Secretaría de Integración Social | La Manuelita |
| SUBA | Secretaría de Integración Social | Aures |
| TUNJUELITO | Secretaría de Integración Social | Tunjuelito |
| USAQUÉN | Secretaría de Integración Social | Buenavista |
| USAQUÉN | Secretaría de Integración Social | Verbenal |
| USME | Secretaría de Integración Social | La Esperanza |
| USME | Secretaría de Integración Social | Pebles y Bam Bam |
| USME | Secretaría de Integración Social | Gran Yomasa |
| CIUDAD BOLÍVAR | Secretaría de Integración Social | Acacia Sur |
| BOSA | Secretaría de Integración Social | UBA RHUA |
| ENGATIVÁ | Secretaría de Integración Social | WAWAKUNAPAK YACHAHUNA- |
| KENNEDY | Secretaría de Integración Social | NIETOS DEL TRUENO |
| RAFAEL URIBE URIBE | ICBF RED Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar HCB DE Molinos / Asociación ACHOBIS | MANITAS TRAVIESAS EL CASTILLO DE LOS PIBES DIVINO NIÑO ARDILLAS ALEGRES MI BELLO CALI EL CHAVO LOS DULCES CORDERITOS MIS PRIMEROS AÑOS MI CASITA INFANTIL OSITOS INQUIETOS LOS CERRITOS MIS PEQUEÑOS GIGANTES LOS GRILLITOS |
| FONTIBÓN | ICBF RED Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar HCB DE Fontibon | Bugss Bunny, mi segundo hogar, mis angelitos, mi primer escalón. Mis pequeños pingüinos, patito feo, los yoyitos,casita alegre, mis pequeñas travesuras, mi piolin alegre, mi pequeñín, los teletubis, casita de chocolate. |
| CIUDAD BOLÍVAR | ICBF CDI Familias Encantadas (Centro de Desarrollo Infantil) Centros de atención de primera infancia, lactantes y gestantes | Manitas Bellas |
| CIUDAD BOLÍVAR | ICBF CDI Familias Encantadas (Centro de Desarrollo Infantil) Centros de atención de primera infancia, lactantes y gestantes | Semillas de amor |
| BOSA | Biblioteca Comunitaria | QUINUA |
| CIUDAD BOLIVAR | Biblioteca Comunitaria | Bonavista 2 |
| KENNEDY | Biblioteca Comunitaria | CASA ROSADA PATIO BONITO |
| KENNEDY | Biblioteca Comunitaria | Fundación amigos de Jesús y María |
| SUBA | Biblioteca Comunitaria | Comuneros Norte |
| SUBA | Biblioteca Comunitaria | Biblioteca Comunitaria Julio Cortázar |

| Cód. | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Apoyar 50 bibliotecas comunitarias | 12 | 0 | 0% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Durante 2017 y 2018 se ha podido apoyar un total de 32 bibliotecas comunitarias así:

| AÑO | TIPO DE APOYO | BIBLIOTECA COMUNITARIA BENEFICIADA |
| --- | --- | --- |
| 2017 | FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA | SUEÑA CUENTOS |
| 2017 |  | ESCUELA ARTÍSTICA LOS HIJOS DEL SOL |
| 2017 |  | LUPITA FEROCHE, ESPACIO CREATIVO ITINERANTE |
| 2017 |  | LEIDY MARCELA AGUDELO VEGA |
| 2017 |  | CLUB DE LECTURA CASA VIVA |
| 2017 |  | ABISAL COLECTIVO |
| 2017 |  | CLUB DE LECTURA Y ESCRITURA CREATIVA - LECTURAS AL VIENTO |
| 2017 |  | RAPSODA |
| 2017 | ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, FORMACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO | SIMÓN EL BOLÍVAR |
| 2017 |  | EL UVAL |
| 2017 |  | BAÚL DE LETRAS |
| 2017 |  | SALA DE LECTURA TÍO MANE |
| 2018 | ADQUISICIÓN DE DOTACIONES PARA BIBLIOTECAS COMUNITARIAS | BIBLIOTECA COMUNITARIA ARCA DE ISMAEL |
| 2018 |  | BIBLIOTECA COMUNITARIA RAFAEL POMBO |
| 2018 |  | BIBLIOTECA COMUNITARIA CASA VIVA |
| 2018 |  | BIBLIOTECA COMUNITARIA BAÚL DE LETRAS |
| 2018 |  | BIBLIOTECA COMUNITARIA SIMÓN RODRÍGUEZ |
| 2018 |  | BIBLIOTECA AMBIENTAL Y AGROECOLÓGICA EL UVAL |
| 2018 |  | BIBLIOTECA COMUNITARIA JOSE MARIA CARBONELL |
| 2018 |  | BIBLIOTECA COMUNITARIA CASA ROSADA PATIO BONITO |
| 2018 | FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS Y PROGRAMAS DE BIBLIOTECAS COMUNITARIAS | BIBLOCARRITO R4 |
| 2018 |  | BIBLIOTECA POPULAR TECHOTIBA |
| 2018 |  | BIBLIOTECA COMUNITARIA BABILONIA |
| 2018 |  | BIBLIOTECA COMUNITARIA JULIO CORTÁZAR |
| 2018 |  | BIBLIOTECA COMUNITARIA EDUARDO GALEANO PA´L BARRIO |
| 2018 |  | BIBLIOTECA COMUNITARIA RAÍZ DE BARRO |
| 2018 |  | BIBLIOTECA COMUNITARIA SIMÓN EL BOLÍVAR |
| 2018 |  | BIBLIOTECA COMUNITARIA CORPOGÉS |
| 2018 |  | BIBLIOTECA COMUNITARIA CIUDAD HUNZA |
| 2018 |  | BIBLIOTECA COMUNITARIA LA HUERTA |
| 2018 | CONFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE REDES DE BIBLIOTECAS COMUNITARIAS | FINSUCA IMZA - RED COMUNITARIA DE ESPACIOS DE LECTURA DE KENNEDY |
| 2018 |  | RED DE BIBLIOTECAS COMUNITARIAS DE SUBA |
| 2018 | PASANTÍA A BIBLIOTECARIOS COMUNITARIOS CON REBIPOA | BIBLIOTECA COMUNITARIA JULIO CORTÁZAR |
| 2018 |  | BIBLIOTECA COMUNITARIA ARCA DE ISMAEL |
| 2018 |  | BIBLIOTECA COMUNITARIA ALAMEDA EL PORVENIR I |

Seguimiento a la ejecución de los proyectos

Se realizaron reuniones con cada grupo de ganadores de todas las becas. En ellas se socializó el cronograma, el esquema de seguimiento y evaluación y se resolvieron las inquietudes que ellos presentaban.

- Se hizo acompañamiento a la pasantía de bibliotecarios comunitarios con la Red de bibliotecas populares de Antioquia. Este acompañamiento se hizo por medio de la profesional contratada para el seguimiento y evaluación de los estímulos, quien asumió la totalidad de los gastos correspondientes a su desplazamiento y estadía. Se realiza el seguimiento y observaciones esta pasantía.

- Se realizaron 8 comités de aprobación de dotaciones, con las 8 bibliotecas comunitarias ganadoras de la Beca de adquisición de dotaciones. En estos comités se contó con la participación de BibloRed y de los ganadores. Las sesiones se realizaron en las bibliotecas comunitarias, por lo que se aprovechó para hacer observación de los espacios y sus actividades.

- Se realizaron 2 visitas a de seguimiento, en sus lugares de ejecución, a cada uno de los proyectos ganadores de las Becas. Fruto de estas visitas se completó una guía de observación, se realizaron algunas entrevistas a participantes y gestores de los proyectos.

- Creación y socialización de un sitio web para intercambio de experiencias de los ganadores.

- Revisión, aprobación y sistematización de las compras realizadas por los ganadores de la Beca Adquisición de dotaciones para bibliotecas comunitarias.

- Revisión y sistematización de los dos informes entregados por los ganadores de todas las becas.

En diciembre se llevó a cabo el Segundo Encuentro Distrital de Bibliotecas comunitarias, al que asistieron cerca de 70 personas. Se contó con la participación de conferencistas de Medellín y Montes de María y con experiencias de redes nacionales como Rebipoa. Además, se contempló una jornada de intercambio de experiencias, en la que participaron todas las bibliotecas comunitarias ganadoras de estímulos. Esto permitió posicionar los proyectos en la ciudad y visualizar los resultados de las becas entregadas.

Se estructuró un informe cuantitativo y cualitativo que reúne los resultados obtenidos a nivel de ciudad.

Como se puede ver en la gráfica, tanto en el 2017 como en el 2018 se inscribieron 73 propuestas a las convocatorias ofrecidas por la Dirección de Lectura y Bibliotecas. Sin embargo, durante el año 2017 se presentaron más propuestas por parte de personas naturales o colectivos, mientras que en el año 2018 la participación de las bibliotecas comunitarias fue más fuerte. Esto obedeció al fuerte énfasis que hizo la Dirección de Lectura y bibliotecas en el fortalecimiento a estas organizaciones sociales, que son una de las prioridades del Plan Leer es volar.

Gracias a lo anterior, en el 2018 se apoyaron 24 bibliotecas comunitarias de la ciudad. Un logro significativo, ya que se triplicó el número de bibliotecas apoyadas a través de estímulos, en comparación con el 2017:

Finalmente, cabe resaltar que en el marco del Consejo Distrital de Fomento de la lectura y la Escritura se llevan a cabo 5 mesas técnicas cuyo propósito es dejar recomendaciones para la elaboración de una futura política pública de lectura y bibliotecas en la ciudad. Los temas de las mesas son: Bibliotecas comunitarias, ruralidad, primera infancia, alfabetización y cultura digital. Esta mesa de bibliotecas comunitarias es una de las acciones fundamentales que enriquecen el apoyo de la Dirección de Lectura y bibliotecas a estas organizaciones sociales.

Avances de la vigencia: Ya se cuenta con cronogramas y procedimientos definidos para la presentación de propuestas, para este año se abrieron los siguientes estímulos para Bibliotecas comunitarias:

- Beca para fortalecimiento integral de bibliotecas comunitarias, con la idea de entregar 14 estímulos por valor de $154.000.000

- Beca para investigación y trabajo en red entre bibliotecas comunitarias, que busca otorgar 2 estímulos de 16.000.000. cada uno.

Se espera que, para el mes de mayo, se cuente con el listado de ganadores.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se han presentado retrasos para la ejecución de la meta.

4.3 Beneficios de ciudad

Estos apoyos permiten que las bibliotecas comunitarias apoyadas puedan permanecer abiertas, en diferentes horarios de atención, garantizando que los niños, jóvenes y adultos que en ellas participan sigan teniendo acceso a estos espacios culturales. Esto es de vital importancia porque estas personas tienen dificultades de acceso a las bibliotecas que conforman la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá – BibloRed y a otras infraestructuras culturales.  También se logra la ampliación de la cobertura del sistema de bibliotecas en la ciudad y el Fomento del gusto por la lectura.

4.4 Enfoque Poblacional

No se cuenta con información en el periodo del reporte.

4.5 Enfoque territorial

No se cuenta con información en el periodo del reporte.

| Cód. | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Apoyar 30 proyectos de promoción de lectura y escritura | 8 | 0 | 0% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avances cuatrienio: Durante el 2016 se apoyó la realización de 2 proyectos destinados a fortalecer la lectura y la escritura en la ciudad. Para ello se suscribió el convenio de Asociación No. 258 de 2016 con la Asociación de Amigos de las Bibliotecas - Bibloamigos, quien ejecutó los proyectos en las instalaciones de Biblored, para beneficio de sus distintos públicos. Estos proyectos fueron: Fortalecimiento de la programación Cultural Biblored a través de la circulación de autores en las distintas bibliotecas de la red, con el fin de promover encuentros entre los autores y el público.

Programación y realización de actividades en época de vacaciones, con una oferta variada de espacios de lectura, escritura y acercamiento a las expresiones artísticas. El programa incluyó asimismo una estrategia de divulgación del Plan de Lectura y escritura Leer es volar 2016-2020. Con estos proyectos, se pudo consolidar el 100% del cumplimiento de la meta para la vigencia.

Para el 2017 el cumplimiento de la meta también alcanzó una ejecución del 100%, con el apoyo a 8 proyectos de lectura y escritura en la ciudad por medio del Programa Distrital de Estímulos y el Programa Distrital de Apoyos Concertados de la SCRD. Los proyectos apoyados en 2017 fueron:

- El jardín secreto. Imagen y palabra para la infancia. Presentado por Patricia Jiménez Domínguez.

- El arte de vivir. Presentado por Mantaraya.

- Mundos de papel. Presentado por Lorena Suarez Monroy.

- Gente y cuentos, Bogotá. Presentado por Gente y cuentos.

- A los dijes, porque leer es ganar un poco. Presentado por Colectivo Surgente.

- Club de lectura flores letradas. Presentado por Flores letradas.

- Leyendo Sumapaz. Presentado por Colectivo Sumapaz.

- Nidos lectores para volar. Presentado por Bibloamigos.

Para dar cumplimiento a esta meta se abrió la siguiente beca durante el primer semestre de 2018, en el marco del Programa Distrital de Estímulos: Beca para Proyectos de Fomento a la lectura y/o la escritura.

Una vez realizada la deliberación por parte de la terna de jurados seleccionados (también por convocatoria pública), se seleccionaron los siguientes proyectos como ganadores:

- RAPSODA

- Sueña cuentos

- Club de lectura y escritura creativa - lecturas al viento

- Sembradores de palabras

- Lupita Feroche - espacio creativo itinerante

- Abisal colectivo

- Club de lectura casa viva

- Escuela artística los hijos del sol

De esta manera, se logra cumplir con el 100% de la meta planteada. La entrega de los incentivos económicos y el correspondiente inicio de los proyectos asociados a las becas, se realizó a partir del segundo semestre del 2018.

Seguimiento a la ejecución de los proyectos apoyados

Se realizaron 2 visitas a de seguimiento, en sus lugares de ejecución, a cada uno de los proyectos ganadores. Fruto de estas visitas se completó una guía de observación, se realizaron algunas entrevistas a participantes y gestores de los proyectos.

Creación y socialización de un sitio web para intercambio de experiencias de los ganadores.

Revisión y sistematización de los 2 informes parciales entregados por los ganadores.

En diciembre se llevó a cabo el Segundo Encuentro Distrital de Bibliotecas comunitarias, al que asistieron cerca de 70 personas. Se contó con la participación de conferencistas de Medellín y Montes de María y con experiencias de redes nacionales como Rebipoa. Además, se contempló una jornada de intercambio de experiencias, en la que participaron todas las bibliotecas comunitarias ganadoras de estímulos. Esto permitió posicionar los proyectos en la ciudad y visualizar los resultados de las becas entregadas.

Se cuenta con el informe cuantitativo y cualitativo que reúne los resultados obtenidos a nivel de ciudad.

Avances vigencia: Se cuenta para este año con la convocatoria BECA PARA PROYECTOS DE LECTURA Y ESCRITURA, con la que se espera entregar 8 estímulos para un total de $72.000.000. A finales del mes de junio, se contará con el listado de ganadores.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se han presentado retrasos para la ejecución de la meta.

4.3 Beneficios de ciudad

Esta línea de incentivos económicos contribuye a la consecución de los objetivos del Plan de lectura y escritura Leer es volar, específicamente en lo relacionado con su primera línea estratégica: “promover las capacidades y el gusto por la lectura y la escritura desde la primera infancia y a lo largo de la vida”. Por medio de estos apoyos se estimula, además, la circulación de materiales de lectura de calidad, promoviendo así el valor y la apropiación social del libro en la Bogotá urbana y rural.

4.4 Enfoque Poblacional

No se cuenta con información en el periodo reportado

4.5 Enfoque territorial

No se cuenta con información en el periodo reportado

| Cód. | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Consolidar 1 biblioteca digital de Bogotá | 0,90 | 0,80 | 91.11 % |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avances cuatrienio: En el 2016, la meta de consolidar el 0,1 de la biblioteca digital se cumplió al 100% a través del convenio de asociación 258 de 2016, en el marco del cual se llevaron a cabo las actividades necesarias para optimizar el servicio del portal web que soportará la Biblioteca Digital. Para ello, se adelantó un diagnóstico de usabilidad y una investigación que sistematiza experiencias nacionales e internacionales de bibliotecas digitales. El diagnóstico de usabilidad tuvo como objeto implementar mejoras en términos de eficiencia y eficacia de las tareas que los usuarios del portal web de Biblored debían resolver para navegar con facilidad; esta implementación incluyó la realización de pruebas con usuarios, con el fin de comprender cómo estos interactúan con la página web.

Por otra parte, la investigación “Pasos para una futura biblioteca digital de Bogotá” documentó en una web el resultado del estudio realizado para la conceptualización y acciones para la implementación de la Biblioteca Digital de Bogotá, exponiendo las diferentes miradas y perspectivas necesarias para el desarrollo del proyecto.

En el 2017 el avance de la meta reportada (0.4) alcanzó un 100% en su ejecución, de acuerdo al plan de trabajo de la Biblioteca Digital de Bogotá para el cuatrienio, el cual incluyó:

Una etapa en la cual se consolida el sitio de Recursos Digitales de BibloRed y se diseña e implementa su Repositorio Digital, a través de las siguientes acciones:

La implementación del esquema de usabilidad realizado anteriormente sobre el portal web BibloRed, que además de orientar el nuevo diseño del portal web, involucró la contratación de un servicio de autenticación y de un sistema de búsqueda integrada, que unifica el acceso a los recursos del portal web de BibloRed.

El diseño e implementación tecnológica del Repositorio Digital de BibloRed, el cual involucra la definición de la infraestructura requerida, sus políticas y colecciones, así como la carga y gestión de 100 objetos digitales, producidos por la red y sus usuarios.

Una etapa de definición conceptual – Ideatón, la cual complementó el proceso de investigación para la consolidación técnica, institucional y conceptual de una hoja de ruta y ficha del proyecto Biblioteca digital de Bogotá.

Una etapa de definición técnica – Hackatón, la cual tuvo como objetivo acercarse al desarrollo de un prototipo que diera cuenta de funcionalidades claves que debe contener la plataforma y un plan de sostenibilidad de la misma.

Durante el 2018, se alcanza el 80% de la meta para el cuatrienio, a través del cumplimiento de las acciones planteadas en la hoja de ruta resultado de la Ideatón. Entre estas acciones se encuentran:

Primera y segunda fase de la consultoría para la definición del marco legal de la Biblioteca Digital de Bogotá, orientada a la definición de un estado del arte, plan de gestión de riesgos y elaboración de documentos guía para la creación de contenidos por usuarios internos de Biblored, y acuerdos marco para la integración de otras fuentes de contenidos de carácter patrimonial.

Arquitectura de información de la Biblioteca digital de Bogotá, la cual define la estrategia y modelado de flujos, y la estrategia de contenidos, la cual integra las siguientes actividades:

- Definición de objetivos e indicadores clave del producto digital.

- Elaboración de brief estratégico del proyecto (usuarios+objetivos).

- Diseño de diagramas de flujo de la experiencia de interacción de los usuarios.

- Elaboración de modelo de contenido (Content Model).

- Elaboración de mapa de sitio.

- Elaboración de wireframes de las pantallas principales.

- Modelado de API de servicios.

- Contratación para el desarrollo de la plataforma tecnológica que soportará la Biblioteca Digital de Bogotá, cuyo crecimiento e implementación se ha concebido escalonadamente.

Adicionalmente se fortaleció el sitio de recursos digitales de BibloRed, a través de la implementación del sistema de analítica, el cual ha permitido efectuar una medición y seguimiento al número de consultas que se registran en recursos digitales externos suscritos por BibloRed. Este sistema ha permitido efectuar análisis y caracterizaciones sobre los usuarios que acceden a los recursos de la Biblioteca digital, por rango de edad y género, así como por el lugar desde el cual se accede al recurso.

Bajo esta premisa, en esta vigencia se avanzó en la consolidación conceptual y metodológica para el desarrollo de proyectos de creación de contenidos digitales.

Avances vigencia: Desde BibloRed, se están adelantando procesos orientados al fortalecimiento de las colecciones digitales, en cuanto a crecimiento, acceso, uso y apropiación. Una de las características principales de la Biblioteca digital de Bogotá será la selección, curaduría y creación de colecciones digitales referidas a Bogotá.

Durante el periodo se adelantó la planeación estratégica y consolidación del indicador de fortalecimiento de la Biblioteca, el cual está basado en el aumento de accesos, visitas y descargas dentro de la biblioteca. A la fecha se tiene el Sistema de autenticación y medición en funcionamiento y se han registrado un total de 6.292 visitas.

La Versión Beta, que se proyecta estará al aire para el segundo semestre de 2019, integrará las siguientes interfaces y funcionalidades:

- Página de inicio

- Búsqueda en el catálogo de metadatos (Metabuscador - Descubridor)

- Filtrado y Encontrar contenidos

- Acceso a ficha catalográfica

- Acceso a recurso externo multiformato con y sin Thumbnail

- Página de Red / creador / Autenticación

- Creación de colecciones a partir de las páginas agrupadoras de contenidos

- Creación de exhibiciones a partir de las páginas agrupadoras de contenidos

- API para la integración de fuentes de información

- Pruebas de cargue e ingesta efectiva

- Hosting de la funcionalidad, soporte y mantenimiento, almacenamiento en la nube

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se han presentado retrasos para la ejecución de la meta.

4.3 Beneficios de ciudad

A través de las acciones adelantadas, la ciudadanía tiene acceso a contenidos, programas y servicios bibliotecarios a través de internet, brindando información valorada y de calidad de la ciudad y sobre la ciudad.

La Biblioteca digital de Bogotá permitirá búsquedas únicas en recursos digitales y físicos de BibloRed así como recursos digitales de entidades de la ciudad que producen información valiosa sobre nuestra ciudad y para nuestros ciudadanos. También será un espacio para el aprendizaje, el intercambio de conocimiento, la colaboración y la creación. Por tanto, ofrecerá servicios virtuales que tienen como propósito brindar acompañamiento remoto al usuario, canales de formación, catalogación y puesta al servicio de contenidos locales producidos descentralizadamente. La Biblioteca digital de Bogotá, a pesar de ser un espacio 100% digital, se articula con la plataforma física y social de BibloRed, ofreciendo servicios presenciales que apalancan el conocimiento y formación en torno a los recursos digitales y los servicios ofrecidos virtualmente. De esta forma se garantiza el acceso a la información, al conocimiento y a la cultura digital de forma ágil y adecuada.

4.4 Enfoque Poblacional

La biblioteca digital puede ser consultada por todo tipo de población.

4.5 Enfoque territorial

Por tratarse de un proyecto en entorno digital, no se cuenta con un enfoque territorial definido.

PERIODO: I TRIMESTRE DE 2019

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1012 - Fortalecimiento a la Gestión

Reporte: ENERO A MARZO acumulado DE 2019

1. Objetivo general del Proyecto

Ejecutar un programa integral de modernización administrativa de la entidad, en los componentes de talento humano, organización administrativa, regulación sectorial y mantenimiento y modernización de las infraestructuras física, técnica y tecnológica, para optimizar la gestión y la atención al ciudadano, así como alcanzar los estándares de desarrollo institucional definidos por el distrito.

2. Logros, apuestas y retos del Proyecto

Para el proyecto de inversión 1012 “Fortalecimiento a la gestión” la SDCRD, ha orientado sus esfuerzos para el logro de la implementación el 100% de las acciones establecidas en el plan institucional de fortalecimiento; acciones para la conservación de las sedes a su cargo, a través del cuidado, mantenimiento y protección de los espacios físicos; modernización de la infraestructura de TIC así como, la gestión de diez (10) agendas normativas estratégicas para el fortalecimiento y la materialización de los derechos culturales, recreativos y deportivos de los habitantes de la ciudad.

3. Indicadores de producto

| Meta producto PD 379 - Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| (K) 411 - % de intervención en infraestructura física y dotacional | 2016 | 100 | 100 |
|  | 2017 | 100 | 100 |
|  | 2018 | 100 | 100 |
|  | 2019 | 100 |  |
|  | 2020 | 100 |  |

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (K)1 Implementar 100 por ciento de las acciones establecidas en el programa institucional de fortalecimiento | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 14.33 | 100 |  |
| (K)2 Conservar 100 por ciento de las sedes de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, a través del cuidado, mantenimiento y protección de los espacios físicos. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 23.5 | 100 |  |
| (S)3 Modernizar 70 por ciento de la infraestructura de TIC de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. | 15 | 14.5 | 40.5 | 40.5 | 5 | 5 | 5 | 1.1 | 5 |  |
| (S)4 Gestionar 10 agendas normativas estratégicas para el fortalecimiento y la materialización de los derechos culturales, recreativos y deportivos de los habitantes de la ciudad | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |  |

Retrasos y soluciones del indicador: en lo transcurrido del cuatrienio 2016 – 2010 el indicador no ha presentado retrasos.

Avances y logros del indicador: implementación del nuevo marco contable para la entidad, el apoyo en la gestión contractual de toda la entidad, la conservación de las sedes a su cargo, la renovación de la infraestructura tecnológica y las normas que regulan el sector, acorde con lo programado al inicio del cuatrienio.

4. Seguimiento por Meta Proyecto de Inversión

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar el 100% de las acciones establecidas en el plan institucional de fortalecimiento. | 100% | 14.33% | 14.33% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avance cuatrienio: la meta se cumplió al 100% para las vigencias 2016 – 2018 en un 100% acorde con lo programado. Los logros alcanzados están representados en:

- Implementación Normas Información Financiera – NIF.

Se logró el cumplimiento del 100% de la fase de diagnóstico que incluyó las actividades de identificación de los rubros de más afectación y se alcanzó un 100% de la fase de ejecución con actividades de revisión inventarios físicos, determinación de saldos bajo el nuevo marco normativo.

Igualmente a ese avance del 100% de las actividades de revisión inventarios físicos y determinación de saldos, bajo el nuevo marco normativo, junto con el análisis de inventarios físicos, definición y revisión de las políticas contables y administrativas aplicables para la entidad y adecuación de los sistemas informativos de acuerdo con las necesidades identificadas en el proceso de diagnóstico, se concluye que para el cierre del año 2016, la fase de ejecución alcanzó un 57% y al 2017 alcanzó un 100%.

En el 2018, con relación al tema de la puesta en marcha del Nuevo Marco Normativo Contable -NMNC, los avances fueron en cuanto a la planilla de saldos iniciales; depuración de saldos iniciales; reunión de implementación al interior de la entidad; cargues de archivos planos de giro de cuentas por pagar, giro de nómina del mes de enero, causación de nómina del mes de enero y amortización de pólizas de seguros, de convenios del mes de enero.

Igualmente se enviaron a la Secretaría Distrital de Hacienda, los anexos a las políticas contables, así como las políticas de operación para su revisión y aprobación, de acuerdo con lo solicitado en la Circular No. 073 de 2018 expedida por la Contadora General de Bogotá.

En Comité de sostenibilidad contable, se hizo seguimiento al compromiso de Recursos Físicos de entregar a Contabilidad la vida útil de las bibliotecas registradas como activo propio de la entidad y la interfaz de nómina entre PERNO y LIMAY y se generaron los dos primeros trimestres del año 2018 cumpliendo con los parámetros del Nuevo Marco Normativo Contable y con las parametrizaciones realizadas en el aplicativo LIMAY.

- Seguimiento y control a los procesos en los procesos transversales ligados a la función jurídica y actividades definidas para el cumplimiento de la misionalidad de la Secretaría.

Por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en el marco del proyecto, se brindó de manera permanente atención y asesoramiento en la revisión de la documentación pertinente a los estudios de conveniencia y oportunidad, para la contratación directa, de las diferentes áreas de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

Igualmente, respondiendo a lo anterior, se elaboraron contratos de prestación de servicios y convenios derivados del Plan Anual de Adquisiciones de las diferentes áreas de la entidad y a su vez se realizó la actualización del mismo (en lo que a su competencia corresponde) y de la base de datos de contratación, control de ecos y la publicación de los documentos producidos por la ejecución contractual.

Igualmente, la Oficina Asesora de Jurídica apoyó a las áreas funcionales y misionales de la entidad en los procesos contractuales, los cuales se muestran en la relación siguiente:

| CONTRATOS CELEBRADOS AÑO 2018 | 241 |
| --- | --- |
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION | 173 |
| COMPRAVENTA | 9 |
| CONTRATOS DE APOYO | 21 |
| CONTRATO DE COMODATO | 1 |
| CONTRATO DE CONCESIÓN | 1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 2 |
| CONTRATO DE SEGUROS | 1 |
| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 6 |
| CONVENIO DE ASOCIACIÓN | 2 |
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 6 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 16 |
| SUMINISTRO | 9 |

Avance vigencia: al cierre del primer trimestre de 2019, por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en el marco del proyecto, se brindó de manera permanente atención y asesoramiento en la revisión de la documentación pertinente a los estudios de conveniencia y oportunidad, para la contratación directa, de las diferentes áreas de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

Igualmente, la Oficina Asesora de Jurídica apoyó a las áreas funcionales y misionales de la entidad en los procesos contractuales, los cuales se muestran en la relación siguiente:

| CONTRATOS CELEBRADOS AÑO 2018 | 145 |
| --- | --- |
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION | 122 |
| CONTRATOS DE APOYO | 17 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 1 |
| CONTRATO DE CONSULTORIA | 1 |
| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2 |
| CONVENIO DE ASOCIACIÓN | 1 |
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 1 |

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

La meta no presenta retrasos.

4.3 Beneficios de ciudad

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, con la implementación del nuevo marco normativo contable, está en concordancia con las normas establecidas por la Contaduría general de la Nación y competitividad internacional. De igual manera, presenta todas las actuaciones contractuales de acuerdo a la normatividad de transparencia y gestión pública.

4.4 Enfoque Poblacional

La meta de implementar del 100% de las acciones establecidas en el plan institucional de fortalecimiento, no se destinan a seguimiento de políticas públicas poblacionales. Por lo tanto, el enfoque poblacional no aplica.

4.5 Enfoque territorial

La meta de implementar del 100% de las acciones establecidas en el plan institucional de fortalecimiento, no adelanta acciones en los territorios. Por lo tanto, el enfoque diferencial y poblacional no aplica.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Conservar el 100% de las sedes de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, a través del cuidado, mantenimiento y protección de los espacios físicos. | 100% | 23.50% | 23.50% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avance cuatrienio: durante el 2016, 2017 y 2018 se ejecutó el 100% de la meta en cada vigencia teniendo como avances más significativos los siguientes: la elaboración de las fichas técnicas, manual de ejecución de las actividades de mantenimientos, preparación de los pliegos del proceso de contratación de mantenimiento, visitas de inspección técnica de bienes muebles e inmuebles al servicio de la SCRD y el mantenimiento correctivo y preventivo de bienes e inmuebles a cargo de la SCRD, así como la atención a las diversas solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo que presentadas a diario.

Durante el 2019, se continua con el mantenimiento preventivo y correctivo, pintura, mantenimiento correctivo y preventivo y adecuaciones y readecuaciones.

Avances vigencia: la Dirección de Gestión Corporativa a través del Grupo Interno de Recursos Físicos de la SCRD, para dar cumplimiento a la meta propuesta para la vigencia 2018, realizó las siguientes actividades:

- Mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas de la sede principal y calle 9.

- Pintura general de la sede principal y la calle 9.

- Readecuación de espacios de las tres sedes de la SDCRD.

- Mantenimiento correctivo y preventivo del sistema eléctrico, de red, de voz y datos de la sede principal y la calle 12.

- Adecuación de la sala amiga en cumplimiento de la normatividad vigente.

- Continuidad en los mantenimientos predictivos, correctivos y preventivos de las diferentes sedes a cargo de la SDCRD.

- Mantenimiento correctivo y preventivo del sistema hidrosanitario.

- Mantenimiento preventivo de bienes muebles.

- Mantenimiento preventivo de la infraestructura física.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

La meta no presenta retrasos.

4.3 Beneficios de ciudad

Contar con las sedes de la SCRD en óptimas condiciones, para albergar a los funcionarios, contratistas y visitantes, de la tal manera que permita garantizar la seguridad física, ambiental y de mejoramiento del clima laboral, conllevando esto a la felicidad corporativa y de los usuarios de los servicios.

4.4 Enfoque Poblacional

En la meta de conservación de sedes, las inversiones, no se destinan a seguimiento de políticas públicas poblacionales. Por lo tanto, el enfoque diferencial y poblacional no aplica.

4.5 Enfoque territorial

Evidencia los logros alcanzados haciendo énfasis en las actividades realizadas en los territorios para el cumplimiento de la meta proyecto de inversión, teniendo en cuenta que toda acción se despliega e impacta sobre un espacio físico determinado. Incluir mapas o links de acceso de información georreferenciada.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Modernizar el 70% de la infraestructura de TIC de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. | 5 | 1.1% | 22% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avance cuatrienio: en las vigencias 2016, 2017 y 2018 se programó el 60% de la meta del cuatrienio, la cual se ha ejecutado en un 100% en cada una de las vigencias, mediante los siguientes avances: se suscribió contrato para mantenimiento, soporte y nuevos desarrollos para el sistema de contratación SICO, se inició plan de trabajo para su mejoramiento, se prestó soporte técnico a los usuarios finales en todo lo relacionado con TIC, se suscribieron contratos para la adquisición de infraestructura de TIC y se recibió el 100% de impresoras, servidores, switches y access point, escáner y equipos Mac. Así mismo se realizó soporte técnico y mantenimiento en la continuidad de la operación de los sistemas de información de nómina, se realizaron actividades de administración para garantizar la continuidad, el buen uso y buen funcionamiento de los servicios de red informática de la entidad, se realizaron tareas de aseguramiento constante y mitigación de vulnerabilidades, con el fin de lograr niveles altos de protección a los recursos de la Entidad, se implementó una red inalámbrica con protocolo Ipv6 en la Entidad, se entrega en funcionamiento la red inalámbrica de la sede Calle 9, se realizó actualización del sistema de gestión documental Orfeo y su plataforma tecnológica a una nueva versión más actualizada, participación en la socialización de la estrategia IGA+10 se realizaron actividades de administración y afinamiento de las bases de datos centralizadas de la entidad garantizando la seguridad de la información allí almacenada y la disponibilidad de la misma y se adquirieron 60 teléfonos IP para actualizar los que ya se encontraban obsoletos en la entidad.

Para el 2019 se continúa con el soporte técnico y mantenimiento de los sistemas de información de nómina, actividades de desarrollo de nuevas funcionalidades y mejora, gestión sobre la plataforma tecnológica de la entidad y bases de datos centralizadas y se realizan copias de respaldo de la información.

Avance vigencia: durante la vigencia 2019 en el primer trimestre se han realizado las siguientes actividades:

- Soporte técnico y mantenimiento de los sistemas de información de nómina - Perno, contabilidad - Limay, almacén – SAE e inventarios - SAI del sistema de información administrativo y financiero Si Capital y el sistema de gestión documental Orfeo buscando mantener la continuidad de su operación para el cumplimiento de las funciones administrativas y misionales de la Secretaría.

- Se iniciaron actividades de desarrollo de nuevas funcionalidades, mejora de funcionalidades ya existentes y nuevos reportes para mantener los sistemas actualizados y respondiendo a las necesidades funcionales de las áreas y el cumplimiento de la normatividad aplicable a la entidad.

- Se hace gestión sobre la plataforma tecnológica de la entidad para mantener activos los servicios informáticos que presta la entidad.

- Se realiza gestión de bases de datos centralizadas de la Secretaría para mantener la continuidad de la operación de nuestros sistemas de información y garantizar la seguridad de la misma.

- Se realizan copias de respaldo de la información la cual se almacena en diferentes fuentes quedando disponible para ser restaurada en caso de contingencia o pérdida de la misma en los sistemas en operación.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

A la fecha no se han presentado retrasos en la meta del proyecto

4.3 Beneficios de ciudad

Se garantiza la operación tecnológica de la entidad y el mejoramiento de las condiciones de los servicios tecnológicos para los funcionarios y ciudadanos, lo cual redunda en una mayor disponibilidad y confidencialidad de la información y una disposición permanente de los servicios de la entidad hacia la ciudad.

4.4 Enfoque Poblacional

La meta de modernización de la infraestructura de TIC de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, no adelanta acciones en los territorios, por lo tanto, el enfoque diferencial y poblacional no aplica.

4.5 Enfoque territorial

La meta de modernización de la infraestructura de TIC de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, no adelanta acciones en los territorios, por lo tanto, el enfoque territorial no aplica.

| Cód. | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Gestionar diez (10) agendas normativas estratégicas para el fortalecimiento y la materialización de los derechos culturales, recreativos y deportivos de los habitantes de la ciudad | 2 | 0 | 0 |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avance cuatrienio: durante las vigencias 2016 se expidió una (1) agenda, 2017 tres (3) agendas y 2018 tres (3) agendas, para un total de 7 agendas normativas, así:

- Decreto Distrital 624 del 26 de diciembre de 2016, por medio del cual se reglamenta el acuerdo 644 de 2016 por el cual se institucionaliza la Red de Bibliotecas de Públicas de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones, dicho acuerdo fue firmado por el Alcalde Mayor y la Secretaria de Despacho de la SCRD.

- Decreto Distrital 372 del 17 de julio 2017 “Por el cual se efectuó una delegación y se adoptaron otras disposiciones en cuanto a la visita del Papa al país”.

- Decreto Distrital 567 de 2017, "Por el cual se reglamentan unos programas y estrategias educativas del Distrito Capital y se deroga el Decreto Distrital 546 de 2015".

- Decreto Distrital 473 de 2017 "Por medio del cual se anuncia el Proyecto Parque Zonal Hacienda Los Molinos, se declaran los motivos de utilidad pública e interés social, así como la existencia de condiciones de urgencia y se dictan otras disposiciones”.

- Decreto Distrital 483 del 17 de agosto de 2018 “Por el cual se modifica el Decreto Distrital 229 de 2015, ´Por medio del cual se adopta la Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Escenarios para Bogotá y se dictan otras disposiciones”.

- Decreto Distrital 557 del 27 de septiembre de 2018 “Por medio del cual se adopta el Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Equipamientos Recreativos y Deportivos para Bogotá D.C. - DRAFE y se dictan otras disposiciones” y

- Decreto Distrital 480 de 2018 “Por medio del cual se modifica, adiciona y reglamenta el Decreto Distrital 627 de 2007 "Por el cual se reforma el Sistema Distrital de Cultura y se establece el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio” y se dictan otras disposiciones”.

Así mismo durante este periodo se desarrolló la Cartilla "Realización de espectáculos públicos de las artes escénicas en Bogotá. Guía de trámites y requisitos", con el propósito de apropiar el conocimiento y cumplimiento del marco normativo vigente en Bogotá para los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas y como una estrategia dirigida a fortalecer la autorregulación, mediante una alianza entre la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el Ministerio de Cultura y la Cámara de Comercio de Bogotá y además se adelantó la primera socialización de la misma.

Adicionalmente, se actualizó la reglamentación del Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisuales - PUFA mediante el Decreto Distrital 794 de 2018, “Por medio del cual se reglamente el Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisuales – PUFA, la Comisión Fílmica de Bogotá y se dictan otras disposiciones” iniciativa del Instituto Distrital de las Artes - Idartes.

Para el 2019 se encuentra en trámite de expedición el Decreto 081 de 2019 “Por el cual se establecen los mecanismos para la administración de la contribución parafiscal cultural en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.”

Avance vigencia: para el 2019, el cumplimiento de la meta se proyecta expedir 2 propuestas normativas a saber:

1. Decreto 081 de 2019 “Por el cual se establecen los mecanismos para la administración de la contribución parafiscal cultural en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.”. En proceso de expedición.

2. Frente a la otra iniciativa adelantada, ésta hace referencia a la Reglamentación del Código de Policía - Sistema Único De Aglomeraciones - SUGA “Por el cual se actualizan los requisitos del Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital –SUGA y se dictan otras disposiciones”.

- Propuesta Normativa: La iniciativa surge de las entidades que conforman el Comité de SUGA, a saber: Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Secretaría Distrital de Seguridad, Justicia y Convivencia; Alcaldía Locales, IDIGER, UAECOB, Policía Metropolitana de Bogotá MEBOG e IDPYBA.

Con la nueva iniciativa se debe incluir a la UAESP, para la reglamentación del manejo de basuras en aglomeraciones.

- Motivación: Por una parte, unificar los decretos y normas que existen sobre aglomeraciones, a saber: Decretos Distritales 599 de 2013 y 622 de 2016, Resolución 569 de 2014 de la Secretaría de Gobierno, Decretos reglamentarios de la Ley 1493 de 2011 y la cartilla “La contribución Parafiscal del Espectáculo Público en Bogotá, un balance positivo” Así como el Acuerdo 726 de 2018 “Por medio del cual se implementan mediadas que promuevan la cultura de la gestión de residuos sólidos en el Distrito Capital”.

Por la otra, actualizar los requisitos del Sistema para cada tipo de aglomeraciones: Complejas y No complejas; Seguridad y logística en los eventos; Consumo de licor; Menores de edad en los eventos; Reglamentación del Puesto de Mando Unificado (PMU); Establecer tres Líneas de tiempo para la expedición de los permisos (Ocasionales, Permanentes y Habilitación de escenarios de las artes escénicas; Pólizas: Sanciones; Boletería; Comisión de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Futbol, entre otros.

- Oportunidades de mejora:

  - Compilación de normas sobre el tema

  - Aclaración de competencias para todas las entidades

  - Unificación de requisitos para la expedición de autorizaciones.

  - Unificación de la clasificación de aglomeraciones con el lenguaje nacional.

  - Determinación de las responsabilidades de los organizadores, frente a cada aglomeración

  - Presentar ante el Congreso la propuesta normativa, para que sea tenida en cuenta como el capítulo Bogotá, dada la especificidad de temas que se manejan en la ciudad.

  - Actualizar la reglamentación distrital frente al consumo de alcohol en la realización de algunos espectáculos que implican aglomeraciones.

- Socialización.

Se debe realizar nuevamente tanto con entidades, empresarios y demás interesados.

- Publicación.

En cumplimiento del artículo 8 del CPACA, se debe publicar en la página web de la entidad, por un término prudencial, para el efecto por cinco (5) días.

- Fecha de envió a la Secretaría Jurídica

En julio se radicó proyecto de decreto y exposición motivos ante Secretaría Jurídica Distrital y se llevaron a cabo comunicaciones con la entidad, que indicó que el decreto pasaba a observaciones.

Posteriormente se radicó una segunda versión preliminar del proyecto de decreto ante la SJD, quienes devuelven el proyecto de decreto reiterando observaciones.

En septiembre se realizó una reunión donde se revisaron las 21 observaciones formuladas por SJD y por tal motivo se le solicitó: 1. oficiar a Secretaría de Hacienda para conocer opinión sobre el procedimiento de recaudo de impuestos señalado en el artículo 39, así como oficiar a Planeación, Ambiente y a Desarrollo Institucional para los respectivos conceptos técnicos. Dado lo anterior se recibió respuesta de Desarrollo Institucional con viabilidad técnica para el Comité SUGA y la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Conveniencia en el Fútbol y se recibió respuesta de la Secretaría Distrital de Planeación en donde informa: “(…) es importante aclarar que el Decreto Distrital referenciado en la solicitud, establece un rol de aprobación técnica por parte de la Secretaría Distrital de Planeación, aplicable solo para los casos de creación de nuevas instancias de coordinación.” Por otra parte, recomienda dar aplicación a la Resolución 233 de 2018 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, "Por la cual se expiden lineamientos para el funcionamiento, operación, seguimiento e informes de las Instancias de Coordinación del Distrito Capital", la cual, reglamenta el artículo 8° del Decreto Distrital 547 de 2016. l decreto distrital.

En ese sentido, se realizó una mesa de trabajo entre las Secretarías de Gobierno y de Cultura, Recreación y Deporte, para atender nuevamente, las solicitudes de la Secretaría Jurídica Distrital. Es necesario precisar, que se ha solicitado que la propuesta normativa sea presentada al Congreso de la República, quienes tienen la competencia de expedir la ley estatutaria que ordenó la Corte Constitucional, lo cual permitirá contar con un capítulo especial para la ciudad de Bogotá, D.C., dadas las características que se tienen regladas en el tema de aglomeraciones.

Los días 1, 6 y 7 de noviembre se llevó a cabo la concertación de los puntos a corregir con la Secretaría Jurídica Distrital, se presentó al comité SUGA, las observaciones y se acordó publicar nuevamente en la web de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el documento final, así como un aviso en todas las entidades que conforman el SUGA, en ese sentido la publicación se realizó entre el 26 y el 28 de noviembre de 2018, fecha en la cual se recibieron 12 observaciones por parte de 3 participantes, las mismas fueron resueltas y se publicarán en la web, para el conocimiento de los interesados.

Adicionalmente, se tomaron la totalidad de firmas, para su radicación en la SJD antes del 10 de diciembre de 2018, fecha límite para presentar el proyecto de decreto, sin embargo, fue devuelto el 15 de marzo de 2019, informando: “(…) Al respecto, una vez revisado el proyecto de Decreto y teniendo en cuenta las observaciones efectuadas previamente con las comunicaciones 2-2019-755 del 24 de enero de 2019, 2-2018-17549 del 14 de diciembre de 2018, 2-2018-11558 del 24 de agosto de 2018 y 2-2018-10431 del 1 de agosto de 2018, así como la mesa de trabajo llevada a cabo el día 14 de marzo de 2019 en la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos se concluye que resulta improcedente hacer referencia dentro del articulado del proyecto de Decreto a las disposiciones declaradas inexequibles en la Sentencia C- 223 de 2017 de la Corte Constitucional. Además de lo anterior, y ante la ausencia del Proyecto de Ley Estatutaria que regule el tema de las aglomeraciones de público y la venta y consumo de licor en espectáculos públicos, se plantean dos (2) caminos:

- El primero es presentar un proyecto de Decreto que actualice las normas de aglomeraciones de público sin hacer referencia a las disposiciones declaradas inexequibles de la Ley 1801 de 2016, y

- El segundo presentar un Proyecto de Ley Estatutaria al Congreso de la República en coordinación con la Secretaría Distrital de Gobierno que regule el tema de las aglomeraciones de público y la venta y consumo de licor en espectáculos públicos, en paralelo con un Proyecto de Acuerdo que modifique el Código de Policía de Bogotá en lo que tiene que ver con la venta y consumo de licor en espectáculos públicos. (…)”

Para adelantar toda esta gestión se realizó reunión de coordinación entre las Secretarías de Gobierno y Cultura, Recreación y Deporte, en donde se plantea un cronograma de trabajo durante el mes de abril para presentar a observaciones las tres propuestas normativas.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Con relación a la expedición del decreto que estamos analizando, es de resaltar que la misma dependía en gran medida en los avances que se hubieren realizado en el Congreso, frente a la propuesta legislativa que ordenó la Corte Constitucional, razón por la cual se optó por las tres nuevas rutas para abordar este tema. En consecuencia, se atenderá en el menor tiempo posible las propuestas normativas, que permitan actualizar la reglamentación en materia de aglomeraciones en el Bogotá, D.C.

4.3 Beneficios de ciudad

Las actividades desarrolladas y programadas en agendas normativas para el cuatrienio, permiten al sector cultura, recreación y deporte avanzar en la normatividad la cual redunda en la garantía de los derechos culturales, recreativos y deportivos de los habitantes de la ciudad, fortaleciendo la autorregulación. Las condiciones óptimas para una mejor convivencia basada en el respeto y conciencia de la cultura ciudadana, con sentido estratégico para el sector.

4.4. Enfoque Poblacional

La meta de gestión de agendas normativas no aplica para el enfoque poblacional.

4.5 Enfoque territorial

La meta de gestión de agendas normativas, no adelanta acciones en los territorios. Por lo tanto, el enfoque territorial no aplica.

PERIODO: I TRIMESTRE DE 2019

PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 1016 - Poblaciones diversas e interculturales

Reporte: ENERO A MARZO ACUMULADO DE 2019.

1. Objetivo general

Articular y fortalecer procesos e iniciativas de investigación, de apropiación, de visibilización y de salvaguardia de las prácticas culturales, artísticas, patrimoniales, recreativas y deportivas de los grupos étnicos, sectores sociales y etarios, para contribuir al reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad de la ciudad.

2. Logros, apuestas y retos

Fortalecimiento de la labor cultural y artística en beneficio de los grupos sociales, etarios y étnicos; lo cual da lugar a la inclusión y visibilización de la diversidad, la interculturalidad y la potencialización de grupos, asociaciones y personas naturales que trabajan en dos vertientes; la primera en fortalecer los procesos artísticos y culturales al interior de las poblaciones sociales, y la segunda en la visibilización de estos procesos a los ciudadanos en general, buscando el reconocimiento, respeto, e inclusión hacia la diversidad.

Articulación y coordinación sectorial e intersectorial que ha permitido participar y acompañar activamente los espacios de participación ciudadana relacionada con el sector cultura, tanto de los grupos étnicos y sectores sociales, así como de los etarios residentes en Bogotá. Participación en los espacios de representación institucional que están en el marco normativo de las políticas públicas poblacionales, realizando asesoría técnica, conceptualización y elaboración de informes sobre lineamientos de política cultural en el marco de las políticas públicas poblacionales.

Los principales retos son: Como apuesta para el 2019 se desarrollarán en el marco del portafolio Distrital de Estímulos PDE, doce (12) becas con enfoque diferencial poblacional a través de las cuales se pretende realizar 22 acciones con el fin de promover el ejercicio pleno de las libertades, derechos y prácticas culturales, recreativas y deportivas de los sectores sociales, grupos étnicos y etarios en la ciudad. A su vez, las becas permitirán afianzar procesos sociales, organizativos, investigativos y comunitarios en la dimensión territorial, urbana y rural, así como desde una dimensión intercultural e intergeneracional.

De otra parte, desde la DALP, se dará continuidad y desarrollo al cumplimiento del componente cultural de las políticas públicas poblacionales y sus respectivos planes de acción. Lo anterior, hará parte de la articulación, posicionamiento y diálogo con las diferentes entidades distritales y del sector cultura, en aras de fortalecer el enfoque diferencial poblacional en lo relacionado con el campo cultural, artístico, patrimonial, recreativo y deportivo en la ciudad.

3. Indicadores de producto

| 371 - Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| (S) 273 - Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios | 2016 | 2 | 2 |
|  | 2017 | 27 | 27 |
|  | 2018 | 31 | 31 |
|  | 2019 | 22 | 0 |
|  | 2020 | 2 |  |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (S) 1 - Realizar 84 actividades dirigidas a grupos étnicos, sectores sociales y etarios | 2 | 2 | 27 | 27 | 31 | 31 | 22 | 0 | 2 |  |
| (C) 2 - Implementar el 100 % de las acciones de articulación, coordinación y gestión para el cumplimiento de los lineamientos de políticas públicas poblacionales y enfoque diferencial poblacional. | 10 | 10 | 40 | 40 | 75 | 75 | 100 | 30 | 100 |  |

Retrasos y soluciones del indicador: No se han presentado retrasos que afecten el cumplimiento del indicador.

Avances y logros del indicador: Se han realizado en lo transcurrido del cuatrienio 60  acciones con los sectores sociales conformados por: Mujeres, población LGBTI, víctimas del conflicto armado, personas privadas de la libertad, artesanos, personas con discapacidad, habitantes de calle, personas en proceso de reincorporación, comunidades rurales y campesinas y personas en ejercicio de prostitución y personas de todos los grupos etarios y grupos étnicos constituidos como: Comunidades Negras, Afrodescendientes y Palenqueros, Indígenas, Raizales, Rrom o gitanos.

Se trabajó en concordancia con el desarrollo del cumplimiento de las políticas poblacionales desde el sector cultura, contemplando el enfoque diferencial poblacional en las diferentes acciones, programas, planes y proyectos. Para este propósito, las alianzas interinstitucionales con los diferentes sectores de la administración distrital, sumado a los espacios de participación que lidera la SCRD, donde participan diferentes agentes culturales, institucionales, académicos y sectores sociales, grupos étnicos y etarios permitieron el posicionamiento el del enfoque territorial a nivel distrital y locales.

4. Seguimiento por Meta Proyecto de Inversión

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realizar 84 actividades dirigidas a grupos étnicos, sectores sociales y etarios | 22 | 0 | 0% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances Cuatrienio: Bogotá se ha desarrollado históricamente en un contexto de amplia conflictividad en donde, pese a sus múltiples oportunidades, se mantiene un acceso desigual para el ejercicio de las libertades culturales y las expresiones de las diferencias de los grupos poblacionales. Este desequilibrio restringe, descontextualiza y puede llevar a la desaparición de los distintos saberes, cosmovisiones y tradiciones, por lo cual es fundamental  para los grupos poblacionales, recuperar y crear espacios cotidianos de intercambio y apropiación de saberes que visibilicen y permitan la circulación de los conocimientos y visiones de su cultura, produciendo, reproduciendo y fortaleciendo sus prácticas culturales, al tiempo que permite el reconocimiento y valoración de la identidad de los diversos grupos poblacionales, que a través de sus prácticas y saberes, construyen la relación con el territorio, con ellos mismos y con  sus pares. Enfocados en este contexto se espera fomentar la libertad creativa, las prácticas culturales, individuales, colectivas, urbanas, rurales, las transformaciones culturales de imaginarios y representaciones sociales, que propicien la construcción de comunidad, contribuyan a la identidad de comunidades autónomas, fortalezcan la democracia y favorezcan el reconocimiento activo de las diferencias culturales para hacer de Bogotá un territorio diverso, intercultural de paz.

la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte - SDCRD a través de la Dirección de Asuntos Locales y Participación, tiene como uno de sus objetivos fundamentales liderar y articular lineamientos de política pública desde un enfoque diferencial poblacional con el fin de impulsar la implementación de planes, programas y proyectos para el sector cultura a nivel distrital y territorial como apuesta por la interculturalidad, la participación ciudadana y la construcción de paz en la ciudad.

La Dirección realiza actividades dirigidas a Sectores sociales conformados por: Mujeres, población LGBTI, víctimas del conflicto armado, personas privadas de la libertad, artesanos, personas con discapacidad, habitantes de calle, personas en proceso de reincorporación, comunidades rurales y campesinas y personas en ejercicio de prostitución.  Los Grupos Etarios compuestos por la Primera infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud, Persona Mayor, Adultez y Familia. Los Grupos Étnicos constituidos como; Comunidades Negras, Afrodescendientes y Palenqueros, Indígenas, Raizales, Rrom o gitanos.

De igual forma, para el cumplimiento de la meta la SDCRD, cuenta con la implementación del Enfoque Diferencial Poblacional, dado que se convierte en la ruta institucional capaz de reconocer en la diversidad e interculturalidad de las expresiones de la ciudadanía, escenarios de fortalecimiento de las capacidades humanas, sociales y culturales desde una perspectiva de derechos. Busca de igual manera contribuir desde los planes, programas, proyectos y acciones afirmativas que se direccionan desde las políticas culturales con los grupos étnicos, sectores sociales y grupos etarios existentes en la ciudad, responden con la garantía de los derechos culturales y acceso a la cultura de una manera democrática, plural e incluyente con la ciudadanía.

La meta general para el cuatrienio corresponde con la realización de 84 actividades dirigidas a grupos étnicos, sectores sociales y etarios.

Para el 2016 se realizaron dos actividades dirigidas a grupos étnicos, sectores sociales y etarios, las cuales se desarrollaron en su totalidad y consistieron en apoyar proyectos culturales de las diferentes poblaciones, las cuales se desarrollaron por medio de:

- El Premio Artistas con capacidades diversas y especiales 2016: el 26 de julio se realizó el acta de recomendaciones de los ganadores, posteriormente, se emitió la resolución 569 del 19 de agosto de 2016, en la que se publicaron los ganadores del premio, en las modalidades de: Agrupaciones, las cuales fueron “Ritmo Vivo Agrupación” y “Grupo Expresión” y la modalidad de Personas naturales, entre quienes estaban, José Eliecer Pérez Arrollo, Silvia Milena Rueda, Katherine Arias Sánchez y Walter Darío Lavado Fuertes. Los ganadores fueron notificados y se les realizaron los respectivos pagos. Los premios asignados por categorías fueron los siguientes: Agrupación Ritmo Vivo, en la categoría de danza, por un valor de $4.105.000, Grupo Expresión, en la categoría de música, por un valor de $4.105.000, José Eliecer Pérez Arrollo, por un valor de $4.105.000, Silvia Milena Rueda, por un valor de $4.105.000, Katherine Arias Sánchez, por un valor de $4.105.000 y Walter Darío Lavado Fuertes, por un valor de $4.105.000.

- Beca fortalecimiento de los derechos culturales de las personas con capacidades diversas: el 21 de julio de 2016 se realizó el acta de recomendaciones de los ganadores, posteriormente se emitió la Resolución 512 del 01 de agosto de 2016, en la cual se acogían las recomendaciones del jurado designado y se seleccionaba el ganador, quien fue la agrupación Compás, con la iniciativa “Todos Somos Uno” - Festival multicultural e intercultural por los Derechos y la integración. Los jurados de esta beca fueron: Liliana Moreno Muñoz, Gloria Marcela Jaramillo y Liliana Camargo Urrea; este estímulo fue por un valor de $30.000.000 de pesos y finalmente se realizaron los pagos de acuerdo a lo programado.

Adicionalmente se desarrollaron otras actividades a saber:

- Gala de exaltación y reconocimiento de las personas con discapacidad del Distrito Capital: en este evento, se destacó la participación activa de la población con discapacidad y sus cuidadores en las diversas instancias del Sistema Distrital de Discapacidad, en representación de quienes han asumido un compromiso de responsabilidad social unidos en torno al trabajo y participación en escenarios, en aspectos sociales, políticos, civiles, culturales, deportivos y educativos, entre otros, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y al reconocimiento de capacidades de la población con discapacidad habitante del Distrito Capital. A la gala llevada a cabo en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, en diciembre, asistieron 750 personas y se entregaron 17 galardones en 17 categorías, con lo cual la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, cumplió con el Acuerdo 009, en corresponsabilidad con la Secretaría de Gobierno y el IDPAC.

- Se realizó el Contrato Interadministrativo con la Universidad Pedagógica Nacional, con el fin de “Prestar servicios especializados para generar insumos en la construcción de un modelo de gestión territorial que articule el sector en el proceso de fortalecimiento de la gestión cultural local, poblacional con enfoque diferencial en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos”. Bajo el marco de este convenio, se realizó la contratación de los 20 profesionales de enlace territorial, así como de los 6 apoyos técnicos, quienes adelantaron labores de apoyo y acompañamiento a las actividades relacionadas con las localidades. Al respecto |se realizaron reuniones de inducción con los enlaces locales y poblacionales, con el fin de articular las obligaciones contractuales de los enlaces poblacionales con las necesidades técnicas del sector cultural. En estos espacios también se trabajó el protocolo de enlaces poblacionales, que como se mencionó, brinda herramientas para la gestión e insumos en la labor de identificar información para la construcción del modelo de gestión cultural territorial.

- Se impulsó el uso de las tecnologías y medios digitales, para la circulación y visibilización de las prácticas artísticas culturales y patrimoniales de los grupos étnicos, sociales y etarios.

- Se realizó el proceso de actualización de contenidos del micrositio del Sistema Distrital de Participación en Arte, Cultura y Patrimonio del portal de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, con el objetivo de habilitarlo para su respectiva promoción.

- Se coordinó con el equipo de enlaces territoriales, la investigación, edición y publicación de contenidos (agenda cultural local) en la sección Movida Local y en los boletines locales. De igual forma, se generaron contenidos para el micrositio de "Ciudad Creativa de la Música" y por otro lado, se avanzó en el diseño de la nueva estructura del micrositio de "Participación" (actualización de contenidos, nueva imagen, estructura, formulario de actualización de datos), en conjunto con la oficina Asesora de Comunicaciones.

En el año 2017: En cumplimiento a la meta con corte a diciembre del año 2017, se realizaron las 27 actividades dirigidas a grupos étnicos, sectores sociales y etarios programadas para el año vigente. Estas actividades tuvieron como propósito promover las iniciativas y procesos de los grupos poblacionales, para la apropiación, visibilización, circulación, investigación, transmisión y salvaguardia de sus prácticas culturales, artísticas, patrimoniales, recreativas y deportivas, mediante apoyo a las propuestas presentadas por parte de estos sectores y comunidades.

Con el apoyo y acompañamiento de la Dirección de Asuntos Locales y Participación se aportó a la construcción de comunidad a través de procesos culturales en cumplimiento de las políticas públicas poblacionales distritales y la garantía de los derechos culturales de las diferentes poblaciones de la ciudad. De esta manera, se apoyaron proyectos que permitieron el diálogo intergeneracional, el reconocimiento de los territorios, la visibilización y cambio de imaginarios, el reconocimiento, celebración y protección de las prácticas culturales y conmemoraciones, la cualificación y capacidad instalada generada en las comunidades, la movilización social, procesos comunitarios artísticos, culturales y patrimoniales que fortalecieron la construcción de tejido social y respeto a la diferencia.

Estas actividades se detallan por cada una de las poblaciones y sectores beneficiados pertenecientes a los diferentes grupos sociales, etarios y étnicos en la ciudad, mediante el fortalecimiento a las prácticas artísticas, culturales, recreativas, deportivas y patrimoniales que estos grupos y sectores desarrollan. La SCRD apoya, fortalece y lidera acciones institucionales para cada una de las actividades que propenden por la implementación del Enfoque Diferencial Poblacional, a través de diferentes actividades y procesos que se lideran desde la SCRD para el cumplimiento de la meta.

Las 27 actividades con los grupos étnicos, sectores sociales y etarios se consolidan en:

- 23 proyectos apoyados de grupos poblacionales

- 3 resoluciones (grupo de expertos para la selección y retroalimentación de los proyectos)

- 1 contrato con la Federación Nacional de Sordos de Colombia.

- Suscripción del Convenio Interadministrativo No. 122 de 2017

Los estímulos con enfoque poblacional diferencial beneficiaron especialmente a los siguientes grupos poblacionales: Comunidades negras, Afrodescendientes, Palenqueros, Raizales, Artesanos, Comunidades Campesinas, Víctimas del conflicto armado, Mujeres, jóvenes y personas mayores. De acuerdo a lo anterior, se eligieron los siguientes 23 proyectos ganadores:

| NOMBRE DEL ESTÍMULO | PROPUESTA GANADORA | LOCALIDAD | Actividad / Producto Final |
| --- | --- | --- | --- |
| Beca Semana de la Afrocolombianidad | Afrocolombianidad Bogotana | La Candelaria | Como parte de las celebraciones que se realizan de acuerdo a lo estipulado en el artículo 5 del Acuerdo 175 de 2005 del Consejo de Bogotá, que institucionalizó la “Conmemoración del día nacional de la Afrocolombianidad”, se realizaron muestras artísticas y culturales en la Plaza Santander. |
| Beca Ciudadanía Juveniles Locales | Signos Culturales: Memoria paz y territorio | Suba | Proceso de cualificación a 50 niños, niñas y adolescentes con herramientas audiovisuales y radiales. Dos programas de radio. Un programa de crónicas de barrio en formato audiovisual |
|  | Fortaleciendo los juegos tradicionales indígenas desde el diálogo con nuestros mayores | San Cristóbal, Santa Fe y Candelaria | 3 encuentros locales de juegos tradicionales indígena. 1 encuentro distrital de juegos tradicionales indígenas. Sistematización de juegos tradicionales indígenas. |
|  | Encuentro entre montañas: un diálogo visual entre las comunidades de los cerros orientales | Santa Fe, Usme, San Cristóbal Usaquén y Chapinero. | 3 caminatas por los cerros orientales. Una galería virtual de fotografías y relatos de los cerros orientales Exposiciones itinerantes de fotografías de la temática de los cerros orientales. |
|  | Festival Campesino sumapaz territorio de vida | Sumapaz | Un festival campesino con diferentes actividades sobre la tradición campesina y el diálogo intergeneracional. |
|  | Techo en dos ruedas y a pedal | Kennedy | 4 recorridos en bicicleta por puntos de interés cultural y ecológico en el sur occidente de Bogotá, generando reflexiones sobre el territorio. 3 Exposiciones itinerantes fotográficas sobre los puntos de interés cultural y ecológicos. |
|  | Proyecto Manada | Usme | Cualificación de jóvenes con herramientas audiovisuales. Piezas audiovisuales producidas por jóvenes de la localidad de Usme, donde se resaltan procesos culturales juveniles. |
| Fortalecimiento de los procesos culturales, recreativos y deportivos de las comunidades campesinas y rurales del Distrito Capital | Encuentro cultural de los artesanos y artesanas de Bogotá | Sumapaz | Realización de un Encuentro de Tradiciones, usos y costumbres, con el ánimo de incentivar el rescate, protección y apropiación de su identidad y cultura.; en la cuenca del Río Sumapaz |
|  | Ruraliradio: Escuela de Formación | Ciudad Bolívar | Realización de una Serie Radial, resultado de un proceso de formación, que además permitió conformar un colectivo de comunicación integrado por niños y niñas de la vereda Pasquillita. |
| Beca Emprendimiento Cultural de los artesanos y artesanas de Bogotá | Marroquinería manual en el oficio del cuero | Ciudad Bolívar |  |
| Beca Cultura para la vida, cultura para la Paz | Caracoli-ando: Laboratorio de prácticas y memoria colectiva | Ciudad Bolívar | Realización de un encuentro final de muestras artísticas y culturales, como resultado de los Laboratorios de prácticas artísticas y memoria colectiva, desarrollados en la localidad con una participación mayoritaria de niños, niñas y jóvenes de la localidad. |
|  | De la Locura a la esperanza | Usme | Realización de un encuentro final de muestra de los trabajos desarrollados por parte de las víctimas del conflicto armado residentes en la localidad que contó con la participación de la comunidad y sus familias. |
| Beca visibilización y reconocimiento de los derechos culturales de las mujeres en el Distrito Capital | Alas para mis sueños: libro de cuentos para dormir | Chapinero | Encuentro final de socialización y presentación del Libro “Cuentos para dormir” como resultado colectivo de la participación de mujeres y hombres de diferentes localidades. La creación artística, colectiva y literaria, permitió una convocatoria amplia de las personas participantes, sus familias y la comunidad en general. |
|  | Mujeres indígenas transformando fronteras | La Candelaria | Realización de un Encuentro final de diálogos y saberes de las mujeres indígenas participantes de este proceso, que contó con la muestra artística y cultural de diferentes cabildos indígenas, así como la entrega del reconocimiento de la participación a todas las mujeres que participaron de esta iniciativa. |
| Beca a las prácticas artísticas, culturales y tradicionales de las personas mayores | Somos oro: historias vecinales del Jorge Gaitán Cortés | Santa Fe y Puente Aranda | Un proceso de cualificación con personas mayores para la recuperación de la memoria sobre las historias vecinales del barrio Jorge Gaitán Cortés. Una publicación con la investigación de los relatos de las personas mayores. Recorridos e intercambios con personas mayores de diferentes localidades en el reconocimiento del territorio y sus memorias. |
|  | Rescatando los saberes y costumbres de los adultos mayores a través de los juegos tradicionales | La Candelaria | 3 encuentros barriales de juegos tradicionales. Una olimpiada inter-barrial de juegos tradicionales. Jornadas de intercambio de saberes de personas mayores, niños y jóvenes. |
|  | Palabras mayores: memorias del campo a la ciudad | Los Mártires | Un proceso de cualificación e de personas mayores en herramientas de radio teatro. Entrevistas, guiones y memorias de relatos de personas mayores con la temática del campo a la ciudad. 6 programas de radioteatro, con las memorias de personas mayores. Alianzas y estrategias de divulgación de los productos radiales. |
| Beca Semana Raizal | XII Version Semana Raizal "Bar Tu Wi Tong Back To Our Mother • Tongue, Recuperando Nuestra Lengua Materna" | Santa fe y Barrios Unidos | Concierto de música Gospel: Se presentaron los mejores coros y voces de las iglesias de San Andrés, Providencia, y el coro de ORFA en Bogotá, quienes reivindicaron la lengua Kriuol a través de los cantos e himnos. Concierto Caribbean Roots Fes: Se presentaron grupos de gran trayectoria en la música tradicional con tendencias más recientes. Se hizo reconocimiento a uno de los grupos musicales que, durante 30 años, ha promovido el uso de la lengua. |

En el 2018 se avanzó en el 100% del cumplimiento de la meta con la ejecución de 31 actividades con los grupos étnicos, sectores sociales y etarios que se consolidan en:

- 24 proyectos apoyados de grupos poblacionales: Grupos étnicos, sectores sociales y grupos etarios.

- 6 ternas de expertos para la selección y retroalimentación de los proyectos poblacionales

- 1 contrato, el 82 de 2018 con la Federación Nacional de Sordos de Colombia – FENASCOL para la “Prestación de servicios de interprete - Lenguaje de señas.

Las 31 actividades dirigidas a los grupos étnicos, etarios y sectores sociales fueron planteadas con el ánimo de fortalecer, visibilizar, circular, apropiar, investigar y salvaguardar sus prácticas artísticas, culturales, patrimoniales, deportivas y recreativas.

A través de recursos del proyecto 1016 se apoyaron 24 proyectos poblacionales los cuales se adjudicaron por medio de convocatoria pública dentro del portafolio de estímulos 2018, a continuación, se enuncian las diferentes becas otorgadas y se describe el desarrollo de las mismas por cada población beneficiada:

| GRUPO POBLACIONAL | NOMBRE DEL ESTÍMULO | Propuesta Ganadora | Localidad | Resultados / logros / Producto Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MUJERES | BECA RECONOCIMIENTO Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LAS MUJERES | Aqualere – Escuela de Mujeres | Los Mártires | Esta escuela es una iniciativa por aportar al fortalecimiento de vínculos comunitarios y la construcción de redes solidarias para la defensa los derechos de las mujeres. Un escenario que además permite hacer reflexiones acerca de las violencias de género y las luchas de las mujeres, también para la construcción de herramientas comunicativas; en este caso la radio, como una apuesta pedagógica que aporte a la construcción de una cultura ciudadana libre de sexismo y de violencias de género. Módulo I Introducción a la radio y construcción de narrativas. Sesión 1,2,3 y 4 En este módulo buscamos acercar a las participantes a la radio, sus formatos y características, además, las herramientas para la construcción de narrativas para radio. Módulo II Luchas de las mujeres, feminismos y género. Sesión 5, 6, 7 y 8. En este módulo trabajaremos en torno a la profundización del conocimiento crítico y colectivo respecto a los temas relacionados con las luchas de las mujeres, el feminismo, las violencias, el sexismo, género, etc. Módulo III Investigación. Sesiones 9, 10, 11 y 12. En este módulo vamos a trabajar algunas herramientas de investigación para la construcción De relatos de vida como la autobiografía, etnografía, historias de vida, entrevista, etc. Módulo IV Producción radial colaborativa. Sesiones 13, 1, 15 y 16. En este módulo trabajaremos en la producción de la serie radial basada en los relatos de vida trabajados desde los módulos anteriores, en este sentido, en estas sesiones las participantes se apropiaron de herramientas como la edición, locución y grabación. |
|  |  | Mapa Colectivo Mujeres de Base | Ciudad Bolívar | La primera fase implica la observación de la comunidad a investigar, sus interacciones, las especificidades del territorio en el que trabajan y conviven. En este caso, esta fase refiere a la observación directa de las actividades de la Red de Mujeres en Avanzada hacia el Poder y la Paz de Ciudad Bolívar, y, específicamente, de las mujeres lideresas de la Red en su trabajo (vida pública) y su cotidianidad (vida privada). En esta fase se realizarán diarios de campo, con el objetivo de determinar las posibles personas interesadas en participar en el proyecto y la forma como se configura la Red. La segunda fase permitirá a la comunidad participar en el proceso de descubrimiento y establecimiento de sus propias necesidades y las posibles acciones para su resolución y transformación. En este caso, esta fase equivale al reconocimiento, por parte de las mujeres involucradas en el proyecto, de escenarios de violencia contra la mujer: directa, estructural y cultural o simbólicamente; así como la identificación de posibles acciones que mitiguen y prevengan dichos escenarios. La tercera fase aborda de manera paralela o transversal: el análisis de la información recolectada, el establecimiento de algunas categorías (ensamblaje de grupos de datos) y la creación de la cartografía digital. Para poder identificar datos como: lugares de tensión simbólica y acciones precisas de prevención y mitigación de escenarios violentos contra la mujer, se hará una triangulación o cruce de resultados recogidos en las fases, buscando coincidencias que faciliten la construcción de la narrativa audiovisual y la cartografía online. La cuarta fase se concentrará en la circulación y socialización de esta iniciativa. La cartografía audiovisual circulará en todas las plataformas de Rutas del Conflicto, sus redes sociales y sus aliados de difusión, como la Universidad del Rosario, el Centro Nacional de Memoria Histórica y el proyecto Colombia 2020 de El Espectador. Así mismo, se buscarán alianzas de difusión junto a medios de comunicación locales en Ciudad Bolívar, como emisoras comunitarias. En cuanto a la socialización, se realizará una presentación de la iniciativa ante el Consejo Distrital de Cultura de Mujeres y se socializarán los resultados del proceso, alineado con la agenda Distrital para la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, en noviembre de 2018. Se propone realizar la presentación y socialización en un espacio de Ciudad Bolívar concertado con las lideresas de la Red de Mujeres en Avanzada hacia el Poder y la Paz. |
| INFANCIA | BECA: PROYECTOS CULTURALES PARA LA INFANCIA | Del Dicho al Hecho hay mucho Juego- Laboratorio de juego y ciudadanía en la infancia | Suba | La ejecución de la propuesta se llevó a cabo en la localidad de Suba con la participación de 100 personas entre ellos, niños de primera infancia e infancia y sus familias. Adicionalmente en las presentaciones públicas otras familias conocieron las propuestas de los niños en el espacio público. La propuesta llevó a cabo 3 laboratorios, el primero “Laboratorio de paz y ciudadanía en la infancia” fue un espacio para reflexionar en torno a cómo ejercen la ciudadanía los niños, por medio de los lenguajes artísticos para establecer diálogos y espacios de escucha, permitiendo a los niños participar con sus ideas como actores sociales. En el segundo proceso “laboratorio de lúdica y sedeño participativo” Escenario donde se propició la innovación, creación y diseño de dispositivos lúdicos elaborados desde la imaginación y creatividad de los niños (as) generando prototipos pedagógicos para niños y la comunidad en general. Cada laboratorio tuvo una intensidad de 18 sesiones con niños y 9 con las familias. El tercer escenario “Laboratorio social” permitió llevar al espacio público los dispositivos lúdicos creados por las familias, generando escenarios de diálogos sobre el bienestar e integralidad de las diversas poblaciones. La experiencia del proyecto y el diseño de los dispositivos busco favorecer la erradicación de los diferentes tipos de violencias contra la infancia y dar garantías del ejercicio de los derechos de niños y niñas. |
| ARTESANOS | Beca: saberes y prácticas colaborativas artesanales | DIPAR – LAB (Laboratorio de Diseño Participativo) | Suba | Con la ejecución de la investigación se logró caracterizar las manifestaciones artesanales presentes en: Mercado de las Pulgas San Alejo, Mercado de las Pulgas Usaquén, Mercado Artesanal Asoarcoarus y Mercado Artesanal Amasut, donde a través de información recolectada en fichas de diagnóstico se generaron indicadores que brindaron datos cuantitativos comparativos entre género, práctica, actividad artesanal, tiempo en el mercado, modo de aprendizaje o acercamiento al saber artesanal, entre otros, que permitieron tener una noción más general de las dinámicas de las actividades presentes en los mercados. |
| AFRODESCENDIENTES | Beca decenio afrodescendiente | Diáspora Artística y Cultural Africana del Pacífico Afrocolombiano a | Chapinero Kennedy | Se desarrolló el proyecto - Diáspora Artística y Cultural Africana del Pacífico Afrocolombiano de la Corporación Planeta Afro, que fue presentado en el marco del Encuentro Distrital de Diálogo Social, realizado por la Secretaría Distrital de Gobierno - Dirección de Convivencia y Diálogo Social en el Colegio Distrital la Gaitana y el Festival de adultos mayores de la localidad de Suba, liderado por la ex consejera distrital representante de adultos mayores Jackeline Bermeo, en el Centro Comercial Fiesta Suba. |
| Persona Mayor | Beca de investigación sobre prácticas culturales de personas mayores | Resiliencia; Por una vejez en Equidad/ Re-si (i)ence : For an aging in equity | Los Mártires Kennedy Teusaquillo Chapinero | Resiliencia: por una vejez en equidad fue el proyecto que permitió realizar una investigación cuyo producto es un artículo teórico acerca de cómo las prácticas cotidianas, imaginarios y discursos sociales producen sujetos en estado de exclusión, marginalización y soledad a través de la invisibilización sistemática y a veces endógena de las variables de género, sexo y sexualidad en las personas mayores miembros de la comunidad LGBT (Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans). El desarrollo de la propuesta estableció contacto con varios centros días ubicados en las localidades de Kennedy, Chapinero, Teusaquillo, Engativá y Mártires para desarrollar los grupos focales. Se desarrollaron talleres participativos, en donde se realizaron diálogos intergeneracionales, actividades lúdicas, localización mapeada de lugares seguros y sitios de riesgo y un cierre constructivo sobre las necesidad y formas cotidianas de actuar en pro de nuestros derechos. El proceso y el artículo teórico se encuentran para ser consultados el portal web WWW.PROYECTOSQS.COM. |
| Persona Mayor | Beca de investigación sobre prácticas culturales de personas mayores | Historias de la memoria: imágenes y representaciones de las personas mayores en Bogotá | San Cristóbal | Esta propuesta se desarrolló desde un enfoque metodológico en artes plásticas y visuales, mediante herramientas artísticas que generaron un dispositivo de diálogo y de memoria, acudiendo al proceso de creación atravesado por los lenguajes corporal, gráfico, narrativo y audiovisual. La cartografía convocó la memoria desde un aspecto concreto como la transformación geográfica del territorio, específicamente de la localidad de San Cristóbal. Otra forma de explorar la memoria fue acudiendo a la producción de 2 radionovelas, en las cuales se reorganizaron y reinterpretaron ciertos sucesos relevantes para los participantes vinculados con la historia de Colombia. Por ejemplo, la toma del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero fueron pensados desde narrativas que partieron de sus historias de vida y que tejieron sus relatos en un producto de ficción, brindando sus propios entendimientos al respecto de esos acontecimientos. Finalmente, en este proyecto el trabajo audiovisual fue tomado como una herramienta de documentación, de investigación y de memoria, desde la cual fue posible analizar y reflexionar sobre las prácticas culturales de los participantes, acudiendo a las entrevistas personales y al registro sensible de lo acontecido en el proceso de creación. El proceso permitió que los participantes aportarán desde sus conocimientos al proceso, desde la memoria, sus saberes, sus habilidades artísticas, técnicas y en general sus prácticas cotidianas, dejando ver, por ejemplo, como la labor de construcción de casas, el oficio doméstico y el aprendizaje musical empírico, constituyen un segmento de prácticas culturales de las personas mayores en la localidad de San Cristóbal. El proyecto cierra con exposición del documental, las dos radionovelas y la muestra fotográfica del proceso. |
| Comunidades Rurales y Campesinas | Beca Fortalecimiento de los procesos Culturales y Patrimoniales de las Comunidades Campesinas y Rurales | Paciencia de noche /Día para las semillas Monta - Ñerxs de las periferias | Santa Fe Sumapaz Suba | Los participantes asistieron al SEMINARIO INTERNACIONAL “Reforma agraria Integral y formación Agroecológica para el fortalecimiento de la Agricultura Campesina”. Instituto Agroecológico Latinoamericano María Cano. 26 de Septiembre 2018 Viota -Cundinamarca (Interlocalidad) . La Vía Campesina Sudamérica y posibilidades de más invitaciones e asociarse a futuro.https://www.facebook.com/361753173940580/photos/pcb.1874235089359040/1874226962693186/?type=3&theater -Expedición al Macizo Colombiano al Resguardo Indígena de Puracé Cauca y otras zonas de gran agro diversidad nacional para gestionar 30 Variedades de tubérculos andinos (25 de papa), más de 10 variedades de maíz nativo, 5 variedades de habas, alverjas (cuadrada y triangular) de la Red Nacional de Semillas Libres de Colombia. Con potencial económico para los próximos años. Semillas de la finca del custodio de semillas Fabriciano Ortiz ( https://www.youtube.com/watch?v=sCnT2HZRHDU ) y con posibilidades de asociaciones entre los partícipes de la propuesta para generar redes de economías solidarias. Con los que ya tiene posicionados sus productos como: mercados agroecologicos Tierra Viva, Jardín Botánico, Flor de Lotto, Biblioteca Comunitaria El Fuerte del Viejo Topo, Minuto de Dios y otras muestras de alimentación sana a nivel alabastrita( tiendas) -Ampliación de las pruebas del suelo para sustentar calidad en otras iniciativas como lo son análisis de gallinaza, porquinaza, suero de leche, pastos, semillas, entre otros, con fines de mejorar la nutrición en todos su niveles orgánicos y como forma de proceso de sistematización para gestionar más recursos y seguir desarrollándolas articuladas con otros proyectos. -Se Fortaleció el inicio del proceso de recuperación de los reservorios de semillas de los distintos territorios. -Suba: La Chipahuerta, hortalizas y aromáticas. Se pudo ampliar su territorio de siembra por medio de la alianza con el jardín comunitario de Compartir Suba, para fomentar la educación en el cuidado de la huerta en la primera infancia. -Calendario lunar 2018-2019 con fines promocionales de las marcas de origen de las localidades participes y como ejercicio de memoria sobre la labor del campo: • Sumapaz: Procamsu y Agrosumapaz. • Santa Fe: Chankarina Inti, Ají Emiliano Zapata, Farmacología Libertaria, quesos de “Rosita” y otras que son distribuidores autorizados en Bogotá: “Panela Molida” del Resguardo Indígena de Cañamomo y Lomaprieta-Supia, Rio Sucio- Caldas. Declarado Territorio Libre de Transgénicos (Resolución No 09 del 2003). • Suba: La Chipahuerta, hortalizas y aromáticas. Se fortalece su capacidad de cosecha y cualificación para los mercados agroecológicos del Salón comunal de Aures-Suba. Biblioteca Comunitaria El Fuerte del Viejo Topo |
| Jóvenes | Ciudadanías juveniles locales | Ciudad Diafragma | Usme | La escuela de fotografía Revélate logró propiciar un escenario pedagógico, formativo y cultural que contribuyó a la construcción de una cultura de paz y reconciliación entre los jóvenes de la localidad de Usme, por medio de talleres que favorecieron el desarrollo de competencias personales, sociales y artísticas. La escuela fue un proceso de cualificación, con clases prácticas y teóricas. Después de tener claras las herramientas técnicas, conocieron cómo la fotografía ha sido importante en la historia para documentar, denunciar y prevenir diferentes tipos de violencia. Así los asistentes al taller lograron crear sus propias fotografías donde identificaron y denunciaron prácticas violentas en su entorno. El proyecto finalizó con la exposición fotográfica de las piezas seleccionadas y la socialización del proceso con las familias y la comunidad. |
|  |  | Batucada Bembe | candelaria | La escuela interdisciplinar batucada Bembé desarrolló un proceso de cualificación con jóvenes de la ciudad buscando la construcción de comunidad por medio del arte, trabajando con los valores sociales, permitiendo rescatar conocimientos a nivel cultural. La escuela interdisciplinar, logró la creación, apropiación y circulación de su propuesta Batucada terminando con la muestra final en el Centro Cultural García Márquez. Dentro del trabajo realizado se planteó una metodología a partir de tres componentes; la exploración musical, expresión corporal y dinámicas de movimiento. El proyecto escuela interdisciplinar batucada Bembé logró generar espacios de formación que posibilitaron la construcción de comunidad, teniendo como característica principal la formación de jóvenes en procesos artísticos como la danza, la música y la teatralidad, donde cada una de las artes se complementaron dentro de la construcción de valores hacia el respeto de la diversidad, lo que permitió rescatar conocimientos culturales y sensibilizar sobre las expresiones juveniles. |
|  |  | 1 Festival de danza comunitaria | Santa fe | El primer encuentro de danza comunitaria joven logró generar espacios de formación, circulación e intercambio artístico en escenarios comunitarios y barriales de la localidad de Santa Fe, enfocados a promover procesos de construcción de comunidad desde las y los jóvenes, diálogo intergeneracional y apropiación del territorio en el que habitan. El propósito central de este proyecto fue realizar un Encuentro de Danza Comunitaria que reconozca todos los procesos de danza comunitaria joven dentro de la localidad y les dé la oportunidad de dar a conocer su trabajo y compartirlo con los habitantes del barrio en general. En el marco de este encuentro se realizaron los talleres de formación para jóvenes enfocados hacia la danza urbana, la danza contemporánea y el teatro de calle. |
|  |  | Entretejidos | Kennedy | En el proyecto se generaron espacios de aprendizaje, reflexión y discusión sobre la prevención integral en el consumo de drogas, la paternidad y maternidad tempranas a través del tejido de pulseras en la técnica de telar en chaquira, con jóvenes de 14 a 28 años, personas adultas y adultos mayores, propiciando un espacio de diálogo intergeneracional. Como resultado de estos espacios el proyecto logró realizar y socializar una cartilla sobre la prevención consumo de drogas, la paternidad y maternidad dirigida a jóvenes. Se destaca la difusión de la cartilla de prevención integral, dado que esta se ha compartido de manera amplia en diferentes escenarios públicos (Biblioteca Timiza, casa de la juventud iwoka, colegios, organizaciones locales y personas del común), lo que permite que las personas se interesen en el tema por el lenguaje llamativo y el diseño gráfico de la cartilla, en el cual se presenta el contenido específico de la prevención, acompañados con cápsulas informativas sobre los derechos sexuales y reproductivos, al igual que consejos prácticos sobre la prevención del consumo de diferentes sustancias psicoactivas. |
|  |  | Contamínate de ambiente | Usme | La ejecución de la propuesta Usme somos todos generó procesos de intercambio social entre diferentes grupos juveniles buscando el respeto a la diferencia y el respeto a la vida. Por medio de jornadas culturales y deportivas permitieron el diálogo de diferentes grupos juveniles de la localidad. Las tres jornadas se dividieron en el Foro en torno del aporte de la cultura a la construcción de la paz, Festival multicultural y Olimpiada de juegos tradicionales. |
|  |  | ESCUELA ARTISTICA EN LA KARPA CREATIVA | candelaria | Por medio de una estrategia itinerante con una Karpa Creativa la agrupación Araneus desarrolló un proceso artístico con talleres teórico-prácticos de expresión corporal, zancos y danza, buscando generar espacios de comunicación y socialización en la comunidad, resignificando la calle como un espacio de aprendizaje creativo. “En los talleres de maquillaje y expresión corporal, se trabajó el cuidado del cuerpo y respeto del otro, aportando a cada uno, la experiencia de aprender más de la otra persona como ser humano integrándose a un colectivo de aprendizaje”. |
| Víctimas del Conflicto Armado | BECA: CONSTRUCCIÓN DE MEMORIAS TRANSFORMADORAS PARA LA VIDA Y PARA LA PAZ | LOS HIJOS DE LA PAZ | Kennedy | Se culmina el proceso con el montaje de la Obra de Teatro "Los Hijos de la Paz", que tuvo la participación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes víctimas del conflicto armado, maestras y maestros que estuvieron en el desarrollo de los talleres literarios desarrollados durante el proceso de ejecución del estímulo en la localidad de Kennedy. |
|  |  | Nuestra Memoria Viva, constructoras de vida y esperanza desde el arte y la cultura | Ciudad Bolívar | Como resultado se lleva a cabo la investigación de la memoria social con la sistematización del proceso desarrollado, luego de la realización de los encuentros, conversatorios, relacionados con la memoria viva de las víctimas del conflicto armado. Se realiza la publicación de los libros cartoneros de la memoria, con la construcción de historias elaboradas por las familias víctimas del conflicto armado participantes del proceso. |
|  |  | Antiguas y nuevas percepciones vereda el Guabal | Ciudad Bolívar | Como resultado del proceso se desarrolló el documental que contó con la participación e historias de vida de población desplazada por el conflicto armado de la vereda el Guabal en la localidad de Ciudad Bolívar. El video se encuentra en la red social de YouTube en la siguiente dirección; https://www.youtube.com/watch?v=CAXB0-4PIFA&t=816s. Se generaron alianzas con colegios de Ciudad Bolívar y de la Comunidad del Guabal, así mismo la organización manifiesto un fortalecimiento en los aprendizajes y experiencias con la comunidad alrededor del proceso del documental. La comunidad del Gaubal se incentivó a unirse en torno a los aprendizajes adquiridos en la proyección del documental, incentivando la necesidad de crear un proyecto productivo que les permitiera recuperar sus raíces artísticas, patrimoniales y culturales alrededor de la siembra de la tierra. |
| Personas en proceso de reincorporación | BECA DE CREACIÓN: ARTE Y CULTURA EN LA TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y RECONCILIACIÓN | Trillando sueños por Colombia | Bosa | Como resultado, se desarrolla el encuentro final que fue escenario para la muestra de la exposición fotográfica, el campeonato de fútbol ´por la paz, la presentación del grupo de danzas, la presentación de la obra de teatro como reflexión sobre la reconciliación y la paz. Se proyecto también el documental con testimonios de víctimas del conflicto armado residentes de la localidad de Bosa, destacando sus memorias y procesos en la localidad |
| Personas con Discapacidad | PREMIO FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Soy Autista, soy músico y le aporto a mi ciudad | Santa Fé | Visibilización y reconocimiento en la IX Gala de Exaltación y Reconocimiento de las personas con discapacidad, cuidadoras, cuidadores y sus familias |
|  |  | La música de la mano de la discapacidad | Suba |  |
|  | PREMIO FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Entrelazados | La Candelaria |  |
|  |  | Danza sin Límites | Bosa |  |
|  | PREMIO FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - CUIDADORAS Y CUIDADORES | Cultura herramienta de inclusión |  |  |
| SECTORES SOCIALES LGBTI | Beca: Investigación de las prácticas artísticas y culturales de los sectores sociales LGBTI | Abc del arte Drag y Transformista en Bogotá | Chapinero Santa Fe | Primera Fase 1. De la primera revisión de archivo realizada desde la hemeroteca se encuentran cinco magazines con momentos y artistas claves desde la década de los 70 hasta le presente, disponibles en la página web abcdelartedraytrans.com en la sección de décadas. Segunda Fase 2. Realización de entrevistas a artistas del Drag y Transformismo indagando por los referentes que inciden en la construcción de cada personaje. Se realiza una revisión de investigaciones y blogs personales que han reflexionado sobre los estilos y vertientes del arte drag en Estados Unidos, teniendo en cuenta la marcada influencia de dicho referente en el país. Observación de los diferentes escenarios del arte Drag y Transformista. Con ello se elabora un listado de definiciones describiendo cada uno de los estilos del arte Drag y Transformista, los elementos del show, la diferencia de artistas en relación a su identidad de género y los distintos tipos de evento que desarrollan, como parte del vocabulario que se utilizan en ambas expresiones artísticas. Tercera Fase 3. Observación y recorridos por distintos establecimientos que ofrecen espectáculos de Transformismo; Donde se identifican los diferentes establecimientos que ofrecen shows transformistas y drag con regularidad; con ello se crea dentro de la página un mapa navegable en la ciudad de Bogotá marcando los establecimientos identificados. Esta sección se denomina RADAR dentro de la página. Cuarta Fase 4. Elaboración de entrevistas a artistas del Drag y Transformismo, indagando por sus referentes, trayectorias, títulos, percepciones generales sobre el medio. Dando como resultado un Directorio que puede consultarse en la página y con ello visibilizar los artistas de la escena Drag y Transformista en Bogotá. El lanzamiento de la página se desarrolló en el Auditorio de la Universidad Javeriana, llenando el auditorio de espectadores interesados en la escena del Arte Drag y Transformista, y generando un encuentro de artistas que permitió reconocerse entre ellos y ellas. |

Avance vigencia: Para el año 2019, con el ánimo de fortalecer, visibilizar, circular, apropiar, investigar y salvaguardar sus prácticas artísticas, culturales, patrimoniales, deportivas y recreativas se establecen realizar 22 actividades dirigidas a los grupos étnicos, etarios y sectores sociales; por lo anterior se da apertura para que los grupos y sectores poblaciones presenten sus propuestas en las siguientes convocatorias:

| Grupo Poblacional | Nombre del Estímulo | No. Estímulos | Objeto |
| --- | --- | --- | --- |
| Mujeres | BECA RECONOCIMIENTO Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LAS MUJERES | 2 estímulos $ 20,000,000 cada uno | Reconocer y visibilizar las prácticas artísticas y/o culturales de las mujeres en la ciudad, que contribuya con la transformación de una cultura libre de sexismo y una vida libre de violencias, para el fortalecimiento de sus derechos culturales. distrito capital |
| Infancia | BECA PROYECTOS CULTURALES PARA EL CUIDADO Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 2 estímulos $10.000.000 cada uno | Promover iniciativas de prevención del maltrato y la violencia infantil, mediante el desarrollo de procesos artísticos, culturales o deportivos. Dentro del informe anual de las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes en Bogotá SMIA 2018 se reconocen los diferentes tipos de violencias a la infancia como problema estructural vigente en la ciudad. Se anexa documento SMIA 2017. |
| Personas Mayores | BECA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS CULTURALES DE LAS PERSONAS MAYORES | 2 estímulos $20.000.000 cada uno | Reconocer y visibilizar los saberes, expresiones, prácticas artísticas, culturales y patrimoniales de las personas mayores de sesenta (60) años en Bogotá, por medio de una investigación que como producto final considere la creación y circulación de narrativas culturales propias de la población. |
| Jóvenes | BECA CIUDADANÍA JUVENILES LOCALES | 6 estímulos $ 11.500.000 cada uno | La beca tiene como propósito apoyar proyectos que promuevan la apreciación, creación, circulación o emprendimientos culturales, artísticos o deportivos que permitan ampliar los espacios creativos de la población juvenil en Bogotá. |
| Sectores Sociales LGBTI | BECA DE CREACIÓN : PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI Sectores Sociales, Lesbianas, Gays, Bisexuales, Intersexuales | 1 estímulo $ 10.000.000 | Apoyar la creación de prácticas artísticas y culturales de las personas de los sectores sociales Lesbianas, Gays, Bisexuales, Intersexuales que permitan la construcción de imaginarios incluyentes y respetuosos con la Diversidad sexual. |
|  | BECA DE CREACIÓN : PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI Sector Social Trans | 1 estímulo $ 10.000.000 | Apoyar la creación de prácticas artísticas y culturales de las personas Trans, que permitan la construcción de imaginarios incluyentes y respetuosos con las personas Trans. Teniendo en cuenta que las personas Trans han sido foco de violencia y vulneración de derechos de manera más persistente y constante en comparación con los otros sectores sociales LGBTI. |
| Personas en Ejercicio de Prostitución | BECA: PARA LA VISIBILIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE LAS PERSONAS EN EJERCICIO DE PROSTITUCIÓN | 1 estímulo $ 10.000.000 | Apoyar las prácticas artísticas y culturales que permitan generar imaginarios incluyentes, en relación al ejercicio de la prostitución. Esta iniciativa debe incluir en sus procesos creativos a personas que ejercen la prostitución, entendiendo que debe ser un trabajo inclusivo y sobre todo que beneficie a dicha población. |
| Artesanos | BECA INVESTIGACIÓN SABERES Y PRÁCTICAS ARTESANALES EN EL ESPACIO PÚBLICO | 1 estímulo $ 20.000.000 | Identificar y caracterizar el valor cultural y patrimonial de las prácticas artesanales en el espacio público del Distrito Capital. |
| Personas en Proceso de Reincorporación | BECA DE CREACIÓN: ARTE Y CULTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y RECONCILIACIÓN | 1 estímulo $ 15.000.000 | Incentivar y visibilizar propuestas artísticas y culturales transdisciplinarias que promuevan la transformación de imaginarios sociales frente a los actores del conflicto armado (desmovilizados, reincorporados o en proceso de reincorporación), con relación a su papel en los procesos de construcción de memoria, paz y reconciliación en la ciudad. |
| Víctimas del Conflicto Armado | BECA: CONSTRUCCIÓN DE MEMORIAS TRANSFORMADORAS PARA LA VIDA Y PARA LA PAZ | 5 estímulos $ 10.000.000 cada uno | Visibilizar y reconocer las prácticas artísticas y culturales de la población víctima del conflicto armado, a través de iniciativas que contribuyan a fortalecer la construcción de memorias transformadoras, el fortalecimiento de sus experiencias, la resignificación de los espacios habitados y cotidianos, al igual que los diálogos, conocimientos, saberes e identidades de la población víctima del conflicto armado residente en Bogotá. |
| Comunidades Rurales y Campesinas | BECA INVESTIGACIÓN DE LOS PROCESOS CULTURALES Y PATRIMONIALES DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y RURALES | 1 estímulo $20.000.000 | Identificar los procesos socio culturales que, a través del arte, la cultura y el patrimonio, exaltan las costumbres y conserven el arraigo cultural de las comunidades rurales y campesinas en el Distrito Capital. El propósito de esta convocatoria es reconocer, identificar y visibilizar los procesos, narrativas culturales, memorias e investigaciones sobre las costumbres, saberes, expresiones y prácticas artísticas, culturales y patrimoniales de las comunidades rurales y campesinas en Bogotá. El producto de esta convocatoria deberá recoger información de la localidad de Sumapaz, y las zonas rurales de las localidades de Santa Fe, Chapinero, Usme, Suba y Ciudad Bolívar |
| Comunidades negras, afrodescendientes y palenqueras | BECA DECENIO AFRODESCENDIENTE | 2 estímulos $ 15,000,000 cada uno | Propiciar escenarios e instancias para el fortalecimiento, protección y visibilización de las prácticas artísticas, culturales y espirituales propios que perviven en la diáspora de los pueblos afrodescendientes, que contribuyan a una cultura de erradicación de la discriminación racial y la materialización de los derechos culturales, individuales, colectivos y étnicos de estas comunidades en Bogotá. |

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se han presentado retrasos para la ejecución de la meta.

4.3 Beneficios de ciudad

Para el año 2019 se continúa con el fortalecimiento de los procesos artísticos, culturales , patrimoniales y deportivos propuestos y presentados por los diferentes grupos poblacionales que apuntan estratégicamente por  la interculturalidad e intergeneracionalidad  y que  dan lugar a la inclusión social, la sana convivencia y promoción de la diversidad, permitiendo la visibilización de estos procesos a los ciudadanos en general, buscando el reconocimiento, valoración y respeto, lo anterior, para responder a las políticas públicas culturales que diseñan acciones en cumplimiento al buen vivir del ciudadano, la igualdad, la equidad y la promoción y garantía de sus derechos.

  - Enfoque Diferencial y Poblacional

Como parte de la estrategia comunicativa y de posicionamiento del enfoque diferencial y poblacional desde la SCRD, en alianza con la Secretaría Distrital de Gobierno, el Instituto Distrital para la participación y Acción Comunal IDPAC, la Secretaría de Integración Social y escenarios intersectoriales, se desarrollan jornadas de socialización e información sobre las Convocatorias, así como estrategias de sinergia de comunicaciones para divulgar y dar a conocer las becas dirigidas a los grupos etarios, étnicos y sectores sociales, entre ellos en DC Radio dirigido por el equipo de IDPAC, comunicado de prensa en la página de integración social, socialización en las mesas locales de discapacidad, mujeres, Comité local de envejecimiento, consejo de sabios, mesa distrital de infancia, Encuentros Distritales Gitano y Raizal, Consejo Local Afro de la alcaldía de Kennedy, Consejo Consultivo Indígena, entre otros.

4.5 Enfoque Territorial

La oferta es para habitantes de toda la ciudad.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Implementar el 100% de las acciones de articulación, coordinación y gestión para el cumplimiento de los lineamientos de políticas públicas poblacionales y enfoque diferencial poblacional. | 100% | 30% | 30% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta del proyecto

Avance cuatrienio: Durante la vigencia 2016 se realizó la articulación y coordinación sectorial e intersectorial que permitió participar y acompañar activamente los espacios de participación ciudadana relacionada con el sector cultura, tanto de los grupos étnicos y sectores sociales, así como de los etarios residentes en Bogotá. Igualmente se participó en los espacios de representación institucional que están en el marco normativo de las políticas públicas poblacionales, realizando asesoría técnica, conceptualización y elaboración de informes sobre lineamientos de política cultural en el marco de las políticas públicas poblacionales. Adicionalmente se realizaron acciones de seguimiento y acompañamiento a reuniones intersectoriales y poblacionales como: Consejo Consultivo LGBTI, Asamblea Distrital de Artesanos, Comité Técnico de Discapacidad, Consejo Distrital de Discapacidad, Participación en la mesa intersectorial de artesanos, Preparación de la mesa distrital artesanal, Mesa de Juventudes, Mesa de preparación de la programación de visibilización de las personas con discapacidad, Línea Estratégica 3 del Consejo Distrital de Discapacidad y Consejo local de Planeación de la Localidad de Antonio Nariño.

Para el 2017, las actividades desarrolladas en los diferentes espacios corresponden a: Mesa Cultural Artesanal, Consejo Distrital de Cultura de Personas con Discapacidad, Consejo Distrital de Discapacidad, Comité Operativo de Discapacidad, convenio interadministrativo No. 122 – 2017,  ruralidad,  Consejos Distritales de Cultura palenque de comunidades negras, raizal, indígenas y Rom, Comité Operativo de envejecimiento y vejez, Mesa distrital de envejecimiento y vejez, Mesa distrital de Juventud, Consejo distrital de cultura de personas mayores, Comité Operativo de Infancia y adolescencia CODIA, Mesa CODIA,  Consejo Consultivo de comunidades negras, Consejo Consultivo Indígena, Mesa intersectorial de diversidad sexual,  Mesa artesanal Distrital, Subcomités de Justicia Transicional, Mesa de -Laboratorios de Paz- Usme y Sumapaz, Mesa de Reparación Colectiva Sujetos priorizados, Mesa Intersectorial de Mujeres, UTA de Mujeres, Consejo de Cultura de Mujeres, Mesa Técnica de proceso de población en reincorporación y reintegración, Mesa Distrital de Política Pública de personas en ejercicio de prostitución, Mesa Intersectorial LGBTI y Comité gerencial de la ruta de oportunidades Juveniles ROJ.

Se desarrolló la tercera fase de Fortalecimiento de las lenguas propias de 14 cabildos indígenas a través del Convenio Interadministrativo No. 122 de 2017 con catorce (14) comunidades indígenas de Bogotá y cuyo objeto era “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte y el Cabildo Indígena INGA, para la realización de las ceremonias de los Pueblos indígenas y la tercera fase de fortalecimiento y visibilización de la lengua propia de los 14 pueblos indígenas residentes en Bogotá”.

Para el 2018 el equipo de políticas públicas poblacionales logró generar lineamientos para la planeación presupuestal de los proyectos de inversión de la SCRD con enfoque diferencial poblacional, pudo realizar el fortalecimiento y visibilización de procesos artísticos, culturales, recreativos, deportivos y patrimoniales con incidencia local y distrital de los grupos étnicos, etarios y sectores sociales. De igual forma durante el 2018 el equipo poblacional fue el responsable del componente cultural en las estrategias de implementación de 16 Políticas Públicas Poblacionales en el Distrito Capital.

El equipo llevó a cabo el asesoramiento, reestructuración, optimización y fortalecimiento a los espacios e instancias del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio para grupos étnicos, etarios y sectores sociales (Decreto 480/2018), donde la apuesta está fundamentada en el trabajo conjunto de las poblaciones en una agenda de ciudad, desde el diálogo intercultural e intergeneracional.

El equipo rediseñó los criterios para la emisión de conceptos técnicos de viabilidad de los proyectos de inversión de los Fondos de Desarrollo Local para los eventos Culturales para diferentes poblaciones, de conformidad con la Directiva 012/16, de igual forma hemos realizado asesorías y fortalecimiento para que estos proyectos en las localidades respondan a los lineamientos y necesidades de las diferentes poblaciones.

Sectores Sociales

En aras del cumplimiento del componente cultural de las Políticas Públicas Poblaciones específicamente para los sectores sociales: Mujeres, Víctimas del Conflicto Armado, Personas en proceso de reincorporación, sectores sociales LGBTI, personas habitantes de calle,  artesanos  personas con discapacidad, comunidades rurales y campesinas  desde la DALP se realizó articulación interinstitucional a nivel distrital lo que permitió el fortalecimiento de las prácticas y procesos artísticos, culturales y patrimoniales de estas poblaciones en los siguientes espacios ; Comisión Intrasectorial de Mujeres, Unidad Técnica de Mujeres, Consejo Consultivo Distrital de Mujeres, Consejo Distrital de Cultura de Mujeres, Comité Distrital de Justicia Transicional, Subcomités Temáticos de Víctimas del Conflicto Armado ( Ley 1448 de 2011), Mesa Distrital de Reparación Colectiva , Mesa de -Laboratorios de Paz- Usme y Sumapaz, Mesa  Victimas capitulo Indígena , Mesa Técnica de proceso de población en reincorporación y reintegración, Mesa Distrital de Política Pública de personas en ejercicio de prostitución Mesa Interinstitucional de Diversidad Sexual, Consejo Consultivo LGBTI, Comité operativo de Habitabilidad en calle,  Mesa de Artesanos, Sistema Distrital de Discapacidad , Consejo de Cultura de Personas con Discapacidad y Consejo Consultivo de Desarrollo Rural.

Grupos Etarios

Política de infancia y adolescencia

Para el 2018 dentro de las acciones de articulación, coordinación y gestión trabajamos en una estrategia Sectorial para la conmemoración de los derechos culturales de los niños, niñas y adolescentes, con una programación académica, artística, recreativa y cultural durante todo el mes de abril. De igual forma trabajamos en la construcción intersectorial de la Ruta Integral de Atenciones para la Infancia y Adolescencia, compromiso de la administración el plan distrital de desarrollo.

Dentro de los logros significativos se destaca la creación del espacio de participación de los niños, niñas y adolescentes en el Sistema de Arte, Cultura y Patrimonio, siendo integrantes de consejo de cultura de grupos etarios. Teniendo en cuenta los hallazgos del sistema de monitoreo distrital de las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes SMIA 2017 la Secretaría busca apoyar a   organizaciones culturales para el desarrollo de proyectos dirigidos a la prevención de violencias a la infancia.

Dentro del cumplimiento del componente cultural dentro de la política de infancia y adolescencia se participa en el Comité Operativo de Infancia y Adolescencia CODIA y Mesa intersectorial de la Ruta Integral de Atenciones desde la gestación hasta la adolescencia.

Política de Juventud

Para el 2018 dentro de las acciones de articulación, coordinación y gestión se trabajó en formulación intersectorial de la Política Pública de Juventud 2018 - 2030 (meta plan de desarrollo), de manera simultánea se diseñó y se trabajó en la implementación de la Ruta de Oportunidades Juveniles. Como parte de cumplimiento de la normatividad vigente participamos durante todo el año el la Mesa Distrital de Juventud, así como en las sesiones citadas en el grupo gerencial de la Ruta de oportunidades juveniles y las reuniones convocadas para la formulación de la Política de Juventud.

De igual forma se apoyó técnico y financiero a seis (6) organizaciones juveniles para el desarrollo de proyectos culturales promoviendo el respeto a la diferencia, la interculturalidad y el diálogo generacional. Dando como resultado El Primer encuentro de danza comunitaria, Escuela juvenil de fotografía, Proyecto itinerante de Carpa Creativa, Escuela de Batucada, Encuentro intercultural en Usme, proyecto Entretejidos para la prevención del consumo de SPA y maternidades y paternidades tempranas.

Política pública de envejecimiento y vejez

Como parte de la gestión intrasectorial se promovió el fortalecimiento a la circulación de prácticas culturales y artísticas de las personas mayores con la articulación con la gerencia de danza de IDARTES para potenciar la Gala y audiciones de Danza Mayor con la participación de más de 2000 personas mayores. de igual forma buscando la garantía de los derechos culturales de las personas mayores se trabajó en el fortalecimiento de los espacios de formación para las personas mayores con las diferentes entidades adscritas (Danzaterapia, escuela de líderes, deportes, literatura, patrimonio inmaterial, juegos tradicionales) dentro de estos programas se destaca la programación de cine foro para las personas mayores en la Cinemateca distrital.

Cabe resaltar dentro de los logros del 2018 el trabajo intrasectorial e intersectorial para la celebración del mes mayor con una programación Cultural, artística y deportiva para las personas mayores en la ciudad. Dentro de los espacios que participamos para esta política se encuentran: El Comité Operativo de Envejecimiento y Vejez, Mesa Distrital de envejecimiento y Vejez, apoyamos al consejo de sabios y sabias desde el componente cultural y presidimos el Consejo de Cultura de personas mayores del Sistema de Arte, Cultura y Patrimonio.

Grupos étnicos

Planes Integrales de Acciones Afirmativas - PIAA para los grupos étnicos.

De conformidad con los compromisos que fueron adquiridos por parte del sector cultura, recreación y deporte frente a los Decretos Distritales 504, 505, 506 y 507 de grupos étnicos, se desarrollaron acciones conjuntas con las entidades adscritas y vinculadas al sector que fueron reportadas a través de informes trimestrales cualitativos y semestrales cuantitativos a la Secretaría Distrital de Gobierno - Subdirección de Asuntos Étnicos y la Secretaría Distrital de Planeación, que contenía información sobre la ruta de implementación y seguimiento a los PIAA para cuatro grupos étnicos de la ciudad.

De igual forma, se realizó la presentación de los avances de la implementación y seguimiento de los PIAA del sector, en el marco de las instancias de los Encuentros Distritales del pueblo Raizal, Encuentros Distritales Rrom o Gitanos, los Consejos Distritales de Comunidades Negras y los Consejos Consultivos y de Concertación para pueblos indígenas; instancias que están en cabeza de la Subdirección de Asuntos Étnicos - SAE.

Comunidades negras, afrodescendientes y palenqueras

Se desarrollaron las acciones referidas a los Planes Integrales de Acciones Afirmativas PIAA de esta población en donde se resalta la coordinación de actividades encaminadas a la conmemoración del día de la Afrocolombianidad - Premios Benkos Biohó; la presentación ruta de implementación en las alcaldías locales de Chapinero, Kennedy y Santa fe,y el evento denominado Arte para la Interculturalidad.

Pueblo Raizal

Semana Raizal

Se realizó el apoyo al evento de la Semana Raizal, a través del pago a las agrupaciones musicales Pana Black y Red Crab, presentación que se realizó en el marco del concierto “Caribbean Roots Fest”, fortaleciendo los procesos organizativos, sociales y culturales de la población. Igualmente, el área de comunicaciones de la entidad realizó la divulgación de las actividades de la Semana Raizal, mediante un videoclip en el que se invitaba a la ciudadanía en general a participar de las diferentes actividades previstas durante el evento.

Comunidades Indígenas

Las actividades relacionadas con la población se desarrollaron en cumplimiento de los Decretos 543 de 2011 y 504 de 2017, en el marco de atención a 14 pueblos indígenas residentes en la ciudad.

- Convenio Interadministrativo 190 de 2018

Cuarta Fase de Fortalecimiento de las lenguas propias de 14 cabildos indígenas

El convenio 190 de 2018, que tiene como objeto “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte y el Cabildo Indígena Inga de Bogotá, para la realización de la cuarta fase de fortalecimiento y visibilización de la lengua propia de los 14 pueblos indígenas residentes en Bogotá” por valor de $92.000.000 pesos M/Cte, culminó sus actividades dando inicio al proceso de liquidación del convenio. Los procesos permitieron fortalecer además de la lengua propia, actividades relacionadas con los usos y costumbres de los diferentes pueblos, así como también, en la construcción de lazos comunitarios e intercambio de experiencias intergeneracionales.

- Consulta Previa - Plan el Edén el Descanso

Convenio interadministrativo de 235 de 2018 - Plan Parcial el Edén - cabildo Muisca de Bosa

Se desarrolló el convenio interadministrativo 235 de 2018 referente al Plan Parcial El Edén, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte y el Cabildo Indígena Muisca, para el fortalecimiento del tejido social y cultural Muisca de Bosa” por valor de $15.776. 619 pesos M/Cte, en cumplimiento a la medida de impacto concertada en Consulta Previa con la población.

Pueblo Rrom o Gitano

- Día Distrital del del pueblo Rrom o gitano

Se realizó el Día Distrital del Pueblo Rrom, en el marco de la Conmemoración del día Mundial del pueblo Gitano. Evento que no se encuentra en los PIAA de la población y que surge como una alternativa frente a la decisión tomada por las dos Kumpanias, de no participar en esta acción con sus agrupaciones artísticas por no contar con el tiempo suficiente para la preparación de la muestra.

Avance vigencia: El Equipo de Poblaciones de la DALP, ha participado en los espacios e instancias distritales en donde se realizan procesos de concertación y seguimiento de las actividades para implementación del componente cultural de las diferentes políticas públicas poblacionales.

De igual manera, se ha venido concertando las proyecciones del cumplimiento de los diferentes planes de acción, actividades y acciones de cumplimiento, implementación y seguimiento a las políticas públicas poblacionales para la presente vigencia.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentaron retrasos en esta vigencia

4.3 Beneficios de ciudad

Para el año 2019 se ha venido realizado la gestión y articulación en cumplimiento de las políticas públicas poblacionales, así como también, en la incorporación del enfoque poblacional y diferencial, fortaleciendo la labor cultural, artística y patrimonial en beneficio de los sectores sociales, grupos etarios y étnicos; lo cual, da lugar al reconocimiento, inclusión, visibilización e igualdad de oportunidades a través de la interculturalidad y la potencialización de grupos, asociaciones y personas naturales que trabajan en dos vertientes; la primera, en fortalecer los procesos artísticos, culturales, patrimoniales, recreativos y deportivos al interior de los grupos poblacionales, y la segunda, en la visibilización de estas acciones a los ciudadanos(as) en general, buscando el reconocimiento, respeto, valoración e inclusión hacia una ciudad diversa.

En consecuencia, se busca dar respuesta mediante acciones inherentes a la SDCRD, que favorezcan la inclusión social y la sana convivencia, respondiendo a las metas que desde las políticas públicas culturales se diseñan en cumplimiento que con lleven al buen y mejor vivir del ciudadano(a), la igualdad, la equidad y la promoción de sus derechos.

4.4 Enfoque Poblacional

Desde la DALP se ha venido implementando y fortaleciendo el Enfoque Poblacional Diferencial, como una herramienta para la incidencia y garantía del componente cultural en las diferentes políticas públicas poblacionales a nivel distrital. En tal sentido, se han logrado fortalecer las acciones, actividades y proyectos relacionados con los sectores sociales, grupos étnicos y etarios desde una perspectiva intercultural, intergeneracional, interseccional y participativa.

4.5 Enfoque territorial

Trabajo articulado con el componente territorial, teniendo en cuenta los lineamientos y orientaciones desarrolladas en los escenarios e instancias institucionales distritales, donde se realiza, seguimiento y monitoreo a las políticas públicas poblacionales. De esta manera, las acciones, acuerdos y agendas en los diferentes temas asociados a los sectores sociales, grupos étnicos y etarios, buscan ser orientadas en las dimensiones locales y territoriales donde tenemos participación y gestión, a través de los diferentes equipos de la SCRD.

De otra parte, como DALP se ha venido desarrollando un trabajo conjunto con otras áreas de la SCRD, logrando brindar lineamientos y orientaciones en materia de políticas públicas poblacionales asociadas al componente cultural en el proceso de la elaboración y emisión de los conceptos técnicos de los diferentes Fondos de Desarrollo Local de toda la ciudad.

PERIODO: I TRIMESTRE DE 2019

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1018 - Participación para la Democracia Cultural, Recreativa y Deportiva.

REPORTE: ENERO A MARZO ACUMULADO DE 2019.

1. Objetivo general

Promover y fortalecer la participación ciudadana en los procesos de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, programas y proyectos del sector cultura, recreación y deporte de manera articulada con los diferentes niveles de la administración en el marco del Sistema de Participación Ciudadana.

2. Logros, apuestas y retos

Sistemas de participación: Se convocó y se ejecutó el proceso de elecciones del Sistema de Participación en Arte, Cultura y patrimonio-ACP y del Sistema de Deportes Actividad Física, recreación y escenarios y Equipamientos -DRAFE:

Votación discriminada en los dos sistemas de participación y las 3 circunscripciones:

Gestión Cultural Territorial: Implementación del Modelo de Gestión Cultural Territorial a través del equipo de los enlaces territoriales como un marco de relacionamiento que permite concertar acciones y establecer propósitos para la implementación de la política pública cultural en los territorios con enfoque poblacional y garantía de derechos y al mismo tiempo, concitar la participación de un amplio espectro de actores locales e institucionales.

Cultura Todo Terreno: 10 Jornadas de Cultura Todo Terreno en 9 localidades: Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Suba, Fontibón, Antonio Nariño, Santa Fe, Bosa, Puente Aranda y Barrios Unidos, a través de recorridos donde se dialogó con los agentes institucionales y culturales y se conocieron las experiencias de las organizaciones que trabajan en torno a la cultura, la recreación y el deporte.

Puntos de Gestión Cultural Territorial: Articulación con las Alcaldías Locales, para fortalecer las prácticas artísticas, culturales, patrimoniales y deportivas de los agentes y organizaciones mediante el funcionamiento de 6 Puntos de Gestión Cultural Territorial, el de Usme que se inauguró en 2017 y cinco que se inauguraron en el 2018 Bosa, Fontibón, Rafael Uribe Uribe, Suba y Ciudad Bolívar.

Los principales retos son:

Modelo de Gestión Cultural Territorial: Implementar y evaluar el Modelo de Gestión Cultural Territorial:

- Realizar 10 jornadas de Cultura Todoterreno: Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Kennedy, Engativá, Teusaquillo, Los Mártires, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe y Sumapaz.

- Fortalecer las 20 mesas Sectoriales e integrar los CACP y DRAFE a la mesa, para generar una mayor articulación del sector

Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio:

- Instalar y poner en marcha los cuarenta espacios de participación que conforman el renovado SDACP a partir de posesionar los consejeros, establecer delegaciones hacia los distintos espacios articulados y definir las agendas de trabajo para el 2019.

- Desarrollar un ejercicio de capacitación sobre la nueva estructura del SDCAP y en especial sobre las seis nuevas funciones de los consejos.

- Desarrollar los reglamentos para el funcionamiento de los consejos.

- Poner en funcionamiento el Espacio Virtual de Participación contemplado en el Decreto 480 de 2018.

Sistema Distrital de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Escenarios para Bogotá D.C:

- Expedir el acto administrativo para la instalación de los Consejos Locales. (SCRD)

- Elaborar el reglamento de los Consejos Locales y Distrital del DRAFE.

- Definir la propuesta metodológica y temas a tratar en el proceso de inducción de los nuevos consejeros y secretarías técnicas.

- Formular el Plan de Acción de la Política Pública, en virtud de lo ordenado por la Resolución 668 de 2017.

- Instalar los Consejos Locales y adelantar la secretaría técnica de las sesiones que se adelanten en 2019. Una cada dos meses. (IDRD).

- Instalar el Consejo Distrital y adelantar la secretaría técnica de las sesiones que se adelanten en 2019. Una cada tres meses. (IDRD).

3. Indicadores de producto

| 381 - Realizar 350 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| (C) 493 - Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias | 2016 | 0.40 | 0.40 |
|  | 2017 | 1.30 | 1.30 |
|  | 2018 | 2 | 2 |
|  | 2019 | 2.75 | 2.15 |
|  | 2020 | 3 |  |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (S) 1 - Implementar 1 Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física, Parques y Escenarios Deportivos | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.04 | 0.05 |  |
| (S) 2 - Fortalecer el 1 Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.07 | 0.05 |  |
| (S) 3 - Desarrollar 1 modelo de gestión cultural Local | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.04 | 0.15 |  |

Retrasos y soluciones del indicador: No se han presentado retrasos que afecten el cumplimiento del indicador.

Avances y logros del indicador: Expedición de la Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos para Bogotá – DRAFE-, mediante el Decreto Distrital 483 del 17 de agosto de 2018.

Elaboración y promulgación del decreto 480 del 17 de agosto de 2018 que reforma el decreto 627 de 2007 y deroga el 455 de 2009 y establece la nueva estructura del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.

La presencia en las localidades a través de la estrategia “Cultura Todo Terreno” y los “Puntos de Gestión Cultural Local” han permitido dialogar con los agentes institucionales y culturales en territorio y conocer las experiencias de las organizaciones que trabajan en torno a la cultura, la recreación y el deporte.

Participación en los procesos de elecciones de población perteneciente a todas las localidades de Bogotá, D.C.

4. Seguimiento por Meta Proyecto de Inversión

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar 1 Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física, Parques y Escenarios Deportivos. | 0.30% | 0.04% | 13.33% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: En cumplimiento del Decreto 596 de 2015, se ha fortalecido la articulación de agentes, organizaciones y entidades locales y distritales.

En la implementación del Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física, Parques y Escenarios Deportivos-SDPDRAFEFPE, se realizó el trabajo en temas de socialización y divulgación de los contenidos y propósitos del sistema en las 20 localidades del Distrito Capital y en el proceso de ajuste normativo del Decreto 596 de 2015 que lo promulga. Se ha hecho socialización entre actores públicos y privados (Alcaldías, JAL, ONGS, y Organismos y Organizaciones del sector deportivo y recreativo).

Así mismo se realizaron once (11) jornadas de capacitación para los funcionarios del sector con el fin de preparar los equipos institucionales con presencia territorial para apoyar la gestión de conformación y funcionamiento de los Consejos.

Durante la vigencia del año 2018 se llevó a cabo la elaboración y promulgación del Decreto Distrital 483 del 17 de agosto de 2018 "Por el cual se modifica el Decreto Distrital 229 de 2015, 'Por medio del cual se adopta la Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos para Bogotá- DRAFE y se dictan otras disposiciones".

Elaboración y promulgación del Decreto Distrital 557 del 27 de septiembre de 2018 "Por medio del cual se adopta el Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos para Bogotá D.C - DRAFE y se dictan otras disposiciones".

Convocatoria a elecciones del Sistema DRAFE en medio virtuales y puntos físicos de inscripción a través del link:  https://deporteyculturaeligen.co/.

Elaboración y promulgación de la resolución 495 de 2018 “Por medio de la cual se reglamenta el Proceso de Elección de los/las Representantes a los Consejos Locales y designación del Consejo Distrital del Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos para Bogotá D.C. - DRAFE, para el período 2019 – 2022”

El proceso de inscripción para elecciones se adelantó tanto para electores como para candidatos de manera presencial y virtual.

Por su parte la plataforma, además de permitir la inscripción de electores y candidatos, permitió adelantar la votación virtual entre el 13 y 23 de noviembre.

Entre los resultados más relevantes del proceso destacamos los siguientes:

- Candidatos inscritos DRAFE, tanto de manera presencial, como virtual:

- Electores inscritos por localidad:

- Votación discriminada en los dos sistemas de participación y las 3 circunscripciones:

Avance Vigencia 2019: Durante este periodo se realizó el proceso de reconocimiento de los consejeros del Sistema de Participación en Deportes Recreación, Actividad Física y Escenarios y Equipamientos.

En un evento masivo realizado en las Instalaciones del IDRD el día 7 de marzo se llevó a cabo la instalación de los sistemas de participación SDACP y DRAF. Se entregó un Kit a cada consejero con materiales pedagógicos y un carnet que los acredita como miembros de los consejos.

También se expidió la resolución No. 068 de 21 de febrero de 2019 "Por medio de la cual se reconocen los consejeros elegidos del Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos para Bogotá D.C. - DRAFE, período 2019 - 2022".

Durante el mes de marzo y abril se lleva a cabo el acto de instalación de todos los Consejos DRAFE y se instalará el consejo distrital DRAFE según lo previsto en el decreto 557 de 2018.

4.2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se han presentado retrasos para la ejecución de la meta.

4.3 Beneficios de ciudad

El Sistema de Participación DRAFE permite empoderar a las organizaciones y comunidad en general para que pueda intervenir, en el desarrollo de los campos del deporte, la recreación, la actividad física, los equipamientos recreativos y deportivos, en función del estado, desarrollo y dinámicas, de cada uno de ellos, en cada localidad.

El Sistema de Participación DRAFE se conforma de la siguiente manera:

- 20 Consejos Locales de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos. Uno por localidad.

- 1 Consejo Distrital de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos, Recreativos y Deportivos.

4.4 Enfoque Poblacional

Estos espacios promueve entre los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales,  la Cultura Ciudadana entendida de manera transversal como las acciones para promover valores, actitudes y hábitos para la sostenibilidad ambiental, la convivencia pacífica, el respeto a la diferencia y la valoración de la diversidad, el cuidado de lo público y del entorno como un bien de todos mediante actividades deportivas, recreativas y de actividad física.

4.5 Enfoque territorial

El Consejo Distrital del DRAFE, como instancia para el encuentro, integración, diálogo y deliberación entorno a la Política Pública, en relación con el deporte, la recreación, la actividad física, los parques, los equipamientos recreativos y deportivos en el nivel Distrital.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Fortalecer 1 Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | 0.25% | 0.07% | 28% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: El Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, propone un modelo de participación y gestión pública participativa que permite concertar las políticas, planes y proyectos culturales, artísticos y patrimoniales, reconociendo el papel de los agentes culturales en el desarrollo humano de la ciudad, por lo cual se hace necesario revisar y fortalecer este sistema, buscando ampliar y profundizar el alcance de la participación, así como la generación de capacidades institucionales, que permitan mejorar las condiciones para su gestión, lo cual se ha venido dando a conocer a la comunidad cultural a través de los encuentros y mesas de trabajo.

Para el año 2018 se realizaron las elecciones de los Consejos Locales y Distritales de Cultura y sus nuevos dignatarios para un periodo de cuatro años, con los ajustes necesarios conforme a las normas vigentes.

Tanto en el ámbito local como en el distrital se hicieron reuniones de socialización en donde se expone la nueva estructura del sistema, los alcances y principales aspectos que ella contempla a nivel de seis aspectos. Estructura, Funciones, Mecanismo de Conformación, Integrantes, Incentivos para los consejeros y Mecanismos de Incidencia.

Dentro del proceso de fortalecimiento se adelantaron las siguientes acciones:Elaboración y promulgación del decreto 480 del 17 de agosto de 2018 que reforma el decreto 627 de 2007 y deroga el 455 de 2009 y establece la nueva estructura del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.

Convocatoria a elecciones del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio en medio virtuales y puntos físicos de inscripción a través del link:  https://deporteyculturaeligen.co/.

Elaboración y promulgación de la resolución 425 de 2018 "Por medio de la cual se reglamenta el proceso de elección de los/las Representantes de los Consejos Distritales y Locales del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio y del Sistema Distrital de Participación en Deporte para Bogotá D.C, período 2019— 2022".

Elaboración y promulgación de la resolución 426 de 2018 Por la cual se establece el calendario electoral para las elecciones de los Representantes a los Consejos del Sistema de Arte, Cultura y Patrimonio del Distrito Capital para el periodo 2019-2022".

Datos de participantes en calidad de candidatos y electores a participar en las elecciones del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.

Se convocó y se ejecutó el proceso de elecciones de los Sistemas de Participación en Arte, Cultura y patrimonio y Deportes Actividad Física, recreación y escenarios y Equipamientos.

Las elecciones se desarrollaron entre el 13 y 23 de noviembre de manera virtual y el 25 de noviembre de manera presencial. A continuación, señalamos los datos de resultados del proceso de elecciones.

Resultados Votaciones:

La conformación definitiva de los 51 consejos electos quedó publicada en la página Web de la Secretaria de Cultura, Recreación y Deportes en el Link: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/participacion-distrital/resultado-definitivo-candidatos-electos-consejos-de-cultura-y-deporte.

De la misma forma los resultados de votos para cada uno de los candidatos pueden consultarse en la plataforma de elecciones: https://deporteyculturaeligen.co/

Avances Vigencia: Se instalaron los Consejos de Arte, Cultura y Patrimonio. Los consejeros iniciaron sesiones de encuentro, deliberación, participación y concertación.

Los Consejos del SDACP están propuestos para el encuentro, deliberación, participación y concertación de los planes y programas públicos y privados de desarrollo cultural y deportivo de la ciudad. Las principales funciones a todos los Consejos están las de hacer control social y proyectar evaluaciones sobre las acciones, políticas, planes, programas y proyectos, asimismo la de establecer mecanismos de comunicación, información y construcción de conocimiento, promover la perspectiva intergeneracional e intercultural con enfoque poblacional diferencial, entre otras.

Es así como en el mes de abril del presente año, los consejeros y consejeras estarán deliberando y aprobando sus reglas de juego en los nuevos acuerdos de trabajo y en la definición de sus líneas estratégicas, a través de la construcción de sus agendas participativas anuales.

Entre sus avances, las 20 localidades están enviando a sus delegados a las instancias distritales, como son el Consejo Distrital de Asuntos Locales, asimismo se encuentran participando en las instancias de los grupos sociales, etarios y étnicos, donde deciden quienes serán sus representantes para conformar el Consejo Distrital de Cultura Poblacional; en simultáneo las áreas artísticas de Artes Plásticas, Música, Arte Dramático, Literatura, Danza y Audiovisuales han sesionado en sus Consejos de Área y designaron a sus voceros para el Consejo Distrital de Artes, para el Sistema Nacional de Cultura.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se han presentado retrasos para la ejecución de la meta.

4.3 Beneficios de ciudad

Dentro del propósito del plan de desarrollo realizar acciones de participación por organizaciones sociales y el desarrollo de estas actividades alrededor del Arte, La Cultura y el Patrimonio, permite construir procesos de concertación, elaborar en conjunto con la administración planes de acción y avanzare en el empoderamiento de la ciudadanía.

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, genera a través de los mecanismos de gestión y operatividad el acompañamiento a la reactivación de los espacios del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, que después de 22 años de funcionamiento sigue siendo un modelo y ejemplo de participación para el Distrito, esto permite que existan los espacios para concertar las políticas, planes y proyectos culturales, artísticos y patrimoniales, reconociendo al papel de los agentes culturales.

La reactivación de los espacios locales y distritales, permite que se identifique los aspectos que son necesarios revisar, conservar y fortalecer, en tanto que se desarrolla una propuesta definitiva para su fortalecimiento y por ende reconocimiento en la ciudad.

4.4 Enfoque Diferencial y Poblacional

No aplica.

4.5. Enfoque Territorial

No aplica.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Desarrollar 1 modelo de gestión cultural Local. | 0.20% | 0.04% | 20% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: Para el desarrollo de este componente, se requirió la implementación de un modelo de gestión local que permitiera articular la intervención sectorial y local en materia cultural con las demandas y las iniciativas ciudadanas de quienes configuran la base cultural de las 20 localidades de Bogotá.

Este modelo, contempla la implementación de 20 Planes de Gestión Cultural Local para su desarrollo y el de las actividades que de allí se desprendan, es importante contar con un equipo de profesionales que realicen la gestión y articulación necesaria. El modelo contempla los siguientes niveles de gestión: Sectorial, Intersectorial y comunitario. Se avanza con la implementación del Modelo de Gestión en las 20 localidades y con todas las organizaciones público privadas y agentes del sector Cultura.

Este modelo, durante el año 2018 contempló la implementación de 20 propuestas programáticas para su desarrollo y el de las actividades que de allí se plantearon. El modelo ha abordado los siguientes niveles de gestión: Sectorial, Intersectorial y comunitario.

La resolución 542 de 2017, durante el año 2018 se consolidaron las mesas sectoriales en cada una de las veinte (20) localidades, lo cual permitió la articulación de las diferentes entidades del sector frente al trabajo desarrollado en cada uno de ellas.

En el año 2018 se inició la implementación del Modelo de Gestión Cultural Territorial a través del equipo de los enlaces territoriales como un marco de relacionamiento que permite concertar acciones y establecer propósitos para la implementación de la política pública cultural en los territorios con enfoque poblacional y garantía de derechos y al mismo tiempo, concitar la participación de un amplio espectro de actores locales e institucionales. En este sentido, el trabajo sobre el terreno en cada una de las localidades puede describirse como la incesante y paciente búsqueda de fórmulas y mecanismos que permitan la generación de capacidades en todos los niveles en los que entra en contacto el modelo, y la promoción de comunidades de aprendizaje capaces de capitalizar y poner en circulación saberes ciudadanos e institucionales relativos a la cultura en la ciudad. La implementación del MGCT en los territorios está orientada al ejercicio de los derechos culturales y, en un sentido estratégico, a potenciar el desarrollo del sector cultural de la ciudad en toda su complejidad las actividades estuvieron orientadas a organizar y planear el ejercicio en los diferentes espacios de gestión y participación de la ciudad: mesa sectorial, consejos de gobierno, de discapacidad, de política social, de arte, cultura y patrimonio, entre otros. Estos encuentros y articulaciones, paulatinamente, se han venido convirtiendo en los soportes que consolidan y permiten el reconocimiento cada vez más explícito del liderazgo y la presencia de la Secretaría en los territorios de la ciudad. Los encuentros se realizaron en las 20 localidades, en cada una de sus 8 líneas de acción se participó de todas las instancias locales y distritales.

El Modelo cuenta con reconocimiento por parte de cada uno de los diferentes espacios institucionales de orden local, los espacios de participación y buena parte de los agentes culturales locales.

Cultura Todo Terreno: La estrategia de Cultura Todo Terreno tiene como objetivo dialogar con los agentes institucionales y culturales y conocer las experiencias de las organizaciones que trabajan en torno a la cultura, la recreación y el deporte, a través de un recorrido que realizan los directivos del sector.

En el marco de esta estrategia durante el 2018 se llevaron a cabo 10 Jornadas de Cultura Todo Terreno en 9 localidades: Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Suba, Fontibón, Antonio Nariño, Santa Fe, Bosa, Puente Aranda y Barrios Unidos.

En la localidad de Bosa se realizaron dos jornadas donde se visitaron lugares importantes para la localidad como son el CREA San Pablo y Naranjos y la Biblioteca Pública de Bosa y en Antonio Nariño el día 14 de septiembre se visitaron lugares como la Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo, el Punto de Lectura de la Plaza del Restrepo y el Teatro Villamayor.

Se llevaron a cabo exitosamente los recorridos por las localidades de

Puntos de Gestión Cultural Territorial: El Punto de Gestión Cultural Local es una de las acciones que el sector Cultura, Recreación y Deporte, a través de la Mesa Sectorial Local, viene adelantando, en articulación con la Alcaldía Local, para fortalecer las prácticas artísticas, culturales, patrimoniales y deportivas de los agentes y organizaciones de este importante territorio de la ciudad.

Durante el 2018 estuvieron en funcionamiento 6 Puntos de Gestión Cultural Territorial, el de Usme  que se inauguró en  2017 y cinco que se inauguraron en el 2018 Bosa, Fontibón, Rafael Uribe Uribe, Suba y Ciudad Bolívar

Se realizó la apuesta piloto que permiten presentar a la SCRD propuestas alrededor de acciones de gestión del conocimiento, fomento para la innovación social y circuitos culturales territoriales. Se hizo un ejercicio de profundización sobre la ruralidad en la ciudad como un elemento vital para el reconocimiento de la interculturalidad en la ciudad.

Cada uno de los Puntos de Gestión Cultural Local cuenta con un manual de funcionamiento actualizado recoge entre otros temas la ubicación, las funciones del PGCL, las funciones del equipo humano del Punto (Enlace Territorial y Apoyo), protocolos de uso y manejo de los recursos del Punto y  los horarios de atención al público por 24 horas a la semana a cargo de un apoyo profesional y/o técnico idóneo con experiencia en procesos sociales y culturales.

Mesas Sectoriales Locales realizadas: 57 sesiones en las 20 localidades, lo que permitió posicionar la actuación en lo local como respaldo a la Alcaldía Local y a otras entidades, en los temas culturales y deportivos.  De esta manera, se ha logrado el reconocimiento de la SCRD y de las entidades del sector en los territorios y el fortalecieron de las 20 mesas sectoriales locales como espacios de gestión pública del sector cultural.

Participación en espacios de articulación intersectorial: Los enlaces Territoriales participaron en 246 espacios de articulación intersectorial, espacios que permiten articular la ejecución de las políticas públicas culturales y deportivas con otras políticas públicas de los demás sectores que tienen presencia en las localidades, con el fin de aumentar el impacto de la oferta y de los recursos existentes, así, como la coordinación de diversas actividades que beneficien a los agentes, organizaciones culturales y comunidad en general del sector. Los espacios son: Consejo Local de Gobierno CLG, Consejo Local de Discapacidad CLD, Comités Operativos Locales de Juventud COLJ, Consejo Local de Política Social CLOPS, Consejo Local de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras-CLCNARP, Consejo Local de Mujer y Genero-COLMYG, Comité Operativo de infancia y adolescencia- COLIA, Consejo Local de Envejecimiento y Vejez- COLEV, Mesa de Ruralidad, Comité Local de Emergencias CLE, Mesa Local Indígena MLI.

Estrategia de Comunicaciones: Se realizó la divulgación de las actividades locales que se desarrollan en la ciudad con el apoyo la Dirección de Asuntos Locales, el equipo de la Universidad Pedagógica Nacional y la Oficina de Comunicaciones de la SCRD.

Se han publicado 70 boletines culturales, 40 galerías fotográficas y 25 artículos de procesos culturales locales en las 20 localidades.

Se desarrollaron mensualmente las sesiones de las 20 mesas sectoriales locales, las cuales trabajaron principalmente en la ejecución de las Rutas de Trabajo en aras de aportar en el proceso de consolidación y articulación del sector para el 2018.  De esta manera, se ha logrado el reconocimiento de la SCRD y de las entidades del sector en los territorios.

De igual manera, se avanzó en la socialización e implementación de la resolución 542 de 2017 con las entidades adscritas, con el fin de garantizar su participación en las mesas; acciones que han traído relevantes resultados en la medida en que todas las entidades manifestaron la importancia de estos espacios y la necesidad de participar en ellos. Se continuo con la implementación de las 4 líneas de acción que plantea el Modelo en las 20 localidades, a saber: "Liderazgo y articulación"; "Gestión de los Sistemas de Participación del Sector"; "Fortalecimiento a la organización local"; y "Gestión del Conocimiento"; a partir de las cuáles se brindó asesoría técnica a los 20 Fondos de Desarrollo Local; se representó al sector en los diferentes espacios de articulación local. Se lideró el proceso de fortalecimiento y renovación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio y se acompañó el proceso de conformación del Sistema DRAFE.

El equipo territorial apoyo el proceso de elecciones de los sistemas Arte Cultura y Patrimonio y DRAFE (inscripciones a candidatos y electores, apoyo en elecciones virtuales y presenciales, logística para el proceso y visita a organizaciones.)

Se desarrollaron acciones en cada una de las 20 localidades tendientes a aportar en el proceso de fortalecimiento de las organizaciones locales, mediante el desarrollo de una acción de cualificación en cada una de las localidades, visitas a organizaciones y procesos culturales locales. Acompañamiento y difusión a los ganadores de la convocatoria” Bogotá siente la Fiesta” y acompañamiento logístico del Desfile Metropolitano realizado el 12 de agosto en el centro de la ciudad con la presencia de 19 comparsas que deleitaron la Fiesta 480 de Bogotá.

Asesoría y asistencia técnica para la participación de los agentes y las organizaciones en los portafolios del sector; 20 jornadas de Socialización de Apoyos Concertados: Se realizaron 20 jornadas, una en cada localidad, en las que participaron 200 personas. Estas jornadas se articularon con la Dirección de Fomento de la SCRD.

El trabajo de la Secretaría en el territorio es una oportunidad de acercamiento y análisis de la realidad cultural de los territorios y puede también trascender a las diferentes dependencias de la SCRD e instituciones del sector, a articular esfuerzos para lograr contar con un sector cada vez más cualificado, que cuente con el equipo territorial como un mediador para este fin.

Se ejecutó con  énfasis especial, la línea de gestión del conocimiento, a partir de lo cual  se aportó en el proceso de recolección de información del sector; se desarrollaron procesos y acciones de valoración de conocimiento en cada una de las 20 localidades; se actualizaron las bases de datos de agentes y organizaciones culturales locales; y se divulgó de manera permanente la información del sector, a través de la implementación de una estrategia de comunicaciones, mediante el envío de boletines virtuales y la actualización permanente del micrositio "movida local" que se encuentra en el portal web de la entidad. Por último, y en el marco de esta línea de acción, es importante señalar el desarrollo de acciones orientadas a reconocer la importancia de la ruralidad en algunos territorios, la existencia de circuitos culturales locales, y la identificación y reconocimiento de experiencias de gestión cultural local significativas, que se propone a futuro puedan ser visibilizados a través de un Cultivo de experiencias.

Es importante resaltar que el desarrollo de las 20 acciones de valoración y circulación del conocimiento del sector cultura con enfoque territorial y poblacional, una en cada localidad, busca el desarrollo de capacidades de las comunidades (institucionales y ciudadanas) para gestionar sus saberes y experiencias que les permitan un aprendizaje más claro, consciente y orgánico sobre sus formas de producción y transmisión de conocimiento, sus dinámicas de relacionamiento, y un mejor manejo de la información para un reconocimiento de sus trayectorias y proyecciones desde la identificación de sus cursos de acción y tomas de decisión.

De manera permanente, la SCRD intervino en los espacios de articulación intersectorial: Se participó en 246 espacios de articulación intersectorial, espacios que permiten articular la ejecución de las políticas públicas culturales y deportivas con otras políticas públicas de los demás sectores que tienen presencia en las localidades, con el fin de aumentar el impacto de la oferta y de los recursos existentes, así, como la coordinación de diversas actividades que beneficien a los agentes, organizaciones culturales y comunidad en general del sector. Los espacios son: Consejo Local de Gobierno CLG, Consejo Local de Discapacidad CLD, Comités Operativos Locales de Juventud COLJ, Consejo Local de Política Social CLOPS, Consejo Local de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras-CLCNARP, Consejo Local de Mujer y Genero-COLMYG, Comité Operativo de infancia y adolescencia- COLIA, Consejo Local de Envejecimiento y Vejez- COLEV, Mesa de Ruralidad, Comité Local de Emergencias CLE, Mesa Local Indígena MLI.

Cátedra Itinerante de Gestión Cultural y Educativa: Es un espacio de formación, encuentro y fomento al intercambio de experiencias en torno a la GESTION CULTURAL y EDUCATIVA que reconoce la importancia de los saberes y experiencias de los gestores y agentes de las organizaciones sociales, culturales y deportivas, promoviendo espacios de diálogo y encuentro con académicos, artistas, investigadores, funcionarios del sector cultural y entidades públicas y privadas, con el fin de fortalecer la creación de capacidades, el intercambio de saberes y el impacto del sector en la vida de la ciudad.

Avance vigencia: Acompañamiento a espacios de participación local y apoyo para la ejecución de los Planes de acción de estos espacios.

Asesoría, apoyo técnico y acompañamiento en la formulación de proyectos de las líneas de inversión de cultura de las Alcaldías Locales, con las particularidades de cada territorio y en el marco de la autonomía de los Fondos de Desarrollo Local en el marco de la Directiva 12 de 2016.

Socialización, asesoría y asistencia técnica para la participación de los agentes y las organizaciones en el programa de estímulos del sector cultura, recreación y deporte.

Acompañamiento a procesos organizativos locales, desarrollados a través del arte, la cultura y el patrimonio: En las 20 localidades se desarrollaron acciones orientadas a fortalecer las organizaciones culturales a través de acciones de cualificación dirigida a las organizaciones culturales de la localidad, por parte de los enlaces territoriales. El trabajo de los enlaces territoriales sobre este particular es una oportunidad de acercamiento y análisis de la realidad cultural de los territorios y puede también trascender a las diferentes dependencias de la SCRD e instituciones del sector, a articular esfuerzos para lograr contar con un sector cada vez más cualificado, que cuente con el equipo territorial como un mediador para este fin.

4.2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se han presentado retrasos para la ejecución de la meta.

4.3. Beneficios de ciudad

Dentro del propósito del plan de desarrollo realizar acciones de participación por organizaciones sociales y el desarrollo de estas actividades alrededor del Arte, La Cultura y el Patrimonio, permite construir procesos de concertación, elaborar en conjunto con la administración planes de acción y avanzare en el empoderamiento de la ciudadanía.

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, genera a través de los mecanismos de gestión y operatividad el acompañamiento a la reactivación de los espacios del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, que después de 22 años de funcionamiento sigue siendo un modelo y ejemplo de participación para el Distrito, esto permite que existan los espacios para concertar las políticas, planes y proyectos culturales, artísticos y patrimoniales, reconociendo al papel de los agentes culturales. La reactivación de los espacios locales y distritales, permite que se identifique los aspectos que son necesarios revisar, conservar y fortalecer, en tanto que se desarrolla una propuesta definitiva para su fortalecimiento y por ende reconocimiento en la ciudad.

4.4. Enfoque Diferencial y Poblacional

No aplica.

4.5. Enfoque Territorial

Presencia en las 20 localidades a través de los enlaces territoriales

PERIODO: I TRIMESTRE DE 2019

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1137 - Comunidades Culturales para la Paz

Reporte: ENERO A MARZO ACUMULADO DE 2019

1.  Objetivo general

Orientar y acompañar el diseño e implementación de estrategias artístico-culturales y deportivas en territorios priorizados, tales como: agrupaciones de Vivienda de Interés Prioritario, actuaciones urbanísticas en el marco del Programa de mejoramiento integral de barrios, entre otros.  Lo anterior mediante el fortalecimiento de iniciativas locales, el intercambio y construcción colectiva de metodologías de intervención comunitaria, en espacios de encuentro, diálogo y reflexión que fortalezcan la convivencia, la apropiación del espacio público, el respeto a la diferencia y la construcción del tejido social para la vida.

2. Logros, apuestas y retos

A través del proyecto se han realizado estrategias artísticas, culturales y deportivas dirigidas a territorios priorizados de la ciudad como son i) barrios de origen informal en el marco de la Política Distrital de Mejoramiento de Barrios y ii) las Urbanizaciones de Vivienda de Interés Prioritario (100% subsidiado y social) - VIP de Bogotá.  Lo anterior, como una alternativa de política pública que posibilita avanzar en la construcción de comunidades para la paz y en transformaciones culturales orientadas a la integración comunitaria, el fortalecimiento del tejido social, la convivencia, el reconocimiento y valoración de la diversidad, los imaginarios colectivos, el cuidado y afecto entre comunidades, el arraigo y los acuerdos sociales (corresponsabilidad), como principales ejes conceptuales.

Los principales retos son: Consolidación de la estrategia Barrios Creativos a través del acompañamiento a los proyectos comunitarios existentes y las nuevas iniciativas, fortalecimiento al proceso de liderazgo comunitario.

3. Indicadores de producto

| 370 - Realizar 9 intervenciones de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), en el marco del programa nacional Comunidad-es arte biblioteca y cultura | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| (K) 272 - Número de intervenciones en VIP realizadas en el marco del programa nacional Comunidad-es arte biblioteca y cultura. | 2016 | 7 | 8 |
|  | 2017 | 9 | 9 |
|  | 2018 | 9 | 9 |
|  | 2019 | 9 | 9 |
|  | 2020 | 10 |  |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (K) 1 - Apoyar 9 intervenciones artístico, culturales y deportivas en Viviendas de Interés Prioritario (VIP). | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |

Retrasos y soluciones del indicador: No se han presentado retrasos que afecten el cumplimiento del indicador.

Avances y logros del indicador: Se han realizado nueve intervenciones artístico, culturales y deportivas en Viviendas de Interés Prioritario (VIP): A través del programa “Barrios Creativos: participando en comunidad” se realizaron acciones participativas de carácter artístico, cultural y deportivo, así como el intercambio entre iniciativas ciudadanas y los participantes que contribuyeron a integración social en las VIPS y a la construcción de tejido social en las comunidades, facilitando la apropiación de los espacios comunes y/o vecinales.

Las 9 intervenciones se han llevado a cabo en las siguientes VIPS:

1.Rincón de Bolonia (Usme), 2. Arborizadora (Ciudad Bolívar), 3. Candelaria La Nueva (Ciudad Bolívar), 4. Villa Karen I (Bosa), 5. Villakaren II (Bosa), 6. Margaritas I (Kennedy), 7. Margaritas II (Kennedy), 8. Metro 136 (Usme), 9. Porvenir Calle 55 (Bosa).

El apoyo y acompañamiento a la intervención en las viviendas de interés prioritario y social ha permitido generar análisis y acciones de articulación con la institucionalidad local que garanticen la continuidad y sostenibilidad de los procesos, así como fortalecer las acciones de reparación de las familias víctimas del conflicto armado interno y otras poblaciones como los pequeños ahorradores, madres cabeza de familia o población desbancarizada.

| 369 - Acompañar 10 actuaciones urbanísticas en el territorio, en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| (C)271 - Número de actuaciones urbanísticas en el territorio acompañadas en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios | 2016 | 1 | 1 |
|  | 2017 | 4 | 4 |
|  | 2018 | 7 | 7 |
|  | 2019 | 9 | 1 |
|  | 2020 | 10 |  |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (C) 2 Acompañar 10 actuaciones artístico, culturales y deportivas urbanísticas en el territorio, en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios. | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 1 | 10 |  |

Retrasos y soluciones del indicador: No se han presentado retrasos que afecten el cumplimiento del indicador.

Avances y logros del indicador: El proyecto realiza actuaciones artístico, culturales y deportivas urbanísticas en el territorio: Se lleva a cabo mediante tres líneas de trabajo y siete actuaciones en lo transcurrido del cuatrienio:

- Cinco (5) actuaciones en los territorios priorizados por la Política de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) y renovación urbana, como prórroga al proyecto de la vigencia anterior del proyecto “Habitando: Cultura en Comunidad”.

- Una (1) actuación mediante dos becas de la línea “Ciudadanías en Movimiento: arte y cultura, construyendo comunidad y paz” y su respectiva estrategia de acompañamiento: Cátedra Manuel Ancízar en convenio con la Universidad Nacional de Colombia.

- Una plataforma (1) de módulos virtuales de “Ciudadanías en Movimiento”.

El desarrollo de la estrategia metodológica, de las actuaciones artísticas, culturales y deportivas en el territorio, permitió conocer de manera directa las necesidades e intereses de las comunidades a beneficiar con este programa en el cuatrienio y generar un plan de acción en conjunto con la SDH y otras entidades socias, lo cual conlleva a implementar como aporte en la construcción comunitaria, la apropiación del espacio público y la generación de espacios de construcción social del hábitat en cada una de las localidades priorizadas. A su vez, por el lado de la estrategia de acompañamiento con las organizaciones en convenio, se logró dar mayor alcance al fortalecimiento de iniciativas desde algo que siempre han demandado estas agrupaciones: fortalecimiento que les permita acceder a nuevos espacios de participación, además de nuevas herramientas para profundizar en su trabajo comunitario y social.

Principales retos: Para el 2019, el foco es la estrategia Habitando y el montaje de nuevos mobiliarios urbanos en 4 territorios adicionales. Adicionalmente, se adelantarán acciones en una nueva oferta de becas y sus respectivas estrategias de acompañamiento, así como los cursos web.

3. Seguimiento por Meta Proyecto de Inversión

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apoyar 9 intervenciones artístico, culturales y deportivas en Viviendas de Interés Prioritario (VIP) | 9 | 9 | 100% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta proyecto

# “Barrios Creativos: participando en comunidad”

## Avances cuatrienio: Para los años 2016 y 2017 esta meta se desarrolló mediante el programa “Comunidad-es arte, biblioteca y cultura: escenarios para la Paz”, en convenio con el Ministerio de Cultura. Este proyecto buscaba la atención de las familias beneficiarias de las Viviendas de Interés Prioritario (VIP) —100% subsidiadas por el Gobierno Nacional— en la ciudad de Bogotá (específicamente, para población víctima del conflicto armado). Esta estrategia estuvo orientada a la construcción de escenarios urbanos para la paz, la cultura, la convivencia y la reconstrucción de proyectos de vida de las familias beneficiarias.

Durante el 2017, y teniendo en cuenta que la ciudad ya contaba con otro tipo de viviendas de interés prioritario y social (VIPS), se diseñó el primer modelo de intervención (metodología) para este tipo de viviendas a la medida de Bogotá, este fue denominado “Barrios Creativos: participando en comunidad”. Este programa fue concebido como una estrategia para promover la sostenibilidad del hábitat y la convivencia por parte de los beneficiarios de estos proyectos de vivienda a través de acciones participativas de carácter artístico, cultural y deportivo, así como el intercambio entre iniciativas ciudadanas y los participantes. Tomando lo anterior, la estrategia tiene como objetivo realizar acciones que promuevan la transformación e integración social en las VIPS por medio de procesos artísticos, culturales, deportivos y ambientales, los cuales pretenden fortalecer la participación ciudadana, consolidar el tejido social en las comunidades y facilitar la apropiación de los espacios comunes y/o vecinales. Es así como en el 2017 se implementó esta metodología en 10 proyectos VIPS, en los cuales se ejecutaron planes estratégicos residenciales (PER), visitas e intercambios entre pobladores y torneos y juegos, con un promedio de más de 3000 participantes mensuales en toda la estrategia.

Para el 2018 se logra una prorroga en el convenio que permite continuar con la terminación y consolidación de los PER en estas urbanizaciones. En los primeros meses del 2018 se estuvieron realizando visitas de acompañamiento a estas urbanizaciones, así como ejercicios de priorización de problemas que permitieron construir rutas de trabajo con la comunidad. Es así como a mediados del año se tenía el siguiente panorama para estas urbanizaciones:

Tabla 1: Priorización de problemas por urbanización 2018

| Urbanización de vivienda | Temas prioritarios a trabajar | Actividades que han servido / participación | Actores, actividades y programas (potencialidades) | Espacios disponibles (y potenciales) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rincón de Bolonia (Usme) | - Pago administración - Ruido - Tipologías de habitantes: desplazados, subsidio especial, y reubicados. - Robos - Uso de espacio público. - Consumo de drogas espacio público | - Ollas comunitarias - Actividades con refrigerio - Manualidades - Cursos de belleza - Serigrafía | - Corpovisionarios - ICBF. - Red Unidos. - Mujeres activas (iniciativa). - Grupo de huertas - Grupo de baile - Chicos de zancos, teatro. - Costura y tejidos - SENA. Camión de encuadernación | - 2 salones sociales - Un potrero que se puede arreglar - Biblioteca - Máquinas deportivas |
| Arborizadora (Ciudad Bolívar) | - Sólo problemas con consumo de alcohol. - Problemas internos en el comité de convivencia - Participación | - Actividades con adultos - Siembra - Actividades con niños | - Resolución de conflictos - Jardines - Costura y tejidos | - Casa de la Cultura - Salón social |
| Candelaria La Nueva (Ciudad Bolívar) | - Problemas de comunicación / Conocerse. - Rumores - Discriminación a los habitantes recicladores. - Familias consumidoras y expendedoras | - Lectura a niños | - Manual de convivencia construido entre todos - Grupo Mujeres con la Palabra - Jardines - Ludoteca ICBF | - Casa de la Cultura - Salón social |
| Villa Karen I (Bosa) | - Uso de espacio público. - No hay ocupaciones para niños - Discriminación a jóvenes - Expendio de drogas - Discriminación desde el entorno por ser desplazados | - Actividades deportivas - Ollas comunitarias - Arreglo de lugares comunes - Jardines | - Familias con Bienestar - ICBF - Costura y tejidos - Equipo de fútbol con uniformes y balones - Fundación Encauzando Futuro | - Salón social - Parques al frente - Canchas sintéticas cerca. |
| Villa Karen II (Bosa) | - Consumo en la urbanización y en los parques alrededor. - Diálogo. - Ruido y discusiones entre vecinos. - Renovar comité de convivencia. - Problemas con la administración pasada, deudas y fraudes | - Pinturas - Actividades con niños - Jardines | - Jardines ornamentales - ICBF - Costura y tejidos. - Red Unidos, cursos de belleza y costura - Microempresa de productos de aseo | - Salón social - Parques al frente - Canchas sintéticas cerca |
| Margaritas I (Kennedy) | - Trabajar con vecinos conflictivos - Pago de administración - Expendio de droga dentro de la urbanización - Maltrato al personal de servicio | - Juegos tradicionales con adultos mayores. - Actividades día de los niños - Actividades para la salud y el cuidado de los ojos | - Actividades deportivas - Grupo de niños - Grupo de adulto mayor - Fundación Víctimas Construyendo Futuro | - Salón social - Biblioteca - Parque al frente |
| Margaritas II (Kennedy) | - Relaciones entre habitantes y administración - Amenazas entre vecinos - Renovar comité de convivencia - Integración con el entorno - Comunicación y relación entre vecinos | - Talleres con niños y jóvenes | - Bicitaxistas dispuestos a ordenarse - Siembra de jardines. - Taekwondo | - Salón social - Parque al frente |
| Metro 136 (Usme) | - Relaciones e imaginarios entre torres - Mascotas - Racismo - Riñas - Pago de administración - Manejo de basuras | - Ollas comunitarias - Salidas al río - Teatro | - SENA. - Grupo de baile - Grupo de tejido - Huertas, cajones de compostaje | - Biblioteca - Salón social |
| Porvenir Calle 55 (Bosa) | - Relaciones e imaginarios entre torres. - Adecuación del espacio comunal. - Violencia intrafamiliar. | - Talleres con niños y jóvenes - Salidas a parques y espacios culturales. | - Red Unidos. - Actividades con población infantil y joven. - Policía. - Promoción de lectura | - Salón social. |

En la segunda mitad del año 2018 se firmó el convenio (587/179 de 2018) entre la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), la SDHT y la SCRD para continuar con este proyecto en las urbanizaciones de interés prioritario y social. Este convenio inició con la Fase “Acercar”, donde se presentó el proyecto a las distintos agentes de estas urbanizaciones, así como los resultados de años anteriores. Acto seguido se pasó a la Fase “Ser” donde mediante cine foros se empezó a atraer a la gente a diálogos y encuentros intergeneracionales. Del mismo modo, esta fase permitió contactar iniciativas de años anteriores y retomar acciones que venían ejecutándose. En la fase “Conocer”, por su parte, se adelantaron varias actividades de recuperación de espacios, embellecimiento, limpieza y encuentros culturales con los habitantes de las urbanizaciones. En esta fase se logró canalizar los proyectos comunitarios partiendo del conocimiento que tiene la comunidad para ponerlo en práctica en su conjunto, para lo cual se trabajaron distintas metodologías para la formulación de proyectos comunitarios. También en esta fase se realizaron 8 recorridos culturales, con más de 300 personas asistentes, los cuales permitieron reconocer los ecosistemas estratégicos de la ciudad, pulmones de biodiversidad, así como espacios para la promoción de la lectura y disfrute de conciertos y teatros.

Ilustración 1: Fase Ser-2018

## Avance vigencia: Los avances de este trimestre para el proyecto Barrios Creativos se han concentrado en la formulación de proyectos comunitarios (como iniciativas) y el acompañamiento a las iniciativas existentes, los encuentros culturales comunitarios, las capsulas informativas sobre el proyecto, encuentros de juegos populares y, para el cierre de este periodo, un foro de intercambio entre líderes de las distintas urbanizaciones de vivienda.

Formulación y acompañamiento de iniciativas ciudadanas

Para este proceso se ha venido trabajando en la caracterización de las iniciativas existentes y emergentes en cada una de las urbanizaciones, así como en el diseño de formularios para el apoyo y acompañamiento de estas iniciativas.

Tabla 2: Iniciativas y colectivos Barrios Creativos

| Localidad | Urbanización | Iniciativa | Descripción de la iniciativa | Espacio disponible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usme | Rincón de Bolonia | Comité de recreación y entretenimiento de Bolonia | Órgano encargado de la gestión del centro cultural. | Salón comunal de Rincón de Bolonia y zonas verdes. |
|  |  | Escuela de fútbol Rincón de Bolonia y Esperanza | Proceso de jóvenes que desde la práctica deportiva busca el desarrollo integral de hombres y mujeres de su comunidad. | Terreno verde adaptado para cancha ubicado en la parte superior de la urbanización. |
|  |  | Años dorados | Grupo intergeneracional de mujeres que desde la danza realizan procesos de participación y fortalecimiento artístico. | Salón comunal de Rincón de Bolonia y zonas verdes manzana 3A. |
|  | Capri | Semilleros deportivos y recreativos Capri. | Iniciativa en nacimiento, reúne la intención de varios niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de fortalecer las prácticas deportivas y recreativas: banquitas, fútbol, futbol tenis, tenis de mesa, parkour, boxeo, lazo, etc. | Salón comunal y espacio peatonal externo a la urbanización en la parte superior |
|  | Metro 136 | Tejedoras | Grupo de mujeres que por medio del tejido construyen espacios para compartir experiencias, diálogos y saberes. | Espacios comunales (pasillo central, salón comunal y huerta comunitaria), zonas verdes |
|  |  | Danza con in-tensión (Latin Nigas) | Grupo conformado mujeres jóvenes que se interesa por la formación grupal en danzas. | Espacios comunales |
|  |  | Niños y niñas de Metro 136 (huerta) | Huerta comunitaria. | Espacios comunales (pasillo central, salón comunal y huerta comunitaria), zonas verdes. |
| Bosa | Flamencos II | Guiando Talentos Jóvenes | Es una iniciativa de danza y construcción de coreografías. | Salón Comunal |
|  |  | Escuela de fútbol | Es un escenario de entrenamiento deportivo con niños y niñas del conjunto. | Parque Laureles |
|  |  | Escuela de porras | Es un escenario de entrenamiento enfocado en el acondicionamiento físico mediante técnicas de gimnasia y coreografías. | Salón Comunal |
|  | Flamencos I | Ludoteca de flamencos I | Es un proyecto encaminado a la materialización de escenarios artísticos y culturales que fomenten la lectura y el encuentro de la comunidad mediante estrategias de formación en derechos humanos. | Parqueadero del conjunto |
|  | Porvenir | Grupo de Tejedoras | Es una iniciativa que busca generar espacios de encuentro intergeneracional entre los residentes con el fin de avanzar en la construcción de redes de intercambio. | Salón Comunal |
|  | Villa Karen II | Grupo de Tejedoras | Es una iniciativa de mujeres madres cabeza de familia de las seis torres de la urbanización de Porvenir. | Espacio comunal Torre 14 |
|  | Arrayán | Comité lúdico de aprendizaje | Es una iniciativa de formación política con jóvenes entre los 15 y 18 años, tiene como fin empoderar a las nuevas generaciones en temas como el acoso escolar y género. | Salón Comunal Torre 13 |
|  |  | Iniciativa de lectoescritura y jardinería "Sembrando Letras" | Es una iniciativa que pretende fortalecer la lectura en adultos a través de actividades de jardinería. | Salón comunal Villa Karen II |
|  | Senderos de campo verde | Herederas y herederos del saber | Apuesta comunitaria de integración y fortalecimiento de la convivencia mediante el cuidado y la preocupación por el medio ambiente. | Huerta comunitaria, salón comunal |
|  |  | Museo de la calle (práctica de BMX y Noches de hip-hop) | Desde la práctica juvenil fortalecen la construcción de paz y el tejido social entre los jóvenes del barrio por medio y la práctica del BMX y el rap en el espacio público. | Principalmente espacio público, parque lineal Parques de Bogotá, salón comunal |
|  | Reservas de campo verde | Encuentro de mujeres | Acciones que permiten reconocer las cualidades de cada una de las participantes y generar espacios de participación política para mejorar las realidades que afectan los diferentes espacios del conjunto. | Espacios comunales (pasillo central, salón comunal y huerta comunitaria) |
|  |  | Iniciativa deportiva | Desde la iniciativa deportiva los niños y niñas fortalecen sus capacidades de diálogo y su interés por hacer parte de las soluciones a las diferentes problemáticas. | Parque lineal Parques de Bogotá |
|  | Nogal | Grupo de Tejido adultos y adultos mayores del conjunto Nogal | Trabaja en pro del mejoramiento habitacional y el desarrollo comunitario dentro de la unidad residencial. | Salón comunal |
|  | Cerezo | Siembra Conciencia | Es un colectivo conformado en su mayoría por mujeres cabeza de hogar, líderes y lideresas de población con discapacidad. En la actualidad la iniciativa tiene un enfoque en fortalecimiento de capacidades de liderazgo y de la promoción de ciudadanía a través de la educación popular y la movilización social y la recuperación de espacios. | Principalmente salón comunal Cerezo, Huertas de otras organizaciones y colectivos, espacio público. |
|  |  | Grupo Alegría | Generar espacios de participación para las personas con discapacidad. | Salón comunal, espacio público. |
| Ciudad Bolívar | Arborizadora baja | Espacio vivo: aula ambiental | Es un grupo de adultos, adultos mayores y jóvenes con un fuerte arraigo campesino que buscan generar espacios que permitan el encuentro comunitario. | El espacio intervenido hace parte de la zona común de la urbanización y recupera el uso de ese espacio de tránsito. |
|  | Candelaria | Huerta ancestral y equipo de mujeres lideresas | Mujeres que buscan juntar sus conocimientos de las plantas, sus usos (regionales), los poderes espirituales de ellas y el respeto a la naturaleza. | Parqueaderos y zonas verdes de la urbanización APROCADE. Salón comunal de la VIPS, biblioteca y ludoteca. |
| San Cristóbal | San Miguel | Comité cultural | Ludoteca que permite el desarrollo de capacidades motrices individuales, lazos grupales y darle vida a una nueva forma de pensar la comunidad. | Salón comunal de la VIP |
| Kennedy | Margaritas I | Grupo de mediadores culturales del Centro Cultural Oso de Anteojos | Programación de encuentros culturales de acercamiento a las formas diversas de la lectura y el goce de esta. | Espacio OSO DE ANTEOJOS y cancha de basquetbol |
|  | Margaritas II | Grupo intergeneracional del Campo a la ciudad | Actualmente se encuentra en tránsito la construcción del proyecto "Ludoteca" dentro de la urbanización, buscando no solo que el lugar pueda ser usado por los adultos mayores por medio de juegos tradicionales, libros y sus publicaciones, sino, un espacio intergeneracional que permita el acceso de niñas y niños para la recreación pasiva. | Cancha de basquetbol y salones comunales de la VIPS |

Encuentros culturales comunitarios y Juegos de mi barrio

Barrios Creativos busca fortalecer la participación y la apropiación de los espacios comunitarios a través de procesos artísticos, culturales, ambientales y deportivos. Como actividad deportiva se realiza Juegos de mi barrio que promueve la integración entre vecinos, la inclusión de géneros y el fortalecimiento de liderazgos.

Los equipos en Juegos de mi barrio están conformados por personas de distintas edades, y fomenta la participación de personas con diversidad funcional. Contempla juegos tradicionales, competencia canina, voleibol sentados, juegos cooperativos y fútbol popular que se diferencia del fútbol tradicional porque a través del juego se generan vínculos comunitarios y agentes de transformación social.

Juegos de mi barrio incluye una zona recreativa especial para el juego de niños y niñas que no hagan parte de ningún equipo.

“No nos demos garra” es el nombre de la competencia canina de Juegos de mi Barrio que incentiva buenas prácticas de cuidado y aseo en zonas comunes de la urbanización Reservas de Campo Verde (Bosa). En esta modalidad, se califica el estado de cuidado de la mascota y comunicación entre esta y su acompañante en las pruebas de destrezas caninas.

Todas estas prácticas deportivas se juegan con la metodología de “los tres tiempos”, aunque cada juego tiene unas reglas. En el primer momento, los jugadores realizan acuerdos sobre las normas de juego; en el segundo tiempo durante el desarrollo del juego, el árbitro vigila que los consensos se cumplan y, en el último tiempo, los participantes dialogan para definir los ganadores en función del cumplimiento de los acuerdos de juego, autoevaluación como equipo y del contrincante; todos estos aspectos darán la puntuación final para determinar el ganador.

Juegos de mi barrio reúne a familias, amigos y vecinos alrededor del juego, la recreación y el disfrute para promover la organización comunitaria, valores sociales y principios de juego limpio. Es así como jugar potencia saberes y es esencial para el desarrollo social y cognitivo. Jugar en comunidad mejora la convivencia, el bienestar con el entorno y desarrolla ciudadanías activas.

Encuentro de líderes: “Saberes de mi barrio”

Este encuentro tuvo lugar el 30 de marzo en la biblioteca El Tunal. Su objetivo fue lograr un intercambio y diálogo intergeneracional de líderes y lideresas residentes en las diferentes urbanizaciones VIPS en las que interviene esta estrategia y, de este modo, contribuir a la convivencia en las urbanizaciones intervenidas. Es así, como este foro sirvió para:

- Aportar al desarrollo de nuevas estrategias para el fortalecimiento de las comunidades a través de la resolución de conflictos, la generación de acuerdos colectivos y la comunicación asertiva.

- Potenciar el trabajo de líderes y lideresas, así como el vínculo con sus comunidades en cada una de las urbanizaciones VIPS.

- Resaltar la importancia del trabajo comunitario y colectivo para la consolidación de las iniciativas ciudadanas existentes y el surgimiento de nuevas en cada una de las urbanizaciones VIPS.

- Generar un diálogo de experiencias intergeneracional entre las y los participantes que permita construir vínculos entre territorios e interurbanizaciones VIPS.

- Conocer otras experiencias comunitarias de la ciudad como parte del fortalecimiento de las propias.

Por lo tanto, 100 líderes, residentes en 19 urbanizaciones de vivienda de interés prioritario y social de Bogotá, ubicadas en 5 localidades, participaron de este foro. Estos son liderazgos que han venido promoviendo en sus urbanizaciones iniciativas comunitarias desde procesos culturales, artísticos, deportivos y ambientales, quienes vinculan la educación popular como posibilidad de aprendizaje, generan diálogos de saberes intergeneracionales, diseños participativos de intervención paisajística, prácticas agroecológicas y una oferta cultural o deportiva buscando la integración comunitaria.

Ilustración 2: Foro de líderes. “Saberes de mi Barrio”. Barrios Creativos

## Espacios culturales

En esta fase se han identificado de los lugares donde se proyecta realizar intervenciones para ser conformados como espacios culturales. Hasta el momento se tiene identificado con potencial los siguientes espacios:

- Metro 136: Se proyecta mejorar las condiciones de la biblioteca comunitaria llamada Bibliometro, ubicada al interior de la VIP.

- Senderos de Campo verde: Se apoyará el proyecto de creación del Aula viva y se intervendrán los espacios donde trabaja la Iniciativa “Herederas y Herederos”.

Ilustración 3: Espacio Senderos de Campo Verde

- Porvenir Calle 55: Se realizarán adecuaciones en el espacio donde se reúne hace dos años el colectivo juvenil llamado “Comité Lúdico de aprendizaje” y el lugar donde se reúnen el Grupo de Mujeres Tejedoras.

- Flamencos II: Se aportará en mejoras al espacio donde se reúne hace dos años el grupo juvenil de danza.

Ilustración 4: Espacio Flamencos II

- Villa Karen II: Se apoyará a la iniciativa de promoción de lectura.

- Candelaria La Nueva: Se mejorará las condiciones del espacio cultural “La Casa del Pensamiento” y se apoyará a la iniciativa de mujeres y su proyecto de Huerta ancestral.

Ilustración 5: Espacio Candelaria

- Arborizadora baja: Se apoyará a la iniciativa del grupo de adultos mayores y la huerta- aula ambiental.

- San Miguel: Se aprovechará el material que allí se encuentra para promover la organización del espacio lúdico que la comunidad desea crear.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se han presentado retrasos para la ejecución de la meta.

4.3 Beneficios de ciudad

El apoyo y acompañamiento a la intervención en las viviendas de interés prioritario y social permite generar análisis y acciones de articulación con la institucionalidad local que garanticen la continuidad y sostenibilidad de los procesos, así como fortalecer las acciones de reparación de las familias víctimas del conflicto armado interno y otras poblaciones como los pequeños ahorradores, madres cabeza de familia o población desbancarizada.

Es por ello que, al incentivar procesos artísticos y culturales desde la SCRD, se puede contribuir a la transformación de escenarios de conflicto, en donde los residentes de las viviendas en mención —desde un papel activo y protagónico— propongan planes de acción e iniciativas ciudadanas que redunden en la construcción de paz, valoración y respeto a la diferencia y apropiación de las normas de convivencia (específicamente, las correspondientes a la propiedad horizontal).

4.4 Enfoque Poblacional

Las acciones de esta estrategia están enfocadas en motivar la participación de manera intergeneracional y multicultural, sin embargo, es de anotar que debido a la caracterización realizada por la SDH en el caso de las VIPS y por la Nación en el caso de las VIP, se tiene información que los habitantes beneficiarios son población vulnerable, gran parte víctimas de la violencia, dedicados a labores de reciclaje, mujeres cabeza de familia, en algunos casos población afrodescendiente y un porcentaje muy alto de menores de edad.

Por otro lado, se ha dado la consolidación de algunos grupos focales donde sobresale la participación de población infantil, población joven y mujeres adulto mayor. La participación de hombres adultos es menor y sobresale particularmente en las actividades de fortalecimiento de los comités de convivencia y en los consejos de administración.

4.5 Enfoque territorial

Para el corte de esta vigencia se ha hecho trabajo e intervención en las siguientes urbanizaciones de vivienda y la siguiente cantidad de actividades:

Ilustración 6: Actividades por urbanizaciones

Ilustración 7: Asistencia por urbanizaciones

4. Seguimiento por Meta Proyecto de Inversión

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Acompañar 10 actuaciones artístico, culturales y deportivas urbanísticas en el territorio, en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios | 9 | 1 | 11% |

4.1 Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Esta meta está dividida en cuatro líneas de trabajo para este año:

En la primera (A) se atenderán seis (6) becas como actuaciones de corresponsabilidad y acompañamiento en los territorios priorizados por la Política de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) y renovación urbana, buscando replicar y fortalecer las acciones dejadas por el proyecto Habitando: Cultura en Comunidad.

En la segunda (B) se realizará una (1) actuación mediante la beca “Ciudadanías en Movimiento” y el premio Ciudadanías en Movimiento. Esta beca, como en periodos anteriores, dará un incentivo a 14 iniciativas ciudadanas y colectivos de la ciudad que tengan actividades de construcción de comunidad a través de las prácticas artísticas y culturales. Del mismo modo, esta actuación contempla el premio Ciudadanías en Movimiento para una iniciativa de este tipo, el cual hará reconocimiento a una trayectoria demostrable de construcción de comunidad.

En la tercera (C) se hará una (1) versión ampliada de la actuación de acompañamiento y fortalecimiento a iniciativas ciudadanas, es decir, la cátedra Ciudadanías en Movimiento: Modos de hacer. Esta estrategia estará acompañada de mesas de trabajo con iniciativas, proyectos conjuntos entre estudiantes y colectivos y laboratorios de innovación social para la solución de situaciones en las distintas localidades.

Por último, (D) se seguirá ampliando una (1) plataforma web y sus cursos de prácticas deportivas y artísticas alrededor de construcción de comunidad, así como los lineamientos teóricos y prácticos sobre estas búsquedas.

# A. Habitando, Cultura en Comunidad

## Avances cuatrienio: En el 2016 se contempló el diseño metodológico de tres estrategias, así como el desarrollo de pilotos en cada uno de estos tres territorios priorizados. En este sentido, y en articulación con la Secretaria Distrital de Hábitat (SDH), se realizaron diversas mesas de trabajo entre ambas entidades y se realizó un reconocimiento de los barrios Aguas Claras, La Cecilia y Los Laureles (San Cristóbal), lo cual permitió el desarrollo del documento metodológico inicial de la “Estrategia sociocultural para la apropiación del espacio público de los barrios de origen informal de Bogotá” y la implementación de un piloto en este territorio.

Durante el 2017 se firmó el convenio con la SDH iniciando en marzo y terminando en diciembre de 2017. Este contempló la intervención en tres territorios priorizados por el PMIB: Ciudad Bolívar Borde Cable, Ciudad Bolívar Borde Soacha y San Cristóbal Cerros Surorientales. La estrategia en estos territorios gravitó alrededor de intervenciones artísticas y culturales, la transformación y apropiación del espacio público y el fortalecimiento de liderazgos comunitarios, así como de los colectivos e iniciativas ciudadanas, lo anterior a través de talleres territoriales y plataforma web de acompañamiento y creación de contenido comunitario. Del mismo modo, en este año se empezaron a construir las primeras tres estructuras móviles en los territorios priorizados mediante talleres de diseño participativo y apropiación del espacio público.

Para el año 2018 se inauguran las estructuras y empieza el trabajo de agenda y apropiación de estas estructuras y de sus espacios públicos circundantes. De la mano con este fortalecimiento y apropiación, empezaron a realizarse recorridos culturales en las estructuras y los barrios del entorno. Trayendo estudiantes, académicos y ciudadanía en general, las iniciativas de estos territorios empezaron a establecer agendas de trabajo y redes de relacionamiento comunitario para expandir y fortalecer el impacto de sus acciones. Adicionalmente, este acompañamiento tuvo el trabajo de otras iniciativas ciudadanas como tutores del proceso, generando reconocimiento y sostenibilidad para los procesos nacientes y los consolidados. Se desarrollaron en total más de 100 actividades relacionadas con procesos de capacitación y fortalecimiento a iniciativas con base en las metodologías de presentación de iniciativas y las actividades puntuales en territorio, las cuales contaron con más de 1300 asistencias.

Vale la pena destacar que, gracias al trabajo de las iniciativas tutoras alrededor de las estructuras móviles, se aumentó el tiempo que la gente pasaba en estos lugares: el 50% respondía estar allí más de dos horas de lo habitual. Igualmente, se preguntó por la forma cómo venía a la estructura (con cuánta gente venía), mostrando que las personas empezaron a venir con más gente, ya no solas como en un principio, sino en compañía de otros, bien fuera porque iban con amigos o porque empezaban a trabajar con los colectivos e iniciativas alrededor de este mobiliario.

Para finales del año 2018, y en convenio con la UNAL y la SDHT, se amplió el trabajo de esta estrategia hacia 4 territorios más, es decir para un total de 7 territorios de intervención. Conservando algunas de las actividades de los territorios donde ya se tenía trabajo, se inició la fase de trabajo con iniciativas locales en los nuevos territorios, así como la identificación de predios para los nuevos mobiliarios. Es así como se realizaron 11 talleres de diseño participativo en estos territorios y más de 70 actividades de fortalecimiento a iniciativas ciudadanas.

Ilustración 8: Asistencia actividades por territorios nuevos año 2018

Fuente: SCRD-SDHT. 2018

## Avance vigencia: El desarrollo de las actividades de Habitando: Cultura en comunidad se ha concentrado, en este trimestre, en el fortalecimiento de iniciativas y el diseño de los mobiliarios urbanos temporales para cada territorio. A continuación, se presenta una pequeña reseña de los intercambios de experiencias, los recorridos culturales y las actividades de fortalecimiento y apropiación del espacio público. Para finalizar se hará un resumen del proceso de diseño en cada territorio

Actividades de intercambios de experiencias

Las jornadas de Intercambios de experiencias desarrolladas por Habitando entre los líderes y las iniciativas de los territorios definidos, buscan generar procesos de intercambio y reflexión con relación a temáticas específicas definidas para cada una de las jornadas y a su vez fortalecer el trabajo colaborativo en red que posibiliten espacio de cocreación colectiva.

Como extensión de estas jornadas de intercambio de experiencias y promoviendo el tejido de redes comunitarias, se ha buscado generar encuentros permanentes entre los líderes e iniciativas de los 4 territorios, teniendo como punto de encuentro tanto los recorridos culturales como diversos eventos de cada una de las iniciativas o comunidades.

Recorridos culturales

Los recorridos culturales, diseñados de manera participativa con la comunidad, buscan conectar a los habitantes de los territorios y crear oportunidades para visibilizar las buenas prácticas de las comunidades, tanto para los visitantes, como para los habitantes de los territorios y a su vez como una oportunidad para fortalecer capacidades comunitarias.

Los recorridos culturales se constituyen como un momento fundamental para el tejido de redes con los invitados, pero más importante aún, entre las iniciativas y líderes propios de cada uno de los territorios.

Ilustración 9: Recorrido cultural Habitando. Santa Fe. Marzo de 2019

Actividades de fortalecimiento y apropiación del espacio público

Las actividades de apropiación del espacio público —tales como programación artística, cultural, deportiva, ambiental y social— constituyen una plataforma para posicionamiento de líderes e iniciativas comunitarias dentro de sus territorios, al igual que un espacio permanente de intercambio intergeneracional, interbarrial, intercultural y, en general, de transferencia de conocimiento comunitario.

Por su parte las jornadas de capacitación, fortalecimiento, reunión y talleres, entre otras, se desarrollan como componente complementario de fortalecimiento a líderes e iniciativas ciudadanas para mejorar sus capacidades de gestión ciudadana y trabajo participativo en el espacio público.

Tabla 3: Consolidado de actividades Habitando. 28 de enero al 27 de marzo de 2019

| Actividades | Cantidad | Barrios y/o tipo de encuentro | Territorios | Número de asistentes participantes | Número de iniciativas participantes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intercambios | 1 | Encuentro y formación en emprendimiento, construcción de personería jurídica, contabilidad básica y finanzas en el Politécnico Grancolombiano | Manitas | 37 | 10 |
|  | 1 | Encuentro de iniciativas ambientales. Recorrido Usminia - Relleno Doña Juana | Usminia | 26 | 7 |
|  | 1 | Cerro Norte, Casa de los abuelos. Encuentro y formación en Diseño de marca, community manager y medios. | Mariposa | 33 | 14 |
|  | 1 | Encuentro de iniciativas ambientales. Recorrido El Consuelo la Chorrera | El Consuelo | 49 | 5 |
| Recorridos Culturales | 2 | Manitas, El Triunfo, Nueva Colombia | Manitas | 209 | 10 |
|  | 2 | Usminia, Sucre, Villa Israel | Usminia | 288 | 16 |
|  | 1 | Villa Nidia, Cerro Norte, Santa Cecilia | Mariposa | 32 | 5 |
|  | 1 | San Dionisio, El Dorado y El Consuelo | El Consuelo | 139 | 8 |
| Fortalecimiento y Jornadas de apropiación del espacio público | 26 | El Triunfo, Manitas, Nueva Colombia, Vista Hermosa, | Manitas | 158 | 10 |
|  | 29 | Usminia, Sucre, El Brillante, Candelaria, Villa Israel, Lorenzo Alcantuz, San Luís, Brazuelos | Usminia | 101 | 18 |
|  | 12 | Villa Nidia, Cerro Norte, Santa Cecilia | Mariposa | 62 | 11 |
|  | 27 | El Dorado, San Dionisio, El Consuelo | El Consuelo | 200 | 9 |
| TOTAL | 104 |  |  | 1334 | 48 |

Fuente: SCRD-SDHT.

Proceso de diseño participativo y desarrollo de mobiliarios urbanos temporales (MUT)

EL proceso de diseño se ha venido desarrollando desde 2018 y durante el primer trimestre de 2019, por lo tanto, se hará referencia a algunas actividades desarrolladas el año pasado. Lo anterior, con el objetivo de mostrar la extensión completa de lo que ha sido esta labor que ha recogido los aportes de las comunidades y otros actores involucrados y que permitirá entregar a estos territorios, y a la ciudad, unos dispositivos de activación cultural de espacio público con un alto grado de apropiación por parte de las comunidades, redundando en la sostenibilidad de los objetivos de la estrategia. También se hablará de las actividades desarrolladas con proveedores y con las mismas entidades que hacen parte del convenio 179/587 de 2018, las cuales ha sido de vital importancia para el desarrollo de los diseños. En resumen, los MUT se encuentran en un 80% de su proceso, en la etapa de anteproyecto, con las siguientes características por territorio:

Territorio Usminia (Localidad de Usme)

- Diseño participativo: En el periodo octubre-diciembre de 2018 se llevaron a cabo 3 talleres de diseño participativo y 3 jornadas de retroalimentación, en las que participaron 15 iniciativas locales y 4 JA, con un total de 73 asistentes a los talleres y 199 asistentes a las jornadas de retroalimentación. Se identificaron iniciativas de danzas, hip hop (rap, breakdance, grafiti), educación popular, educación ambiental, memoria, deportes, capoeira y acción comunal que requirieron desarrollar actividades escénicas, proyecciones, títeres, divulgación y comunicación, exhibición y muestras plásticas y artísticas, encuentro y ocio. Se proyectaron cinco agrupaciones para el mobiliario: 1. Arte urbano y exhibiciones (Arca), 2. Comunicación, divulgación y proyecciones comunitarias (Ventana), 3. Muestras escénicas (Cubierta y tarima), 4 y 5. Encuentro y ocio (Plataformas A y B), de características modulares, reconfigurables, interactivas y agrupables entre sí, en materiales y estructuras de alta resistencia para su exposición a la intemperie.

- Comités, mesas de trabajo y talleres con secretarías: Entre 2018 y 2019 se desarrollaron comités técnicos y comités de diseño para realizar seguimiento al proyecto, socializar los resultados de los talleres de diseño participativo y los avances del desarrollo técnico de los MUT (Mobiliarios Urbanos Temporales), atendiendo observaciones y sugerencias que resultaron en el ajuste y mejoramiento de las características funcionales, materiales y técnicas de los mobiliarios. Adicionalmente, se atendieron observaciones realizadas por escrito por parte de las secretarías para dar por finalizada la etapa de diseño y dar inicio al proceso de contratación. En particular, se ajustó el diseño y dimensiones finales de los módulos de cubierta y tarima, se ajustaron las alternativas de implantación en el territorio y se ajustaron las características de “agrupabilidad”, especificaciones técnicas y detalles de ensamblaje de la totalidad del mobiliario.

- Asesorías con proveedores de insumos y materiales: Se desarrollaron asesorías técnicas y comerciales con responsables de: 1. Hounter Douglas (maderas y tarimas exteriores), 2. Arkos (tarimas y policarbonatos), 3. Lamitech (laminados y tarimas), 4. Fundermax (laminados y tarimas), 5. Dracol (pisos de caucho), y 6. Eternit (tableros fibrocemento). Se obtuvieron muestras físicas de materiales, costos directos estimados, asesoría para el desarrollo de especificaciones técnicas, consideraciones técnicas especiales y se aclararon condiciones de disponibilidad, importación y/o producción de insumos y materiales.

- Reuniones para gestión de permisos de uso de espacio público: Se desarrolló una reunión en 2019 en las instalaciones del IDRD con acompañamiento de contratistas y delegado del proyecto “Comunidades Culturales para la Paz” (SCRD) para la aclaración y gestión de los permisos correspondientes a los predios administrados por la entidad. Se aclaró el alcance de la respuesta escrita dada por IDRD y se realizó el contacto directo con los profesionales en campo encargados de los espacios donde se localizará el MUT para la realización de actas de aprobación de las intervenciones.

- Reuniones de equipo: Se desarrollaron tres reuniones de equipo de diseño para: 1. Coordinar el desarrollo de las especificaciones técnicas, materiales y sistemas constructivos empleados, 2. Retroalimentar y mejorar las soluciones desarrolladas para cada uno de los MUT diseñados, 3. Establecer elementos comunes en el diseño de los MUT (niveladores, pisos y ensambles). Adicionalmente, se desarrolló una reunión con el equipo de facilitadores de Usminia para ajustar la propuesta de activación comunitaria de los MUT, definiendo los materiales e insumos requeridos para su intervención, desde un enfoque de reciclaje y reúso de materiales mediante procesos de creación colectiva, tal y como fue propuesto en los talleres por la comunidad.

- Desarrollo técnico MUT: Se realizó el desarrollo técnico del MUT de acuerdo con los resultados de los talleres de diseño participativo, la retroalimentación con secretarías y las asesorías técnicas realizadas con proveedores. El desarrollo técnico de los diseños estuvo orientado a: 1. La definición de sistemas constructivos, ensamblaje y montaje en campo de los mobiliarios, 2. Definición de especificaciones técnicas para cotización y contratación del MUT, 3. Actualización y ajuste final de diseños según los cálculos de cargas de los módulos y estructuras, 4. Producción de 10 planos generales y de detalle necesarios para la comprensión técnica del proyecto.

Territorio La Mariposa (Localidad de Usaquén)

- Diseño participativo: En el periodo octubre-diciembre de 2018 en la localidad de Usaquén, en el sector de La Mariposa, se llevaron a cabo cuatro talleres de diseño participativo y dos talleres de retroalimentación. Participaron siete iniciativas locales y se contó con un total de 109 asistentes a los talleres y 51 asistentes a las jornadas de retroalimentación. Se identificaron iniciativas de cine club, títeres, educación, deporte, música y danza, hip hop (rap, break dance, grafiti), educación ambiental, educación infantil, memoria y huerta comunal, que requirieron desarrollar actividades como proyecciones, títeres, divulgación y comunicación, exhibición y muestras plásticas y artísticas de encuentro y ocio. Como resultado del proceso se proyectó un sistema modular que inicialmente se agruparía en tres formas: 1. Muestras escénicas (Cubierta y tarima), 2. Comunicación, divulgación, arte urbano y exhibiciones (Módulo de información), 3. Presentación de títeres (Teatrino).

- Comités, mesas de trabajo y talleres con secretarías: Se realizaron comités técnicos y de diseño entre las secretarías Estos permitieron realizar seguimiento al proyecto, socializar los resultados de los talleres de diseño participativo y los avances del desarrollo técnico del MUT, atendiendo observaciones y sugerencias que resultaron en el ajuste y mejoramiento de las características funcionales, materiales y técnicas de los mobiliarios. Adicionalmente se atendieron observaciones realizadas por escrito por parte de los comités, en particular, se ajustaron las dimensiones de la cubierta y se adicionó un soporte central a los módulos octagonales de tarima, especificaciones técnicas y detalles de armado de la totalidad del mobiliario.

- Asesorías con proveedores de insumos y materiales: Se desarrollaron asesorías técnicas y comerciales con responsables de: 1. Hounter Douglas (maderas y tarimas exteriores), 2. Arkos (tarimas y policarbonatos), 3. Lamitech (laminados y tarimas), 4. Fundermax (laminados y tarimas), 5. Dracol (pisos de caucho), y 6. Eternit (tableros fibrocemento). Se obtuvieron muestras físicas de materiales, costos directos estimados, asesoría para el desarrollo de especificaciones técnicas, consideraciones técnicas especiales y se aclararon condiciones de disponibilidad, importación y/o producción de insumos y materiales.

- Reuniones para gestión de permisos de uso de espacio público: Se desarrollaron dos reuniones en las instalaciones del IDRD en Servita, Usaquén, con acompañamiento de delegados de SCRD, para la aclaración y gestión de los permisos correspondientes a los predios administrados por la entidad. Se aclaró el alcance de la respuesta escrita dada por IDRD y se realizó el contacto directo con los profesionales en campo encargados de los espacios donde se localizará el MUT para la realización de actas de aprobación de las intervenciones. Se está tramitando actualmente toda la documentación solicitada por el IDRD para el préstamo de los espacios en la Mariposa.

- Reuniones de equipo: Se desarrollaron tres reuniones de equipo de diseño para: 1. Coordinar el desarrollo de las especificaciones técnicas, materiales y sistemas constructivos empleados, 2. Retroalimentar y mejorar las soluciones desarrolladas para cada uno de los MUT diseñados, 3. Establecer elementos comunes en el diseño de los MUT (niveladores, pisos y ensambles).

- Desarrollo técnico MUT: Se realizó el desarrollo técnico del MUT de acuerdo con los resultados de los talleres de diseño participativo, la retroalimentación con secretarías y las asesorías técnicas realizadas con proveedores. El desarrollo técnico de los diseños estuvo orientado a: 1. La definición de sistemas constructivos, ensamblaje y montaje en campo de los mobiliarios, 2. Definición de especificaciones técnicas para cotización y contratación del MUT, 3. Actualización y ajuste final de diseños de acuerdo con los cálculos de cargas de los módulos y estructuras, 4. Producción de planos generales y de detalle necesarios para la comprensión técnica del proyecto.

Territorio El Consuelo (Localidad de Santa Fe)

- Diseño participativo: Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2018, se llevaron a cabo tres talleres de diseño participativo en este territorio (barrios San Dionisio, El Dorado y El Consuelo), con una participación de 70 personas y presencia de 10 iniciativas del territorio, también se desarrollaron 2 jornadas de retroalimentación, posteriores a la presentación del anteproyecto del diseño, en las que participaron 10 iniciativas locales y se contó con un total de 24 asistentes. Dentro de las iniciativas asistentes se encuentran grupos de educación ambiental, calistenia, grafiti, educación infantil, lectura, danza, memoria, deportes, cineclub y comunidad en general. De lo anterior, se obtuvo como resultado un listado específico de actividades y/o necesidades a cubrir, a razón del nivel de importancia de estas y de participación de los grupos de interés.

- Comités, mesas de trabajo y talleres con secretarías: Se desarrollaron comités técnicos y de diseño, así como mesas de trabajo, para realizar seguimiento al proyecto, socializar los resultados de los talleres de diseño participativo y los avances del desarrollo técnico del MUT, atendiendo observaciones y sugerencias que resultaron en el ajuste y mejoramiento de las características funcionales, materiales y técnicas de los mobiliarios. De acuerdo con estas reuniones y talleres, se realizaron algunas variaciones al diseño de este MUT. En particular, se eliminó la zona de huerta, se aumentó el espacio de circulación alrededor el mobiliario, se modificó la zona de lectura, la cual pasó de ser una zona de mesas a una de gradas multipropósito, y se cambió la superficie de sustentación de la zona de calistenia, para aumentar las áreas perimetrales.

- Asesorías con proveedores de insumos y materiales: Se desarrollaron asesorías técnicas y comerciales con responsables de: 1. Hounter Douglas (maderas y tarimas exteriores), 2. Arkos (tarimas y policarbonatos), 3. Lamitech (laminados y tarimas), 4. Fundermax (laminados y tarimas), 5. Dracol (pisos de caucho), y 6. Eternit (tableros fibrocemento). Se obtuvieron muestras físicas de materiales, costos directos estimados, asesoría para el desarrollo de especificaciones técnicas, consideraciones técnicas especiales y se aclararon condiciones de disponibilidad, importación y/o producción de insumos y materiales.

- Reuniones para gestión de permisos de uso de espacio público: Se realizó una reunión para la solicitud de permiso de instalación para el MUT El Consuelo, en el terreno conocido como “La Gallera”, con representantes del IDRD y administradores del predio. En esta se dio el aval para la instalación del mobiliario y se estableció el plazo del permiso de 6 meses, iniciados estos desde el 1 de mayo de 2019, con posibilidades de extensión de acuerdo con las actividades que se realicen allí y que se encuentren dentro del marco de la estrategia Habitando.

- Desarrollo técnico MUT: Se realizó el desarrollo técnico del MUT de acuerdo con los resultados de los talleres de diseño participativo, la retroalimentación con secretarías y a las asesorías técnicas realizadas con proveedores. El desarrollo técnico de los diseños estuvo orientado a: 1. La definición de sistemas constructivos, ensamblaje y montaje en campo de los mobiliarios, 2. Definición de especificaciones técnicas para cotización y contratación del MUT, 3. Actualización y ajuste final de diseños de acuerdo con los cálculos de cargas de los módulos y estructuras, 4. Producción de siete planos generales y de detalle necesarios para la comprensión técnica del proyecto.

Territorio Manitas (Localidad de Ciudad Bolívar)

- Diseño participativo: En el periodo octubre-diciembre de 2018 se llevaron a cabo cuatro talleres de diseño participativo y una jornada de retroalimentación, en las que participaron 11 iniciativas locales y se contó con un total de 71 asistentes a los talleres y 55 asistentes a la jornada de retroalimentación. Se identificaron iniciativas de danzas, dance, grafiti, educación popular, educación ambiental, memoria, deportes, capoeira y acción comunal que requirieron desarrollar actividades escénicas, proyecciones, divulgación y comunicación, exhibición y muestras plásticas y artísticas, encuentro y ocio. Adicionalmente, se realizó el reconocimiento de los predios públicos previamente viabilizados por las secretarías. Producto de lo anterior, se proyectaron ocho versiones de diseño del mobiliario en Manitas, para finalmente llegar a la versión en la cual se aborda conceptual y funcionalmente las necesidades de la comunidad, entre esto: espacio para ensayo de las distintas muestras artísticas y corporales al aire libre tales como capoeira, danza, juegos de mesa, circo, work out, practica de juego canchitas con niños. Adicionalmente se diseñó un módulo de señalización y punto de encuentro y contemplación del paisaje, el cual la comunidad puede personalizar, y dar uso tanto para resignificar el cuerpo de agua (La Manita) como para divulgar sus distintos eventos. También, se diseñó una cubierta en la cual pueden ensayar bajo la sombra las distintas prácticas artísticas o llevar a cabo reuniones y presentaciones. Este MUT también se pensó con sillas lúdicas en forma de ondas a las cuales se les puede dar múltiples usos, entre esos se plantea una tira para mesa, en donde se pueden realizar torneos de ajedrez o los distintos juegos de mesa.

- Comités, mesas de trabajo y talleres con secretarías: Se desarrollaron comités técnicos y de diseño, así como mesas de trabajo para realizar seguimiento al proyecto, socializar los resultados de los talleres de diseño participativo y los avances del desarrollo técnico del MUT. Estos permitieron atender observaciones y sugerencias que resultaron en el ajuste y mejoramiento de las características funcionales, materiales y técnicas de los mobiliarios. Cada una de las sugerencias y o peticiones por parte de las secretarias se incluyeron en el diseño, tales como la inserción de canaletas entre cada módulo de cubierta, ampliación de perfiles en los módulos de plataforma, aumentando así el peso de los mismo... entre otras.

- Estudio de mercadeo y consulta de proveedores para insumos y materiales: Se desarrollaron asesorías técnicas y comerciales con responsables de: 1. Hounter Douglas (maderas y tarimas exteriores), 2. Arkos (tarimas y policarbonatos), 3. Lamitech (laminados y tarimas), 4. Fundermax (laminados y tarimas), 5. Dracol (pisos de caucho), y 6. Eternit (tableros fibrocemento). Se obtuvieron muestras físicas de materiales, costos directos estimados, asesoría para el desarrollo de especificaciones técnicas, consideraciones técnicas especiales y se aclararon condiciones de disponibilidad, importación y/o producción de insumos y materiales.

- Reuniones para gestión de permisos de uso de espacio público: Se desarrolló una reunión en las instalaciones del IDRD con delegados de las secretarías para la aclaración y gestión de los permisos correspondientes a los predios administrados por la entidad. Se aclaró el alcance de la respuesta escrita dada por IDRD y se realizó el contacto directo con los profesionales en campo encargados de los espacios donde se localizará el MUT para la realización de actas de aprobación de las intervenciones.

- Desarrollo diseño definitivo de mobiliario urbano temporal: Se realizó el desarrollo técnico del MUT de acuerdo con los resultados de los talleres de diseño participativo, la retroalimentación de las secretarías y a las asesorías técnicas realizadas con proveedores. El desarrollo técnico de los diseños estuvo orientado a: 1. La definición de sistemas constructivos, ensamblaje y montaje en campo de los mobiliarios. 2. Definición de especificaciones técnicas para cotización y contratación del MUT. 3. Actualización y reajuste final de diseños de acuerdo con los cálculos de cargas de los módulos y estructuras. 4. Producción de nueve planos generales y de detalle necesarios para la comprensión técnica del proyecto, incluyendo lista de productos y cantidades.

# B. Beca “Ciudadanías en Movimiento: arte y cultura construyendo comunidad y paz” y Premio Ciudadanías en Movimiento

## Avances cuatrienio: En sus distintas versiones cada periodo esta beca ha buscado reconocer y fortalecer iniciativas ciudadanas artísticas, culturales, deportivas y del patrimonio, las cuales, mediante el desarrollo de procesos comunitarios y en red, aporten a la transformación social de sus comunidades y territorios de la ciudad. Aportando, así, al fortalecimiento del tejido social, la promoción de la ciudadanía, la apropiación y valoración del espacio público, la diversidad cultural, la interculturalidad, la convivencia, el reconocimiento y valoración del territorio y la promoción de la cultura de paz en Bogotá.

Es así como durante el 2016 se realizó el piloto de acompañamiento y fortalecimiento a iniciativas artísticas y culturales que permitió que los agentes artísticos del sector cultura, participarán en la construcción de los lineamientos de la beca “Ciudadanías en movimiento” 2017.

En 2017 se presentaron más de 150 iniciativas a la beca “Ciudadanías en movimiento: arte y cultura construyendo comunidad y paz”, y se otorgaron 20 estímulos a agrupaciones de varias localidades. Además, se contó con el proyecto de acompañamiento y fortalecimiento en convenio con la Universidad el Rosario e IDARTES, donde 85 iniciativas ciudadanas participaron, en las instalaciones de la universidad, en un proceso de proceso de formación para el fortalecimiento a iniciativas ciudadanas artísticas y culturales.

Para el año 2018 se amplía la cantidad de becas: 28 de la beca Ciudadanías en Movimiento y dos más para la beca “intervenciones efímeras en espacios comunitarios”. En este proceso se tuvieron 68 propuestas inscritas, de las cuales 55 continuaron con la primera fase de evaluación. Después de una etapa de evaluación de propuestas, taller de selección y visitas se escogieron las 28 iniciativas ganadoras. De estas iniciativas ganadoras, se escogieron las tres primeras con mejor puntaje para el proceso de intercambio internacional en países iberoamericanos con el acompañamiento de la SCRD. Por su parte, la beca “intervenciones efímeras” contó con siete propuestas inscritas, dejando tres habilitadas, de las cuales los jurados solo dejaron una sola iniciativa habilitada como ganadora: “Nidos - Intervención efímera en los bordes del Humedal La Vaca”.

Adicionalmente, se logra un convenio con la UNAL para el acompañamiento de estos becarios a través de la Cátedra Manuel Ancízar. Esta cátedra contó con un promedio de 550 asistentes por sesiones (11 sesiones en total), de los cuales 50 eran personas de iniciativas ciudadanas. Adicional a las sesiones académicas, se realizaron 10 recorridos culturales y salidas en los que los estudiantes de la Universidad conocieron las experiencias de trabajo comunitario en distintas localidades. También, y como parte de la metodología de evaluación de esta cátedra, los estudiantes e iniciativas realizaron más de 60 proyectos colectivos como resultado de la construcción de propuesta conjunta, visitas a campo de diagnóstico, objetivos e intervención comunitaria.

## Avance vigencia: Para el primer trimestre de este año se rediseñaron las becas de ciudadanías en movimiento, aumentando los incentivos, y dando un total de 14 becas más un premio por trayectoria en construcción de comunidad. En este sentido, la beca continúa con las líneas principales de los últimos periodos, pero se concentra en procesos de mayor profundidad comunitaria y con mayor impacto en los distintos territorios.

Es así como la estrategia de difusión de esta beca estuvo enfocada principalmente en medios digitales. Por lo tanto, se diseñaron y publicaron cuatro piezas, entre imágenes y vídeos, así como un mailling enviado a 618 contactos —con un porcentaje de apertura del 36.4%—. Adicionalmente, se le dio fuerza a la pauta por Facebook, segmentando por localidades e intereses en temas relacionados con artes, cultura y temas comunitarios. La pauta estuvo al aire durante cinco días y tuvo un alcance total de 44.675 personas, 1.553 interacciones y 990 clics.

Ilustración 10: Promoción beca Ciudadanías en Movimiento

Además de las acciones desarrolladas en canales digitales, se hizo capacitación sobre la beca y su difusión con los equipos territoriales (Habitando y Barrios) y se acompañaron cuatro recorridos culturales de la estrategia Habitando, en los cuales se invitó a iniciativas comunitarias de Santa Fe, Usaquén, Usme y Ciudad Bolívar para inscribirse en la beca. De esta manera, se logró tener multiplicadores de la beca en varios territorios, así como empezaron a aumentar los correos, llamadas y visitas de iniciativas precisando información sobre los requerimientos para participar.

Al cierre de este periodo, se contaban con 97 iniciativas inscritas y 37 jurados para el proceso de selección. De allí se espera pasar al proceso de preselección por documentos y a la selección de jurados para dar paso al proceso de calificación en el que los tres jurados seleccionados escogen las 14 iniciativas ganadoras, incluyendo los dos primeros lugares con derecho a experiencia internacional de intercambio.

Por su parte, el premio Ciudadanías en Movimiento sigue abierto para inscripciones y para el próximo periodo se espera tener resultados de este proceso.

# C. Cátedra Ciudadanías en Movimiento: Modos de Hacer y Laboratorios de Innovación

## Avances cuatrienio: Como meta separada, esta estrategia no tiene antecedentes ya que, como se mostró en la meta anterior, este proceso hizo parte de la beca Ciudadanías en Movimiento en periodos anteriores, como estrategia de acompañamiento. No obstante, para este periodo, se busca separar como una actuación adicional toda vez que no estará enfocada exclusivamente en las iniciativas alrededor de la beca, sino que dará cabida a un amplio abanico de iniciativas de la ciudad, tanto desde los espacios académicos y de discusión de la cátedra, como de los laboratorios de innovación que se tienen planeados para ser ejecutados en varios puntos de la ciudad y con la mirada y trabajo de actores muy diversos.

## Avance vigencia: Esta estrategia para el 2019 busca generar un espacio de intercambio de saberes y oficios entre estudiantes, egresados, iniciativas y colectivos ciudadanos, entidades públicas y expertos académicos en torno a las formas de construcción, interpretación y fortalecimiento de las comunidades en Bogotá desde una mirada interdisciplinar que apunte a fortalecer oficios y saberes alrededor de las prácticas artísticas, culturales y deportivas en los territorios priorizados por la política de mejoramiento integral de barrios.

Del mismo modo, en esta estrategia se proyecta la convergencia de experiencias de innovación distrital hacia el ámbito cultural comunitario con agentes impulsores de las comunidades, entidades y sectores afines a la innovación cultural comunitaria. El enfoque utilizado es propiciar el descubrimiento de oportunidades de innovación cultural comunitaria en los procesos y experiencias ya existentes en las comunidades e iniciativas, a partir de mesas de ideación, asesorías y talleres basados en el diseño centrado en las personas se buscará encontrar problemas y retos tipos, e información de contexto sobre dichas problemáticas.

Con lo anterior, para esta estrategia se ha trabajado en el diseño de la cátedra junto al de los laboratorios usando material de la cátedra anterior, sistematizando información de esta y planeando sus primeras actividades para este año. En este sentido, se realizó una propuesta para una cátedra de egresados a mediados de año (previa a la cátedra Ciudadanías en Movimiento que será en el segundo semestre), la cual servirá para empezar a conectar distintos actores alrededor de este tema y unir voluntades de actores académicos con actores comunitarios. También, en adelanto de esta estrategia, se está diseñando una exposición con los resultados más relevantes del trabajo cooperativo entre estudiantes e iniciativas en el marco de la cátedra anterior, todo lo anterior enmarcado en mesas de trabajo y conferencias de expertos en distintos temas.

# D. Módulos virtuales de Ciudadanías en Movimiento y lineamientos de trabajo comunitario

## Avances cuatrienio: Desde el 2016 se han realizado acciones de interacción con ciudadanos a través del ambiente virtual de aprendizaje de la SCRD, estos módulos han estado transversales a todas las estrategias del proyecto “Comunidades Culturales para la Paz”. En este sentido, se han nutrido de las estrategias de acompañamiento a iniciativas, fortalecimiento de liderazgos y otros módulos temáticos de interés. Los avances de esta estrategia como intervención empiezan en el año 2018 como se explica a continuación.

Como estrategia de fortalecimiento en liderazgos y en la formulación de proyectos sociales y comunitarios se desarrollaron procesos de coproducción de experiencias pedagógicas publicadas en http://formacion.scrd.gov.co/. Esta estrategia funcionó a manera de aulas virtuales durante el año 2018, en el que se destaca un incremento del 250% de usuarios, llegando a un total de 2533 para este periodo.

En los últimos periodos del 2018, se completó el diseño, desarrollo, migración de Para el inicio del 2019 los cursos virtuales inician lo que podría denominarse una nueva cohorte, los módulos se renuevan por completo afinando cada vez más la idea de compartir experiencias significativas en construcción de comunidad a través del arte, la cultura, el deporte y el patrimonio. Así, los módulos publicados en este primer trimestre son los siguientes:

- Recorridos culturales comunitarios

Recoge diversas experiencias y maneras de realizar recorridos culturales, entendiendo estos como dispositivos de gestión cultural ampliamente utilizados en el mundo actual, los cuales sirven para mostrar un territorio y las expresiones culturales de las comunidades que lo habitan.

- Fútbol en comunidad

Exploración del trabajo comunitario a través del fútbol como herramienta de transformación social y construcción de paz encontrando información en temas como recreación, juego, deporte y barrismo social en contextos comunitarios.

- Espacios culturales comunitarios

Información para mejorar experiencias y proyectos comunitarios basados en la gestión y/o creación de espacios para el intercambio con la comunidad a través de la cultura, las artes y el deporte.

- Liderazgo para la Apropiación Cultural del Espacio Público

Reflexiones sobre el poder transformador del liderazgo comunitario para la apropiación artística y cultural del espacio público. Reconozca los conceptos en torno al liderazgo y las transformaciones sociales, culturales, territoriales y simbólicas. Cabe anotar que este módulo es un relanzamiento con mejoras y ajustes de contenidos y diseño.

Del mismo modo, Se decide renovar por completo el listado de usuarios registrados, es por ello que pasamos de contar con 5.800 usuarios registrados a los actuales 1.200, este es un público objetivo focalizado que manifestó mediante registro de pre-inscripción interés en los módulos de construcción de comunidad. Con ello se espera tener un mayor porcentaje de usuarios efectivamente interesados y así mismo un mayor número de interacciones.

Con esto en mente, las interacciones para el primer trimestre en el módulo de Fútbol en comunidad son:

- Usuarios matriculados (Moodle): 241

- Consultas a páginas: 2341

- Participaciones en actividades: 106

- Interacciones (Consultas + Participaciones): 2447

Es decir 241 usuarios generaron en un periodo de 90 días 2447 interacciones.

En estas interacciones, es posible destacar que en el foro de fútbol hay una conversación activa y que todo el tiempo está alrededor de los temas nucleares de lo comunitario en esta disciplina, como se puede ver en la siguiente nube de palabras, construida con los mensajes de los participantes al foro:

Ilustración 11: Nube de palabras. Foro de fútbol popular. 2019

Adicionalmente, en el sitio web se trabajó en un mapa interactivo que recoge la información de los colectivos e iniciativas ciudadanas que han hecho parte del proyecto Comunidades Culturales para la Paz. Igualmente, da cuenta de las estrategias y acciones del proyecto en la ciudad. Esta herramienta se presenta como un dispositivo para mejorar las redes de trabajo e intercambio entre estas propuestas, así como una forma de visibilización constante de todos los proyectos involucrados en la construcción de comunidad a través de prácticas artísticas y culturales.

## Avance vigencia: Para este año se espera consolidar los cursos ya ofrecidos y ponerlos a gravitar alrededor de la pregunta por la construcción de comunidad a través de prácticas artísticas y culturales y sus lineamientos como buenas prácticas y manuales de uso. Para esto, se ha venido trabajando en el fortalecimiento de los contenidos y en la difusión de estos cursos mediante las distintas plataformas, especialmente, aquellas que involucran a iniciativas ciudadanas. Es de este modo, como se registran las siguientes cifras para la plataforma en este periodo, resaltando el crecimiento del 40% en el tiempo que la gente pasa en los cursos:

Tabla 4: Datos plataforma cursos virtuales. 2019

| Periodo | Usuarios anónimos (google) | Usuarios registrados (moodle) | Cantidad de cursos publicados | Cantidad de cursos activos | Usuarios matriculados (moodle) | Duración media de la sesión (google) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-ene-2019 - 29-mar-2019 | 980 | 1200 | 4 | 1 | 241 | 09:27:00 |

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentaron retrasos en la ejecución de la meta.

4.3	Beneficios de ciudad

# A. Habitando, Cultura en Comunidad

El desarrollo de la estrategia metodológica sobre las actuaciones artísticas, culturales y deportivas en el territorio permite conocer de manera directa las necesidades e intereses de las comunidades a beneficiar con este programa en el cuatrienio y generar un plan de acción con la SDHT y otras entidades socias. Lo anterior, tiene impacto sobre la construcción de comunidad, la apropiación del espacio público y la generación de espacios de construcción social del hábitat en cada una de las localidades priorizadas. A su vez, por el lado de la estrategia de acompañamiento con las organizaciones en convenio, se logra dar mayor alcance al fortalecimiento de iniciativas desde algo que siempre han demandado estas agrupaciones: fortalecimiento que les permita acceder a nuevos espacios de participación, además de nuevas herramientas para profundizar en su trabajo comunitario y social.

Para los territorios en los que se trabajará en el 2019 el papel de la corresponsabilidad gana importancia ya que son las actividades desarrolladas por iniciativas (y con recursos de las organizaciones) las que se vuelven centrales en la apropiación del espacio público, como ha quedado demostrado con los recorridos culturales y las distintas actividades que se generarán alrededor de los mobiliarios.

# B. Beca “Ciudadanías en Movimiento: arte y cultura construyendo comunidad y paz” y Premio Ciudadanías en Movimiento

Estos estímulos permiten el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas dirigidas a la construcción de comunidad y a las transformaciones sociales, como aporte a las acciones de acompañamiento social para las actuaciones urbanísticas del programa de Mejoramiento Integral de Barrios, especialmente desde aspectos artísticos, culturales, organizacionales y de construcción de paz.

# C. Cátedra Ciudadanías en Movimiento: Modos de Hacer y Laboratorios de Innovación

A través de la cátedra y los laboratorios se logran articular muchas propuestas ciudadanas y colectivas de trabajo en comunidad alrededor de las búsquedas y prácticas que desde la academia y otros sectores están emergiendo, en suma, es un trabajo de corresponsabilidad y construcción de comunidad nutrido desde varias formas de operar en lo comunitario y en los oficios.

# D. Módulos virtuales de Ciudadanías en Movimiento y lineamientos de trabajo comunitario

Estas experiencias pedagógicas virtuales ofrecen herramientas metodológicas a las propuestas ciudadanas en prácticas artísticas y culturales y, de este modo, generar transformaciones sociales y culturales en las comunidades, así como identificar y fortalecer procesos comunitarios, generar cambios a través de la formulación, diseño y creación de iniciativas ciudadanas artísticas y culturales y, a su vez, da la posibilidad de revisar la oferta de estímulos artísticos y culturales que se brindan desde varias instituciones de orden Distrital, nacional e internacional.

4.4 Enfoque Poblacional

El proyecto está dirigido a liderazgos e iniciativas culturales y artísticas, pueden participar los diferentes grupos poblacionales.

# En la beca Ciudadanías en movimiento los proyectos participantes deben integrar a la comunidad vecina de sus territorios en todas sus fases. Se considera especialmente a las iniciativas que vinculen a jóvenes (entre 13 y 28 años de edad), esto con el fin de promover que las organizaciones se preocupen por forjar relevos generacionales, incorporar metodologías que sirvan de semilleros y asumir el reto del trabajo intergeneracional, entre otras. Asimismo, aquellos que vincularon a poblaciones diversas.

4.5 Enfoque territorial

Tabla 5: Territorios de intervención en Habitando

| Territorios con oportunidad (TCO)/ Territorios | Barrios focalizados |
| --- | --- |
| San Cristóbal Alto Fucha | Aguas Claras, La Cecilia, Los Laureles, Montecarlo, San Cristóbal Alto y Gran Colombia, Manila. |
| Ciudad Bolívar-Borde Cable | El Mirador, El Paraíso, Alpes, El Edén, Brisas del Volador, Alta Loma y Miraflores |
| Ciudad Bolívar- Borde Soacha | Santa Viviana, El Espino, Sierra Morena, Caracolí, El Perdomo, Potosí y Santo Domingo |
| Usaquén -La Mariposa | Cerro Norte y Santa Cecilia |
| Ciudad - Bolívar Manitas | Manitas, Las Manitas 2 sector y El Triunfo |
| Usme – Usminia | Antonio José de Sucre I Sector, Usminia, Bosque Limonar, El Virrey, Villa Alemania y Brillante |
| Santa Fé – El consuelo | El Consuelo y El Dorado |

Fuente: Elaboración propia. Datos SCRD y SDH.

Mediante Radicado ORFEO 20187100030042 Se informa que estará temporalmente fuera de servicio por remodelación. De todas formas, se adelantan actividades de extensión bibliotecaria y se cuenta con procesos dentro de la comunidad.

No solo las gratuitas sino también las subsidiadas.

Instrumento de medición de impacto en las tres estructuras móviles. SCRD-SDHT. 2018

El cambio de nombre de “Estructuras móviles” a “Mobiliarios Urbanos Temporales” se debe a la necesidad de hacerlos verdaderamente flexibles y adaptados a las necesidades del espacio público comunitario y sus prácticas.

Esta beca busca reconocer y fortalecer iniciativas ciudadanas artísticas y culturales que desarrollen y ejecuten propuestas arquitectónicas temporales, como espacios lúdicos, instalaciones o intervenciones artísticas en el espacio público de Bogotá. Estas intervenciones deben de contar con una composición espacial articulada al territorio, a partir de determinantes urbanos, físicos, históricos, sociales y ambientales y que, adicionalmente, hayan sido concebidas a partir de las necesidades, problemáticas, deseos e inquietudes de las comunidades vecinas.

El estado actual del mapa puede consultarse en: www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/comunidades-culturales-para-la-paz/cartografia-cultural/mapa-comunidades-culturales-para-la-paz