## MATRIZ SDCRD
| MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | [62 empty] | CÓDIGO | FR-02-PR-DES-01
[64 empty] | VERSIÓN | 03
[64 empty] | FECHA | 2018-03-15
Cod. Propósito | Propósito | No. Programa Estrategico | Programa Estratégico | Cod. Programa | Programa | Cod. Meta Plan | Meta Plan de Desarrollo | Cod. Indicador | Indicador meta producto | Línea de base | Código proyecto | Cod BIPIN | Proyecto | Cod. Meta Proyecto | Meta proyecto de inversión sdcrd | Tipología | Programación 2020 – 2024 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO MAGNITUDES PROYECTO
[28 empty] | Programación Enero Vigencia | Ejecución Enero Vigencia | % Avance | Programación Febrero Vigencia | Ejecución Febrero Vigencia | % Avance | Programación Marzo Vigencia | Ejecución Marzo Vigencia | % Avance | Programación Abril Vigencia | Ejecución Abril Vigencia | % Avance | Programación Mayo Vigencia | Ejecución Mayo Vigencia | % Avance | Programación Junio Vigencia | Ejecución Junio Vigencia | % Avance | Programación Julio Vigencia | Ejecución Julio Vigencia | % Avance | Programación Agosto Vigencia | Ejecución Agosto Vigencia | % Avance | Programación Septiembre Vigencia | Ejecución Septiembre Vigencia | % Avance | Programación Octubre Vigencia | Ejecución Octubre Vigencia | % Avance | Programación Noviembre Vigencia | Ejecución Noviembre Vigencia | % Avance | Programación Diciembre Vigencia | Ejecución Diciembre Vigencia | % Avance | % Avance Transcurrido PDD | % Avance al PDD
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 2 | Mejores ingresos de los hogares y combatir la feminización de la pobreza | 1 | Subsidios y transferencias para la equidad | 3 | Entregar el 100% de los recursos previstos para Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) | 3 | Porcentaje de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) entregados | 0 | 7885 | 2020110010217 | Aportes para los creadores y gestores culturales de Bogotá | 1 | Entregar el 100% de los recursos previstos para Beneficios Económico Periódicos (BEPS) | CONSTANTE | 100% | 100% | 103.5% | 100% | 100% | 100% | 89% | 100% |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 15% | 22% | 22% | 15% | 22% | 22% | 15% | 22% | 22% | 15% | 22% | 22% | 15% | 74% | 74% | 65% | 74% | 74% | 65% | 74% | 74% | 65% | 89% | 89% | 65% |  | 0% | 65% |  | 0% | 100% |  | 0% | 97.5% | 58.5%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 2 | Mejores ingresos de los hogares y combatir la feminización de la pobreza | 1 | Subsidios y transferencias para la equidad | 3 | Entregar el 100% de los recursos previstos para Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) | 3 | Porcentaje de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) entregados | 0 | 7885 | 2020110010217 | Aportes para los creadores y gestores culturales de Bogotá | 1 | Entregar el 100% de los recursos previstos para Beneficios Económico Periódicos (BEPS) | CONSTANTE | 100% | 100% | 103.5% | 100% | 100% | 100% | 89% | 100% |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 15% | 22% | 22% | 15% | 22% | 22% | 15% | 22% | 22% | 15% | 22% | 22% | 15% | 74% | 74% | 65% | 74% | 74% | 65% | 74% | 74% | 65% | 89% | 89% | 65% | 0% | 0% | 65% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 97.5% | 58.5%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 15 | Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vid | 101 | Creación de un (1) Sistema Distrital de bibliotecas y espacios no convencionales de lectura que fortalezca y articule bibliotecas públicas, escolares, comunitarias, universitarias, especializadas, y otros espacios de circulación del libro en la ciudad | 109 | Número de sistemas distritales de bibliotecas y espacios no convencionales creados | 0 | 7880 | 2020110010197 | Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá. | 1 | Creación de 1 sistema distrital de bibliotecas y espacios no convencionales de lectura que fortalezca y articules las bibliotecas públicas, escolares, comunitarias, universitarias, especialidaz, y otros espacios de circulación del libro en la ciudad | CONSTANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.68 | 1 |  | 1 |  | 0.08 | 0.06 | 6% | 0.15 | 0.11 | 11% | 0.24 | 0.2 | 20% | 0.32 | 0.28 | 28% | 0.4 | 0.36 | 36% | 0.48 | 0.43 | 43% | 0.56 | 0.53 | 53% | 0.67 | 0.6 | 60% | 0.75 | 0.68 | 68% | 0.83 |  | 0% | 0.91 |  | 0% | 1 |  | 0% | 89.33% | 53.6%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 15 | Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vid | 101 | Creación de un (1) Sistema Distrital de bibliotecas y espacios no convencionales de lectura que fortalezca y articule bibliotecas públicas, escolares, comunitarias, universitarias, especializadas, y otros espacios de circulación del libro en la ciudad | 109 | Número de sistemas distritales de bibliotecas y espacios no convencionales creados | 0 | 7880 | 2020110010197 | Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá. | 1 | Creación de 1 sistema distrital de bibliotecas y espacios no convencionales de lectura que fortalezca y articules las bibliotecas públicas, escolares, comunitarias, universitarias, especialidaz, y otros espacios de circulación del libro en la ciudad | CONSTANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.68 | 1 |  | 1 |  | 0.08 | 0.06 | 6% | 0.15 | 0.11 | 11% | 0.24 | 0.2 | 20% | 0.32 | 0.28 | 28% | 0.4 | 0.36 | 36% | 0.48 | 0.43 | 43% | 0.56 | 0.53 | 53% | 0.67 | 0.6 | 60% | 0.75 | 0.68 | 68% | 0.83 | 0 | 0% | 0.91 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 89.33% | 53.6%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 15 | Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vida | 102 | Formular 1 política distrital de lectura, escritura y bibliotecas y otros espacios de circulación del libro | 110 | Número de políticas de lectura, escritura y bibliotecas formuladas | 0 | 7880 | 2020110010197 | Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá. | 2 | Formular 1 política distrital de lectura, escritura y bibliotecas y otros espacios de circulación del libro | CRECIENTE | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.87 | 1 |  | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 55.56% | 0.57 | 0.53 | 58.89% | 0.67 | 0.65 | 72.22% | 0.8 | 0.66 | 73.33% | 0.85 | 0.78 | 86.67% | 0.85 | 0.83 | 92.22% | 0.85 | 0.85 | 94.44% | 0.86 | 0.86 | 95.56% | 0.87 | 0.87 | 96.67% | 0.88 |  | 0% | 0.89 |  | 0% | 0.9 |  | 0% | 96.67% | 87%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 15 | Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vida | 102 | Formular 1 política distrital de lectura, escritura y bibliotecas y otros espacios de circulación del libro | 110 | Número de políticas de lectura, escritura y bibliotecas formuladas | 0 | 7880 | 2020110010197 | Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá. | 2 | Formular 1 política distrital de lectura, escritura y bibliotecas y otros espacios de circulación del libro | CRECIENTE | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.87 | 1 |  | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 55.56% | 0.01 | 0.53 | 106% | 0.02 | 0.65 | 130% | 0.05 | 0.66 | 132% | 0.08 | 0.78 | 156% | 0.11 | 0.83 | 166% | 0.19 | 0.85 | 170% | 0.24 | 0.86 | 172% | 0.29 | 0.87 | 174% | 0.31 | 0 | 0% | 0.33 | 0 | 0% | 0.5 | 0 | 0% | 96.67% | 87%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 15 | Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vid | 103 | Promover 16 espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la literatura en la ciudad. | 111 | Número de espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la escritura promovidos | 8 | 7880 | 2020110010197 | Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá. | 3 | Promover 5 espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la literatura en la ciudad. | SUMA | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0.3 | 0.15 | 15% | 0.3 | 0.35 | 35% | 1 | 0.95 | 95% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 100% | 60%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 15 | Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vid | 103 | Promover 16 espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la literatura en la ciudad. | 111 | Número de espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la escritura promovidos | 8 | 7880 | 2020110010197 | Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá. | 3 | Promover 5 espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la literatura en la ciudad. | SUMA | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0.1 | 0 | 0% | 0.3 | 0.15 | 15% | 0.3 | 0.35 | 35% | 1 | 0.95 | 95% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 100% | 60%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 3 | Sistema Distrital de cuidado | 20 | Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 136 | Cualificación de 4.500 agentes del sector y demás talento humano en el marco de la estrategia de cualificación de mediadores culturales. | 148 | Número de personas cualificadas | 0 | 7884 | 2020110010214 | Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá | 1 | Beneficiar 6.680 personas en procesos de educación informal del sector artístico y cultural | SUMA | 6680 | 360 | 380 | 1000 | 1032 | 2700 | 2773 | 2000 |  | 568 |  | 90 | 427 | 15.81% | 180 | 1164 | 43.11% | 270 | 1253 | 46.41% | 360 | 1592 | 58.96% | 450 | 1737 | 64.33% | 1857 | 1880 | 69.63% | 2007 | 2179 | 80.7% | 2157 | 2700 | 100% | 2307 | 2773 | 102.7% | 2700 |  | 0% | 2700 |  | 0% | 2700 |  | 0% | 101.8% | 62.65%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 3 | Sistema Distrital de cuidado | 20 | Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 136 | Cualificación de 4.500 agentes del sector y demás talento humano en el marco de la estrategia de cualificación de mediadores culturales. | 148 | Número de personas cualificadas | 0 | 7884 | 2020110010214 | Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá | 2 | Beneficiar 215 agentes del sector a través del fomento para el acceso a la oferta cultural | SUMA | 215 | 35 | 34 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 |  | 45 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 45 | 45 | 100% | 45 | 45 | 100% | 45 | 45 | 100% | 45 |  | 0% | 45 |  | 0% | 45 |  | 0% | 99.21% | 57.87%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 3 | Sistema Distrital de cuidado | 20 | Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 136 | Cualificación de 4.500 agentes del sector y demás talento humano en el marco de la estrategia de cualificación de mediadores culturales. | 148 | Número de personas cualificadas | 0 | 7884 | 2020110010214 | Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá | 3 | Construcción de 1 Sistema de Información de arte, cultura y patrimonio. | SUMA | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.26 |  | 0.12 |  | 0.02 | 0.02 | 8% | 0.04 | 0.04 | 16% | 0.06 | 0.06 | 24% | 0.08 | 0.08 | 32% | 0.1 | 0.1 | 40% | 0.13 | 0.13 | 52% | 0.15 | 0.15 | 60% | 0.17 | 0.17 | 68% | 0.19 | 0.19 | 76% | 0.21 |  | 0% | 0.23 |  | 0% | 0.25 |  | 0% | 90.32% | 56%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 3 | Sistema Distrital de cuidado | 20 | Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 136 | Cualificación de 4.500 agentes del sector y demás talento humano en el marco de la estrategia de cualificación de mediadores culturales. | 148 | Número de personas cualificadas |  | 7884 | 2020110010214 | Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá | 3 | Implementar una estrategia para el fortalecimiento de los Constructores Locales y agentes del sector del programa Es Cultura Local. | SUMA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.85 | 1.15 | 0.51 | 0 |  | 0 |  | 0.02 | 0.02 | 1.739% | 0.05 | 0.05 | 4.348% | 0.08 | 0.08 | 6.957% | 0.1 | 0.1 | 8.696% | 0.13 | 0.1 | 8.696% | 0.15 | 0.08 | 6.957% | 0.15 | 0.08 | 6.957% | 0.15 | 0.29 | 25.22% | 1.15 | 0.51 | 44.35% | 1.15 |  | 0% | 1.15 |  | 0% | 1.15 |  | 0% | 63.26% | 63.26%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 3 | Sistema Distrital de cuidado | 20 | Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 136 | Cualificación de 4.500 agentes del sector y demás talento humano en el marco de la estrategia de cualificación de mediadores culturales. | 148 | Número de personas cualificadas | 0 | 7884 | 2020110010214 | Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá | 1 | Beneficiar 6.680 personas en procesos de educación informal del sector artístico y cultural | SUMA | 6680 | 360 | 380 | 1000 | 1032 | 2700 | 2773 | 2000 |  | 568 |  | 90 | 427 | 15.81% | 180 | 1164 | 43.11% | 270 | 1253 | 46.41% | 360 | 1592 | 58.96% | 450 | 1737 | 64.33% | 1857 | 1880 | 69.63% | 2007 | 2179 | 80.7% | 2157 | 2700 | 100% | 2307 | 2773 | 102.7% | 2700 | 0 | 0% | 2700 | 0 | 0% | 2700 | 0 | 0% | 101.8% | 62.65%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 2 | Mejores ingresos de los hogares y combatir la feminización de la pobreza | 20 | Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 139 | Generar 1 estrategia de internacionalización que promueva el posicionamiento de Bogotá como referente en temas culturales y deportivos y que permita la movilización dinámica de recursos técnicos, humanos y financieros | 151 | Número de estrategias de internacionalización generadas | 0 | 7656 | 2020110010040 | Generación de una estrategia de internacionalización del Sector Cultura, Recreación y Deporte para la ciudad de Bogotá | 1 | Elaborar 1 documento técnico sobre el relacionamiento internacional del sector para gestionar cooperación técnica y financiera al interior del sector. | SUMA | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.24 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0 | 0 | 0% | 0.02 | 0.02 | 6.667% | 0.02 | 0.02 | 6.667% | 0.07 | 0.07 | 23.33% | 0.1 | 0.1 | 33.33% | 0.14 | 0.14 | 46.67% | 0.17 | 0.17 | 56.67% | 0.21 | 0.21 | 70% | 0.24 | 0.24 | 80% | 0.27 |  | 0% | 0.29 |  | 0% | 0.3 |  | 0% | 90% | 54%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 2 | Mejores ingresos de los hogares y combatir la feminización de la pobreza | 20 | Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 139 | Generar 1 estrategia de internacionalización que promueva el posicionamiento de Bogotá como referente en temas culturales y deportivos y que permita la movilización dinámica de recursos técnicos, humanos y financieros | 151 | Número de estrategias de internacionalización generadas | 0 | 7656 | 2020110010040 | Generación de una estrategia de internacionalización del Sector Cultura, Recreación y Deporte para la ciudad de Bogotá | 2 | Diseñar y gestionar 1 plataforma de información que permita la consulta y sistematización de las experiencias significativas, buenas prácticas y proyectos de cooperación del sector | SUMA | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.24 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0 | 0 | 0% | 0.02 | 0.02 | 6.667% | 0.04 | 0.04 | 13.33% | 0.07 | 0.07 | 23.33% | 0.1 | 0.1 | 33.33% | 0.14 | 0.14 | 46.67% | 0.17 | 0.17 | 56.67% | 0.21 | 0.21 | 70% | 0.24 | 0.24 | 80% | 0.27 |  | 0% | 0.29 |  | 0% | 0.3 |  | 0% | 90% | 54%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 2 | Mejores ingresos de los hogares y combatir la feminización de la pobreza | 20 | Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 139 | Generar 1 estrategia de internacionalización que promueva el posicionamiento de Bogotá como referente en temas culturales y deportivos y que permita la movilización dinámica de recursos técnicos, humanos y financieros | 151 | Número de estrategias de internacionalización generadas | 0 | 7656 | 2020110010040 | Generación de una estrategia de internacionalización del Sector Cultura, Recreación y Deporte para la ciudad de Bogotá | 3 | Diseñar y realizar 1 curso para fortalecer las competencias y la calidad de los conocimientos de agentes del sector. | SUMA | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.05 | 0.05 | 16.67% | 0.1 | 0.1 | 33.33% | 0.15 | 0.15 | 50% | 0.2 | 0.2 | 66.67% | 0.25 |  | 0% | 0.28 |  | 0% | 0.7 |  | 0% | 50% | 50%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 2 | Mejores ingresos de los hogares y combatir la feminización de la pobreza | 20 | Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 139 | Generar 1 estrategia de internacionalización que promueva el posicionamiento de Bogotá como referente en temas culturales y deportivos y que permita la movilización dinámica de recursos técnicos, humanos y financieros | 151 | Número de estrategias de internacionalización generadas | 0 | 7656 | 2020110010040 | Generación de una estrategia de internacionalización del Sector Cultura, Recreación y Deporte para la ciudad de Bogotá | 1 | Elaborar 1 documento técnico sobre el relacionamiento internacional del sector para gestionar cooperación técnica y financiera al interior del sector. | SUMA | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.24 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0 | 0 | 0% | 0.02 | 0.02 | 6.667% | 0.02 | 0.02 | 6.667% | 0.07 | 0.07 | 23.33% | 0.1 | 0.1 | 33.33% | 0.14 | 0.14 | 46.67% | 0.17 | 0.17 | 56.67% | 0.21 | 0.21 | 70% | 0.24 | 0.24 | 80% | 0.27 | 0 | 0% | 0.29 | 0 | 0% | 0.3 | 0 | 0% | 90% | 54%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultura | 147 | Desarrollar una (1) estrategia intercultural para fortalecer los diálogos con la ciudadanía en sus múltiples diversidades poblacionales y territoriales. | 159 | Número de estrategias interculturales desarrolladas | 0 | 7648 | 2020110010198 | Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá | 3 | Concertar e implementar 23 procesos para el fortalecimiento, reconocimiento, valoración y la pervivencia cultural de los grupos étnicos, etários y sectores sociales. | CONSTANTE | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 17 | 23 |  | 23 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 4.348% | 4 | 4 | 17.39% | 6 | 6 | 26.09% | 8 | 8 | 34.78% | 10 | 10 | 43.48% | 13 | 13 | 56.52% | 15 | 15 | 65.22% | 17 | 17 | 73.91% | 19 |  | 0% | 21 |  | 0% | 23 |  | 0% | 91.3% | 54.78%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultura | 147 | Desarrollar una (1) estrategia intercultural para fortalecer los diálogos con la ciudadanía en sus múltiples diversidades poblacionales y territoriales. | 159 | Número de estrategias interculturales desarrolladas | 0 | 7648 | 2020110010198 | Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá | 3 | Concertar e implementar 23 procesos para el fortalecimiento, reconocimiento, valoración y la pervivencia cultural de los grupos étnicos, etários y sectores sociales. | CONSTANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 0.73913 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0.043478 | 0.043478 | 4.348% | 0.17391 | 0.17391 | 17.39% | 0.26087 | 0.26087 | 26.09% | 0.34783 | 0.34783 | 34.78% | 0.43478 | 0.43478 | 43.48% | 0.56522 | 0.56522 | 56.52% | 0.65217 | 0.65217 | 65.22% | 0.73913 | 0.73913 | 73.91% | 0.82609 | 0 | 0% | 0.91304 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 91.3% | 54.78%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultura | 148 | Desarrollar una (1) estrategia para promover y fortalecer la gestión cultural territorial y los espacios de participación ciudadana del sector cultura, y su incidencia en los presupuestos participativos. | 160 | Número de estrategias de gestión cultural territorial y los espacios de participación ciudadanadesarrolladas | 0 | 7648 | 2020110010198 | Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá | 1 | Desarrollar 20 estrategias de reconocimiento y dinamización del componente cultural en los territorios de Bogotá | CONSTANTE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 |  | 20 |  | 1 | 1 | 5% | 2 | 2 | 10% | 3 | 3 | 15% | 5 | 5 | 25% | 7 | 7 | 35% | 9 | 9 | 45% | 11 | 11 | 55% | 13 | 13 | 65% | 14 | 14 | 70% | 16 |  | 0% | 18 |  | 0% | 20 |  | 0% | 90% | 54%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultura | 148 | Desarrollar una (1) estrategia para promover y fortalecer la gestión cultural territorial y los espacios de participación ciudadana del sector cultura, y su incidencia en los presupuestos participativos. | 160 | Número de estrategias de gestión cultural territorial y los espacios de participación ciudadana desarrolladas | 0 | 7648 | 2020110010198 | Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá | 2 | Desarrollar 26 estrategias para el fortalecimiento y cualificación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, los procesos de participación y la gestión territorial. | CONSTANTE | 26 | 26 | 24.44 | 26 | 26 | 26 | 18 | 26 |  | 26 |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 7.692% | 4 | 4 | 15.38% | 5 | 5 | 19.23% | 8 | 8 | 30.77% | 10 | 10 | 38.46% | 13 | 13 | 50% | 16 | 16 | 61.54% | 18 | 18 | 69.23% | 21 |  | 0% | 23 |  | 0% | 26 |  | 0% | 87.74% | 52.65%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultura | 148 | Desarrollar una (1) estrategia para promover y fortalecer la gestión cultural territorial y los espacios de participación ciudadana del sector cultura, y su incidencia en los presupuestos participativos. | 160 | Número de estrategias de gestión cultural territorial y los espacios de participación ciudadana desarrolladas | 0 | 7648 | 2020110010198 | Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá |  | Desarrollar una (1) estrategia para promover y fortalecer la gestión cultural territorial y los espacios de participación ciudadana del sector cultura, y su incidencia en los presupuestos participativos. | CONSTANTE | 1 | 1 | 0.97 | 1 | 1 | 1 | 0.69565 | 1 |  | 1 |  | 0.021739 | 0.021739 | 2.174% | 0.086957 | 0.086957 | 100% | 0.15217 | 0.15217 | 15.22% | 0.21739 | 0.21739 | 21.74% | 0.32609 | 0.32609 | 32.61% | 0.41304 | 0.41304 | 41.3% | 0.52174 | 0.52174 | 52.17% | 0.63043 | 0.63043 | 63.04% | 0.69565 | 0.69565 | 69.57% | 0.80435 | 0 | 0% | 0.8913 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 88.86% | 53.31%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 151 | Fortalecer 10 equipamientos artísticos y culturales en diferentes localidades de la ciudad. | 163 | Numero de equipamientos fortalecidos | 0 | 7654 | 2020110010205 | Mejoramiento de la Infraestructura Cultural en la ciudad de Bogotá | 1 | Diseñar 6 documentos de lineamientos técnicos para la formulación de proyectos de infraestructura cultural, la gestión de equipamientos culturales para la ciudad de Bogotá y la selección y priorización de posibles beneficiarios de la contribución parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas. | SUMA | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 0.5 |  | 0% | 0.5 |  | 0% | 1 |  | 0% | 87.5% | 58.33%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 151 | Fortalecer 10 equipamientos artísticos y culturales en diferentes localidades de la ciudad. | 163 | Numero de equipamientos fortalecidos | 0 | 7654 | 2020110010205 | Mejoramiento de la Infraestructura Cultural en la ciudad de Bogotá | 2 | Asistir técnicamente 10 Proyectos de infraestructura cultural | SUMA | 10 | 0.5 | 0.1 | 1 | 1 | 4.9 | 4 | 1 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 1 | 20.41% | 2 | 2 | 40.82% | 4.9 | 4 | 81.63% | 4.9 | 4 | 81.63% | 4.9 |  | 0% | 4.9 |  | 0% | 4.9 |  | 0% | 79.69% | 54.26%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 151 | Fortalecer 10 equipamientos artísticos y culturales en diferentes localidades de la ciudad. | 163 | Numero de equipamientos fortalecidos | 0 | 7654 | 2020110010205 | Mejoramiento de la Infraestructura Cultural en la ciudad de Bogotá | 3 | Realizar 68 encuentros ciudadanos (virtuales y presenciales) para promover la apropiación, fortalecimiento del tejido social e involucramiento en los proyectos de infraestructura cultural | SUMA | 68 | 1 | 1 | 28 | 28 | 20 | 17 | 10 |  | 9 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 3 | 4 | 20% | 5 | 5 | 25% | 7 | 6 | 30% | 9 | 9 | 45% | 11 | 10 | 50% | 13 | 15 | 75% | 15 | 17 | 85% | 17 |  | 0% | 19 |  | 0% | 20 |  | 0% | 93.88% | 67.65%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 151 | Fortalecer 10 equipamientos artísticos y culturales en diferentes localidades de la ciudad. | 163 | Numero de equipamientos fortalecidos | 0 | 7654 | 2020110010205 | Mejoramiento de la Infraestructura Cultural en la ciudad de Bogotá | 2 | Asistir técnicamente 10 Proyectos de infraestructura cultural | SUMA | 10 | 0.5 | 0.1 | 1 | 1 | 4.9 | 4 | 1 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 1 | 20.41% | 2 | 2 | 40.82% | 4.9 | 4 | 81.63% | 4.9 | 4 | 81.63% | 4.9 | 0 | 0% | 4.9 | 0 | 0% | 4.9 | 0 | 0% | 85% | 51%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 154 | Implementar una (1) estrategia que permita reconocer y difundir manifestaciones de patrimonio cultural material e inmaterial, para generar conocimiento en la ciudadanía. | 167 | Número de estrategias implementadas | 0 | 7886 | 2020110010215 | Reconocimiento y valoración del patrimonio material e inmaterial de Bogotá | 1 | Elaborar 1 documento de investigación con el objetivo de abordar datos cuantitativos del patrimonio cultural construido, a partir de la revisión de los resultados de la revisión de las políticas asociadas en la ciudad | SUMA | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.23 | 0.3 |  | 0.1 |  | 0.02 | 0.02 | 6.667% | 0.05 | 0.05 | 16.67% | 0.08 | 0.08 | 26.67% | 0.1 | 0.1 | 33.33% | 0.13 | 0.13 | 43.33% | 0.15 | 0.15 | 50% | 0.18 | 0.18 | 60% | 0.2 | 0.2 | 66.67% | 0.23 | 0.23 | 76.67% | 0.25 |  | 0% | 0.28 |  | 0% | 0.3 |  | 0% | 88.33% | 53%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 154 | Implementar una (1) estrategia que permita reconocer y difundir manifestaciones de patrimonio cultural material e inmaterial, para generar conocimiento en la ciudadanía. | 167 | Número de estrategias implementadas | 0 | 7886 | 2020110010215 | Reconocimiento y valoración del patrimonio material e inmaterial de Bogotá | 2 | Desarrollo de 24 publicaciones y eventos de divulgación asociados al patrimonio cultural | SUMA | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 44.44% | 1 | 4 | 44.44% | 1 | 4 | 44.44% | 5 | 5 | 55.56% | 5 | 6 | 66.67% | 5 | 8 | 88.89% | 6 | 8 | 88.89% | 7 |  | 0% | 8 |  | 0% | 9 |  | 0% | 92.86% | 54.17%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 154 | Implementar una (1) estrategia que permita reconocer y difundir manifestaciones de patrimonio cultural material e inmaterial, para generar conocimiento en la ciudadanía. | 167 | Número de estrategias implementadas | 0 | 7886 | 2020110010215 | Reconocimiento y valoración del patrimonio material e inmaterial de Bogotá | 3 | Realizar 853 visitas para el seguimiento a las gestiones sobre la protección del patrimonio cultural de la ciudad. | SUMA | 853 | 50 | 54 | 307 | 307 | 350 | 304 | 106 |  | 40 |  | 10 | 12 | 3.429% | 41 | 37 | 10.57% | 72 | 94 | 26.86% | 103 | 138 | 39.43% | 134 | 179 | 51.14% | 170 | 225 | 64.29% | 180 | 267 | 76.29% | 190 | 304 | 86.86% | 230 | 304 | 86.86% | 270 |  | 0% | 310 |  | 0% | 350 |  | 0% | 94.06% | 77.96%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 154 | Implementar una (1) estrategia que permita reconocer y difundir manifestaciones de patrimonio cultural material e inmaterial, para generar conocimiento en la ciudadanía. | 167 | Número de estrategias implementadas | 0 | 7886 | 2020110010215 | Reconocimiento y valoración del patrimonio material e inmaterial de Bogotá | 1 | Elaborar 1 documento de investigación con el objetivo de abordar datos cuantitativos del patrimonio cultural construido, a partir de la revisión de los resultados de la revisión de las políticas asociadas en la ciudad | SUMA | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.23 | 0.3 |  | 0.1 |  | 0.02 | 0.02 | 6.667% | 0.05 | 0.05 | 16.67% | 0.08 | 0.08 | 26.67% | 0.1 | 0.1 | 33.33% | 0.13 | 0.13 | 43.33% | 0.15 | 0.15 | 50% | 0.18 | 0.18 | 60% | 0.2 | 0.2 | 66.67% | 0.23 | 0.23 | 76.67% | 0.25 | 0 | 0% | 28% | 0 | 0% | 30% | 0 | 0% | 88.33% | 53%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 158 | Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales. | 171 | Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas. | 0 | 7650 | 2020110010039 | Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá | 1 | Realizar 8 documentos de lineamientos técnicos que aporten a la consolidación de la estrategia de gestión del conocimiento. | SUMA | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 2 |  | 0% | 66.67% | 50%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 158 | Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales. | 171 | Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas. | 0 | 7650 | 2020110010039 | Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá | 2 | Expedir 4 actos administrativos en el marco de los Convenios Interadministrativos a realizar, que den cuenta de la implementación de la estrategia de fortalecimiento de capacidad institucional. | SUMA | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 |  | 0% | 2 |  | 0% | 2 |  | 0% | 100% | 75%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 158 | Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales. | 171 | Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas. | 0 | 7650 | 2020110010039 | Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá | 3 | Realizar 3 procesos de capacitación que aporten en el fortalecimiento de capacidades de los agentes del sector. | SUMA | 3 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 1.07 | 0.07 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.07 | 6.542% | 0.07 | 0.07 | 6.542% | 0.07 | 0.07 | 6.542% | 0.07 | 0.07 | 6.542% | 0.07 | 0.07 | 6.542% | 0.07 | 0.07 | 6.542% | 0.07 | 0.07 | 6.542% | 0.07 | 0.07 | 6.542% | 0.07 |  | 0% | 0.07 |  | 0% | 1.07 |  | 0% | 50% | 33.33%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 158 | Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales. | 171 | Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas. | 0 | 7650 | 2020110010039 | Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá | 4 | Entregar 1771 Estímulos, Apoyos Concertados Y Alianzas Estratégicas Estímulos (1967), Apoyos Concertados (64) Y Alianzas Estratégicas (6) Dirigidos A Fortalecer Los Procesos De Los Agentes Del Sector | SUMA | 1771 | 529 | 529 | 650 | 649 | 504 | 417 | 57 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.1984% | 57 | 57 | 11.31% | 86 | 60 | 11.9% | 258 | 335 | 66.47% | 318 | 370 | 73.41% | 419 | 417 | 82.74% | 420 | 417 | 82.74% | 420 |  | 0% | 504 |  | 0% | 504 |  | 0% | 94.77% | 90.01%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 158 | Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales. | 171 | Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas. | 0 | 7650 | 2020110010039 | Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá | 5 | Realizar 3.200 contenidos culturales que aporten a la apropiación social de los programas de fomento con énfasis territorial y poblacional. | SUMA | 3200 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 1400 | 1199 | 300 |  | 200 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 127 | 9.071% | 0 | 269 | 19.21% | 404 | 404 | 28.86% | 524 | 703 | 50.21% | 600 | 829 | 59.21% | 650 | 925 | 66.07% | 1000 | 1047 | 74.79% | 1100 | 1199 | 85.64% | 1200 |  | 0% | 1300 |  | 0% | 1400 |  | 0% | 92.56% | 78.09%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 158 | Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales. | 171 | Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas. | 0 | 7650 | 2020110010039 | Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá | 6 | Asistir tecnicamente a 940 ESAL en los aspectos jurídicos, financieros y contables que contribuya a su fortalecimiento | SUMA | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 350 | 400 |  | 170 |  | 0 | 0 | 0% | 20 | 101 | 27.3% | 122 | 159 | 42.97% | 148 | 226 | 61.08% | 196 | 251 | 67.84% | 222 | 284 | 76.76% | 247 | 311 | 84.05% | 296 | 338 | 91.35% | 321 | 350 | 94.59% | 347 |  | 0% | 358 |  | 0% | 370 |  | 0 | 94.59% | 37.23%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 158 | Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales. | 171 | Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas. | 0 | 7650 | 2020110010039 | Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá | 4 | Entregar 1771 Estímulos, Apoyos Concertados Y Alianzas Estratégicas Estímulos (1967), Apoyos Concertados (64) Y Alianzas Estratégicas (6) Dirigidos A Fortalecer Los Procesos De Los Agentes Del Sector | CONSTANTE | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85% | 100% | 82.74% | 100% |  | 100% |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.1984% | 8.769% | 8.769% | 8.769% | 15.47% | 10.79% | 10.79% | 46.4% | 60.25% | 0.1084% | 57.19% | 66.55% | 73.41% | 68.46% | 68.14% | 82.74% | 68.63% | 68.14% | 82.74% | 68.63% | 0% | 0% | 77.54% | 0% | 0% | 77.54% | 0% | 0% | 94.19% | 56.52%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 | Reactivación y adaptación económica a través de esquemas de productividad sostenible | 24 | Bogotá región emprendedora e innovadora | 165 | Desarrollar diez (10) actividades de impacto artístico, cultural y patrimonial en Bogotá y la Región | 179 | Número de actividades de impacto desarrolladas | 0 | 7887 | 2020110010216 | Implementación de una estrategia de arte en espacio público en Bogotá | 2 | Desarrollar diez (10) actividades de impacto artístico, cultural y patrimonial en Bogotá y la Región | CRECIENTE | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 |  | 10 |  | 5 | 5 | 62.5% | 5 | 5 | 62.5% | 5 | 5 | 62.5% | 5 | 5 | 62.5% | 5 | 5 | 62.5% | 5 | 5 | 62.5% | 5 | 5 | 62.5% | 7 | 7 | 87.5% | 7 | 7 | 87.5% | 7 |  | 0% | 7 |  | 0% | 8 |  | 0% | 87.5% | 70%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 | Reactivación y adaptación económica a través de esquemas de productividad sostenible | 24 | Bogotá región emprendedora e innovadora | 165 | Desarrollar diez (10) actividades de impacto artístico, cultural y patrimonial en Bogotá y la Región | 179 | Número de actividades de impacto desarrolladas | 0 | 7887 | 2020110010216 | Implementación de una estrategia de arte en espacio público en Bogotá | 2 | Desarrollar diez (10) actividades de impacto artístico, cultural y patrimonial en Bogotá y la Región | CRECIENTE | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 |  | 10 |  | 5 | 5 | 62.5% | 5 | 5 | 62.5% | 5 | 5 | 62.5% | 5 | 5 | 62.5% | 5 | 5 | 62.5% | 5 | 5 | 62.5% | 5 | 5 | 62.5% | 7 | 7 | 87.5% | 7 | 7 | 87.5% | 7 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 87.5% | 70%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 | Reactivación y adaptación económica a través de esquemas de productividad sostenible | 24 | Bogotá región emprendedora e innovadora | 167 | Diseñar e implementar dos (2) estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos, así como espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y creativas. | 181 | Número de estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos diseñadas e implementadas | 1 | 7881 | 2020110010059 | Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de las actividades culturales y creativas en Bogotá. | 1 | Diseñar e implementar 1 estrategia para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos, así como espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y creativas | CONSTANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 |  | 1 |  | 0.05 | 0.05 | 5% | 0.1 | 0.1 | 10% | 0.2 | 0.2 | 20% | 0.3 | 0.3 | 30% | 0.4 | 0.4 | 40% | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.6 | 0.6 | 60% | 0.7 | 0.7 | 70% | 0.8 | 0.8 | 80% | 0.9 |  | 0% | 0.95 |  | 0% | 1 |  | 0% | 93.33% | 56%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 | Reactivación y adaptación económica a través de esquemas de productividad sostenible | 24 | Bogotá región emprendedora e innovadora | 167 | Diseñar e implementar dos (2) estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos, así como espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y creativas. | 181 | Número de estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos diseñadas e implementadas | 1 | 7881 | 2020110010059 | Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de las actividades culturales y creativas en Bogotá. | 1 | Diseñar e implementar 1 estrategia para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos, así como espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y creativas | CONSTANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 |  | 1 |  | 0.05 | 0.05 | 5% | 0.1 | 0.1 | 10% | 0.2 | 0.2 | 20% | 0.3 | 0.3 | 30% | 0.4 | 0.4 | 40% | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.6 | 0.6 | 60% | 0.7 | 0.7 | 70% | 0.8 | 0.8 | 80% | 0.9 | 0 | 0% | 0.95 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 93.33% | 56%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 | Reactivación y adaptación económica a través de esquemas de productividad sostenible | 24 | Bogotá región emprendedora e innovadora | 168 | Diseñar y promover tres (3) programas para el fortalecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa. | 182 | Número de programas para el fortalecimiento de la cadena de valor diseñadas y promovidas | 0 | 7881 | 2020110010059 | Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de las actividades culturales y creativas en Bogotá. | 2 | Diseñar y promover 1 programa para el fortlecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa | CONSTANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 |  | 1 |  | 0.05 | 0.05 | 5% | 0.1 | 0.1 | 10% | 0.2 | 0.2 | 20% | 0.3 | 0.3 | 30% | 0.4 | 0.4 | 40% | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.6 | 0.6 | 60% | 0.7 | 0.7 | 70% | 0.8 | 0.8 | 80% | 0.9 |  | 0% | 0.95 |  | 0% | 1 |  | 0% | 93.33% | 56%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 | Reactivación y adaptación económica a través de esquemas de productividad sostenible | 24 | Bogotá región emprendedora e innovadora | 168 | Diseñar y promover tres (3) programas para el fortalecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa. | 182 | Número de programas para el fortalecimiento de la cadena de valor diseñadas y promovidas | 0 | 7881 | 2020110010059 | Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de las actividades culturales y creativas en Bogotá. | 2 | Diseñar y promover 1 programa para el fortlecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa | CONSTANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 |  | 1 |  | 0.05 | 0.05 | 5% | 0.1 | 0.1 | 10% | 0.2 | 0.2 | 20% | 0.3 | 0.3 | 30% | 0.4 | 0.4 | 40% | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.6 | 0.6 | 60% | 0.7 | 0.7 | 70% | 0.8 | 0.8 | 80% | 0.9 | 0 | 0% | 0.95 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 93.33% | 56%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 | Reactivación y adaptación económica a través de esquemas de productividad sostenible | 24 | Bogotá región emprendedora e innovadora | 174 | Implementar una (1) estrategia que permita atender a los artistas del espacio público, que propicie el goce efectivo de los derechos culturales de la ciudadanía | 188 | Número de estrategias para la atención de artistas del espacio público implementadas | 0 | 7887 | 2020110010216 | Implementación de una estrategia de arte en espacio público en Bogotá | 1 | Implementar 1 estrategia que permita atender a los artistas del espacio público, que propicie el goce efectivo de los derechos culturales de la ciudadanía. | CRECIENTE | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.38 | 0.38 | 0.63 | 0.59 | 0.88 |  | 1 |  | 0.38 | 0.38 | 60.32% | 0.4 | 0.4 | 63.49% | 0.43 | 0.43 | 68.25% | 0.47 | 0.47 | 74.6% | 0.49 | 0.49 | 77.78% | 0.52 | 0.52 | 82.54% | 0.55 | 0.55 | 87.3% | 0.57 | 0.57 | 90.48% | 0.59 | 0.59 | 93.65% | 0.6 |  | 0% | 0.62 |  | 0% | 0.63 |  | 0% | 93.65% | 59%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 | Reactivación y adaptación económica a través de esquemas de productividad sostenible | 24 | Bogotá región emprendedora e innovadora | 174 | Implementar una (1) estrategia que permita atender a los artistas del espacio público, que propicie el goce efectivo de los derechos culturales de la ciudadanía | 188 | Número de estrategias para la atención de artistas del espacio público implementadas | 0 | 7887 | 2020110010216 | Implementación de una estrategia de arte en espacio público en Bogotá | 1 | Implementar 1 estrategia que permita atender a los artistas del espacio público, que propicie el goce efectivo de los derechos culturales de la ciudadanía. | CRECIENTE | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.38 | 0.38 | 0.63 | 0.59 | 0.88 |  | 1 |  | 0.38 | 0.38 | 60.32% | 0.4 | 0.4 | 63.49% | 0.43 | 0.43 | 68.25% | 0.47 | 0.47 | 74.6% | 0.49 | 0.49 | 77.78% | 0.52 | 0.52 | 82.54% | 0.55 | 0.55 | 87.3% | 0.57 | 0.57 | 90.48% | 0.59 | 0.59 | 93.65% | 0.6 | 0 | 0% | 0.62 | 0 | 0% | 0.63 | 0 | 0% | 96.49% | 36.42%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 | Reactivación y adaptación económica a través de esquemas de productividad sostenible | 24 | Bogotá región emprendedora e innovadora | 175 | Implementar y fortalecer una (1) estrategia de economía cultural y creativa para orientar la toma de decisiones que permita mitigar y reactivar el sector cultura | 189 | Número de estrategias de economía cultural y creativa implemantadas y promovidas | 1 | 7881 | 2020110010059 | Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de las actividades culturales y creativas en Bogotá. | 3 | Implementar y fortalecer 1 estrategia de economía cultural y creativa para orientar la toma de decisiones que permita mitigar y reactivar el sector cultura | CONSTANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 |  | 1 |  | 0.05 | 0.05 | 5% | 0.1 | 0.1 | 10% | 0.2 | 0.2 | 20% | 0.3 | 0.3 | 30% | 0.4 | 0.4 | 40% | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.6 | 0.6 | 60% | 0.7 | 0.7 | 70% | 0.8 | 0.8 | 80% | 0.9 |  | 0% | 0.95 |  | 0% | 1 |  | 0% | 93.33% | 56%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 | Reactivación y adaptación económica a través de esquemas de productividad sostenible | 24 | Bogotá región emprendedora e innovadora | 175 | Implementar y fortalecer una (1) estrategia de economía cultural y creativa para orientar la toma de decisiones que permita mitigar y reactivar el sector cultura | 189 | Número de estrategias de economía cultural y creativa implemantadas y promovidas | 1 | 7881 | 2020110010059 | Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de las actividades culturales y creativas en Bogotá. | 3 | Implementar y fortalecer 1 estrategia de economía cultural y creativa para orientar la toma de decisiones que permita mitigar y reactivar el sector cultura | CONSTANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 |  | 1 |  | 0.05 | 0.05 | 5% | 0.1 | 0.1 | 10% | 0.2 | 0.2 | 20% | 0.3 | 0.3 | 30% | 0.4 | 0.4 | 40% | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.6 | 0.6 | 60% | 0.7 | 0.7 | 70% | 0.8 | 0.8 | 80% | 0.9 | 0 | 0% | 0.95 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 93.33% | 56%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliació | 10 | Cambio cultural y diálogo social | 45 | Espacio público más seguro y construido colectivamente | 333 | Generar una (1) estrategia para las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales en espacios identificados como entornos conflictivos. | 360 | Número de estrategias para las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales generadas | 0 | 7610 | 2020110010200 | Transformación social y cultural en entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá | 1 | Adelantar 10 procesos de concertación y articulación interinstirucional con comunidades y líderes para promover el ejercicio de los derechos culturales en territorios. | CONSTANTE | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0% | 1.1 | 1.1 | 11% | 2.6 | 2.6 | 26% | 3.6 | 3.6 | 36% | 4.5 | 4.5 | 45% | 6 | 6 | 60% | 9 | 9 | 90% | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | 100% | 10 |  | 0% | 10 |  | 0% | 10 |  | 0% | 100% | 55.56%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliació | 10 | Cambio cultural y diálogo social | 45 | Espacio público más seguro y construido colectivamente | 333 | Generar una (1) estrategia para las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales en espacios identificados como entornos conflictivos. | 360 | Número de estrategias para las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales generadas | 0 | 7610 | 2020110010200 | Transformación social y cultural en entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá | 2 | Realizar 200 encuentros culturalesque promuevan la convivencia pacifica, digna y sostenible en el tiempo, de habitantes de los asentamientos humanos considerados espacios conflictivos y las comunidades vecinas | SUMA | 200 | 20 | 27 | 62 | 62 | 64 | 38 | 52 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1.562% | 1 | 3 | 4.688% | 2 | 4 | 6.25% | 2 | 7 | 10.94% | 9 | 9 | 14.06% | 22 | 22 | 34.38% | 38 | 38 | 59.38% | 55 |  | 0% | 63 |  | 0% | 64 |  | 0% | 86.99% | 63.5%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliació | 10 | Cambio cultural y diálogo social | 45 | Espacio público más seguro y construido colectivamente | 333 | Generar una (1) estrategia para las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales en espacios identificados como entornos conflictivos. | 360 | Número de estrategias para las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales generadas | 0 | 7610 | 2020110010200 | Transformación social y cultural en entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá | 1 | Adelantar 10 procesos de concertación y articulación interinstirucional con comunidades y líderes para promover el ejercicio de los derechos culturales en territorios. | CONSTANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0.11 | 0.11 | 100% | 0.26 | 0.26 | 100% | 0.36 | 0.36 | 100% | 0.45 | 0.45 | 100% | 0.6 | 0.6 | 100% | 0.9 | 0.9 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 100% | 60%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 15 | Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 55 | Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad | 474 | Creación de un (1) centro de diseño de políticas públicas de cambio cultural para fortalecer la institucionalidad de Cultura Ciudadana en el distrito, la gestión del conocimiento y la toma de decisiones institucionales que promuevan las transformaciones culturales a partir de mejores comprensiones de las dinámicas sociales y culturales | 519 | Número de centros de diseño de políticas públicas de cambio cultural creados | 0 | 7879 | 2020110010196 | Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá | 1 | Creación de 1 centro de diseño de Políticas Públicas de cambio cultural par afortalecer la institucionalidad de cultura ciudadana en el distrito, la gestión del conocimiento y la toma de decisiones institucionales que promuevan las trasnformaciones culturales a partir de mejores comprensiones de las dinñamicas sociales y culturales | CONSTANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.1 | 10% | 0.2 | 0.2 | 20% | 0.3 | 0.3 | 30% | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.7 | 0.7 | 70% | 0.9 | 0.9 | 90% | 1 | 0.92 | 92% | 1 | 0.95 | 95% | 1 | 1 | 100% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 100% | 100%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 15 | Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 55 | Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad | 474 | Creación de un (1) centro de diseño de políticas públicas de cambio cultural para fortalecer la institucionalidad de Cultura Ciudadana en el distrito, la gestión del conocimiento y la toma de decisiones institucionales que promuevan las transformaciones culturales a partir de mejores comprensiones de las dinámicas sociales y culturales | 519 | Número de centros de diseño de políticas públicas de cambio cultural creados | 0 | 7879 | 2020110010196 | Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá | 1 | Creación de 1 centro de diseño de Políticas Públicas de cambio cultural par afortalecer la institucionalidad de cultura ciudadana en el distrito, la gestión del conocimiento y la toma de decisiones institucionales que promuevan las trasnformaciones culturales a partir de mejores comprensiones de las dinñamicas sociales y culturales | CONSTANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.1 | 10% | 0.2 | 0.2 | 20% | 0.3 | 0.3 | 30% | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.7 | 0.7 | 70% | 0.9 | 0.9 | 90% | 1 | 0.92 | 92% | 1 | 0.95 | 95% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 100% | 100%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 15 | Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 55 | Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad | 475 | Diseñar y acompañar la implementación de trece (13) estrategias de cultura ciudadana en torno a los temas priorizados por la administración distrital. | 520 | Número de estrategias de cultura ciudadana diseñadas y acompañadas | 0 | 7879 | 2020110010196 | Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá | 2 | Diseñar y acompañar la implementación de 13 estrategias de cultura ciudadana en torno a los temas priorizados por la administración Distrital | SUMA | 13 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 33.33% | 1 | 1 | 33.33% | 1 | 1 | 33.33% | 1 | 1 | 33.33% | 2 |  | 0% | 2 |  | 0% | 3 |  | 0% | 80% | 61.54%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 15 | Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 55 | Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad | 475 | Diseñar y acompañar la implementación de trece (13) estrategias de cultura ciudadana en torno a los temas priorizados por la administración distrital. | 520 | Número de estrategias de cultura ciudadana diseñadas y acompañadas | 0 | 7879 | 2020110010196 | Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá | 2 | Diseñar y acompañar la implementación de 13 estrategias de cultura ciudadana en torno a los temas priorizados por la administración Distrital | SUMA | 13 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 33.33% | 1 | 1 | 33.33% | 1 | 1 | 33.33% | 1 | 1 | 33.33% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 80% | 61.54%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 15 | Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 55 | Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad | 476 | Implementar un (1) sistema de gestión de la información para el levantamiento y monitoreo de las estrategias de cambio cultural | 521 | Número de sistemas de gestión de la información implementados | 0 | 7879 | 2020110010196 | Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá | 3 | Implementar 1 sistema de gestión de la información para el levantamiento y monitoreo de las estrategias de cambio cultural | CONSTANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 |  | 1 |  | 0.03 | 0.03 | 3% | 0.08 | 0.08 | 8% | 0.13 | 0.13 | 13% | 0.2 | 0.2 | 20% | 0.3 | 0.3 | 30% | 0.4 | 0.4 | 40% | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.6 | 0.6 | 60% | 0.7 | 0.7 | 70% | 0.8 |  | 0% | 0.9 |  | 0% | 1 |  | 0% | 90% | 54%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 15 | Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 55 | Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad | 476 | Implementar un (1) sistema de gestión de la información para el levantamiento y monitoreo de las estrategias de cambio cultural | 521 | Número de sistemas de gestión de la información implementados | 0 | 7879 | 2020110010196 | Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá | 3 | Implementar 1 sistema de gestión de la información para el levantamiento y monitoreo de las estrategias de cambio cultural | CONSTANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 |  | 1 |  | 0.03 | 0.03 | 3% | 0.08 | 0.08 | 8% | 0.13 | 0.13 | 13% | 0.2 | 0.2 | 20% | 0.3 | 0.3 | 30% | 0.4 | 0.4 | 40% | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.6 | 0.6 | 60% | 0.7 | 0.7 | 70% | 0.8 | 0 | 0% | 0.9 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 90% | 54%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 15 | Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 56 | Gestión Pública Efectiva | 493 | Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía. | 539 | Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida | 0 | 7646 | 2020110010038 | Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá | 1 | Actualizar el 70% las herramientas tecnológicas | SUMA | 70% | 1 | 1 | 11 | 11 | 15 | 14 | 3 |  | 40 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 13.33% | 4 | 4 | 26.67% | 6 | 6 | 40% | 8 | 8 | 53.33% | 10 | 10 | 66.67% | 12 | 12 | 80% | 14 | 14 | 93.33% | 15 |  | 0% | 15 |  | 0% | 15 |  | 0% | 96.3% | 37.14%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 15 | Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 56 | Gestión Pública Efectiva | 493 | Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía. | 539 | Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida | 0 | 7646 | 2020110010038 | Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá | 2 | Construir e implementar 1 estrategia institucional y sectorial que articule arte ciencia y tecnología permitiendo el desarrollo de la gestión administrativa y misional mediante la apropiación de las TI. | SUMA | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.02 | 0.02 | 10% | 0.04 | 0.04 | 20% | 0.06 | 0.06 | 30% | 0.08 | 0.08 | 40% | 0.08 | 0.08 | 40% | 0.1 | 0.1 | 50% | 0.12 | 0.12 | 60% | 0.14 | 0.14 | 70% | 0.16 | 0.16 | 80% | 0.18 |  | 0% | 0.19 |  | 0% | 0.2 |  | 0% | 93.33% | 56%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 15 | Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 56 | Gestión Pública Efectiva | 493 | Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía. | 539 | Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida | 0 | 7646 | 2020110010038 | Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá | 3 | Mantener 5 sedes sedes (3 sedes, almacén y bodega) en buen estado y atender los requerimientos internos y externos referentes a los mismos | SUMA | 5 | 1 | 0.96 | 1.04 | 1.04 | 1 | 0.63 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.13 | 0.13 | 13% | 0.25 | 0.25 | 25% | 0.38 | 0.38 | 38% | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.63 | 0.63 | 63% | 0.75 |  | 0% | 0.87 |  | 0% | 1 |  | 0% | 86.51% | 52.18%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 15 | Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 56 | Gestión Pública Efectiva | 493 | Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía. | 539 | Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida | 0 | 7646 | 2020110010038 | Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá | 4 | Elaborar 1 plan de atención de requerimientos para fortalecer la gestión y el clima laboral. | SUMA | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.01 | 0.01 | 5% | 0.02 | 0.02 | 10% | 0.04 | 0.04 | 20% | 0.06 | 0.06 | 30% | 0.08 | 0.08 | 40% | 0.1 | 0.1 | 50% | 0.12 | 0.12 | 60% | 0.14 | 0.14 | 70% | 0.16 | 0.16 | 80% | 0.18 |  | 0% | 0.19 |  | 0% | 0.2 |  | 0% | 93.33% | 56%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 15 | Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 56 | Gestión Pública Efectiva | 493 | Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía. | 539 | Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida | 0 | 7646 | 2020110010038 | Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá | 5 | Implementar 1 sistema de gestión documental de conformidad con la normatividad vigente. | SUMA | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.27 | 0.27 | 0.2 | 0.2 | 0.25 |  | 0.2 |  | 0 | 0 | 0% | 0.02 | 0.02 | 10% | 0.05 | 0.05 | 25% | 0.07 | 0.07 | 35% | 0.1 | 0.1 | 50% | 0.12 | 0.12 | 60% | 0.15 | 0.15 | 75% | 0.17 | 0.17 | 85% | 0.2 | 0.2 | 100% | 0.22 |  | 0% | 0.24 |  | 0% | 0.25 |  | 0% | 100% | 57.14%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 15 | Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 56 | Gestión Pública Efectiva | 493 | Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía. | 539 | Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida | 0 | 7646 | 2020110010038 | Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá | 6 | Desarrollar 1 estrategia para la articulación y el fortalecimiento de las dinámicas de planeación, gestión del conocimiento y gestión institucional, asociadas a la ejecución, seguimiento, medición y evaluación de las políticas, los programas, proyectos y presupuestos del sector. | SUMA | 1 | 0.2 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.16 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.01 | 0.01 | 5% | 0.02 | 0.02 | 10% | 0.04 | 0.04 | 20% | 0.06 | 0.06 | 30% | 0.08 | 0.08 | 40% | 0.1 | 0.1 | 50% | 0.12 | 0.12 | 60% | 0.14 | 0.14 | 70% | 0.16 | 0.16 | 80% | 0.18 |  | 0% | 0.19 |  | 0% | 0.2 |  | 0% | 91.8% | 55.45%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 15 | Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 56 | Gestión Pública Efectiva | 493 | Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía. | 539 | Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida | 0 | 7646 | 2020110010038 | Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá | 4 | Elaborar 1 plan de atención de requerimientos para fortalecer la gestión y el clima laboral. | CONSTANTE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% |  | 100% |  | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% | 90% | 0% | 0% | 95% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 93.33% | 56%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 15 | Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 56 | Gestión Pública Efectiva | 539 | Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública. | 588 | Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas | 0 | 7646 | 2020110010038 | Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá | 7 | Realizar 1 plan de acción de formación, fortalecimiento, eventos territoriales, actividades comunitarias, campañas y estrategias de comunicación. | SUMA | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0 | 0 | 0% | 0.02 | 0.02 | 10% | 0.03 | 0.03 | 15% | 0.05 | 0.05 | 25% | 0.07 | 0.07 | 35% | 0.08 | 0.08 | 40% | 0.1 | 0.1 | 50% | 0.12 | 0.12 | 60% | 0.13 | 0.13 | 65% | 0.15 |  | 0% | 0.17 |  | 0% | 0.2 |  | 0% | 88.33% | 53%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 15 | Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 56 | Gestión Pública Efectiva | 539 | Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública. | 588 | Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas | 0 | 7646 | 2020110010038 | Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá | 7 | Realizar 1 plan de acción de formación, fortalecimiento, eventos territoriales, actividades comunitarias, campañas y estrategias de comunicación. | CONSTANTE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65% | 100% |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 25% | 25% | 25% | 35% | 35% | 35% | 40% | 40% | 40% | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 60% | 65% | 65% | 65% | 75% | 0% | 0% | 85% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 88.33% | 53%
Note on U31: Johanna Bustos: Se ajustó la magnitud en el proceso de reprogramación en SEGPLAN, por ser un indicador tipo suma en la vigencia 2020 se deja lo programado igual a lo ejecutado y se reprograma 2021.
Note on AC45: Carolina: Se ajusta la programación de acuerdo a solicitud 20213000103563
Note on AF45: Carolina: Se ajusta la programación de acuerdo a solicitud 20213000103563
Note on AI45: Carolina: Se ajusta la programación de acuerdo a solicitud 20213000103563
Note on AC51: Carolina: Se ajusta la programación de acuerdo a solicitud 20213000103563
Note on AF51: Carolina: Se ajusta la programación de acuerdo a solicitud 20213000103563
Note on AI51: Carolina: Se ajusta la programación de acuerdo a solicitud 20213000103563

## Hoja3 (hidden)
Código Entidad | Código Proyecto Estratégico | Código Meta Producto | Código Indicador | Línea Base | Descripción | Magnitud (Línea Base) | Fecha | Tipología
119 | 125 | 340 | 109 | Sí | Fuente: SCRD | 150000 | 2015-12-31 | creciente
119 | 125 | 341 | 110 | Sí | Fuente: SCRD | 51 | 2015-12-31 | creciente
119 | 125 | 342 | 111 | Sí | Fuente: SCRD | 6 | 2015-12-31 | creciente