## Hoja1 (hidden)
TIPO PROCESO | TIPOLOGÍA DE RIESGOS | IMPACTO | DEPENDENCIA | PROCESO | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?
Estratégico | Estrategicos | Insignificante | Dirección de Planeación | Direccionamiento Estratégico | Asignado | 15
Misional | Gerenciales | Menor | Dirección de Planeación | Mejora Continua | No asignado | 0
Apoyo | Operativos | Moderado | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones
Evaluación | Financieros | Mayor | Dirección de Fomento | Fomento | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?
| Tecnologicos | Catastrófico | Dirección de Cultura Ciudadana | Trasnformaciones Culturales | Asignado | 15
| Cumplimiento |  | Dirección de Lectura y Bibliotecas | Transformaciones Culturales | No asignado | 0
| Imagen_o_Reputacional |  | Dirección de Asusntos Locales | Participación y Dialogo Social
| Corrupcion |  | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio | Gestión de la Infraestructura Cultural y Patrimonial | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?
|  |  | Dirección de Persona Jurídicas | Formalización de Entidades sin ánimo de lucro | Oportuna | 15
|  |  | Dirección de Gestión Corporativa | Atención al Ciudadano | Inoportuna | 0
Preventivo |  |  | Grupo Interno de Recursos Financieros | Gestión Financiera
Detectivo |  |  | Grupo Interno de Recursos Físicos | Gestión Documental, de Recursos Físicos y Servicios Generales | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, ¿etc.?
No es un control |  |  | Grupo Interno de Recursos Humanos | Gestión de Talento Humano | Prevenir | 15
|  |  | Grupo Interno de Sistemas | Gestión de Tic | Detectar | 10
|  |  | Oficina Asesora Jurídica | Gestión Jurídica | No es un control | 0
|  |  | Oficina de Control interno | Seguimiento y Evaluación de la Gestión
|  |  | Oficina de Control Iinterno Disciplinario | Control Disciplinario | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?
FUERTE |  |  |  |  | Confiable | 15
MODERADO |  |  |  |  | No confiable | 0
DÉBIL
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?
[5 empty] | Se investigan y resuelven oportunamente | 15
Adecuado | Confiable |  |  |  | No se investigan y resuelven oportunamente. | 0
Inadecuado | No confiable
¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?
[5 empty] | Completa | 10
[5 empty] | Incompleta | 5
No existente
Fuerte | Calificación entre 96 y 100
Moderado | Calificación entre 86 y 95
Débil | Calificación entre 0 y 85

## Hoja3 (hidden)
tipo_riesgo | Impacto | Probabilidad | Opciones de Manejo | Corrupción | Moderado
Estratégico | Insignificante | Raro | REDUCIRLO O MITIGARLO | Corrupción | Mayor
Operativo | Menor | Improbable | TRANSFERIR O COMPARTIR | Corrupción | Catastrófico
Activo_Información | Moderado | Posible | ASUMIR | Estratégico | Insignificante
Financiera | Mayor | Probable | EVITAR | Estratégico | Menor
Cumplimiento | Catastrófico | Casi Seguro |  | Estratégico | Moderado
Tecnología |  |  |  | Estratégico | Mayor
Corrupción |  |  |  | Estratégico | Catastrófico
Imagen |  |  |  | Operativo | Insignificante
|  |  |  | Operativo | Menor
PROBABILIDAD (J3) | IMPACTO (L3) | ZONA |  | Operativo | Moderado
1 | 1 | BAJO 4% |  | Operativo | Mayor
1 | 2 | BAJO 16% |  | Operativo | Catastrófico
2 | 1 | BAJO 8% |  | Financiera | Insignificante
2 | 2 | BAJO 20% |  | Financiera | Menor
3 | 1 | BAJO 13% |  | Financiera | Moderado
4 | 1 | MODERADO 24% |  | Financiera | Mayor
3 | 2 | MODERADO 28% |  | Financiera | Catastrófico
1 | 3 | MODERADO 32% |  | Cumplimiento | Insignificante
2 | 3 | MODERADO 36% |  | Cumplimiento | Menor
5 | 1 | ALTA 40% |  | Cumplimiento | Moderado
4 | 2 | ALTA 44% |  | Cumplimiento | Mayor
5 | 2 | ALTA 48% |  | Cumplimiento | Catastrófico
3 | 3 | ALTA 52% |  | Tecnología | Insignificante
4 | 3 | ALTA 56% |  | Tecnología | Menor
1 | 4 | ALTA 60% |  | Tecnología | Moderado
2 | 4 | ALTA 64% |  | Tecnología | Mayor
1 | 5 | ALTA 68% |  | Tecnología | Catastrófico
5 | 3 | EXTREMA 72% |  | Imagen | Insignificante
3 | 4 | EXTREMA 76% |  | Imagen | Menor
4 | 4 | EXTREMA 80% |  | Imagen | Moderado
5 | 4 | EXTREMA 84% |  | Imagen | Mayor
2 | 5 | EXTREMA 88% |  | Imagen | Catastrófico
3 | 5 | EXTREMA 92% |  | Activo_Información | Insignificante
4 | 5 | EXTREMA 96% |  | Activo_Información | Menor
5 | 5 | EXTREMA 100% |  | Activo_Información | Moderado
|  |  |  | Activo_Información | Mayor
CALIFICACION DE CONTROLES |  |  |  | Activo_Información | Catastrófico
SI
NO
Frecuencia Control
1. Diario
2. Semanal
3. Quincenal
4. Mensual
5. Bimensual
6. Trimestral
7. Semestral
8. Anual
9. Por Demanda
Valoracion | Puntaje
Control Automatico | 20
Control Manual | 10
Frecuencia Diario, Semanal | 20
Frecuencia Quincenal, Mensual, Bimensual, Trimestral,Semestral | 15
Frecuencia anual, demanda | 10
Estan documentados, formalizados y actualizados los controles | 10
Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control (es) y del seguimiento | 10
Se cuenta con registros que evidencien la ejecución y seguimiento del control(es) | 10
En el tiempo que lleva el (los) control (es) ha demostrado ser efectiva | 30
Tipo
Dirección
Prestación_del_Servicio
Apoyo
Tipo | Proceso/Subproceso | Dependencia
Dirección | Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Planeación
Dirección | Planeación | Grupo de Prensa y Divulgacion | Mejoramiento Continuo
Dirección | Mejoramiento Continuo | Oficina de Control Interno | Participación/Fomento a la Gestión Cultural Regional
Dirección | Mejoramiento Continuo | Grupo de Atención al Ciudadano | Participación/Gestión del Emprendimiento Cultural
Prestación_del_Servicio | Participación/Fomento a la Gestión Cultural Regional | Dirección de Fomento Regional | Participación/Apoyo a proyectos culturales y artísticos del Programa Nacional de Concertación
Prestación_del_Servicio | Participación/Gestión del Emprendimiento Cultural | Grupo de Emprendimiento Cultural | Participación/Estímulos a la Creación e Investigación
Prestación_del_Servicio | Participación/Apoyo a proyectos culturales y artísticos del Programa Nacional de Concertación | Grupo Programa Nacional de Concertación | Creación y Memoria/Gestión del Patrimonio Bibliográfico
Prestación_del_Servicio | Participación/Estímulos a la Creación e Investigación | Grupo Programa Nacional de Estimulos | Creación y Memoria/Gestión de la Actividad Artística
Prestación_del_Servicio | Participación | Despacho Ministro /Asuntos Internacionales | Creación y Memoria/Gestión del Desarrollo Artístico e Industrial de la Cinematografía
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión del Patrimonio Bibliográfico | Biblioteca Nacional | Creación y Memoria/Gestión del Patrimonio Cultural
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión de la Actividad Artística | Dirección de Artes | Creación y Memoria/Gestión creación y consolidación de infraestructura cultural
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión del Desarrollo Artístico e Industrial de la Cinematografía | Dirección de Cinematografía | Creación y Memoria/Gestión de Museos
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión del Patrimonio Cultural | Dirección de Patrimonio | Dialogo Cultura/Gestión de la comunicación y divulgación cultural
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión creación y consolidación de infraestructura cultural | Grupo de Infraestructura Cultural | Dialogo Cultura/Gestión de la Inclusión de la diversidad étnica y cultural
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión de Museos | Museo Nacional
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión de Museos | Grupo Programa Fortalecimiento a Museos | Gestión Documental
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión de Museos | Museo Santa Clara | Gestión Humana
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión de Museos | Museo Arte Colonial | Contratación- Adquisición de Bienes y Servicios
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión de Museos | Museo de la Independencia | Gestión Financiera y Contable
Prestación_del_Servicio | Creación y Memoria/Gestión de Museos | Museo Quinta Bolivar | Sistemas y Recursos Administrativos
Prestación_del_Servicio | Dialogo Cultura/Gestión de la comunicación y divulgación cultural | Dirección de Comunicaciones | Asesoría Jurídica
Prestación_del_Servicio | Dialogo Cultura/Gestión de la Inclusión de la diversidad étnica y cultural | Dirección de Poblaciones
Apoyo | Gestión Documental | Grupo de Gestion Documental
Apoyo | Gestión Humana | Grupo de Gestion Humana
Apoyo | Contratación- Adquisición de Bienes y Servicios | Grupo de Contratos y Convenios
Apoyo | Gestión Financiera y Contable | Grupo de Gestion Financiera
Apoyo | Sistemas y Recursos Administrativos | Grupo de Gestion Administrativa y de Servicios
Apoyo | Sistemas y Recursos Administrativos | Grupo de Gestion de Sistemas e Informatica
Apoyo | Asesoría Jurídica | Oficina Asesora Juridica
Apoyo | Asesoría Jurídica | Grupo de Control Interno Disciplinario
Evaluación |  | Teatro Colon
Tipo de Control
Preventivos
Detectivos
Correctivos

## Seguimiento Gestion
MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SEGUNDO SEGUIMIENTO
Riegos de Corrupción |  | Identificación |  |  |  |  | Proceso | [10 empty] | causas |  | La causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramanete identificada | Controles |  |  | Valoracion |  |  |  | Plan de tratamiento |  | ¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción? |  |  | ¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción? |  |  | ¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción? | Observaciones
|  | El riesgo es claro y preciso | cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción |  |  |  | Nombre del Proceso | Misional | Estratégico | Apoyo | [6 empty] | De Evaluación | [5 empty] | Se identificaron controles existentes? | Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? | Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo? | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? | Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas , son confiables para la mitigación del riesgo? | ¿Se enunciaron acciones de mejora? | ¿Mejoraron los controles?
|  |  | Acción u omisión | Uso del poder | Desviar la Gestión de lo Público | Beneficio a terceros |  |  |  | Contratación | Talento humano | Financiero | Gestón Documental | Información y Comunicación | Jurídico | Otro (Cuál)
|  | SI (1) NO (0) | [17 empty] | SI (1) NO (0) |  |  | No es un control (0) SI(1) NO (0) | SI (1) NO (0) | SI (1) NO (0) | SI (1) NO (0) | SI (1) NO (0) |  |  | SI | NO | N.A | SI | NO | N.A
R1 | Ocultar o manipular información relacionada con el presupuesto, la planeación, la inversión, sus resultados y metas alcanzadas, para favorecer a terceros. | 0 | x | x | x | x | Direccionamiento Estratégico |  | x | [8 empty] | C1 | Información generada y/o enviada, suceptible de ser modificada por intereses particulares. | 1 | CTR1 | Contar con un sistema de información, líderado por la Dirección de Planeación, el cual permita la captura de información por parte del área responsable. | 0 | - | - |  | 0 |  | NO |  |  | X |  |  | X | 0 | 1. El riesgo (evento) no es preciso, lo que dificultad identificar su materialización en caso de presentarse, al igual que la identificacion de causas y controles, para cada situacion en particular existen controles diferentes pej informacion de carácter presupuestal o informacion de resultados frente a metas 2. El plan de tratamiento o mitigación no responde a una mejora de los controles existentes o diseño de nuevos
[18 empty] | C2 | No contar con evidencia que soporte los resultados de la gestión | 0 | CTR2 | Las áreas responsables de proyectos de inversión, deben reportar trimestralmente la gestión adelantada coherente con el avance de las metas. | 0 | - | - |  | 0 |  | NO |  |  | X |  |  | X | 0
R2 | Manipulación indebida de la documentación del sistema de gestión para beneficiar a un tercero. | 0 | x | x |  | x | Mejora Continua |  | x | [8 empty] | C3 | Falta de verificación de la información publicada. | 0 | CTR3 | Los profesionales que tramitan las solicitudes realizadas a través de Orfeo, remiten documentos con nueva versión por correo para validación del proceso y sus respectivas firmas. Posteriormente, se informa por orfeo su respectiva publicación en la Cultunet. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | NO |  |  | X |  |  | X | 0 | 1. El riesgo (evento) no es preciso, lo que dificulta identificar su materialización en caso de presentarse
[21 empty] | CTR4 | Los profesionales encargados de tramitar las solicitudes, en el caso de ser documentos que no requieren firma, informan por Orfeo la publicación del documento en la cultunet, para conocimiento del interesado. | 0 | - | - |  | 0 |  | NO |  |  | X |  |  | X | 0 | 2. El plan de tratamiento o mitigación no responde a una mejora de los controles existentes o diseño de nuevos
R3 | Pérdida de oportunidad de iniciar actuaciones disciplinarias y/o imponer sanciones. | 0 |  |  |  |  | Control Interno Disciplinario | [9 empty] | x | C4 | Desatender las quejas radicadas y/o permitir el vencimiento de los términos legales de tal manera que se presenten los fenómenos de caducidad o prescripción. | 0 | CTR5 | El jefe de la Oficina, alimenta permanente de los sistemas en los que se registran las actuaciones disciplinarias: SID - Bdisciplinarios | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | NO |  |  | X |  |  | X | 0 | 1. El riesgo no esta correctamente identificado, la situacion descrita se asemeja muy posiblemente a la consecuencia de un evento
[21 empty] | CTR6 | Realizar mensualmente reunión de seguimiento de términos de los procesos que estén en curso. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | NO |  |  | X |  |  | X | 0 | 2. El plan de tratamiento o mitigación no responde a una mejora de los controles existentes o diseño de nuevos
R4 | Manipulación de la información para beneficiar algún participante. | 0 | x | x | x | x | Fomento | x | [9 empty] | C5 | Los participantes reciben el beneficio sin cumplir la totalidad de los requerimientos. | 0 | CTR7 | Verificación del cumplimiento de los requisitos para cada participante | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | NO |  |  | X |  |  | X | 0 | 1. El riesgo (evento) no describe de manera concreta que tipo de información y de que actividadad es participante, por lo que dificulta identificar su materialización
[18 empty] | C6 | El favorecimiento a un participante. | 1 | CTR8 | Distribución del proceso de evaluaciones en los diferentes responsables de la convocatoria. | 0 | - | - | - | - |  | NO |  |  | X |  |  | X | 0 | 2. El plan de tratamiento o mitigación no responde a una mejora de los controles existentes o diseño de nuevos
R5 | Adjudicar propuestas sin el lleno de los requisitos | 0 | x | x | x | x | Gestion de la Infraestructura Cultural y Patrimonial | x | [9 empty] | C7 | Que por acción u omisión se adjudique una propuesta para beneficiar a un tercero | 0 | CTR9 | Revisión conjunta para el análisis técnico de las propuestas, generando un aprendizaje y retroalimentación del equipo de trabajo. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | NO |  |  | X |  |  | X | 0 | 1. El riesgo (evento no deseado), no describe que clase de propuestas, por lo que dificultaría identificar su posible materialización
[18 empty] | C8 | Que sean ambigüos los requisitos en los pliegos de condiciones o cartillas. | 1 | CTR10 | Elaboración de Precartilla que se somete a consideración del equipo técnico y las partes interesadas. | 0 | - | - | - | 0 |  | NO |  |  | X |  |  | X | 0
R6 | Adjudicación indebida de contratos o limitación de proponentes. | 1 | x | x | x | x | Gestion Juridica |  |  | x | [7 empty] | C9 | Inclusión de requisitos o elementos que direccionen el proceso. | 1 | CTR11 | Revisión de la viabilidad juridica sobre el tipo de la contratación que se pretenden adelantar definida en el ESDOP. Por su parte, el Comité de apoyo a la Actividad Contractual para cada proceso de selección debe contar con el acompañamiento del área técnica, jurídica y financiera de la entidad. Evaluación de las propuesta por parte del Comité verificador y evaluador. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | NO |  |  | X |  |  | X | 0 | 1.El plan de tratamiento o mitigación no responde a una mejora de los controles existentes o diseño de nuevos
R7 | Manipulación de las respuesta para beneficio de un tercero. | 0 | x | x | x | x | Atención al Ciudadano | [6 empty] | x |  |  |  | C10 | Tráfico de influencias. | 1 | CTR12 | Las repuestas generadas se revisan por parte del jefe de cada área, firmado el documento y verificando la información del mismo, cuando constestan las solicitudes. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | NO |  |  | X |  |  | X | 0 | 1. El riesgo (evento no deseado) no describe de manera concreta a que clase de respuestas refiere, por lo que dificultaría identificar su posible materialización
[18 empty] | C11 | Intereses personales en la información suministrada. | 1 | CTR13 | Los profesionales encargados de emitir respuestas, dejarán soporte en evidencias, cuando ello proceda. | 0 | - | - | - | 0 |  | NO |  |  | X |  |  | X | 0 | 2. El plan de tratamiento o mitigación no responde a una mejora de los controles existentes o diseño de nuevos
R8 | Filtrar o alterar información del proyecto cuenta satélite, con el fin beneficiar un particular. | 0 | x | x |  | x | Participación y Dialogo Social | x | [9 empty] | C12 | El equipo satelite puede alterar la información recibida por el Dane, ya que la transforma para análisis de sector. | 0 | CTR14 | La información antes de ser publicada es revisada por el Dane. En comité de presentación de resultados exponiendo desde su inicio la construccion de los datos fianales. De estos comites se levantará acta apartir de 2019 y se publicará en Orfeo. | 0 | - | - | - | 0 | El plan de tratamiento o mitigación no responde a una mejora de los controles existentes o diseño de nuevos | NO |  |  | X |  |  | X | 0 | 1.El Riesgo (evento no deseado) no se encuentra asociado al objetivo del proceso, muy posiblemente refiere a un proyecto particular
[18 empty] | C13 | Ofrecimiento de dádiva a los funcionarios con el fin de que filtren la información. | 1 | CTR15 | Verificación de la información por parte del sector, el cual es fluctuante anualmente asisten por ejemplo Camara de Comercio de Bogota, Ministerio de Cultura, Acinpro Asociación Colombiana de Interpretes y Autores. En comité de presentación de resultados exponiendo desde su inicio la construccion de los datos fianales y recibiendo observaciones contextualizadas a la realidad del sector. De estos comites se levantará acta apartir de 2019 y se publicará en Orfeo. | 0 | - | - | - | 0 |  | NO |  |  | X |  |  | X | 0 | 2. El plan de tratamiento o mitigación no responde a una mejora de los controles existentes o diseño de nuevos
R9 | Otorgar aval de elección atípica de los consejeros culturales, favoreciendo a un tercero o incurriendo en desconocimiento de la normatividad, según decreto 480 de 2018. | 1 | x | x | x | x | Participación y Dialogo Social | x | [9 empty] | C14 | Se dá por la ausencia, inasistencia o incumplimiento del reglamento interno del consejero al Consejo de Cultura. | 1 | CTR16 | Durante el primer semestre se creará un formato que se incluirá en el instructivo de elecciones que permita identificar las condiciones estipuladas en el Decreto 480 de 2018, en el proceso de otorgar dicho aval y así no incurrir en desconocimiento de la norma o favorecimiento de un tercero. | 0 | - | - | - | 0 |  | SI |  |  | X |  |  | X | 0 | 1. Si cuenta con un plan para el diseño de controles , sin embargo se presenta confusion con los controles existentes
R10 | Acceso no autorizado a servicios informáticos con suplantación de información. | 1 | x | x | x | x | Gestión de TIC | [6 empty] | x |  |  |  | C15 | Usuarios divulgan o dejan visualizar sus credenciales de acceso. | 1 | CTR17 | * De acuerdo con las Políticas de acceso (cambio de clave) se debe asegurar que los usuarios cambien su clave de acceso a los sistemas de información de manera adecuada y periodica. * Verificar que todos los contratos tengan diligenciado y firmado el docuemneto Acuerdo de confidencialidad. * Campañas de sensibilización continuas a los funcionarios de las políticas de seguridad de la información. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | NO |  |  | X |  |  | X | 0 | El plan de tratamiento o mitigación no responde a una mejora de los controles existentes o diseño de nuevos
[21 empty] | CTR18 | Realización, verificación y restauración de las Copias de Seguridad de acuerdo a lo establecido en el Instructivo de copias de seguridad. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | NO |  |  | X |  |  | X | 0

## Seguimiento a Plan de Manejo
|  | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020 | [10 empty] | Página 6 de 6
[13 empty] | Código: | FR-01-PR-MEJ-05
[13 empty] | Versión: | 3
[13 empty] | Fecha: | 2019-11-14
SEGUIMIENTO EFECTUADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Periodo Mayo - Agosto de 2020
ID | RIESGO | CAUSA | CONSECUENCIA | TIPOLOGÍA DE RIESGOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | TRATAMIENTO | ACCIÓN | RESPOSABLE SEGUIMIENTO | FECHA FINAL | DEPENDENCIA | Obsevaciones Oficina de Control Interno | % avance Plan de Accion | Evidencias analizadas | Efectividad de los controles
R3 | Ocultar o manipular información relacionada con el presupuesto, la planeación, la inversión, sus resultados y metas alacanzadas, para favorecer a terceros. | 1. Información generada y/o enviada, suceptible de ser modificada por intereses particulares. | 1. Presentar información inexacta. 2. Investigaciones disciplinarias, Penales, Fiscales y Procesos Sancionatorios. | Corrupción | Posible | Catastrófico | EXTREMA 92% | Contar con un sistema de información, líderado por la Dirección de Planeación, el cual permita la captura de información por parte del área responsable. | MODERADO 32% | REDUCIRLO O MITIGARLO | Desde la Dirección de Planeación se habilita aplicativo de seguimiento de proyectos mensualmente desde el día 25 de mes hasta el tercer día habil del siguiente mes. El aplicativo envia un email al Responsable, Ordenador y gestor que estan configurados en el sistema, avisando que pueden subir la información correspondiente y al finalizar el día 3 se cierra el sistema automaticamente. | Dirección de Planeación y profesionales encargados. | 2021-01-03 | Dirección de Planeación (Direccionamiento Estrtégico) | La evidencia que soporta el cumplimiento de la actividad, no permite verificar que la actividad se este cumpliendo de forma mensual, ya que el soporte anexo corresponde al mes de abril, y el pantallazo de los meses restantes no fue aportado, lo que no permite evidenciar la aplicación del control. | 12.5% | Pantallazo del sistema del mes de abril, donde se observa que está abierto para realizar los reportes y correo electronico. | De acuerdo con lo reportado por el responsable del Proceso, el riesgo no se ha materializado por lo tanto hasta el presente seguimiento el control viene siendo efectivo.
|  | 2. No contar con evidencia que soporte los resultados de la gestión | [5 empty] | Las áreas responsables de proyectos de inversión, deben reportar trimestralmente la gestión adelantada coherente con el avance de las metas. |  |  | Realizar el informe de gestión trimestral cualitativo de la SCRD basados en la información reportada por los proyectos de inversión |  | 29/01/2020 29/07/2020 29/10/2020 29/01/2021 |  | Se evidencia el cumplimiento de la actividad, por medio de la publicación de los informes, en la pagina web de la SCRD | 50% | Publicación en pagina web
R2 | Manipulación indebida de la documentación del sistema de gestión para beneficiar a un tercero. | 1. Falta de verificación de la información publicada. | 1. Apertura de procesos disciplinarias. 2. Generar pérdida de credibilidad de la información. | Corrupción | Posible | Mayor | EXTREMA 76% | Los profesionales que tramitan las solicitudes realizadas a través de Orfeo, remiten documentos con nueva versión por correo para validación del proceso y sus respectivas firmas. Posteriormente, se informa por orfeo su respectiva publicación en la Cultunet. | BAJO 16% | REDUCIRLO O MITIGARLO | Informar los cambios y ajustes realizados en la documentación del MIPG. | Dirección de Planeación y profesionales encargados. | 2020-12-31 | Dirección de Planeación (Mejora Continua) | A través de del expediente 202050006800100001E se puede verificar el histórico de los cambios efectuados a los documentos de MIPG, sin embargo, como esta planteada la acción no es posible evaluar de manera objetiva el nivel de avance. | 66% | expediente 202050006800100001E | De acuerdo con lo reportado por el responsable del Proceso, el riesgo no se ha materializado por lo tanto hasta el presente seguimiento el control viene siendo efectivo.
[8 empty] | Los profesionales encargados de tramitar las solicitudes, en el caso de ser documentos que no requieren firma, informan por Orfeo la publicación del documento en la cultunet, para conocimiento del interesado. |  |  |  |  | 0
R1 | Pérdida de oportunidad de iniciar actuaciones disciplinarias y/o imponer sanciones. | 1. Desatender las quejas radicadas y/o permitir el vencimiento de los términos legales de tal manera que se presenten los fenómenos de caducidad o prescripción. | 1. Impunidad en materia Disciplinaria. | Corrupción | Posible | Posible | ALTO 52% | El jefe de la Oficina, alimenta permanente de los sistemas en los que se registran las actuaciones disciplinarias: SID - Bdisciplinarios | BAJO 4% | REDUCIRLO O MITIGARLO | Incluir cada unas de las actuaciones que se surten dentro de los procesos disciplinarios en los respectivos sistemas. | Jefe y Profesional de la Oficina de control Interno. | Permanente año 2020 | Oficina de Control Interno (Control Interno) | De acuerdo con los soportes anexos, se observa que estos no dan cumplimiento a la actividad “incluir cada una de las actuaciones que surten dentro de los procesos disciplinarios, en los respectivos sistemas” por otro lado, tampoco es posible evidenciar con el soporte anexo la aplicación del control “Verificar los expedientes con el fin de detectar si existen términos por vencerse.” | 0% | 20201500056483, 20201500073173, 20201500088653, 20201500104423, 20201500130813 Y 20201500157563 | De acuerdo con lo reportado por el responsable del Proceso, el riesgo no se ha materializado por lo tanto hasta el presente seguimiento el control viene siendo efectivo.
[8 empty] | Realizar mensualmente reunión de seguimiento de términos de los procesos que estén en curso. |  |  | Verificar los expedientes con el fin de detectar si existen terminos por vencerse. |  |  |  |  | 0%
R3 | Manipulación de la información para beneficiar algún participante. | Los participantes reciben el beneficio sin cumplir la totalidad de los requerimientos. | Perdida de credibilidad de los programas, generando sanciones disciplinarias, fiscales y penales. | Corrupción | Posible | Moderado | ALTO 52% | Verificación del cumplimiento de los requisitos para cada participante | BAJO 4% | REDUCIRLO O MITIGARLO | Documentar en el respectivo expediente de la convocatoria los análisis y evaluaciones realizadas. | Dirección de Fomento (Profesionales encargados de la convocatoria) | Noviembre | Dirección de Fomento (Fomento). | No se tenia programado realizar avance de la acción para el periodo. | 0% | N/A | No se ha realizado reporte por el responsable del Proceso, que indique la materialización del riesgo.
|  | El favorecimiento a un participante. | [5 empty] | Distribución del proceso de evaluaciones en los diferentes responsables de la convocatoria. |  |  | De acuerdo con el PR-FOM-04 Programa distrital de estímulos, se asignan las responsabilidades de cada étapa de evaluación. |  | Noviembre |  | No se tenia programado realizar avance de la acción para el periodo. | 0% | N/A
R1 | Adjudicar propuestas sin el lleno de los requisitos | 1- Que por acción u omisión se adjudique una propuesta para beneficiar a un tercero | 1- Investigación disciplinaria 2- Sanción penal 3- Reprocesos y retrasos en los cronogramas de ejecución de los procesos. 4. Incumplimiento de las metas y el objetivo propuesto | Corrupción | Improbable | Catastrófico | EXTREMA 92% | Revisión conjunta para el análisis técnico de las propuestas, generando un aprendizaje y retroalimentación del equipo de trabajo. | ALTO 52% | REDUCIRLO O MITIGARLO | Realizar el análisis técnico con retroalimentación de la información | Dirección de Arte Cultura y Patrimonio y equipo de trabajo | I SEMESTRE | Dirección de Arte Cultura y Patrimonio (Gestión de la Infraestructura Cultural y Patrimonial). | A traves de los radicados No. 20203300071223, 20203300082373, se observo la realización de las diferentes etapas de subsanación, visitas a los proyectos habilitados si aplicaba y reuniones para ajustes de los proyectos habilitados. Como resultado final se expidió el acto administrativo con la recomendación del comité LEP de beneficiarios de la convocatoria 2020. | 100% | 20203300071223, 20203300082373 | No se ha realizado reporte por el responsable del Proceso, que indique la materialización del riesgo.
|  | 2- Que sean ambigüos los requisitos en los pliegos de condiciones o cartillas. | [5 empty] | Elaboración de Precartilla que se somete a consideración del equipo técnico y las partes interesadas. |  |  | Elaborar y socializar las condiciones de participación de la convocatoria LEP |  |  |  | La acción se le dio cumplimiento en el anterior corte enero - abril | 100% | N/A
R4 | Adjudicación indebida de contratos o limitación de proponentes. | 1. Inclusión de requisitos o elementos que direccionen el proceso. | Pérdida de la imagen, incumplimiento legales, demandas, quejas ante los entes de control, demoras en el proceso de contratación, además de una mala imagen institucional | Corrupción | Posible | Catastrófico | EXTREMA 92% | Con base en el requerimiento del area que pretende efectuar la contratación, para lo cual realiza un sondeo de mercado o análisis de costo y el análisis del Sector conforme a las Guias emitidas por Colombia Compra efeciente, el cual será revisado y firmado por el Jefe o Coordinador de la Dependencia. 1. Se realiza la revisión de la viabilidad juridica sobre el tipo de la contratación que se pretenden adelantar definida en el ESDOP. Por su parte, el Comité de apoyo a la Actividad Contractual para cada proceso de selección debe contar con el acompañamiento del área técnica, jurídica y financiera de la entidad. Evaluación de las propuesta por parte del Comité verificador y evaluador. | ALTO 52% | REDUCIRLO O MITIGARLO | 1. Revisar el sondeo de mercado y el análisis del Sector. 2. Establecer la viabilidad juridica de la contratación presentada en el ESDOP. | Jefe de la OAJ y equipo de trabajo. | Trimestral | Oficina Asesora Jurídica (Gestión Jurídica) | A través de los soportes se pudo observar la matriz en Excel, donde se lleva el control de la totalidad de los contratos y su respectivo ESDOP, los estudios y documentos previos al ESDOP, donde se puede observar en que proceso en que se encuentra la contratación y los tiempos en cada una de las etapas, sin embargo, los soportes anexos no dan cuenta del cumplimiento de la acción “Revisar el sondeo de mercado y el análisis del Sector” y “Establecer la viabilidad jurídica de la contratación presentada en el ESDOP”. | 0% | Matriz en excel adjunta en el drive | No se ha realizado reporte por el responsable del Proceso, que indique la materialización, por lo tanto hasta el presente seguimiento el control viene siendo efectivo.
[11 empty] | 2. Realizar los Comités de apoyo a la actividad contractual y el Comité Verfificador. |  |  |  | A través del reporte realizado en el plan de manejo de riesgos, por el área responsable, manifiestan que en los expedientes de los contratos No. 119, 143, 195, 212, 216, 217, 225 y 261 de 2020, se encuentran las evidencias que dan cumplimiento a la acción “Realizar los Comités de apoyo a la actividad contractual y el Comité Verificador.” Sin embargo, estos no fueron reportados o anexados en la carpeta drive dispuesta para tal fin. | 0% | contratos No. 119, 143, 195, 212, 216, 217, 225 y 261 de 2020.
R4 | Manipulación de las respuesta para beneficio de un tercero. | 1. Tráfico de influencias. | Proceso disciplinario, penal y fiscal. | Corrupción | Posible | Catastrófico | EXTREMA 92% | Las repuestas generadas se revisan por parte del jefe de cada área, firmado el documento y verificando la información del mismo, cuando constestan las solicitudes. | MODERADO 32% | REDUCIRLO O MITIGARLO | 1. Las respuestas generadas son revisadas por el Jefe de cada área y el encargado de tramitar la PQRS. | Dirección de Gestión Corporativa (Líder operativa de Atención al Ciudadano | 2020-12-31 | Dirección de Gestión (Atención al Cidadano) | A través de los soportes anexos se puede evidenciar una relación de las peticiones, sin embargo, los soportes anexos no muestran la evidencia de la aplicación del control, “Las respuestas generadas son revisadas por el Jefe de cada área y el encargado de tramitar la PQRS”. | 0% | Pantallazo del Aplicativo ORFEO | No se ha realizado reporte por el responsable del Proceso, que indique la materialización, por lo tanto hasta el presente seguimiento el control viene siendo efectivo.
|  | 2. Intereses personales en la información suministrada. | [5 empty] | Los profesionales encargados de emitir respuestas, dejarán soporte en evidencias, cuando ello proceda. |  |  | 2. Guardar las evidencias correspondientes a cada una de las respuestas. |  |  |  | A través de los soportes anexos se puede evidenciar una relación de las peticiones, sin embargo, los soportes anexos no muestran la evidencia de la aplicación del control, “Guardar las evidencias correspondientes a cada una de las respuestas.”. | 0% | Pantallazo del informe de Seguimiento
R1 | Filtrar o alterar informaciónen del proyecto cuenta satélite, con el fin beneficiar un particular. | 1. El equipo satelite puede alterar la información recibida por el Dane, ya que la transforma para análisis de sector. | Perdida de credibilidad de los estudios y publicaciones emitidos por la SCRD. | Corrupción | Posible | Mayor | EXTREMA 76% | La información antes de ser publicada es revisada por el Dane. En comité de presentación de resultados exponiendo desde su inicio la construccion de los datos fianales. De estos comites se levantará acta apartir de 2019 y se publicará en Orfeo. | BAJO 16% | REDUCIRLO O MITIGARLO | .1 Recibir invitación seguimiento Cuentas Nacionales Dane. Verificación correos publicados en orfeo. | Dirección de Asuntos Locales y Participación y su equipo de trabajo | 2020-12-30 | Dirección de Asuntos Locales y Participación (Participación y Diálogo social). | A la fecha no se reporta avance de la acción | 0% | N/A | No se ha realizado reporte por el responsable del Proceso, que indique la materialización, por lo tanto hasta el presente seguimiento el control viene siendo efectivo.
|  | 2. Ofrecimiento de dádiva a los funcionarios con el fin de que filtren la información. | [5 empty] | Verificación de la información por parte del sector, el cual es fluctuante anualmente asisten por ejemplo Camara de Comercio de Bogota, Ministerio de Cultura, Acinpro Asociación Colombiana de Interpretes y Autores. En comité de presentación de resultados exponiendo desde su inicio la construccion de los datos fianales y recibiendo observaciones contextualizadas a la realidad del sector. De estos comites se levantará acta apartir de 2019 y se publicará en Orfeo. |  |  | 2. Asistir, presentar adelantos del producto final. Verificación Actas de reunión, publicadas en orfeo. |  |  |  | A la fecha no se reporta avance de la acción | 0% | N/A
R2 | Otorgar aval de elección atipica de los consejeros culturales, favoreciendo a un tercero o incurriendo en desconocimiento de la normatividad, según decreto 480 de 2018. | 1. Se dá por la ausencia, inasistencia o imcumplimiento del reglamento interno del consejero al Consejo de Cultura. | Perdida total de la credibilidad del sector y la ciudadanía lo que impactaría la participación ciudadana en el proceso de elecciones. | Corrupción | Posible | Mayor | EXTREMA 76% | Durante el primer semestre se creará un formato que se incluirá en el instructivo de elecciones que permita identificar las condiciones estipuladas en el Decreto 480 de 2018, en el proceso de otorgar dicho aval y así no incurrir en desconocimiento de la norma o favorecimiento de un tercero. | ALTO 60% | REDUCIRLO O MITIGARLO | 1. Durante el primer semestre con apoyo del personal de participación de la DALP, se realizará el formato para dar el aval en una elección atipica de los consejeros. | Dirección de Asuntos Locales y Participación y su equipo de trabajo | 2020-06-30 | Dirección de Asuntos Locales y Participación (Participación y Diálogo social). | Se evidencia a través del Instructivo: IT-03-PDS v1 Elección Atípica Documentos asociados: FR- 01-IT-PDS v1 Lista de chequeo- Aval de elección atípica se encuentra publicado desde mayo 13 de 2020, el cumplimiento de la acción. | 100% | https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/mipg/procesos-misionales/participacion-y-dialogo-social | No se ha realizado reporte por el responsable del Proceso, que indique la materialización, por lo tanto hasta el presente seguimiento el control viene siendo efectivo.
R3 | Acceso no autorizado a servicios informáticos con suplantación de información. | Usuarios divulgan o dejan visualizar sus credenciales de acceso. | Acceso no autorizado a servicios informáticos con suplantación de información. | Corrupción | Probable | Moderado | ALTO 56% | * De acuerdo con las Políticas de acceso (cambio de clave) se debe asegurar que los usuarios cambien su clave de acceso a los sistemas de información de manera adecuada y periodica. * Verificar que todos los contratos tengan diligenciado y firmado el docuemneto Acuerdo de confidencialidad. * Campañas de sensibilización continuas a los funcionarios de las políticas de seguridad de la información. | BAJO 8% | REDUCIRLO O MITIGARLO | 1. Configurar y verificar que la política de cambio de clave se encuentre implementada en los equipos de computo. 2. Realizar seguimiento de cumplimiento de la firma de los acuerdos de confidencialidad en los contratos. 3. Incluir esta actividad dentro del Plan de capacitaciones de TH. | Profesional Especializado GIS | 2020-12-31 | Grupo Interno de Sistemas (Gestión de TIC) | A través de los radicados con No. 20207400007694,20207400007684,20207400003434,20207400002904,20207400001534,20207400001314,20207400000864, con los cuales estan radicados el informe de actividades de los contratos de prestación de servicios del área se puedo evidenciar el seguimiento, de los acuerdos de confindencialidad establecidos en los contratos de prestación de servicios. | 66% | 20207400007694,20207400007684,20207400003434,20207400002904,20207400001534,20207400001314,20207400000864 | No se ha realizado reporte por el responsable del Proceso, que indique la materialización, por lo tanto hasta el presente seguimiento el control viene siendo efectivo.
[8 empty] | Realización, verificación y restauración de las Copias de Seguridad de acuerdo a lo establecido en el Instructivo de copias de seguridad. |  |  | 1. Ejecutar las tareas de backups. Generación de las copias de seguridad. 2. Restaurar copias de seguridad en sus diferentes repositorios- | Actividades contractuales de los Profesionales GIS Adm. Bases de Datos Administrador de Red Seguridad de la Información |  |  | La acción se le dio cumplimiento en el anterior corte enero - abril | 100% | Radicados relacionados en la carpeta DRIVE
Formulas:
FECHA FINAL = '[1]6.Resumen'!$N20
FECHA FINAL = '[2]6.Resumen'!O15
Note on A9: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on B9: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on C9: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on D9: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on E9: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on F9: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on G9: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on H9: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on I9: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on J9: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on K9: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on L9: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on M9: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on N9: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.
Note on O9: scrdinvitado: Esta columna se diligencia automáticamente. Por favor no modificarla.