## Acciones corre y de Mejora 2020
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA VIGENCIA 2020
No. | RADICADO | CONSECUTIVO | PROCESO | FUENTE | TIPO DE HALLAZGO | HALLAZGO | ANÁLISIS DE CAUSAS (CR) | TIPO DE ACCIÓN | ACCIONES A REALIZAR / PRODUCTO | RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR LAS ACCIONES | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | FECHA SEGUIMIENTO | ACTIVIDADES SEGUIMIENTO (Producto Resultante de las actividades de seguimiento)
1 | 20183000151823 | 894 | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y PATRIMONIAL | Auditoria Interna de Gestión 2018 | MEJORA | En visita in situ a la Subdirección de Infraestructura Cultural, se requirió informar las actividades realizadas en ocasión a la función de “Generar lineamientos y emitir conceptos técnicos que fundamenten la expedición y reglamentación de normas en los campos del arte, cultura y patrimonio cultural”, ante lo cual se informa mediante entrevista que las acciones son desarrolladas en compañía del Ministerio de Cultura e Icontec, sin embargo, los soportes que dan cuenta de la ejecución de la función de la referencia no reposan en la entidad. De igual manera, la función contemplada para “Gestionar el acompañamiento y dinamización de las Casas de la Cultura en el Distrito Capital”, se viene realizando por medio del contrato de prestación de servicios No. 118 de fecha 26 de enero de 2018, en cuyas obligaciones se establece: “Revisión a profundidad del material existente sobre las Casas de la Cultura; Reconocimiento de la situación actual de las casas de la cultura y su desarrollo”. Al indagar por las estrategias o mecanismos establecidos para desarrollar la función de “dinamizar” no es posible identificar de forma clara y estructura su operación. | Por considerar que se estaban duplicando documentos y archivos, se omitió generar expedientes de las actividades adelantadas | ACCIÓN DE MEJORA | 1- Crear procedimiento sobre acciones relacionadas con casas de la cultura, donde aparezcan responsables, espacios de participación, citantes y secretaría técnica. 2- Estructurar expediente que recoja los documentos que soportan las obligaciones observadas, con el fin de incluir los documentos que evidencian las reuniones, actas, presentaciones y demás documentos que se generen durante los procesos de concertación y articulación. | María Cludia Ferrer Rojas, Iván Quiñones Sánchez, Fabio A Ramírez A – Paola Pinto – Jaime Rudas | diciembre 01/2018 | junio 30/2019
2 | 20195000143493 | 922 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MEJORA CONTINUA | Auditoria Externa | NO CONFORMIDAD | No se encuentra tratamiento oportuno a las acciones correctivas: Se evidencia en el Informe de auditoría. FR-03-PR-EVA-01 del 19 de julio de 2019 Que realizó al proceso, Transformaciones culturales. Se solicitan 7 acciones correctivas. se verifican dos.No se evidencia que a la primera y séptima no conformidades solicitadas se les haya dado tratamiento en la herramienta prevista para identificar causas y formular planes de acción. No se cumple el procedimiento interno. | Algunos Responsables de Proceso no cuentan con el tiempo necesario para dar prioridad y celeridad a la resolución de las desviaciones halladas por las difertentes instancias de control (Auditorìas, autocontrol, seguimiento del proceso de mejora continua). - El proceso no realizo el seguimiento para cumplir dentro de los tiempos con la formulación, Porque en el procedimiento se estableció que deben formular las acciones dentro mes siguiente a la recepcion del informe final, No se contemplaron los tiempos de revision y aprobacion por parte de el Jefe Inmediato y la validacion de la Direccion de Planeacion. | ACCIÓN CORRECTIVA | 1. Realizar una revision y análisis a las politicas de operación de los procedimientos de auditoria y para la mejora, donde se identiquen los controles a mejorar o diseñar (Producto: Acta de Reunion, Procedimientos con observaciones). 2. Ajustar la herramienta de administración de la mejora, incluyendo la información necesaria para el seguimiento de los ajustes y acciones planteadas. 3. Socializar y llevar para aprobaciòn, ante el comité de gestiòn y desempeño, los tiempos adecuados para la formulaciòn de las acciones correctivas, de tal manera que los directivos manifiesten a través de este espacio, su compromiso con los mismos. 4. Actualizar los procedimientos de auditoría interna y para la mejora, que incluyan las politicas de operación y/o controles que contemplen: responsables, mecanismos, actividades dirigidas a mejorar la gestión de la mejora (Producto: Procedimientos Actualizados). 5. Realizar seguimiento a la implementacion de las politicas de operación y/ o controles diseñados (Reportes Periodicos de Seguimiento). Para el 2020, se realizará verificación de los procedimientos (Audistorías , su políticas y Socializaciones). | Oficina de Control Interno - Director de Planeacion | 2019-08-01 | 2020-05-31 | 2019-11-19 | 1. Se realiza reunión entre el proceso Seguimiento y Evaluación de la Gestión y la Dirección de Planeación, para revisar las políticas de operación de los procedimientos de Auditoría Interna y para la mejora. Acta orfeo no. 20191400175353. - agosto-. 2. En la herramienta de la mejora se incluyen las acciones correctivas y de mejora formuladas por hallazgos detectados de la auditoría interna formalizados por los diferentes procesos en Orfeo. (20192200118203, 20191500121543, 20195000126023, 20195000137043, 20191200142243, 20197100141903, 20191100146653, 20197300147773, 20197200152853, 20192100152483, 20197400146093.. entre otros). Adicional se aclara en la herramienta que la fecha de la acción es cuando asignan por orfeo la solicitud a la Dirección de Planeación. 3. El 28 de octubre del 2019, en el Comité de Gestión y Desempeño No. 6, el Director de Planeación Dr. Daniel Eduardo Mora, socializa propuesta para la formulación de acciones, respecto a tiempo que no se máximo 10 días hábiles. Orfeo no. 20191000200603. 4. Desde el proceso de Mejora Continua, se actualiza el procedimiento para la mejora solicitud orfeo no. 20195000215113 del 13/11/2019, en el cuál se ajusta: 1. Una vez identificada la No Conformidad, la observación o mejora, el responsable de proceso y equipo de trabajo tendrán 10 días hábiles para reportar la solicitud de acción que dé a lugar, para ser incluida en la herramienta de la mejora y en el seguimiento de las acciones de cada proceso. 2. Se enviará correo al responsable del proceso y líder operativo, con copia a la Dirección de Planeación y a la Oficina de Control Interno recordando las acciones abiertas para su respectivo seguimiento.
3 | 20198000144563 | 930 | TRANSFORMACIONES CULTURALES (Dirección de Lectura y Bibliotecas). | Auditoria Interna de Calidad o de Gestión | NO CONFORMIDAD | No se evidencia que se registren las salidas no conformes en el Consolidado Control de las salidas no conformes FR-02-PR-MEJ-04 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wd-YkGyRaOGt-Mer3-kC4uW85vE1wceBeCHMzxFdzZI/edit#gid=24087614, generadas a partir de la entrega de productos y/o la prestación de servicios desarrollados en el marco de las funciones de la Dirección de Lectura y Bibliotecas y detectados a partir de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de los clientes, por evaluación de los procesos y resultados de indicadores, incumpliendo el procedimiento control de salidas no conformes código PR-MEJ-04 versión 8 de fecha 04/06/2018 y lo establecido en el numeral 8.7.1 de la norma ISO 9001: 2015, donde se establece que “ La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada. La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se debe aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega de los productos, durante o después de la provisión de los servicios.” | Porque desde la Dirección de Lectura y Bibliotecas no se han documentado los productos y servicios con sus respectivos criterios de aceptación. (Método inexistente) Ausencia de documentación relacionada con los criterios de aceptación.. | ACCIÓN CORRECTIVA | 1. Adelantar una mesa de trabajo para establecer los controles a los bienes y servicios generados por la gestión de la Dirección de Lectura y Bibliotecas. 2. Adelantar mesa de trabajo para establecer criterios para la revisión, identificación y reporte de las salidas no conformes, así como las fuentes de información y los responsables de recogerla. 3. Reportar las salidas no conformes, de acuerdo al procedimiento establecido. | Diana Carolina Martínez Javier Rojas Forero Miguel Pérez Sastoque | 1/2. 1/08/2019 3. 02/09/2019 | 1/2. 30/09/2019 3. 30/12/2019 | 1er 19/08/2020 Segundo seguimiento 25/11/2020 | 1er seguimiento: Se elabora cronograma de trabajo en el cual se detallan las actividades para la documentación e implementación de los procedimientos, guías, instructivos, formatos, etc., dentro del Sistema de Gestión de la SCRD especificamente en el proceso de Tranformaciones Culturales, relacionados con la ejecución de las funciones establecidas para la Dirección de Lectura y Bibliotecas. Así como, aquellas concernientes a la revisión, definición y actualización de los riesgos, métodos para el seguimiento y medición; roles y reponsabilidades; controles asociados a la provisión de los productos y servicios; salidas no conformes y la ficha bienes y servicios de la Dirección. 2do segumiento 2020-11-30 Act. 1. Se elabora cronograma de trabajo en el cual se detallan las actividades para la documentación e implementación de los procedimientos, guías, instructivos, formatos, etc., dentro del Sistema de Gestión de la SCRD específicamente en el proceso de Transformaciones Culturales, relacionados con la ejecución de las funciones establecidas para la Dirección de Lectura y Bibliotecas. Así como, aquellas concernientes a la revisión, definición y actualización de los riesgos, métodos para el seguimiento y medición; roles y responsabilidades; controles asociados a la provisión de los productos y servicios; salidas no conformes y la ficha bienes y servicios de la Dirección. Lo anterior, con el fin tomar las acciones pertinentes para subsanar los hallazgos de auditoría interna 2019 No: 786, 789, 926, 928, 930 y 931. Act. 2 Se adelanta mesa de trabajo el jueves 22 de octubre (Acta radicado No.20208000215993), con el equipo de trabajo de la Dirección de Lectura y Bibliotecas, con el fin de revisar y actualizar de ser necesario, la matriz de bienes y servicios e identificar las posibles salidas no conformes. Se adjunta matriz de B/S en proceso de actualización. Se reviso quedando pendiente el desarrollo de la actividad 3. para finalizarla.
4 | 20198000146043 | 932 | TRANSFORMACIONES CULTURALES (Dirección de Lectura y Bibliotecas). | Auditoria Interna de Calidad o de Gestión | NO CONFORMIDAD | No se evidencio la medición y análisis de la satisfacción de los usuarios o beneficiarios de los productos y/o servicios que presta la Dirección de Lectura y Bibliotecas, incumpliendo el numeral 9.1.2 de la norma ISO 9001:2015 Satisfacción del cliente que establece “ La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. La organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información” | Porque la Dirección de Lectura y Bibliotecas no cuenta con documentación asociada para registrar la medición de satisfacción del cliente . (Falla de medición y control) - Se cuenta con insumos de información, pero no son utilizados con miras a la construcción de conocimiento acerca de la satisfacción del cliente. | ACCIÓN CORRECTIVA | 1. Adelantar mesa de trabajo para determinar las fuentes, información, periodicidad y soporte en el que se obtendrán datos acerca de la satisfacción de los usuarios, frente a los bienes y servicios de la DLB. 2. Consolidar informe que analice la percepción del ciudadano. | Diana Carolina Martínez Javier Rojas Forero Miguel Pérez Sastoque | 2019-08-15 | 1. 15/11/2019 2. 30/12/2019 | 1er: 19/08/2020 2do 26/12/2020 | Primer Seguimiento: Corrección: Se adelantó el levantamiento de la caja de herramientas en Biblored, que tiene los diferentes instrumentos que serán utilizados para obtener información cerca de la satisfacción de los usuarios atendidos en la Red de Bibliotecas. Especialmente la metodología de Evaluaciones Consultivas, busca obtener información específica acerca de la satisfacción de usuarios. Acciones a realizar: 1. Se adelanta en el año 2019 un primer acercamiento entre la SCRD y el programa BibloRed, donde se definió que mensualmente se entregarán desde dicho programa un reporte de las peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones adelantadas por los usuarios de las bibliotecas, de cara a los servicios que reciben. Rád.20198000055133. 2. Como se informó en la información de revisión para la Dirección, Rádicado 20208000098003. Dentro de las actividades realizadas desde el Programa BibloRed, durante el año 2019 se aplicaron cuatro (4) instrumentos de participación ciudadana: Cartografía emocional, Encuesta de caracterización de usuarios, Evaluación Consultiva y Entrevistas. Estos instrumentos permiteron conocer acerca de las necesidades de oferta que tiene la comunidad, así como su percepción de los servicios recibidos. (Ver Anexos) Se encuentra en construcción un análisis de las peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones recibidas durante el primer semestre del año 2020. SEGUNDO SEGUIMIENTO : solicita cierre de acción con el radicado No. 20208000286853. donde indica ► Mesa de trabajo realizada con la líder del proceso de Atención al Ciudadano el Día 11/09/2020, dejando constancia No.20208000194713. ► Se adelanta mesa de trabajo el día 5 de noviembre con la Dirección de Atención al Ciudadano con el fin de identificar estrategias para la articulación de los procesos, procedimientos y protocolos ejecutados en DLB a través de la Red de Bibliotecas, para el seguimiento y mejora en la prestación del servicio y atención al ciudadano. dejando constancia en el acta con radicado No. 2020800024015. ►Se elabora Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) para el I semestre de 2020. ►Actualización de la caraterización de usuarios a 2020, información remitida a la Dirección de Atención al Cliente el 18 de noviembre. ►Cálculo de estadísticas de servicio 2019 y 2020, información remitida a la Dirección de Atención al Ciudadano, el 3 de diciembre. Con los anteriores seguimientos y su evidencia; y los previamente documentadas en la herramienta de administración de la mejora, se realiza la solicitud de cierre de la acción" Se revisaron las acciones propuestas y las evidencias entregadas, por lo anterior, NO se da por finalizada la acción, ya que los informes presentados no son sobre la percepción de la prestación del servicio por parte del usuario, son de los canales de atención.
5 | 20197100150193 | 949 | GESTIÓN DOCUMENTAL,DE RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIOS GENERALES | Auditoria Interna de Calidad o de Gestión | OBSERVACIÓN | No se evidencia una adecuada formulación de los indicadores IND-DOC-03 Eficacia en trámites de radicados cuyas variables son: Cantidad total de radicados en el aplicativo Orfeo finalizados en el periodo / Cantidad total de radicados creados en el aplicativo Orfeo en el periodo y el indicador IND-DOC-04 Eficiencia en el uso de radicados cuyas variables son: Total de radicados anulados en el periodo / Cantidad total de radicados creados en el aplicativo Orfeo en el periodo, debido a que los radicados finalizados o anulados pueden ser generados en periodos diferentes al periodo analizado, por lo cual los resultados obtenidos no evidencian criterios de confiabilidad y pertinencia frente al propósito del indicador. | La falta de oportunidad en tramitar los documentos con sus respectivos radicados ser archivados (Planeación inadecuada). Con la entrada en funcionamiento del nuevo desarrollo de administración de radicados del aplicativo Orfeo, se requiere re-planear los reportes o indicadores frente a la mejora del sistema frente a la oportunidad de los radicados. | ACCIÓN DE MEJORA | Hacer seguimiento a la funcionalidad del aplicativo Orfeo frente a la administración de los números radicados, seguido a ello ajustar los indicadores frente a lo observado. | Grupo Interno de Recursos Fisicos. | 2019-08-15 | 2019-09-16
6 | 20197100150243 | 963 | GESTIÓN DOCUMENTAL,DE RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIOS GENERALES | Auditoria Interna de Calidad o de Gestión | NO CONFORMIDAD | Al verificar el cumplimiento de los lineamientos para administración y archivo de las comunicaciones oficiales en la SCRD, se evidenció a la fecha de la auditoria debilidad en la aplicación de controles desde el Grupo Interno de Recursos Físicos, para asegurar el adecuado uso y almacenamiento adecuado de la información por parte de las dependencias de la Entidad, donde fueron observados de manera generalizada a las diferentes dependencias las siguientes situaciones: 1) Se evidencio radicados que no fueron tramitados y/o finalizados adecuada y oportunamente así 2) Se evidenciaron radicados sin imagen digitalizada entre los cuales se observan: 20172100165323 20181000252243 20181000252273 20181000252333 20181000252363 20182100033853 20182100033863 20182100033973 20182100035193 20182100037153 20182100037163 20182100037173 20182100037633 20182100041493 20182100056993 20192100001503 3) Se evidenciaron 24 radicados con asunto “XXXXXXX” entre los cuales se observan 2018110009467, 2017110005025, 2019220003109 4) Se evidenciaron 551 radicados sin finalizar el trámite en el aplicativo ORFEO generados entre la vigencia 2016, 2017 y 2018. (Se adjuntan evidencias de los reportes del aplicativo). Por lo anterior se incumple el Acuerdo No. 060 de 2001 Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones pública en su artículo quinto: procedimientos para la radicación de comunicaciones oficiales: “Los procedimientos para la radicación de comunicaciones oficiales, velarán por la transparencia de la actuación administrativa, razón por la cual, no se podrán reservar números de radicación, ni habrá números repetidos, enmendados, corregidos o tachados, la numeración será asignada en estricto orden de recepción de los documentos…”, el Acuerdo 39 de 2002 Quinta etapa. “…la unidad de archivo de cada entidad establecerá un cronograma de seguimiento para la verificación de la aplicación de la tabla de retención documental en las dependencias …”, el Decreto 2609 de 2012 artículo 5°. Principios del proceso de gestión documental el cual es el literal d) control y seguimiento, establece “Las entidades deben asegurar el control y seguimiento de la totalidad de los documentos que produce o recibe en desarrollo de sus actividades, a lo largo de todo el ciclo de vida” y el numeral 7.5.3.1 literal b) que establece “La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad … se debe controlar para asegurarse de que: b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad), el numeral 7.5.3.2 Control de la información de la ISO 9001: 2015 a), b) y d). (Se adjunta evidencia de reportes ORFEO) | No se ha realizado el diagnóstico completo sobre las mejoras que requiere el aplicativo Orfeo para el desarrollo de la actividad integral de gestión documental . (Falta medición o control) No se ha realizado el seguimiento adecuado de la actividad integral de gestión documental. | ACCIÓN CORRECTIVA | 1. Actualización de los tres procedimientos inherentes a la actividad de gestión documental con sus respectivos formatos. 2. Realizar seguimiento quincenal a las funcionalidades frente a la generación de radicados del aplicativo Orfeo y del archivo con los respectivos soportes de seguimiento. | Idelber Sánchez / Wilmar Montoya | 2020-01-20 | Reprogramación de cierre Orfeo no. 20197100208403 Rta. Orfeo No. 20195000221313 20/01/2019 | 2020-08-03
7 | 20193000167433 | 982 | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y PATRIMONIA | Auditoria Interna de Calidad o de Gestión | NO CONFORMIDAD | No se evidencio información documentada (registros) de la medición y análisis de la satisfacción de los usuarios o beneficiarios de los productos y/o servicios que presta el PROCESO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y PATRIMONIAL NC 5 | No se tiene establecido un procedimiento claro y documentado para medir la satisfacción de los usuarios. | ACCIÓN CORRECTIVA | 1. Generar un formato y las herramientas de control para medir la satisfacción de los usuarios. 2. Establecer criterios de caracterización de los usuarios y medición de la satisfacción. 3. Hacer evaluación y seguimiento a la medición de la satisfacción de los usuarios. | Dirección de Arte, cultura y Patrimonio, Subdirección de Infraestructura Cultural, Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio | 2019-09-09 | 2019-12-15
8 | 20207300007833 Radicado con vo. bo de OCI20207300071263 | 991 | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Auditoria de Gestión | MEJORA | (...) "Circular 012 de 2004 Departamento Administrativo de la Función Pública - Orientaciones para el cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003 (Organización de las Historias Laborales), que establece:" El objetivo de estas disposiciones es asegurar el pleno control, conservación y recuperación inmediata de la información, que en la serie "Historias Laborales" implica que exista una foliación y el diligenciamiento de una hoja de control que relacione los tipos documentales que la constituyen." Procedimiento de Organización, Administración y Custodia de Historias Laborales código: PR-HUM-05. Versión 8. Fecha 11-6-2019 SCRD. En la Actividad No.9 Establece: Registrar la apertura, diligenciamiento y actualización del formato Hoja de Control de Historias Laborales. (...)" | Los archivos en un Estado de Derecho cumplen una función probatoria, garantizadora y perpetuadora. | ACCIÓN DE MEJORA | 1. Determinar cuántos expedientes laborales activos del archivo se les deben actualizar la hoja de control y así elaborar cronograma para determinar cuantos expedientes pueden revisarse mensualmente, teniendo en cuenta las tareas diarias que demanda el archivo de historias laborales (P). 2. Realizar actualización de la hoja de control de los expedientes laborales activos de historias laborales de conformidad con el cronograma establecido para el efecto y los lineamientos del Archivo General de la Nación(H) 3. Hacer seguimiento mensual a la ejecución del cronograma de organización de expedientes laborales para verificar avance (V). 4. Efectuar ajustes al cronograma de organización de historias laborales, de conformidad con la evolución de la foliación de expedientes, si hay lugar a ello (A). | Coordinadora Grupo Interno de Recursos Humanos- Funcionario encargado de administrar historias laborales | 1. 1/07/2020 2. 1/11/2020 3. 1/11/2020 4. 1/11/2020 | 1. 31/10/2020 2. 30/06/2021 3. 30/06/2021 4. 30/06/2021 | 2020-10-28 | 28/10/2020 : Acción a realizar no. 4: Formalización Cronograma de foliación expedientes de historias laborales de los funcionarios activos que se pueden consultar en el radicado 20207300160413, la fecha de realización de las otras acciones empiezan apartir del 1 de noviembre de 2020 por lo tanto no se incluyen en este reporte de avance. Producto: Cronograma de realización de Foliación expedientes de los funcionarios activos de la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte.
9 | 20208000039743 | 993 | TRANSFORMACIONES CULTURA (Dirección de Bibliotecas) | Auditoria Interna de Calidad o de Gestión | MEJORA | Observación No 4 Meta 1 Manejo de bienes: Se evidenció que la DLB cuenta con “Guía para El Descarte de Material Documental en Biblored”, sin embargo, al revisar el documento no se observan políticas o guía procedimental que dé cuenta del manejo de los ejemplares que tienen vida útil aún y que se pretenden dar de baja, por motivos distintos a su obsolescencia (desactualización normativa), lo anterior evidencia debilidad en los controles y en la aplicación de los lineamientos del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales. | Porque la guia para descarte de material bibliotgráfico no cuenta con puntos de control para verificar vida útil de los libros o su obsolescencia . | ACCIÓN DE MEJORA | 4. Incorporar la GUÍA PARA EL DESCARTE DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO dentro de los documentos asociados a procedimientos adelantados en la SCRD por la Dirección de Lectura y Bibliotecas | JAvier Rojas (4) | 16/03/2020 06/04/2020 (J.R) | 1/4/2020 04/06/2020 (J.R) | 1er.19/08/2020 | Acciones a realizar: 1. En Mesa Técnica de Gestión de Colecciones, Contrato de Concesión 159 de 2018, realizada el 16 de enero de 2020, se aprueba la nueva versión de la Guía para el Descarte de Material Bibliográfico. 2. Se realizan los ajustes correspondientes al documento GUÍA PARA EL DESCARTE DE MATERIAL BIBLOGRÁFICO. De acuerdo con las recomendaciones descritas en la observación de auditoria. 3. Durante la sesión realizada con elárea de colecciones en BibloRed, se validan los ajustes a la guía para el descarte de material bibliográfico y se entiende que inicia su aplicación en BibloRed. 4. Se encuentra en revisión y ajuste la solicitud para el procedimiento de Fortalecimiento de Servicios Bibliotecarios y acceso a la información. Donde quedará
10 | 20207100078873 | 1002 | GRUPO INTERNO DE RECURSOS FÍSICOS / ATENCIÓN AL CIUDADANO | Desarrollo diario de catividades | MEJORA | Los derechos de petición y/o requerimientos de información actualmente llegan a la SDCRD a través de varias fuentes que son administradas por la oficina de atención al ciudadano desde sus herramientas tecnológicas y el Grupo interno de Recursos Físicos por el sistema de correspondencia y la plataforma ORFEO. Sin embargo, se evidencia que se han venido presentando incumplimiento en los tiempos de respuesta, reprocesos por la inadecuada reasignación, duplicidad de respuestas por las diferentes áreas de la entidad y recepción de los requerimientos por los correos institucionales de los servidores públicos sin pasar el filtro de la oficina de atención al ciudadano y de correspondencia. Por lo tanto, de conforrnidad con el proceso de mejora continua se evidenció que se deben realizar mejoras al procedimiento de Atención al ciudadano y administración de la correspondencia para gestionar adecuadamente los derechos de petición y los requerimientos de información recibidas en la entidad. | Falta de conocimiento amplio por parte del operador de correspondencia para clasificar adecuadamente el tipo de documento que llega a la entidad | ACCIÓN DE MEJORA | 1. Complementar en la documentación del proceso de gestión documental, la reasignación de los derechos de peticiones y requerimientos de información a la oficina de atención al ciudadano. | 1. Grupo Interno de Recursos Físicos. 2/3/4. Dirección Corporativa / Grupo Interno de Recursos Físicos / Atención al ciudadano 5. Atención al ciudadano | 1/2/3. 19/05/2020 4.22/05/2020 5.22/05/2020 | 1/2/3. 22/05/2020 4/5. 29/05/2020 | 2019-08-03 | 1. Esta acitivdad no se cumple, justificación Orfeo no. 20207100127543, pero se le da alcance en la formulación de la acción de mejor 1003 Orfeo no. 20207100127573 y se finalizara hasta su respectivo cumplimiento. La actividad pendiente (1), se realizará con la actividad 4 de la acción 1003.
11 | 20207100127543 | 1003 | GESTIÓN DOCUMENTAL, DE RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIOS GENERALES | Auditoria Interna de Calidad o de Gestión | MEJORA | Al verificar el cumplimiento de los lineamientos para administración y archivo de las comunicaciones oficiales en la SCRD, se evidenció a la fecha de la auditoria debilidad en la aplicación de controles desde el Grupo Interno de Recursos Físicos, para asegurar el adecuado uso y almacenamiento adecuado de la información por parte de las dependencias de la Entidad, donde fueron observados de manera generalizada a las diferentes dependencias las siguientes situaciones: 1) Se evidencio radicados que no fueron tramitados y/o finalizados adecuada y oportunamente así 2) Se evidenciaron radicados sin imagen digitalizada entre los cuales se observan: 20172100165323 20181000252243 20181000252273 20181000252333 20181000252363 20182100033853 20182100033863 20182100033973 20182100035193 20182100037153 20182100037163 20182100037173 20182100037633 20182100041493 20182100056993 20192100001503 3) Se evidenciaron 24 radicados con asunto “XXXXXXX” entre los cuales se observan 2018110009467, 2017110005025, 2019220003109 4) Se evidenciaron 551 radicados sin finalizar el trámite en el aplicativo ORFEO generados entre la vigencia 2016, 2017 y 2018. (Se adjuntan evidencias de los reportes del aplicativo). Por lo anterior se incumple el Acuerdo No. 060 de 2001 Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones pública en su artículo quinto: procedimientos para la radicación de comunicaciones oficiales: “Los procedimientos para la radicación de comunicaciones oficiales, velarán por la transparencia de la actuación administrativa, razón por la cual, no se podrán reservar números de radicación, ni habrá números repetidos, enmendados, corregidos o tachados, la numeración será asignada en estricto orden de recepción de los documentos…”, el Acuerdo 39 de 2002 Quinta etapa. “…la unidad de archivo de cada entidad establecerá un cronograma de seguimiento para la verificación de la aplicación de la tabla de retención documental en las dependencias …”, el Decreto 2609 de 2012 artículo 5°. Principios del proceso de gestión documental el cual es el literal d) control y seguimiento, establece “Las entidades deben asegurar el control y seguimiento de la totalidad de los documentos que produce o recibe en desarrollo de sus actividades, a lo largo de todo el ciclo de vida” y el numeral 7.5.3.1 literal b) que establece “La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad … se debe controlar para asegurarse de que: b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad), el numeral 7.5.3.2 Control de la información de la ISO 9001: 2015 a), b) y d). (Se adjunta evidencia de reportes ORFEO). | No se ha realizado el diagnóstico completo sobre las mejoras que requiere el aplicativo Orfeo para el desarrollo de la actividad integral de gestión documental | ACCIÓN DE MEJORA | 1. Realizar formato de seguimiento a las funcionalidades del aplicativo orfeo y del archivo e implementarlo en el procedimiento de Gestion documental. 2. Realizar formato de reporte para envio a las dependencias sobre el resultado del seguimiento a las funcionalidades del aplicativo orfeo y del archivo e implementarlo en el procedimiento de Gestion documental. 3. Enviar el reporte a las dependencias mensual . 4. Actualizar los procedimientos de Gestión Documental. | 1 y 2 . Idelber Sánchez / Grupo Interno de Recursos fisicos - Gestion documental. 3 y 4. Grupo Interno de Recursos fisicos - Gestion documental | 1 y 2. 4/08/2020 3. 30 de septiembre de 2020 4. 26/08/2020 | 1,2 y 4. 30 de septiembre de 2020. 3. 30 de diciembre de 2020
12 | 20207100127653 | 1004 | GESTIÓN DOCUMENTAL, DE RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIOS GENERALES | Propuestas en reunión, comité, consejos | MEJORA | Al verificar el reporte de la Dirección Distrtial de Servicio al ciudadano SDQS-Secretaría General Alcaldía Mayor se observa diferencia entre las fechas de finalización y la fecha de cierre. De lo anterior se evidencia debilidad en los controles frente a los roles y responsabilidades asignadas para la administracion y uso de aplicativo en la SCRD. | Inconsistencias en los tiempos de descarga en Orfeo y en SDQS | ACCIÓN DE MEJORA | 1. Fase 1 - Realizar la programación de interoperabilidad entre las plataformas "Bogota te escucha" y ORFEO. 2. Fase 2 - Capacitación y pruebas al operador de correspondencia y a los funcionarios que intervienen en los procesos. 3. Fase 3 - Pruebas de las plataformas. 4. Fase 4: Solicitud concepto aprobación a la Secretaria General. 5. Fase 5: Elaboración de instructivo de manejo de la plataforma y tramites de legalización en MIPG | Fase 1 y 2 - Grupo Interno de sistemas - Idelbert Sanchez. Fase3,4 y 5- Atención al ciudadano - Gestión documental - Grupo Interno de Sistemas | Fase 1: 31/07/2020 Fase 2: 4/08/2020 Fase 3: 5/08/2020 Fase 4: 28/08/2020 Fase 5. 28/08/2020 | Fase 1: 30/08/2020 Fase 2: 24/08/2020 Fase 3: 26/08/2020 Fase 4: 30/09/2020 Fase 5: 30/09/2020
13 | 20201400151723 | 1006 | SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION | Indicadores de Gestión del procesos | MEJORA | Revisada la herramienta de mejora y el expediente 20184000800300001E se evidencian los informes preliminares de la auditoria realizada en el año 2018, pero no se encuentra el Informe final ni la comunicación, incumpliendo el numeral 9.2.2 literal g). | Reprocesos por devoluciones reiterativas en los informes presentados, como consecuencia de debilidad en el soporte de los hallazgos | ACCIÓN DE MEJORA | 1.Capacitacion frente a elaboracion de informes de auditoria y redaccion de hallazgos. 2.Presentacion de informe de seguimiento ante el Comité de Control Interno de avance del plan de auditoria y la modificacion del plan de auditoria 2020. 3.Realizar seguimiento al avance de los informes, mediante un cuadro de control mensual. | Jefe Oficina de Control Interno | Fase1. 18/08/2020 Fase2.18/08/2020 Fase3.18/08/2020 | Fase1. 31/12/2020 Fase2.31/12/2020 Fase3.15/02/2021
14 | 20207300071243 | 1007 | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Auditoria de Gestión | OBSERVACIÓN | "Al verificar las 75 hojas vida seleccionadas de la muestra aleatoria, se encontraron expedientes a la fecha de seguimiento in-situ sin foliación" | El archivo sirve como testimonio a la persona o entidad que los produce y a los ciudadanos, constituyéndose en fuente de historia | ACCIÓN DE MEJORA | 1. Determinar cuántos expedientes laborales activos del archivo deben foliarse y así elaborar cronograma para determinar cuantos expedientes pueden revisarse mensualmente, teniendo en cuenta las tareas diarias que demanda el archivo de historias laborales (P). 2. Realizar foliación de los expedientes laborales activos de historias laborales de conformidad con el cronograma establecido para el efecto y los lineamientos del Archivo General de la Nación(H). 3. Hacer seguimiento mensual a la ejecución del cronograma de organización de expedientes laborales para verificar avance (V). 4. Efectuar ajustes al cronograma de organización de historias laborales, de conformidad con la evolución de la foliación de expedientes, si hay lugar a ello (A). | Coordinadora Grupo Interno de Recursos Humanos- Funcionario encargado de administrar historias laborales | 1. 1/07/2020 2. 1/11/2020 3. 1/11/2020 4. 1/11/2020 | 1. 31/10/2020 2. 30/06/2021 3. 30/06/2021 4. 30/06/2021 | 2020-10-28 | 28/10/2020 : Acción a realizar no. 4: Formalización Cronograma de foliación expedientes de historias laborales de los funcionarios activos que se pueden consultar en el radicado 20207300160413, la fecha de realización de las otras acciones empiezan apartir del 1 de noviembre de 2020 por lo tanto no se incluyen en este reporte de avance. Producto: Cronograma de realización de Foliación expedientes de los funcionarios activos de la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte.
15 | 20201400181503 | 1008 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Auditoria de Gestión | NO CONFORMIDAD | Revisada la herramienta de mejora y el expediente 20184000600300001E se evidencian los informes preliminares de la auditoría realizada en el año 2018, pero no se encuentra el informe final ni la comunicación, incumpliendo el numeral 9.2.2 "asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente" | Porque no se contó con tiempo para retroalimentar o corregir las inconsistencias por parte del Jefe de OCI | ACCIÓN CORRECTIVA | 1.Elaborar un documento técnico de análisis frente a las situaciones encontradas en los informes preliminares de auditoría 2018, que sirva de retroalimentación. 2.Realizar una capacitación al equipo auditor frente a elaboración de informes de auditoría y redacción de hallazgos. 3.Revisar el (los) informes preliminares de auditoría de gestión asegurando la correcta redacción de hallazgos y retroalimentar al auditor dejando evidencia. 4. Realizar seguimiento a cada etapa del auditoría interna, asegurando el cumplimiento de la comunicación del informe final a la Alta Dirección. | 1. Oficina de Control Interno - Dirección de Planeación 2,3,4. Oficina de Control Interno | 1. 01/10/2020 | 1. 31/12/2020 2,3,4.02/02/2021
16 | 20207300192983 | 1010 | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | incumplimiento de requisitos | NO CONFORMIDAD | Retiro de Servidor Público de la SCRD, sin realizar la respectiva entrega de su cargo en el plazo previsto para el efecto | Por falta de seguimiento del jefe inmediato al trámite de desvinculación | ACCIÓN CORRECTIVA | 1. Solicitar la modificación del procedimiento PR-HUM-20 v2 Selección, vinculación y desvinculación de personal, efectuando precisiones relacionadas con la desvinculación. Producto: Documento actualizado. 2. Solicitar el ajuste del formato FR-09-PR-HUM-20 v4 Entrega de Cargo, aclarando el término de entrega e incluir la posibilidad de tramitarlo a través de firma electrónica. Producto: Formato actualizado. 3. Transmitir a los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño los aspectos que se deben tener en cuenta en el trámite de desvinculación. Producto: Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Coordinadora Grupo Interno de Recursos Humano - Dirección de Gestión Corporativa | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2020-11-30 | Se tramitó la corrección, programada, según se evidencia en la comunicación con radidcado 20201400248983. Pendientes las actividades correctivas programadas
17 | 20208000190713 | 1013 | TRANSFORMACIONES CULTURALES (Dirección de Lectura y Bibliotecas). | Auditorias , seguimientos, evaluaciones OC | OBSERVACIÓN | Observación No 15 efectividad de controles No se evidencio la identificación, análisis, valoración y formulación de acciones para abordar los riesgos asociados a las actividades misionales y los productos y servicios que ejecuta la Dirección de Lectura y Bibliotecas, incumpliendo con.... Observación No 16 Incumplimiento Plan de mejoramiento: Al realizar el seguimiento a las acciones establecidas para los hallazgos u observaciones realizadas en los diferentes planes de mejoramiento internos relacionados anteriormente, se pudo evidenciar que en promedio se realizó una gestión para dar cumplimiento a los Planes de Mejoramiento del 25%, y que, a la fecha de seguimiento, el 80% de las acciones se encuentran incumplidas de acuerdo a las fechas de cierre estipuladas por la Dirección de Lectura y Bibliotecas. | Porque a pesar de estar incoporados dentro de la caracterización del proceso de transformaciones culturales, al momento de la auditoria no se había trabajado en la totalidad de la documentación de la operación de la Dirección de Lectura y Bibliotecas en el sistema de gestión de calidad, armonizado con el Sistema Integrado de Planeación y Gestión. | ACCIÓN DE MEJORA | 3. Realizar mesa de trabajo para darle al cierre a la ejecución del cronograma. Producto: Acta de reunión para el cierre del cronograma de trabajo. | Javier Rojas Jeannys Mejía Lady Carolina Hernandez | 3. 22/12/2020 | 3. 30/12/2020 | 2020-10-24 | Queda pendiente culminar la documentación en el sistema de gestión e incluir en los demás procesos lo solicitado por la Dirección de Lectura y Biblioteca.
18 | 20208000190733 | 1014 | TRANSFORMACIONES CULTURALES (Dirección de Lectura y Bibliotecas). | Auditorias , seguimientos, evaluaciones OC | OBSERVACIÓN | Observación No. 14. Meta 12 Entrega formal Biblioteca Digital Al indagar por la administración página web donde funciona la biblioteca digital, no se logró evidencia avance de formalización y entrega de los activos de información que fueron construidos a lo largo de la concesión a SCRD, lo anterior evidencia debilidad en el aseguramiento de la información, lo anterior, con el propósito de evitar posibles incumplimientos a los numerales 15 y 16 establecidos en las obligaciones del contratista, teniendo en cuenta que se encuentra próxima a finalizar. | Porque no se tienen identificados los activos de información (medios de soporte, administradores, sotware, código fuente, derechos) para generar inergias entrela admisnitración de los sistemas de la SCRD y BibloRed. | ACCIÓN DE MEJORA | 4. Socializar con BibloRed la necesidad de mantener actualizada la matriz de activos de información . Producto: Acta de reunión de socialización a BibloRed | 1. Jeannys Mejía - 2. Carolina Hernández 3 y 5. Jeannys Mejía - Javier Rojas | 1 y 2 . 1/10/2020 3. 22/10/2020 4. 17/10/2020 | 1 y 2 . 20/10/2020 3 y 4. 27/10/2020 | 2020-10-23
19 | 20207000204053 | 1017 | ATENCIÓN AL CIUDADANO | Auditorias Internas SGC | NO CONFORMIDAD | Al indagar por el resultado de las mediciones de satisfacción de los usuarios, se evidencio en el expediente No 201870002500500001E de la vigencia 2018, que el área de atención al ciudadano realiza la calificación a la prestación de los servicios en los puntos de atención administrados por él IDT, no obstante 1) se observó que las mediciones no especifican el producto o servicio prestado por la Secretaria, por el cual se brindó atención 2) Se observó que las mediciones solo son aplicadas en los puntos de atención y no para la totalidad del portafolio de servicios como lo establece el objetivo del proceso de atención al ciudadano definido en la caracterización 3) no se observa análisis de los resultados que permitan evaluar el grado de satisfacción al cliente , lo anterior incumple el objetivo del proceso “Brindar respuesta oportuna y de calidad, a las PQRS que ingresen a la entidad, así como medir el grado de satisfacción de las necesidades y expectativas frente a la prestación de los servicios. Adicionalmente efectuar la comunicación, notificación y publicación de los actos administrativos de conformidad con la normatividad vigente” y lo establecido en el numeral 9.1.2 Satisfacción del cliente de la norma ISO 9001:20015 “La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. La organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información. | Inexistencia de la necesidad de incluir una encuesta de percepcion ciudadana desde la caracterización del proceso de atención al ciudadano | ACCIÓN CORRECTIVA | Realizar mediciones de percepción para todo el portafolio de servicios que presta la Entidad. Producto: Elaborar una encuesta unificada para toda la entidad, en donde se tenga el consolidado de encuestas de satisfacción de todas las áreas misionales, y desde atención al ciudadano se cuente con el reporte de todos los meses. | Estefanie Paz Castillo | 2020-10-01 | 2020-11-15
20 | 20208000190753 | 1019 | TRANSFORMACIONES CULTURALES (Dirección de Lectura y Bibliotecas). | Auditorias , seguimientos, evaluaciones OCI | NO CONFORMIDAD | Hallazgo No 2. Meta 5 Procedimiento, lineamiento, guía para Coordinar Operación de Bibliored: Al indagar por los procesos y procedimientos que se desarrollan o realizan por parte de la Dirección de Lectura y Biblioteca para coordinar con la concesión el adecuado manejo o funcionamiento de las bibliotecas públicas a cargo (función establecida en el decreto 037 de 2017), se evidencia acción correctiva No 928, con fecha de finalización 14/9/2019, sin embargo a la fecha de la auditoria no se evidenció gestión y/o soportes de su cumplimiento, lo anterior, incumpliendo....-.... | Porque no se consideró necesario documentar las políticas de operación y lineamientos existentes para la concesión, dentro del sistema integrado de planeación y gestión de la Secretaría. | ACCIÓN CORRECTIVA | 3. Documentar el marco estandarizado que oriente la gestión y operación de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas y que se articule con el Modelo de Planeación y Gestión MIPG. Producto: Marco estandarizado de gestión y operación de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas. | DLB | 1. 22/09/2020 2. 25/09/2020 3. 2/10/2020 | 1. 25/09/2020 2. 2/10/2020 3. 27/11/2020 | 2020-11-23
21 | 20207000192123 | 1021 | ATENCIÓN AL CIUDADANO | Auditorias , seguimientos, evaluaciones OCI | NO CONFORMIDAD | Observados los temas relacionados, se evidencia que no hay un criterio definido para asignar las solicitudes por temática específica. | Inexistencia de un control de gestión para la adecuada radicación por temática. | ACCIÓN CORRECTIVA | Revisar el procedmiento para radicar los derechos de petición por temáticas y Elaborar un acto administrativo que regule los criterios para radicar los Derechos de petición por temática | Estefanie Paz Castillo | 2020-08-05 | 2020-12-07
22 | 20207000192153 | 1023 | ATENCIÓN AL CIUDADANO | Auditorias , seguimientos, evaluaciones OCI | NO CONFORMIDAD | Diferencias respecto a la fecha del recibo de la solicitud, toda vez que en el sistema de Gestión documental Orfeo se evidencia una fecha que difiere de la publicada en el informe de solicitudes de la página wev de la Secretaría de Cultura, recreación y Deporte-link de transparencia. | No se evidenció el posible riesgo frente a esta actividad | ACCIÓN CORRECTIVA | Realizar una revisión de la información registada en la matriz de PQRS previo al cargue en el link de transparencia de la Entidad. /Establecer un control mensual frente a los Derechos de petición registrados en la matriz de registro y control de PQRS, previo a realizar el cargue en el link de transparencia de la Entidad | Estefanie Paz Castillo | 2020-08-05 | 2020-09-30
23 | 20207000192203 | 1025 | ATENCIÓN AL CIUDADANO | Auditorias , seguimientos, evaluaciones OCI | OBSERVACIÓN | Error en la clasificación de las tipologías del total de los radicados, no se encuentran correctamente clasificadas las sugerencias, quejas y reclamos. | Falta de capacitación y conocimiento al momento de radicar y tramitar estas peticiones | ACCIÓN CORRECTIVA | Establecer controles en la radiciación de PQRS a través de un instructivo de quejas, reclamos y sugerencias. | Estefanie Paz Castillo | 2020-08-05 | 2020-12-18
24 | 20201400244033 | 1026 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Auditoria Interna del Sistema de Calidad | OBSERVACIÓN | En revisión de la AC 922 de auditoría externa realizada en el año 2019, se observa que no se han finalizado acciones planteadas, genrando el riesgo de no tomar acciones para controlarla y corregirla e incumplir lo estableido en el numeral 10.2 a) 1) de ISO 9001:2015. | No se implementaron mecanismos internos en la OCI, de alertas para dar cumplimiento a las acciones dentro de los tiempos | ACCIÓN DE MEJORA | 1. Diseñar un mecanismo de control y seguimiento interno a las acciones correctivas a cargo de OCI 2. Agendar las fechas límites de vencimiento en el calendario de gmail 3. Realizar seguimiento del avance de las acciones en los comités primarios | Jefe Oficina de Control Interno | 1. 25/11/2020 2. 26/11/2020 3. 27/11/2020 | 1. 30/03/2021 2. 30/03/2021 3. 30/06/2021
25 | 20203000245533 | 1027 | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y PATRIMONIAL | Autoevaluación del proceso | OBSERVACIÓN | Los Servidores Públicos de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio teniendo en cuenta los resultados de los otros procesos misionales en el ejercicio de auditorias internas de calidad consideran oportuno fortalecer el conocimiento de la norma ISO 9001:2015 especificamente en el numeral 8.3 Diseño y Desarrollo y 8.7 salidas no conformes. | Se dificulta la apropiación del tema por la dispersión del personal para la socialización de la norma y su correlación con la ejecución del proceso. | ACCIÓN DE MEJORA | 1 Socializar la norma ISO 9001:2015 con un lenguaje claro que pueda relacionarse con la misionalidad en la DACP. 2 Fortalecer las acciones de inducción y reinducción del personal la DACP en torno a la norma ISO 9001:2015 y el SGC. 3 Realizar reunión conjunta entre equipo misional de la DACP y Planeación de la SCRD para retroalimentar y evaluar entendimiento de la relación entre norma y misionalidad. 4 Replicar de manera periódica la información relativa al SGC entre todo el equipo de la DACP. | Director de Arte, Cultura y Patrimonio Líder del SGC para la DACP Profesional apoyo Dirección de Planeación | 1. 26/11/2020 2. 26/11/2020 3. 01/12/2021 4. 26/11/2020 | 1. 30/06/2021 2. 30/06/2021 3. 30/06/2021 4. 30/06/2021
27 | 20202200246173 | 1029 | FOMENTO | Auditoria Interna del Sistema de Calidad | OBSERVACIÓN | No se observa que la entidad asegure la transferencia de conocimiento del Sistema de Gestión, frente a la contingencia del cambio de personal que se viene presentando. Se evidencia desconocimiento del cómo se da cumplimiento a algunos numerales de la norma ISO 9001:2015. No se observa que los auditados tengan claridad frente a si en su proceso dan cumplimiento del numeral 8.3 Diseño y Desarrollo, de la norma ISO 9001:2015. | Se dificultad en la apropiación del tema por la dispersion del personal para la socialización de la norma y su correlación con la ejecución del proceso. | ACCIÓN DE MEJORA | 1 Socializar la norma de manera permanente y oportuna y su correlación con la ejecución del proceso, de acuerdo a las dinámicas y formas organizativas del capital humano con un lenguaje claro que facilite la comprensión de la misionalidad 2 Adelantar procesos eficientes de empalme que faciliten las labores del nuevo designado para el tema de calidad al interior de la dependencia. 3 Replicar de manera asertiva, dinámica y constante los tema de calidad ISO 9001:2015 al interior de la Dirección de Fomento. 4 Concertar jornadas de retroalimentación y acompañamiento con la Dirección de Planeación para la implementación del SGC. -simulacro auditoria - numeral 8 de la ISO 9001:2015 | Director de Fomento y Líder del proceso SGC | 1. 18/11/2020 2. 18/11/2020 3. 18/11/2020 4. 18/11/2020 | 1. 02/02/2021 2. 02/02/2021 3. 02/02/2021 4. 02/02/2021
28 | 20202100247933 | 1030 | PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO SOCIAL | Auditoria Interna del Sistema de Calidad | OBSERVACIÓN | Se evidencia un desconocimiento por parte del personal de los contenidos de los documentos asociados al proceso, en temas puntuales como controles establecidos. Una vez verificado el procedimiento de conceptos técnicos a proyectos de los fondos de desarrollo local, se solicitó indicar los controles establecidos en el procedimiento, recibiendo como respuesta los controles que el funcionario recordaba que se hacían, más por el hecho de haberlos empleado, que por el conocimiento de lo establecido en el procedimiento. Siendo esto un riesgo por cuanto el conocimiento de los procedimientos aseguran la adecuada ejecución de los mismos. | Falta de apropiación del personal para garantizar la continuidad del proceso. | ACCIÓN DE MEJORA | 1. Socializar al equipo de trabajo: Norma ISO 9001:2015 y los documentos del proceso, profundizando en los riesgos y controles. 2. Sensibilización de temas relacionados con la aplicación de la norma a la ejecución del proceso por medio de piezas gráficas de divulgación a correos electrónicos. 3. Aplicar cuestionario de identificación de conocimiento previo y posterior a la socialización | Director de Asuntos Locales y Participación, y Líder del Proceso. | 1. 01/12/2020 2. 01/12/2020 3. 01/12/2020 | 1. 15/04/2021 2. 15/04/2021 3. 15/04/2021
29 | 20209000250183 | 1031 | TRANSFORMACIONES CULTURALES | Auditoria Interna del Sistema de Calidad | OBSERVACIÓN | Actualmente se está realizando una verificación de la identificación de las salidas no conformes del proceso, toda vez que se observa son unas encuestas google por cada salida del proceso, para reportar salidas no conformes, pero no se ve con claridad, los criterios y tratamiento para las salidas no conformes. | Por falta de claridad del personal de la Dirección, no se implementa el seguimiento a los criterios de aceptación de la ficha de bienes y servicios y por ende no identifican ni registran las salidas no conformes. | ACCIÓN DE MEJORA | 1. Mejorar la definición de las características, criterios de aceptación y tratamiento de salidas no conformes para proceso TC con todo el equipo de trabajo, aplicando el lineamiento dado para el proceso. 2. Actualizar el instrumento de reporte y medición de las SNC. | Dirección de Planeación Dirección de Cultura Ciudadana | 1. 20/11/2020 2.20/11/2020 | 1. 31/03/2021 2. 31/03/2021
30 | 20209000250173 | 1032 | TRANSFORMACIONES CULTURALES | Auditoria Interna del Sistema de Calidad | OBSERVACIÓN | No se observa que la entidad asegure la transferencia de conocimiento del sistema de gestión, frente a la contingencia del cambio de personal que se viene presentando. Se evidencia desconocimiento del cómo se da cumplimiento a algunos numerales de la norma ISO 9001:2015. No se observa que los auditados tengan claridad frente a si en su proceso dan cumplimiento del numeral 8.3 Diseño y Desarrollo, de la norma ISO 9001:2015. | Se dificultad en la apropiación del tema por la dispersion del personal para la socialización de la norma y su correlación con la ejecución del proceso. | ACCIÓN CORRECTIVA | 1. Socializar la norma ISO 9001:2015 con un lenguaje claro que pueda relacionarse con la misionalidad en la DCC. 2. Realizar reunión conjunta entre equipo misional de la DCC y Planeación de la SCRD para retroalimentar y evaluar entendimiento de la relación entre norma y misionalidad. 3. Replicar de manera periódica la información relativa al SGC entre todo el equipo de la DCC. | Director de Cultura Ciudadana Líder del SGC para la DCC | 1. 01/10/2021 2. 26/11/2020 3. 02/04/2021 4. 26/11/2020 | 1. 30/06/2021 2. 30/06/2021 3. 30/06/2021 4. 30/06/2021
31 | 20207200250303 | 1033 | GESTIÓN FINANCIERA | Auditoria Interna del Sistema de Calidad | OBSERVACIÓN | El procedimiento de expedición de CDP, tiene un paso que indica verificar coherencia, pero el procedimiento no es claro al establecer esos criterios de coherencia | Es un procedimiento en el cual han intervenido el Grupo de Recursos Financieros y la Dirección de Planeación en la etapa que les corresponde a cada uno | ACCIÓN DE MEJORA | 1. Realizar una mesa de trabajo con la Dirección de Planeación para la revisión de la actividad No. 5 del procedimiento 2. Enviar a la Dirección de Planeación el procedimiento para su actualización en MIPG | Coordinador Grupo de Recursos Financieros | 1. 26/11/2020 2. 21/02/2021 | 1. 21/02/2021 2. 28/02/2021
32 | 20207300255203 | 1034 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Auditoria Interna del Sistema de Calidad | OBSERVACIÓN | En revisión de los indicadores del proceso de Talento humano, no se encuentra claramente definida el seguimiento del desempeño con un indicador relacionados con el objetivo de contratar personal competente, generando el riesgo de incumplir con lo definido en el numeral 4.4.1 c) de ISO 9001:2015, el cual indica que se deben determinar y aplicar métodos necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control de los procesos. | Porque consideramos que era crucial medir el nivel de satisfacción de los usuarios restando protagonismo a la medición del objetivo del proceso | ACCIÓN DE MEJORA | 1. Revisar el objetivo del proceso gestión talento humano y formular un indicador que nos permita medir o estimar el cumplimiento del mismo 2. Aplicar los indicadores del proceso gestión talento humano formulados en la periodicidad definida | Coordinadora Grupo de Recursos Humanos | 1. 01/12/2020 2. 01/04/2021 | 1. 31/03/2021 2. 30/06/2021
33 | 20201200259043 | 1035 | COMUNICACIONES | Auditoria Interna del Sistema de Calidad | OBSERVACIÓN | En calendario de comunicaciones, se observa tanto la planificación de las comunicaciones, como los controles a los riesgos identificados y no está siendo controlando, generando el riesgo de incumplir con lo definido en el numeral 7.5.1 el cual indica que se debe controlar la información necesaria para la eficacia del sistema de gestión de calidad. | Porque teniendo controles se convierte en una herramienta para el seguimiento de las actividades programadas y formuladas | ACCIÓN DE MEJORA | 1. Codificar la matriz de seguimiento como un documento propio de la OAC. 2. Divulgar al interior de la entidad la matriz codificada. | Laura Victoria Lesmes Velasco | 2020-12-05 | 2021-02-15
34 | 20208000254473 | 1036 | TRANSFORMACIONES CULTURALES | Auditoria Interna del Sistema de Calidad | OBSERVACIÓN | No se observa que la entidad asegure la tranferencia de conocimiento del sistema de gestión, frente a la contingencia del cambio de personal que se viene presentando. Se evidencia desconocimiento del como se da cumplimiento a algunos numerales de la norma ISO 9001:2015. | No se ha solicitado capacitación referente a la gestión de conocimiento y diseño y desarrollo aterrizado al proceso. | ACCIÓN DE MEJORA | 1. Solicitar a la Dirección de Planeación una capacitación para conocer y comprender el mapa de conocimientos de la entidad y los mecanismos para la transferencia, al interior de la Dirección de Lectura y Bibliotecas, así como en diseño y desarrollo aplicado al proceso. 2. Identificar y clasificar los conocimientos necesarios para la operación de los procesos, de acuerdo con la misión de la Dirección de Lectura y Bibliotecas. 3. Realizar mesa de trabajo para consolidar los resultados obtenidos en el levantamiento de la información relacionada con el conocimiento de la DLB y su resguardo. 4. Actualizar en el mapa de conocimiento de la entidad la información correspondiente a la DLB y solicitar su inclusión en la Cultunet. 5. Validar si es necesario actualizar los procedimientos de acuerdo con el mapa de conocimientos y la aplicación del diseño y desarrollo a los bienes y servicios suministrados por la DLB y adelantar la socialización del ejercicio. | Javier M. Rojas - Jeannys Mejia | 1. 25/11/2020 2. 25/11/2020 3. 25/11/2020 4. 25/11/2020 5. 25/11/2020 | 1. 04/12/2020 2. 31/01/2020 3. 31/01/2020 4. 31/01/2020 5. 31/03/2020
35 | 20207400263503 | 1037 | GESTIÓN DE TIC | Autoevaluación del proceso | MEJORA | El Grupo Interno de Sistemas revisó los controles del procedimiento “Sistemas de Información” y encontró que cumple parcialmente con los lineamientos establecidos en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. | Porque en el momento de la formulación del Procedimiento de “Sistemas de Información” no se contaba con un plan definido de Seguridad y Privacidad de la Información que contemplara los controles relacionados a desarrollo de Sistemas de Información, pero en la actualidad ya se encuentra establecido dicho plan. | ACCIÓN DE MEJORA | 1. Revisión actualización del procedimiento Sistema de Información 2. Elaboración de los instrumentos que requiere la aplicación del procedimiento (política de desarrollo seguro, formato de Pruebas de aceptación y control de cambios) 3. Aprobación, formalización y socialización del procedimiento actualizado y mejorado | Coordinador Grupo Interno de Sistemas | 1. 04/12/2020 2. 16/02/2021 3. 14/04/2021 | 1. 04/03/2021 2. 09/03/2021 3. 31/05/2021
36 | 205000277293 | 1038 | MEJORA CONTINUA | Auditoría externa | NO CONFORMIDAD | Durante este año 2020 se observa que los Processo misionales vuelven a presentar la misma no conformidad, identificada en la auditoria anterior la (No. 1 del año 2019) relacionada con la ausencia de implementación, identificación y tratamiento a las Salidas No conformes. En la visita de evaluación a los cuatro (4) Procesos Misionales no se evidencia que se haya realizado implementación, identificación y tratamiento a las salidas no conformes. Salvo el Proceso Participación y Diálogo Social donde identifican una pero el tratamiento no es el adecuado acorde al Procedimiento establecido. De otro no se evidencia el Informe trimestral de análisis de resultados de las salidas No conformes Incumpliendo lo anterior con el Procedimiento PR-MEJ-04 V.9 y el numeral 8.7 d | Porque en las fichas de producto y servicios no estan completas las caracteristicas de los productos y servicios, los criterios de aceptación o no conforme. | ACCIÓN CORRECTIVA | 1. Actualizar los lineamientos relacionados con la metodologia de las Salidas No Confomes y documentos asociados. 2. Socializar los lineamiento con los procesos involucrados. 3. Actualizar las fichas de productos y servicios de los procesos Misionales con el correspondiente aval metodologico por parte de la Dirección de Planeación 4. Reportar Salidas No Conformes en cada proceso de acuerdo con la metodologia establecida. 5. Verificar la eficacia de la acción a apartir de los reportes de las SNC. | Dirección de Planeación, Responsables de procesos Misionales | 1. 16/12/2020 2. 22/12/2020 3. 23/12/2020 4. 1/01/2021 5. 1/02/2021 | 1. 22/12/2020 2. 31/12/2020 3. 31/12/2020 4. 28/02/2021 5. 10/03/2021
37 | 20205000277313 | 1039 | MEJORA CONTINUA | Auditoría externa | NO CONFORMIDAD | Se encontraron acciones abiertas correspondiene a los años 2018 y 2019, las cuales ya vencieron sus tiempos de ejecución | No se incluye el cumplimiento de las acciones correctivas o de mejora como elementos de obligatorio cumplimiento para la gestión de los directivos de la entidad. | ACCIÓN CORRECTIVA | 1. Incorporar en los Acuerdos de Gestión de los Directivos de la entidad, una obligación referente al cumplimiento de los compromisos del Sistema de Gestión. 2. Ajustar la herramienta de administración de la mejora con un mecanismo que facilite la realización de un monitoreo y reporte mensual sobre las acciones correctivas y de mejora que están próximas a vencer 3. Realizar seguimiento a través de la elaboración de informe de cumplimiento sobre acciones de mejora y correctivas de los procesos | Dirección de Planeación y Grupo Interno de Recursos Humanos | 1. 16/12/2020 2. 16/12/2020 3. 16/12/2020 | 1. 31/01/2021 2. 30/04/2021 3. 31/12/2021
38 | 20205000277333 | 1040 | GESTIÓN DOCUMENTAL, DE RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIOS GENERALES | Auditoría externa | NO CONFORMIDAD | No en todos los casos la Organización toma las acciones necesarias para controlar y corregir el incumplimiento de la meta de indicadores. | No se ha divulgado de manera suficiente a los responsables de los procesos las fuentes generadoras de acciones correctivas y de mejora y su aplicación en el reporte y análisis de indicadores. | ACCIÓN CORRECTIVA | 1. Actualizar lineamientos con el fin de fortalecer controles en el reporte de indicadores y análisis de la información generando alertas tempranas para la formulación de acciones correctivos cuando no se cumpla el indicador. 2. Socializar el procedimiento de administración de indicadores y el manual para gestionar acciones correctivas y de mejora donde se explique las fuentes para documentar acciones correctivas y de mejora. 3. Validar la información de los resultados de los indicadores por parte del responsable del proceso Gestión documental, de recursos físicos y servicios generales con el fin de generar acciones correctivas y de mejora frente a resultados aceptables o críticos. 4. Verificar la eficacia de la acción | Dirección de Planeación | 1. 16/12/2020 2. 16/12/2020 3. 16/12/2020 4. 16/12/2020 | 1. 31/12/2020 2. 31/01/2021 3. 31/12/2021 4. 31/12/2021
39 | 20205000277343 | 1041 | ATENCIÓN AL CIUDADANO | Auditoría externa | NO CONFORMIDAD | En la revisión realizada al Proceso se evidencia que la última evaluación de la satisfacción del usuario fue realizada en el mes de abril. El resultado del indicador evidencia medición hasta el mismo mes. No se ha vuelto a practicar las encuestas las cuales se tiene establecidas de manera mensual. Lo anterior incumpl el numeral 9.1.2 de la norma ISO 9001: 2015. La organización debe realizaar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas . | Ausencia o no existía la necesidad para medir la percepción de las partes interesadas. | ACCIÓN CORRECTIVA | 1. Establecer los lineamientos para la medición de la satisfacción de partes interesadas en la Secretaría 2. Formular la(s) encuesta(s) para la medición de la satisfacción de partes interesadas en la Secretaría 3. Socializar el procedimiento y herramientas establecidas 4. Aplicar la(s) encuesta(s) para la medición de la satisfacción de partes interesadas en la Secretaría 5. Consolidar los informes remitidos de las áreas sobre la percepción de las partes interesadas Verificar la eficacia de la acción conforme a los informes reportados | Dirección Gestión Corporativa-Atención al Ciudadano Dirección de Planeación – Mejora Continua | 1. 14/12/2020 2. 14/12/2020 3. 14/12/2020 4. 30/05/2021 5. 30/05/2021 6. 1/10/2021 | 1. 30/04/2021 2. 30/04/2021 3. 30/04/2021 4. 31/12/2021 5. 31/12/2021 6. 31/12/2021