## Seguimiento
MATRIZ DE SEGUIMIENTO - PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON ENTES DE CONTROL | [15 empty] | SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA OCI | [7 empty] | SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA OCI
ENTE DE CONTROL | COD. DE LA ENTIDAD | VIGENCIA AUDITORIA | PAD | No. HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | ÁREA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SOPORTES PRESENTADOS POR EL RESPONSABLE | SEGUIMIENTO/EVIDENCIA | EVIDENCIAS CARPETA DRIVE | RECOMENDACIÓN | ESTADO DE LA ACCION |  |  | FECHA SEGUIMIENTO | SOPORTES PRESENTADOS POR EL RESPONSABLE | SEGUIMIENTO/ EVIDENCIA | EVIDENCIAS CARPETA DRIVE | ANOTACIÓN | ESTADO DE LA ACCION |  |  | FECHA SEGUIMIENTO
CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN | 5450 | 2015 | 2016 | 10 |  | Dirección de Lectura y Bibliotecas | Deficiencias en la formulación del plan de acción, al no contar con un diagnóstico preliminar para determinar las variables y necesidades en la prestación del servicio del proyecto de BiblioRed, de igual forma se observa debilidades en el control y seguimiento por parte del supervisor, en el cumplimiento de las metas propuestas. | Equivocada presentación del informe por parte del Concesionario, por cuanto en ese momento no había sido revisado por parte del equipo de la Dirección de Lectura y Bibliotecas. En el alcance dado a este informe se aclaran las observaciones realizadas, por cuanto la metodología de presentación generó una visión errada, al volverse a presentar los informes parciales en el informe final. | Se establecerá un plan estratégico para formular el plan de acción, comités de programación y de planeación para realizar el seguimiento a las actividades misionales y ajustes en la programación y alcances. La dinámica de Biblored debe generar variaciones en algunos parámetros establecidos inicialmente que se deciden en los comités del contrato, sin requerir acto administrativo alguno. | Se establecerá un plan estratégico para formular el plan de acción, comités de programación y de planeación para realizar el seguimiento a las actividades misionales y ajustes en la programación y alcances. La dinámica de Biblored debe generar variaciones en algunos parámetros establecidos inicialmente que se deciden en los comités del contrato, sin requerir acto administrativo alguno. | 1- Se formulará el plan estratégico para Biblored en el cual se establecerán las políticas y las líneas de actuación para conseguir esos objetivos. | Plan Estratégico para Biblored | 1 | 2017-05-01 | 2017-12-31 | Se cuenta con el plan estratégico para Biblored, que define líneas estratégicas, procesos y áreas de trabajo. Desde la DLB, se cuenta con un equipo administrativo y misional que soporte el seguimiento a la realización de las actividades según este plan y en el cronograma establecido. En junio 12 de 2017, en cumplimiento del contrato de concesión 095-17 se socializa con del personal de Biblored. | El seguimiento a las acciones suscritas se surtió mediante una reunión con el funcionario designado por la Dirección de Lectura y Bibliotecas, en fecha 25 de 06 de 2018. Acta de reunión – radicado Orfeo 201814000119193. Evidencias Actividad No. 1: Se evidencia que, para la ejecución de la Concesión, mediante el contrato 095 de 2017, se cuenta con un plan estratégico para BiblioRed, el cual define líneas misionales – Un ejemplo de ello se observa con la Líneas Misionales radicado ORFEO 20178000137783 y el proceso transversal - radicado ORFEO 120178000088613. A su vez, se observó que en fecha 12 de junio de 2017, se realizó la socialización de las líneas estratégicas al personal de Bibliored - radicado ORFEO 2017800008861300003 | SI | N.A | ABIERTA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 2018-06-25 |  |  |  |  | CERRADA | FINALIZADA | EN EL TERMINO
CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN | 5450 | 2015 | 2016 | 10 |  | Dirección de Lectura y Bibliotecas | Deficiencias en la formulación del plan de acción, al no contar con un diagnóstico preliminar para determinar las variables y necesidades en la prestación del servicio del proyecto de BiblioRed, de igual forma se observa debilidades en el control y seguimiento por parte del supervisor, en el cumplimiento de las metas propuestas. | Equivocada presentación del informe por parte del Concesionario, por cuanto en ese momento no había sido revisado por parte del equipo de la Dirección de Lectura y Bibliotecas. En el alcance dado a este informe se aclaran las observaciones realizadas, por cuanto la metodología de presentación generó una visión errada, al volverse a presentar los informes parciales en el informe final. | Se establecerá un plan estratégico para formular el plan de acción, comités de programación y de planeación para realizar el seguimiento a las actividades misionales y ajustes en la programación y alcances. La dinámica de Biblored debe generar variaciones en algunos parámetros establecidos inicialmente que se deciden en los comités del contrato, sin requerir acto administrativo alguno. | Se establecerá un plan estratégico para formular el plan de acción, comités de programación y de planeación para realizar el seguimiento a las actividades misionales y ajustes en la programación y alcances. La dinámica de Biblored debe generar variaciones en algunos parámetros establecidos inicialmente que se deciden en los comités del contrato, sin requerir acto administrativo alguno. | 2- Con base en el anterior, el Concesionario presenta el Plan de Acción en el cual se plasmen las actividades para alcanzar los objetivos del plan estrategico. | Plan de Acción | 1 | 2017/05/01 | 2017/12/31 | El contrato No 95-17 cuenta con anexos técnicos asociados a obligaciones, específicamente en el anexo 11-Formatos para presentación del Plan de Acción e informes, establece: El concesionario, una vez suscrito el contrato, presentará una propuesta de Plan de Acción para la ejecución de los programas del proyecto – BibloRed. La cual surge como estrategia del plan de mejoramiento. | El seguimiento a las acciones suscritas se surtió mediante una reunión con el funcionario designado de la Dirección de Lectura y Escritura, en fecha 25 de 06 de 2018. Acta de reunión – radicado Orfeo 201814000119193. Evidencias Actividad No. 2: Se evidencia que el contrato de Concesión No. 095 de 2017, en el pliego de condiciones, anexo No. 11-Formatos para presentación del Plan de Acción e informes, establece: “El concesionario, una vez suscrito el contrato, presentó un cronograma de actividades realizadas para la construcción del Plan de Acción para la ejecución de los programas del proyecto— BibloRed”, documento que se encuentra radicado en el aplicativo ORFEO No. 20178000022283. De igual manera se observó que Plan de Acción fue entregado a la SCRD en el informe del primer mes de gestión, periodo del 01 al 30 de junio de 2017. (Radicado 20177100082322) | SI | N.A | ABIERTA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 2018-06-25 |  |  |  |  | CERRADA | FINALIZADA | EN EL TERMINO
CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN | 5450 | 2015 | 2016 | 10 |  | Dirección de Lectura y Bibliotecas | Deficiencias en la formulación del plan de acción, al no contar con un diagnóstico preliminar para determinar las variables y necesidades en la prestación del servicio del proyecto de BiblioRed, de igual forma se observa debilidades en el control y seguimiento por parte del supervisor, en el cumplimiento de las metas propuestas. | Equivocada presentación del informe por parte del Concesionario, por cuanto en ese momento no había sido revisado por parte del equipo de la Dirección de Lectura y Bibliotecas. En el alcance dado a este informe se aclaran las observaciones realizadas, por cuanto la metodología de presentación generó una visión errada, al volverse a presentar los informes parciales en el informe final. | Se establecerá un plan estratégico para formular el plan de acción, comités de programación y de planeación para realizar el seguimiento a las actividades misionales y ajustes en la programación y alcances. La dinámica de Biblored debe generar variaciones en algunos parámetros establecidos inicialmente que se deciden en los comités del contrato, sin requerir acto administrativo alguno. | Se establecerá un plan estratégico para formular el plan de acción, comités de programación y de planeación para realizar el seguimiento a las actividades misionales y ajustes en la programación y alcances. La dinámica de Biblored debe generar variaciones en algunos parámetros establecidos inicialmente que se deciden en los comités del contrato, sin requerir acto administrativo alguno. | 3- En los Comités de programación y Planeación se aprobarán las actividades a realizar para cumplr con el Plan de Acción | Comités periódicos de programación y Planeación | 1 | 2017/05/01 | 2017/12/31 | El contrato 095-17, establece en el anexo técnico 7 el Sistema de gobierno, el cual está conformado por: - Comité Directivo-Comité de Programación y Formación-Comité de Desarrollo Territorial-Comité Administrativo y Financiero. Estos comités periódicos permitirán el seguimiento permanente de actividades y validarán los cambios que surjan en la ejecución del plan de acción inicial. Se anexa como evidencia algunas actas de los Comités anteriormente mencionados, así: • ADMIN_FRO_ radicado 2017800096193 • DIRECTIVO_ radicado 2017800081713 • DIRECTIVO _radicado 2017800093843 • PROG_FORM radicado 20178000114473 • PROG_FORM radicado 20178000114473 • PROG_FORM radicado 20178000114513(2) • PROG_FORM radicado 20178000114513 • TERRITORIAL radicado 20178000109553(1) • TERRITORIAL radicado 20178000146733 • TERRITORIAL radicado 20178000202243 • TERRITORIAL radicado 20178000202273 | El seguimiento a las acciones suscritas se surtió mediante una reunión con el funcionario designado de la Dirección de Lectura y Escritura, en fecha 25 de 06 de 2018. Acta de reunión – radicado Orfeo 201814000119193. Evidencias Actividad No. 3: Se evidencia que el contrato de Concesión No. 095 de 2017, en el pliego de condiciones, anexo No. 7, Establece un sistema de gobierno, el cual está conformado por Comité Directivo-Comité de Programación y Formación-Comité de Desarrollo Territorial-Comité Administrativo y Financiero. Estos comités periódicos permiten el seguimiento permanente de actividades y validan los cambios que surjan en la ejecución del plan, de acción inicial, radicado ORFEO No. 20178000022283. | SI | N.A | ABIERTA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 2018-06-25 |  |  |  |  | CERRADA | FINALIZADA | EN EL TERMINO
CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN | 5450 | 2015 | 2016 | 23 |  | Subdirección de Infraestructura Cultural | Ejecución anticipo Contrato 091 de 2015 | Por falta de capacidad financiera, el contratista de la obra sufrió graves atrasos en la ejecución, lo que ocasionó que se le caducara el contrato cuando el avance del teatro alcanzó apenas el 20,93% del teatro | En la contratación de la terminación del equipamiento, se tomarán medidas para contratista seleccionado cuente con la capacidad financiera suficiente para ejecutar la obra | En la contratación de la terminación del equipamiento, se tomarán medidas para contratista seleccionado cuente con la capacidad financiera suficiente para ejecutar la obra | En los pliegos de condiciones de la licitación incrementar los indicadores financieros | Pliego de condiciones que incluya indicadores financieros incrementados | 1 | 2017/03/01 | 2017/08/02 | Los indicadores del pliego nuevo SED-LP-DCCEE-073-2017 se incrementaron con respecto al pliego anterior SED-LP-DCCEE-109-2014, así: Índice de liquidez: pasó de ser mínimo 1,30 a ser mínimo 1,60. Índice de endeudamiento: pasó de máximo 65% a máximo 60%.Razón de cobertura de intereses: pasó de ser mínimo 1,50 a ser mínimo 2,00.Patrimonio: pasó de ser mínimo 15% del presupuesto oficial a ser mínimo 40% del presupuesto oficial | El seguimiento a las acciones suscritas se surtió mediante una reunión con Subdirector de Infraestructura Cultural en fecha 21 de 06 de 2018. Acta de reunión – radicado Orfeo 20181400117683. Actividad No. 1: Se observó que en el pliego de condiciones (Radicado ORFEO 20171100130113) para el proceso de licitación No. ED-LP-DCCEE-073-2017 se incrementaron con respecto al pliego anterior SED-LP-DCCEE-109-2014, así: • Índice de liquidez: pasó de ser mínimo 1,30 a ser mínimo 1,60 • Índice de endeudamiento: pasó de máximo 65% a máximo 60% • Razón de cobertura de intereses: pasó de ser mínimo 1,50 a ser mínimo 2,00 • Patrimonio: pasó de ser mínimo 15% del presupuesto oficial a ser mínimo 40% del presupuesto oficial Lo anterior se encuentra en el expediente de ORFEO No.201711002000700001E y publicado en el SECOP, link: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-174352 |  | N.A | ABIERTA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 2018-06-25 |  |  |  |  | CERRADA | FINALIZADA | EN EL TERMINO
CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN | 5450 | 2015 | 2016 | 23 |  | Subdirección de Infraestructura Cultural | Ejecución anticipo Contrato 091 de 2015 | Por falta de capacidad financiera, el contratista de la obra sufrió graves atrasos en la ejecución, lo que ocasionó que se le caducara el contrato cuando el avance del teatro alcanzó apenas el 20,93% del teatro | En la contratación de la terminación del equipamiento, se tomarán medidas para contratista seleccionado cuente con la capacidad financiera suficiente para ejecutar la obra | En la contratación de la terminación del equipamiento, se tomarán medidas para contratista seleccionado cuente con la capacidad financiera suficiente para ejecutar la obra | En los pliegos de condiciones de la licitación, exigir al contratista que presente una carta de cupo de crédito, con el fin de que la entidad financiera realice el análisis financiero correspondiente al momento de la licitación. | Pliego de condiciones que incluya la exigencia al contratista de presentar carta de cupo de crédito | 1 | 2017/03/01 | 2017/08/02 | En el pliego anterior SED-LP-DCCEE-109-2014 no se exigía certificación financiera de cupo de crédito. En el punto 4.2.2. del pliego nuevo SED-LP-DCCEE-073-2017 se exige tener un cupo de crédito aprobado por un valor mayor o igual al 10% del presupuesto oficial. | El seguimiento a las acciones suscritas se surtió mediante una reunión con Subdirector de Infraestructura Cultural en fecha 21 de 06 de 2018. Acta de reunión – radicado Orfeo 20181400117683. Actividad No. 2: Es importante explicar que en el pliego anterior SED-LP-DCCEE-109-2014 no se exigía certificación financiera de cupo de crédito. En el nuevo proceso de licitación SED-LP-DCCEE-073-2017, (Radicado ORFEO 20171100130113) se exige tener un cupo de crédito aprobado por un valor mayor o igual al 10% del presupuesto oficial, de conformidad con el punto 4.2.2. del pliego de condiciones. Lo anterior se encuentra en el expediente de ORFEO No.201711002000700001E y publicado en el SECOP, link: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-174352 | SI | N.A | ABIERTA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 2018-06-25 |  |  |  |  | CERRADA | FINALIZADA | EN EL TERMINO
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2016 | 2017 | 2.1.3.2.1 | 1 | Grupo Interno de Recursos Físicos | Hallazgo administrativo por deficiencias en el diligenciamiento de los formatos establecidos para la terminación del contrato 07 de 2016. | Descuido del supervisor al no verificar que el documento estuviera diligenciado completamente | Incluir la fecha en el formato de "Entrega de Cargo y/o Terminación de Contrato" del Contrato 007 de 2016. | Documento fechado | Documento fechado | documento | 1 | 2017-11-16 | 2017-12-31 | Se observa en el formato de entrega de cargo y /o terminación de contrato la suscripción de la fecha 30 de diciembre de 2016. Evidencia: radicado ORFEO No. 20167100128872. Asimismo, mediante memorando radicado No. 20177100202643 el Grupo Interno de Recursos Físicos solictó a ésta Oficina el cierre de la acción. | N.A | SI | N.A | CERRADA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 01/06/2018 01/07/2018 |  |  | SI |  | CERRADA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2016 | 2017 | 2.1.3.2.1 | 2 | Grupo Interno de Recursos Humanos | Hallazgo administrativo por deficiencias en el diligenciamiento de los formatos establecidos para la terminación del contrato 07 de 2016. | Inadecuada ubicación del campo Fecha en el formato FR09PRHUM20 V2 Formato de Entrega de Cargo y/o Terminación de Contrato del proceso Gestión del Talento de Humano | Ajustar el nombre y contenido del formato FR-09-PR-HUM-20 V2 - Formato de Entrega de Cargo y/o Terminación de Contrato del proceso Gestión del Talento de Humano, y ubicar el campo de la fecha al final del formato | Formato ajustado | formato | formato | 1 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos, radicado con el No. 20187300033233 del 08 de febrero de 2018, a través del cual se solicita cambiar el nombre del formato, ajustar ciertas actividades e incluir la fecha de diligenciamiento al final del formato. El documento ajustado puede consultarse en la pestaña de documentos como anexo, del radicado citado con anterioridad. | Acta de reunión No. 20181400116633. El Grupo Interno de Recursos Humanos, presentó el documento de solicitud de modificación con el radicado interno No. 20187300033233 de fecha 08 de febrero de 2018, con el fin de modificar el nombre del formato, ajustar ciertas actividades e incluir la fecha de diligenciamiento al final del formato de Entrega de Cargo y/o Terminación de Contrato del proceso Gestión del Talento de Humano, de esta manera se evidencia que la actividad se ejecutó de acuerdo a la acción suscrita y dentro de la fecha estipulada | SI | N.A | ABIERTA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 01/06/2018 01/07/2018 | El formato FR-09-PR-HUM-20 denominado "Formato de entrega de cargo", se ajustó el 09 de febrero de 2018, una de las principales modificaciones es que debe ser diligenciado solamente por los funcionarios de planta que se retiran toda vez que el vínculo de los contratistas es diferente, así las cosas para estos se adoptó el formato "Lista de verificación de entrega de elementos y documentos por terminación del contrato". En ambos casos el formato cuenta con un espacio para diligenciar la fecha de diligenciamiento. | "Formato de entrega de cargo" FR-09-PR-HUM-20 "Lista de verificación de entrega de elementos y documentos por terminación del contrato" CÓDIGO FR-07-PR-GDF-03 | SI |  | ABIERTA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2016 | 2017 | 2.1.3.2.2 | 3 | Grupo Interno de Sistemas |  | Descuido del supervisor al digitar la fecha en el informe de supervisión del Contrato 257 de 2016 | Aclarar la fecha del informe de supervisión del contrato | Documento de aclaración de fecha | documento | documento | 1 | 2017-11-16 | 2017-12-31 | Orfeo 20177400205003 del Coordinadora del Grupo Interno de Sistemas | N.A |  |  | CERRADA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 01/06/2018 01/07/2018 |  |  | SI |  | CERRADA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2016 | 2017 | 2.1.3.2.4 | 4 | Oficina Asesora de Jurídica | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal, y fiscal en cuantía total de $3.204.735.587, por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna. | El análisis realizado por la Contraloría de Bogotá del modelo contractual supone que el mismo “no se ajusta al objeto y elementos que determinan la función económica social del negocio”. | Realizar un nuevo análisis jurídico de la tipología contractual | análisis jurídico | análisis | análisis | 1 | 2017-11-17 | 2018-05-28 | En primer lugar, te realizó una modificación al contrato de prestación de servicios No. 243 de 2017, en el sentido de adicionar una obligación al contratista Dr. Martin Bermúdez, cuyo producto refiere al análisis jurídico de la tipología contractual para la operación de Bibliored. Al respecto en fecha 30 de enero de 2015, el Dr. Martin Bermúdez, entregó el documento "Concepto modalidad de contratación Bibliotecas Distritales" , en el cual se resalta lo siguiente: "Estando también claro que en todo lo demás el contrato a celebrar se acerca a esta tipología de contrato el mismo debe tipificarse cómo un contrato atípico de concesión. Esa tipificación indica su semejanza general con este tipo de contrato, pero advierte que, en este caso, existen necesidades específicas que requieren una regulación particular y distinta a la prevista en dicha tipología contractual." En segundo 'Ligar, la SCRD tuvo en cuenta el análisis de tipología contractual presentado por parte del Dr. Martin Bermúdez, para el proceso SCRD-LP-005-006-2018, el cual se realizó bajo la modalidad de licitación pública y como un contrato atípico dé concesión. | Acta de reunión No. 20181400126223 Se evidencia que la Entidad realizó una modificación al contrato de prestación de servicios No. 243 de 2017, en el sentido de adicionar una obligación al contratista Dr. Martin Bermúdez, cuyo producto refiere al análisis jurídico de la tipología contractual para la operación de Bibliored, documento que fue entregado en fecha 30 de enero de 2018. | SI | N.A | ABIERTA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 01/06/2018 01/07/2018 | Se realizó el nuevo análisis jurídico de la tipología contractual aplicada a los procesos de selección para la operación de las Bibliotecas Distritales, en el marco del contrato No. 243 de 22 de noviembre de 2017 suscrito con Martin Bermúdez Asociados S.A. quienes emitiereon concepto en fecha 30 de enero de 2018, mediante radicado Orfeo No.20187100028542 (anexo No.8) | Concepto de análisis jurídico de la tipologia contractual expedido por la sociedad Martín Bermúdez Asociados S.A. Contrato de prestación de servicios No. 243 de 2017. Prórroga contrato No. 243 de 2017 e informe de actividades No. 3. | SI |  | ABIERTA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2016 | 2017 | 2.1.3.2.4 | 5 | Dirección de Lectura y Bibliotecas – Grupo Interno de Recursos Financieros | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal, y fiscal en cuantía total de $3.204.735.587, por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna. | En razón al análisis citado anteriormente respecto del tipo de contrato seleccionado, la Contraloría concluye “que esto conllevó a hacer más onerosa la operación y la ejecución del contrato”. | Realizar un estudio comparado de modelos financieros utilizados para la operación de bibliotecas públicas | estudio comparado | estudio | estudio | 1 | 2017-11-17 | 2018-06-28 | Se suscribió el contrato de prestación de servicios No. 127 de 2018, cuyo objeto refiere: "Prestar servicios profesionales de apoyo a la Dirección de Lectura y Bibliotecas en la definición del modelo financiero para el contrato de operación de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá", de esta manera el contratista entregó cuatro informes de actividades en los cuales se incluye el modelo financiero para la operación de Bibliored | Acta de reunión No. 20181400137503 Se evidencia que la SCRD suscribió el contrato de prestación de servicios No. 127 de 2018, cuyo objeto refiere: "Prestar servicios profesionales de apoyo a la Dirección de Lectura y Bibliotecas en la definición del modelo financiero para el contrato de operación de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá", a su vez, el contratista entregó cuatro informes de actividades en los cuales se incluye el modelo financiero para la operación de Bibliored, los cuales se encuentran radicados en el aplicativo ORFEO, así: • 20187100017752, informe 1 de fecha 19 de feb. de 2018. • 20187100028652, informe 2 de fecha 20 de marzo de 2018. • 20187100038382, informe 3 de fecha 17 de abril de 2018. • 20187100050432, informe 4 de fecha 16 de mayo de 2018. | SI | Teniendo en cuenta que la información reportada corresponde a los informes de actividades del contratista, se recomienda Incluir en la carpeta compartida en el DRIVE, el producto final correspondeinte al estudio comparado de modelos financieros. | ABIERTA | AVANCE | EN EL TERMINO | 01/06/2018 01/07/2018 | La SCRD, suscribió un contrato de servicios No. 127 de 2018, mediante el cual se realizó un estudio comparado de modelos financieros utilizados para la operación de bibliotecas públicas, radicado Orfeo No. 20187100028652 (informe 2 de fecha 20 de marzo de 2018) y 20187100050432 (informe 4 de fecha 16 de mayo de 2018) | Contrato de prestación de servicios No. 127 de 2018. Estudio comparado ORFEO, bajo radicado 20187100050432 incluido en el expediente 201811002000800070E | SI |  | ABIERTA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2016 | 2017 | 2.1.4.6.1 | 6 | Grupo Interno de Recursos Financieros |  | Deficiencias en la parametrización de los formatos de los informes presupuestales que genera el aplicativo PREDIS de propiedad de la Secretaría de Hacienda Distrital - SHD | Adelantar las gestiones ante la SHD, para que se realicen los ajustes al formato | Oficio a la Dirección Distrital de Presupuesto. | oficio tramitado. | oficio tramitado. | 1 | 2017-11-14 | 2017-12-31 | El Grupo Interno de Recursos Financieros, mediante oficio dirigido a la Dirección Distrital de Presupuesto – Secretaría de Hacienda Distrital, solicitó la parametrización de formatos de informes presupuestales del aplicativo PREDIS - SDH. Evidencia: Radicado Orfeo 20177200084271 de fecha 17 de noviembre 2017. | Se observó que el Grupo Interno de Recursos Financieros, mediante oficio dirigido a la Dirección Distrital de Presupuesto – Secretaría de Hacienda Distrital, solicitó la parametrización de formatos de informes presupuestales del aplicativo PREDIS - SDH. Evidencia: Radicado Orfeo 20177200084271 de fecha 17 de noviembre 2017. | SI | N.A | CERRADA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 01/06/2018 01/07/2018 |  |  | SI |  | CERRADA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2016 | 2017 | 2.2.1.1.1.1 | 7 | Dirección de Lectura y Bibliotecas – Dirección de Planeación | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el incumplimiento en la ejecución del proyecto, e inconsistencias e incertidumbre en la información de este | Inconsistencias en la presentación de la información suministrada al organismo de control | Revisión y ajuste del procedimiento de reporte de metas | Procedimiento ajustado | Procedimiento | procedimiento | 1 | 2017-11-17 | 2018-06-28 | Para dar cumplimiento a las acciones detalladas en el plan de mejoramiento suscrito, las Direcciones de Planeación y Lectura y Bibliotecas, se adelantaron tres sesiones de trabajo para revisar las causas del hallazgo y adelantar las acciones correspondientes para la mitigación de las mismas. En una primera sesión, el equipo de la Dirección de Lectura y Bibliotecas - DLB, el 28 de diciembre de 2017, para analizar el hallazgo de la Contraloría y las acciones del Plan de Mejoramiento suscrito, donde se suscribió un plan de trabajo frente a las inconsistencias de la información y la oportunidad en los reportes por parte del proyecto de inversión 1011. Posteriormente, el 23 de abril de 2018, se reunieron por parte de la DLB, Javier Rojas y por la Dirección de Planeación - DP, Aura Gómez, para - analizar los avances del Plan de mejoramiento y revisar el procedimiento para reporte de metas PR-DES-12 v12 Seguimiento y Acompañamiento de proyectos de inversión de la SDCRD y el Sector CRD. Por último, el día 30 de abril, se reúnen los directivos de las áreas involucradas y sus equipos de trabajo, para hacer seguimiento al plan de mejoramiento y tomar decisiones, respecto de las modificaciones a que tuviera lugar el procedimiento y demás temas relacionados con los hallazgos. Se concluye, tal y como consta en las actas suscritas en el desarrollo de las reuniones de trabajo, que: Revisión reporte de metas proyecto de inversión 1011- Lectura, escritura y redes de conocimiento: Teniendo en cuenta que el proyecto 1011 ha tenido retrasos en el reporte de metas, que de acuerdo con los lineamientos de la Dirección de Planeación se. debe realizar el 3 día hábil de cada mes, se revisan las causas y posibles soluciones. METAS 1 y 2 (dotación de libros y número de personas formadas): El equipo de la DLB, manifiesta que la principal razón de no presentar información oportunamente es que los - datos de estas metas dependen de la gestión realizada por el operador de la Red de Bibliotecas Públicas, así como de sus tiempos de reporte. Sobre estas dos metas, se aprueba que el reporte corresponda a datos con rezago de un mes, ya que no es posible contar con la información del mes inmediatamente anterior. META 9 - Fortalecer 50 Centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de familias en acción con programas de lectura: Esta meta es de tipología creciente y se reporta como magnitud 40,' que corresponde a los centros a los cuales se le entregaron colecciones y se realizaron actividades durante el 2017. Para 2018 se continúan realizando actividades de fortalecimiento y la DLB definirá en qué consisten estas actividades propias del fortalecimiento en dichos centros. META 5 - Fortalecer y sostener la red de 22 bibliotecas públicas de Biblored: Actualmente la magnitud de esta meta para el cuatrienio es de 22, sin embargo, se están adelantando gestiones para la inclusión de nuevas bibliotecas. La DLB debe definir "Si solicita el incremento de la magnitud, para lo cual deberá seguir el procedimiento establecido. Revisión procedimiento reporte de metas. Teniendo en cuenta que el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital establece la revisión del procedimiento "PR-DES-12 v12 Seguimiento y Acompañamiento de proyectos de' inversión de la SDCRD y el Sector CRD" y que la Dirección de Lectura y Bibliotecas y la Dirección de Planeación han analizado el procedimiento en mención, se concluye que el procedimiento no requiere ajustes ya que las presuntas inconsistencias en la información corresponden a particularidades del proyecto 1011 y no al procedimiento en sí, por lo tanto, con las acciones adicionales que se vienen adelantando se aclaran los inconvenientes | Acta de reunión: 20181400137503 Para las acciones No. 2.2.1.1.1.1 y 2.2.1.2.1.1, se evidencia que las Direcciones de Planeación y Lectura y Bibliotecas, adelantaron tres sesiones de trabajo. En una primera sesión, el equipo de la Dirección de Lectura y Bibliotecas - DLB, el 28 de diciembre de 2017, para analizar el hallazgo de la Contraloría y las acciones del Plan de Mejoramiento suscrito, donde se suscribió un plan de trabajo frente a las inconsistencias de la información y la oportunidad en los reportes por parte del proyecto de inversión 1011 (ORFEO No. 20178000206153). En fecha 23 de abril de 2018, se analizaron los avances del Plan de mejoramiento y revisar el procedimiento para reporte de metas PR-DES-12 v12. Por último, el día 30 de abril, se reúnen los directivos de las áreas involucradas y sus equipos de trabajo, para hacer seguimiento al plan de mejoramiento y tomar decisiones,(ORFEO No.20185000083023) en el cual se concluye que la Dirección de Lectura y Bibliotecas y la Dirección de Planeación han analizado el procedimiento en mención y el procedimiento no requiere ajustes ya que las presuntas inconsistencias en la información corresponden a particularidades del proyecto 1011 y no al procedimiento en sí, por lo tanto, con las acciones adicionales que se vienen adelantando aclaran los inconvenientes anteriormente presentados | SI | Se recomienda que las actividades realizadas por los Responsables se encuentren acordes con la acción formulada "Procedimiento Ajustado" | ABIERTA | AVANCE | EN EL TERMINO | 01/06/2018 01/07/2018 | Se realizaron las siguientes actividades en atención a la acción de la referencia: Reunion 1 - 28/12/2017: Revision de informes, fuentes para reporte de metas y planes de mejoramiento DLB. Radicado N° 20178000206153. Reunion 2 - 23/04/2018: Reunión con enlace del proyecto 1011, para revisar procedimiento de reporte de metas y seguimiento a proyectos. Reunion 3 - 30/04/2018: Reunión entre la DP y la DLB para revisar metas y reportes del proyecto 1011. Radicado No. 20185000083023. Reunion 4 - 23/07/2018: Reunión entre Control Interno, DLB y DP para seguimiento y verificar el cumplimiento de las acciones planteadas. Radicado No. 20181400137503. El resultado general de estas reuniones es que no se requiere actualizar el procedimiento para garantizar la calidad de la información. No obstante, debido a la implementación de controles (Aplicativo de gestión de proyectos), que se viene adelantando desde el año anterior, se actualiza el mismo (Se anexa solicitud de ajuste y procedimiento ajustado). | Reunion 1 - 28/12/2017: Revision de informes, fuentes para reporte de metas y planes de mejoramiento DLB. Radicado N° 20178000206153. Reunion 2 - 23/04/2018: Reunión con enlace del proyecto 1011, para revisar procedimiento de reporte de metas y seguimiento a proyectos. Reunion 3 - 30/04/2018: Reunión entre la DP y la DLB para revisar metas y reportes del proyecto 1011. Radicado No. 20185000083023. Reunion 4 - 23/07/2018: Reunión entre Control Interno, DLB y DP para seguimiento y verificar el cumplimiento de las acciones planteadas. Radicado No. 20181400137503. | SI |  | ABIERTA | FINALIZADA | FUERA DE TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2016 | 2017 | 2.2.1.2.1.1 | 7 | Dirección de Lectura y Bibliotecas – Dirección de Planeación | Hallazgo administrativo por incertidumbre en la información de algunas metas. | Inconsistencias en la presentación de la información suministrada al organismo de control | Revisión y ajuste del procedimiento de reporte de metas | Procedimiento ajustado | Procedimiento | procedimiento | 1 | 2017-11-17 | 2018-06-28 | Para dar cumplimiento a las acciones detalladas en el plan de mejoramiento suscrito, las Direcciones de Planeación y Lectura y Bibliotecas, se adelantaron tres sesiones de trabajo para revisar las causas del hallazgo y adelantar las acciones correspondientes para la mitigación de las mismas. En una primera sesión, el equipo de la Dirección de Lectura y Bibliotecas - DLB, el 28 de diciembre de 2017, para analizar el hallazgo de la Contraloría y las acciones del Plan de Mejoramiento suscrito, donde se suscribió un plan de trabajo frente a las inconsistencias de la información y la oportunidad en los reportes por parte del proyecto de inversión 1011. Posteriormente, el 23 de abril de 2018, se reunieron por parte de la DLB, Javier Rojas y por la Dirección de Planeación - DP, Aura Gómez, para - analizar los avances del Plan de mejoramiento y revisar el procedimiento para reporte de metas PR-DES-12 v12 Seguimiento y Acompañamiento de proyectos de inversión de la SDCRD y el Sector CRD. Por último, el día 30 de abril, se reúnen los directivos de las áreas involucradas y sus equipos de trabajo, para hacer seguimiento al plan de mejoramiento y tomar decisiones, respecto de las modificaciones a que tuviera lugar el procedimiento y demás temas relacionados con los hallazgos. Se concluye, tal y como consta en las actas suscritas en el desarrollo de las reuniones de trabajo, que: Revisión reporte de metas proyecto de inversión 1011- Lectura, escritura y redes de conocimiento: Teniendo en cuenta que el proyecto 1011 ha tenido retrasos en el reporte de metas, que de acuerdo con los lineamientos de la Dirección de Planeación se. debe realizar el 3 día hábil de cada mes, se revisan las causas y posibles soluciones. METAS 1 y 2 (dotación de libros y número de personas formadas): El equipo de la DLB, manifiesta que la principal razón de no presentar información oportunamente es que los - datos de estas metas dependen de la gestión realizada por el operador de la Red de Bibliotecas Públicas, así como de sus tiempos de reporte. Sobre estas dos metas, se aprueba que el reporte corresponda a datos con rezago de un mes, ya que no es posible contar con la información del mes inmediatamente anterior. META 9 - Fortalecer 50 Centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de familias en acción con programas de lectura: Esta meta es de tipología creciente y se reporta como magnitud 40,' que corresponde a los centros a los cuales se le entregaron colecciones y se realizaron actividades durante el 2017. Para 2018 se continúan realizando actividades de fortalecimiento y la DLB definirá en qué consisten estas actividades propias del fortalecimiento en dichos centros. META 5 - Fortalecer y sostener la red de 22 bibliotecas públicas de Biblored: Actualmente la magnitud de esta meta para el cuatrienio es de 22, sin embargo, se están adelantando gestiones para la inclusión de nuevas bibliotecas. La DLB debe definir "Si solicita el incremento de la magnitud, para lo cual deberá seguir el procedimiento establecido. Revisión procedimiento reporte de metas. Teniendo en cuenta que el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital establece la revisión del procedimiento "PR-DES-12 v12 Seguimiento y Acompañamiento de proyectos de' inversión de la SDCRD y el Sector CRD" y que la Dirección de Lectura y Bibliotecas y la Dirección de Planeación han analizado el procedimiento en mención, se concluye que el procedimiento no requiere ajustes ya que las presuntas inconsistencias en la información corresponden a particularidades del proyecto 1011 y no al procedimiento en sí, por lo tanto, con las acciones adicionales que se vienen adelantando se aclaran los inconvenientes | Acta de reunión: 20181400137503 Para las acciones No. 2.2.1.1.1.1 y 2.2.1.2.1.1, se evidencia que las Direcciones de Planeación y Lectura y Bibliotecas, adelantaron tres sesiones de trabajo. En una primera sesión, el equipo de la Dirección de Lectura y Bibliotecas - DLB, el 28 de diciembre de 2017, para analizar el hallazgo de la Contraloría y las acciones del Plan de Mejoramiento suscrito, donde se suscribió un plan de trabajo frente a las inconsistencias de la información y la oportunidad en los reportes por parte del proyecto de inversión 1011 (ORFEO No. 20178000206153). En fecha 23 de abril de 2018, se analizaron los avances del Plan de mejoramiento y revisar el procedimiento para reporte de metas PR-DES-12 v12. Por último, el día 30 de abril, se reúnen los directivos de las áreas involucradas y sus equipos de trabajo, para hacer seguimiento al plan de mejoramiento y tomar decisiones,(ORFEO No.20185000083023) en el cual se concluye que la Dirección de Lectura y Bibliotecas y la Dirección de Planeación han analizado el procedimiento en mención y el procedimiento no requiere ajustes ya que las presuntas inconsistencias en la información corresponden a particularidades del proyecto 1011 y no al procedimiento en sí, por lo tanto, con las acciones adicionales que se vienen adelantando aclaran los inconvenientes anteriormente presentados | SI | Se recomienda que las actividades realizadas por los Responsables se encuentren acordes con la acción formulada "Procedimiento Ajustado" | ABIERTA | AVANCE | EN EL TERMINO | 01/06/2018 01/07/2018 | Se realizaron las siguientes actividades en atención a la acción de la referencia: Reunion 1 - 28/12/2017: Revision de informes, fuentes para reporte de metas y planes de mejoramiento DLB. Radicado N° 20178000206153. Reunion 2 - 23/04/2018: Reunión con enlace del proyecto 1011, para revisar procedimiento de reporte de metas y seguimiento a proyectos. Reunion 3 - 30/04/2018: Reunión entre la DP y la DLB para revisar metas y reportes del proyecto 1011. Radicado No. 20185000083023. Reunion 4 - 23/07/2018: Reunión entre Control Interno, DLB y DP para seguimiento y verificar el cumplimiento de las acciones planteadas. Radicado No. 20181400137503. El resultado general de estas reuniones es que no se requiere actualizar el procedimiento para garantizar la calidad de la información. No obstante, debido a la implementación de controles (Aplicativo de gestión de proyectos), que se viene adelantando desde el año anterior, se actualiza el mismo (Se anexa solicitud de ajuste y procedimiento ajustado). | Reunion 1 - 28/12/2017: Revision de informes, fuentes para reporte de metas y planes de mejoramiento DLB. Radicado N° 20178000206153. Reunion 2 - 23/04/2018: Reunión con enlace del proyecto 1011, para revisar procedimiento de reporte de metas y seguimiento a proyectos. Reunion 3 - 30/04/2018: Reunión entre la DP y la DLB para revisar metas y reportes del proyecto 1011. Radicado No. 20185000083023. Reunion 4 - 23/07/2018: Reunión entre Control Interno, DLB y DP para seguimiento y verificar el cumplimiento de las acciones planteadas. Radicado No. 20181400137503. | SI |  | ABIERTA | FINALIZADA | FUERA DE TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2016 | 2017 | 2.2.1.2.2.1 | 8 | Subdirección de Infraestructura cultural |  | Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria por las irregularidades observadas en la ejecución del Proyecto 992 “patrimonio e infraestructura cultural fortalecida” respecto al cumplimiento de una de sus metas. | Con el fin de optimizar los tiempos del proceso de ejecución de los proyectos, se publicará una precartilla que contenga las condiciones de la convocatoria del año siguiente, de tal forma que las organizaciones culturales inicien la preparación de sus propuestas y, de esta forma, se acortarán los tiempos para realización de las convocatorias | Precartilla publicada | Precartilla publicada | Precartilla publicada | 1 | 2017-12-01 | 2017-12-15 | Se observó que la Precartilla de la Convocatoria pública recursos de la contribución parafiscal en infraestructura privada o mixta del Distrito Capital - 2018, fue publicada el día 7 de diciembre de 2017, en la página web de la entidad http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/fortalecimiento-de-la-infraestructura-cultural Asimismo, se evidencia que la Precartilla de la Convocatoria de la referencia, se encuentra radicada con el ORFEO No. 20173300191623, la cual contiene las condiciones de la convocatoria del año 2018. | N.A | SI |  | CERRADA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 01/06/2018 01/07/2018 |  |  | SI |  | CERRADA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2016 | 2017 | 2.2.1.2.2.1 | 9 | Subdirección de Infraestructura cultural |  | Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria por las irregularidades observadas en la ejecución del Proyecto 992 “patrimonio e infraestructura cultural fortalecida” respecto al cumplimiento de una de sus metas. | Se establecerá un sistema de seguimiento de los proyectos con indicadores que permitan establecer la pertinencia o no de convocar nuevas convocatorias, según el prorcentaje de avance de cada proyecto | Matriz de seguimiento de proyectos | Matriz elaborada | Matriz elaborada | 1 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Se observó que la Subdirección de Infraestructura Cultural, por medio de una matriz de proyectos, realizó un seguimiento al porcentaje de avance de los proyectos de recursos LEP, con corte a 31 de diciembre de 2017. Evidencia: ORFEO 20173300203163 de fecha 27 de diciembre de 2017. | N.A | SI |  | CERRADA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 01/06/2018 01/07/2018 |  |  | SI |  | CERRADA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2016 | 2017 | 2.3.1.2.1.1 | 10 | Oficina Asesora de Jurídica | Hallazgo administrativo por falta de gestión de cobro de cartera por saldos no ejecutados mayor a 150 días en cuantía de $3,6 millones. – cuenta ingresos no tributarios 1-4-01 | En el momento de la liquidación no se observaron la totalidad de retenciones e impuestos aoliocables al convenio. | Se realizará una revisión del procedimiento de liquidación a efectos de establecer un mayor control de los aspectos finacieros durante la ejecución del contrato y la etapa de liquidación. | Procedimiento actualizado | Procedimiento | Procedimiento | 1 | 2017-12-01 | 2018-06-28 | Mediante acta de reunión se revisó del procedimiento "Supervisión, interventoría y liquidación", y se concluye que es necesario incluir un punto de control en una actividad antes de la número 37 del procedimiento. Se decide unánimemente que el punto, de control se asocie a la actividad número 35 del procedimiento con el siguiente texto "Revisión de los aspectos financieros del proyecto de acta de liquidación por, parte de la Coordinación Financiera de la Entidad". (ORFEO 20181100117823). En fecha 26 de junio de 2018, la OAJ solicito la modificación del procedimiento mediante radicado ORFEO No. 20183100119793. | Acta de reunión No. 20181400126223 Se evidencia que la Oficina Asesora Jurídica, solicitó la modificación del procedimiento "Supervisión, interventoría y liquidación" en fecha 26 de junio de 2018, mediante radicado ORFEO No. 20183100119793, en el cual se incluye un punto de control en la actividad antes del número 37 del procedimiento. | SI | Se recomienda que las actividades realizadas por el Responsable se encuentren acordes con la acción formulada "Procedimiento", teniendo en cuenta la fecha de terminación correspondiente al 06 de junio de 2018 | ABIERTA | AVANCE | EN EL TERMINO | 01/06/2018 01/07/2018 | Se realizó la revisión del procedimiento de liquidación y se determinó incluir la revisión financiera del proyecto de acta de liquidación, como se puede verificar en punto 31 del flujograma, con el fin de complementar y establecer el reintegro de los saldos a favor de SCRD en la Dirección de Tesorería Distrital. El 26 de junio de 2018, se radica con Orfeo 20183100119793, se solicita a la Dirección de Planeación la modificación del Procedimiento en los aspectos acordados, lo anterior se evidencia en la Versión -8 del Procedimiento de Supervisión, Interventoría y Liquidación. | Se anexa : acta de reunión, solicitud de modificación del procedimiento y el Procedimiento actualizado. | SI |  | ABIERTA | FINALIZADA | FUERA DE TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2016 | 2017 | 2.3.1.2.1.2 | 11 | Oficina Asesora de Jurídica | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $4.902.000, por no realizarse en debida forma el cruce de cuentas en la liquidación del convenio 260 de 2013, reflejándose dicho saldo en la cuenta deudores. | Debilidades en la presentación de cuentas y facturas por parte del contratista. | Se realizará una revisión del procedimiento de liquidación a efectos de establecer un mayor control en la revisión de los aspectos financieros por parte del supervisor, contratista y Grupo Interno de Recursos Financieros. | Procedimiento actualizado | Procedimiento | Procedimiento | 1 | 2017-12-01 | 2018-06-28 | Mediante acta de reunión se revisó del procedimiento "Supervisión, interventoría y liquidación", y se concluye que es necesario incluir un punto de control en una actividad antes de la número 37 del procedimiento. Se decide unánimemente que el punto, de control se asocie a la actividad número 35 del procedimiento con el siguiente texto "Revisión de los aspectos financieros del proyecto de acta de liquidación por, parte de la Coordinación Financiera de la Entidad". (ORFEO 20181100117823). En fecha 26 de junio de 2018, la OAJ solicito la modificación del procedimiento mediante radicado ORFEO No. 20183100119793. | Acta de reunión No. 20181400126223 Se evidencia que la Oficina Asesora Jurídica, solicitó la modificación del procedimiento "Supervisión, interventoría y liquidación" en fecha 26 de junio de 2018, mediante radicado ORFEO No. 20183100119793, en el cual se incluye un punto de control en la actividad antes del número 37 del procedimiento. | SI | Se recomienda que las actividades realizadas por el Responsable se encuentren acordes con la acción formulada "Procedimiento", teniendo en cuenta la fecha de terminación correspondiente al 06 de junio de 2018 | ABIERTA | AVANCE | EN EL TERMINO | 01/06/2018 01/07/2018 | Se realizó la revisión del procedimiento de liquidación y se determinó incluir la revisión financiera del proyecto de acta de liquidación, como se puede verificar en punto 31 del flujograma, con el fin de establecer un mayor control en la revisión de los aspectos financieros por parte de los supervisores e interventores, los contratistas y el Grupo Interno de Recursos Fúsucos. El 26 de junio de 2018, se radica con Orfeo 20183100119793, se solicita a la Dirección de Planeación la modificación del Procedimiento en los aspectos acordados, se publicó en la intranet la Versión -8 del Procedimiento de Supervisión, Interventoría y Liquidación. | Se anexa : acta de reunión, solicitud de modificación y el Procedimiento actualizado. | SI |  | ABIERTA | FINALIZADA | FUERA DE TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2016 | 2017 | 2.3.1.2.1.4 | 12 | Grupo Interno de Sistemas | Hallazgo administrativo debido a que el aplicativo contable de la entidad – limay, no está reflejando saldos razonables y confiables – cuenta recursos entregados en administración 1-4-24 | El aplicativo Limay permite deshabilitar y habilitar comprobantes contables después del cierre de prueba. | Incorporar dentro del aplicativo LIMAY una funcionalidad que permita la validación técnica para control de habilitación y/o deshabilitación de comprobantes. | control habilitado en LIMAY | control operando | control operando | 1 | 2018-01-01 | 2018-10-31 | El Grupo Interno de Sistemas, explica que por medio de la Contratista Ingeniera Luz Helena Chicangana, se realizó la actividad de incluir en el aplicativo LIMAY un botón o funcionalidad que permite habilitar y deshabilitar comprobantes, incluyendo validación para que no permita el proceso, en el caso de que el comprobante tiene un cierre de prueba asociado. De igual manera, manifiesta que para la presente fecha se observa en el sistema LIMAY que se están haciendo cierres contables de manera mensual por parte del Grupo Interno de Recursos Financieros. El botón de habilitación y deshabilitación de comprobantes fue incluido desde comienzos del año 2018 y para comprobar su funcionalidad, el Grupo Interno de Sistemas envió un correo electrónico al Grupo Interno de Recursos Financieros para su revisión y prueba de la funcionalidad implementada. El anterior desarrollo en el aplicativo MAY permite que los comprobantes habilitados o deshabilitados se puedan evidenciar con mayor facilidad tanto en el cierre de prueba como el definitivo, de esta manera se asegura que lo evidenciado en el hallazgo de la Contraloría de Bogotá no vuelva a ocurrir | Acta de reunión No. 0181400135943 Se evidencia que por medio de un contrato de prestación de servicios No. 6 de 2018, se realizó la actividad de incluir en el aplicativo LIMAY un botón o funcionalidad que permite habilitar y deshabilitar comprobantes, incluyendo validación para que no permita el proceso, en el caso de que el comprobante tiene un cierre de prueba asociado, así mismo en el sistema LIMAY que se están haciendo cierres contables de manera mensual por parte del Grupo Interno de Recursos Financieros, para comprobar su funcionalidad se realizó una reunión de fecha 25 de julio de 2017, en la cual se avala la funcionalidad del aplicativo que permite habilitar y deshabilitar comprobantes (ORFEO 20187400140323). | SI | N.A | ABIERTA | AVANCE | EN EL TERMINO | 01/06/2018 01/07/2018 | Se realizó la incorporación dentro del aplicativo LIMAY de la funcionalidad que permite la validación técnica para control de habilitación y/o deshabilitación de comprobantes. Evidencias: 1.- Pdf de la funcionalidad realizada para la validación técnica de habilitación o deshabilitación de comprobantes de fecha agosto de 2018. 2.- Acta radicada con el No. 20187400140323 de fecha 25 de julio de año en curso en donde se avala el desarrollo de la correcta funcionalidad por parte del área interesada. 3.-Correo electrónico de fecha 26 de junio de 2018. | 1.- Pdf de la funcionalidad realizada para la validación técnica de habilitación o deshabilitación de comprobantes. 2.- Acta radicada con el No. 20187400140323 de fecha 25 de julio de año en curso en donde se avala el desarrollo de la correcta funcionalidad por parte del área interesada. 3.-Correo electrónico de fecha 26 de junio de 2018. 4. Contrato de prestación de servicios No. 06 de 2018, por medio del cual se entrega el producto de la funcionlaidad técnica. | SI |  | ABIERTA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2016 | 2017 | 2.3.1.2.2.1 | 13 | Grupo Interno de Recursos Financieros | Hallazgo administrativo por las diferencias en saldos reportados por operaciones recíprocas con las entidades relacionadas. | Existen entidades que reportan información de manera diferente a la reportada por la SCRD, como es le caso de la ETB que desagrega el servicio de una manera diferente con otros proveedores de servicio, mientras que en la SCRD se registra el valor total de la factura. Así mismo, las entidades con las que se suscriben convenios, en ocasiones incluyen giros que son aprobados pero que en la Secretaría no han surtido el proceso de verificación y amortización, es decir, se hacen en tiempos diferentes. | Realizar conciliación de saldos con las entidades con las cuales se presenten diferencias que no esten identificadas. | Documento de conciliación | Documentos de Conciliación | Documentos de Conciliación | 1 | 2018-01-01 | 2018-10-31 | El Grupo Interno de Recursos Financieros, manifiesta lo siguiente: Información con corte al 31/12/2017, para poder realizar la conciliación se requiere que la SDH envíe las recíprocas con diferencias (Anexo1 - recibido el 2/4/2018 por parte del asesor de Hacienda Carlos Ruiz — con la información al 31/12/2017), una vez se recibe la información, se relaciona lo que reportó la SCRD, en un cuadro en Excel que es enviado vía correo electrónico al Asesor asignado a la entidad (Ver anexo2), posteriormente se recibe, también por correo electrónico, autorización de Hacienda para gestionar recíprocas' en la aplicación Bogotá Consolida, esto es, incluir la información enviada previamente al asesor por correo electrónico, pero en la aplicación Bogotá Consolida. Información con corte al 31-3-2018 Se recibieron comunicaciones con los saldos de recíprocas de IDARTES, IDIPRON, Acueducto y Servicios postales nacionales 4-72. Se contestó por correo electrónico. Ver anexo 3). Pendiente recepción por parte de hacienda para gestionar recíprocas en la aplicación Bogotá consolida. Información con corte al 30-6-2018 Se remitieron comunicaciones el viernes 13 de junio a IDIPRON, OFB, FUGA con saldos reportados, en proceso de envío a IDARTES, Acueducto, Servicios postales Nacionales 472 y ETB. Pendiente recepción por parte de hacienda para gestionar recíprocas en la aplicación Bogotá consolida. | Acta de Reunión No. 20181400135943 Se evidencia un avance en la acción puesto que se han enviado comunicados a: FUGA, IDIPRON y OFB, se encuentra pendiente la recepción por parte de hacienda para gestionar recíprocas en la aplicación Bogotá consolida. |  |  | ABIERTA | AVANCE | EN EL TERMINO | 01/06/2018 01/07/2018 | Se realizaron las conciliaciones de las cifras reportadas a través de correo electrónico por la secretaría de hacienda como "recíprocas con diferencia" y se incluyeron los comentarios que soportan los saldos registrados por la entidad. Durante la vigencia se han realizado 4 conciliaciones, la de diciembre de 2017, marzo, junio y septiembre de 2018. | 2.- Acta radicada con el No. 20187400140323 de fecha 25 de julio de año en curso en donde se avala el desarrollo de la correcta funcionalidad por parte de las interesadas. | SI |  | ABIERTA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2016 | 2017 | 2.3.1.2.6.2 | 14 | Grupo Interno de Recursos Financieros | Hallazgo administrativo por la falta de diligenciamiento de la descripción del movimiento en los registros contables de los libros auxiliares | El aplicativo LIMAY no está tomando el concepto o descripción de hallazgos incluido en los comprobantes contables al momento de generar el libro auxiliar contable. | Parametrizar en el aplicativo LIMAY, para todas las cuentas contables, el diligenciamiento obligatorio del campo "concepto" | Cuentas parametrizadas | Cuentas parametrizadas con "concepto"/Total de cuentas | Cuentas parametrizadas con "concepto"/Total de cuentas | 1 | 2018-01-01 | 2018-10-31 | Realizada la parametrización en el aplicativo LÍMAY, campo "concepto", el Grupo Interno de Recursos Financieros procedió a diligenciar en todas las cuentas los conceptos respectivos, sin embargo, es necesario que la mencionada acción se encuentre concordante con el hallazgo No. 2.3.1.2.6.2, acción No. 15 correspondiente al Grupo Interno de Sistemas. | Acta de Reunión No. 20181400135943. Se observa que el campo concepto se encuentra parametrizado en el aplicativo LIMAY, de esta manera el el Grupo Interno de Recursos Financieros procedió a diligenciar en todas las cuentas los conceptos respectivos (anexo copia de libro auxiliar), sin embargo, es necesario que la mencionada acción se encuentre concordante con el hallazgo No. 2.3.1.2.6.2, acción No. 15 correspondiente al Grupo Interno de Sistemas. | SI |  | ABIERTA | AVANCE | EN EL TERMINO | 01/06/2018 01/07/2018 | 1.Desde contabilidad se parametrizaron todas las cuentas para que incluya el campo “concepto” 2.Teniendo en cuenta que, con ocasión de la implementación del nuevo marco normativo contable y la actualización del plan único de cuentas, se creó un nuevo ambiente de base de datos llamado SCNIIF en la aplicación contable LIMAY, se creó el plan de cuentas y su respectiva parametrización, situación que fue realizada durante el primer trimestre de 2018. 3. La aplicación de la parametrización se evidencia en los libros auxiliares generados desde la aplicación, con concepto. | 1. Libros auxiliares generados desde la aplicación, con el campo concepto. 2.Parametrizacion con el campo concepto. | SI |  |  | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2016 | 2017 | 2.3.1.2.6.2 | 15 | Grupo Interno de Sistemas | Hallazgo administrativo por la falta de diligenciamiento de la descripción del movimiento en los registros contables de los libros auxiliares | El aplicativo LIMAY no está tomando el concepto o descripción de hallazgos incluido en los comprobantes contables a la hora de generar el libro auxiliar contable. | Realizar proceso de validación técnica para que todas las cuentas durante la generación del libro auxiliar, tengan asociadas el concepto según parametrización. | Validación técnica en la generación del libro auxiliar | Libros auxiliares con concepto | Libros auxiliares con concepto | 1 | 2018-01-01 | 2018-10-31 | La Contratista Ingeniera Luz Helena Chicangana, explica que se ha realizado un seguimiento al código que genera el proceso de contabilización dentro del cual se encuentra la generación del "concepto" que se visualiza en el libro auxiliar y se encontró que es necesario incorporar un procedimiento dentro del código contabilizador que garantice que el concepto se genere para todas las' cuentas contables que tengan este parametrizado, en la actualidad esto no lo hace de manera eficiente el sistema Limay, por esta razón se encuentra en el proceso de desarrollo del código dentro del proceso contabilizador que asegure que el concepto quede generado en forma completa desde su contabilización. El anterior reporte del seguimiento a la acción de la referencia se encuentra estipulado en un acta de reunión de fecha 25 de junio de 2018, suscrita por el Coordinador del Grupo Interno de Sistemas y la Contratista Luz Helena Chicangana | Se evidencia que en virtud del contrato No. 06 de 2018, se ha realizado un seguimiento al código que genera el proceso de contabilización dentro del cual se encuentra la generación del "concepto" que se visualiza en el libro auxiliar y se encontró que es necesario incorporar un procedimiento dentro del código contabilizador que garantice que el concepto se genere para todas las cuentas contables que tengan este parametrizado, en la actualidad esto no lo hace de manera eficiente el sistema Limay, por esta razón se encuentra en el proceso de desarrollo del código dentro del proceso contabilizador que asegure que el concepto quede generado en forma completa desde su contabilización. (ORFEO No. 20187400120053). |  |  | ABIERTA | AVANCE | EN EL TERMINO | 01/06/2018 01/07/2018 | Se realizó el proceso de validación técnica para que todas las cuentas durante la generación del libro auxiliar, tengan asociado el campo concepto según parametrización, mediante el procedimiento de base de datos llamado pr_genera_concepto, que luego de contabilizado un comprobante, valida la generación del concepto para los asientos contables y así se refleje en el libro auxiliar este detalle o descripción. Evidencia: 1. Limay parametrización con el campo concepto de septiembre de 2018. 2. Acta de reunión de valiadación de técnica del 30 de octubre de 2018 radicado Orfeo No. 20182200204643. 3. Contrato de prestación de servicios No. 06 de 2018 mediante el cual se entregó el producto de parametriación en el Limay del campo concepto. | 1. Limay parametrización con el campo concepto de septiembre de 2018. 2. Acta de reunión de valiadación de técnica del 30 de octubre de 2018 radicado Orfeo No. 20182200204643 3. Contrato de prestación de servicios No. 06 de 2018 mediante el cual se entregó el producto de parametriación en el Limay del campo concepto. | SI |  | ABIERTA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2016 | 2017 | 2.3.1.2.7.1 | 16 | Grupo Interno de Sistemas | Hallazgo administrativo por error en cierre contable de la cuenta gastos “generales 550605”, generando en los libros auxiliares un saldo contrario a su naturaleza. | Cuando se deshabilita un comprobante contable y se habilita nuevamente después del cierre, genera inconsistencias en la consolidación de información al momento de generar un informe acumulado, razón por la cual se debe habilitar un control que impida deshabilitar y habilitar comprobantes posterior al cierre. | Incorporar dentro del aplicativo LIMAY una funcionalidad que permita la validación técnica para control de habilitación y/o deshabilitación de comprobantes. | Un control habilitado en LIMAY | control operando | control operando | 1 | 2018-01-01 | 2018-10-31 | El Grupo Interno de Sistemas, explica que por medio de la Contratista Ingeniera Luz Helena Chicangana, se realizó la actividad de incluir en el aplicativo LIMAY un botón o funcionalidad que permite habilitar y deshabilitar comprobantes, incluyendo validación para que no permita el proceso, en el caso de que el comprobante tiene un cierre de prueba asociado. De igual manera, manifiesta que para la presente fecha se observa en el sistema LIMAY que se están haciendo cierres contables de manera mensual por parte del Grupo Interno de Recursos Financieros. El botón de habilitación y deshabilitación de comprobantes fue incluido desde comienzos del año 2018 y para comprobar su funcionalidad, el Grupo Interno de Sistemas envió un correo electrónico al Grupo Interno de Recursos Financieros para su revisión y prueba de la funcionalidad implementada. El anterior desarrollo en el aplicativo MAY permite que los comprobantes habilitados o deshabilitados se puedan evidenciar con mayor facilidad tanto en el cierre de prueba como el definitivo, de esta manera se asegura que lo evidenciado en el hallazgo de la Contraloría de Bogotá no vuelva a ocurrir | Acta de reunión No. 20181400135943 Se evidencia que por medio de un contrato de prestación de servicios No. 6 de 2018, se realizó la actividad de incluir en el aplicativo LIMAY un botón o funcionalidad que permite habilitar y deshabilitar comprobantes, incluyendo validación para que no permita el proceso, en el caso de que el comprobante tiene un cierre de prueba asociado, así mismo en el sistema LIMAY que se están haciendo cierres contables de manera mensual por parte del Grupo Interno de Recursos Financieros, para comprobar su funcionalidad se realizó una reunión de fecha 25 de julio de 2017, en la cual se avala la funcionalidad del aplicativo que permite habilitar y deshabilitar comprobantes (ORFEO 20187400140323). | SI |  | ABIERTA | AVANCE | EN EL TERMINO | 01/06/2018 01/07/2018 | Se realizó la incorporación dentro del aplicativo LIMAY de la funcionalidad que permite la validación técnica para control de habilitación y/o deshabilitación de comprobantes. Evidencias: 1.- Pdf de la funcionalidad realizada para la validación técnica de habilitación o deshabilitación de comprobantes de fecha agosto de 2018. 2.- Acta radicada con el No. 20187400140323 de fecha 25 de julio de año en curso en donde se avala el desarrollo de la correcta funcionalidad por parte del área interesada. 3.-Correo electrónico de fecha 26 de junio de 2018. | 1.- Pdf de la funcionalidad realizada para la validación técnica de habilitación o deshabilitación de comprobantes. 2.- Acta radicada con el No. 20187400140323 de fecha 25 de julio de año en curso en donde se avala el desarrollo de la correcta funcionalidad por parte del área interesada. 3.-Correo electrónico de fecha 26 de junio de 2018. 4. Contrato de prestación de servicios No. 06 de 2018, por medio del cual se entrega el producto de la funcionlaidad técnica. | SI |  | ABIERTA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 9 | 2017 | 2018 | 3.1.1.2.1 | 1 | Grupo Interno de Sistemas | Hallazgo administrativo, por no generar automatización de procesos a partir del software de sí capital | El mejoramiento del sistema de información SI CAPITAL requiere de un proceso sistematico con participación de las áreas lideres de los diferentes módulos. | Comunicación solicitando a las áreas responsables del manejo de los diferentes módulos del sistema SI CAPITAL, relación de necesidades de mejoramiento en funcionalidades o de integración entre sus diferentes módulos | Solicitudes realizadas | Solicitudes realizadas | Número de solicitudes realizadas | 1 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | N.A | N.A | N.A | N.A | ABIERTA | N.A | N.A | N.A | Se envío comunicación solicitando a las áreas responsables del manejo de los diferentes módulos del sistema SI CAPITAL, relación de necesidades de mejoramiento en funcionalidades o de integración entre sus diferentes módulos. Memorando enviados a: Recursos Financieros No. 20187400162153, Recursos Físicos No.20187400162363, Recursos Humanos No. 20187400161943 y Oficina Asesora Jurídica No. 20187400162233, con fecha 4 de septiembre de 2018. | Memorando enviados a: Recursos Financieros No. 20187400162153, Recursos Físicos No.20187400162363, Recursos Humanos No. 20187400161943 y Oficina Asesora Jurídica No. 20187400162233, con fecha del 4 de septiembre de 2018 | SI |  | ABIERTA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 9 | 2017 | 2018 | 3.1.1.2.1 | 2 | Grupo Interno de Sistemas | Hallazgo administrativo, por no generar automatización de procesos a partir del software de sí capital | El mejoramiento del sistema de información SI CAPITAL requiere de un proceso sistematico con participación de las áreas lideres de los diferentes módulos. | Elaboración de listado priorizado de necesidades de mejoramiento en funcionalidades o de integración entre sus diferentes módulos con concepto de viabilidad técnica | Listado de necesidades elaboradas | Listado de necesidades elaboradas | Número de listado de necesidades elaboradas | 1 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | N.A | N.A | N.A | N.A | ABIERTA | N.A | N.A | N.A | 1.Se elaboró el listado priorizado de necesidades de mejoramiento en funcionalidades o de integración entre sus diferentes módulos con concepto de viabilidad técnica, de la información obtenida por parte de las diferentes dependencias de octubre de 2018. 2. Evidencias de las solicitudes mediante memorandos recibidos de: Recursos Financieros No. radicado 20187200180573, Recursos Humanos 20187300180513 y Recursos Físicos 20187100184163, con el listado priorizado de necesidades de mejoramiento en funcionalidades o de integración entre sus diferentes módulos con concepto de viabilidad técnica. | 1. Listado de necesidades de octubre de 2018. 2.Memorandos recibidos de: Recursos Financieros No. radicado 20187200180573, Recursos Humanos 20187300180513 y Recursos Físicos 20187100184163, con el listado priorizado de necesidades de mejoramiento en funcionalidades o de integración entre sus diferentes módulos con concepto de viabilidad técnica. | SI |  | ABIERTA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 9 | 2017 | 2018 | 3.1.1.2.1 | 3 | Grupo Interno de Sistemas | Hallazgo administrativo, por no generar automatización de procesos a partir del software de sí capital | El mejoramiento del sistema de información SI CAPITAL requiere de un proceso sistematico con participación de las áreas lideres de los diferentes módulos. | Suscripción contratos para desarrollo mejoras y/o integraciones módulos sistema SI CAPITAL | Contratos suscritos | Contratos suscritos | Número de contratos suscritos | 1 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | N.A | N.A | N.A | N.A | ABIERTA | N.A | N.A | N.A | No presenta avance | N.A | N.A |  | ABIERTA | AVANCE | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 9 | 2017 | 2018 | 3.1.1.2.1 | 4 | Grupo Interno de Sistemas | Hallazgo administrativo, por no generar automatización de procesos a partir del software de sí capital | El mejoramiento del sistema de información SI CAPITAL requiere de un proceso sistematico con participación de las áreas lideres de los diferentes módulos. | Desarrollo mejoras y/o integraciones módulos sistema SI CAPITAL contratados | Informes de desarrollo de mejoras | Informes de desarrollo de mejoras | Número de informes de desarrollo de mejoras | 1 | 2019-02-01 | 2019-05-23 | N.A | N.A | N.A | N.A | ABIERTA | N.A | N.A | N.A | No presenta avance | N.A | N.A |  | ABIERTA | AVANCE | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 9 | 2017 | 2018 | 3.1.3.2.1 | 5 | Subdirección Observatorio de Culturas | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria al no evidenciarse una justificación técnica adecuada por parte de la administración que justifique dicha adición del contrato 124 de 2017 | Se evidencia una disparidad de criterios y métodos para considerar que la justificación técnica es suficiente | Realizar una mesa de trabajo con la Oficina Jurídica para establecer conjuntamente criterios, metodologías y soportes mínimos de acuerdo con la norma para la solicitud de modificaciones y adiciones de convenios, de acuerdo con lo establecido en la norma | Numero de mesas de trabajo realizadas | Numero de mesas de trabajo realizadas | Numero de mesas de trabajo realizadas | 1 | 2018-06-15 | 2018-11-30 | N.A | N.A | N.A | N.A | ABIERTA | N.A | N.A | N.A | Para establecer conjuntamente los criterios, metodologías y soportes mínimos para la solicitud de modificaciones de convenios, se realizaron dos mesas de trabajo entre la Dirección de Cultura Ciudadana y la Oficina Asesora Jurídica, la primera el 28 de septiembre y la segunda el 09 de noviembre (Radicado Orfeo No. 20189000180723 del 28 de septiembre de 2018 y No. No. 20189000214203 del 9 de noviembre de 2018.), en las cuales se revisaron los antecedentes y los documentos existentes para verificar la documentación y tomar decisiones. Como conclusión, se incorporan los criterios mínimos a considerar para la solicitud de modificación o adición de convenios, en el aplicativo de contratación SICO. Posteriormente, se solicitó al área de sistemas de la Secretaría incorporar un mensaje informativo (Tipo Alerta) para que en el momento de crear la solicitud de modificación se activen los criterios definidos de acuerdo con lo establecido en la norma. De acuerdo con la Mesa de servicios este soporte fue atendido en el aplicativo SICO. | Actas de reunión: Radicado Orfeo No. 20189000180723 del 28 de septiembre de 2018. Radicado Orfeo No. No. 20189000214203 del 9 de noviembre de 2018. | SI |  | ABIERTA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 9 | 2017 | 2018 | 3.1.3.2.1 | 6 | Subdirección Observatorio de Culturas | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria al no evidenciarse una justificación técnica adecuada por parte de la administración que justifique dicha adición del contrato 124 de 2017 | Se evidencia una disparidad de criterios y métodos para considerar que la justificación técnica es suficiente | Hacer seguimiento a la implementación de los criterios y metodologías definidas en el documento en los casos en que aplique | Numero de seguimientos realizados | Numero de seguimientos realizados | Numero de seguimientos realizados | 1 | 2018-06-15 | 2018-12-30 | N.A | N.A | N.A | N.A | ABIERTA | N.A | N.A | N.A | Se realiza el seguimiento a la implementación de los criterios definidos de la siguiente manera: 1. De acuerdo con la Mesa de Servicios de Sistemas este soporte fue atendido oportunamente en el aplicativo SICO, en el cual se evidencia la generación de los mensajes de alerta. 2. El seguimiento a la implementación de estos criterios se realizó mediante una prueba en el aplicativo, con el convenio interadministrativo N. 206 de 2018 suscrito con IDIPRON, sobre el cual se evidencian los mensajes tipo alerta, con el fin de incorporar y considerar la información mínima que se debe tener en cuenta para la modificación de este tipo de convenios. Evidencias:Reporte Mesa de servicio de Sistemas, radicado Orfeo No. 20189000224393, del 26 de noviembre de 2018. Reporte de seguimiento y aplicación en SICO de la Dirección de Cultura Ciudadana, radicado Orfeo 20189000226713 del 29 de noviembre de 2018. | Reporte Mesa de servicio de Sistemas, radicado Orfeo No. 20189000224393, del 26 de noviembre de 2018. Reporte de seguimiento y aplicación en SICO de la Dirección de Cultura Ciudadana, radicado Orfeo 20189000226713 del 29 de noviembre de 2018. | SI |  | ABIERTA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 9 | 2017 | 2018 | 3.1.3.2.2 | 7 | Oficina Asesora de Jurídica | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por publicar de forma extemporánea en el SECOP, el contrato de prestación de servicios no. 023 del 2017 | Alto volumen de tareas asignadas a la Oficina Asesora de Jurídica de la SCRD. | Ampliar equipo de trabajo de la Oficina Jurídica y redistribución responsabilidades | Redistribución realizada | Redistribución realizada | Número de redistribución realizada | 1 | 2018-06-15 | 2018-12-30 | N.A | N.A | N.A | N.A | ABIERTA | N.A | N.A | N.A | Se amplió el equipo de trabajo incorporando un nuevo contratista (cto. 161 de 2018), adicionalmente con la entrada en vigencia del SECOP II cada profesional dede incorporar los documentos en la plataforma, de modo tal que la gestión contractual este en el aplicativo de forma oportuna. | Se anexa el contrato de prestación de servicios No. 161 de 2018 y sus clausulas adicionales. | SI |  | ABIERTA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 9 | 2017 | 2018 | 3.1.3.2.2 | 8 | Oficina Asesora de Jurídica | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por publicar de forma extemporánea en el Secop, el contrato de prestación de servicios no. 023 del 2017 | Alto volumen de tareas asignadas a la Oficina Asesora de Jurídica de la SCRD. | Incorporar una obligación contractual en estos contratos de publicación en oportunidad y con calidad. | Numero de contratos suscritos | Numero de contratos suscritos | Numero de contratos suscritos | 1 | 2018-06-05 | 2018-12-30 | N.A | N.A | N.A | N.A | ABIERTA | N.A | N.A | N.A | La SCRD suscribió el contrato 161 de 2018, con Diego Raúl Romero Gamba, en el cual se acordó la siguiente obligación especial No. 2. “Estructurar en la plataforma SECOP II los procesos, contratos y convenios que adelante la entidad, así como los trámites que se requieran para la legalización de los mismos según la asignación que realice el Supervisor del contrato, incluyendo la publicación en la plataforma citada en términos de oportunidad y con calidad". | Se anexa el contrato de prestación de servicios No. 161 de 2018 y sus clausulas adicionales. | SI |  | ABIERTA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 9 | 2017 | 2018 | 3.1.3.2.3 | 9 | Dirección de Lectura y Bibliotecas | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inadecuada planeación, específicamente en los estudios previos del contrato de concesión 095 del 2017 | Debilidad en el análisis y articulación sistemática de los requerimientos técnicos, financieros, económicos | Incorporar en los documentos precontractuales los análisis técnicos, financieros y económicos, así como los jurídicos en que se soporta la contratación para la vigencia 2018 | Documentos precontractuales elaborados | Documentos precontractuales elaborados | Número de documentos precontractuales elaborados | 1 | 2018-06-15 | 2018-07-30 | N.A | N.A | N.A | N.A | ABIERTA | N.A | VENCIDA | N.A | Previo a la celebración del contrato de concesión No 159 de 2018, se incorporaron los documentos precontractuales los análisis técnicos, financieros y económicos, así como los jurídicos en que se soporta la contratación, referentes a los anexos técnicos, estrategicos administrativos - financieros de forma articulada; asimismo, se realizaron los estudios de conveniencia y mercado, análisis de sector, estudio de mercado, documentos que se evidencian en el proceso de licitación SCRD-LP-005-006-2018, el cual se encuentra publicado en el SECOP II. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | 1. anexos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos, estudio de mercado y análisis del sector. 2. Los anteriores documentos se encuentran publicados en la página de SECOP II. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | SI |  | ABIERTA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 9 | 2017 | 2018 | 3.1.3.2.3 | 10 | Oficina Asesora de Jurídica | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inadecuada planeación, específicamente en los estudios previos del contrato de concesión 095 del 2017 | Debilidades en las competencias para la construcción de los estudios previos | Socialización sobre estructuración de estudios previos | Socialización realizada | Socialización realizada | Numero de Socializaciones realizadas | 1 | 2018-06-15 | 2018-12-30 | N.A | N.A | N.A | N.A | ABIERTA | N.A | N.A | N.A | El 13 de diciembre de 2018, se socializó con la Dirección de Bibliotecas la estructuración de los estudios previos para las concesiones, en ese sentido, se remitió correo de citación y se diligenció lista de asistencia. Evidencias: 1. Correo electrónico del 11 de diciembre citando a la socialización. 2. Lista de asistencia Orfeo No. 20181100238613. 3.Presentación de la socialización. | Se adjunta como evidencia, correo del 11 de diciembre citando a la socialización. orfeo 20181100238613, lista de asistencia y presentación. | SI |  | ABIERTA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 9 | 2017 | 2018 | 3.1.3.2.4 | 11 | Dirección de Lectura y Bibliotecas | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía total de veinte millones de pesos ($20.000.000), por una gestión fiscal antieconómica, en la ejecución del convenio de asociación no. 60 del 2017. | Insuficiente detalle en los documentos precontractuales de la contrapartida del asociado. | Realizar análisis comparativo de las contrapartidas de las vigencias anteriores | Análisis comparativo realizado | Análisis comparativo realizado | Número de análisis comparativo realizado | 1 | 2018-06-15 | 2018-10-30 | N.A | N.A | N.A | N.A | ABIERTA | N.A | N.A | N.A | Se realizó el análisis comparativo de las contrapartidas de los convenios de asociación No. 13, 229 de 2016 y 060 de 2017. Evidencia: Documento de análisis de fecha 29 de octubre de 2018, radicado Orfeo No.20188000204293 | Documento de análisis de fecha 29 de octubre de 2018, radicado Orfeo No.20188000204293 | SI |  | ABIERTA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 9 | 2017 | 2018 | 3.1.3.2.4 | 12 | Oficina Asesora de Jurídica | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía total de veinte millones de pesos ($20.000.000), por una gestión fiscal antieconómica, en la ejecución del convenio de asociación no. 60 del 2017. | Insuficiente exposición del análisis de la propuesta del asociado | Socialización sobre estructuración de estudios previos, en el marco del D. 092 de 2017 | Socialización realizada | Socialización realizada | Numero de Socializaciones realizadas | 1 | 2018-06-15 | 2018-12-30 | N.A | N.A | N.A | N.A | ABIERTA | N.A | N.A | N.A | Mediante correos electrónicos de fecha 24 de julio de 2018 y 5 de diciembre de 2018, se socializó con los abogados de cada dependecia y con los jefes inmediatos la Circular Única de Colombia Compra Eficiente, donde se trataron temas par la esctructuración de estudios previos en virtud del Decreto 092 de 2017, referentes a convenios de asociación. | Se adjuntan correos electrónicos enviados a funcionarios de la SCRD y cartilla única de Colombia Compra Eficiente. | SI |  | ABIERTA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 9 | 2017 | 2018 | 3.1.4.2.1 | 13 | Grupo Interno de Recursos Humanos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria en proceso de planeación presupuestal al realizar durante la vigencia de quince (15) resoluciones de modificación presupuestal por un valor de $3.367,9 millones | Necesidad de cubrir déficit en algunos rubros de funcionamiento – gastos generales de 2017 a los que, aunque le fueron apropiados recursos, estos no fueron suficientes para atender necesidades de la entidad | A través de oficio y en las mesas de trabajo del anteproyecto de presupuesto 2019, solicitar a la SHD permitir a la SCRD liquidar el presupuesto de nómina | Solicitud realizada | Solicitud realizada | Número de solicitudes realizadas | 1 | 2018-06-15 | 2018-12-30 | N.A | N.A | N.A | N.A | ABIERTA | N.A | N.A | N.A | Se solicitó mediante las mesas de trabajo y en la programación del presupuesto de la vigencia 2019, la inclusión de dinero para el rubro de subsidio de transporte y auxilio de alimentación, mediante correo electrónico del Sr Juan Camilo Garcia Sanchez (Profesional Especializado - Subdirección de Desarrollo Social) indica que este rubro por tener caracteristicas especiales no estan ajustados en PREDIS (Aplicativo del Presupuesto Distrital) por lo tanto, se han calculado con base en las fórmulas que para cada rubro tiene el sistema, tendríamos la necesidad de ajustarlos apenas comience la vigencia 2019. | Radicado 20187300180483 del 28 de septiembre de 2018 Solicitud de presupuesto para los rubros de Subsidio de transporte y Auxilio de Alimentación | SI |  | ABIERTA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 9 | 2017 | 2018 | 3.1.4.2.1 | 14 | Grupo Interno de Recursos Humanos | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria en proceso de planeación presupuestal al realizar durante la vigencia de quince (15) resoluciones de modificación presupuestal por un valor de $3.367,9 millones | Necesidad de cubrir déficit en algunos rubros de funcionamiento – gastos generales de 2017 a los que, aunque le fueron apropiados recursos, estos no fueron suficientes para atender necesidades de la entidad | Presentar en el anteproyecto de presupuesto 2019, solicitud de apropiación de recursos en los rubros vacaciones en dinero y viáticos y gastos de viaje y arrendamientos | Anteproyecto de presupuesto presentado | Anteproyecto de presupuesto presentado | Número de Anteproyectos de presupuesto presentados | 1 | 2018-07-01 | 2018-12-30 | N.A | N.A | N.A | N.A | ABIERTA | N.A | N.A | N.A | Mediante correo electronico enviado a Secretaria de Hacienda Distrital se solicita la posibilidad de apropiar recursos en el rubro de vacaciones en dinero para la presente vigencia, en respuesta por parte del Señor Jose Humberto Ruiz Lopez Subdirector Técnico - Subdirección de Desarrollo Social manifiesta la negativa ante dicha petición. Concepto legal — Insistencia de viabilidad y posición institucional,frente a la compensación de vacaciones en dinero emitida por la Directora Distrital de Presupuesto. | Radicado 20187300180533 del 28 de septiembre de 2018. Radicado 20187300221543 del 21 de noviembre de 2018 Concepto legal — Insistencia de viabilidad y posición institucional frente a la compensación de vacaciones en dinero. | SI |  | ABIERTA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 9 | 2017 | 2018 | 3.1.4.2.1 | 15 | Dirección de Planeación | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria en proceso de planeación presupuestal al realizar durante la vigencia de quince (15) resoluciones de modificación presupuestal por un valor de $3.367,9 millones | Requerimientos y faltantes de recursos que generan la necesidad de movimientos entre proyectos de inversión. | Reducir gradualmente los traslados entre los proyectos de inversión por cada vigencia hasta alcanzar la meta de máximo dos por año. Exceptuando los traslados para cubrir Pasivos Exigibles | Justificación de traslados presupuestales presentados | Justificación de traslados presupuestales presentados | Número de Justificaciones de traslados presupuestales presentados | 1 | 2018-05-30 | 2019-05-23 | N.A | N.A | N.A | N.A | ABIERTA | N.A | N.A | N.A | Para la vigencia 2018 se redujo la cantidad de traslados efectudaos por la SCRD entre los proyectos de inversión. Esta cantidad se fijó en 3 modificaciones presupuestales. A la fecha se an realizado las siguientes: 1, Resolucion 120 del 27 de marzo de 2018 - Modificacion Presupuestal por valor de $318.236.760. 2, Resolucion 163 del 27 de abril de 2018 - Modificacion Presupuestal por valor de $4.444.557.000. 3, Resolucion 199 del 17 de mayo de 2018 - Modificacion Presupuestal por valor de $100.000.000. | 1, Resolucion 120 del 27 de marzo de 2018 - Modificacion Presupuestal por valor de $318.236.760. 2, Resolucion 163 del 27 de abril de 2018 - Modificacion Presupuestal por valor de $4.444.557.000. 3, Resolucion 199 del 17 de mayo de 2018 - Modificacion Presupuestal por valor de $100.000.000. | SI | Teniendo en cuenta que la acción vence en el año 2019, es necesario que el responsable continue reportando las actividades realizadas. | ABIERTA | AVANCE | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 9 | 2017 | 2018 | 3.2.1.1 | 16 | Dirección de Planeación | Hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por la falta de formulación de indicadores de impacto para medir los logros de proyectos del plan de desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” | No existe un lineamiento a nivel distrital desde la Secretaría de Planeación, para que las entidades formularan indicadores de impacto (resultado) en sus proyectos de inversión. | Comunicar a la Secretaría Distrital de Planeación el hallazgo de la auditoría de la Contraloría para que con base en este se den lineamientos a las entidades del distrito en el tema | Comunicación realizada | Comunicación realizada | Número de Comunicaciones realizadas | 1 | 2018-06-01 | 2018-07-30 | N.A | N.A | N.A | N.A | ABIERTA | N.A | N.A | N.A | Se remitió comunicación a la Secretaría Distrital de Planeación solicitando conepto sobre la formulacion de indicadores de impacto para medir los logros de los proyectos del PDD "Bogotá Mejor para Todos" con numero de radicado orfeo 20185000051411 del 29 de junio de 2018, radicado SDP 1-2018-37829 y se recibio repuesta de la Secretaría Distrital de Planeación en la cual informan que los indicadores de impacto al Plan de Desarrollo Distrital son metas medibles a largo plazo y que a los proyectos de inversión solo es posible efectuarle seguimiento (particularmente, a sus metas y actividades en el corto plazo) radicado SDP 2-2018-42363 Evidencia: Solicitud a SDP y Oficio Respuesta de la SDP. | Radicado orfeo 20185000051411 del 29 de junio de 2018 | SI |  | ABIERTA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 9 | 2017 | 2018 | 3.2.1.1 | 17 | Dirección de Planeación | Hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por la falta de formulación de indicadores de impacto para medir los logros de proyectos del plan de desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” | Los proyectos de inversión que formulan las entidades, son un medio para alcanzar los resultados, por su alcance no tienen indicadores de impacto. | Construcción de un instrumento de relacionamiento de las metas de proyecto de inversión con las metas e indicadores de resultado y se realizará seguimiento periódico | Instrumento elaborado | Instrumento elaborado | Número de Instrumentos elaborados | 1 | 2018-06-01 | 2018-12-30 | N.A | N.A | N.A | N.A | ABIERTA | N.A | N.A | N.A | La Dirección de Planeación, realizó las siguientes actividades en virtud de la acción planteada: 1. Se creó matriz de relacionamiento de las metas de resultado y de proyectos de inversión del PDD: BMPT. 2. Se realiza seguimiento mensual de las metas de proyecto de inversión e indicadores de producto y resultado de la SCRD y para el sector el seguimiento se realiza trimestralmente. | Anexo: matriz de programacion Y seguimiento a la gestion proyectos BMPT | SI |  | ABIERTA | FINALIZADA | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 9 | 2017 | 2018 | 3.2.1.1 | 18 | Dirección de Planeación | Hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por la falta de formulación de indicadores de impacto para medir los logros de proyectos del plan de desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” | Los proyectos de inversión que formulan las entidades, son un medio para alcanzar los resultados, por su alcance no tienen indicadores de impacto. | Efectuar seguimiento periódico de las metas de proyecto de inversión e indicadores de producto y resultado. | Seguimiento realizado | Seguimiento realizado | Número de seguimientos realizados | 1 | 2018-06-01 | 2019-05-23 | N.A | N.A | N.A | N.A | ABIERTA | N.A | N.A | N.A | Con el fin de avanzar en el cumplimiento de la acción planteada, se han realizado las siguientes acciones: 1. Se creó matriz de relacionamiento de las metas de resultado y de proyectos de iversión del PDD: BMPT. 2. Se realiza seguimiento mensual de las metas de proyecto de inversión e indicadores de producto y resultado de la SCRD y para el sector el seguimiento se realiza trimestralmente. Anexo: matriz de programacion Y seguimiento a la gestion proyectos BMPT | Anexo: matriz de programacion Y seguimiento a la gestion proyectos BMPT | SI | Teniendo en cuenta que la acción vence en el año 2019, es necesario que el responsable continue reportando las actividades realizadas. | ABIERTA | AVANCE | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 9 | 2017 | 2018 | 3.3.1.1.1 | 19 | Grupo Interno de Recursos Humanos | Hallazgo administrativo por pagos de incapacidades en la secretaría de cultura, recreación y deporte – SDCRD que no fueron reembolsados oportunamente por las entidades prestadoras de salud – eps., por valor de $9,4 millones | Demoras en el cobro de las incapacidades a las EPS | Solicitar a las EPS, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al que se produjeron las incapacidades, el pago de las mismas | Solicitudes realizadas | Solicitudes realizadas | Número de solicitudes realizadas | 1 | 2018-07-01 | 2019-04-30 | N.A | N.A | N.A | N.A | ABIERTA | N.A | N.A | N.A | Dentro de los terminos establecidos se remite comunicación a la respectiva EPS solicitando el pago de las incapacidades | 201873005000100002E TRAMITE DEVOLUCIÓN O RECONOCIMIENTO DE APORTES EPS -ARL POR INCAPACIDADES Y LICENCIAS 2018 Las solicitudes se relacionan en DRIVE | SI | Teniendo en cuenta que la acción vence en el año 2019, es necesario que el responsable continue reportando las actividades realizadas. | ABIERTA | AVANCE | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 9 | 2017 | 2018 | 3.3.1.1.1 | 20 | Grupo Interno de Recursos Humanos | Hallazgo administrativo por pagos de incapacidades en la secretaría de cultura, recreación y deporte – SDCRD que no fueron reembolsados oportunamente por las entidades prestadoras de salud – eps., por valor de $9,4 millones | Demoras en el pago de las incapacidades por parte de las EPS | Efectuar seguimiento al pago de las incapacidades por parte de las EPS, los primeros cinco (5) días hábiles de los meses siguientes al de la solicitud de pago | Solicitudes realizadas | Solicitudes realizadas | Número de solicitudes realizadas | 1 | 2018-08-01 | 2019-04-30 | N.A | N.A | N.A | N.A | ABIERTA | N.A | N.A | N.A | Se remite a las EPS comunicación de derecho de petición solicitando el pago de las incapacidades pendientes. De acuerdo a las respuestas se evidencia que el registro de los ingresos por parte de Tesoreria Distrital se hace con fecha posterior a la fecha del giro por parte de la EPS | 201873005000100002E TRAMITE DEVOLUCIÓN O RECONOCIMIENTO DE APORTES EPS -ARL POR INCAPACIDADES Y LICENCIAS 2018 Las solicitudes se relacionan en DRIVE | SI | Teniendo en cuenta que la acción vence en el año 2019, es necesario que el responsable continue reportando las actividades realizadas. | ABIERTA | AVANCE | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 9 | 2017 | 2018 | 3.3.1.1.1 | 21 | Grupo Interno de Recursos Financieros | Hallazgo administrativo por pagos de incapacidades en la secretaría de cultura, recreación y deporte – SDCRD que no fueron reembolsados oportunamente por las entidades prestadoras de salud – eps., por valor de $9,4 millones | Demoras en el pago de las incapacidades por parte de las EPS | Efectuar los registros contables por pago de las incapacidades por parte de las EPS, una vez reportados por la SHD | Registros contables efectuados | Registros contables efectuados | Número de Registros contables efectuados | 1 | 2018-06-01 | 2019-04-30 | N.A | N.A | N.A | N.A | ABIERTA | N.A | N.A | N.A | Se realizan los registros contables por pago de las incapacidades por parte de las EPS, en forma mensual, una vez son reportados por la SHD, a través de las cuentas de enlace. | Registros contables OP 10, OP34, OP41, OP47, OP 51, OP 52, OP 69, OP 71. LM 140, LM 143. | SI | Teniendo en cuenta que la acción vence en el año 2019, es necesario que el responsable continue reportando las actividades realizadas. | ABIERTA | AVANCE | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 9 | 2017 | 2018 | 3.3.1.1.2 | 22 | Grupo Interno de Recursos Financieros | Hallazgo administrativo por inconsistencia en las cifras registradas en el aplicativo contable Limay, que continúan sin reflejar saldos razonables y confiables – cuenta otros deudores 14-70 | Dentro de las conciliaciones contables de LIMAY no se tenía parametrizada la conciliación entre auxiliares y libro mayor, porque se entendía que como la información sale de un mismo comprobante contable, no debería generar diferencias | Efectuar la conciliación mensual del libro auxiliar vs libro mayor | Conciliación efectuada | Conciliación efectuada | Número de Conciliación efectuada | 1 | 2018-06-01 | 2019-04-30 | N.A | N.A | N.A | N.A | ABIERTA | N.A | N.A | N.A | De manera mensual se efectúa la conciliación del libro auxiliar vs libro mayor | Conciliación entre reporte mayor vrs auxiliar de los meses de enero a septiembre de 2018 | SI | Teniendo en cuenta que la acción vence en el año 2019, es necesario que el responsable continue reportando las actividades realizadas. | ABIERTA | AVANCE | EN EL TERMINO | 2018-12-13
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 9 | 2017 | 2018 | 3.3.1.7.1 | 23 | Grupo Interno de Recursos Financieros | Hallazgo administrativo porque se presentan inconsistencias entre las cifras registradas en el balance general y los libros auxiliares del grupo gastos operacionales | No se incluyó en las reglas de cierre, en la aplicación contable LIMAY, el traslado de la pérdida de la vigencia 2017 al balance y no se evidenció, por cuanto los estados financieros se hicieron de forma manual y no desde el aplicativo | Parametrizar en las reglas de cierre de la aplicación contable LIMAY II, el traslado del resultado del ejercicio al balance. | Aplicativo parametrizado | Aplicativo parametrizado | Parametrización en el aplicativo | 1 | 2018-06-01 | 2019-04-30 | N.A | N.A | N.A | N.A | ABIERTA | N.A | N.A | N.A | No presenta avance | N.A | SI |  | ABIERTA | PENDIENTE | EN EL TERMINO | 2018-12-13

## Cronograma
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO - PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON ENTES DE CONTROL
RESPONSABLE DE LA ACCIÓN | HALLAZGO No. | COD. ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | VIGENCIA | OCI | DICIEMBRE
[6 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Dirección de Lectura y Bibliotecas | 2.1.3.2.4 | 5 | Realizar un estudio comparado de modelos financieros utilizados para la operación de bibliotecas públicas | 2016 | Fatima Rodriguez | Hora: 8:00 a.m. a 10:00 a.m. |  | CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO | REVISIÓN JEFE OCI | INCORPORAR LA INFORMACIÓN EN EL FORMATO DE LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ.
| 2.2.1.1.1.1 | 7 | Revisión y ajuste del procedimiento de reporte de metas
| 2.2.1.2.1.1 | 7 | Revisión y ajuste del procedimiento de reporte de metas | 2016
| 3.1.3.2.3 | 9 | Incorporar en los documentos precontractuales los análisis técnicos, financieros y económicos, así como los jurídicos en que se soporta la contratación para la vigencia 2018 | 2017
| 3.1.3.2.4 | 11 | Realizar análisis comparativo de las contrapartidas de las vigencias anteriores | 2017
Dirección de Planeación | 2.2.1.1.1.1 | 7 | Revisión y ajuste del procedimiento de reporte de metas | 2016 | Dra. Milena Meza | Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
| 2.2.1.2.1.1 | 7 | Revisión y ajuste del procedimiento de reporte de metas | 2016
| 3.1.4.2.1 | 15 | Reducir gradualmente los traslados entre los proyectos de inversión por cada vigencia hasta alcanzar la meta de máximo dos por año. Exceptuando los traslados para cubrir Pasivos Exigibles | 2017
| 3.2.1.1 | 16 | Comunicar a la Secretaría Distrital de Planeación el hallazgo de la auditoría de la Contraloría para que con base en este se den lineamientos a las entidades del distrito en el tema | 2017
| 3.2.1.1 | 17 | Construcción de un instrumento de relacionamiento de las metas de proyecto de inversión con las metas e indicadores de resultado y se realizará seguimiento periódico | 2017
| 3.2.1.1 | 18 | Efectuar seguimiento periódico de las metas de proyecto de inversión e indicadores de producto y resultado. | 2017
Grupo Interno de Recursos Financieros | 2.1.3.2.4 | 5 | Realizar un estudio comparado de modelos financieros utilizados para la operación de bibliotecas públicas | 2016 | Fabian Gonzalez | Hora: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
| 2.3.1.2.2.1 | 6 | Adelantar las gestiones ante la SHD, para que se realicen los ajustes al formato | 2016
| 2.3.1.2.6.2 | 14 | Parametrizar en el aplicativo LIMAY, para todas las cuentas contables, el diligenciamiento obligatorio del campo "concepto" | 2016
| 3.3.1.1.1 | 21 | Efectuar los registros contables por pago de las incapacidades por parte de las EPS, una vez reportados por la SHD | 2017
| 3.3.1.1.2 | 22 | Efectuar la conciliación mensual del libro auxiliar vs libro mayor | 2017
| 3.3.1.7.1 | 23 | Parametrizar en las reglas de cierre de la aplicación contable LIMAY II, el traslado del resultado del ejercicio al balance. | 2017
Grupo Interno de Recursos Humanos | 2.1.3.2.1 | 2 | Ajustar el nombre y contenido del formato FR-09-PR-HUM-20 V2 - Formato de Entrega de Cargo y/o Terminación de Contrato del proceso Gestión del Talento de Humano, y ubicar el campo de la fecha al final del formato | 2016 | Fatima Rodriguez |  | Hora: 7:30 a.m. a 9:00 a.m.
| 3.1.4.2.1 | 13 | A través de oficio y en las mesas de trabajo del anteproyecto de presupuesto 2019, solicitar a la SHD permitir a la SCRD liquidar el presupuesto de nómina | 2017
| 3.1.4.2.1 | 14 | Presentar en el anteproyecto de presupuesto 2019, solicitud de apropiación de recursos en los rubros vacaciones en dinero y viáticos y gastos de viaje y arrendamientos | 2017
| 3.3.1.1.1 | 19 | Solicitar a las EPS, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al que se produjeron las incapacidades, el pago de las mismas | 2017
| 3.3.1.1.1 | 20 | Efectuar seguimiento al pago de las incapacidades por parte de las EPS, los primeros cinco (5) días hábiles de los meses siguientes al de la solicitud de pago | 2017
Grupo Interno de Sistemas | 2.3.1.2.1.4 | 12 | Incorporar dentro del aplicativo LIMAY una funcionalidad que permita la validación técnica para control de habilitación y/o deshabilitación de comprobantes. | 2016 | Fabian Gonzalez |  | Hora: 9:00 a.m. a 11:30 a.m.
| 2.3.1.2.6.2 | 15 | Realizar proceso de validación técnica para que todas las cuentas durante la generación del libro auxiliar, tengan asociadas el concepto según parametrización. | 2016
| 2.3.1.2.7.1 | 16 | Incorporar dentro del aplicativo LIMAY una funcionalidad que permita la validación técnica para control de habilitación y/o deshabilitación de comprobantes. | 2016
| 3.1.1.2.1 | 1 | Comunicación solicitando a las áreas responsables del manejo de los diferentes módulos del sistema SI CAPITAL, relación de necesidades de mejoramiento en funcionalidades o de integración entre sus diferentes módulos | 2017
| 3.1.1.2.1 | 2 | Elaboración de listado priorizado de necesidades de mejoramiento en funcionalidades o de integración entre sus diferentes módulos con concepto de viabilidad técnica | 2017
| 3.1.1.2.1 | 3 | Suscripción contratos para desarrollo mejoras y/o integraciones módulos sistema SI CAPITAL | 2017
| 3.1.1.2.1 | 4 | Desarrollo mejoras y/o integraciones módulos sistema SI CAPITAL contratados | 2017
Oficina Asesora de Jurídica | 2.1.3.2.4 | 4 | Realizar un nuevo análisis jurídico de la tipología contractual | 2016 | Fatima Rodriguez |  | Hora: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
| 2.3.1.2.1.1 | 10 | Se realizará una revisión del procedimiento de liquidación a efectos de establecer un mayor control de los aspectos finacieros durante la ejecución del contrato y la etapa de liquidación. | 2016
| 2.3.1.2.1.2 | 11 | Se realizará una revisión del procedimiento de liquidación a efectos de establecer un mayor control de los aspectos finacieros durante la ejecución del contrato y la etapa de liquidación. | 2016
| 3.1.3.2.2 | 7 | Ampliar equipo de trabajo de la Oficina Jurídica y redistribución responsabilidades | 2017
| 3.1.3.2.2 | 8 | Incorporar una obligación contractual en estos contratos de publicación en oportunidad y con calidad. | 2017
| 3.1.3.2.3 | 10 | Socialización sobre estructuración de estudios previos | 2017
| 3.1.3.2.4 | 12 | Socialización sobre estructuración de estudios previos, en el marco del D. 092 de 2017 | 2017
Subdirección Observatorio de Culturas | 3.1.3.2.1 | 5 | Realizar una mesa de trabajo con la Oficina Jurídica para establecer conjuntamente criterios, metodologías y soportes mínimos de acuerdo con la norma para la solicitud de modificaciones y adiciones de convenios, de acuerdo con lo establecido en la norma | 2017 | Fatima Rodriguez |  | Hora: 4:00 p.m. a 4:30 p.m.
| 3.1.3.2.1 | 6 | Hacer seguimiento a la implementación de los criterios y metodologías definidas en el documento en los casos en que aplique | 2017

## Criterios
CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ
Estado | Descripción
CERRADA | Acción cerrada por el ente de control, mediante auditoría en la cual se valora la eficacia y efectividad de la acción.
ABIERTA | Acción que no ha sido objeto de evaluación por parte del ente de control.
FINALIZADA | Acción que se encuentra con los soportes documentales que evidencian la ejecución de la actividad de acuerdo a lo formulado.
AVANCE | Acción que se encuentra en gestión.
EN EL TERMINO | Acción que se enuentra dentro del tiempo formulado para su ejecución.
FUERA DE TERMINO | Acción que se encuentra extemporanea o por fuera del tiempo formulado para su ejecución