## Hoja1
	Mapa de Riesgos de Corrupción					CÓDIGO	FR-02-PR-MEJ-05
				VERSIÓN	01
				FECHA	10/02/2016

Entidad: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción					Monitoreo y revisión
Proceso	Propósito	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del Riesgo			Evaluación del Riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo Inherente			controles	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro
Comunicaciones	Generar y desarrollar procesos de comunicación orientados a la apropiación ciudadana del sector cultura, recreación y deporte así como de la misión, visión, objetivos, funciones y servicios de la entidad. Estos procesos responden a necesidades de comunicación e información de la entidad y la ciudadanía e involucran: (1) Diseño de políticas, estrategias y acciones que promuevan el fortalecimiento de las interacciones comunicativas tanto internas (entre funcionarios y servidores), como externas (con la ciudadanía). (2) Producción de piezas comunicativas (impresos y audiovisuales). (3) Manejo de medios, espacios y canales de comunicación; (4) Acciones de difusión e intercambio de información.	Falta de control a los insumos y materiales	Pérdida de insumos y material de impresión	Carencia de material para las impresiones	1 - Rara vez	5 – Moderado	5 – Baja	Formato de entrega de insumos a proveedores	1 - Rara vez	5 – Moderado	5 – Baja	Año 2016	Llevar control de los formatos de entrega de insumos	Formatos diligenciados de acuerdo a la cantidad de solicitudes	31-12-2016	En la revisión efectuada al final de la vigencia 2016 al proceso de comunicaciones, se verificó que a la fecha del seguimiento no existen formatos relacionados con la entrega de insumos a proveedores, toda vez que la SCRD posee un stock de insumos suficiente que ha permitido administrar de mejor manera los recursos de impresión de material publicitario como afiches, volantes y carpetas y demás piezas publicitarias que puede elaborar la Imprenta Distrital. De igual manera no existen formatos diligenciados que den cuenta del número de solicitudes de insumos de impresión, sin embargo se evidenció que el área de comunicaciones al realizar trabajos o piezas de comunicación de las diferentes áreas realiza un requerimiento de trabajos en el formato dispuesto por la imprenta distrital, donde se adjunta el inventario que es de propiedad de la SCRD y que se encuentra en la Imprenta, a fin de que se cuente con los insumos necesarios para efectuar los trabajos requeridos por la SCRD.	Equipo de Control Interno	100,00%
Comunicaciones	Generar y desarrollar procesos de comunicación orientados a la apropiación ciudadana del sector cultura, recreación y deporte así como de la misión, visión, objetivos, funciones y servicios de la entidad. Estos procesos responden a necesidades de comunicación e información de la entidad y la ciudadanía e involucran: (1) Diseño de políticas, estrategias y acciones que promuevan el fortalecimiento de las interacciones comunicativas tanto internas (entre funcionarios y servidores), como externas (con la ciudadanía). (2) Producción de piezas comunicativas (impresos y audiovisuales). (3) Manejo de medios, espacios y canales de comunicacióó n; (4) Acciones de difusión e intercambio de información.	Querer beneficiar a un tercero	Publicación extemporánea de información	Pérdida de credibilidad institucional / Llamados de atención de organismos de control / Generación de crisis mediática / Baja calificación de suministro de información a medios	1 - Rara vez	10 - Mayor	10 – Baja		1 - Rara vez	10 - Mayor	10 – Baja				31-12-2016	Frente al riesgo identificado, el equipo de control interno realizó una revisión de seguimiento a los indicadores que posee el proceso de comunicaciones, donde se evidenció que el proceso tiene identificado los siguientes indicadores: / Artículos publicados y Noticias en medios de comunicación publicadas no pagas, que a la fecha de la revisión sobrepasan en promedio en más del 362,50% de cumplimiento. Así las cosas los anteriores indicadores dan cuenta de la trazabilidad de la información publicada por la entidad. Sin embargo cabe resaltar que los indicadores no identifican si dicha información es publicada de manera oportuna o de forma extemporánea	Equipo de Control Interno	362,50%
Políticas y Direccionamiento Estratégico	Definir las directrices y lineamientos para el cumplimiento de la misionalidad de la Secretaria y Entidades del Sector a través de las políticas, planes, programas y proyectos de inversión, de acuerdo con la normatividad y funciones asignadas, a través de la programación, seguimiento, revisión y verificación de los objetivos, metas y actividades relacionadas.	Intereses particulares Flexibilidad en el manejo de los procedimientos del proceso	Entregar información imprecisa y/o poco confiable a los grupos de interés	Pérdida de credibilidad del sector ante la ciudadanía / Posibles sanciones a la entidad / Pérdida de credibilidad de la SDCRD ante el sector	1 - Rara vez	10 - Mayor	10 – Baja	Aplicación de los procedimientos del proceso	1 - Rara vez	10 - Mayor	10 – Baja	Año 2016	Mantener actualizados los procedimientos	Procedimientos actualizados	31-12-2016	Se verificó a la fecha de seguimiento que el proceso de Direccionamiento Estratégico es la dependencia encargada de consolidar la información correspondiente a metas y actividades a desarrollar por cada una de las áreas con el fin de realizar el seguimiento a la inversión de conformidad con el plan de desarrollo de la ciudad. La información de metas y ejecución de la inversión del nuevo plan de desarrollo se encuentra al día a la fecha del seguimiento donde se evidencia que la ejecución presupuestal de la SCRD alcanzó un grado de cumplimiento del 95,9% al término de la vigencia de 2016.	Equipo de Control Interno	100,00%
Gestión de TIC's	Generar e implementar soluciones tecnológicas que provean en forma oportuna, eficiente y transparente las herramientas necesarias para el cumplimiento de los fines de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, igualmente formular lineamientos estratégicos que apoyen la toma de decisiones del Sector Cultura, Recreación y Deporte.	Modificación, eliminación y/o violación a la confidencialidad de la información de la entidad almacenada en bases de datos de manera malintencionada por parte del personal que administra la plataforma informática de la entidad	Modificación, eliminación y/o violación a la confidencialidad de la información de la entidad almacenada en bases de datos	Indisponibilidad de trabajo por parte de los usuarios / Pérdida de información sensible de la entidad / Beneficios particulares	1 - Rara vez	10 - Mayor	10 – Baja	Utilizar el formato de análisis de requisitos. / Realizar las entrevistas necesarias para verificar el perfil del candidato del cargo a proveer. / Procedimiento de PR-HUM-20 v1 Selección, vinculación y desvinculación de personal.	1 - Rara vez	10 - Mayor	10 – Baja	Año 2016	Actividades de restauración de copias de seguridad / Verificación de registros de auditoria	Acta de restauración de información y actas de verificación de auditorías	31-12-2016	Se verificó que desde el aplicativo ORFEO que existen documentos que tienen restricciones de consulta lo que permite su confidencialidad, Ejemplo: Datos de funcionarios que reposan en la hoja de vida como exámenes médicos, incapacidades por enfermedad, etc.. De igual manera el Proceso de Gestión de TIC”S cuenta con una política de seguridad informática que se encuentra bajó el código MN-05-CP-TIC-EST de fecha 05 de diciembre de 2015. Por último se evidenció que se realizó reunión de comité de Informática y seguridad en la Información de la SCRD el día 24 de noviembre de 2016 donde se presentaron los siguientes documentos: / 1. Manual de la seguridad de la información. / 2. Declaración de aplicabilidad. / 3. Roles y Responsabilidades del SGSI. / De lo anterior solo se ha aprobado el Plan de trabajo para el Grupo Interno de Sistemas y los documentos presentados serán objeto de discusión, para su ajuste y posterior aprobación.	Equipo de Control Interno	100,00%
Gestión de Talento Humano	Desarrollar integralmente el Talento Humano vinculado a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, en pro del mejoramiento continuo, la satisfacción personal y el desarrollo institucional que permitan contar con el personal idóneo y competente para atender la misión y funciones de la Entidad.	Omisión en la verificación de los requisitos mínimos acreditados por los aspirantes la información de los aspirantes / Presiones externas	Incorporar personal sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los manuales de funciones	Incumplimiento de la normatividad establecida / Procesos disciplinarios o fiscales	1 - Rara vez	10 - Mayor	10 – Baja	Utilizar el formato de análisis de requisitos. / Realizar las entrevistas necesarias para verificar el perfil del candidato del cargo a proveer. / Procedimiento de PR-HUM-20 v1 Selección, vinculación y desvinculación de personal	1 - Rara vez	10 - Mayor	10 – Baja	Año 2016	Todas las vinculaciones del año 2016 cumplirán con el procedimiento	Historia laboral	31-12-2016	Se verificó desde el aplicativo ORFEO, el proceso de incorporación de nuevos funcionarios vinculados a la Planta temporal donde se evidenció que existe un expediente por cada funcionario y donde se encuentran digitalizados todos los documentos referentes a los requisitos según el cargo. De igual manera el área de Talento Humano realiza un análisis de requisitos para cada funcionario el cual se encuentra bajo el código FR-01-PR-HUM-20 ejemplo Radicado 20167300136343. Por último se evidenció que la Planta temporal cuya vigencia se estableció para el 31 de diciembre de 2016, se prorrogó inicialmente hasta el 15 de enero de 2017.	Equipo de Control Interno	100,00%
Fomento	Generar acciones e iniciativas desde el sector público y privado para reconocer y promover las prácticas de los diferentes agentes de los campos misionales de la entidad, en condiciones de reconocimiento de la diversidad y en diálogo intercultural	No claridad en los términos / Presión externa	Términos y condiciones del concurso que direccionen el ganador del mismo	Pérdida de imagen, credibilidad de los procesos, desprestigio / Disminución de la participación	1 - Rara vez	10 - Mayor	10 – Baja	Diagnósticos a partir de los cuales las dependencias misionales determinan los términos y condiciones del concurso. / Coherencia con proyectos de inversión / Coherencia con Plan de Desarrollo Vigencia. / Coherencia con Política Cultural y políticas poblacionales en los casos que aplica	1 - Rara vez	10 - Mayor	10 – Baja	Primer semestre del año 2016	Cada vez que se elabora las cartillas se realizan las revisiones desde el punto de vista técnico y jurídico	Expedientes orfeo	31-12-2016	Se verificó que el proceso de Gestión Fomento cuenta con los siguientes procedimientos : Programa distrital de apoyos concertados, Programa distrital de estímulos y jurados, donde se definen los otorgamientos de recursos económicos o en especie mediante concursos, para promover propuestas en los campos misionales realizadas o por realizar de personas naturales, agrupaciones o personas jurídicas. De igual manera en la página web de la SCRD, se encuentra una pestaña que se denomina Portafolio Distrital de estímulos, cuyo contenido refiere a los diferentes concursos, allí también se encuentra los históricos de las convocatorias realizadas en los años anteriores. Cada uno de los concursos cuenta con cartillas que definen los requisitos, plazos y demás condiciones de participación, así como la designación de los jurados. Por último se establecen los reconocimientos económicos tanto de los ganadores como de los jurados.	Equipo de Control Interno	100,00%
Producción	Generar y promover acciones para el desarrollo de los servicios bibliotecarios y la infraestructura cultural con el fin de contribuir al goce efectivo del derecho a la cultura.	Decisiones de carácter administrativo	Asumir compromisos con terceros a través de contratos que tienen un objetivo específico	Se desvía los fines de la contratación y se alteran las actividades que se esperaban desarrollar	3 – Posible	10 - Mayor	30 – Alta	El plan de acción del contrato se concerta, definiendo desde un comienzo las actividades y los recursos comprometidos	2 – Improbable	10 - Mayor	20 – Moderada	Mayo a diciembre de 2016	Concertación del plan de acción definiendo actividades y recursos	Matriz de plan de ación y Comité de articulación programática	31-12-2016	Frente a este riesgo la SCRD realizó la apertura del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SCRD-SAMC-005-015-2016 cuyo objeto fue la de otorgar en concesión la operación, explotación, administración y prestación de servicios de la Red Capital de Bibliotecas Públicas – BIBLIORED. Así mismo se evidenció la publicación de dicho proceso en el portal web del SECOP. Como mecanismo de divulgación de los diferentes procesos de adjudicación de contratos de la SCRD se realiza la publicación mensual de la contratación a través de la página web Pestaña SCRD – TRANSPARENTE.	Equipo de Control Interno	100,00%
Producción	Generar y promover acciones para el desarrollo de los servicios bibliotecarios y la infraestructura cultural con el fin de contribuir al goce efectivo del derecho a la cultura.	Deficiencias en la supervisión y decisiones de carácter administrativo	En desarrollo del contrato, aceptar componentes o gastos que no cumplen con especificaciones	No cumplir con las especificaciones de los bienes o servicios que se espera lograr con el contrato	3 – Posible	10 - Mayor	30 – Alta	Manual de supervisión e interventoría	3 – Posible	5 – Moderado	15 – Moderada	Mayo a diciembre de 2016	Seguimiento de los instructivos del manual y asistencia a las capacitaciones sobre el tema de supervisión que programe la Oficina Jurídica	Control de asistencia a capacitaciones e informes de supervisión	31-12-2016	La SCRD posee desde el proceso de Gestión Jurídica un manual de supervisión e interventoría de contratos, denominado con el Código MN-02-CP-JUR-APY. Dicho manual fué actualizado el 18 de enero de 2016. A su vez se realizó una capacitación a los supervisores de contratos las cual se encuentra evidenciadas en el siguiente radicado 20161100028973 y una jornada de inducción a funcionarios relacionados con contratos realizada el día 17 de junio de 2016. Por último el pasado 01 de noviembre de 2016 se realizó la capacitación a los funcionarios y contratistas de la SCRD en el tema de “Responsabilidades en la Supervisión de los Contratos Estatales”, se evidencia existencia de las memorias de dicha capacitación.	Equipo de Control Interno	100,00%
Producción	Generar y promover acciones para el desarrollo de los servicios bibliotecarios y la infraestructura cultural con el fin de contribuir al goce efectivo del derecho a la cultura.	Falta de claridad en los pliegos	Que los aportes que ofrece el tercero (contratista) no correspondan a recursos propios de este	No hay aporte efectivo al desarrollo de las actividades contratadas	3 – Posible	10 - Mayor	30 – Alta	En los pliegos se limita tanto el origen como el destino de estos aportes	2 – Improbable	10 - Mayor	20 – Moderada	Mayo a diciembre de 2016	Pliegos de condiciones con esta exigencia de demostrar que los aportes corresponden a recurso propios del contratista y su destino son actividades misionales o dotacionales	Informes mensuales de gestión donde se relacione el cumplimiento en los aportes y el destino de los mismos	31-12-2016	En la revisión efectuada por el equipo de control interno se evidenció que los pliegos de condiciones para el proceso de adjudicación para la concesión de las bibliotecas públicas que se encuentran en el radicado No. 20161100062403, establece en el capítulo tercero los requisitos habilitantes donde se contemplan indicadores de liquidez igual o superior a 1,0, indicador de endeudamiento menor o igual al 85%. Para el caso se realiza habilitación financiera para establecer si el contratista posee recursos para que pueda ejecutar el contrato. Cabe anotar que este proceso fue adjudicado al contratista Fundalectura mediante el contrato No.075 de 2016.	Equipo de Control Interno	100,00%
Regulación	Generar oportunidades tendientes a fortalecer las capacidades de los actores públicos y privados del sector para que construyan, reconozcan, apropien, valoren reglas de juego, en torno a la naturaleza, modos de hacer y fines colectivos de los diferentes campos que componen el sector, así como contribuir a la formalización y fortalecimiento de las entidades sin animo de lucro con fines culturales, deportivos y/o recreativos que se encuentran en el Distrito Capital.	Debido a una mala conducta de un funcionario o contratista de la SCRD	Que se emitan actos administrativos y/o documentos sin el cumplimiento de los requisitos por parte de las ESAL deportivas y recreativas que pertenecen al Sistema Nacional del Deporte o que estén sujetas a inspección, vigilancia y control por parte de la SDCRD	Posibles perjuicios a terceros, responsabilidades disciplinarias y penales / Desconfianza de la ciudadanía en la entidad / Conflictos internos en las ESAL	1 - Rara vez	20 – Catastrófico	20 – Moderada	Revisiones cruzadas de los trámites entre los funcionarios de la dependencia Revisión por parte del (la) Director (a) de Regulación y Control	1 - Rara vez	5 – Moderado	5 – Baja	Año 2016	Revisiones permanentes de cada unos de los documentos	Actos Administrativos revisados y aprobados	31-12-2016	los actos administrativos realizados por la entidad se encuentran archivados en los expedientes respectivos. De igual manera se evidenció que en ellos se realiza la adecuada segregación de funciones: Proyectó, revisó y aprobó.	Equipo de Control Interno	100,00%
Gestión Documental	Garantizar un adecuado manejo, trámite y disposición de la información que se recibe, o se produce y envía oficialmente desde alguna dependencia de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, a través de documentos físicos o en medio magnético de cualquier formato y presentación.	Intención dolosa de un funcionario o contratista	Pérdida y alteración de información vital para la entidad	Demandas en contra de la entidad / Multas o sanciones / Investigaciones disciplinarias	1 - Rara vez	10 - Mayor	10 – Baja	Procedimientos documentadosLa entidad deja constancia de todos los documentos que recibe (radicados) y registro de consultas de documentos	1 - Rara vez	10 - Mayor	10 – Baja	Abril a julio de 2016	Socializar los procedimientos de gestión documental	Registros de asistencia / Presentación	31-12-2016	La entidad cuenta con un proceso de gestión documental el cual se encuentra caracterizado. La última versión que posee este documento es de fecha 29 de abril de 2016, a su vez dicho proceso cuenta con los siguientes procedimientos, así: / Procedimiento: PR-DOC-01 v1 Recibo y trámite de documentos externos / Procedimiento: PR-DOC-02 v2 Generación y trámite de documentos / Procedimiento: PR-DOC-03 v2 Archivo de documentos y consulta de documentos del archivo. / Procedimiento: PR-DOC-04 v1 Control de Registros. / A la fecha del seguimiento se evidenció la creación del procedimiento: PR-DOC-05 v1 Procedimiento Transferencias documentales primarias, el cual entró en operación el 04 de noviembre de 2016. / De igual manera el proceso establece como objetivo primordial garantizar un adecuado manejo, trámite y disposición de la información que se recibe, o se produce y envía oficialmente desde alguna dependencia de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, a través de documentos físicos o en medio magnético de cualquier formato y Presentación. Para llevar a cabo este objetivo toda la documentación es tramitada a través del aplicativo ORFEO.	Equipo de Control Interno	100,00%
Gestión Jurídica	Apoyar jurídicamente a las diferentes dependencias de la Entidad en el cumplimiento de su función administrativa contractual, atender los derechos de petición a cargo de la oficina asesora jurídica, emitir conceptos jurídicos, proyectar actos administrativos, asumir la defensa y representación judicial y extrajudicial de la SCRD, sustanciar la segunda instancia de los procesos disciplinarios	La falta de planeación hace que se generen solicitudes con trámite de urgencia de contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales / No cumplimiento de procedimientos	Celebración de los contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales	Sanciones de tipo disciplinario, fiscal y penal / Mala imagen institucional	1 - Rara vez	20 – Catastrófico	20 – Moderada	Cumplimiento de los procedimientos establecidos al tipo de contratación	1 - Rara vez	20 – Catastrófico	20 – Moderada	Año 2016	Mantener actualizados los procedimientos	Solicitudes de modificación de procedimientos a que haya lugar	31-12-2016	Frente al riesgo planteado, se evidenció por parte del equipo de control interno que el proceso de Gestión Jurídica cuenta con una serie llamada contratos de la cual se desprende la subseries con las diferentes tipologías de contratos. A su vez en los contratos de prestación de servicios se encuentra un documento denominado solicitud de trámite contractual donde se establece que los requisitos fueron verificados y se encuentran en la carpeta contractual. Ejemplo Radicado Orfeo No. 20163000125933.	Equipo de Control Interno	100,00%
Gestión Jurídica	Apoyar jurídicamente a las diferentes dependencias de la Entidad en el cumplimiento de su función administrativa contractual, atender los derechos de petición a cargo de la oficina asesora jurídica, emitir conceptos jurídicos, proyectar actos administrativos, asumir la defensa y representación judicial y extrajudicial de la SCRD, sustanciar la segunda instancia de los procesos disciplinarios	La Falta de racionalidad y proporcionalidad en los criterios de verificación y evaluación del proponente de acuerdo a su naturaleza y cuantía Inclusión de elementos que direccionen el proceso	Direccionamiento en la adjudicación del contrato o limitación de proponentes	Demandas / Demoras en el proceso de contratación / Mala imagen instituciona	1 - Rara vez	20 – Catastrófico	20 – Moderada	Comité de apoyo a la Actividad Contractual / Comité verificador y evaluador de cada proceso de selección pública / Coordinación y acompañamiento del área técnica y financiera	1 - Rara vez	5 – Moderado	5 – Baja	Año 2016	Para cada proceso contractual realizar las sesiones y designaciones correspondientes	Expedientes contractuales que apliquen	31-12-2016	Se realizan invitaciones a los responsables de la contratación con el fin de participar en el comité de actividad contractual, sin embargo las actas de dicho comité no reposan en los expedientes del área jurídica. A fin de evitar el direccionamiento de los contratos se realiza una designación de funcionarios y contratistas de la SCRD, para que formen parte de los diferentes comités evaluadores de cada proceso contractual a fin de verificar los aspectos : Jurídicos, financieros y técnicos.	Equipo de Control Interno	100,00%
Control Interno y Disciplinario	Verificar el cumplimiento de las obligaciones asignadas a la entidad, a los miembros de la comunidad institucional y a los procesos establecidos para el desarrollo de las diferentes actividades que permitan dar cumplimiento a las funciones asignadas a través del monitoreo, valoración y verificación; permitiendo proteger la función pública al interior de la Entidad.	Aplicar las normas propias del debido proceso en favor o en contra del disciplinado	Nulidades y dilación del proceso disciplinario	Procesos disciplinarios nulos y acción de repetición	1 - Rara vez	20 – Catastrófico	20 – Moderada	Utilización del Sistema de Información Disciplinaria aplicando los roles del SID	1 - Rara vez	20 – Catastrófico	20 – Moderada	Año 2016	Control permanente del sistema SID	Registro de las actuaciones disciplinarias	31-12-2016	Frente a este riesgo la SCRD cuenta desde el proceso de control Interno y Disciplinario con tres procedimiento denominados, así: / Procedimiento: Control Disciplinario Ordinario / Procedimiento: Control Disciplinario Verbal / Procedimiento: Segunda Instancia Procesos Disciplinarios. / De igual manera se evidenció la creación de los siguientes expedientes : 201620006901200003E, 201620006901200002E,201620006901200001E, que refieren a procesos y expedientes disciplinarios. Lo anterior evidencia un seguimiento adecuado a cada uno de los procesos disciplinarios que adelanta la entidad.	Equipo de Control Interno	100,00%
Control Interno y Disciplinario	Verificar el cumplimiento de las obligaciones asignadas a la entidad, a los miembros de la comunidad institucional y a los procesos establecidos para el desarrollo de las diferentes actividades que permitan dar cumplimiento a las funciones asignadas a través del monitoreo, valoración y verificación; permitiendo proteger la función pública al interior de la Entidad.	No hacer seguimiento a los términos del proceso disciplinario	Vencimiento de términos del proceso disciplinario	Dilación del proceso disciplinario	1 - Rara vez	10 - Mayor	10 – Baja	Utilización del Sistema de Información Disciplinaria aplicando los roles del SID y aplicación de las normas que regulan la materia.	1 - Rara vez	10 - Mayor	10 – Baja	Año 2016	Control permanente del sistema SID	Registro de las actuaciones disciplinarias	31-12-2016	Frente a este riesgo la SCRD cuenta desde el proceso de control Interno y Disciplinario con tres procedimiento denominados, así: / Procedimiento: Control Disciplinario Ordinario / Procedimiento: Control Disciplinario Verbal / Procedimiento: Segunda Instancia Procesos Disciplinarios. / De igual manera se evidenció la creación de los siguientes expedientes : 201620006901200003E, 201620006901200002E,201620006901200001E, que refieren a procesos y expedientes disciplinarios. Lo anterior evidencia un seguimiento adecuado a cada uno de los procesos disciplinarios que adelanta la entidad.	Equipo de Control Interno	100,00%
Control Interno y Disciplinario	Verificar el cumplimiento de las obligaciones asignadas a la entidad, a los miembros de la comunidad institucional y a los procesos establecidos para el desarrollo de las diferentes actividades que permitan dar cumplimiento a las funciones asignadas a través del monitoreo, valoración y verificación; permitiendo proteger la función pública al interior de la Entidad.	Que no se direccione correcta y/o oportunamente / Que no se analice el contenido de la respuesta	No responder en término y no resolver de fondo las peticiones de los ciudadanos	Acciones disciplinarias contra el responsable de la emisión / Vulneración de los derechos al ciudadano y afectación de la imagen institucional	1 - Rara vez	10 - Mayor	30 – Alta	Tramitar todos los derechos de petición a través de ORFEO y del SDQS / Realizar seguimiento en campo, orfeo y SDQS para el cumplimiento de términos	1 - Rara vez	10 - Mayor	30 – Alta	Año 2016	Establecer alarmas en el orfeo	Historico orfeo	31-12-2016	Frente a este riesgo la SCRD cuenta desde el proceso de control Interno y Disciplinario con tres procedimiento denominados, así: / Procedimiento: Control Disciplinario Ordinario / Procedimiento: Control Disciplinario Verbal / Procedimiento: Segunda Instancia Procesos Disciplinarios. / De igual manera se evidenció la creación de los siguientes expedientes : 201620006901200003E, 201620006901200002E,201620006901200001E, que refieren a procesos y expedientes disciplinarios. Lo anterior evidencia un seguimiento adecuado a cada uno de los procesos disciplinarios que adelanta la entidad.	Equipo de Control Interno	100,00%
Control Interno y Disciplinario	Verificar el cumplimiento de las obligaciones asignadas a la entidad, a los miembros de la comunidad institucional y a los procesos establecidos para el desarrollo de las diferentes actividades que permitan dar cumplimiento a las funciones asignadas a través del monitoreo, valoración y verificación; permitiendo proteger la función pública al interior de la Entidad.	*Tráfico de influencias / *Uso indebido de la información *Cultura permisiva *Presión indebida / * Falta de ética profesional	Ocultar hallazgos para favorecimiento de intereses	Que no evidencien desviaciones o irregularidades en los temas auditados o revisados.	1 - Rara vez	20 – Catastrófico	20 – Moderada	Formación del perfil del auditor / *Publicidad de la trazabilidad del procedimiento de auditoría (Reunión de Cierre, Informe preliminar – Informe Definitivo)	1 - Rara vez	20 – Catastrófico	20 – Moderada	Año 2016	Continuar en las capacitaciones que propendan por la formación de auditores	Expedientes de auditorias	31-12-2016	Se han adelantado revisiones internas a pérdida de elementos, documentos y cumplimiento de manuales de funciones y procedimientos. De igual manera durante el periodo de revisión se evidenció la apertura de las auditorias internas de calidad, donde se van a evaluar 12 procesos de la SCRD. Dicha labor será adelantada por auditores líderes y acompañantes debidamente certificados y que pertenecen a diferentes dependencias. Producto de las auditorías internas de calidad a los procesos seleccionados, el equipo de Control Interno presentó a la Alta Dirección el resultado de las evaluaciones, identificando las situaciones de incumplimiento para cada uno de los numerales de las normas de calidad más frecuentes, a fin de tomar los correctivos necesarios. Dicha presentación se llevó a cabo el día	Equipo de Control Interno	100,00%
Control Interno y Disciplinario	Verificar el cumplimiento de las obligaciones asignadas a la entidad, a los miembros de la comunidad institucional y a los procesos establecidos para el desarrollo de las diferentes actividades que permitan dar cumplimiento a las funciones asignadas a través del monitoreo, valoración y verificación; permitiendo proteger la función pública al interior de la Entidad.	*Ocultar información / *Favorecer intereses personales o de otros funcionarios / *Presión indebida / *Tráfico de influencias / *Uso indebido de la información	No hacer seguimiento a situaciones anómalas conocidas por Control Interno	Que no se realicen acciones que permitan corregir la posible situación anómala	1 - Rara vez	20 – Catastrófico	20 – Moderada	Verificar a través de orfeo, correo electrónico o verbalmente que se haya atendido la situación anómala.	1 - Rara vez	20 – Catastrófico	20 – Moderada	Año 2016	Continuar aplicando el control	Formato de situaciones presentadas	31-12-2016	El área de control interno establece para cada vigencia el programa anual de auditoría el cual fue aprobado en el acta de comité de coordinación de control Interno, allí se definen las auditorias a realizar y los tiempos en que va a llevar a cabo esta actividad de conformidad con el cronograma. Lo anterior se evidenció en el acta No.1 del 15 de febrero de 2016 radicado ORFEO No. 20161000090793. A su vez el área de Control Interno durante la vigencia 2016 ha dado respuesta a todos los requerimientos interpuestos por los ciudadanos y que son de competencia del área.	Equipo de Control Interno	100,00%