## CB-0402S PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 119
| Fecha | 2017-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 119 | 2016 2016 | 21 | 2.1.3.2.1 | 1 | Documento | 1 | Revisado el expediente virtual (201611002000800003E) del contrato 007 de 2017, se observó la inclusión de la fecha en el formato de entrega de cargo y /o terminación de contrato. Evidencia: radicado ORFEO No. 2016710012887200005 de fecha 27 de diciembre de 2017. | 90 | 0 | 2017-12-31
2 | FILA_2 | 119 | 2016 2016 | 21 | 2.1.3.2.1 | 2 | Formato | 1 | Se observó que el Grupo Interno de Recusrsos Humanos, ha realizado la gestión para la modificación del formato FR-09-PR-HUM-20 V2, mediante la solicitud de radicado No. 20187300033233 de fecha 08 de febrero de 2018, a través del cual se requiere cambiar el nombre del formato, ajustar ciertas actividades e incluir la fecha de diligenciamiento al final del formato de Entrega de Cargo y/o Terminación de Contrato del proceso Gestión del Talento de Humano. | 90 | 0 | 2017-12-31
3 | FILA_3 | 119 | 2016 2016 | 21 | 2.1.3.2.2 | 3 | Documento | 1 | Se observó que el Grupo Interno de Sistemas, certificó la corrección de la "fecha del informe de supervisión del contrato 257 de 2016”, mediante radicado ORFEO No 20177400205013 de fecha 29 de diciembre de 2017. | 90 | 0 | 2017-12-31
4 | FILA_4 | 119 | 2016 2016 | 21 | 2.1.3.2.4 | 4 | Análisis | 1 | La acción presenta avance, puesto que la entidad, suscribió el contrato de prestación de servicios No. 243 de 2017, el cual sufrió una modificación en fecha 29 de diciembre de 2017 (radicado ORFEO No. 20171100205143), cuyo sustento refiere: “En particular el relativo a la revisión de la estructuración del modelo de contratación implementado para la operación de Biblored, que, dada su complejidad, no alcanza a estar agotado al 31 de diciembre próximo”. Esta pendiente la entrega del producto de análisis jurídico de la tipología contractual, antes del 27 de febrero de 2018. | 20 | 0 | 2017-12-31
5 | FILA_5 | 119 | 2016 2016 | 21 | 2.1.3.2.4 | 5 | Estudio comparado | 1 | La acción presenta avance, por cuanto se ha realizado la gestión en cuanto a la celebración del contrato de prestación de servicios No. 127-2018 para la definición del modelo financiero para el contrato de operación de la Red de Bibliotecas públicas de Bogotá. De igual forma el Contrato 110-2018 para el acompañamiento jurídico en la construcción de los pliegos para otorgar la operación de las Bibliotecas. | 20 | 0 | 2017-12-31
6 | FILA_6 | 119 | 2016 2016 | 21 | 2.1.4.6.1 | 6 | Oficio tramitado. | 1 | Se observó que el Grupo Interno de Recursos Financieros, mediante oficio dirigido a la Dirección Distrital de Presupuesto – Secretaría de Hacienda Distrital, solicitó la parametrización de formatos de informes presupuestales del aplicativo PREDIS - SDH. Evidencia: Radicado Orfeo 20177200084271 de fecha 17 de noviembre 2017. | 90 | 0 | 2017-12-31
7 | FILA_7 | 119 | 2016 2016 | 21 | 2.2.1.1.1.1 | 7 | procedimiento | 1 | Se han adelantado actividades tales como: a) Revisión y definición de las fuentes de información que aportarán al reporte específico de cada una de las metas, de acuerdo con la planeación realizada. Evidencia: Acta de reunión radicado ORFEO No. 20178000206153. b) Construcción del documento de programación de actividades, metas y territorialización, ajustado a los objetivos del año, la disponibilidad de recursos y los cronogramas de trabajo. c) Solicitud de mesa de trabajo con Dirección de Planeación para adelantar revisión del procedimiento. | 10 | 0 | 2017-12-31
8 | FILA_8 | 119 | 2016 2016 | 21 | 2.2.1.2.1.1 | 7 | procedimiento | 1 | Se han adelantado actividades tales como: a) Revisión y definición de las fuentes de información que aportarán al reporte específico de cada una de las metas, de acuerdo con la planeación realizada. Evidencia: Acta de reunión radicado ORFEO No. 20178000206153. b) Construcción del documento de programación de actividades, metas y territorialización, ajustado a los objetivos del año, la disponibilidad de recursos y los cronogramas de trabajo. c) Solicitud de mesa de trabajo con Dirección de Planeación para adelantar revisión del procedimiento. | 10 | 0 | 2017-12-31
9 | FILA_9 | 119 | 2016 2016 | 21 | 2.2.1.2.2.1 | 8 | Precartilla publicada | 1 | Se observó publicación en la página web de la entidad de la Precartilla de la Convocatoria pública recursos de la contribución parafiscal en infraestructura privada o mixta del Distrito Capital - 2018 (http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/fortalecimiento-de-la-infraestructura-cultural publicada el día 7 de diciembre de 2017) Asimismo, se evidencia mediante radicado ORFEO No. 20173300191623, Precartilla de la Convocatoria de la referencia, la cual contiene las condiciones de la convocatoria del año 2018. | 100 | 0 | 2017-12-31
10 | FILA_10 | 119 | 2016 2016 | 21 | 2.2.1.2.2.1 | 9 | Matriz de seguimiento de proyectos | 1 | Se observó que la Subdirección de Infraestructura Cultural por medio de una matriz realizó un seguimiento al porcentaje de avance de los proyectos de recursos LEP, con corte a 31 de diciembre de 2017. Evidencia: ORFEO 20173300203163 de fecha 27 de diciembre de 2017. | 90 | 0 | 2017-12-31
11 | FILA_11 | 119 | 2016 2016 | 21 | 2.3.1.2.1.1 | 10 | procedimiento | 1 | Esta acción no presenta avance a la fecha | 0 | 0 | 2017-12-31
12 | FILA_12 | 119 | 2016 2016 | 21 | 2.3.1.2.1.2 | 11 | procedimiento | 1 | Esta acción no presenta avance a la fecha | 0 | 0 | 2017-12-31
13 | FILA_13 | 119 | 2016 2016 | 21 | 2.3.1.2.1.4 | 12 | control operando | 1 | Se evidencia avance de la acción, en virtud de la formalización del contrato de prestación de servicios No. 06 de 2018 para el soporte técnico del sistema de contabilidad LIMAY. | 10 | 0 | 2017-12-31
15 | FILA_14 | 119 | 2016 2016 | 21 | 2.3.1.2.2.1 | 13 | Documentos de Conciliación | 3 | Esta acción no presenta avance a la fecha | 0 | 0 | 2017-12-31
16 | FILA_15 | 119 | 2016 2016 | 21 | 2.3.1.2.6.2 | 14 | Cuentas parametrizadas con "concepto"/Total de cuentas | 1 | La acción presenta avance en la parametrización de todas las cuentas en la versión II de la aplicación LIMAY que hacen parte del plan único de cuentas cargado a la fecha, en el cual se incluyó el campo "concepto". | 10 | 0 | 2017-12-31
17 | FILA_16 | 119 | 2016 2016 | 21 | 2.3.1.2.6.2 | 15 | Libros auxiliares con concepto | 1 | Se evidencia avance de la acción, en virtud del contrato de prestación de servicios No. 06 de 2018 para el soporte técnico del sistema de contabilidad LIMAY. | 10 | 0 | 2017-12-31
18 | FILA_17 | 119 | 2016 2016 | 21 | 2.3.1.2.7.1 | 16 | Un control operando | 1 | Se evidencia avance de la acción, en virtud del contrato de prestación de servicios No. 06 de 2018 para el soporte técnico del sistema de contabilidad LIMAY. | 10 | 0 | 2017-12-31
2006 2006 | 0
2007 2007 | 1 Cierre por vencimiento de términos
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017